## REP 6
MARINA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
MARINA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio 4/ |  | Ejer-cicio / Apro-bada | Ejer-cicio / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 17572733884 | 20066570709 | 5552625483 | 1573152113 | 2089794545 | 2089794545 | 7640929644 | 132.8412 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 15616463952 | 16014928049 | 4291903759 | 1275214845 | 1165510735 | 1165510735 | 5463526943 | 91.3972 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 743863203 | 559396202 | 232251814 | 108935980 | 327144389 | 327144389 | 559396203 | 300.3089 | 100
Adquisiciones |  |  |  | 693863203 | 538170463 | 217748483 | 108935980 | 320421981 | 320421981 | 538170464 | 294.1379 | 100
Adquisición de una plataforma para desarrollo y producción de sistemas y equipo de mando y control. | '11132120001 | D.F. | 01-2011 12-2012 | 227937500 | 194539181 | 84812803 | 108935980 | 109726378 | 109726378 | 194539181 | 100.7256 | 100
Adquirir infraestructura y desarrollar la capacidad técnica para integrar y producir sistemas de mando y control y equipos de enlace de datos tácticos.
NOTA: El programa se ejecutó en el Distrito Federal, no obstante en el PEF de 2012, se registró en el estado de Veracruz.
Sustitución de equipo médico, odontológico y de laboratorio. | '08133110001 | D.F. | 06-2009 12-2012 | 285374995 | 137829476 | 61777462 |  | 76052014 | 76052014 | 137829476 |  | 100
Adquisición de equipo médico, odontológico y de laboratorio, para sustituir la obsolescencia de los mismos.
NOTA: El programa 08133110001 se autorizó durante el ejercicio. El programa se realizó en el Distrito Federal, no obstante en el PEF 2012 se registró como No Distribuible Geográficamente. En este proyecto se modificó la fecha de término reportada en la Cuenta Pública 2011, debido a que se modificaron los alcances del mismo.
Sustitución de equipos y pertrechos de armamento marinero. | '11132160014 | Varias | 01-2012 12-2012 | 39293207 | 39293207 |  |  | 39293207 | 39293207 | 39293207 |  | 100
Adquirir equipos y pertrechos necesarios para las operaciones navales.
NOTA: El Programa 11132160014 se autorizó durante el ejercicio. El programa se desarrolló en el Distrito Federal y el Extranjero.
Varias: D.F., EXT.
Adquisición de mobiliario para unidades y establecimientos navales. | '12133120002 | D.F. | 04-2012 12-2012 | 32174322 | 32174322 |  |  | 32174322 | 32174322 | 32174322 |  | 100
Adquisición de diverso mobiliario para sustituir el obsoleto existente en Unidades operativas y administrativas.
NOTA: El programa 12133120002 se autorizó durante el ejercicio.
Adquisición de equipos de Administración para unidades y establecimientos navales. | '12133120001 | D.F. | 03-2012 12-2012 | 25377497 | 25377497 |  |  | 25377497 | 25377497 | 25377497 |  | 100
Adquisición de equipo de administración para Fuerzas, Regiones, Zonas, Sectores, Unidades Operativas y establecimientos logísticos navales.
NOTA: El programa 12133120001 se autorizó durante el ejercicio.
Adquisición de equipo de apoyo para el mantenimiento aeronaval. | '07132160010 | Varias | 05-2008 12-2012 | 6571800 | 49494405 | 31124102 |  | 18370303 | 18370303 | 49494405 |  | 100
Adquisición de equipos y herramientas para la conservación y mantenimiento de primero y segundo nivel de las aeronaves en las bases, estaciones y escuadrones aeronavales.
NOTA: El programa 07132160010 se autorizó durante el ejercicio. El programa se ejecutó en el Distrito Federal y en el extranjero.
Varias: D.F., EXT.
Adquisición de un archivo móvil para guarda y custodia de documentación de la Secretaría de Marina Armada de México. | '12133120004 | D.F. | 07-2012 10-2012 | 10060046 | 10060046 |  |  | 10060046 | 10060046 | 10060046 |  | 100
Adquisición de un archivo móvil para almacenamiento de documentación de la Secretaría de Marina Armada de México.
NOTA: El programa 12133120004 se autorizó durante el ejercicio.
Adquisición de maquinaria y equipo para unidades y establecimientos navales. | '12133120003 | D.F. | 04-2012 12-2012 | 8753261 | 8753260 |  |  | 8753261 | 8753261 | 8753261 |  | 100
Adquisición de maquinaria.
NOTA: El programa 12133120003 se autorizó durante el ejercicio.
Actualización de equipos Informáticos para el proceso y publicación de la cartografía Náutica Nacional y de Ayudas a la Navegación. | '09132120001 | D.F. | 07-2011 12-2012 | 16920573 | 10521365 | 10000000 |  | 521365 | 521365 | 10521365 |  | 100
Adquirir maquinaria y equipos informáticos para el proceso de edición, impresión y publicación de la información necesaria para la seguridad a la navegación.
NOTA: El programa 09132120001 se autorizó durante el ejercicio. El programa se realizó en el Distrito Federal, no obstante en el PEF 2011 se registro como No Distribuible Geográficamente.
Equipamiento para buques y brigadas de levantamientos hidrográficos. | '08132120003 | D.F. | 04-2009 12-2012 | 30800000 | 23976471 | 23920510 |  | 55961 | 55961 | 23976471 |  | 100
Adquisición de bienes para el equipamiento de un buque oceanográfico y una brigada de levantamientos hidrográficos.
NOTA: El programa 08132120003 se autorizó durante el ejercicio. El programa se realizó en el Distrito Federal, no obstante en el PEF 2012 se registró como No Distribuible Geográficamente.
Modernización, renovación y actualización de maquinaria para la Fabrica de Vestuario y Equipo. | '09132160009 | D.F. | 06-2010 12-2012 | 5400000 | 1146550 | 1113606 |  | 32944 | 32944 | 1146550 |  | 100
Adquisición de maquinaria y equipos para la confección de uniformes, distintivos y divisas.
NOTA: El programa 09132160009 se autorizó durante el ejercicio. El programa se realizó en el Distrito Federal, no obstante en el PEF 2012 se registró como No Distribuible Geográficamente.
Modernización de la Red mareográfica institucional. | '09132120003 | D.F. | 04-2011 05-2012 | 5200002 | 5004683 | 5000000 |  | 4683 | 4683 | 5004683 |  | 100
Adquirir equipos para la telemetrización de estaciones mareográficas.
NOTA: El programa 09132120003 se autorizó durante el ejercicio. En este programa se modificó la fecha de término reportada en la Cuenta Pública 2011, debido a que en el presente ejercicio se pagaron diferencias cambiarias en contra.
Mantenimiento |  |  |  | 50000000 | 21225739 | 14503331 |  | 6722408 | 6722408 | 21225739 |  | 100
Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura física de la Secretaría de Marina Armada de México | '10132160003 | Varias | 05-2011 12-2012 | 50000000 | 21225739 | 14503331 |  | 6722408 | 6722408 | 21225739 |  | 100
Realizar trabajos de conservación y mantenimiento a las instalaciones de la Secretaría de Marina con el personal, maquinaria y equipo de construcción perteneciente a las Unidades y Brigadas de Construcción adscritas a los Mandos Navales.
NOTA: El programa 10132160003 se autorizó durante el ejercicio. El programa se ejecutó en el Distrito Federal, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.
Varias: COL., CHIS., D.F., GRO., JAL., OAX., Q. ROO, TAMPS., VER.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 14872600749 | 15455531847 | 4059651945 | 1166278865 | 838366346 | 838366346 | 4904130740 | 71.8839 | 100
Adquisiciones |  |  |  | 14872600749 | 15455531847 | 4059651945 | 1166278865 | 838366346 | 838366346 | 4904130740 | 71.8839 | 100
Construcción de dos buques de aprovisionamiento logístico. | '09132110001 | OAX. | 03-2010 06-2013 | 420000000 | 739930845 | 520621193 | 329048424 | 219309652 | 219309652 | 739930845 | 66.6497 | 100
Construcción de dos buques para el apoyo logístico a buques en operaciones y apoyo a la población civil en caso y zona de desastre.
NOTA: Se modificó la fecha de término del programa debido al retraso en la recepción e instalación de equipos y materiales para su conclusión. El programa se ejecuta en Oaxaca, no obstante en el PEF de 2012, se registró como No Distribuible Geográficamente.
Adquisición de vehículos para la Infantería de Marina. | '08132160002 | Varias | 04-2008 12-2013 | 619783789 | 986903671 | 333055786 |  | 176389124 | 176389124 | 509444910 |  | 100
Adquisición de vehículos militares para la apropiada movilidad de la Infantería de Marina.
NOTA: El programa 08132160002 se autorizó durante el ejercicio. El programa se ejecuta en el Distrito Federal y en el Extranjero.
Varias: D.F., EXT.
Adquisición de sistemas y equipos de radiocomunicaciones tácticos y alternos. | '12132120002 | D.F. | 06-2012 12-2014 | 457386540 | 473431639 |  |  | 89722288 | 89722288 | 89722288 |  | 100
Adquisición de sistemas y equipos de radiocomunicaciones tácticos y alternos.
NOTA: El programa 12132120002 se autorizó durante el ejercicio.
Adquisición de helicópteros versión transporte de personal y carga. | '10132160002 | Ext. | 10-2010 12-2025 | 2555452118 | 2737650442 | 36302479 | 173664750 | 71630660 | 71630660 | 107933139 | 41.2465 | 100
Adquisición de helicópteros versión transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento.
Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga. | '10132160001 | Ext. | 07-2010 06-2025 | 1831149919 | 1961707037 | 69521259 | 119568360 | 52174370 | 52174370 | 121695629 | 43.6356 | 100
Adquisición de aviones de transporte militar y carga y equipos complementarios.
Modernización del Parque vehicular de la Secretaría de Marina. | '08133120009 | D.F. | 05-2009 12-2013 | 188000000 | 219529018 | 80154452 |  | 50963285 | 50963285 | 131117737 |  | 100
Modernizar el parque vehicular con unidades de mayor rendimiento y autonomía en el territorio nacional.
NOTA: El programa 08133120009 se autorizó durante el ejercicio.
Equipamiento para Batallones de Infantería de Marina. | '08132160009 | D.F. | 06-2009 12-2013 | 689018209 | 1097143308 | 312865792 |  | 48221371 | 48221371 | 361087163 |  | 100
Adquisición de equipo colectivo, óptico electrónico y de visión nocturna, comunicaciones, paracaidismo y armamento.
NOTA: El programa 08132160009 se autorizó durante el ejercicio.
Construcción de 17 embarcaciones interceptoras clase polaris II. | '04132110006 | VER. | 09-2005 12-2013 | 2095278200 | 772633019 | 366605069 |  | 24260213 | 24260213 | 390865282 |  | 100
Construcción de 17 embarcaciones interceptoras clase polaris II.
NOTA: El programa 04132110006 se autorizó durante el ejercicio. El programa se ejecuta en Veracruz, No obstante en el PEF 2012 se registró como No Distribuible Geográficamente.
Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. | '11132160004 | Ext. | 01-2012 12-2017 | 799014685 | 951093569 |  | 124197331 | 22141580 | 22141580 | 22141580 | 17.8277 | 100
Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento.
Modernización de la Red Informática Institucional con Tecnologías de la Información. | '10132120004 | D.F. | 12-2010 12-2013 | 162716153 | 174317472 | 57212724 |  | 17051982 | 17051982 | 74264706 |  | 100
Adquisición de bienes informáticos con el fin de mejorar el desempeño de la Red Informática Institucional, llevándose a cabo la sustitución de las tecnologías de la información.
NOTA: el programa 10132120004 se autorizó durante el ejercicio. El programa se ejecuta en el Distrito Federal. En este proyecto se modificó la fecha de término reportada en la Cuenta Pública 2011, debido a que se modificaron los alcances del mismo.
Construcción de Seis Secciones de Dique Autocarenante. | '11132110001 | TAMPS. | 09-2011 12-2013 | 108000000 | 115700171 | 53999999 |  | 14332931 | 14332931 | 68332930 |  | 100
Construcción de seis secciones de dique autocarenante para mantenimiento de la flota Naval.
NOTA: El programa 11132110001 se autorizó durante el ejercicio. En este programa se modificó la fecha de término reportada en la Cuenta Pública 2011, debido a la modificación en los alcances del mismo.
Actualización de la Red Institucional Satelital. | '09132120006 | D.F. | 03-2010 12-2014 | 46310000 | 51596303 | 14522134 |  | 11410292 | 11410292 | 25932426 |  | 100
Adquisición de bienes de comunicación para sustitución y equipamiento de unidades y establecimientos navales.
NOTA: El programa 09132120006 se autorizó durante el ejercicio. En este programa se modificó la fecha de término reportada en la Cuenta Pública 2011, debido a la modificación en los alcances del programa. El programa se realiza en el Distrito Federal, no obstante en el PEF 2012 se registró como No Distribuible Geográficamente.
Construcción de cinco buques patrulla para vigilancia de mar territorial. | '07132110001 | TAMPS. | 12-2010 12-2013 | 1219117439 | 1358370829 | 234234855 |  | 10882623 | 10882623 | 245117478 |  | 100
Construcción de buques patrulla para realizar operaciones en la mar territorial y área contigua de la zona económica exclusiva.
NOTA: El programa 07132110001 se autorizó durante el ejercicio. El programa se realiza en Tamaulipas, no obstante en el PEF 2012 se registró como No Distribuible Geográficamente.
Sustitución del Parque Vehicular tipo ambulancia. | '08133120004 | D.F. | 06-2009 12-2013 | 37587510 | 43891220 | 17688895 |  | 9695000 | 9695000 | 27383895 |  | 100
Adquisición de ambulancias de terapia intensiva tipo II.
NOTA: El programa 08133120004 se autorizó durante el ejercicio. El programa se realiza en el Distrito Federal, no obstante en el PEF 2012 se registró como No Distribuible Geográficamente.
Adquisición de bienes informáticos para Unidades y establecimientos navales. | '12132120001 | D.F. | 05-2012 12-2016 | 47361930 | 49023384 |  |  | 6112449 | 6112449 | 12224898 |  | 100
Adquisición de equipos y sistemas informáticos para la sistematización de los procesos operacionales de las Unidades y establecimientos navales.
NOTA: El programa 12132120001 se autorizó durante el ejercicio.
Reposición de maquinaria y equipo de astilleros y centros de reparaciones navales. | '08132110004 | D.F. | 01-2009 12-2014 | 199900000 | 225533221 | 66148362 |  | 4408568 | 4408568 | 70556930 |  | 100
Adquisición de equipos y maquinaria para el escalamiento tecnológico de la infraestructura de construcción y reparación naval.
NOTA: El programa 08132110004 se autorizó durante el ejercicio. El programa se realiza en el Distrito Federal, no obstante en el PEF 2012 se registró como No Distribuible Geográficamente.
Adquisición de Aviones CASA versión Vigilancia Marítima y Transporte Militar. | '08132160001 | Ext. | 05-2008 12-2014 | 3230868720 | 3300742543 | 1846468805 | 419800000 | 4217667 | 4217667 | 1850686472 | 1.0047 | 100
Adquisición de aviones de vigilancia marítima y de transporte militar.
Modernización de equipos de detección y navegación. | '08132120005 | Varias | 05-2009 12-2015 | 38646467 | 49798602 | 12162489 |  | 2927101 | 2927101 | 15089590 |  | 100
Adquisición de equipos con características y especificaciones militares para detección y navegación como radares, giroscópicas, ecosondas, correderas, compases digitales, sistemas administradores de viaje.
NOTA: El programa 08132120005 se autorizó durante el ejercicio. El programa se ejecuta en el Distrito Federal y en el extranjero.
Varias: D.F., EXT.
Digitalización de los sistemas de control y monitoreo de plantas propulsoras de los buques clase Uribe. | '10132120002 | Varias | 05-2011 12-2013 | 12105606 | 19583325 | 6531000 |  | 1478586 | 1478586 | 8009586 |  | 100
Implantación de un sistema de control y monitoreo mediante el empleo de controladores lógicos programables.
NOTA: El programa 10132120002 se autorizó durante el ejercicio. El programa se ejecuta en Oaxaca y Baja California.
Varias: B.C., OAX.
Sustitución de Armamento Portátil y semiportátil para las unidades y establecimientos navales. | '08132160006 | D.F. | 05-2009 12-2013 | 49996960 | 53561645 | 25776653 |  | 503424 | 503424 | 26280077 |  | 100
Adquisición de armamento de punta, homogenización y actualización de armamento portátil a un solo calibre.
NOTA: El programa 08132160006 se autorizó durante el ejercicio. El programa se realiza en el Distrito Federal, no obstante en el PEF 2012 se registró como No Distribuible Geográficamente.
Adquisición de Estaciones Meteorológicas para Unidades y Establecimientos Navales. | '09132120002 | D.F. | 04-2011 12-2015 | 24906504 | 26682284 | 4200000 |  | 369057 | 369057 | 4569057 |  | 100
Adquirir estaciones meteorológicas para obtener información confiable y oportuna para la seguridad de las operaciones navales.
NOTA: El programa 09132120002 se autorizó durante el ejercicio. El programa se realiza en el Distrito Federal, no obstante en el PEF 2012 se registró como No Distribuible Geográficamente. En este proyecto se modificó la fecha de término reportada en la Cuenta Pública 2011, debido a que se modificaron los alcances del mismo.
Equipamiento de las Unidades y Brigadas de construcción | '08132160014 | Varias | 05-2009 12-2015 | 40000000 | 46708300 | 1579999 |  | 164123 | 164123 | 1744122 |  | 100
Adquirir equipos, maquinaria y herramientas propias de la construcción.
NOTA: El programa 08132160014 fue incorporado durante el ejercicio. En este programa se modificó la fecha de término reportada en la Cuenta Pública 2009, debido a la modificación en los alcances del mismo. Este programa se desarrolla en el Distrito Federal, Tamaulipas, Baja California, Sonora, Quintana Roo, Colima, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Veracruz y Sinaloa.
Varias: B.C., COL., CHIS., D.F., GRO., MICH., Q. ROO, SIN., TAMPS., VER.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1956269932 | 4051642660 | 1260721724 | 297937268 | 924283810 | 924283810 | 2177402701 | 310.2277 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 734117266 | 1068548036 | 362694494 | 75037268 | 705853542 | 705853542 | 1068548036 | 940.6706 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 243637687 | 381441783 | 30000000 |  | 351441783 | 351441783 | 381441783 |  | 100
Construcción y equipamiento del Sanatorio Naval de Puerto Vallarta, Jalisco. | '11132160006 | JAL. | 09-2011 12-2012 | 111921629 | 249725725 | 30000000 |  | 219725725 | 219725725 | 249725725 |  | 100 | 27.7 | 72.3 | 72.3 | 100
Construir y equipar un sanatorio naval en Puerto Vallarta, Jal.
NOTA: El Proyecto 11132160006 se autorizó durante el ejercicio. El proyecto se desarrolló en Jalisco.
Construcción y equipamiento de un sanatorio naval en la Heroica Escuela Naval Militar. | '11132160010 | VER. | 02-2012 12-2012 | 131716058 | 131716058 |  |  | 131716058 | 131716058 | 131716058 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Reubicación, construcción y equipamiento de un Sanatorio naval en la Heroica Escuela Naval Militar.
NOTA: El proyecto 11132160010 se autorizó durante el ejercicio.
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 490479579 | 687106253 | 332694494 | 75037268 | 354411759 | 354411759 | 687106253 | 472.3143 | 100
Construcción de Comedores, Remodelación y Equipamiento de la Cocina de la Heroica Escuela Naval Militar. | '11132160012 | VER. | 10-2011 11-2012 | 139200657 | 222347007 | 58886974 |  | 163460033 | 163460033 | 222347007 |  | 100 | 42.3 | 57.7 | 57.7 | 100
Construcción de dos comedores, así como remodelación y equipamiento de la cocina de la Heroica Escuela Naval, a fin de proporcionar un servicios eficiente, seguro, de calidad y con capacidad para satisfacer la demanda requerida.
NOTA: El proyecto 11132160012 se autorizó durante el ejercicio. En este proyecto se modificó la fecha de término reportada en la Cuenta Pública 2011, debido a que los trabajos se concluyeron anticipadamente.
Construcción de un edificio destinado para la Unidad de Inteligencia Naval, en México, D.F. | '09132160007 | D.F. | 06-2009 10-2012 | 150548684 | 265788291 | 167018700 |  | 98769591 | 98769591 | 265788291 |  | 100 | 96.8 | 3.2 | 3.2 | 100
Construcción de un edificio de cuatro niveles compuesto por sala de auditorio, cinco salas situacionales, con circuito cerrado de TV, alarmas, seguridad y controles automatizados para un edificio de inteligencia de alto nivel.
NOTA: El proyecto 09132160007 se autorizó durante el ejercicio. Se modificó la fecha de término del proyecto, debido a que se concluyó la obra anticipadamente.
Construcción de Hangares para Aviones CASA versión Patrulla Marítima y de transporte Militar, en Chetumal, Quintana Roo. | '09132160006 | Q. ROO | 04-2011 12-2012 | 156000075 | 165262044 | 99999998 | 75037268 | 65262046 | 65262046 | 165262044 | 86.9728 | 100 | 75.8 | 24.2 | 24.2 | 100
Construcción de dos hangares uno de mantenimiento y otro de abrigo así como infraestructura complementaria para la operatividad de aviones de vigilancia marítima y de transporte militar.
Construcción de Inmuebles complementarios para incrementar la funcionalidad de las instalaciones. | '11132160005 | D.F. | 02-2012 12-2012 | 14961809 | 14961809 |  |  | 14961809 | 14961809 | 14961809 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Construcción de inmuebles complementarios.
NOTA: El proyecto 11132160005 se autorizó durante el ejercicio.
Remodelación y rehabilitación de instalaciones para un museo naval en el Distrito Federal. | '12132160005 | D.F. | 09-2012 12-2012 | 9769054 | 9769054 |  |  | 9769054 | 9769054 | 9769054 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Rehabilitación de un área de 553 m2 para la creación de un Museo Naval.
NOTA: El proyecto 12132160005 se autorizó durante el ejercicio.
Adecuación de servicios hidrosanitarios, eléctricos y complementarios a instalaciones Operativas Navales. | '11132160003 | Varias | 08-2011 12-2012 | 19999300 | 8978048 | 6788822 |  | 2189226 | 2189226 | 8978048 |  | 100 | 15 | 85 | 85 | 100
Adecuación de diversos servicios hidrosanitarios, eléctricos y complementarios a diversas Unidades y Establecimientos Navales.
NOTA: El proyecto 11132160003 se autorizó durante el ejercicio. El proyecto se ejecutó en el Distrito Federal, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.
Varias: D.F., SON., TAMPS., YUC.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1222152666 | 2983094624 | 898027230 | 222900000 | 218430268 | 218430268 | 1108854665 | 97.9947 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 295757873 | 731983913 | 98027620 | 222900000 | 24529167 | 24529167 | 114953954 | 11.0046 | 100
Construcción de un Hospital Naval en Manzanillo, Colima. | '07132160012 | COL. | 11-2008 12-2013 | 7387610 | 268773102 | 7602833 | 200000000
Construir un Hospital de seis edificios con capacidad para 40 camas censables y 20 no censables, 20 consultorios, 2 camas de terapia intensiva, 2 quirófanos, etc.
NOTA: Los recursos fueron reorientados a programas y proyectos prioritarios para la Dependencia.
Creación de Centros de Desarrollo Infantil. | '08133110002 | Varias | 04-2009 12-2014 | 156034466 | 326232680 | 90424787 | 22900000 | 23873825 | 23873825 | 114298612 | 104.2525 | 100 | 35.7 | 14.3 | 14.3 | 50
Construcción de 14 Centros de Desarrollo Infantil para el servicio de estancia infantil y educación preescolar de los hijos e hijas del personal militar femenino.
NOTA: El proyecto se ejecuta en Campeche, Sonora, Baja California, Tabasco, Sinaloa, Nayarit, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz.
Varias: B.C., CAMP., NAY., Q. ROO, SIN., SON., TAB., VER.
Construcción de un alojamiento para personal naval con cita médica programada, en México D.F. | '12133110001 | D.F. | 08-2012 12-2013 | 132335797 | 136978131 |  |  | 655342 | 655342 | 655342 |  | 100 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5
Construcción de un alojamiento para personal naval, en México, D.F.
NOTA: El proyecto 12133110001 se autorizó durante el ejercicio.
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 926394793 | 2251110711 | 799999610 |  | 193901101 | 193901101 | 993900711 |  | 100
Creación de estaciones de búsqueda, rescate y salvamento. | '07132160005 | Varias | 04-2008 11-2013 | 61032100 | 999535815 | 699896266 |  | 89913353 | 89913353 | 789809619 |  | 100 | 76.4 | 11.8 | 11.8 | 88.2
Creación de 17 estaciones de búsqueda, rescate y salvamento, que incluye la construcción de instalaciones para las estaciones y la adquisición de buques para toda condición de mar y tiempo y embarcaciones de respuesta inmediata para búsqueda, rescate y salvamento y su equipo especializado.
NOTA: El proyecto 07132160005 se autorizó durante el ejercicio. El proyecto se ejecuta en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
Varias: B.C., B.C.S., COL., GRO., JAL., SIN., SON., TAMPS., VER., YUC.
Construcción de Estaciones Navales Avanzadas. | '09132160010 | Varias | 02-2010 12-2014 | 177110243 | 341599128 | 77211976 |  | 86730767 | 86730767 | 163942743 |  | 100 | 24.7 | 33.6 | 32.6 | 57.2
Construcción de doce Estaciones Navales Avanzadas constituidas por alojamiento y servicio para personal, almacenes de material, insumos y víveres, cobertizos para vehículos y embarcaciones menores, área para deportes, patio de honores, rampa de izaje y muelle para las embarcaciones.
NOTA: El proyecto 09132160010 se autorizó durante el ejercicio. El proyecto se ejecuta en Chiapas y Quintana Roo. En este proyecto se modificó la fecha de término reportada en la Cuenta Pública 2011, debido a la modificación en los alcances del mismo, El avance físico realizado fue menor al programado, debido a que se presentaron condiciones hidrometeorológicas adversas en las zonas de trabajos.
Varias: CHIS.
Modernización del Astillero de Marina núm. 20 de Salina Cruz, Oax. | '08132110006 | OAX. | 11-2009 12-2014 | 580750000 | 848517489 | 22891368 |  | 14448575 | 14448575 | 37339943 |  | 100 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 5.7
Construir naves industriales, adquisición de maquinaria y equipo y adecuación de infraestructura.
NOTA: El proyecto 08132110006 se autorizó durante el ejercicio.
Construcción de una fosa de entrenamiento para personal de la Armada de México, en México, D.F. | '11132160009 | D.F. | 08-2012 12-2013 | 107502450 | 61458279 |  |  | 2808406 | 2808406 | 2808406 |  | 100 |  | 3.8 | 3.8 | 3.8
Construcción de una fosa de entrenamiento para el personal de la Armada de México.
NOTA: El proyecto 11132160009 se autorizó durante el ejercicio.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
4/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1