## REP 6
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio 4/ |  | Ejer-cicio / Apro-bada | Ejer-cicio / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 53791547 | 51491458 |  | 40715311 | 4494778 | 1481710 |  | 3.6392 | 32.9651
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 49591547 | 47291458 |  | 36515311 | 4494778 | 1481710 |  | 4.0578 | 32.9651
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 39591547 | 36578479 |  | 33508849 | 4494778 | 1481710 |  | 4.4218 | 32.9651
Adquisiciones |  |  |  | 24514391 | 21501323 |  | 19633830 | 4494778 | 1481710 |  | 7.5467 | 32.9651
Programa de adquisición de bienes muebles para la STPS 2012 | '11145120002 | Varias | 06-2012 06-2012 | 10823199 | 10823199 |  | 11844129
Adquisición de mobiliario; equipo de administración; instrumentos médico y de laboratorio; y, otros bienes muebles.
NOTA: No se ejerció el presupuesto, en cumplimiento a las medidas de ahorro, austeridad y eficiencia de acuerdo al art. 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.
Varias: AGS., B.C., CAMP., COAH., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., N.L., OAX., PUE., QRO., S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC.
Programa de Inversión de Adquisiciones de Mobiliario para el Sector Central de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 2012. | '10145120003 | Varias | 07-2012 09-2012 | 5299052 | 5299052 |  | 2410629
Dotar de mobiliario requerido para el desarrollo de las funciones sustantivas de diversas Unidades Responsables de la STPS.
NOTA: No se ejerció el presupuesto, en cumplimiento a las medidas de ahorro, austeridad y eficiencia de acuerdo al art. 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.
Varias: D.F., VER.
Programa de adquisición de bienes muebles para la subsecretaría del trabajo para el ejerciico fiscal 2012 | '12142000001 | D.F. | 04-2012 12-2012 | 3013068 |  |  |  | 3013068
NOTA:Este progrma fue autorizado durante el ejercicio, no se ejerció el presupuesto, en cumplimiento a las medidas de ahorro, austeridad y eficiencia de acuerdo al art. 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.
Programa de Inversión de la Profedet 2012. | '1114A000001 | Varias | 06-2012 09-2012 | 5379072 | 5379072 |  | 5379072 | 1481710 | 1481710 |  | 27.5458 | 100
Adquisición de mobiliario, equipo de administración y otros bienes muebles.
NOTA: No se ejerció el presupuesto, en cumplimiento a las medidas de ahorro, austeridad y eficiencia de acuerdo al art. 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., N.L., OAX., PUE., QRO., S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC.
Mantenimiento |  |  |  | 15077156 | 15077156 |  | 13875019
Programa Integral para Optimizar Espacios de la STPS | '11145120001 | D.F. | 05-2012 11-2012 | 5077156 | 5077156 |  | 4375019
Adecuación de espacios en las instalaciones de la STPS.
NOTA: No se ejerció el presupuesto, en cumplimiento a las medidas de ahorro, austeridad y eficiencia de acuerdo al art. 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.
Mantenimiento del Archivo General en el inmueble de Atizapán | '11145120003 | MÉX. | 05-2012 11-2012 | 10000000 | 10000000 |  | 9500000
Mantenimiento del archivo general del inmueble ubicado en Atizapán, para la optimización y racionalización de espacios al atender una superficie de 4,200 m, así como en materia de seguridad y rehabilitación de instalaciones en inmuebles de propiedad de la STPS.
NOTA: No se ejerció el presupuesto, en cumplimiento a las medidas de ahorro, austeridad y eficiencia de acuerdo al art. 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 10000000 | 10712979 |  | 3006462
Mantenimiento |  |  |  | 10000000 | 10712979 |  | 3006462
Programa de Inversión de Mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. | '10145120002 | D.F. | 07-2011 11-2013 | 10000000 | 10712979 |  | 3006462
El Programa de Inversión permitirá conservar y mantener el edificio en condiciones adecuadas de operación, mejorando las condiciones de habitabilidad e incremento en la seguridad de los usuarios; a fin de contar con instalaciones seguras para alojar el CENDI de la STPS, actualmente fuera de servicio.
NOTA: No se ejerció el presupuesto, en cumplimientolas medidas de ahorro, austeridad y eficiencia de acuerdo al art. 18 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2012, sin emabargo se encuentra vigente el registro.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 4200000 | 4200000 |  | 4200000
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 4200000 | 4200000 |  | 4200000
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 4200000 | 4200000 |  | 4200000
Otros proyectos |  |  |  | 4200000 | 4200000 |  | 4200000
Construcción de almacén en el inmueble de Ajusco 714. | '11145120004 | D.F. | 07-2012 11-2012 | 4200000 | 4200000 |  | 4200000
Construcción de un almacén de 1,000m2 dividido en dos, en el inmueble deAjusco 714 propiedad de la STPS.
NOTA: No se ejerció el presupuesto, en cumplimiento a las medidas de ahorro, austeridad y eficiencia de acuerdo al art. 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
4/ Incluye el presupuesto pagado y los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1