## REP 6
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 237365317 | 231876273 | 17835215 | 137768740 | 128391448 | 122391449 | 140226664 | 88.8383 | 95.3268
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 114412650 | 126089275 | 2876540 | 62926192 | 79231058 | 73231058 | 76107598 | 116.3761 | 92.4272
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 114412650 | 126089275 | 2876540 | 62926192 | 79231058 | 73231058 | 76107598 | 116.3761 | 92.4272
Adquisiciones |  |  |  | 65594555 | 67895609 |  | 56000000 | 38472328 | 32472328 | 32472328 | 57.9863 | 84.4044
Programa de Adquisición de Vehículos | 1116RHQ0007 | Varias | 01-2012 12-2012 | 49780000 | 51526280 |  | 41000000 | 30271260 | 24271260 | 24271260 | 59.1982 | 80.1792
Adquisición de parque vehicular terrestre y marítimo, que permitan el acceso a las zonas marginadas del país, tanto para la promoción y difusión de los programas forestales, como para la supervisión de los mismos.
NOTA: Comprende Aguascalintes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Programa de Adquisición de Equipo Técnico y Especializado | 1116RHQ0003 | Varias | 01-2012 12-2012 | 9417219 | 9747575 |  | 9000000 | 6047914 | 6047914 | 6047914 | 67.199 | 100
Equipos técnicos y especializados que se requieren para los centros estatales de prevención y combate a incendios forestales, asi como para los centros de formacion forestal, bancos de germoplasma y oficinas estatales operativas de la CONAFOR.
NOTA: Comprende Aguascalintes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Programa de Adquisición de Equipo de Administración | 1116RHQ0002 | Varias | 01-2012 12-2012 | 6397336 | 6621754 |  | 6000000 | 2153154 | 2153154 | 2153154 | 35.8859 | 100
Equipar con diversos bienes a las representaciones regionales y estatales de la Comisión, ya que por su deterioro y antigüedad es necesario su sustitución.
NOTA: Comprende Aguascalintes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Mantenimiento |  |  |  | 48818095 | 58193666 | 2876540 | 6926192 | 40758730 | 40758730 | 43635270 | 588.4724 | 100
Programa de Restauración y Mantenimiento del Centro de Negocios Forestales (CENEFOR) ubicado en la Calle El Oro, en el Distrito Federal. | 1116RHQ0011 | D.F. | 12-2011 04-2012 | 17649133 | 25931298 | 2876540 |  | 21174248 | 21174248 | 24050788 |  | 100
Diversos trabajos de mantenimiento, restauración y reparación del Centro de Negocios Forestales (CENEFOR) que mejoren las instalaciones para brindar atención a los diversos grupos del sector forestal de México.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio.
Programa de Rehabilitación y Mantenimiento al Centro de Educación y Capacitación Forestal No.1 en el Estado de Michoacán | 1216RHQ0001 | MICH. | 05-2012 12-2012 | 13880000 | 14366910 |  |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  | 100
Obras de rehabilitación y mantenimiento a los interiores del inmueble como el comedor, dormitorios, baños y adicionalmente se busca hacer reparaciones a los exteriores como pasillos, accesos, barda perimetral e instalaciones deportivas entre otros.
NOTA: El programa se autorizó durante el ejercicio. El proyecto ejecutivo sólo contemplaba obras por 10 millones de pesos, concluyendo la obra con el presupuesto asignado.
Programa de rehabilitacion y mantenimiento de inmuebles. | 1116RHQ0005 | Varias | 01-2012 12-2012 | 17288962 | 17895458 |  | 6926192 | 9584482 | 9584482 | 9584482 | 138.3803 | 100
Mantenimiento general de Centros de Educación y Capacitación Forestal, Bancos de Germoplasma y Campamentos de Combate de Incendios Forestales de la CONAFOR.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Algunas obras no se llevaron a cabo por no contar con la regularización de los predios.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., QRO., Q. ROO, S.L.P., SON., TAB., TLAX., VER., ZAC.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 122952667 | 105786998 | 14958675 | 74842548 | 49160390 | 49160391 | 64119066 | 65.6851 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 122952667 | 105786998 | 14958675 | 74842548 | 49160390 | 49160391 | 64119066 | 65.6851 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 23414807 | 24236197 |  | 13953808 | 8376509 | 8376510 | 8376510 | 60.0303 | 100
Proyecto de Construcción de Infraestructura para la Prevención y Combate de Incendios Forestales de la CONAFOR. | 1116RHQ0004 | Varias | 04-2012 12-2012 | 16500000 | 17078819 |  | 9200000 | 5752777 | 5752778 | 5752778 | 62.5302 | 100 |  | 100 | 40 | 40
Construcción de campamentos de combate a incendios forestales y de torres de deteccion de incendios.
NOTA: Comprende Baja California, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora. Algunas obras no se llevaron a cabo por no contar con la regularización de los predios.
Varias: B.C., COAH., CHIH., JAL., MÉX., MICH., N.L., OAX., Q. ROO, SON.
Proyecto de infraestructura en Centros de Educación y Capacitación Forestal. | 1116RHQ0009 | Varias | 01-2012 12-2012 | 6914807 | 7157378 |  | 4753808 | 2623732 | 2623732 | 2623732 | 55.1922 | 100 |  | 100 | 43 | 43
Obras de construcción para los Centros de Ecucación y Capacitación Forestal y servicios relacionados con las mismas.
NOTA: Comprende Coahuila, Oaxaca, Jalisco y México. Sólo se realizó la obra en el estado de Coahuila, por no contar con la regularización de los predios en los demás estados.
Varias: COAH., JAL., MÉX., OAX.
Inmuebles |  |  |  | 88852626 | 70490729 | 14958675 | 57768740 | 38640956 | 38640956 | 53599631 | 66.889 | 100
Construcción de Edificio Administrativo de la CONAFOR | 1016RHQ0002 | JAL. | 01-2011 12-2012 | 20596310 |  | 1103554 | 12930000 |  |  | 1103554 |  |  | 9 |  |  | 9
Construcción de edificio en las instalaciones centrales, contempla oficinas para la ubicación de 323 personas con plaza presupuestal.
NOTA: El resultado que arrojó el proyecto ejecutivo rebasó el costo total programado en dicha cartera, razón por la cual no se llevó a cabo el proyecto en el ejercicio fiscal 2012. El recurso pagado en el ejercicio fiscal 2011 se utilizó para cubrir los gastos del proyecto ejecutivo.
Programa de Construcción y Ampliación a Edificios Administrativos de la CONAFOR | 0916RHQ0009 | JAL. | 01-2010 12-2012 | 20596310 | 21318828 | 5830897 | 11990000 | 14988744 | 14988743 | 20819640 | 125.0104 | 100 | 65 | 30 | 35 | 100
Construcción de Estacionamiento, barda perimetral en la colindancia, así como el acceso principal y el acceso para el personal.
Proyecto de obras en Gerencias Estatales de la CONAFOR | 1016RHQ0005 | Varias | 08-2011 12-2012 | 20608269 | 21877439 | 4724224 | 10011555 | 10777371 | 10777370 | 15501594 | 107.6493 | 100 | 48 | 50 | 27 | 75
Construcción de oficinas estatales, archivos de resguardo y custodia y obras diversas de mejora a instalaciones de la Comisión, para la atención a los beneficiarios de Programa ProÁrbol.
NOTA: Comprende Michoacán, San Luis Potosí y Quintana Roo. Por causas técnicas y administrativas con el Ayundamiento de la ciudad, no se concluyó la obra en el estado de San Luis Potosí.
Varias: MICH., S.L.P.
Proyecto de construccion en Gerencias Estatales de reciente creación de la CONAFOR. | 1116RHQ0006 | Varias | 05-2012 12-2012 | 20182314 | 20184059 |  | 19500000 | 7878390 | 7878391 | 7878391 | 40.402 | 100 |  | 100 | 50 | 50
Proyecto de Ampliación de infraestructura en las Gerencias Estatales de la CONAFOR.
NOTA: Comprende Coahuila y Quintana Roo. En el estado de Quintana Roo no se concluyeron las obras por incumplimiento del contratista.
Varias: COAH.
Construcción de Edificio para la Gerencia Estatal Jalisco, en el Vivero Forestal El Centinela, Zapopan, Jal. | 1116RHQ0001 | JAL. | 07-2011 12-2012 | 6869423 | 7110403 | 3300000 | 3337185 | 4996451 | 4996452 | 8296452 | 149.7206 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100
Elaboración de proyecto ejecutivo y construcción de edificio de 2 niveles para la Gerencia Estatal Jalisco, dentro de las instalaciones del Vivero Forestal El Centinela en Zapopan, Jalisco.
Otros proyectos |  |  |  | 10685234 | 11060072 |  | 3120000 | 2142925 | 2142925 | 2142925 | 68.6835 | 100
Proyecto de infraestructura en Bancos y Viveros de Germoplasma Forestal. | 1116RHQ0008 | Varias | 01-2012 12-2012 | 10685234 | 11060072 |  | 3120000 | 2142925 | 2142925 | 2142925 | 68.6835 | 100 |  | 100 | 25 | 25
Obras de construcción en bancos y viveros de germoplasma forestal y servicios relacionados con las mismas.
NOTA: Comprende Baja California, México, Michoacán y Quintana Roo. Algunas obras no se llevaron a cabo por no contar con la regularización de los predios.
Varias: B.C., MÉX., MICH.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1