## REP 6
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 20576024 | 18867391 |  | 19600000 | 18833152 | 10144640 | 10144640 | 51.7584 | 53.8659
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 20576024 | 18867391 |  | 19600000 | 18833152 | 10144640 | 10144640 | 51.7584 | 53.8659
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 19600000 | 17857128 |  | 19600000 | 17857128 | 10000747 | 10000747 | 51.0242 | 56.0042
Adquisiciones |  |  |  | 18400000 | 16657128 |  | 18400000 | 16657128 | 8985309 | 8985309 | 48.8332 | 53.9427
Equipamiento de bienes inventariables | 1116RJE0003 | MOR. | 01-2012 12-2012 | 11409532 | 9666660 |  | 11409532 | 9666660 | 2692585 | 2692585 | 23.5994 | 27.8543
Adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo eléctrico, electrónico, médico, laboratorio y herramientas requeridas para llevar a cabo los trabajos y estudios de investigación del Instituto.
Adquisición del parque vehicular | 1116RJE0002 | MOR. | 01-2012 12-2012 | 6990468 | 6990468 |  | 6990468 | 6990468 | 6292724 | 6292724 | 90.0186 | 90.0186
Adquisición de vehículos terrestres que permitan apoyar los trabajos de investigación del Instituto en campo.
Mantenimiento |  |  |  | 1200000 | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | 1015438 | 1015438 | 84.6198 | 84.6198
Remodelación y Rehabilitación de la infraestructura del Instituto | 1116RJE0004 | MOR. | 04-2012 07-2012 | 1200000 | 1200000 |  | 1200000 | 1200000 | 1015438 | 1015438 | 84.6198 | 84.6198
Realización de obras de reencarpetamiento de vialidad interna del Instituto.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 976024 | 1010263 |  |  | 976024 | 143893 | 143893 |  | 14.7428
Adquisiciones |  |  |  | 976024 | 1010263 |  |  | 976024 | 143893 | 143893 |  | 14.7428
Equipo de cómputo para proyectos contratados | 1216RJE0001 | MOR. | 07-2012 12-2013 | 976024 | 1010263 |  |  | 976024 | 143893 | 143893 |  | 14.7428
Adquisiciones de equipo de cómputo para llevar acabo trabajos de investigación.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1