## REP 6
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio 4/ |  | Ejer-cicio / Apro-bada | Ejer-cicio / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 3275259387 | 3198982498 | 896891981 | 203793645 | 1068356218 | 1068356218 | 1965248199 | 524.2343 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1728928038 | 1717549598 | 401332596 | 150023398 | 738623945 | 738623945 | 1139956541 | 492.3392 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 1091890539 | 1090053801 | 301501979 | 59849773 | 581138846 | 581138846 | 882640825 | 970.9959 | 100
Adquisiciones |  |  |  | 789602231 | 775532644 | 41753739 | 49849773 | 573789640 | 573789640 | 615543379 | 1151.0376 | 100
Programa de modernización y renovación del parque vehicular | '09178120007 | D.F. | 03-2010 12-2012 | 51594040 | 53403957 |  | 49849773
Adquirir 186 unidades vehiculares para las Unidades Administrativas del sector central de la Procuraduría General de la República.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de marzo de 2010 a diciembre de 2012. Este proyecto no se ejecuto debido a que se dio atención a prioridades institucionales surgidas durante el ejercicio fiscal de 2012.
Adquisición de 88 equipos electromecánicos para apoyar la ejecución del programa de mantenimiento preventivo de los inmuebles de la PGR en el Distrito Federal. | '09178120004 | D.F. | 03-2010 12-2012 | 46866951 | 48511041 | 845392 |  |  |  | 845392
Adquisición de equipos electromecánicos necesarios para llevar a cabo el programa de mantenimiento preventivo en los inmuebles de la Procuraduría General de la República, ubicados en la zona metropolitana del Distrito Federal.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de marzo de 2010 a diciembre de 2012. Este proyecto no se ejecuto debido a que se dio atención a prioridades institucionales surgidas durante el ejercicio fiscal 2012.
Plataforma de equipamiento de tecnologías biométricas. | '12178120008 | Varias | 07-2012 12-2012 | 186229034 | 186229034 |  |  | 160248865 | 160248865 | 160248865 |  | 100
Adquisición de equipos para incrementar el alcance de servicios periciales en relación a los registros de identificación biométrica de iris, voz, rostro y firma.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de julio de 2012 a diciembre de 2012. Se complementó mediante Oficio de Liberación de Inversión No. OM/1251/2012 de fecha 23 de agosto de 2012. Los equipos se destinarán a las 31 Coordinaciones Estatales de Servicios periciales de la Procuraduría General de la República. La zona de influencia será en el territorio nacional.
Programa de renovación de armamento. | '12178160001 | Varias | 09-2012 12-2012 | 149448422 | 121455902 |  |  | 114673683 | 114673683 | 114673683 |  | 100
Adquisición de armamento.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de septiembre de 2012 a diciembre de 2012. El presupuesto ejercido corresponde a gastos de Seguridad Nacional.
Modernización y renovación del parque vehicular de la Procuraduría General de la República-2012. | '12178120001 | D.F. | 04-2012 12-2012 | 114355633 | 114355633 |  |  | 110345000 | 110345000 | 110345000 |  | 100
Adquisición de vehículos blindados nuevos para garantizar la seguridad de los servidores públicos que por las funciones que desempeñan requieren el uso de este tipo de vehículos.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de abril de 2012 a diciembre de 2012. Se complementó mediante Oficios de Liberación de Inversión Nos. OM/1151/2012 de fecha 7 de agosto de 2012 y OM/1838/2012 de fecha 30 de noviembre de 2012. El proyecto se llevó a cabo en la Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.
Fortalecimiento de la seguridad de la información y la infraestructura de la red de telecomunicaciones de la Procuraduría General de la República mediante herramientas de tecnologías de información y comunicaciones y de seguridad de la información. | '12178120005 | D.F. | 07-2012 12-2012 | 108308715 | 108308715 |  |  | 99671080 | 99671080 | 99671080 |  | 100
Adquisición de equipos para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Directora General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de julio de 2012 a diciembre de 2012. Se complementó mediante Oficio de Liberación de Inversión No. OM/0940/2012 de fecha 6 de julio de 2012. El proyecto se llevó a cabo en la Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.
Adquisición de equipo, puesta en marcha, ejecución de pruebas integrales para la conformación del Centro de Operaciones de Información Sustantiva. | '12178120004 | D.F. | 07-2012 12-2012 | 69312000 | 69312000 |  |  | 66288086 | 66288086 | 66288086 |  | 100
Adquisición de equipos y sistemas necesarios para el apoyo al Ministerio Público de la Federación en la integración de averiguaciones previas.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de julio de 2012 a diciembre de 2012. Se complementó mediante Oficio de Liberación de Inversión No. OM/0910/2012 de fecha 4 de julio de 2012. El proyecto se llevó a cabo en la Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.
Equipo de audio, video, vigilancia y comunicaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. | '10174000001 | D.F. | 01-2011 12-2012 | 23392975 | 26415240 |  |  | 21432573 | 21432573 | 21432573 |  | 100
Adquisición de equipo de audio, video, vigilancia y comunicaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y áreas adscritas, para el desempeño de sus actividades.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de enero de 2011 a diciembre de 2012. El presupuesto ejercido corresponde a gastos de Seguridad Nacional.
Adquisición de Bienes Muebles. | '07178120003 | D.F. | 02-2008 12-2012 | 39980955 | 47431453 | 40908347 |  | 1025970 | 1025970 | 41934317 |  | 100
Adquisición de bienes muebles para equipamiento de oficinas nuevas, escritorios modulares, sillas, stands de atención, archiveros y mesas de trabajo, sistema de circuito cerrado de televisión para la SIEDO con objeto de dar una mejor atención al público usuario.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de febrero de 2008 a diciembre de 2012. El monto ejercido corresponde a compromisos pendientes de pago del ejercicicio fiscal 2011 y liquidados en éste de 2012. El proyecto se llevó a cabo en la Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.
Adquisición de equipos de evaluación de sólidos en combustible para aeronaves de la Procuraduría General de la República. | '11178120005 | Varias | 06-2011 12-2012 | 113506 | 109669 |  |  | 104383 | 104383 | 104383 |  | 100
Dotación de equipo para realizar prueba de sólidos en combustible que se surte a aeronaves en uso de la PGR.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de junio de 2011 a diciembre de 2012. Se complementó mediante Oficio de Liberación de Inversión No. OM/0482/2012 de fecha 18 de abril de 2012. Las entidades federativas a donde se destinaron los equipos fueron Distrito Federal, Jalisco, Guerrero y Hermosillo.
Varias: D.F., GRO., JAL., SON.
Mantenimiento |  |  |  | 256139107 | 266753043 | 242263982 |  | 6847155 | 6847155 | 249111137 |  | 100
Programa de Adecuación y Equipamiento de Inmueble para la Suprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad. | '11178120016 | D.F. | 10-2011 12-2012 | 33392318 | 33392318 | 25633360 |  | 3746269 | 3746269 | 29379629 |  | 100
Trabajos de adecuación de un inmueble para contar con espacios para la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, así como el equipamiento para los servicios y funciones encomendadas.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de octubre de 2011 a diciembre de 2012. El monto ejercido corresponde a compromisos pendientes de pago del ejercicicio fiscal 2011 y liquidados en éste de 2012. El proyecto se llevó a cabo en la Delegación Benito Juárez, Distrito Federal.
Programa de mantenimiento a inmuebles de las Bases Aéreas y Delegaciones Estatales, en uso de la Procuraduría General de la República. | '09178120009 | D.F. | 02-2010 12-2012 | 128216420 | 137125378 | 130208517 |  | 2275296 | 2275296 | 132483813 |  | 100
Mantenimiento, adecuación de espacios y remodelación de inmuebles en uso de Delegaciones Estatales y Bases Aéreas de la Procuraduría General de la República.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de febrero de 2010 a diciembre de 2012. Se complementó mediante Oficio de Liberación de Inversión No. OM/1204/2012 de fecha 13 de agosto de 2012. El monto ejercido corresponde a un reconocimiento de adeudo por trabajos eleborados en el ejercicio fiscal 2011. El programa se desarrolló en la Delegación Cuauhtémoc, D.F.
Adecuación de inmueble para la operación de áreas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. | '11178120002 | D.F. | 03-2011 12-2012 | 29138746 | 28880002 | 28151203 |  | 728799 | 728799 | 28880002 |  | 100
Adecuación y acondicionamiento de espacios del inmueble para la instalación y puesta en marcha de un centro de datos y áreas operativas y soporte del mismo.
NOTA: Programa autorizado para llevaser a cabo de marzo de 2011 a diciembre de 2012. El monto ejercido corresponde a compromisos pendientes de pago del ejercicicio fiscal 2011 y liquidados en éste de 2012. El proyecto se llevó a cabo en la Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.
Mantenimiento, Adecuación y Conservación de Inmuebles de la Procuraduría General de la República en 11 Entidades Federativas. | '08178120014 | Varias | 03-2009 12-2012 | 65391623 | 67355345 | 58270902 |  | 96791 | 96791 | 58367693 |  | 100
Mantenimiento, Adecuación y Conservación de Inmuebles en Baja California, Baja California Sur, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, Tlaxcala, Nuevo León y Veracruz.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de marzo de 2009 a diciembre de 2012. El monto ejercido corresponde a compromisos pendientes de pago del ejercicio fiscal 2011 y liquidados en éste de 2012. En ese mismo año de 2011 el programa se desarrollo en el Distrito Federal, Delegación Cuauhtémoc; Pachuca, Hidalgo; Reynosa, Tamaulipas y Mexicali, Baja California
Varias: B.C., D.F., HGO., TAMPS.
Estudios de preinversión |  |  |  | 46149201 | 47768114 | 17484258 | 10000000 | 502051 | 502051 | 17986309 | 5.0205 | 100
Servicios profesionales de asesoría y consultoría en diseño estructural e instalaciones, proyectos ejecutivos y coordinación y supervisión de obras. | '09178120002 | Varias | 02-2009 12-2012 | 46149201 | 47768114 | 17484258 | 10000000 | 502051 | 502051 | 17986309 | 5.0205 | 100
Servicios relacionados con obras públicas en los inmuebles en uso de la Procuraduría General de la República.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de febrero de 2009 a diciembre de 2012. Se realizó el pago de adeudos del ejercicio fiscal 2011 de conformidad a los Oficios de Liberación de Inversión Nos. OM/0086/2011 de fecha 7 de marzo del 2011 y OM/0176/2011 de fecha 28 de abril del 2011. Los trabajos se efectuaron en el Distrito Federal, en los Mochis, Sinaloa; Veracruz, Veracruz; Tuxtla Gutierrez, Chiapas; Ciudad Juárez, Chihuahua; Oficinas en Casas Grandes, Chihuahua; Chihuahua, Chihuahua; Ecatepec de Morelos, Estado de México; Cuernavaca, Morelos; Torreón, Coahuila; Saltillo, Coahuila; Tapachula, Chiapas; León, Guanajuato; Guanajuato, Guanajuato.
Varias: COAH., CHIS., CHIH., D.F., GTO., MÉX., MOR., SIN., VER.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 637037499 | 627495797 | 99830617 | 90173625 | 157485099 | 157485099 | 257315716 | 174.6465 | 100
Adquisiciones |  |  |  | 198807728 | 195517351 | 12608985 | 49366940 | 51944355 | 51944355 | 64553340 | 105.2209 | 100
Programa de adquisición, instalación y puesta en marcha de sistemas y equipos de seguridad para las Delegaciones y Subsedes Estatales y el Centro de Mando Inteligente CMI-C4, de la Procuraduría General de la República | '11178120012 | Varias | 09-2011 12-2013 | 49366940 | 51098730 |  | 49366940
Adquisición de equipo de seguridad para el resguardo y salvaguarda de inmuebles y personal de la Procuraduría General de la República en las Delegaciones Estatales y Subsedes.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de septiembre de 2011 a diciembre de 2013. Este proyecto no se ejecuto debido a que se dio atención a prioridades institucionales surgidas durante el ejercicio fiscal 2012.
Sistema Integral de Seguridad del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la Delincuencia. | '12178120007 | D.F. | 07-2012 12-2013 | 20968097 | 20968097 |  |  | 19067232 | 19067232 | 19067232 |  | 100
Adquisición de equipos necesarios para el fortalecimiento de la seguridad en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de julio de 2012 a diciembre de 2013. El presupuesto ejercido corresponde a gastos de Seguridad Nacional.
Programa de adquisición de mobiliario y equipo de administración para las unidades administrativas del sector central. | '09178120005 | D.F. | 04-2010 12-2013 | 53564121 | 49999280 | 9387387 |  | 12781927 | 12781927 | 22169314 |  | 100
Adquisición de bienes muebles para dotar a las unidades administrativas del mobiliario y equipo necesario para el desempeño de sus actividades encomendadas.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de abril de 2010 a diciembre de 2013. Se complementó mediante Oficios de Liberación de Inversión Nos. OM/1150/2012 de fecha 7 de agosto de 2012 y OM/1220-B/2012 de fecha 10 de agosto de 2012.
Programa de adquisición de sistemas y equipo de seguridad para edificios del área metropolitana de la Procuraduría General de la República | '11178120006 | D.F. | 07-2011 12-2013 | 51042523 | 50394094 | 3221598 |  | 10585687 | 10585687 | 13807285 |  | 100
Adquisición de equipo de seguridad para el resguardo y salvaguarda de inmuebles y personal de la Procuraduría General de la República en el área metropolitana.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de julio de 2011 a diciembre de 2013. Se complementó mediante Oficios de Liberación de Inversión Nos. OM/0778/2012 y OM/0780/2012 ambos de fecha 7 de junio de 2012. El programa se desarrolló en la Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.
Programa de equipamiento de unidades administrativas de la Procuraduría General de la República derivado del Convenio de Compartición de Bienes- Banco California. | '12178120009 | D.F. | 08-2012 12-2013 | 23866047 | 23057150 |  |  | 9509509 | 9509509 | 9509509 |  | 100
Adquisición de mobiliario y equipo para Unidades Administrativas de la PGR para el combate frontal a la delincuencia organizada.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de agosto de 2012 a diciembre de 2013. Se complementó mediante Oficio de Liberación de Inversión No. OM/1257/2012 de fecha 23 de agosto de 2012.
Mantenimiento |  |  |  | 438229771 | 431978446 | 87221632 | 40806685 | 105540744 | 105540744 | 192762376 | 258.6359 | 100
Programa de mantenimiento a inmuebles del sector central y delegaciones estatales en uso de la Procuraduría General de la República. | '11178120003 | Varias | 04-2011 12-2013 | 155176121 | 155251642 | 47709810 | 9900000 | 76703250 | 76703250 | 124413060 | 774.7803 | 100
Trabajos de mantenimiento, reestructuración, adecuación, y remodelación, de inmuebles en uso y administración de la Procuraduría General de la República, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Sinaloa y en el Distrito Federal.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de abril de 2011 a diciembre de 2013. Se complementó mediante Oficios de Liberación de Inversión Nos. OM/0786/2012 de fecha 8 de junio del 2012, OM/0776/2012, OM/0777/2012 ambos de fecha 7 de junio del 2012, OM/1038/2012, OM/1039/2012, OM/1040/2012 los tres de fecha 25 de julio del 2012, OM/1048/2012 de fecha 26 de julio del 2012. El programa se desarrollo en los Mochis y Culiacán, Sinaloa; en la Delegación Cuauhtémoc, del Distrito Federal y En Ciudad Juárez, Chihuahua.
Varias: CHIH., D.F., SIN.
Mantenimiento de los inmuebles ubicados en Av. Paseo de la Reforma, número 211-213, edificio anexo y Río Elba No. 17, en uso de la Procuraduría General de la República. | '08178120008 | D.F. | 06-2008 12-2013 | 151070734 | 145963407 | 39511822 | 13000000 | 16977359 | 16977359 | 56489181 | 130.5951 | 100
Realizar el mantenimiento, adecuación y rehabilitación del edificio sede de la Procuraduría General de la República y Río Elba, relativos a trabajos de reforzamiento estructural y acondicionamiento.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de junio de 2008 a diciembre de 2013. Se complementó mediante Oficios de Liberación de Inversión Nos. OM/0251/2012, OM/0252/2012, OM/0253/2012 de fecha 20 de marzo de 2012, OM/0938/2012 de fecha 06 de julio de 2012 y OM/1045/2012 de fecha 26 de julio de 2012. Se ejecutó en el Distrito Federal en la Delegación Cuauhtémoc.
Programa de bardas perimetrales para el fortalecimiento de la seguridad a los inmuebles en uso de la Procuraduría General de la República en las Delegaciones Estatales. | '11178120007 | Varias | 07-2011 12-2013 | 95755118 | 95763397 |  | 17906685 | 10896780 | 10896780 | 10896780 | 60.8531 | 100
Construcción de barda perimetral en inmuebles en uso de la PGR para la salvaguarda de la integridad de servidores públicos y de instalaciones que resulten vulnerables por su accesibilidad.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de septiembre de 2011 a diciembre de 2013. Se complementó mediante Oficios de Liberación de Inversión Nos. OM/0610/2012, OM/0611/2012, OM/0612/2012, OM/0613/2012 y OM/0614/2012 todos de fecha 15 de mayo de 2012. El programa se desarrollo en Tlaxcala, Tlaxcala; Hermosillo, Sonora, Merida, Yucatán; Toluca, Estado de México y en Querétaro, Querétaro.
Varias: MÉX., QRO., SON., TLAX., YUC.
Programa de reparación, reestructuración y recuperación de inmuebles del Sector Central originados por los sismos ocurridos en los meses de marzo y abril de 2012, en uso de la Procuraduría General de la República. | '12178120006 | D.F. | 07-2012 12-2013 | 36227798 | 35000000 |  |  | 963355 | 963355 | 963355 |  | 100
Reparación y recuperación de inmuebles en uso de la PGR, tiene como destino a los inmuebles del Sector Central que resultaron dañados por los sismos ocurridos en la Ciudad de México durante los meses de marzo y abril de 2012.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de julio de 2012 a diciembre de 2013. Se complementó mediante Oficio de Liberación de Inversión No. OM/ 1152/2012 de fecha 7 de agosto de 2012. El programa se desarrolló en el Distrito Federal.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1546331349 | 1481432900 | 495559385 | 53770247 | 329732273 | 329732273 | 825291658 | 613.2244 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 345973928 | 331185384 | 111470103 | 29433495 | 8959086 | 8959086 | 120429189 | 30.4384 | 100
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 345973928 | 331185384 | 111470103 | 29433495 | 8959086 | 8959086 | 120429189 | 30.4384 | 100
Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Tabasco. | '11178120010 | TAB. | 08-2011 12-2012 | 85967640 | 85975073 |  | 6096454
Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Tabasco, en un terreno en uso de la Procuraduría General de la República.
NOTA: Proyecto autorizado para llevarse a cabo de agosto de 2011 a diciembre de 2012. Este proyecto no se ejecuto debido a que se dio atención a prioridades institucionales surgidas durante el ejercicio fiscal 2012.
Ampliación, remodelación, y equipamiento de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en Aguascalientes. | '11178120009 | AGS. | 08-2011 12-2012 | 35408354 | 35411415 |  | 10003950
Ampliación, remodelación y equipamiento de la Delegación, la zona donde se realizará esta ampliación es el área de estacionamiento, la barda perimetral se ampliará y se dotará del equipo necesario para el desarrollo de las actividades encomendadas de procuración de justicia.
NOTA: Proyecto autorizado para llevarse a cabo de agosto de 2011 a diciembre de 2012. Este proyecto no se ejecuto debido a que se dio atención a prioridades institucionales surgidas durante el ejercicio fiscal 2012.
Adquisición de inmueble Subsede Salamanca, Guanajuato. | '08178120013 | GTO. | 08-2008 12-2012 | 5071453 |  |  | 4900000
Adquisición de un inmueble ubicado en calle Manzana número I, Lotes 1 al 6, entre las calles Miguel de Cervantes Saavedra, Juana de Arco y Pedro Calderón de la Barca sin número, fraccionamiento Bouganvileas II, en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato.
NOTA: Programa autorizado para llevarse a cabo de agosto de 2008 a diciembre de 2012. Este programa no se ejecuto debido a que se dio atención a prioridades institucionales surgidas durante el ejercicio fiscal de 2012.
Adquisición, adecuación, remodelación, ampliación y equipamiento de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales Alterno de la Procuraduría General de la República. | '09178120006 | D.F. | 08-2009 12-2012 | 139363398 | 134651865 | 111470103 |  | 7609038 | 7609038 | 119079141 |  | 100 | 85.7 | 5.9 | 5.9 | 91.6
Proyecto que se presenta para la adquisición, adecuación, remodelación, ampliación y equipamiento de un inmueble.
NOTA: Proyecto autorizado para llevarse a cabo de agosto de 2009 a diciembre de 2012. Se complementó mediante Oficio de Liberación de Inversión No. OM/1205/2012 de fecha 13 de agosto de 2012. Este proyecto se dearrollo en la Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal.
Ampliación y adecuación de inmueble para el Centro de Datos en las instalaciones del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. | '11178120001 | D.F. | 02-2011 12-2012 | 53379054 | 53379054 |  |  | 752258 | 752258 | 752258 |  | 100
Construcción de inmueble y remodelación de espacios para la instalación de un Centro de Datos.
NOTA: Proyecto autorizado para llevarse a cabo de febrero de 2011 a diciembre de 2012. El monto ejercido corresponde al Proyecto ejecutivo para la ampliación y adecuación del inmueble para el Centro de datos de la Procuraduría General de la República en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) el cual se llevó a cabo en el ejercicicio fiscal 2011 ejerciéndose los recursos en el 2012. El proyecto se llevó a cabo en la Delegación Tlalpan, D.F.
Adecuación, ampliación y equipamiento de la Delegación Estatal en Baja California Sur. | '11178120008 | B.C.S. | 09-2011 12-2012 | 21766095 | 21767977 |  | 3584801 | 595883 | 595883 | 595883 | 16.6225 | 100
Adecuación, ampliación y equipamiento de la Delegación Estatal en la Paz, Baja California Sur. La zona en donde se realiza esta ampliación es el área de estacionamiento, la barda perimetral se ampliará.
NOTA: Proyecto autorizado para llevarse a cabo de septiembre de 2011 a diciembre de 2012. El presupuesto del ejercicio corresponde al registro en cartera 09178120008.
Adquisición, adecuación, remodelación y ampliación de inmueble para Subsede en el Municipio de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla. | '09178120003 | PUE. | 01-2010 12-2012 | 5017934 |  |  | 4848290 | 1907 | 1907 | 1907 | 0.039333 | 100
Proyecto que se presenta para la adquisición, adecuación , remodelación y ampliación de un inmueble ubicado en calle Prolongación Centenario No. 13, Colonia Centro, C.P. 74400, Municipio de Izúcar de Matamoros en el estado de Puebla.
NOTA: Proyecto autorizado para llevarse a cabo de enero de 2010 a diciembre de 2012. El presupuesto ejercido corresponde al registro de cartera 11178120003.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1200357421 | 1150247516 | 384089282 | 24336752 | 320773187 | 320773187 | 704862469 | 1318.0608 | 100
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 1200357421 | 1150247516 | 384089282 | 24336752 | 320773187 | 320773187 | 704862469 | 1318.0608 | 100
Adquisición de terreno, construcción y equipamiento de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales en el Estado de Morelos. | '11178120004 | MOR. | 05-2011 12-2013 | 601133827 | 580810978 | 129055903 | 14483919 | 202721971 | 202721971 | 331777874 | 1399.6348 | 100 | 22.2 | 77.8 | 77.8 | 100
Adquisición de terreno para la construcción de inmueble para el Centro de Investigaciones Federales en el Estado de Morelos.
NOTA: Proyecto autorizado para llevarse a cabo de mayo de 2011 a diciembre de 2013. Se complementó mediante Oficios de Liberación de Inversión Nos. OM/0665/2012 y OM/0666/2012 ambos de fecha 23 de mayo de 2012, OM/0687/2012 de fecha 30 de mayo de 2012, OM/0937/2012 de fecha 6 de julio de 2012, OM/1042/2012 de fecha 25 de julio de 2012 y OM/1154/2012 de fecha 7 de agosto de 2012. Cabe señalar que la obra se concluyó en el ejercicio fiscal 2012 y se encuentra pendiente el pago de la estimación 19 Ordinaria y Finiquito que se realizará en el ejercicio fiscal 2013. El programa se desarrolló en el Estado de Morelos.
Construcción y equipamiento de la Delegación Estatal en Morelos. | '11178120011 | MOR. | 09-2011 12-2013 | 74357133 | 89628237 |  | 9852833 | 88344891 | 88344891 | 88344891 | 896.6446 | 100 |  | 100 | 100 | 100
Construcción de oficinas administativas, estacionamiento y barda perimetral de la Delegación Estatal en Morelos.
NOTA: Proyecto autorizado para llevarse a cabo de septiembre de 2011 a diciembre de 2013. Se complementó mediante Oficios de Liberación de Inversión Nos. OM/0683/2012 y OM/0684/2012 ambos de fecha 30 de mayo de 2012. Cabe señalar que la obra se concluyó en el ejercicio fiscal 2012 y se encuentra pendiente el pago de estimaciones y Finiquito que se realizará en el ejercicio fiscal 2013. Este programa se desarrolló en el Estado de Morelos.
Adecuación, remodelación y ampliación de espacios del inmueble destinado destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República. | '09178120008 | D.F. | 08-2009 12-2013 | 258902318 | 258924703 | 42051432 |  | 22521882 | 22521882 | 64573314 |  | 100 | 37.4 | 1.2 | 1.2 | 38.6
Adecuación, remodelación y ampliación de espacios en el inmueble ubicado en calle Doctor Carmona y Valle No. 150, Col. Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., destinado a la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República.
NOTA: Proyecto autorizado para llevarse a cabo de agosto de 2009 a diciembre de 2013. Se complementó mediante Oficio de Liberación de Inversión No. OM/1148/2012 de fecha 7 de agosto de 2012. Los trabajos se desarrollaron en la Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.
Remodelación, adecuación, ampliación, adquisición de equipo especializado y mobiliario del inmueble de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República. | '09178120001 | D.F. | 01-2009 12-2013 | 265964143 | 220883598 | 212981947 |  | 7184443 | 7184443 | 220166390 |  | 100 | 98.9 | 0.8 | 0.8 | 99.7
Remodelación, adecuación, ampliación, elaboración del proyecto ejecutivo, coordinación y supervisión de obra, adquisición de equipo especializado y mobiliario del inmueble de la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la PGR, para áreas de laboratorio y de apoyo administrativo.
NOTA: Proyecto autorizado para llevarse a cabo de enero de 2009 a diciembre de 2013. Se complementó mediante Oficio de Liberación de Inversión No. OM/1041/2012 de fecha 25 de julio de 2012. El proyecto se desarrollo en la Delegación Cuauhtémoc.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
4/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1