## g1804x30
ENERGÍA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
INSTALACIONES INMOBILIARIAS PARA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio 4/ |  | Ejer-cicio / Apro-bada | Ejer-cicio / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 6280000 | 6280000 |  | 5340000 | 6280000 | 2343508 | 2343509 | 43.8859 | 37.317
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 6280000 | 6280000 |  | 5340000 | 6280000 | 2343508 | 2343509 | 43.8859 | 37.317
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 6280000 | 6280000 |  | 5340000 | 6280000 | 2343508 | 2343509 | 43.8859 | 37.317
Adquisiciones |  |  |  | 6280000 | 6280000 |  | 5340000 | 6280000 | 2343508 | 2343509 | 43.8859 | 37.317
Adquisición de mobiliario y equipo de aires acondicionados y Generadores de suministros de energía. | 1118T0I0002 | Varias | 01-2012 12-2012 | 5340000 | 5340000 |  | 5340000 | 5340000 | 2343508 | 2343509 | 43.8859 | 43.8859
Adquisición de mobiliario, equipo de aires acondicionados y Geneardores de suministros de energía, a utilizarse en los diversos inmuebles propiedad de la Entidad que se tienen en arrendamiento con PEMEX en las colonias para ingenierios de las Refinerías.
NOTA: Comprende Hidalgo, Oaxaca, Nuevo León. Se evaluó las necesidades básicas de adquisición y se tomaron otras alternativas de solución. No utilizando todos los recursos presupuestales del proyecto.
Varias: HGO., N.L., OAX.
Programa de adquisicones de casetas móviles | 1218T0I0001 | SON. | 08-2012 12-2012 | 940000 | 940000 |  |  | 940000
Adquisición de dos casetas móviles para residencia de obra y ejecución del contrato con Pemex Refinación, Rehabilitación para la operación segura en la terminal marítima de Guaymas Sonora
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Se reprogramo el proyecto, debido a que la construcción del muelle de Guaymas Sonora, se pretende dar inicio en 2013.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
4/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1