## REP 6
DESARROLLO SOCIAL
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
DESARROLLO SOCIAL
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio 4/ |  | Ejer-cicio / Apro-bada | Ejer-cicio / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 655214612 | 781703902 | 111134311 | 83023499 | 42537936 | 42537936 | 153672247 | 51.236 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 124956109 | 135703271 |  | 73544499 | 36678701 | 36678701 | 36678701 | 49.8728 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 124956109 | 135703271 |  | 73544499 | 36678701 | 36678701 | 36678701 | 49.8728 | 100
Adquisiciones |  |  |  | 124956109 | 135703271 |  | 73544499 | 36678701 | 36678701 | 36678701 | 49.8728 | 100
Adquisición de Bienes Informáticos | '11204130001 | Varias | 01-2012 12-2012 | 1500000 | 1500000
Adquisición de bienes informáticos necesarios para la operación de los Programas Sociales y las áreas administrativas de la SEDESOL, ya que el equipo que se tiene actualmente es insuficiente y obsoleto. La adquisición por su naturaleza no es operante contratar bajo el esquema de servicios.
NOTA: En esta clave de cartera de inversión no se ejercieron recursos, debido a que en el PEF 2012 con fundamento en el artículo 18 de las Medidas de ahorro, austeridad y eficiencia, fracción V que señala que no procederá la adquisición de mobiliario para oficinas, con excepción de las relacionadas con actividades de protección a migrantes en territorio nacional, mexicanos en el exterior y servicios consulares. Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quinta Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Adquisición de vehículos y equipo de transporte terrestre | '11204110001 | Varias | 01-2012 12-2012 | 3000000 |  |  | 3000000
Adquisición de vehículos
NOTA: Derivado de las medidas de ahorro, austeridad y eficiencia, señaladas en el artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, no se llevó a cabo la adquisición. Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Adquisición de Mobiliario y Equipo educacional y recreativo. | '1120G000004 | Varias | 07-2012 12-2012 | 13239193 | 12876700 |  | 1876700
Continuar con el equipamiento de los Centros de Atención y Registro CAR y el fortalecimiento de la Unidades de Atención Regional UAR para facilitar las labores del personal.
NOTA: En esta clave de cartera de inversión no se ejercieron recursos, debido a que en el PEF 2012 con fundamento en el artículo 18 de las Medidas de ahorro, austeridad y eficiencia, fracción V que señala que no procederá la adquisición de mobiliario para oficinas, con excepción de las relacionadas con actividades de protección a migrantes en territorio nacional, mexicanos en el exterior y servicios consulares. Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quinta Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Fortalecimiento de la infraestructura de Voz, Conmutadores Telefónicos, Segunda Fase | '11204130002 | Varias | 01-2012 12-2012 | 49664472 | 49662472
Comprende la adquisición de bienes para la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones lo cual permitirá la actualización de la plataforma de comunicación telefónica a nivel nacional para soportar la Operación de los Propgramas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social.
NOTA: En esta clave de cartera de inversión no se ejercieron recursos, debido a que en el PEF 2012 con fundamento en el artículo 18 de las Medidas de ahorro, austeridad y eficiencia, fracción V que señala que no procederá la adquisición de mobiliario para oficinas, con excepción de las relacionadas con actividades de protección a migrantes en territorio nacional, mexicanos en el exterior y servicios consulares. Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quinta Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Adquisición de Vehículos y Equipo de Transporte | '1120G000001 | Varias | 07-2012 12-2012 | 4040252 | 26300000 |  | 26300000 | 21192688 | 21192688 | 21192688 | 80.5806 | 100 |  | 80.6 | 100 | 100
Fortalecer la infraestructura vehicular de los Centros de Atención y Registro CAR y las Unidades de Atención y Registro UAR.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja Californnia, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quinta Roo., San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración. | '1120G000003 | Varias | 07-2012 12-2012 | 41483346 | 13804959 |  | 13804959 | 14419486 | 14419486 | 14419486 | 104.4515 | 100 |  | 100 | 100 | 100
Continuar con el equipamiento de los Centros de Atención y Registro CAR y el fortalecimiento de la Unidades de Atención Regional UAR para facilitar las labores del personal de apoyo, dotar las áreas archivo de Padrón para mantener de manera ordenada y clasificada la concentración del exp. documental.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quinta Roo., San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Adquisición de Maquinaria, otros equipos y herramientas. | '1120G000002 | Varias | 07-2012 12-2012 | 2032546 | 21562840 |  | 21562840 | 799789 | 799789 | 799789 | 3.7091 | 100 |  | 3.7 | 100 | 100
Instalar equipos con nueva tecnología del alta eficiencia que redunde en el ahorro de energía y contar con elementos de seguridad de acceso a la red LAN de la infraestructura tecnológica.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quinta Roo., San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Programa de adquisición de mobiliario y equipo de la Sedesol. | '11204110002 | Varias | 01-2012 12-2012 | 9996300 | 9996300 |  | 7000000 | 266738 | 266738 | 266738 | 3.8105 | 100 |  | 70 | 2.7 | 2.7
Adquisición de mobiliario y equipo de oficinas para oficinas administrativas.
NOTA: Derivado de las medidas de ahorro, austeridady eficiencia, señaladas en el artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2012, no se llevó a cabo la adquisición del mobiliario y equipo. Comprende Agusacalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo., San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 530258503 | 646000631 | 111134311 | 9479000 | 5859235 | 5859235 | 116993546 | 61.8128 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 12773987 | 12773987
Inmuebles |  |  |  | 12773987 | 12773987
Adquisición de espacio ubicado en planta baja del inmueble de Av. Paseo de la Reforma 116 col. Juárez, D.F. | '00720411005 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 7029064 | 7029064
Proyecto de compra del local de Air Panama, ubicado en P.B. del inmueble de Avenida Paseo de la Reforma 116
NOTA: Proyecto registrado sin asignación de recursos en el 2012. En esta clave de cartera de inversión no se ejercieron recursos, debido a que en el PEF 2012 con fundamento en el artículo 18 de las Medidas de ahorro, austeridad y eficiencia, fracción V que señala que no procederá la adquisición de mobiliario para oficinas, con excepción de las relacionadas con actividades de protección a migrantes en territorio nacional, mexicanos en el exterior y servicios consulares. Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quinta Roo., San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Compra del local de la empresa Cesim, S.A., ubicado en el piso 8 del inmueble de Avenida Paseo de la Reforma N 116 | '10204110003 | D.F. | 01-2011 12-2012 | 5744923 | 5744923
Proyecto de compra del local de la empresa Cesim, S.A., ubicado en el piso 8 del inmueble de Avenida Paseo de la Reforma N 116
NOTA: En esta clave de cartera de inversión no se ejercieron recursos, debido a que en el PEF 2012 con fundamento en el artículo 18 de las Medidas de ahorro, austeridad y eficiencia, fracción V que señala que no procederá la adquisición de mobiliario para oficinas, con excepción de las relacionadas con actividades de protección a migrantes en territorio nacional, mexicanos en el exterior y servicios consulares. Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quinta Roo., San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 517484516 | 633226644 | 111134311 | 9479000 | 5859235 | 5859235 | 116993546 | 61.8128 | 100
Inmuebles |  |  |  | 517484516 | 633226644 | 111134311 | 9479000 | 5859235 | 5859235 | 116993546 | 61.8128 | 100
Arrendamientro financiero del inmueble ubicado en Avenida Paseo de la Reforma Núm.51 | '02204120009 | D.F. | 05-2003 04-2018 | 517484516 | 633226644 | 111134311 | 9479000 | 5859235 | 5859235 | 116993546 | 61.8128 | 100 | 16.6 | 1.8 | 0.9 | 17.5
Inmueble para oficinas con 22 pisos. Terreno 2,036 M2. Superficie construida 18,120.76 M2.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
4/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1