## REP 6
DICONSA, S.A. DE C.V.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
DICONSA, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 280306077 | 248066579 |  |  | 239659335 | 230244857 | 230244857 |  | 96.0717
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 280306077 | 248066579 |  |  | 239659335 | 230244857 | 230244857 |  | 96.0717
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 244806077 | 248066579 |  |  | 239659335 | 230244857 | 230244857 |  | 96.0717
Adquisiciones |  |  |  | 193052079 | 193052079 |  |  | 186509335 | 183836805 | 183836805 |  | 98.5671
Equipo de Transporte | 1120VSS0006 | Varias | 10-2012 12-2012 | 155261993 | 155261993 |  |  | 149999996 | 149706330 | 149706330 |  | 99.8042 |  |  | 100 | 100
Adquirir 803 unidades de transporte, entre ellas: autos compactos; Pick-ups de 4 cilindros; Pick-Ups 6 cilindros; camiones de 3.5 toneladas; Camiones 8-10 toneladas; Torthon 15-18 toneladas; tracto camiones y Remolques tipo caja seca.
NOTA: El proyecto no contó con asignación original, los recursos canalizados al proyecto permitieron alcanzar las siguientes metas: Adquirir 488 unidades de transporte, entre ellas : 92 subcompactos; 7 autos compactos; 123 pick-ups de 4 cilindros; 26 pick-Ups 6 cilindros; 6 pick-ups 4x4; 7 camiones ligeros de 3.5 toneladas;78 camiones de 2 ejes (rabon); 5 camiones de 3 ejes (torthon); 15 cajas remolque; 15 tracto camiones y 114 pick-ups de 4 cilindros A. Comprende Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Varias: AGS., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Equipo de seguridad para almacenes | 1220VSS0001 | Varias | 10-2012 12-2012 | 17979339 | 17979339 |  |  | 17370000 | 16888500 | 16888500 |  | 97.228 |  |  | 100 | 100
Adquirir 90 Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV), 45 cajas fuertes para el resguardo de valores.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio, Folios de Adecuación 2012-20-VSS-6 y 2012-20-VSS-21. Comprende Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Varias: CAMP., COL., CHIS., CHIH., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SON., TAB., VER., YUC.
Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 1220VSS0003 | Varias | 09-2012 12-2012 | 10350800 | 10350800 |  |  | 10000000 | 8293653 | 8293653 |  | 82.9365 |  |  | 100 | 100
Adquirir 92 Sistemas de Telefonía IP para el mismo número de Almacenes Rurales de DICONSA. Así como un conmutador central.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio, Folios de Adecuación 2012-20-VSS-6 y 2012-20-VSS-21. Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., COAH., COL., CHIH., D.F., DGO., JAL., MICH., NAY., N.L., S.L.P., SIN., SON., TAMPS., ZAC.
Modernización de tiendas | 1220VSS0002 | Varias | 10-2012 12-2012 | 9382316 | 9382316 |  |  | 9064339 | 8905842 | 8905842 |  | 98.2514 |  |  | 100 | 100
Contar con mostradores lineales para mejorar el servicio y la imagen de las tiendas.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio, Folios de Adecuación 2012-20-VSS-6 y 2012-20-VSS-21. Comprende Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Varias: B.C., B.C.S., CAMP., COAH., CHIS., CHIH., DGO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., Q. ROO, S.L.P., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Adquisición de Transformador | 1220VSS0004 | TAMPS. | 06-2012 06-2012 | 77631 | 77631 |  |  | 75000 | 42480 | 42480 |  | 56.64 |  |  | 100 | 100
Adquirir un Transformador de 25 Kva, tipo poste para regularizar el excedente de la carga y demanda de energía eléctrica, requerida por la C.F.E.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio, Folio de Adecuación 2012-20-VSS-7.
Mantenimiento |  |  |  | 51753998 | 55014500 |  |  | 53150000 | 46408052 | 46408052 |  | 87.3152
Rehabilitación de Almacenes | 1120VSS0005 | Varias | 08-2012 12-2012 | 51753998 | 55014500 |  |  | 53150000 | 46408052 | 46408052 |  | 87.3152 |  |  | 91.2 | 91.2
Mantener en óptimas condiciones los centros de acopio de los productos básicos y superbásicos para evitar mermas por el deterioro en los techos o instalaciones de los almacenes.
NOTA: Las obras correspondientes a los 13 almacenes del estado de Veracruz, así como un almacén del estado de Oaxaca no se efectuaron, debido a condiciones climáticas. Comprende Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Varias: B.C.S., CAMP., COAH., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN SIN FECHAS PREESTABLECIDAS |  |  |  | 35500000
Adquisiciones |  |  |  | 35500000
Equipamiento de Almacenes | 1120VSS0007 | Varias |  | 10500000
Adquisición de equipo para los Almacenes Centrales y Rurales de Diconsa, S.A. de C.V. favoreciendo la eficiencia y seguridad de la operación en el manejo de mercancías. Generando también, un ahorro en los gastos de mantenimiento y maniobra que actualmente se tienen.
NOTA: Proyecto sin asignación original para el ejercicio. En virtud de nuevos requerimientos de inversión queda cancelado.
Equipo de Montacarga | 1120VSS0008 | Varias |  | 25000000
Adquisición de equipo para los Almacenes Centrales y Rurales de Diconsa, S.A. de C.V. para los movimientos de carga y descarga de mercancias.
NOTA: Proyecto sin asignación original para el ejercicio. En virtud de nuevos requerimientos de inversión queda cancelado.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1