## REP 6
LICONSA, S.A. DE C.V.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
LICONSA, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 195187776 | 190098466 |  | 193602313 | 190098466 | 158318794 | 158318794 | 81.7753 | 83.2825
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 185441788 | 190098466 |  | 193602313 | 190098466 | 158318794 | 158318794 | 81.7753 | 83.2825
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 185441788 | 190098466 |  | 193602313 | 190098466 | 158318794 | 158318794 | 81.7753 | 83.2825
Adquisiciones |  |  |  | 144101327 | 136189123 |  | 144242970 | 136189123 | 109706188 | 109706188 | 76.0565 | 80.5543
Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial 2012 | 1120VST0008 | Varias | 05-2012 12-2012 | 69727585 | 67761588 |  | 71934629 | 67761588 | 58434116 | 58434116 | 81.2322 | 86.2349 |  | 100 | 100 | 100
Adquisición de diversa maquinaria, equipo industrial y de laboratorio.
NOTA: Comprende Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.
Varias: COAH., COL., CHIH., D.F., DGO., GTO., JAL., MÉX., MICH., N.L., OAX., PUE., QRO., S.L.P., SON., TLAX., VER.
Adquisición de Equipo de Transporte 2012 | 1120VST0001 | Varias | 05-2012 12-2012 | 43888905 | 41998730 |  | 42430130 | 41998730 | 32959686 | 32959686 | 77.6799 | 78.4778 |  | 100 | 100 | 100
Adquisición de 144 vehículos automotores de diversas características y 19 patines hidraúlicos.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Adquisición de Bienes Informáticos 2012 | 1120VST0004 | Varias | 08-2012 12-2012 | 11828500 | 13028608 |  | 11428608 | 13028608 | 11172794 | 11172794 | 97.7616 | 85.7559 |  | 100 | 100 | 100
Adquirir bienes informáticos como: sistemas de vigilancia, aires acondicionados, gabinetes, pizarrones electrónicos, pantallas touch y equipo de grabación, entre otros.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Equipamiento de Centros de Acopio 2012 | 1120VST0003 | Varias | 06-2012 12-2012 | 11589825 | 11189005 |  | 11621992 | 11189005 | 5662470 | 5662470 | 48.722 | 50.6074 |  | 100 | 100 | 100
Equipar de maquinaria y equipo, equipo de administración y de laboratorio a 27 centros de acopio de Liconsa, en 8 estados de la república mexicana.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Querétaro.
Varias: AGS., CHIS., CHIH., GTO., JAL., MICH., OAX., QRO.
Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración 2012 | 1120VST0005 | Varias | 05-2012 12-2012 | 7066512 | 2211192 |  | 6827611 | 2211192 | 1477122 | 1477122 | 21.6345 | 66.8021 |  | 100 | 100 | 100
Adquisición de diverso mobiliario y equipo de administración como: Sillas, mesas, escritorios, sillones, archiveros, libreros, aires aocindicionados, enfriador y calentador de agua, extintores, hornos de microondas, entre otros.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
Varias: AGS., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., N.L., OAX., QRO., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC.
Mantenimiento |  |  |  | 41340461 | 53909343 |  | 49359343 | 53909343 | 48612606 | 48612606 | 98.4871 | 90.1747
Mantenimiento Mayor a Instalaciones 2012 | 1120VST0002 | Varias | 03-2012 12-2012 | 27833280 | 43009006 |  | 36308806 | 43009006 | 39399164 | 39399164 | 108.5113 | 91.6068 |  | 100 | 100 | 100
Contratación de 22 obras públicas para mantenimiento mayor a instalaciones de Liconsa, en 7 estados de la república mexicana.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Tabasco y Veracruz.
Varias: AGS., B.C., D.F., JAL., MÉX., NAY., OAX., QRO., TAB., VER.
Mantenimiento Mayor a Instalaciones en Centros de Acopio 2012 | 1120VST0007 | Varias | 04-2012 12-2012 | 13507181 | 10900337 |  | 13050537 | 10900337 | 9213442 | 9213442 | 70.5982 | 84.5244 |  | 100 | 100 | 100
Contratación de 9 obras públicas en 9 centros de acopio de Liconsa en 5 estados de la república mexicana.
NOTA: Comprende Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Oaxaca.
Varias: CHIS., CHIH., JAL., OAX.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 9745988
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 9745988
Infraestructura social |  |  |  | 9745988
Obras de Construcción en Instalaciones de Centros de Acopio 2012 | 1120VST0006 | Varias | 04-2012 12-2012 | 9745988
Contratar 25 obras en 15 Centros de Acopio ubicados en los estados de Chiapas y Jalisco.
NOTA: Las obras públicas consideradas originalmente en este proyecto fueron reintegradas en el presupuesto modificado de los proyectos con clave: 1120VST0002 y 1120VST0007. Comprende Chiapas y Jalisco.
Varias: CHIS., JAL.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1