## REP 6
TURISMO
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 25061384 | 25184163 |  | 2400929 | 15997475 | 277009 | 277009 | 11.5376 | 1.7316
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 3499981 | 3622760 |  | 2400929 | 2400929 | 175019 | 175019 | 7.2896 | 7.2896
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 3499981 | 3622760 |  | 2400929 | 2400929 | 175019 | 175019 | 7.2896 | 7.2896
Adquisiciones |  |  |  | 3499981 | 3622760 |  | 2400929 | 2400929 | 175019 | 175019 | 7.2896 | 7.2896
Programa de Adquisiciones para La Administración Portuaria Integral de Cabo San Lucas, B.C.S. 2012 | 1121W3X0005 | B.C.S. | 01-2012 12-2012 | 1299741 | 1345336 |  | 1255800 | 1255800 | 28830 | 28830 | 2.2957 | 2.2957
Adquirir bienes y accesorios que permitan a la API realizar sus actividades con la mayor eficiencia y eficacia posible con el objetivo de mantener el nivel de servicio requerido por los usuarios y clientes del Puerto.
NOTA: Debido a la disminución en la obtención de Ingresos de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., la Entidad destinó sus recursos a gastos prioritarios, por lo que no fue posible llevar a cabo el programa de adquisiciones conforme se tenían programadas.
Programa de Adquisiciones para la API Huatulco 2012 | 1121W3X0002 | OAX. | 01-2012 12-2012 | 1549381 | 1603733 |  | 729000 | 729000 | 22745 | 22745 | 3.12 | 3.12
Se requiere adquirir 16 bienes para poder realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario.
NOTA: Debido a la disminución en la obtención de Ingresos de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., la Entidad destinó sus recursos a gastos prioritarios, por lo que no fue posible llevar a cabo el programa de adquisiciones conforme se tenían programadas.
Programa de Adquisiciones para la API Zihuatanejo 2012 | 1121W3X0007 | GRO. | 01-2012 12-2012 | 650859 | 673691 |  | 416129 | 416129 | 123444 | 123444 | 29.6648 | 29.6648
Se requiere adquirir 4 bienes para poder realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto.
NOTA: Debido a la disminución en la obtención de Ingresos de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., la Entidad destinó sus recursos a gastos prioritarios, por lo que no fue posible llevar a cabo el programa de adquisiciones conforme se tenían programadas.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 21561403 | 21561403 |  |  | 13596546 | 101990 | 101990 |  | 0.75012
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 21561403 | 21561403 |  |  | 13596546 | 101990 | 101990 |  | 0.75012
Infraestructura económica |  |  |  | 21561403 | 21561403 |  |  | 13596546 | 101990 | 101990 |  | 0.75012
Reacondicionamiento y Modernización de diversas áreas de la API Cabo San Lucas y Dragado del Canal Principal de Acceso a la Dársena de Ciaboga del Puerto. | 1021W3X0001 | B.C.S. | 01-2012 12-2012 | 13857516 | 13857516 |  |  | 6173752 | [5 empty] | 100 | 55.4 | 55.4
Se requiere de infraestructura e instalaciones que le permita realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, los cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Debido a la disminución en la obtención de Ingresos de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., la Entidad destinó sus recursos a gastos prioritarios, por lo que no fue posible llevar a cabo las obras que se tenían programadas. La meta alcanzada corresponde a servicios devengados pendientes de pago.
Rehabilitación y modernización de áreas comunes del recinto portuario muelles en Marina Chahué y defensas del muelle de la API de Huatulco | 1121W3X0003 | OAX. | 05-2012 11-2012 | 5175400 | 5175400 |  |  | 5000000 | 101990 | 101990 |  | 2.0398 |  | 100 | 2.3 | 2.3
Se requiere de infraestructura e instalaciones que le permita realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, los cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Debido a la disminución en la obtención de Ingresos de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., la Entidad destinó sus recursos a gastos prioritarios, por lo que no fue posible llevar a cabo las obras conforme se tenían programadas.
Modernización y Rehabilitación de las Instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Zihuatanejo, Guerrero. | 1121W3X0001 | GRO. | 01-2012 12-2012 | 2528487 | 2528487 |  |  | 2422794 | [5 empty] | 100
Se requiere de infraestructura e instalaciones que le permita realizar sus actividades con eficiencia y eficacia para mantener el nivel del servicio que demandan las líneas navieras, los cesionarios, prestadores de servicios, usuarios y clientes del recinto portuario.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Debido a la disminución en la obtención de Ingresos de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., la Entidad destinó sus recursos a gastos prioritarios, por lo que no fue posible llevar a cabo las obras que se tenían programadas
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1