## REP 6
TURISMO
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 25904169204 | 31712322649 | 14606075259 | 1351767241 | 877578879 | 662789739 | 15258583931 | 49.0314 | 75.5248
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 360467474 | 397888557 | 24089781 | 313450142 | 290491665 | 219767702 | 233576416 | 70.1125 | 75.6537
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 360467474 | 397888557 | 24089781 | 313450142 | 290491665 | 219767702 | 233576416 | 70.1125 | 75.6537
Adquisiciones |  |  |  | 22346209 | 15920153 |  | 19056801 | 19056801 | 73428 |  | 0.38531 | 0.38531
Programa de Adquisiciones para Inversiones en Superestructura Turística | 1121W3N0005 | Varias | 01-2012 12-2012 | 13129619 | 13133718 |  | 10208801 | 10208801 | 73428 |  | 0.71926 | 0.71926
Programa de adquisiciones prioritarias para el equipamiento y buen funcionamiento de los Hoteles Desert Inn y Camino Real, Paradero de Autobuses, RV Park and Camping y Parque Eco-arqueológico Copalita con la finalidad de mejorar el desempeño y mantener condiciones adecuadas de operación.
NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución.
Varias: B.C.S., GRO., OAX.
Programa de Inversión Adquisiciones de Bienes Muebles y Vehículos 2012 | 1121W3N0016 | Varias | 01-2012 12-2012 | 9216590 | 2786435 |  | 8848000 | 8848000 | [5 empty] | 100
Adquisición de bienes con los que se cubrirán las necesidades de equipamiento de bienes instrumentales necesarios para el óptimo desarrollo de las actividades de los funcionarios, tanto en Oficinas Centrales, así como en las Delegaciones Regionales.
NOTA: No se realizaron las adquisiciones programadas por las acciones de contracción del gasto, principalmente por los menores recursos propios respecto a los programados por venta de terrenos.
Varias: B.C.S., D.F., GRO., NAY., OAX., Q. ROO, SIN.
Mantenimiento |  |  |  | 298071551 | 336478135 | 24089781 | 259682480 | 241286135 | 198011773 | 222101554 | 76.2515 | 82.0651
Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico | 1121W3N0012 | Varias | 01-2012 12-2012 | 102357049 | 105947730 |  | 118896610 | 85130284 | 78428744 | 78428744 | 65.9638 | 92.1279
Conservación y mantenimiento para las instalaciones de los CIPs del Pacífico, cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales y composta, alumbrado público y operación de la red hidráulica.
NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución.
Varias: GRO., NAY., OAX., SIN.
Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y PTI del Caribe | 1121W3N0014 | Q. ROO | 01-2012 12-2012 | 66868250 | 69213985 |  | 74607600 | 75483205 | 50612462 | 50612462 | 67.8382 | 67.0513 |  | 100 | 100 | 100
Conservación y mantenimiento de las instalaciones del CIP de Cancún y PTI del Caribe, cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales y composta, alumbrado público y operación de la red hidráulica.
NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución.
Mantenimiento y Operación de los Centros Integralmente Planeados de la Península | 1121W3N0013 | B.C.S. | 01-2012 12-2012 | 41998123 | 43471415 |  | 50578270 | 48991422 | 44531244 | 44531244 | 88.0442 | 90.896
Conservación y mantenimiento para las instalaciones de los CIPs de la Península, cobertura de primas de seguros para la infraestructura turística, jardinería, vialidades, áreas públicas, plantas de tratamiento de aguas residuales y composta, alumbrado público y operación de la red hidráulica.
NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución.
Rehabilitación de Servicios en Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur | 0821W3N0007 | B.C.S. | 05-2008 12-2012 | 75634529 | 84273865 | 10141492 | 15600000 | 21452684 | 14210784 | 24352276 | 91.0948 | 66.2425 | 8.3 | 35 | 31 | 39.3
Cambio de tuberías de la red pluvial y sanitaria, así como la rehabilitación de la sección vial, referente a los pavimentos, banquetas y guarniciones, dentro del Par Vial de Los Cabos, así como hacer la red eléctrica de manera subterránea.
NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución. Adicionalmente, debido a la revisión llevada a cabo por los auditores externos y la Auditoria Superior de la Federación a la Cuenta Pública del ejercicio 2011 se determinó que $65,377.60 se realizaron con cargo al CIP Costa Pacífico y los cuales correspondian al CIP Los Cabos.
Mantenimiento Reconstrucción del Puente Nichupté | 0921W3N0020 | Q. ROO | 01-2010 12-2012 | 11213600 | 33571140 | 13948289 |  | 10228540 | 10228539 | 24176828 |  | 100 | 85.5 |  | 13.5 | 99
Programa de Infraestructura Económica para el Reforzamiento y Reconstrucción de la Plataforma del Cuerpo Sur del Puente Nipchupté.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. El gasto realizado fue para continuar con los trabajos de reforzamiento estructural del puente.
Otros programas |  |  |  | 31049714 | 35848588 |  | 25710861 | 19839549 | 19839549 | 9631910 | 77.1641 | 100
Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Centro-Sur | 1121W3N0002 | Varias | 01-2012 12-2012 | 15938853 | 20207639 |  | 10600000 | 10207639 | 10207639 |  | 96.2985 | 100
Estudios de planeación turística integral que permiten identificar y detonar proyectos técnica, económica y financieramente viables para el desarrollo turístico local y regional.
Varias: CAMP., CHIS., D.F., GTO., GRO., HGO., MÉX., MICH., MOR., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, TAB., TLAX., VER., YUC.
Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios de la Zona Centro-Norte | 1121W3N0003 | Varias | 01-2012 12-2012 | 15110861 | 15640949 |  | 15110861 | 9631910 | 9631910 | 9631910 | 63.7416 | 100
Estudios de planeación turística integral que permiten identificar y detonar proyectos técnica, económica y financieramente viables para el desarrollo turístico local y regional
NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., COAH., COL., CHIH., DGO., JAL., NAY., N.L., S.L.P., SIN., SON., TAMPS., ZAC.
Estudios de preinversión |  |  |  | 9000000 | 9641681 |  | 9000000 | 10309180 | 1842952 | 1842952 | 20.4772 | 17.8768
Programa de Estudios para la Generación de Proyectos 2012 | 1121W3N0004 | Varias | 01-2012 12-2012 | 9000000 | 9641681 |  | 9000000 | 10309180 | 1842952 | 1842952 | 20.4772 | 17.8768
Contar con estudios e investigaciones que apoyen la identificación de áreas territoriales susceptibles de ser explotadas en proyectos turísticos y de oportunidades de inversión, así como para la planeación e instrumentación de nuevos proyectos de FONATUR.
NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución.
Varias: D.F., SON.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 25543701730 | 31314434092 | 14581985478 | 1038317099 | 587087214 | 443022037 | 15025007515 | 42.6673 | 75.461
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 5610112974 | 6802952615 | 2103315457 | 91545128 | 107280389 | 83315926 | 2186631383 | 91.0108 | 77.6618
Infraestructura económica |  |  |  | 364783568 | 408978314 | 266298933 | 91545128 | 55787876 | 32337832 | 298636765 | 35.3245 | 57.9657
Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Litibú 2012 | 1121W3N0010 | NAY. | 01-2012 12-2012 | 20699809 | 21425957 |  | 20000000
Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Construcción de Casa Club, almacén de carritos de golf, rehabilitación del cart path y caseta de práctica en el Campo de Golf Litibú, a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión.
NOTA: No se llevó a cabo la inversión programada derivado de los daños ocasionados por los siniestros ocurridos en 2010 y 2011, por lo que está en proceso de rehabilitación.
Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Huatulco 2012 | 1121W3N0009 | OAX. | 01-2012 12-2012 | 20699809 | 21425957 |  | 20000000
Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Rehabilitación edificio, sistema de riego y camino de acceso a casa club, iluminación de área de prácticas en el Campo de Golf Huatulco, a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión.
NOTA: No se llevó a cabo la inversión, debido a que se concesionó su operación, administración y explotación comercial y quedará a cargo del prestador de servicios realizar las inversiones.
Proyecto de Infraestructura para el Campo de Golf Ixtapa 2012 | 1121W3N0008 | GRO. | 01-2012 12-2012 | 20699809 | 21425957 |  | 20000000
Proyecto de Infraestructura para el desarrollo de Rehabilitación de sistema de riego, acondicionamiento de instalaciones eléctricas generales, mejoramiento de la casa club, alberca, palapa, rehabilitación de edificio de mantenimiento, comedor, vestidor en el Campo de Golf Ixtapa.
NOTA: No se llevó a cabo la inversión, debido a que se concesionó su operación, administración y explotación comercial y quedará a cargo del prestador de servicios realizar las inversiones.
Urbanización de Tajamar Cancún | 0921W3N0017 | Q. ROO | 01-2010 12-2012 | 101590557 | 126031408 | 97749986 |  | 27239302 | 24544691 | 122294677 |  | 90.1076 | 88.5 |  | 11.5 | 100
Generación de inventario para concluir la última etapa de urbanización de Tajamar Cancún
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio.
Sustitución de Carpeta Asfáltica del Boulevard Kukulcán | 1021W3N0014 | Q. ROO | 01-2012 12-2012 | 16952757 | 17547459 |  | 12943812 | 13449693 | 59332 | 59332 | 0.45838 | 0.44114 |  |  | 33 | 33
Sustituir 5 kilómetros de carpeta asfáltica en el Boulevard Kukulcán, garantizando la funcionalidad de la avenida que es de gran importancia para la operación de la zona turística.
NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución.
Proyecto de Infraestructura para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Camino Real Oaxaca) 2012 | 1121W3N0015 | OAX. | 01-2012 12-2012 | 19252185 | 19927551 |  | 18601316 | 5814399
Proyecto de Infraestructura para la rehabilitación y reparación del patio principal, bar, tienda, sala de capacitación y usos múltiples, centro de negocios, lobby, recepción, sanitarios públicos, oficinas y habitaciones a fin de fortalecer la operatividad de esta inversión.
NOTA: No se ejerció el presupuesto, debido a que en este año se concluyeron dos proyectos para desarrollar las obras Hotel en los próximos ejercicios, uno de mantenimiento y un proyecto de infraestructura.
Andadores de Acceso a Playa, Los Cabos, Baja California Sur | 0821W3N0008 | B.C.S. | 05-2008 12-2012 | 17643183 | 18901104 | 1958596 |  | 5569835 | 4196391 | 6154987 |  | 75.3414 | 10.9 |  | 40.1 | 51
Consiste en la construcción de cuatro andadores de acceso público a playa en la zona hotelera de San José del Cabo.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Este proyecto se encuentra en proceso de modificación a efecto obtener la autorización para la recalendarización de los recursos.
Prototipo de Villas Ecológicas para el impulso de Desarrollos Turísticos Sustentables | 1021W3N0012 | Q. ROO | 10-2010 12-2012 | 20799917 | 21404170 | 20918288 |  | 3414647 | 3414647 | 24332935 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Se construirá un prototipo de villas ecológicas para el impulso de desarrollos turísticos sustentables, a fin de probarse para su aplicación en otros destinos turísticos.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios del año anterior.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San José del Cabo, Baja California Sur | 0821W3N0009 | B.C.S. | 05-2008 12-2012 | 126445542 | 140888751 | 145672063 |  | 300000 | 122771 | 145794834 |  | 40.9237 | 94.5 |  | 5.4 | 99.9
Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de San José del Cabo para aumentar su capacidad de 150 a 250 lt/seg y tratar el influente con concentraciones hasta de 450 mg/lt de DBO y SST y obtenerla con concentraciones de 10 mg/lt en el efluente.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. El gasto realizado corresponde a gastos de supervisión.
Otros proyectos |  |  |  | 5245329406 | 6393974301 | 1837016524 |  | 51492513 | 50978094 | 1887994618 |  | 99.001
Programa de obras y servicios de Escalera Náutica | 0521W3N0129 | Varias | 01-2000 12-2012 | 4994501686 | 6111586796 | 1467763366 |  |  |  | 1467763366 |  |  | 25 |  |  | 25
Proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, el cual considera el desarrollo integral de la región del mar de cortés
NOTA: No se asignó presupuesto, debido a que por acuerdo del Comité Técnico se suspendía las inversiones de este proyecto hasta conocer la situación real actual del mismo.
Varias: B.C., B.C.S., NAY., SIN., SON.
Proyectos Turístico Integral Marina Cozumel, Quintana Roo | 0521W3N0004 | Q. ROO | 01-2003 12-2012 | 250827720 | 282387505 | 369253158 |  | 51492513 | 50978094 | 420231252 |  | 99.001 | 57.1 |  | 42.9 | 100
Instalación de Marina, Marina Seca, Terminal de Combustible, club náutico, áreas para la prestación de servicios turísticos; corredor turístico-comercial, incluyendo parque ecoturístico y desarrollo de lotes hoteleros y residenciales en la Isla de Cozumel.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 19933588756 | 24511481477 | 12478670021 | 946771971 | 479806825 | 359706111 | 12838376132 | 37.9929 | 74.9689
Infraestructura económica |  |  |  | 7238712650 | 8345017639 | 1941101953 | 737400062 | 307307168 | 283227459 | 2224329412 | 38.4089 | 92.1643
Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico | 0821W3N0028 | SIN. | 08-2008 12-2019 | 5225322583 | 6101648587 | 1880833506 | 596800062 | 262709682 | 264373731 | 2145207237 | 44.2985 | 100.6334 | 2.2 | 0.2 |  | 2.2
Se plantea un nuevo CIP con una inversión que asciende a 4,986 mdp, para desarrollar 154 lotes en los que habrá resorts turísticos, hoteles, viviendas residenciales y urbanas, clubes de playa, campos de golf, marina y centros comerciales entre otros.
NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución. La variación con relación al modificado se debe a que las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP en el MAP (Módulo de Adecuaciones Presupuestarias), por las fechas límite no fueron regularizadas en el MAPE (Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades). Respecto al avance físico porcentual, en el ejercicio 2012 no fue posible integrar en el inventario de disponibilidad de Fonatur en 50 has en Playa Espíritu, en Sinaloa programadas, debido a que no se llegó al 80% de avance de las obras de urbanización, sin embargo se considera que dicho incremento se verá reflejado a mediano plazo en los años subsecuentes, conforme el avance de las obras de urbanización se vayan generando. Adicionalmente, debido a la revisión llevada a cabo por los auditores externos y la Auditoria Superior de la Federación a la Cuenta Pública del ejercicio 2011 se determinó que $548,121.72 se realizaron con cargo al CIP Costa Pacífico y los cuales correspondian al CIP Ixtapa, Los Cabos, Nayarit, Cancún, Huatulco y Loreto.
Programa de Obras de la Segunda Etapa del CIP Loreto | 0921W3N0022 | B.C.S. | 01-2010 12-2013 | 2013390067 | 2243369052 | 60268447 | 140600000 | 44597486 | 18853728 | 79122175 | 13.4095 | 42.2753 | 2.3 | 1.1 |  | 2.3
En proyecto se desarrollarán de 958.59 ha, por la construcción de infraestructura para el abastecimiento de agua potable, drenaje y saneamiento de aguas residuales, construcción de un campo de golf, para promover la inversión privada en la zona de Bahías de Loreto.
NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución. Respecto al avance físico porcentual, en el ejercicio 2012 no fue posible integrar en el inventario de disponibilidad de Fonatur en 4.50 has, en Puerto Escondido programadas, debido a que no se llegó al 80% de avance de las obras de urbanización, sin embargo se considera que dicho incremento se verá reflejado a mediano plazo en los años subsecuentes, conforme el avance de las obras de urbanización se vayan generando. Adicionalmente, debido a la revisión llevada a cabo por los auditores externos y la Auditoria Superior de la Federación a la Cuenta Pública del ejercicio 2011 se determinó que $63,312.80 se realizaron con cargo al CIP Costa Pacífico y los cuales correspondian al CIP Loreto.
Inmuebles |  |  |  | 258885613 | 327901679 | 43155039 | 7771909 | 7771909 | 7771909 | 50926948 | 100 | 100
Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero | 0321W3N0149 | D.F. | 12-2003 11-2023 | 258885613 | 327901679 | 43155039 | 7771909 | 7771909 | 7771909 | 50926948 | 100 | 100 | 14.1 | 2.4 | 2.4 | 16.5
Bienes inmuebles por arrendamiento financiero.
Otros proyectos |  |  |  | 12435990493 | 15838562159 | 10494413029 | 201600000 | 164727748 | 68706743 | 10563119772 | 34.0807 | 41.7093
Programa de obras del Cip Huatulco | 0321W3N0127 | OAX. | 01-1984 12-2020 | 6374960083 | 7444088967 | 6110587773 | 100800000 | 95817309 | 26405262 | 6136993035 | 26.1957 | 27.5579 | 97.5 | 0.2 | 0.1 | 97.6
Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana: Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.
NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución. Respecto al avance físico porcentual, en el ejercicio 2012 no fue posible integrar en el inventario de disponibilidad de Fonatur en 3.96 has del Corredor Turístico Santa Cruz programadas, debido a que no se llegó al 80% de avance de las obras de urbanización, sin embargo se considera que dicho incremento se verá reflejado a mediano plazo en los años subsecuentes, conforme el avance de las obras de urbanización se vayan generando. Adicionalmente, debido a la revisión llevada a cabo por los auditores externos y la Auditoria Superior de la Federación a la Cuenta Pública del ejercicio 2011 se determinó que $145,370.90 se realizaron con cargo al CIP Costa Pacífico y los cuales correspondian al CIP Huatulco.
Programa de obras y servicios del CIP Nayarit | 0321W3N0157 | NAY. | 11-2003 12-2017 | 2742694796 | 3866405744 | 996949317 | 100800000 | 48037792 | 38132908 | 1035082225 | 37.8303 | 79.3811 | 37.5 | 3.6 |  | 37.5
Realización de estudios, proyectos y obras en el Centro Integralmente Planeado Nayarit.
NOTA: El menor ejercido del gasto se origina principalmente por la disminución de los recursos propios programados por venta de terrenos, lo que obligó a ajustar el programa de financiamiento de obra pública, conforme a la disponibilidad de los recursos y a las prioridades de la Institución. Respecto al avance físico porcentual, en el ejercicio 2012 no fue posible integrar en el inventario de disponibilidad de Fonatur en 16.40 has del Proyecto El Capomo en Nayarit programadas, debido a que no se llegó al 80% de avance de las obras de urbanización, sin embargo se considera que dicho incremento se verá reflejado a mediano plazo en los años subsecuentes, conforme el avance de las obras de urbanización se vayan generando. Adicionalmente, debido a la revisión llevada a cabo por los auditores externos y la Auditoria Superior de la Federación a la Cuenta Pública del ejercicio 2011 se determinó que $65,377.60 se realizaron con cargo al CIP Costa Pacífico y los cuales correspondian al CIP Nayarit.
Programas de obras del Cip Ixtapa | 0321W3N0121 | GRO. | 01-1972 12-2014 | 3318335614 | 4528067448 | 3386875939 |  | 20872647 | 4168573 | 3391044512 |  | 19.9715 | 98.6 | 0.5 | 0.5 | 99.1
Infraestructura y Superestructura Turística y Urbana; Estudios y Servicios relacionados con las mismas y Adquisición de Reserva Territorial.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1