## REP 6
FUNCIÓN PÚBLICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
FUNCIÓN PÚBLICA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio 4/ |  | Ejer-cicio / Apro-bada | Ejer-cicio / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 511503149 | 666204467 | 238692143 | 200000000 | 154066662 | 154066662 | 392758806 | 77.0333 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 164095050 | 215330443 | 84355075 |  | 49690045 | 49690045 | 134045121 |  | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 19969306 | 19969306 |  |  | 16567227 | 16567227 | 16567227 |  | 100
Adquisiciones |  |  |  | 19969306 | 19969306 |  |  | 16567227 | 16567227 | 16567227 |  | 100
Adquisición de infraestructura de servidores, almacenamiento, respaldo y monitoreo | '1227A000008 | D.F. | 06-2012 12-2012 | 11594959 | 11594959 |  |  | 9505667 | 9505667 | 9505667 |  | 100
Servidores para visualización apoyo y consola, Plataforma de almacenamiento, Librería de respaldos e Instalación y puesta a punto.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio 2012, Oficio de Liberación de Inversión No. OM/500/431/2012 del 28/Junio/2012.
Adquisición de Equipo de Computo | '1227A000007 | D.F. | 06-2012 12-2012 | 6882251 | 6882251 |  |  | 5920887 | 5920887 | 5920887 |  | 100
Adquisición de equipo de computo, portatil, UPS electronicos.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio 2012, Oficio de Liberación de Inversión No. OM/500/432/2012 del 28/Junio/2012.
Adquisición de Equipo de Proyección Digital | '12275110001 | D.F. | 07-2012 12-2012 | 1492096 | 1492096 |  |  | 1140673 | 1140673 | 1140673 |  | 100
Equipos de proyección digital:• Aprovisionamiento de 80 proyectores digitales Tipo 1• Aprovisionamiento de 20 proyectores digitales Tipo 2
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio 2012, Oficio de Liberación de Inversión No. OM/500/464/2012 del 13/Julio/2012.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 144125744 | 195361137 | 84355075 |  | 33122818 | 33122818 | 117477894 |  | 100
Mantenimiento |  |  |  | 144125744 | 195361137 | 84355075 |  | 33122818 | 33122818 | 117477894 |  | 100
Programa de renovación y mantenimiento mayor en palacios federales | '0327A000011 | Varias | 07-2005 12-2014 | 75006869 | 101671129 | 65131107 |  | 23896636 | 23896636 | 89027744 |  | 100 | 82.8 | 14.5 | 14.5 | 97.3
Modernización de las intalaciones eléctricas e hidrosanitarias existentes y en algunos casos, la implementación de elevadores, la instalación de escaleras de emergencia, equipos contra incendio, alarmas sonoras y adecuarlos con instalaciones para personas con algún tipo de discapacidad.
NOTA: Proyecto con recursos autorizados durante el ejercicio 2012. Comprende Sonora, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, y Michoacán.
Varias: B.C., GTO., GRO., JAL., MICH., N.L., SON., TAMPS.
Programa de renovación y mantenimiento mayor en puertos fronterizos. | '0327A000012 | TAMPS. | 06-2005 12-2014 | 69118875 | 93690008 | 19223968 |  | 9226182 | 9226182 | 28450150 |  | 100 | 26.9 | 12 | 11.9 | 38.8
Modernización de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, incrementar la seguridad en los inmuebles con la instalación de escaleras de emergencia, equipos contra incendio, alarmas sonoras y con instalaciones para personas con algun tipo de discapacidad.
NOTA: Proyecto con recursos autorizados durante el ejercicio 2012. No se alcanzó el avance físico programado debido a que los trabajos de finiquito no se concluyeron en tiempo. Comprende Tamaulipas.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 347408099 | 450874024 | 154337068 | 200000000 | 104376617 | 104376617 | 258713685 | 52.1883 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 292754630 | 394303314 | 154337068 | 200000000 | 83112546 | 83112546 | 237449614 | 41.5563 | 100
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 292754630 | 394303314 | 154337068 | 200000000 | 83112546 | 83112546 | 237449614 | 41.5563 | 100
Punto Interno de Control en Huixtla, Chiapas. | '1127A000002 | CHIS. | 04-2011 12-2012 | 19999999 | 66453820 | 8020945 | 148700000 | 32558551 | 32558551 | 40579496 | 21.8955 | 100 | 43.4 | 37.9 | 36.8 | 80.2
El Punto Interno de Control en Huixtla, consiste en la integración de las funciones de diversas dependencias en una misma ubicación física, con la finalidad de establecer un mayor y mejor control en materia migratoria, aduanal, agropecuaria y de seguridad en la frontera sur.
NOTA: Proyecto con recursos autorizados por PEF de 2012. No se alcanzó el avance físico programado debido a que los trabajos de finiquito no se concluyeron en tiempo.
| '1127A000004 | CHIS. | 01-2012 12-2012 | 20633981 | 66329574 |  |  | 25328926 | 25328926 | 25328926 |  | 100 |  | 49.1 | 40.3 | 40.3
El Punto Interno de Control en Catazajá consiste en la integración de las funciones de diversas dependencias en una misma ubicación física con la finalidad de establecer un mayor y mejor control en materia migratoria, aduanal, agropecuaria y de seguridad en la frontera sur.
NOTA: Proyecto con recursos autorizados durante el ejercicio 2012. No se alcanzó el avance físico programado debido a que hay trabajos en proceso de rescisión y de finiquito.
Punto Interno de Control en Trinitaria Comitán, Chiapas. | '1127A000005 | CHIS. | 01-2012 12-2012 | 20693550 | 58468430 |  |  | 17092541 | 17092541 | 17092541 |  | 100 |  | 59.4 | 30 | 30
El Punto Interno de Control en Trinitaria- Comitán, consiste en la integración de las funciones de diversas dependencias en una misma ubicación física con la finalidad de establecer un mayor y mejor control en materia migratoria, aduanal, agropecuaria y de seguridad en la frontera sur.
FUNCIÓN PÚBLICA
Punto Interno de Control en Trinitaria Comitán, Chiapas. | '1127A000005 | CHIS. | 01-2012 12-2012 | 20693550 | 58468430 |  |  | 17092541 | 17092541 | 17092541 |  | 100 |  | 59.4 | 30 | 30
El Punto Interno de Control en Trinitaria- Comitán, consiste en la integración de las funciones de diversas dependencias en una misma ubicación física con la finalidad de establecer un mayor y mejor control en materia migratoria, aduanal, agropecuaria y de seguridad en la frontera sur.
NOTA: Proyecto con recursos autorizados durante el ejercicio 2012. No se alcanzó el avance físico programado debido a que hay trabajos en proceso de rescisión y de finiquito.
Puerto Fronterizo El Ceibo, Tab. | '0327A000016 | TAB. | 07-2004 12-2012 | 95759100 | 47791713 | 45472621 |  | 3427396 | 3427396 | 48900017 |  | 100 | 44.2 | 55.6 | 50 | 94.2
Proyecto para la construcción del puerto fronterizo de El Ceibo, Tabasco.
NOTA: Poyecto con recursos autorizados durante el ejercicio 2012. No se alcanzó el avance físico programado debido a que los trabajos de finiquito no se concluyeron en tiempo.
Estudio, proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo Subteniente López, Q. Roo. | '0427A000007 | Q. ROO | 08-2005 12-2012 | 91104000 | 86918944 | 56002944 |  | 2543516 | 2543516 | 58546460 |  | 100 | 61.5 | 4 | 4 | 65.5
Proyecto ejecutivo y obras nuevas del nuevo puerto comercial; elaboración del plan maestro, autorización del proyecto ejecutivo y obras de reordenamiento integral del puerto turístico del puerto fronterizo Subteniente López, Quintana Roo.
NOTA: Proyecto con recursos autorizados, durante el ejercicio 2012.
Proyecto y obras de construcción del puerto fronterizo de Cd. Hidalgo, Chis. | '0327A000010 | CHIS. | 11-2005 12-2012 | 44564000 | 68340833 | 44840558 | 51300000 | 2161616 | 2161616 | 47002174 | 4.2137 | 100 | 99.8 | 0.2 | 0.2 | 100
Modernización y reordenamiento del puerto fronterizo de Ciudad Hidalgo, Chis.
NOTA: Proyecto con recursos autorizados por PEF de 2012.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 54653469 | 56570710 |  |  | 21264071 | 21264071 | 21264071 |  | 100
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 54653469 | 56570710 |  |  | 21264071 | 21264071 | 21264071 |  | 100
Estudio, proyecto y obras de construción del puerto fronterizo Nueva Orizaba, Chis. | '0427A000004 | CHIS. | 02-2012 12-2013 | 54653469 | 56570710 |  |  | 21264071 | 21264071 | 21264071 |  | 100 |  | 53.2 | 31.7 | 31.7
Plan maestro, proyecto ejecutivo y obras nuevas del puerto fronterizo Nueva Orizaba, Chis.
NOTA: Proyecto con recursos autorizados durante el ejercicio 2012. No se alcanzó el avance físico programado debido a que hay trabajos en procesos de rescisión y de finiquito.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
4/ Incluye el presupuesto pagado y los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1