## REP 6
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
TRIBUNAL FEDERL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio 4/ |  | Ejer-cicio / Apro-bada | Ejer-cicio / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 897852704 | 1067491318 | 374515092 | 120000000 | 161896426 | 161896426 | 536411518 | 134.9137 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 154560703 | 199219079 | 110964206 |  | 71423637 | 71423637 | 182387843 |  | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 107258482 | 124219079 | 79992403 |  | 12555701 | 12555701 | 92548104 |  | 100
Adquisiciones |  |  |  | 102419079 | 102419079 | 61583927 |  | 10811222 | 10811222 | 72395149 |  | 100
Justicia en Línea J@L | 01032110001 | D.F. | 10-2010 12-2012 | 90419079 | 90419079 | 61583927 |  |  |  | 61583927
Diseño, Desarrollo y Operación del Juicio Digital en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa TFJFA
NOTA: El Proyecto J@L está al 100% concluido e inició operaciones en octubre de 2011 . La información de este programa se incluyó en la Cuenta Pública de 2011. En este ejercicio fiscal 2012 no se ejerció recurso para este programa de inversión.
Programa de renovación vehicular | 12321100001 | D.F. | 05-2012 12-2012 | 12000000 | 12000000 |  |  | 10811222 | 10811222 | 10811222 |  | 100
Programa de renovación vehicular del Tribunal
Mantenimiento |  |  |  | 4839403 | 21800000 | 18408476 |  | 1744479 | 1744479 | 20152955 |  | 100
Programa de adecuación del inmueble de Torres Adalid No. 21 | 9321100003 | D.F. | 01-2009 12-2012 | 3039403 | 20000000 | 18408476 |  |  |  | 18408476
Mantener en óptimas condiciones el inmueble arrendado por este Órgano Colegiado.
NOTA: La información de este programa se incluyó en la Cuenta Pública de 2011. En este ejercicio fiscal 2012 no se ejerció recurso para este programa de inversión.
Adecuación de las Salas de Puebla. | 12321100003 | PUE. | 01-2012 12-2012 | 1800000 | 1800000 |  |  | 1744479 | 1744479 | 1744479 |  | 100
Mantenimiento al inmueble de las Salas del Tribunal en Puebla.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 47302221 | 75000000 | 30971803 |  | 58867936 | 58867936 | 89839739 |  | 100
Adquisiciones |  |  |  | 17302221 | 45000000 | 30971803 |  | 41462527 | 41462527 | 72434330 |  | 100
Programa anual de adquisiciones de mobiliario y equipo para áreas centrales, Salas Metropolitanas y Foráneas 2008. | 09321100002 | Varias | 01-2009 12-2013 | 17302221 | 45000000 | 30971803 |  | 41462527 | 41462527 | 72434330 |  | 100
Programa anual de adquisiciones para dotar de bienes muebles a las oficinas centrales y Salas Metropolitanas y Foráneas de nueva creación.
NOTA: Comprende Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Oaxaca, Yucatán, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Baja California,Chihuahua, Veracruz, Aguascalientes, Sinaloa,Tamaulipas y Quintana Roo. En el ejercicio fiscal 2012, el Tribunal incrementó en 418.6% el techo asignado a este programa, con la finalidad de equipar tres Salas Auxiliares, el inmueble de La Morena No. 824 y para reponer los equipos que por su uso se encontraban deteriorados.
Varias: AGS., B.C., COAH., CHIH., GRO., JAL., MÉX., MICH., N.L., OAX., PUE., QRO., SIN., TAMPS., VER., YUC.
Mantenimiento |  |  |  | 30000000 | 30000000 |  |  | 17405409 | 17405409 | 17405409 |  | 100
Adecuación del inmueble de La Morena No. 804 | 12321100002 | D.F. | 01-2012 12-2013 | 30000000 | 30000000 |  |  | 17405409 | 17405409 | 17405409 |  | 100
Adecuaciones al inmueble que albergará la nueve Sede de las Áreas Administrativas del Tribunal en el D.F.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 743292001 | 868272239 | 263550886 | 120000000 | 90472789 | 90472789 | 354023675 | 75.394 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 90000000 | 90000000 | 40968658 |  | 60926159 | 60926159 | 101894817 |  | 100
Inmuebles |  |  |  | 90000000 | 90000000 | 40968658 |  | 60926159 | 60926159 | 101894817 |  | 100
Construcción del inmueble que albergará las Salas Regionales del Golfo | 11321100002 | VER. | 01-2011 11-2012 | 90000000 | 90000000 | 40968658 |  | 60926159 | 60926159 | 101894817 |  | 100 | 50 |  | 50 | 100
Construir el inmueble que albergará a las Salas Regionales del Golfo, con sede en Xalapa, Veracruz, a fin de contar con un inmueble propio y para evitar pagos por arrendamiento
NOTA: Este proyecto fue incorporado en el ejercicio 2011 y concluido en el ejercicio fiscal 2012.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 653292001 | 778272239 | 222582228 | 120000000 | 29546630 | 29546630 | 252128858 | 24.6222 | 100
Inmuebles |  |  |  | 653292001 | 778272239 | 222582228 | 120000000 | 29546630 | 29546630 | 252128858 | 24.6222 | 100
Adquisición mediante arrendamiento financiero del edificio ubicado en Insurgentes Sur 881. | 6321100002 | D.F. | 09-2006 09-2026 | 653292001 | 778272239 | 222582228 | 120000000 | 29546630 | 29546630 | 252128858 | 24.6222 | 100 | 25 | 5 | 5 | 30
Adquisición del inmueble que alberga la Sala Superior, Salas Regionales Metropolitanas, Secretaría General de Acuerdos, Oficialía Mayor y áreas de apoyo sustantivo y administrativo en el Distrito Federal.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
4/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1