## REP 6
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio 4/ |  | Ejer-cicio / Apro-bada | Ejer-cicio / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 123839752 | 126196410 | 28929587 | 19220983 | 73173332 | 73173332 | 102102919 | 380.6951 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 9750000 | 9750000 |  | 5250000 | 5820000 | 5820000 | 5820000 | 110.8571 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 9750000 | 9750000 |  | 5250000 | 5820000 | 5820000 | 5820000 | 110.8571 | 100
Adquisiciones |  |  |  | 9750000 | 9750000 |  | 5250000 | 5820000 | 5820000 | 5820000 | 110.8571 | 100
Adquisicion de la Infraestructura Complementaria para el CIDE Sede Aguascalientes | 113890M0004 | AGS. | 04-2012 06-2012 | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 100
Este programa de adquisiciones se llevo a cabo el equipamiento indispensable de la Sede CIDE Aguascalientes y así iniciar la operación de las funciones en materia de educación, ciencia y tecnología programadas.
NOTA: Este programa fue financiado con recursos fiscales por 3 000.0 miles de pesos. Como podemos observar la totalidad de recursos fueron ejercidos por lo que al final del ejercicio se da por terminado este programa.
Adquisición de Mobilibiario y Equipo para el Edificio de la Torre de Investigación | 113890M0002 | D.F. | 03-2012 10-2012 | 6750000 | 6750000 |  | 2250000 | 2820000 | 2820000 | 2820000 | 125.3333 | 100
Se adquirió el equipo básico para operar, además se observó que nos garantiza que la vida de los equipos es amplia, no contrae costos de mantenimiento al inicio de su uso y da una mejor imagen a las nuevas instalaciones.
NOTA: Este programa fue financiado con recursos propios por 2 250.0 miles de pesos, asimismo se realializó una ampliación por 570.0 miles de pesos registrados en el Módulo de Afectaciones Presupuestarias para Entidades MAPE de la SHCP con el número de folio 2012-38-90M-04. La totalidad de los recursos fueron ejercidos por lo que al final del ejercicio se dio por terminado este programa.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 114089752 | 116446410 | 28929587 | 13970983 | 67353332 | 67353332 | 96282919 | 482.0944 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 65898514 | 68255172 | 28929587 | 13970983 | 57476530 | 57476530 | 86406117 | 411.3993 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 65898514 | 68255172 | 28929587 | 13970983 | 57476530 | 57476530 | 86406117 | 411.3993 | 100
Torre de Investigación | 113890M0005 | D.F. | 08-2011 10-2012 | 55398514 | 57755172 | 28929587 | 7970983 | 30569089 | 30569089 | 59498676 | 383.5046 | 100 | 60 | 40 | 40 | 100
Se creo un espacio físico destinado a promover la cooperación y el intercambio académico; desarrollar e incentivar las actividades de investigación así como propiciar el diálogo y reflexión entre el personal de investigación, académico y docente.
NOTA: Este proyecto fue financiado con recursos fiscales por 6 121.0 miles de pesos y con recursos propios por 1 850.0 miles de pesos, sin embargo se registro una ampliación con folio 2012-38-90Y-321 por 22 598.1 miles de pesos cuyo fin es regularizar el Acuerdo de Ministración de Fondos 801-1-170. Asimismo se utilizaron recursos del Fideicomiso de Ciencia y Tecnlogía 1738-3 del CIDE para complementar la obra. Cabe señaalar que en el ejercicio 2011 se autorizaron recursos por 16 929.6 miles de pesos que fueron pagados hasta el mes de enero del presente ejercicio. Como podemos observar la totalidad de recursos fueron ejercidos por lo que al final del ejercicio se da por terminado este proyecto.
Segunda Etapa de la Sede Regional Centro - Aguascalientes del CIDE. | 113890M0003 | AGS. | 02-2012 04-2012 | 10500000 | 10500000 |  | 6000000 | 26907441 | 26907441 | 26907441 | 448.4574 | 100 |  | 100 | 100 | 100
En esta segunda etapa se llevo a cabo la construcción de espacios. Con esta obra estaríamos incrementando la capacidad institucional del CIDE produciendo mayores beneficios e instalaciones con los que contaremos con esta nueva sede.
NOTA: Este proyecto fue financiado con recursos fiscales por 6 000.0 miles de pesos en el presupuesto aprobado, sin embargo se registro una ampliación con folio 2012-38-90Y-321 por 20 907.4 miles de pesos cuyo fin es regularizar el Acuerdo de Ministración de Fondos 801-1-170 y con recursos del Fideicomiso del CIDE. Como podemos observar la totalidad de recursos fueron ejercidos por lo que al fina del ejercicio se da por terminado este proyecto.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 48191238 | 48191238 |  |  | 9876802 | 9876802 | 9876802 |  | 100
Infraestructura social |  |  |  | 48191238 | 48191238 |  |  | 9876802 | 9876802 | 9876802 |  | 100
Construcción del Edificio de Apoyo a las Actividades Sustantivas | 113890M0001 | D.F. | 10-2012 07-2013 | 48191238 | 48191238 |  |  | 9876802 | 9876802 | 9876802 |  | 100 |  | 30 | 30 | 30
Construcción de un edificio de 4 niveles de 801.05m2 en la zona norte del CIDE Santa Fe, esto a fin de incorporar las áreas que realizan actividades de apoyo sustantivo beneficiando a las divisiones académicas para el logro de los objetivos y metas institucionales.
NOTA: Este proyecto no tuvo recursos fiscales aprobados durante el 1er, semestre, sin embargo se asignaron recursos fiscales durante el 2do. semestre con la adecuación 2012-38-90Y-321 por un monto de 9 876.8 miles de pesos, ampliación presupuestaria cuyo fin es regularizar el Acuerdo de Ministración de Fondos 80-1-170 y con recursos del Fideicomiso e Ciencia y Tecnología 1738-3 del CIDE. Como podemos observar la totalidad de recursos otorgados en el presente ejercicio fueron ejercidos. Proyecto incorporado durantes el ejercicio.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
4/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1