## REP 6
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio 4/ |  | Ejer-cicio / Apro-bada | Ejer-cicio / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 178703584 | 176916490 | 49388717 | 61145997 | 61145997 | 73232496 | 122621213 | 119.7666 | 119.7666
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 8901688 | 8901688 |  | 8145997 | 6891677 | 18267307 | 18267307 | 224.2489 | 265.0633
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 8901688 | 8901688 |  | 8145997 | 6891677 | 18267307 | 18267307 | 224.2489 | 265.0633
Adquisiciones |  |  |  | 8901688 | 8901688 |  | 8145997 | 6891677 | 18267307 | 18267307 | 224.2489 | 265.0633
Programa de adquisiciones para el equipamiento de los laboratorios de los programas de investigación del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | 113890O0008 | Varias | 04-2012 11-2012 | 8901688 | 8901688 |  | 8145997 | 6891677 | 18267307 | 18267307 | 224.2489 | 265.0633
Programa para fortalecer y consolidar el equipamiento científico del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. de La Paz y la Unidad Guerrero Negro del Estado de Baja California Sur y las Unidades de Guaymas y de Hermosillo del Estado de Sonora.
NOTA: Comprende Baja California Sur y Sonora.
Varias: B.C.S., SON.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 169801896 | 168014802 | 49388717 | 53000000 | 54254320 | 54965189 | 104353906 | 103.7079 | 101.3103
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 53006000 | 56785216 | 16581721 | 36158925 | 37413245 | 53792878 | 70374599 | 148.7679 | 143.7803
Infraestructura social |  |  |  | 53006000 | 56785216 | 16581721 | 36158925 | 37413245 | 53792878 | 70374599 | 148.7679 | 143.7803
Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio N del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | 113890O0004 | B.C.S. | 05-2011 11-2012 | 17406386 | 18647425 | 1230041 | 12677386 | 13931706 | 30221427 | 31451468 | 238.3885 | 216.9255 | 1.5 | 88 | 98.5 | 100
Demolición y reconstrucción del edificio N, compuesto por laboratorios especializados para la investigación científica.
Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de la biblioteca Daniel Lluch Belda K2 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | 113890O0003 | B.C.S. | 05-2011 12-2012 | 15796034 | 16922258 | 4278799 | 11996207 | 11996207 | 5009390 | 9288189 | 41.7581 | 41.7581 | 3.8 | 84.2 | 96.2 | 100
Demolición y reconstrucción del edificio K2, compuesto por la biblioteca Daniel Lluch Belda.
Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio J del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | 113890O0001 | B.C.S. | 04-2011 08-2012 | 19803580 | 21215533 | 11072881 | 11485332 | 11485332 | 18562061 | 29634942 | 161.6154 | 161.6154 | 2.5 | 58 | 95.7 | 98.2
Demolición y reconstrucción del Edificio J, compuesto por laboratorios especializados para la investigación científica.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 116795896 | 111229586 | 32806996 | 16841075 | 16841075 | 1172311 | 33979307 | 6.961 | 6.961
Infraestructura social |  |  |  | 116795896 | 111229586 | 32806996 | 16841075 | 16841075 | 1172311 | 33979307 | 6.961 | 6.961
Parque de innovación tecnológica | 103890O0002 | B.C.S. | 10-2010 12-2014 | 96801896 | 107851864 | 31576955 |  |  | 710869 | 32287824 |  |  | 21.6 | 85.3 | 78.4 | 100
BioHelis, primer Parque de Innovación Tecnológica en México dedicado al aprovechamiento ecoeficiente y sustentable de los recursos naturales acuáticos y terrestres. Compuesto de 4 áreas especializadas donde se incubarán y acelerarán empresas. El proyecto consta de 3 etapas en los siguientes 5 años.
NOTA: Toda vez que el proyecto consta de 3 etapas, al cierre del 2012, se concluyó la primera etapa alcanzando el 100 de avance físico. El pago efectuado en 2012 en este proyecto por 710.8 miles corresponde a compromisos contraidos en el ejercicio anterior, por lo que no se reporta inversión modificada en 2012.
Proyecto de demolición y reconstrucción del edificio de dirección y gobierno edificio K-1 del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. | 113890O0002 | B.C.S. | 05-2011 12-2013 | 19994000 | 3377722 | 1230041 | 16841075 | 16841075 | 461442 | 1691483 | 2.74 | 2.74 | 1.5 |  |  | 1.5
Demolición y reconstrucción del edificio K1, compuesto por oficinas directivas, operativas y de apoyo.
NOTA: En este proyecto no se refleja avance físico, toda vez que la obra se ejecutará en 2013.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
4/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1