## REP 6
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio 4/ |  | Ejer-cicio / Apro-bada | Ejer-cicio / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 2012990 | 2895150 |  | 4012990 | 4012990 | 4173238 | 4173238 | 103.9932 | 103.9932
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 2012990 | 2895150 |  | 4012990 | 4012990 | 4173238 | 4173238 | 103.9932 | 103.9932
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 2012990 | 2895150 |  | 4012990 | 4012990 | 4173238 | 4173238 | 103.9932 | 103.9932
Adquisiciones |  |  |  | 2012990 | 2895150 |  | 4012990 | 4012990 | 4173238 | 4173238 | 103.9932 | 103.9932
Equipo de laboratorio | 113890U0002 | COAH. | 01-2012 12-2012 | 1830790 | 2654646 |  | 3830790 | 3830790 | 3639610 | 3639610 | 95.0094 | 95.0094
Adquisición de refrigerador para reactivos, portamuestras, extrusor industrial, centrífuga sorvall, bomba de alto vacío, agitador mecánico, dado de extrusión, estufa de laboratorio.
NOTA: Programa de adquisiciones autorizado en 2011, al cual se asignó presupuesto en PEF 2012. El monto pagado difiere de la información reportada en Programa de Inversión ya que ésta última está expersada en términos de devengado.
Equipo de cómputo | 113890U0003 | COAH. | 01-2012 12-2012 | 182200 | 240504 |  | 182200 | 182200 | 533628 | 533628 | 292.8804 | 292.8804
Adquisición de equipo de cómputo para las áreas de laboratorio especializados, laboratorios acreditados y coordinadoras.
NOTA: Programa de adquisiciones autorizado en 2011, al cual se asignó presupuesto en PEF 2012. El monto pagado difiere de la información reportada en Programa de Inversión ya que ésta última está expersada en términos de devengado.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
4/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1