## REP 6
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
CORPORACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 138389863 | 135415889 | 2763418 | 108429863 | 120429863 | 121612200 | 124375618 | 112.1575 | 100.9818
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 67599464 | 67599464 |  | 67599464 | 67599464 | 63367600 | 63367600 | 93.7398 | 93.7398
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 67599464 | 67599464 |  | 67599464 | 67599464 | 63367600 | 63367600 | 93.7398 | 93.7398
Adquisiciones |  |  |  | 67599464 | 67599464 |  | 67599464 | 67599464 | 63367600 | 63367600 | 93.7398 | 93.7398
Adquisición de mobiliario. Equipo, software y automóviles para labores administrativas | 113891A0004 | COAH. | 01-2012 12-2012
Equipamiento de la dirección administrativa para contar con mejor posibilidad de apoyar y brindar un soporte a las áreas tecnológicas y científicas de la corporación. Así como atender los proyectos internos y externos administrativos
NOTA: El presupuesto registrado en cartera fue de 6 820 000 pesos. Pero no le asignaron recursos en el PEF 2012. Por lo que en esta clave de cartera no se ejercieron recursos propios.
Desarrollo de la infraestructura física para proyectos científicos y tecnológicos y de innovación, actualización de áreas de capacitación y certificación y equipamiento de laboratorios | 113891A0008 | COAH. | 01-2012 12-2012 | 33035252 | 33035252 |  | 33035252 | 33035252 | 23616100 | 23616100 | 71.4876 | 71.4876
Programa de adquisiciones para la infraestructura tecnológica que coadyuve en la solución de problemas presentados en los temas de simulación de procesos de soldadura, ingeniería inversa, automatización de procesos, desarrollo de pruebas piloto y prototipo
NOTA: El presupuesto registrado en cartera fue de 12 180 000 pesos pero la entidad se ajustó al monto asignado para 2012.
Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la DIRS para el desarrollo de proyectos de I+D+i y la realización de proyectos de Servicios Tecnológicos | 113891A0006 | Varias | 01-2012 12-2012 | 17455000 | 17455000 |  | 17455000 | 17455000 | 19145400 | 19145400 | 109.6843 | 109.6843
Programa de adquisiciones compuesto por actividades encaminadas a fortalecer la vinculación con la industria petrolera a través de servicios de alto contenido tecnológico en la región sureste del país y a través de las Unidades Regionales región sur y marina de la Dirección de Ingeniería Región Sur
NOTA: El presupuesto registrado en cartera fue de 15 390 212 pesos pero la entidad se ajustó al monto asignado para 2012. Comprende Coahuila, Tabasco y Campeche.
Varias: CAMP., COAH., TAB.
Equipamiento y actualización de la infraestructura de la Dirección de Ingeniería Centro Norte | 113891A0005 | COAH. | 01-2012 12-2012 | 12256212 | 12256212 |  | 12256212 | 12256212 | 17264500 | 17264500 | 140.8633 | 140.8633
Fortalecimiento de infraestructura científica y tecnológica que conforman el clúster de la industria metal mecánica minería y del petróleo en lo relativo a procesos desarrollo de ingeniería de proyectos, ingeniería ambiental e integridad mecánica
NOTA: El presupuesto registrado en cartera fue de 18 175 253 pesos pero la entidad se ajustó al monto asignado para 2012.
Desarrollo de las capacidades tecnológicas en infraestructura para proyectos y servicios de los laboratorios y sistematización de procesos de trabajo | 113891A0007 | Varias | 01-2012 12-2012 | 4853000 | 4853000 |  | 4853000 | 4853000 | 3341600 | 3341600 | 68.8564 | 68.8564
Actualización de capacidades de laboratorios, manufactura y tecnologías de información para generar Proyectos y Servicios Tecnológicos, para apoyar y brindar mayores y mejores servicios al sector industrial automotriz, metalmecánico y de la industria petrolera en México
NOTA: El presupuesto registrado en cartera fue de 15 924 000 pesos pero la entidad se ajustó al monto asignado para 2012. Comprende Coahuila, Campeche y Distrito Federal
Varias: CAMP., COAH., D.F.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 70790399 | 67816425 | 2763418 | 40830399 | 52830399 | 58244600 | 61008018 | 142.6501 | 110.2483
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 70790399 | 67816425 | 2763418 | 40830399 | 52830399 | 58244600 | 61008018 | 142.6501 | 110.2483
Infraestructura social |  |  |  | 70790399 | 67816425 | 2763418 | 40830399 | 52830399 | 58244600 | 61008018 | 142.6501 | 110.2483
Infraestructura para Proyectos y Servicios Tecnologicos | 093891A0004 | TAB. | 05-2009 12-2012 | 29960000 | 64816425 | 2763418 |  | 49830399 | 58244600 | 61008018 |  | 116.8857 | 2.6 | 100 | 92 | 94.6
Adquisición de Terreno, construcción y equipamiento de las instalaciones de la Región Sur de COMIMSA, en Villahermosa, Tab.
NOTA: Este proyecto se autorizo durante el ejercicio. El presupuesto registrado en cartera de inversión vigente plurianual 093891A0004 fue por 43 900 596 pesos acumulados actualizados para ejercer en este ejercicio, pero en el PEF 2012 no se asignaron recursos para 2012. Se gestionó una modificación con la finalidad de incorporar y darle suficiencia presupuestal e incrementar en 12 000 000 pesos al proyecto de infraestructura para proyectos y servicios tecnológicos. Movimiento registrado y autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) con folio núm. 2012-38-91A-7 del 27 de julio de 2012. Actualmente este proyecto se encuentra en proceso de modificación con la finalidad de terminar y finiquitar la obra y ejercer los recursos programados para dar un cumplimiento fisico y financieramente del 100 por ciento.
CORPORACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES, S.A. DE C.V.
NOTA: Este proyecto se autorizo durante el ejercicio. El presupuesto registrado en cartera de inversión vigente plurianual 093891A0004 fue por 43 900 596 pesos acumulados actualizados para ejercer en este ejercicio, pero en el PEF 2012 no se asignaron recursos para 2012. Se gestionó una modificación con la finalidad de incorporar y darle suficiencia presupuestal e incrementar en 12 000 000 pesos al proyecto de infraestructura para proyectos y servicios tecnológicos. Movimiento registrado y autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) con folio núm. 2012-38-91A-7 del 27 de julio de 2012. Actualmente este proyecto se encuentra en proceso de modificación con la finalidad de terminar y finiquitar la obra y ejercer los recursos programados para dar un cumplimiento fisico y financieramente del 100 por ciento.
Habilitado de espacio para la aplicación de procesos de soldadura en el mantenimiento y reparación de herramentales para procesos de conformado, moldeo e inyección de metales y plásticos | 113891A0009 | COAH. | 01-2012 12-2012 | 40830399 | 3000000 |  | 40830399 | 3000000
Construcción y habilitado de espacio para la aplicación de procesos de soldadura en el mantenimiento y reparación de herramentales para procesos de conformado, moldeo e inyección de metales y plásticos
NOTA: No se ejercieron recursos propios, ya que la Corporación le dio prioridad a otros programas de inversión. El presupuesto registrado en cartera fue de 3 000 000 pesos pero el monto asignado para 2012 fue de 40 830 399 cantidad que incluye los recursos propios plurianuales de la cartera de inversión 093891A0004 por 37 830 399 autorizado para ejercer en este ejercicio. Se gestionó una modificación con la finalidad de darle suficiencia presupuestal al proyecto de infraestructura para proyectos y servicios tecnológicos. Movimiento registrado y autorizado en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE) con folio núm. 2012-38-91A-7 del 27 de julio de 2012.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1