## REP 6
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio 4/ |  | Ejer-cicio / Apro-bada | Ejer-cicio / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 12221024 | 14632816 |  |  | 14632816 | 14421898 |  |  | 98.5586
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 7647600 | 10059392 |  |  | 10059392 | 9848474 |  |  | 97.9033
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 7647600 | 10059392 |  |  | 10059392 | 9848474 |  |  | 97.9033
Adquisiciones |  |  |  | 7647600 | 10059392 |  |  | 10059392 | 9848474 |  |  | 97.9033
Consolidación y Ampliación de la Infraestructura Científica-tecnológica de El Colegio de la Frontera Sur | 000123891E0 | Varias | 01-2012 12-2012 | [5 empty] | 9848474
Adquirir nuevos bienes como son el mobiliario necesario para las acciones de laboratorio, la modernización de aparatos de comunicación, la sustitución de instrumental de investigación científica y la renovación del equipo de computo, constituye una solución lógica e imprescindible cuya alternativa de no realización repercutiría en el desempeño de las actividades operativas, el incumplimiento de los objetivos y metas trazadas y afectaría los activos institucionales. El mayor beneficio que se obtendrá es el incremento en formación de recursos humanos de mas alto nivel, así como un mayor número de publicaciones.
NOTA: Comprende las entidadades federativas de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. Programa incorporado durante el ejercicio, mediante acuerdos R-JG-O-I-12-12. Este programa aparece sólo como pagado, porque no se pudo actualizar en el sistema de Cartera de Inversión lo pagado por un problema que se trae de ejercicios anteriores y no permite dar el seguimiento correspondiente, esta situación se le habia venido dando seguimiento con la Unidad de Inversiones pero no quedo resuelto. Este importe pagado corresponde al programa con cartera de inversión 123891E0001.
Varias: CAMP., CHIS., Q. ROO, TAB.
Consolidación y Ampliación de la Infraestructura Científica-tecnológica de El Colegio de la Frontera Sur | 123891E0001 | Varias | 01-2012 12-2012 | 7647600 | 10059392 |  |  | 10059392
Adquirir nuevos bienes como son el mobiliario necesario para las acciones de laboratorio, la modernización de aparatos de comunicación, la sustitución de instrumental de investigación científica y la renovación del equipo de computo, constituye una solución lógica e imprescindible cuya alternativa de no realización repercutiría en el desempeño de las actividades operativas, el incumplimiento de los objetivos y metas trazadas y afectaría los activos institucionales. El mayor beneficio que se obtendrá es el incremento en formación de recursos humanos de mas alto nivel, así como un mayor número de publicaciones.
NOTA: Comprende las entidadades federativas de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. Programa incorporado durante el ejercicio, mediante acuerdos R-JG-O-I-12-12. Este programa aparece sólo como modificado porque no se pudo actualizar en el sistema de Cartera de Inversión lo pagado por un problema que se trae de ejercicios anteriores y no permite dar el seguimiento correspondiente, esta situación se le habia venido dando seguimiento con la Unidad de Inversiones pero no quedo resuelto. En este programa se ejercieron 9 848 474.00, el cual se encuentra detallado en la parte posterior como 123891E0.
Varias: CAMP., CHIS., Q. ROO, TAB.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 4573424 | 4573424 |  |  | 4573424 | 4573424 |  |  | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 4573424 | 4573424 |  |  | 4573424 | 4573424 |  |  | 100
Infraestructura económica |  |  |  | 4573424 | 4573424 |  |  | 4573424 | 4573424 |  |  | 100
Fortalecimiento de la Infraestructura de El Colegio de la Frontera Sur | 00123891E00 | Varias | 10-2012 12-2012 | [5 empty] | 4573424
Construir el edificio de posgrado de la Unidad Chetumal, ayudará a cubrir la demanda de espacios para poder aceptar un número mayor de estudiantes de maestria y doctorado; asimismo la contrucción del área de investigación Sociedad, Cultura y Salud en la Unidad San Cristóbal, beneficiará a 20 profesores-investigadores y a su matrícula de estudiantes de la Unidad, que alberga un promedio de 35 estudiantes.
NOTA: Comprende las entidadades federativas de Chiapas y Quintana Roo. Programa incorporado durante el ejercicio, mediante acuerdos R-JG-O-I-12-12. Este proyecto aparece sólo como pagado, porque no se pudo actualizar en el sistema de Cartera de Inversión lo pagado, por un problema que se trae de ejercicios anteriores y no permite dar el seguimiento correspondiente, esta situación se le habia venido dando seguimiento con la Unidad de Inversiones pero no quedo resuelto. Este importe pagado corresponde al proyecto con cartera de inversión 123891E0002.
Varias: CHIS., Q. ROO.
Fortalecimiento de la Infraestructura de El Colegio de la Frontera Sur | 123891E0002 | Varias | 10-2012 12-2012 | 4573424 | 4573424 |  |  | 4573424
Construir el edificio de posgrado de la Unidad Chetumal, ayudará a cubrir la demanda de espacios para poder aceptar un número mayor de estudiantes de maestria y doctorado; asimismo la contrucción del área de investigación Sociedad, Cultura y Salud en la Unidad San Cristóbal, beneficiará a 20 profesores-investigadores y a su matrícula de estudiantes de la Unidad, que alberga un promedio de 35 estudiantes.
NOTA: Comprende las entidadades de Chiapas y Quinta Roo. Proyecto incorporado durante el ejercicio, mediante acuerdo R-JG-O-I-12-12. Este programa aparece sólo como modificado porque no se pudo actualizar en el sistema de Cartera de Inversión lo pagado por un problema que se trae de ejercicios anteriores y no permite dar el seguimiento correspondiente, esta situación se le habia venido dando seguimiento con la Unidad de Inversiones pero no quedo resuelto. En este programa se ejercieron 4 573 424, el cual se encuentra detallado en la parte posterior como 123891E00.
Varias: CHIS., Q. ROO.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
4/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1