## REP 6
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, OPTICA Y ELECTRÓNICA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 7844409 | 7844409 |  | 5384409 | 2878155 | 3721164 |  | 69.11 | 129.2899
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 7844409 | 7844409 |  | 5384409 | 2878155 | 3721164 |  | 69.11 | 129.2899
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 7844409 | 7844409 |  | 5384409 | 2878155 | 3721164 |  | 69.11 | 129.2899
Adquisiciones |  |  |  | 4238155 | 4238155 |  | 2878155 | 2878155 | 2951537 |  | 102.5496 | 102.5496
Programa de adquisiciones INAOE 2011 de Recursos Propios | 103891U0005 | PUE. | 01-2011 12-2011 | 1360000 | 1360000 |  |  |  | 1411684
Adquirir equipos nuevos que permitan actualizar parte de la infraestructura institucional para mantener y ampliar la capacidad instalada y cumplir compromisos institucionales de vinculación con otras entidades y empresas, así como consolidar y fortalecer laboratorios de Electrónica.
Programa de Adquisiciones INAOE 2012 Recursos Propios. | 113891U0003 | PUE. | 01-2012 12-2012 | 1708155 | 1708155 |  | 1708155 | 1708155 | 369853 |  | 21.6522 | 21.6522
Adquisición de equipo nuevo para aumentar la capacidad instalada en el laboratorio de Colorimetría y Espectrofotometría, para el área de mantenimiento así como enseres electrodomésticos para el comedor Institucional.
Fortalecimiento de la red de datos y servidores, INAOE 2012 R.F. | 113891U0002 | PUE. | 01-2012 12-2012 | 1170000 | 1170000 |  | 1170000 | 1170000 | 1170000 |  | 100 | 100
Adquirir equipo para la infraestructura en las comunicaciones, tales como CISCO ASA, CISCO ROUTER 3945, Swicht tranceiver y computadoras para dar mayor seguridad a la red de datos y servidores.
Mantenimiento |  |  |  | 3606254 | 3606254 |  | 2506254 |  | 769627 |  | 30.7083
Progama de mantenimiento asociado a obra pública INAOE 2011 Recursos Propios. | 103891U0004 | PUE. | 01-2011 12-2011 | 1100000 | 1100000 |  |  |  | 769627
Realizar trabajos de impermeabilización, habilitación de accesos para personas con capacidades diferentes, así como construcción y reparación de desague pluviales.
Programa de mantenimiento asociado a obra pública, INAOE 2012 de Recursos Propios. | 113891U0001 | PUE. | 01-2012 12-2012 | 2506254 | 2506254 |  | 2506254
Reinstalar el sistema de luminarias interior y exterior; así como instalación de aire acondicionado del Centro de Información y trabajos de obra civil que resulte.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1