CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE  2012

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO

INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C.

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el presupuesto pagado del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. (IPICYT) fue de 175,941.5 miles de pesos, cifra superior en 29.7% con relación al presupuesto aprobado.  Este comportamiento, se debió  principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación 96.3%, y de Gastos de inversión 67.1%, respectivamente.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C.

( Pesos )

| Concepto | Presupuesto |  |  | Variación Porcentual |  | Estructura Porcentual |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobado | Modificado | Pagado | Pag. / Aprob. | Pag. / Modif. | Aprob. | Modif. | Pag. |
| TOTAL Gasto Corriente Servicios Personales Gasto de Operación - Materiales y Suministros - Servicios Generales Subsidios Otros de Corriente Gasto de Inversión Inversión Física - Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - Inversión Pública - Otros de Inversión Física Subsidios Otros de Inversión | 135 620 200 125 061 757 75 803 110 37 375 297 8 411 949 28 963 348 1 890 000 9 993 350 10 558 443 10 558 443 10 558 443 0 | 147 846 908 127 087 457 77 828 810 37 375 297 8 411 949 28 963 348 1 890 000 9 993 350 20 759 451 20 759 451 20 759 451 0 | 175 941 557 159 177 287 81 511 613 73 373 020 22 616 770 50 756 250 2 942 872 1 349 782 16 764 270 17 640 971 17 640 971 - 876 701 | 29.7 27.3 7.5 96.3 168.9 75.2 55.7 - 86.5 58.8 67.1 67.1 0.0 | 19.0 25.3 4.7 96.3 168.9 75.2 55.7 - 86.5 - 19.2 - 15.0 - 15.0 0.0 | 100.0 92.2 55.9 27.6 6.2 21.4 1.4 7.4 7.8 7.8 7.8 0.0 | 100.0 86.0 52.6 25.3 5.7 19.6 1.3 6.8 14.0 14.0 14.0 0.0 | 100.0 90.5 46.3 41.7 12.9 28.8 1.7 0.8 9.5 10.0 10.0 - 0.5 |

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El Gasto Corriente pagado observó una variación de 27.3%, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- Las erogaciones pagadas en Servicios Personales registraron una aumento de 7.5% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

    - Ampliaciones presupuestales líquidas con cargo al ramo 23, provisiones salariales y económicas con el fin de cubrir la política salarial  2012 para el personal Científico y Tecnológico, Administrativo y de Apoyo adscritos a los Centros Públicos de Investigación.

- En el rubro de Materiales y Suministros se registró un mayor ejercicio presupuestario de 168.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a las siguientes causas:

    - Se realizó un mayor número de adquisiciones de sustancias químicas, reactivos,  material de laboratorio,  material para información en actividades de investigación científica y tecnológica, derivados  del  incremento en la captación de recursos de proyectos de investigación básica,  proyectos por convocatoria y proyectos autogenerados. Todos estos gastos resultaron indispensables para el desarrollo de  los proyectos en comento y  con ello el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos institucionales.

    - Es de señalar que los recursos fiscales asignados no sufrieron variaciones,  ya que el presupuesto pagado para el ejercicio 2012 correspondió al presupuesto modificado aprobado.

- El rubro de Servicios Generales observó un mayor ejercicio presupuestario de 75.2% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:

    - Derivado de ampliación en el ejercicio de recursos por captación de proyectos de investigación básica con recursos propios autogenerados,  como resultado del cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos institucionales, así como el crecimiento en infraestructura en el Instituto que incrementa el pago de servicios generales.

    - Es de señalar que los recursos fiscales asignados a este rubro no sufrieron variaciones,  ya que el presupuesto pagado para el ejercicio 2012 correspondió al presupuesto modificado aprobado.

- En el rubro de gasto Otros de Corriente se presentó un menor ejercicio presupuestario de 86.5%  respecto al monto original aprobado. Esta variación obedeció a lo siguiente:

    - Se pidió ampliación de recursos propios por captación de recursos autogenerados del último trimestre, facturados en 2012, mismos que generaron remanentes y se registra a la partida de fideicomiso, esto es el porcentaje de mayor impacto en este rubro, que no se alcanzó a pagar en el ejercicio 2012.

    - Los recursos fiscales asignados en este rubro, no sufrieron variaciones,  ya que el presupuesto pagado para el ejercicio 2012 correspondió al presupuesto modificado aprobado.

GASTO DE INVERSIÓN

- El Gasto de Inversión del presupuesto pagado con relación al presupuesto aprobado presentó una variación del 67.1%, la explicación de este comportamiento se presenta a continuación:

  - En materia de Inversión Física el ejercicio presupuestario pagado registró un incremento de 67.1%  con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos registrados en los rubros de gasto, que a continuación se mencionan:

    - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles el presupuesto pagado fue mayor en 67.1% con relación al  presupuesto aprobado y como resultado se explica lo siguiente:

    - De la ampliación líquida de recursos fiscales, que se destinaron a proyectos de investigación y fortalecimiento de Centros Públicos de Investigación CONACYT por la cantidad de 16 109.4 miles de pesos.

    - La ampliación y ejercicio de recursos por captación de proyectos de investigación básica de recursos propios autogenerados del último trimestre del 2012 por 14 930.0 miles de pesos; como resultado el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos institucionales.

  - En Inversión Pública, no se asignaron recursos aprobados.

- En lo correspondiente a Otros de Inversión Física y Subsidios, no se destinaron recursos.

- Para el rubro de otros de inversión se incluyen operaciones ajenas recuperables por un monto de -876.7 miles de pesos

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el IPICYT ejerció su presupuesto a través de dos finalidades: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera comprende la función  Coordinación de Política de Gobierno y la segunda considera las funciones Ciencia, Tecnología e Innovación.

- La finalidad Desarrollo Económico fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar 175,941.5 del presupuesto total  pagado, y significó un incremento de 29.8% respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector ciencia y tecnología en el IPICYT.

    - La subfunción que registró el mayor incremento presupuestario respecto a la asignación original fue: Investigación Científica  con un 174,596.5 miles de pesos que significó  el 29.8%, tomando en cuenta que hubo modificación al presupuesto en recursos fiscales y recursos propios por captación de recursos autogenerados.

- De manera subsiguiente,  la sub función Investigación Científica fue el que registro mayor monto de los recursos pagados, al representar 173,301.4 miles de pesos que significo el 31.5% respecto al presupuesto aprobado, los cuales el 156,537.1 miles de pesos es de presupuesto corriente  y 16,764.3 de presupuesto de inversión.

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del IPICYT en clasificación funcional.

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C.

( Pesos )

| Clave |  |  | Concepto | Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  | Variación Porcentual |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total |  |  | Corriente |  |  | Inversión |  |  | Pag. /Aprob. |  |  | Pag. /Modif. |  |  |
| F | FN | SF |  | Aprobado | Modificado | Pagado | Aprobado | Modificado | Pagado | Aprobado | Modificado | Pagado | Total | Cte. | Inv. | Total | Cte. | Inv. |
| 1 1 1 3 3 3 3 | 3 3 8 8 8 | 04 01 02 | TOTAL Gobierno Coordinación de la Política de Gobierno Función Pública Desarrollo Económico Ciencia, Tecnología e Innovación Investigación Científica Desarrollo Tecnológico | 135 620 200 1 159 299 1 159 299 1 159 299 134 460 901 134 460 901 131 775 022 2 685 879 | 147 846 908 1 159 299 1 159 299 1 159 299 146 687 609 146 687 609 144 001 730 2 685 879 | 175 941 557 1 345 029 1 345 029 1 345 029 174 596 528 174 596 528 173 301 416 1 295 112 | 125 061 757 1 159 299 1 159 299 1 159 299 123 902 458 123 902 458 121 216 579 2 685 879 | 127 087 457 1 159 299 1 159 299 1 159 299 125 928 158 125 928 158 123 242 279 2 685 879 | 159 177 287 1 345 029 1 345 029 1 345 029 157 832 258 157 832 258 156 537 146 1 295 112 | 10 558 443 10 558 443 10 558 443 10 558 443 | 20 759 451 20 759 451 20 759 451 20 759 451 | 16 764 270 16 764 270 16 764 270 16 764 270 | 29.7 16.0 16.0 16.0 29.8 29.8 31.5 - 51.8 | 27.3 16.0 16.0 16.0 27.4 27.4 29.1 - 51.8 | 58.8 58.8 58.8 58.8 | 19.0 16.0 16.0 16.0 19.0 19.0 20.3 - 51.8 | 25.3 16.0 16.0 16.0 25.3 25.3 27.0 - 51.8 | - 19.2 - 19.2 - 19.2 - 19.2 |

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012  el IPICYT ejerció su presupuesto a través de la operación de 5 programas presupuestarios. Los programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

- En  grupo de Subsidios, el programa U001 Apoyos para Estudios e Investigaciones se pagaron 2,942.9 miles de pesos del presupuesto aprobado, lo que representó un incremento de 55.7% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para el rubro de becas que son apoyos otorgados, concedidos principalmente a tesis de licenciatura, apoyos especiales a estudiantes de posgrado, promociones al posgrado y apoyos a propedéuticos, y fueron  asignados con recursos fiscales y recursos propios autogenerados.

- En el grupo Desempeño de las Funciones, modalidad  E Prestación de Servicios Públicos se ejercieron:

    - El monto total  de la modalidad E, prestación de servicios públicos, fue 173,398.5 miles de pesos, los recursos se canalizaron a un mayor número actividades destinadas a la investigación científica y tecnológica,  el  incremento en la plantilla del posgrado,  el crecimiento de apoyos a las líneas de investigación de las Divisiones Académicas y por último el incremento en espacios de posgrado y administración.

    - El programa K010 de obra pública, no existe presupuesto aprobado en el ejercicio 2012.

- Finalmente en el grupo Administrativos y de Apoyo el monto pagado fue 4,756.8 miles de pesos, del presupuesto aprobado, representa el 60.6%. Esta variación obedeció a lo siguiente:

    - La modalidad  M Actividades de apoyo administrativo del presupuesto pagado presentó un incremento del 60.6% , con relación al presupuesto aprobado, derivado de los recursos presupuestarios destinados a las actividades de apoyo a la investigación científica y tecnológica,  el  incremento se debe básicamente a la política salarial y promociones al personal científico y tecnológico.

    - El programa O001 de Apoyo a la Función Pública, fue 1345.0 miles de pesos, existe un incremento del presupuesto pagado de 16.0% con relación al presupuesto total aprobado, esta variación se debe a  adecuación presupuestal de política salarial y por otra parte, no se alcanza a cubrir el pago del personal de órgano interno de control con la asignación del presupuesto.

    - De la operaciones ajenas W, fue 6,501.6 miles de pesos, que corresponde a los impuestos generados del mes de diciembre 2012 que se pagan en el mes inmediato posterior, tales como: IVA por Pagar, Retenciones ISR Salarios y Asimilables, Retenciones de ISR e IVA.

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del IPICYT por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO  Y MODALIDAD DE PROGRAMAS  PRESUPUESTARIOS

INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, A.C.

( Pesos )

| Concepto |  | Presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  | Variación Porcentual |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  | Corriente |  |  | Inversión |  |  | Pag. /Aprob. |  |  | Pag. /Modif. |  |  |
| Clave | Grupo / Modalidad | Aprobado | Modificado | Pagado | Aprobado | Modificado | Pagado | Aprobado | Modificado | Pagado | Total | Cte. | Inv. | Total | Cte. | Inv. |
| U E M O W | TOTAL Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Otros Subsidios Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión Operaciones ajenas | 135 620 200 1 890 000 1 890 000 129 609 775 129 609 775 4 120 425 2 961 126 1 159 299 0 | 147 846 908 1 890 000 1 890 000 141 655 383 141 655 383 4 301 525 3 142 226 1 159 299 0 | 175 941 557 2 942 872 2 942 872 173 398 513 173 398 513 - 399 828 4 756 790 1 345 029 - 6 501 647 | 125 061 757 1 890 000 1 890 000 119 051 332 119 051 332 4 120 425 2 961 126 1 159 299 0 | 127 087 457 1 890 000 1 890 000 120 895 932 120 895 932 4 301 525 3 142 226 1 159 299 0 | 159 177 287 2 942 872 2 942 872 155 757 542 155 757 542 476 873 4 756 790 1 345 029 - 5 624 946 | 10 558 443 10 558 443 10 558 443 0 0 | 20 759 451 20 759 451 20 759 451 0 0 | 16 764 270 17 640 971 17 640 971 - 876 701 - 876 701 | 29.7 55.7 55.7 33.8 33.8 - 109.7 60.6 16.0 0.0 | 27.3 55.7 55.7 30.8 30.8 - 88.4 60.6 16.0 0.0 | 58.8 67.1 67.1 0.0 0.0 | 19.0 55.7 55.7 22.4 22.4 - 109.3 51.4 16.0 0.0 | 25.3 55.7 55.7 28.8 28.8 - 88.9 51.4 16.0 0.0 | - 19.2 - 15.0 - 15.0 0.0 0.0 |

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.