## REP 6
SEGURIDAD PÚBLICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
SEGURIDAD PÚBLICA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio 4/ |  | Ejer-cicio / Apro-bada | Ejer-cicio / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
SEGURIDAD PÚBLICA
TOTAL |  |  |  | 34046062555 | 56119488922 | 10990965917 | 11121000000 | 11691817272 | 11691817272 | 22682783189 | 105.1328 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 4649882192 | 6489686335 | 2161098133 | 4697960542 | 2223805034 | 2223805034 | 4384903167 | 47.3355 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 4649882192 | 6489686335 | 2161098133 | 4697960542 | 2223805034 | 2223805034 | 4384903167 | 47.3355 | 100
Adquisiciones |  |  |  | 4395748131 | 6209837204 | 2076892467 | 4697960542 | 2184177222 | 2184177222 | 4261069689 | 46.492 | 100
Adquisición de vehículos auto patrulla y de apoyo operativo 2008-2009. | 0836C000015 | Varias | 12-2008 12-2012 | 899838853 | 928815625 | 629048101 | 2025400000 |  |  | 629048101 |  |  | 59.9
Dotar a las unidades operativas de la Policía Federal Preventiva de vehículos auto patrullas y de apoyo operativo.
NOTA: Comprende: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacan, Morelia, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracuz, Yucatan y Zacatecas. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Adquisiciones en materia de tecnología de seguridad con sistemas de inteligencia para el Sistema Penitenciario Federal. | 11360000000 | Varias | 07-2011 12-2012 | 869250000 | 1750000000 |  | 2672560542 | 1516719219 | 1516719219 | 1516719219 | 56.7515 | 100
Este programa comprende actividades para proporcionar a la infraestructura existente, calidad y niveles de seguridad para el Sistema Penitenciario Federal.
NOTA: Comprende: Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas, Nayarit. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. El Programa cambió de nombre y descripción ampliando la aplicación de los recursos al Sistema Penitenciario Federal, ya que anteriormente solo incluia los CEFERESOS 1, 2, 3, 4.
Varias: CHIH., JAL., NAY., TAMPS.
Adquisición de aviones no tripulados, segmento de tierra y cargas útiles adicionales para la Policía Federal. | 1136C000004 | Varias | 12-2011 12-2012 | 719337450 | 744507404 | 327402000 |  | 249790716 | 249790716 | 577192716 |  | 100
Adquirir equipo táctico con tecnología de última generación para la vigilancia de instalaciones estratégicas y el monitoreo, rastreo y escaneo en operaciones especiales contra la delincuencia organizada y el combate al narcotráfico.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yacatán y Zacatecas. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Presenta un avance físico acumulado de 33.6 por ciento hasta el ejercicio fiscal 2012.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Adquisición de Armamento. | 0736C000002 | D.F. | 01-2008 12-2012 | 48999000 | 815883349 | 398887699 |  | 108846103 | 108846103 | 507733802 |  | 100
Dotar al personal operativo del armamento necesario para las funciones encomendadas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Presenta un avance físico programado de 13.3 por ciento, lo que representa el 63.9 por ciento acumulado a 2012.
Adquisición de equipamiento especializado para las coordinaciones de la división científica de la Policía Federal. | 1136C000003 | D.F. | 09-2011 12-2012 | 452229243 | 468052956 |  |  | 91425452 | 91425452 | 91425452 |  | 100
Adquirir equipamiento especializado para las coordinaciones de criminalística, delitos electrónicos e inovación tecnológica de la División Científica, que ayuden al fortalecimiento de las acciones operativas y científicas que realiza la Policía Federal en contra de la delincuencia organizada.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Presenta un avance físico acumulado de 19.7 por ciento hasta el ejercicio fiscal 2012.
Adquisición de equipo tecnológico para la habilitación del Centro de Datos Espejo de Plataforma México. | 11365130003 | SON. | 09-2011 12-2012 | 694051200 | 718336377 | 350535226 |  | 56892049 | 56892049 | 407427275 |  | 100
Adquisición de equipo tecnológico para la habilitación del Centro de Datos Espejo de Plataforma México
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Cabe mencionar que las adquisiciones continuaran durante el ejercicio 2013, previa autorización de la SHCP.
Adquisición de vehículos para el apoyo a diversas funciones del OADPRS. | 113600000 | Varias | 05-2011 12-2012 | 403218169 | 417326962 | 293777859 |  | 45201668 | 45201668 | 338979527 |  | 100
Llevar a cabo la adquisición de vehículos para el apoyo a diversas funciones del OADPRS en las funciones encomendadas a los centros penitenciarios existentes, de nueva creación o recién incorporados, a efecto de contar con las condiciones óptimas de operación.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Comprende Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.
Varias: COAH., DGO., JAL., MÉX., MOR., NAY., SIN., TAB., TAMPS., VER.
Adquisición de equipo mobiliario integral para las Unidades Administrativas y Operativas de la Policía Federal. | 1236C000006 | Varias | 08-2012 12-2012 | 87155750 | 87155750 |  |  | 36599246 | 36599246 | 36599246 |  | 100
Adquirir el mobiliario necesario con la finalidad de equipar el centro de mando CONTEL, coordinaciones estatales, cuarteles y estaciones a lo largo del territorio nacional.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Comprende Baja California, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Cabe mencionar que las adquisiciones continuaran durante el ejercicio 2013, previa autorización de la SHCP. Presenta un avance físico acumulado de 42.0 por ciento hasta el ejercicio fiscal 2012.
Varias: B.C., COAH., D.F., MÉX., MICH., NAY., N.L., PUE., SON., TAMPS., TLAX.
Adquisición de vehículos blindados y blindajes de vehículos de apoyo operativo. | 0836C000010 | D.F. | 07-2008 12-2012 | 117378480 | 173226010 | 77231451 |  | 27857581 | 27857581 | 105089032 |  | 100
Adquisición de vehículos blindados y blindajes de vehículos de apoyo operativo de la Policía Federal Preventiva.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Presenta un avance físico programado de 6.8 por ciento, lo que representa el 61.2 por ciento acumulado a 2012.
Suministro, instalación y puesta en operación de sistema generador de agua caliente de alta eficiencia en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial CEFEREPSI. | 11360000000 | MOR. | 11-2011 12-2012 | 16445834 | 17021281 |  |  | 16445834 | 16445834 | 16445834 |  | 100
Suministro, instalación y puesta en operación de sistema generador de agua caliente de alta eficiencia para abastecer los servicios generales, hospital y de sanitarios dentro del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial CEFEREPSI.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.
Adquisición de vehículos blindados para el OADPRS. | 11360000000 | Varias | 08-2011 12-2012 | 49560200 | 49560200 |  |  | 13061600 | 13061600 | 13061600 |  | 100
Llevar a cabo la adquisición de vehículos blindados para brindar protección a los servidores públicos del OADPRS al contar con unidades que permitan efectuar de manera segura las acciones de traslado.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Comprende Distrito Federal, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.
Varias: D.F., DGO., MOR., NAY., SIN., TAB., TAMPS., VER.
Adquisición de vehículos blindados para el Sector Central. | 12364210001 | D.F. | 12-2012 12-2012 | 13069693 | 13069693 |  |  | 11437600 | 11437600 | 11437600 |  | 100
Adquirir unidades vehiculares blindadas para el Sector Central, con el fin de dar traslado y protección a funcionarios de alto mando.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Cabe mencionar que las adquisiciones continuaran durante el ejercicio 2013, previa autorización de la SHCP.
Adquisición de semovientes para los Centros Federales de Readaptación Social, Rehabilitación Psicosocial y Complejo Penitenciario Islas Marías. | 10360000000 | Varias | 09-2010 12-2012 | 10460000 | 11259045 |  |  | 5423500 | 5423500 | 5423500 |  | 100
Adquisición de semovientes. Perros entrenados en las siguientes especialidades: Detección de narcóticos, explosivos, búsqueda de personas, guardia y protección.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercio. Comprende: Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Veracruz, Tamaulipas y Tabasco. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.
Varias: JAL., MOR., NAY., TAB., TAMPS., VER.
Adquisición de equipo fotográfico de video y accesorios para la Secretaría de Seguridad Pública. | 12364220001 | D.F. | 06-2012 12-2012 | 2753260 | 2753260 |  |  | 2445710 | 2445710 | 2445710 |  | 100
Adquisición de equipo fotográfico de video y accesorios para la Secretaría de Seguridad Pública, para la difusión, análisis y supervisión para las Direccíones Generales de Comunicación Social, Seguridad Privada y Obras Públicas y Servicios.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Cabe mencionar que las adquisiciones continuaran durante el ejercicio 2013, previa autorización de la SHCP.
Adquisición de Herramientas y Equipo de Rescate para la Policía Federal. | 1036C000006 | Varias | 11-2010 12-2012 | 11270490 | 12131450 |  |  | 1414724 | 1414724 | 1414724 |  | 100
Adquisición de Herramientas y Equipo de Rescate para la Policía Federal.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Comprende: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacan, Morelia, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracuz, Yucatan y Zacatecas. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Presenta un avance físico acumulado de 11.7 por ciento hasta el ejercicio fiscal 2012.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Equipo de cómputo con sistema operativo y software de propósito específico para la configuración de equipos de radiocomunicación. | 1236F000001 | D.F. | 06-2012 12-2012 | 642176 | 642176 |  |  | 535124 | 535124 | 535124 |  | 100
Adquisición de un equipo de cómputo con sistema operativo y software de propósito específico para la configuración de equipos de radiocomunicación (estación de programación de 8 posiciones).
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercio mediante folio 564534 de fecha 14 de junio de 2012 en el PIPP. Para el año 2012, se alzanzó un avance físico del 100.0%. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2011 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.
Adquisición del sistema para personal con debilidad visual. | 1136F000002 | D.F. | 07-2011 12-2012 | 71255 | 73748 |  |  | 69982 | 69982 | 69982 |  | 100
Adquisición de sistema para personal con debilidad visual, que permita proporcionar a sus integrantes con dicha discapacidad, una herramienta tecnológica necesaria para el desempeño de sus labores cotidianas.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Incorporado durante el ejercicio y autorizado en el PIPP mediante folio 562920 de fecha 1 de junio de 2012. Cabe mencionar que el programa de inversión reportado presentó modificación en su vigencia. Para el año 2012, se alcanzó un avance físico del 100.0 %.
Adquisición del sistema de identificación y autentificación de huella dactilar para el Servicio de Protección Federal. | 1136F000003 | D.F. | 07-2011 12-2012 | 17078 | 21918 | 10131 |  | 11114 | 11114 | 21245 |  | 100
Adquisición del sistema de identificación y autentificación de huella dactilar para el Servicio de Protección Federal.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercio mediante folio 562490 de fecha 30 de mayo de 2012. Cabe mencionar que el programa de inversión reportado presentó modificación en su vigencia. Para el año 2012, se alcanzó un avance físico del 50.0 %. Conviene destacar, que el avance de este programa de adquisiciones corresponde a un 100.0% acumulado desde el inicio del programa. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 y Acumulada hasta 2011 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.
Mantenimiento |  |  |  | 254134061 | 279849131 | 84205666 |  | 39627812 | 39627812 | 123833478 |  | 100
Mantenimiento y remodelación del Centro Federal de Readaptación Social no. 7, Durango, Dgo. | 11360000000 | DGO. | 02-2011 12-2012 | 137134061 | 141932446 | 51308517 |  | 36715190 | 36715190 | 88023707 |  | 100 | 37.4 | 62.6 | 25.9 | 63.3
Mantenimiento y remodelación del CEFERESO no. 7, considera actividades encaminadas a proporcionar a la infraestructura existente, la calidad y niveles de seguridad necesarios para operar como un centro de reclusión para internos con delitos clasificados como fuero federal.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.
Mantenimiento y adecuación del Centro de Formación Policial-Academia Superior de Seguridad-en San Luis Potosí. | 0836C000011 | S.L.P. | 08-2008 12-2012 | 17000000 | 25103416 | 20998840 |  | 2879563 | 2879563 | 23878403 |  | 100 | 86.7 | 12 | 12 | 98.6
Mantenimiento y adecuación del Centro de Formación Policial-Academia Superior de Seguridad-en San Luis Potosí.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Presenta un avance físico programado de 12.0 por ciento, lo que representa el 98.6 por ciento acumulado a 2012.
Rehabilitación y acondicionamiento de oficinas administrativas en el Cuartel Bombas-Naranjales del Distrito Federal. | 0836C000007 | D.F. | 06-2008 12-2012 | 100000000 | 112813269 | 11898309 |  | 33059 | 33059 | 11931368 |  | 100 | 10.9 |  |  | 10.9
Rehabilitación y acondicionamiento de oficinas administrativas en el Cuartel Bombas-Naranjales.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. El avance físico realizado durante el ejercicio fiscal 2012 fue de 0.03 por ciento, lo que representa un avance físico real acumulado de 10.9 por ciento.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 29396180363 | 49629802587 | 8829867784 | 6423039458 | 9468012238 | 9468012238 | 18297880022 | 147.407 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 1745037200 | 5603006297 | 2688253372 | 697300000 | 868879783 | 868879783 | 3557133155 | 124.6063 | 100
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 1745037200 | 5603006297 | 2688253372 | 697300000 | 868879783 | 868879783 | 3557133155 | 124.6063 | 100
Rehabilitación, adecuación y-o construcción de estaciones policiales en el interior de la República Mexicana. | 0736C000010 | Varias | 06-2007 12-2012 | 450000000 | 4130306946 | 2601977679 | 697300000 | 842117137 | 842117137 | 3444094816 | 120.7683 | 100 | 65.2 | 25.2 | 25.2 | 90.4
Se requiere llevar a cabo la rehabilitación, adecuación y-o construcción para las estaciones policiales en las diferentes entidades federativas del país.
NOTA: Comprende: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacan, Morelia, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracuz, Yucatan y Zacatecas. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado,Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. El avance físico para el ejercicio que se reporta es de 25.2 por ciento, lo que representa el 90.4 por ciento acumulado hasta 2012.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Ampliación de la infraestructura del Sistema Penitenciario Federal en los Centros Federales de Readaptación Social de Alta Seguridad | 0836E000021 | Varias | 11-2008 12-2012 | 1287887200 | 1452907664 | 80070043 |  | 21949091 | 21949091 | 102019134 |  | 100 | 5.7 | 94.3 | 1.5 | 7.2
Ampliar, adecuar y construir infraestructura y equipar sistemas de seguridad y comunicación de los CEFERESOS, realizando un conjunto de acciones para cubrir las necesidades de reclusión, con las condiciones óptimas de operación e incrementar la capacidad de alojamiento de internos del país.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Comprende el Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Se modificó el nombre y descripción ampliando la aplicación de los recursos a los CEFERESOS, ya que anteriormente sólo incluía los CEFERESOS 1, 2 y 3.
Varias: JAL., MÉX., TAMPS.
Construcción de la Comisaría para la Atención del Plan de Emergencia Radiológica Externo de la Central Núcleo Eléctrica Laguna Verde, Emilio Carranza, Veracruz. | 0636C000028 | VER. | 11-2006 12-2012 | 7150000 | 19791687 | 6205650 |  | 4813555 | 4813555 | 11019205 |  | 100 | 31.4 | 58.9 | 58.9 | 90.3
Construcción de Comisaría para la atención al Plan de Emergencia Radiológica Externo de la Central Núcleo Eléctrica Laguna Verde.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Es importante mencionar que debido al incremento en el costo total de la cartera desde el inicio del programa, se informa que el avance físico real es 90.3 por ciento acumulado a 2012, por lo tanto, el avance presentado para Cuenta Pública de años anteriores se modifica.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 27651143163 | 44026796290 | 6141614412 | 5725739458 | 8599132455 | 8599132455 | 14740746867 | 150.1838 | 100
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 27651143163 | 44026796290 | 6141614412 | 5725739458 | 8599132455 | 8599132455 | 14740746867 | 150.1838 | 100
Construcción de Estancias de Segregación de internos de mediana y alta peligrosidad, así como incremento de infraestructura a los campamentos, equipamiento y mobiliario del Complejo Penitenciario Islas Marías. | 93600000000 | NAY. | 08-2009 12-2013 | 4019307000 | 8634649386 | 2172725248 |  | 2342264141 | 2342264141 | 4514989389 |  | 100 | 37.9 | 62.1 | 27.1 | 65
Construcción de estancias de internos segregados de mediana y alta peligrosidad, incremento a la infraestructura, aeropista y muelle de la Colonia Penal Federal Islas Marías, con acciones que contribuyan a la rehabilitación, permitiendo cubrir las necesidades de vivienda para empleados e incrementar la capacidad de alojamiento.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Se modificó el nombre de Colonia Penal Federal Islas Marías a Complejo Penitenciario Islas Marías, el 1° de abril del 2010 a lo que se actualizo hasta el 2012.
Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario de Papantla. | 0836E000019 | VER. | 10-2008 12-2013 | 858249120 | 4385803760 | 13272997 |  | 1688644270 | 1688644270 | 1701917267 |  | 100 | 0.4 | 99.6 | 38.5 | 38.9
Adecuar y construir inmuebles e infraestructura y equipar sistemas de seguridad y comunicación que permita cubrir las necesidades de reclusión de internos de baja, mediana y alta peligrosidad en un sólo complejo penitenciario
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Se modifico el nombre de Centro Penitenciario de Papantla el 3 de mayo del 2012 a lo que actualmente es el Complejo Penitenciario de Papantla. En la descripción se especifica y delimitan los conceptos de seguridad y peligrosidad, referentes al Complejo y a los internos.
Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado del CEFERESO no. 5 Oriente, ubicado en el municipio de Villa Aldama, Veracruz. | 1136000000 | VER. | 05-2011 12-2013 | 3568473400 | 3693335954 | 431140274 |  | 1014984503 | 1014984503 | 1446124777 |  | 100 |  | 87.9 | 39.6 | 39.6
Construcción de infraestructura penitenciaria en 93,820 m2 e incremento de la capacidad de reclusión en 3,552 espacios totales; 2,400 internos de mínima; 512 internos de mediana; 384 internos de máxima y 256 para súper máxima seguridad.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.
Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipamiento del Centro de Readaptación Social de Monclova Coahuila. | 12360000000 | COAH. | 04-2012 12-2013 | 2989466797 | 2989466797 |  |  | 526077396 | 526077396 | 526077396 |  | 100 |  | 100 | 17.6 | 17.6
Remodelar, construir, ampliar, adecuar, equipar y amueblar el Centro de Readaptación Social de Monclova Coahuila.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.
Construcción de la Estación Metropolitana de la Policía Federal en Iztapalapa | 7364140002 | D.F. | 06-2007 12-2013 | 150064600 | 1723988401 | 764281997 |  | 401871733 | 401871733 | 1166153730 |  | 100 | 52.7 | 27.3 | 27.3 | 80
Construcción de 3 cuarteles, 2 helipuertos con su hangar, una estación de policía, un stand de tiro, área de servicios, un edificio para comandancias, edificio de fuerzas federales, usos múltiples, enfermería y consultorios, gimnasio, cocina y comedor, áreas verdes y de entrenamiento.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Es importante señalar que el proyecto presentó una ampliación en el Costo Total. Presenta un avance físico programado de 27.3 por ciento, lo que representa el 80.0 por ciento acumulado a 2012.
Adecuación de instalaciones para la división de investigación de la Policía Federal en el inmueble denominado Antigua Casa de Moneda de la SHCP. | 1036C000004 | D.F. | 10-2010 12-2013 | 986652770 | 1062023770 | 55441812 |  | 358263631 | 358263631 | 413705443 |  | 100 | 5.4 | 42.8 | 42.8 | 48.2
Adecuación de instalaciones para la división de investigación de la Policía Federal en el inmueble denominado Antigua Casa de Moneda de la SHCP.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Presenta un avance físico programado de 42.8 por ciento, lo que representa el 48.2 por ciento acumulado a 2012.
Construcción de Instalaciones Estratégicas de Oficinas y Cuartel para la Policía Federal en el Conjunto CONAFRUT. | 0936F000002 | D.F. | 08-2009 12-2013 | 20935198 | 999593408 | 11788413 | 100000000 | 325293526 | 325293526 | 337081939 | 325.2935 | 100 | 1.2 | 42.2 | 42.2 | 43.4
La construcción de un inmueble con 27,252 m2. y un cuartel con 35,617 m2. que albergará a 1108 elementos de la Policía Federal.
NOTA: Se realizó el cambio de nombre y descripción de este proyecto, en virtud que la unidad responsable a partir de este jercicio es el Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Cabe mencionar que el proyecto de Inversión que se reporta tiene un período de vida hasta 2013, motivo por el cual se tiene previsto continuar con la utilización del mismo. Presenta un avance físico programado de 42.2 porciento, lo que representa el 43.4 por ciento acumulado a 2012.
Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipamiento del Centro de Readaptación Social, No. 9 Norte. | 12360000000 | CHIH. | 04-2012 12-2013 | 2582588849 | 2582588849 |  |  | 323692506 | 323692506 | 323692506 |  | 100 |  | 100 | 12.5 | 12.5
Construir, ampliar, adecuar, equipar y amueblar inmuebles e instalaciones para 1,340 internos de baja, mediana y alta peligrosidad, mantenimiento al CEFERESO No. 9.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.
Adquisición y remodelación de instalaciones para la subsecretaría del sistema penitenciario federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. | 11360000000 | D.F. | 09-2011 12-2013 | 860943344 | 891068145 | 5621496 |  | 310124671 | 310124671 | 315746167 |  | 100 | 0.4 | 99.3 | 34.8 | 35.2
Adquisición, remodelación y adecuación de edificio de 32,594 m2, áreas complementarias y exteriores de 12,279 m2. para 3,270 funcionarios de la SSPF y el OADPRS, para fortalecer la administración y control del Sistema Penitenciario Federal.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.
Construcción de un hangar con plataforma que permita el desarrollo de la operación aeronáutica, guarda y mantenimiento de la flota de aviones tipo Boeing 727-200 de la Policía Federal. | 1136C000002 | D.F. | 06-2011 12-2013 | 684203374 | 708143971 | 101825267 | 602000000 | 293078091 | 293078091 | 394903358 | 48.6841 | 100 | 14.9 | 41.5 | 41.5 | 56.4
NOTA: Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Cabe mencionar que el Programa de Inversión que se reporta tiene un período de vida hasta 2013, motivo por el cual se tiene previsto continuar con la utilización del mismo. Presenta un avance físico programado de 41.5 por ciento, lo que representa el 56.4 por ciento acumulado a 2012.
Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab. | 10360000000 | TAB. | 04-2010 12-2013 | 2038301441 | 2194008531 | 76891218 | 5023739458 | 276879072 | 276879072 | 353770290 | 5.5114 | 100 | 3.6 | 96.4 | 12.6 | 16.2
Rehabilitar las instalaciones del CERESO de Huimanguillo, Tab. para convertirlo en un Centro Federal de Readaptación Social, que permita albergar a 1,538 internos de baja, media y máxima peligrosidad, 416 policías federales, 208 custodios y 106 empleados administrativos.
NOTA: Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.
Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado del CEFERESO No. 8 Norponiente. | 0836E000020 | SIN. | 07-2008 12-2013 | 822190374 | 2339696635 | 1144289846 |  | 196831616 | 196831616 | 1341121462 |  | 100 | 50.6 | 49.4 | 8.4 | 59
Complementar los requerimientos de infraestructura en un CEFERESO de mediana y alta seguridad, realizando un conjunto de acciones que permitan cubrir las necesidades de operación para 1,340 internos en el CEFERESO No. 8.
NOTA: El Proyecto fue registrado en el Presupuesto de Egresos de la Federación sin asignación de recursos para el ejercicio 2012. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Se modificó el nombre y la descripción del proyecto para ampliar los conceptos de tal forma que se pudiera incluir el gasto del capítulo 5000, referente a la adquisición bienes muebles; asi como la remodelación y ampliación de los bienes inmuebles.
Construcción de los Cuarteles para los Elementos de la Policía Federal y custodios, dentro de las instalaciones de los Centros Federales de Readaptación Social No. 2 Occidente, No. 3 Noreste y No. 4 Noroeste. | 93600000000 | Varias | 06-2009 12-2013 | 327500000 | 1329689170 | 288542812 |  | 176492373 | 176492373 | 465035185 |  | 100 | 22.5 | 77.5 | 13.3 | 35.8
Construcción de 3 cuarteles para 400 elementos de la Policia Federal y 200 elementos de custodia, en una superficie total de construcción de 9 831 m2 cada uno.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Comprende el Jalisco, Nayarit y Tamaulipas. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.
Varias: JAL., NAY., TAMPS.
Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado del CEFERESO No. 7 Nor-Noroeste, ubicado en Guadalupe Victoria, Durango. | 11360000000 | DGO. | 09-2011 12-2013 | 2477660185 | 2564354677 | 58961868 |  | 163189575 | 163189575 | 222151443 |  | 100 |  | 97.6 | 8.8 | 8.8
Incrementar la infraestructura en 55,992 m2 y 86,696 m2 de obras exteriores e incrementar la capacidad en 1,296 espacios totales; 432 internos de seguridad mínima; 768 internos de seguridad mediana; 96 internos seguridad máxima y 32 celdas individuales para recepción/diagnostico o tratamiento.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.
Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado, Equipamiento Hospitalario y Mantenimiento del CEFEREPSI, ubicado en la Comunidad de Ciudad Ayala, Estado de Morelos. | 11360000000 | MOR. | 12-2011 12-2013 | 2537475952 | 2626263424 |  |  | 94775087 | 94775087 | 94775087 |  | 100 |  | 100 | 3.6 | 3.6
Construir, Ampliar, Adecuar, Equipar y Amueblar un Módulo Integral para 950 internos, mantenimiento en el CEFEREPSI, incrementar la capacidad de alojamiento en el CEFEREPSI.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.
Remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado de la academia nacional de administración penitenciaria, ubicada en la congregación de El Lencero del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. | 11360000000 | VER. | 09-2011 12-2013 | 1874329138 | 1960213761 | 14232408 |  | 53329449 | 53329449 | 67561857 |  | 100 | 0.8 | 99.2 | 2.7 | 3.5
Construcción de infraestructura para ampliar la capacidad de capacitación de 224 a 1,056 aspirantes totales; así como la infraestructura a 35 aulas, 22 laboratorios, 1,056 camas en dormitorios y 52 celdas para prácticas.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP.
Construcción, amueblado y equipado del Cuartel para la Policía Federal y Custodios en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altilpano. | 83600000000 | MÉX. | 04-2009 12-2013 | 77000000 | 426008836 | 169124056 |  | 29851632 | 29851632 | 198975688 |  | 100 | 41.1 | 58.9 | 7 | 48.1
Construcción de cuartel para 416 elementos de Policía Federal y 208 elementos de custodia.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Se ampliaron los conceptos del nombre, de tal forma que se pudiera incluir el gasto del capítulo 5000, referente a la adquisición bienes muebles. En la descripción se modificaron el numero de elementos de Policia Federal y custodios.
Construcción y reacondicionamiento de los edificios en el Conjunto Constituyentes. | 0336C000012 | D.F. | 03-2003 12-2013 | 768675960 | 2578032020 | 715079797 |  | 16880613 | 16880613 | 731960410 |  | 100 | 28.1 |  |  | 28.1
Construcción y reacondicionamiento de los edificios en el conjunto Constituyentes
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. En el ejercicio físcal 2012 se modifica el costo del proyecto de Inversión a $2,558´032,020 y la inversión acumulada hasta el 2011 es de $623´055,432, con un avance acumulado hasta 2011 de 28.1%. No se tiene avance para 2012, por considerar la inversión para pagos de finiquitos . Asimismo, los trabajos se continuarán durante el ejercicio 2013 previa autorización de la SHCP.
Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza. | 0336D000001 | D.F. | 01-2003 12-2013 | 7125661 | 337866795 | 118394903 |  | 6608570 | 6608570 | 125003473 |  | 100 | 36.3 | 1.9 | 1.9 | 38.2
Adecuación de espacios en el inmueble ubicado en Paseo de la Reforma 362 y 364, para la instalación del Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza.
NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio. Las cifras registradas en las columnas Modificado 2012 del rubro Costo Total Programado, Ejercicio y Acumulada hasta 2012 del rubro de Inversión, no consideran el factor de indexación que realiza el sistema PIPP. Presenta un avance físico programado de 1.9 por ciento, lo que representa un 38.2 por ciento acumulado a 2012.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
4/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1