## p03t30
PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 4266355247226 | 4266355247226 | 2154198827253 | 251900000000 | 272619973951 | 274745341906 | 2428944169159 | 109.0692 | 100.7796
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 3483596384 | 3483596384 | 1877460807 | 795404475 | 459214934 | 498606081 | 2376066888 | 62.6859 | 108.5779
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 3483596384 | 3483596384 | 1877460807 | 795404475 | 459214934 | 498606081 | 2376066888 | 62.6859 | 108.5779
Adquisiciones |  |  |  | 248195208 | 248195208 | 40041070 | 49480931 | 6060375 | 3720750 | 43761820 | 7.5196 | 61.3947
Proyecto Adquisición de Vehículos para el Área de Distribución y Comercialización 1era. Etapa | 0818T4L0005 | TAB. | 01-2009 12-2013 | 2019916 | 2019916 | 1608439 |  |  |  | 1608439 |  |  | 79.6 |  |  | 79.6
Reemplazar de las unidades del parquevehicular, que han rebasado su vida útil,presentando un desgaste originado porel uso contínuo en labores operativas, loque ocasiona que los costos deoperación y mantenimiento de lasunidades automotrices, se incrementenen forma gradual año con año.
Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Sur 1era. Etapa | 0818T4L0003 | TAB. | 01-2009 12-2013 | 50365373 | 50365373 | 17124229 | 12370000 |  |  | 17124229 |  |  | 34 | 24.6 |  | 34
Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Sur durante el horizonte 2009-2013, para asegurar la integridad física del personal durante su traslados a las áreas de trabajo, ya que las actividades petroleras, normalmente se realizan fuera de las oficinas y fuera de la ciudad.
Proyecto de Adquisición de Vehículos de Sede 1era. Etapa | 0818T4L0004 | D.F. | 01-2008 12-2013 | 17729297 | 17729297 | 5801017 | 4000000 | 1839625 |  | 5801017 |  |  | 32.7 | 22.6 |  | 32.7
Se pretende el reemplazo de las unidades del parque vehicular, que han rebasado su vida útil, presentando un desgaste originado por el uso contínuo en labores operativas, lo que ocasiona que los costos de operación y mtto de las unidades automotrices, se incrementen en forma gradual año con año.
Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Norte 1era. Etapa | 0818T4L0017 | VER. | 01-2009 12-2013 | 107217447 | 107217447 | 13351220 | 28754331 | 1686778 | 1686778 | 15037998 | 5.8662 | 100 | 12.5 | 26.8 | 1.6 | 14
Reemplazar el parque vehicular adscritoa la Región Norte durante el horizonte,particularmente aquellas unidades quehayan finalizado o rebasado su vida útilpara asegurar la integridad física delpersonal durante su traslado a las áreasde trabajo.
Adquisición de Vehículos dela Región Marina Suroeste2da. Etapa | 1018T4L0001 | CAMP. | 01-2011 12-2015 | 25527208 | 25527208 |  | 2699600 | 1220793 | 1220793 | 1220793 | 45.2213 | 100 |  | 10.6 | 4.8 | 4.8
Reemplazar el parque vehicular adscrito a la Región Marina Suroeste durante el horizonte 2011-2015, particularmente aquellas unidades que hayan finalizado o rebasado su vida útil (5 años) para asegurar la integridad física del personal durante su traslado a las áreas de trabajo.
Proyecto Adquisición de Vehículos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa | 0818T4L0001 | CAMP. | 01-2009 12-2013 | 8169459 | 8169459 | 2156165 | 1657000 | 682836 | 682836 | 2839001 | 41.2092 | 100 | 26.4 | 20.3 | 8.4 | 34.8
Reposición de equipo automotriz que se encuentra en mal estado físico debido a que rebasó su periodo de vida útil, para apoyar las actividades de traslado de personal y upervisores a las instalaciones administrativas y centros de proceso terrestres de la Región Marina Noreste.
Proyecto de Adquisiciones para la Subdirección deAdministración y Finanzas. | 1118T4L0005 | D.F. | 01-2012 12-2016 | 37166508 | 37166508 |  |  | 630343 | 130343 | 130343 |  | 20.6781 |  |  | 0.4 | 0.4
Adquisición de mobiliario y equipo deoficina, con objeto de sustituir el que seencuentra deteriorado por el uso, en lasoficinas e instalaciones de laSubdirección de Administración yFinanzas en todo PEP.
NOTA: Fue autorizado durante el ejercicio 2012
Mantenimiento |  |  |  | 2943136647 | 2943136647 | 1609054559 | 695923544 | 437549518 | 483280290 | 2092334849 | 69.4445 | 110.4516
Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 1era. Etapa | 0818T4L0006 | CAMP. | 01-2009 12-2016 | 141168366 | 141168366 | 141064868 |  |  |  | 141064868 |  |  | 99.9 |  |  | 99.9
Proporcionar el mantenimiento a lasinstalaciones administrativas,habitacionales e industriales, así como alos servicios generales para lograr lasmejores condiciones que garanticen suaprovechamiento óptimo y un adecuadodesarrollo de las actividades operativas yadministrativas de la Región.
Proyecto de Transporte y Distribución de Hidrocarburos de la Región Marina Noreste 1era. Etapa | 0818T4L0020 | CAMP. | 01-2009 12-2013 | 17214863 | 17214863 | 12619506 |  |  |  | 12619506 |  |  | 73.3 |  |  | 73.3
Proporcionar y mantener en condicionesóptimas, la infraestructura administrativadel CRAE (modernizando los equiposcon tecnología de punta, ya que losexistentes instalados en el año 2003requieren cambio) e industrial requeridaspor la RMNE
Proyecto de Mantenimiento de la Región Sur 1era. Etapa | 0818T4L0011 | TAB. | 01-2009 12-2013 | 1722768341 | 1722768341 | 1222979360 | 555130002 | 362601467 | 408332240 | 1631311600 | 73.5561 | 112.6119 | 71 | 32.2 | 23.7 | 94.7
Garantizar una operación segura de equipos, instalaciones y ductos para el manejo de los hidrocarburos, incluyendo la rehabilitación, modificación y acondicionamiento de obras de infraestructura, que brinden las condiciones necesarias para el buen desempeño de las actividades productivas.
NOTA: El ejercicio incluye 37,231,934 pesos de eventos supervenientes.
Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Suroeste 1era. Etapa | 0818T4L0021 | TAB. | 01-2009 12-2013 | 372164722 | 372164722 | 177602039 | 72971518 | 55372468 | 55372466 | 232974505 | 75.8823 | 100 | 47.7 | 19.6 | 14.9 | 62.6
Asegurar la continuidad operativa para el manejo y distribución de crudo, gas y condensados a clientes, mediante la rehabilitación de equipos e infraestructura para el seguramiento de la integridad y confiabilidad de los sistemas de transporte de hidrocarburos.
Proyecto de Mantenimiento de la Región Norte 1era. Etapa | 0818T4L0015 | VER. | 11-2008 12-2013 | 237012025 | 237012025 | 54788786 | 67822024 | 16444044 | 16444044 | 71232830 | 24.2459 | 100 | 23.1 | 28.6 | 6.9 | 30.1
Es un proyecto para el soporte de las actividades productivas de los activos de exploración y explotación, de carácter físico financiero, tiene como funciones supervisar, asignar recursos, coordinar y liderear las actividades de la Subdir RN respetando el medio ambiente y operando con seguridad.
Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa | 1118T4L0001 | CAMP. | 01-2009 12-2016 | 452808330 | 452808330 |  |  | 3131539 | 3131540 | 3131540 |  | 100 |  |  | 0.7 | 0.7
Proporcionar un adecuadomantenimiento y servicios generales alas instalaciones administrativas,operativas y habitacionales de la RegiónMarina Noreste para garantizar mejorescondiciones en el desarrollo de lasactividades de la Región.
NOTA: Fue autorizado durante el ejercicio 2012
Estudios de preinversión |  |  |  | 292264529 | 292264529 | 228365178 | 50000000 | 15605041 | 11605041 | 239970219 | 23.2101 | 74.3673
Proyecto de Mejoramiento en la Operación y Comercialización de Hidrocarburos 1era. Etapa | 0818T4L0010 | TAB. | 11-2008 12-2013 | 292264529 | 292264529 | 228365178 | 50000000 | 15605041 | 11605041 | 239970219 | 23.2101 | 74.3673 | 78.1 | 17.1 | 4 | 82.1
Manejar, acondicionar y distribuir de manera segura, confiable y eficiente la producción de hidrocarburos de los Activos Integrales de las Regiones Marinas, Sur y Norte. Satisfacer los compromisos comerciales contractuales para el suministro de crudo, gas y condensados.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 4262871650842 | 4262871650842 | 2152321366446 | 251104595525 | 272160759017 | 274246735825 | 2426568102271 | 109.2161 | 100.7665
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 4262871650842 | 4262871650842 | 2152321366446 | 251104595525 | 272160759017 | 274246735825 | 2426568102271 | 109.2161 | 100.7665
Infraestructura económica |  |  |  | 4253933206832 | 4253933206832 | 2148003569596 | 249147711807 | 270311061154 | 272400878414 | 2420404448010 | 109.3331 | 100.7731
Integral Cárdenas | 0099 01 097 | TAB. | 12-2002 12-2022 | 9643449013 | 9643449013 | 6989812474 | 1306351951 |  | 36024337 | 7025836811 | 2.7576 |  | 72.5 | 13.5 | 0.4 | 72.9
Se ubica en parte central del estado de Tabasco y se encuentra en una etapa avanzada de explotación, en donde la disminución de la presión de fondo ha originado el avance del acuífero y la generación de un casquete de gas ocasionado la irrupción de agua y gas en los pozos productores del campo.
Cantarell | 0020 96 020 | Varias | 01-1997 12-2026 | 960812487916 | 960812487916 | 601808126044 | 49545560294 | 59391670372 | 61230829576 | 663038955620 | 123.5849 | 103.0967 | 62.6 | 5.2 | 6.4 | 69
Mantener el factor de recuperación y acelerar la recuperación de la reservas de aceite y gas de los campos Akal, Nohoch, Chac, Kutz, Sihil, Ixtoc, Kambesah y Takin, incrementar el aprovechamiento del gas producido, mejorar la flexibilidad operativa en los procesos de crudo pesado y gas.
NOTA: Comprende Campeche, Distrito Federal, Tabasco y Veracruz.
Varias: CAMP., D.F., TAB., VER.
Programa Estratégico de Gas | 0322 00 320 | Varias | 01-2001 12-2023 | 659997587427 | 659997587427 | 350326190047 | 45800243029 | 39076938706 | 39074415368 | 389400605415 | 85.3149 | 99.9935 | 53.1 | 6.9 | 5.9 | 59
Desarrollar un plan integral deexploración y explotación que aprovecheoportunidades para incrementarsignificativamente la oferta de gasnatural en el mediano y largo plazos, afin de satisfacer la demanda interna yreducir las importaciones.
NOTA: Comprende Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Tabasco, Veracruz.
Varias: CAMP., CHIS., D.F., TAB., VER.
Integral Ku-Maloob-Zaap | 0039 98 039 | Varias | 12-2002 12-2026 | 625558163109 | 625558163109 | 268539658045 | 39362829066 | 33632174024 | 34722114128 | 303261772173 | 88.2104 | 103.2408 | 42.9 | 6.3 | 5.6 | 48.5
Con la ejecución del proyecto se obtendrá una producción adicional de 1,028MMB de aceite y 281MMMPC de gas, para alcanzar una recuperación total de 3,838MMB y 1,121MMMPC.También considera la construcción de infraestructura para el manejo y transporte de crudo extrapesado.
NOTA: Comprende Campeche, Distrito Federal, Tabasco y Veracruz. El pto. modificado fue autrorizado el 29 de diciembre de 2012.
Varias: CAMP., D.F., TAB., VER.
Proyecto Aceite Terciario del Golfo | 0001 02 001 | Varias | 12-2002 12-2026 | 464991434650 | 464991434650 | 118236828875 | 18322347593 | 28747083896 | 28672593803 | 146909422678 | 156.4897 | 99.7409 | 25.4 | 3.9 | 6.2 | 31.6
Recuperación de reservas de hidrocarburos, maximizando el valor económico de los yacimientos del Paleocanal de hicontepec, mediante la terminación de 8,937 pozos y la realización de 16,849 reparaciones mayores, logrando acumular un volumen incremental de 1,037 mmb de aceite y 1,660 mmmpc de gas.
NOTA: Comprende Distrito Federal, Puebla, Tamaulipas y Veracruz.
Varias: D.F., PUE., TAMPS., VER.
Burgos | 0021 96 021 | Varias | 01-1997 12-2026 | 526229690970 | 526229690970 | 278577802214 | 18104153796 | 24665469779 | 24554745079 | 303132547293 | 135.6304 | 99.5511 | 52.9 | 3.4 | 4.7 | 57.6
Desarrollar reservas probables yposibles mediante un programa deperforación intensiva en la exploraciónpara incrementar y recuperar lasreservas de los 238 campos asociadosal proyecto.
NOTA: Comprende Coahuila, Distrito Federal, Nuevo Leon, Tabasco y Veracruz.
Integral Complejo Antonio J. Bermudez | 0069 98 069 | Varias | 01-2002 12-2026 | 183048214435 | 183048214435 | 108068956649 | 13579183064 | 17617778960 | 16897729789 | 124966686438 | 124.4385 | 95.9129 | 59 | 7.4 | 9.2 | 68.3
Mejorar el factor de recuperación yasegurar la continuidad de la operaciónde los campos, maximizando el valoreconómico de la explotación de losyacimientos que lo componen.
NOTA: Comprende Chiapas, Distrito Federal, Tabasco, Veracruz.
Varias: CHIS., D.F., TAB., VER.
Integral Chuc | 0101 01 099 | Varias | 01-2002 12-2026 | 102759316110 | 102759316110 | 53285759123 | 11261165738 | 10610040346 | 10737383845 | 64023142968 | 95.3488 | 101.2002 | 51.9 | 11 | 10.4 | 62.3
Aprovechar la infraestructura construida en el campo Chuc y la de los complejos de producción en Pol-A y Abkatun-N1, para explotar un total de 13 campos, 2 son de gas y condensado, 1 de gas seco y 10 productores de aceite ligero (Pol, Chuc, Batab, Homol, Tumut, Pokoch, Onel, Chuhuk, Wayil y Kuil).
NOTA: Comprende Campeche, Distrito Federal, Tabasco. El pto. modificado fue autrorizado el 29 de diciembre de 2012.
Varias: CAMP., D.F., TAB.
Integral Poza Rica | 0093 98 093 | Varias | 01-2002 12-2023 | 40530197531 | 40530197531 | 27710013422 | 2715252243 | 8239047041 | 7979845170 | 35689858592 | 293.8896 | 96.854 | 68.4 | 6.7 | 19.7 | 88.1
Continuar con la explotación de estos campos mediante la perforación y reparación de pozos, asi como la optimización de la infraestructura ya existente, acelerar el ritmo de extracción de hidrocarburos, incrementar la reserva por extensión areal y vertical.
NOTA: Comprende Distrito Federal y Veracruz.
Varias: D.F., VER.
Delta del Grijalva | 0038 98 038 | Varias | 01-1998 12-2026 | 76270605319 | 76270605319 | 45560438049 | 6033476188 | 6619498725 | 6404348213 | 51964786262 | 106.1469 | 96.7497 | 59.7 | 7.9 | 8.4 | 68.1
Se espera obtener en el periodo 2012-2027 una producción adicional de 158MMB de aceite y 505 MMMPC de gaspara un volumen total de 330 mmb deaceite y 992 mmmpc de gas.
NOTA: Comprende Distrito Federal y Tabasco.
Varias: D.F., TAB.
Integral Jujo-Tecominoacán | 0018 01 016 | Varias | 01-2002 12-2026 | 87993711515 | 87993711515 | 51563837087 | 5657138497 | 6241939481 | 6210152931 | 57773990018 | 109.7755 | 99.4908 | 58.6 | 6.4 | 7.1 | 65.7
Maximizar el valor económico de los yacimientos, implantar un proceso de mantenimiento de presión al yacimiento inyectando nitrógeno; acondicionar pozos a sistemas artificiales, y realizar reparaciones mayores a pozos con la finalidad de cumplir con las plataformas de producción comprometidas.
NOTA: Comprende Distrito Federal, Tabasco y Veracruz.
Varias: D.F., TAB., VER.
Reingenieria del Sistema de Recuperacion Secundaria del Campo Tamaulipas-Constituciones | 0218T4L0039 | Varias | 01-2001 12-2024 | 27680002458 | 27680002458 | 15603649934 | 2999422785 | 5185597262 | 5143234233 | 20746884167 | 171.4741 | 99.1831 | 56.4 | 10.8 | 18.6 | 75
Ubicado al sur de Tamps y al oriente de SLP, inicio su explotación en 1957, se pretende implementar procesos de recuperación mejorada para lo cual es necesario perforar y contruir la infraestructura adecuada para manejar la producción. Asimismo dar mantenimiento a pozos e instalaciones existentes.
NOTA: Comprende San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz.
Varias: S.L.P., TAMPS., VER.
Integral Bellota-Chinchorro | 0097 01 095 | Varias | 12-2002 12-2026 | 83117895208 | 83117895208 | 49024777157 | 4496820846 | 4886602372 | 4981130420 | 54005907577 | 110.77 | 101.9344 | 59 | 5.4 | 6 | 65
Con la implementación de la estrategiase contempla obtener una producciónadicional de 155 mmb y 301 mmmpc enel periodo 2012-2027 para alcanzar unvolumen total de 310 mmb de aceite y536 mmmpc de gas.
NOTA: Comprende Distrito Federal y Tabasco. El pto. modificado fue autrorizado el 29 de diciembre de 2012.
Varias: D.F., TAB.
Integral Caan | 0089 01 087 | TAB. | 12-2002 12-2023 | 68233067583 | 68233067583 | 44206519218 | 2250567342 | 3833525262 | 3859167018 | 48065686236 | 171.4753 | 100.6689 | 64.8 | 3.3 | 5.7 | 70.4
Se contempla la perforación de pozos de desarrollo, reparaciones mayores y tendidos de ductos, todo ello con el objetivo de extraer las reservas de hidrocarburos de los campos Abkatún, Caan, Kanaab y Taratunich, optimizando los factores de recuperación de los campos antes mencionados.
NOTA: El ejercicio incluye 24,049,389 pesos de eventos supervenientes.
Integral El Golpe-Puerto Ceiba | 0103 01 101 | TAB. | 12-2002 12-2026 | 41401055000 | 41401055000 | 24484822340 | 2321131272 | 3467748901 | 3500180093 | 27985002433 | 150.7963 | 100.9352 | 59.1 | 5.6 | 8.5 | 67.6
Comprende los campos Alameda,Ayapa, Castarrical, El Golpe, Santuario,Tintal y Tupilco cuya producciónproviene de arenas someras delTerciario; así como de los camposMayacaste, Puerto Ceiba y Tajón.
Integral Yaxche | 0109 01 107 | Varias | 12-2006 12-2024 | 55793843989 | 55793843989 | 18574358504 | 5359877339 | 3362786877 | 3558510723 | 22132869227 | 66.3916 | 105.8203 | 33.3 | 9.6 | 6.4 | 39.7
Incrementar la producción acumulada deaceite y gas respectivamente, a travésdel incremento de actividad física,principalmente en la perforación depozos de desarrollo y la recuperación deun pozo exploratorio.
NOTA: Comprende Campeche, Distrito Federal y Tabasco. El ejercicio incluye 194,152,107 pesos de eventos supervenientes.
Varias: CAMP., D.F., TAB.
Integral Cactus Sitio-Grande | 0098 01 096 | CHIS. | 01-2002 12-2026 | 24781176779 | 24781176779 | 16225494872 | 2264217271 | 3272206654 | 3288368341 | 19513863213 | 145.232 | 100.4939 | 65.5 | 9.1 | 13.3 | 78.7
Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado, en el horizonte Mesozoico y disminuir la declinación de la producción del crudo producido por los campos de este proyecto, mediante la perforación de pozos de desarrollo y el mantenimiento de pozos.
NOTA: El ejercicio incluye 25,443,122 pesos de eventos supervenientes.
Proyecto de Exploración Campeche Oriente | 1118T4L0002 | CAMP. | 01-2002 12-2016 | 29777710768 | 29777710768 |  | 3619594585 | 2352206670 | 2362411387 | 2362411387 | 65.2673 | 100.4338 |  | 12.2 | 7.9 | 7.9
El proyecto Campeche Oriente se ubica en la Sonda de Campeche sobre la Plataforma Continental del Golfo de México. Los hidrocarburos producdos en esta área son aceites ligeros y pesados que se obtienen principalmente de yacimientos constituidos por rocas carbonatadas del Mesozoico.
NOTA: El pto. modificado fue autrorizado el 29 de diciembre de 2012.
Integral Ek-Balam | 0102 01 100 | CAMP. | 01-2002 12-2023 | 47153531715 | 47153531715 | 19792752593 | 5266990635 | 1923324824 | 1925110891 | 21717863484 | 36.5505 | 100.0929 | 42 | 11.2 | 4.1 | 46.1
Con este proyecto se pretende incorporar un volumen incremental acumulado de producción de 43 MMbl de aceite y de 8 MMMPC de gas para alcanzar un total de 212 MMbl de aceite y 42 MMMpc de gas, durante el periodo 2012-2023 en sus formaciones Jurásico Superior Oxfordiano (JSO).
NOTA: El pto. modificado fue autrorizado el 29 de diciembre de 2012.
Proyecto de Exploración Comalcalco | 1118T4L0003 | TAB. | 01-2012 12-2017 | 12197362671 | 12197362671 |  | 1201942317 | 1848325520 | 1845160368 | 1845160368 | 153.5149 | 99.8288 |  | 9.9 | 15.1 | 15.1
Descubrir nuevos yacimientos dehidrocarburos que permitan contribuir ala obtención de una tasa de reposición dereservas de 100 en el año 2012,asociadaa la plataforma de producciónde hidrocarburos.
Integral Arenque | 0094 01 092 | Varias | 01-2002 12-2026 | 48922461026 | 48922461026 | 28134113011 | 3105362321 | 1407131248 | 1500651325 | 29634764336 | 48.3245 | 106.6462 | 57.5 | 6.3 | 3.1 | 60.6
Forma parte de la provincia geológica dela Cuenca Tampico-Misantla yPlataforma de Tuxpan en su porciónmarina. El proyecto se caracterizaprincipalmente por tener yacimientos deaceite ligero con alta relación gasaceite
NOTA: Comprende Distrito Federal, Tamaulipas y Veracruz. El ejercicio incluye 119,307,357 pesos de eventos supervenientes.
Varias: D.F., TAMPS., VER.
Integral Och-Uech-Kax | 0321 00 319 | Varias | 01-2002 12-2021 | 15472683459 | 15472683459 | 8374584825 | 1178107923 | 1386014089 | 1390782608 | 9765367433 | 118.0522 | 100.344 | 54.1 | 7.6 | 9 | 63.1
El proyecto considera el desarrollo delcampo Kax y el mantenimiento de loscampos Och y Uech, lo que permitiráexplotar en conjunto una parte de lareserva 2P de aceite ligero de 38 API.
NOTA: Comprende Campeche, Tabasco y Veracruz. El pto. modificado fue autrorizado el 29 de diciembre de 2012.
Varias: CAMP., TAB., VER.
Proyecto de adquisición de 2plataformas autoelevables | 1118T4L0006 | TAB. | 01-2012 12-2025 | 7302835295 | 7302835295 |  |  | 1179360000 | 1157804928 | 1157804928 |  | 98.1723 |  |  | 15.9 | 15.9
Adquirir 2 plataformas autoelevables deperforación marina, para proporcionarmayor flexibilidad a las operaciones delos proyectos de Pemex Exploración yProducción y cumplir de maneraeficiente con los programas deproducción de petróleo.
NOTA: Fue autorizado durante el ejercicio 2012
Integral Carmito-Artesa | 0100 01 098 | CHIS. | 01-2002 12-2021 | 10016304964 | 10016304964 | 6195934055 | 785267542 | 861272022 | 863231095 | 7059165150 | 109.9283 | 100.2275 | 61.9 | 7.8 | 8.6 | 70.5
Maximizar el valor económico de las reservas de aceite ligero y gas asociado, principalmente en horizontes mesozoicos y disminuir la declinación de la producción del crudo producido por los campos de este proyecto, mediante la perforación de pozos de desarrollo y el mantenimiento de pozos.
Integral Lakach | 0718TZZ0001 | Varias | 01-2009 12-2026 | 26144428976 | 26144428976 | 2668273743 | 1524000001 | 416620583 | 418188586 | 3086462329 | 27.4402 | 100.3764 | 10.2 | 5.8 | 1.6 | 11.8
Se considera el campo Lakach como uno de los campos de gas más importantes en aguas territoriales del Golfo de México. La explotación de este campos se realizará con infraestructura submarina y terrestre, ayudando a mejorar la oferta de gas natural del país.
NOTA: Comprende Campeche, Distrito Federal y Tabasco. El pto. modificado fue autrorizado el 29 de diciembre de 2012.
Varias: CAMP., D.F., TAB.
Integral Ayin-Alux | 0095 01 093 | Varias | 01-2009 12-2026 | 18103988946 | 18103988946 | 4050867315 | 1086708169 | 86697540 | 86764159 | 4137631474 | 7.9841 | 100.0768 | 22.4 | 6 | 0.5 | 22.9
Los campos Ayin y Alux, se encuentran dentro del área denominada Pilar Tectónico Reforma-Akal en la Plataforma Continental del Golfo de México, aproximadamente a 84 kilómetros al Noreste de la Terminal Marítima de Dos Bocas, Tabasco, en tirantes de agua de 176 y 75 metros, respectivamente.
NOTA: Comprende Campeche y Tabasco. El pto. modificado fue autrorizado el 29 de diciembre de 2012.
Varias: CAMP., TAB.
Otros proyectos |  |  |  | 8938444010 | 8938444010 | 4317796850 | 1956883718 | 1849697863 | 1845857411 | 6163654261 | 94.3264 | 99.7924
Proyecto desarrollo de mecanismos para eficientar la función de la Subdirección de Administración y Finanzas | 1118T4L0004 | D.F. | 01-2012 12-2016 | 29021133 | 29021133 |  | 43772160 | [6 empty] | 150.8
Garantizar la atención oportuna de losrequerimientos de PEMEX Exploración yProducción en materia financiera, con elestablecimiento de los modelos ynormas de control y mecanismos deevaluación de la gestión pública.
Proyecto de Normalización y Sistematización de Tecnología de Información 1era. Etapa | 0818T4L0012 | D.F. | 11-2008 12-2013 | 486995462 | 486995462 | 366236479 |  |  |  | 366236479 |  |  | 75.2 |  |  | 75.2
Normalizar y sistematizar los procesosde información técnica y administrativadel organismo, tanto en infraestructuracomo en lo profesional, sobre el acceso,resguardo y operatividad de las bases dedatos técnicas, con las cuales operan lasáreas de exploración y explotación dehidrocarburos.
Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 1era. Etapa | 0818T4L0009 | TAB. | 11-2008 12-2013 | 3550388520 | 3550388520 | 2153943857 | 660052616 | 1197948630 | 1303809795 | 3457753652 | 197.5312 | 108.8369 | 60.7 | 18.6 | 36.7 | 97.4
Fortalecer la cultura de seguridadindustrial y protección ambiental en laorganización, así como consolidar elSistema de Seguridad, Salud yProtección Ambiental (SSPA), mediantela aplicación de tecnologías de clasemundial (Dupont).
NOTA: El pto. modificado fue autrorizado el 29 de diciembre de 2012
Proyecto SCADA del Sistema de Transporte por Ducto de PEP, 1era. Etapa | 0918T4L0001 | TAB. | 01-2010 12-2016 | 2632607933 | 2632607933 | 651109263 | 862834031 | 319576179 | 317338625 | 968447888 | 36.7786 | 99.2998 | 24.7 | 32.8 | 12.1 | 36.8
Tener respuesta ante eventos de riesgo no deseados, salvaguardando con ello la seguridad y la confiabilidad operativa de sus Sistemas de Transporte por Ducto e Instalaciones asociadas, mediante el monitoreo y control remoto de éstos, a través de un Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA).
Proyecto de administración del área de Planeación y Evaluación, 1era. Etapa | 0818T4L0013 | D.F. | 11-2009 12-2013 | 877284402 | 877284402 | 713432933 | 112916104 | 225815073 | 115443616 | 828876549 | 102.2384 | 51.1231 | 81.3 | 12.9 | 13.2 | 94.5
El proyecto de la Subdirección de Planeación y Evaluación de PEP tiene como objetivo mejorar el desempeño de las actividades sustantivas en exploración y producción, para lograr estándares de nivel internacional mediante la sistematización de sus procesos de registro, control y seguimiento.
Proyecto Soporte de la Región Marina Noreste 1era. Etapa | 0818T4L0008 | CAMP. | 01-2009 12-2013 | 905128590 | 905128590 | 229876071 | 126567300 | 48019313 | 48647783 | 278523854 | 38.4363 | 101.3088 | 25.4 | 14 | 5.4 | 30.8
El objetivo del proyecto es proporcionarsustentabilidad para el adecuadodesempeño y continuidad de lasactividades productivas de exploracióny explotación en la Región MarinaNoreste (RMNE).
NOTA: El pto. modificado fue autrorizado el 29 de diciembre de 2012
Proyecto Soporte de la Región Marina Suroeste, 2da. etapa | 1018T4L0002 | CAMP. | 01-2011 12-2015 | 230455168 | 230455168 | 51171611 | 105644865 | 36314124 | 37010233 | 88181844 | 35.0327 | 101.9169 | 22.2 | 45.8 | 16.1 | 38.3
Proporcionar apoyo y dar continuidad a la administración de las áreas de la Región Marina Suroeste (RMSO), mediante el mejoramiento y el fortalecimiento de la infraestructura de servicios generales, capacitación del personal, seguridad, vigilancia de instalaciones y monitoreo ambiental.
NOTA: El pto. modificado fue autrorizado el 29 de diciembre de 2012.
Proyecto Soporte de la Región Sur, 1a etapa. | 0818T4L0023 | TAB. | 01-2009 12-2013 | 226562802 | 226562802 | 152026636 | 45096642 | 22024544 | 23607359 | 175633995 | 52.3484 | 107.1866 | 67.1 | 19.9 | 10.4 | 77.5
Proporcionar el soporte técnico necesario para el buen desempeño de las actividades productivas de los proyectos de exploración y explotación de la Región Sur, y asegurar que dichas actividades se desarrollen respetando el medio ambiente y operando con seguridad, la integridad física del personal.
NOTA: El ejercicio incluye 3,132,948 pesos de eventos supervenientes.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1