## p04t30
PEMEX-REFINACIÓN
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
PEMEX-REFINACIÓN
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 253615711216 | 315061713487 | 97766972523 | 40050000000 | 28128976049 | 28944283276 | 126684220155 | 72.2704 | 102.8985
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 104396773854 | 119698737503 | 36792086488 | 18285400329 | 12458650791 | 13550658445 | 50315709290 | 74.1064 | 108.7651
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 11492038262 | 14073544557 | 3655159923 | 2378390985 | 658690575 | 630273683 | 4285433605 | 26.5 | 95.6859
Adquisiciones |  |  |  | 666563475 | 656835410 | 144711869 | 111682444 | 121846388 | 107076791 | 251788660 | 95.8761 | 87.8785
Adquisición de equipos de Laboratorio para Terminales de la GAR Centro | 1018T4M0037 | QRO. | 12-2010 12-2012 | 16114666 | 16678518 | 14494226 | 1206030 |  |  | 14494226
Adquisición de equipo de laboratorio nuevo ya que permite confiabilidad de los análisis elaborados, así como continuidad en el desarrollo de análisis de control de calidad.
NOTA: Se transfieren los recursos a proyectos prioritarios
Adquisición de Laboratorios Móviles 2010-2011 | 0918T4M0022 | Varias | 01-2010 12-2011 | 99058934 | 103021292 | 90987542 | 3021292 |  |  | 90987542
Adquisición y puesta en operación de 24 vehículos adaptados como Laboratorios Móviles para realización de pruebas de análisis a los combustibles, además cuentan con equipo de computo para la elaboración y envío de reportes en sitio.
NOTA: Comprende: Baja California, Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacan, Nuevo León, Oaxaca, Pueba, Queretaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatan.; Se retiran los recursos ya que el proyecto termino. Se le retiraron los recursos derivado a que se declaro desierta la licitación.
Varias: B.C., CAMP., CHIH., D.F., DGO., GRO., JAL., MÉX., MICH., N.L., OAX., PUE., QRO., S.L.P., SIN., SON., TAMPS., VER., YUC.
Adquisiciones de Mobiliario y Equipo deOficina de la Subdirección Comercial | 0918T4M0002 | D.F. | 06-2009 12-2012 | 42204582 | 45425721 | 145544 | 24149909 |  |  | 145544
Adquisición de mobiliario y equipo deoficina variado para las Gerencias,Subgerencias de Ventas Regionales yAsesorías Comerciales, la Unidad deEvaluación del Desempeño y Control deGestión, así como la oficina de la Subdirección Comercial.
NOTA: Se le quitaron los recursos derivado a que se declaro desierta la licitación
Infraestructura instalaciones portuarias | 0318T4M0114 | Varias | 01-2008 12-2012 | 125054584 | 115739659 |  |  | 29317348 | 29317346 | 29317346 |  | 100
Const. de talleres de manto. naval, moder. de la compuerta del dique seco, instal. sist. water blast, tomacorriente y alumbrado general en dársena, sist. electrónico de atraque en muelles y dique e incremento de la capacidad de atraque en la TM Madero
NOTA: Sin asignación de recursos en 2011. Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-176-2012, de fecha 3 de abril de 2012. Comprende;Tamaulipas, Veracruz
Varias: TAMPS., VER.
Sustitución de vehículos automotores ligeros 2011 | 1018T4M0009 | D.F. | 01-2011 12-2012 | 55484687 | 51542525 |  | 24880000 | 26287898 | 26287898 | 26287898 | 105.6588 | 100
Sustitución de 178 vehículos pick ups y camiones hasta 3.5 ton. con antigüedad mayor a 10 años en los Centros de Trabajo de la Gerencia de Transporte por Ducto y Gerencia de Operación Marítima y Portuaria de la Subdirección de Distribución.
NOTA: Sin asignación de recursos en 2011.
Adquisición de un vehículo contraincendio No. 1 para uso en la refinería Gral. Lázaro Cárdenas | 0918T4M0021 | VER. | 01-2010 12-2012 | 30519813 | 18112275 |  | 25000000 | 17448604 | 14357561 | 14357561 | 57.4302 | 82.2849
Adquisición de un vehículo contraincendio
Adquisición de Equipo de Carga para la Refinería de Tula | 0918T4M0029 | HGO. | 01-2010 12-2012 | 45185623 | 45178697 |  |  | 15954842 | 15954842 | 15954842 |  | 100
Adquisición de Equipo de Carga para la Refinería de Tula, para mantener en óptimas condiciones la capacidad operativa de la empresa,además de contribuir en la mejora del desempeño operativo, mediante la utilización de nuevas tecnologías
NOTA: Sin asiganción de recursos en 2011.
Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Tula | 1218T4M0045 | HGO. | 11-2012 12-2012 | 136180078 | 136180078 |  |  | 11600000
Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas, destilados intermedios, gasóleos de vacío y generación de hidrógeno de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada.
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-641-2012, de fecha 11 de diciembre de 2012. No se llevo a cabo la adquisición de catalizadores de inversión.
Adquisición de un Vehículo Contra incendio y un Vehículo Cisterna de líquido espumante para uso en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. | 0918T4M0020 | OAX. | 01-2010 12-2012 | 28644460 | 30832048 | 5807071 | 10000000 | 9419771 | 9419771 | 15226842 | 94.1977 | 100
Adquisición de un Vehículo Automotor Contra incendio y un Vehículo Automotor Cisterna de líquido espumante, se incluyen los equipos y accesorios para combate de emergencias en el vehículo contra incendio
Adquisición de equipo de operación para terminales de la GAR Centro- Brazos de carga | 1018T4M0038 | QRO. | 10-2010 12-2012 | 24739909 | 25605559 | 9859862 | 1681599 | 6618519 | 6615391 | 16475253 | 393.3988 | 99.9527
Adquisición de brazos de carga nuevos que cuentan con garantía de fabricante al 100 en todas sus partes
Adquisición de equipo de Seguridad Industrial para Terminales de la GAR Centro | 1018T4M0039 | QRO. | 12-2010 12-2012 | 14587359 | 18829098 | 14855183 | 779983 | 2132968 | 2077327 | 16932511 | 266.3298 | 97.3914
Adquisición de bombas contraincendio, equipo de medición de atmosferas explosivas, equipo de medición de espesores en placas de fondo de tanques de almacenamiento de hidrocarburos y Kits de Recuperación de Hidrocarburos para la respuesta rápida ante cualquier posible evento de derrame y/o incendio
Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo de telecomunicaciones) | 0918T4M0035 | VER. | 01-2010 12-2012 | 11020432 | 11405274 | 389909 | 4287445 | 1365341 | 1365238 | 1755147 | 31.8427 | 99.9925
Adquisiciones administrativas y utilitarias prioritarias para el respaldo administrativo de las operaciones de la Refinería de Minatitlán.
Adquisiciones de Vehículos Automotores, Equipo de Radio Comunicación y de Oficina para la Refinería de Tula | 0918T4M0031 | HGO. | 09-2010 12-2012 | 18669072 | 18667995 | 8010343 |  | 1345097 | 1345097 | 9355439 |  | 100
Contempla la adquisición de bienes muebles capitalizables, en su mayoría equipos automotrices, equipos de telecomunicación y mobiliario.
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-458-2012, de fecha 13 de septiembre de 2012.
Adquisiciones de la Subdirección de Finanzas y Administración | 0918T4M0054 | D.F. | 06-2010 12-2012 | 19099276 | 19616671 | 162189 | 16676186 | 356000 | 336320 | 498509 | 2.0168 | 94.4719
Contempla la actualización y renovación tanto del equipo diverso de oficina como mobiliario modulares, microfilmadoras, encuadernadoras, archiveros, sillas, etc., así como el reemplazo del parque vehicular como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil
Mantenimiento |  |  |  | 2705705876 | 4808862423 | 3310491738 | 381784625 | 108859733 | 113766298 | 3424258034 | 29.7986 | 104.5072
Rehabilitación Instalaciones Portuarias | 0318T4M0048 | VER. | 01-2001 12-2012 | 127063649 | 314806183 | 240843689 | 14561138 |  |  | 240843689
Inversión en rehabilitación del dique seco, de rack de tuberías de Madero y diversas modernizaciones en instalaciones de la GOMM.
NOTA: Se retiran los recursos para ser canalizados a obras prioritarias
Sustitución de 3 Monoboyas | 0818T4M0017 | Varias | 01-2009 12-2012 | 211276800 | 295369007 |  | 182383310 | 69302786 | 69302787 | 69302787 | 37.9984 | 100
Adquirir 3 monoboyas de última generación para Salina cruz, Rosarito y Tuxpan.
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Varias: B.C., VER.
Rehabilitación del sistema de transporte de gas natural (gasoducto de 12 y 14 km.) Para la refinería de cadereyta | 1018T4M0012 | N.L. | 12-2010 12-2012 | 59384028 | 58102090 | 6096934 | 29692000 | 19396973 | 19396973 | 25493906 | 65.3273 | 100
Adecuación del sistema de regulación y medición de acuerdo a la normatividad vigente y rehabilitación del sistema de alimentación de gas de acuerdo a los resultados obtenidos en los estudios y gestoría para la tramitación y obtención de permisos
Rehabilitación Ductos e Instalaciones Golfo | 0318T4M0096 | VER. | 09-1999 12-2012 | 834709721 | 2640238288 | 2149426991 | 50000 | 9078762 | 14008639 | 2163435630 | 28017.278 | 154.3012
Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20 .
NOTA: El pagado incluye el pago a siniestros
Sostenimiento de la operación con seguridad Ductos Golfo | 0618T4M0006 | VER. | 01-2007 12-2011 | 550212750 | 432066511 | 357715878 |  | 8235306 | 8211994 | 365927872 |  | 99.7169
Preservar la red en óptimas condiciones de operación y desempeño, que garantice distribución de productos petrolíferos. Eliminar probabilidades de fugas por bajos espesores, corrosión y defectos de la tubería, evitando el riesgo a población y a la ecología. Reducir costos en las primas de reaseguro.
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-231-2012, de fecha 3 de mayo de 2012.
Sustitución Integral del Bus de Sincronización en 115 KV | 0918T4M0008 | HGO. | 12-2010 12-2012 | 401608573 | 432639514 | 10349926 | 150000000 | 1701558 | 1701557 | 12051483 | 1.1344 | 99.9999
El proyecto consiste en considerar un nuevo esquema de interconexión de los equipo primarios de fuerza, considerando la sustitución integral de un bus de sincronización en 115 kV
Sustitución y actualización de los sistemas principales y auxiliares de las estaciones de bombeo de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta. | 0718T4M0007 | VER. | 01-2007 12-2012 | 521450355 | 635640830 | 546058320 | 5098177 | 1144348 | 1144348 | 547202667 | 22.4462 | 100
Sustitución y actualización de los sistemas principales y sistemas auxiliares e incorporación de dispositivos de detección, protección y control modernos, en 21 paquetes de turbo bomba de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación de la línea 1 del Oleoducto Nuevo Teapa madero - Cadereyta
Estudios de preinversión |  |  |  | 8119768911 | 8607846724 | 199956316 | 1884923916 | 427984454 | 409430594 | 609386911 | 21.7213 | 95.6648
Estudio para la modernización de CCR 1 | 1118T4M0012 | N.L. | 01-2012 12-2012 | 6018524 | 6018524 |  | 5815053
Realizar inversiones para mejorar el desempeño operativo en la Planta Reformadora de Naftas U-500-1 de esta Refinería, que permitan optimizar la producción y con ellos la rentabilidad de la Refinería
NOTA: Se transfieren recursos proyectos prioritarios.
Estudio Instalación-Puesta en operación de un sistema para tratar y recuperar a la red de gas combustible del cabezal de gases de desfogue de la refinería | 1118T4M0002 | N.L. | 01-2012 12-2012 | 11280568 | 11280568 |  | 10899200
Efectuar la contratación de una compañía especializada en su rama para la elaboración del estudio técnico económico de factibilidad con la ingeniería conceptual y básica, así como las bases de licitación y el estimado de inversión requerida
NOTA: Se transfieren los recursos a proyectos prioritarios.
Servicios de Ingeniería para la Automatización Integral de la Residencia de Operaciones Portuarias Manzanillo, Col. | 1018T4M0010 | COL. | 01-2011 12-2012 | 14664739 | 14664739 |  | 14168960
Desarrollo de ing. básica y de detalle, especificaciones técnicas de instrumentos, equipos y sistemas para implantar Automatización Integral que permita operar con eficiencia y confiabilidad, reducción de riesgos al personal, población, medio ambiente y combate del mercado ilícito de combustibles
NOTA: Sin asignación de recursos en 2011. En 2012 se canalizaron los recursos a otras obras prioritarias.
Elaboración del dictamen de factibilidad técnica, económica y ambiental para la sustitución del Bus de sicronización TBS-1 de 13.8 KV por Bus de sincronización de 34.5 KV | 1018T4M0007 | OAX. | 01-2011 12-2012 | 10400005 | 10763901 | 4378434 | 2500000 |  |  | 4378434
Estudio de preinversión para realizar la reconfiguración del sistema eléctrico de potencia, sustituyendo el bus de sincronización de 13.8 a 34.5 kV.
NOTA: Se retiran recursos para transferir a proyectos prioritarios
Renovación de Remolcadores al Servicio de Pemex Refinación | 0918T4M0012 | VER. | 01-2010 12-2012 | 106903860 | 115070255 |  | 32761200
Este proyecto considera en una primera etapa la elaboración de un Estudio de Preinversión para determinar conforme a las condiciones del mercado, las características específicas de los chalanes a adquirir.
NOTA: Se retiran los recursos para transferirse a proyectos prioritarios
Servicios de Ingeniería para la Automatización Integral de la Terminal Marítima Salina Cruz, Oax. | 1018T4M0011 | OAX. | 01-2011 12-2012 | 14664739 | 14664739 |  | 14168960
Desarrollo de ing. básica y de detalle, especificaciones técnicas de instrumentos, equipos y sistemas para implantar Automatización Integral que permita operar con eficiencia y confiabilidad, reducción de riesgos al personal, población, medio ambiente y combate del mercado ilícito de combustibles
NOTA: Sin asignación de recursos en 2011. En 2012 se canalizaron los recursos a otras obras prioritarias.
Estudio de corto-circuito y coordinación de protecciones | 1018T4M0002 | N.L. | 01-2011 12-2011 | 7280003 | 7534734 | 7286781 |  |  | 12430 | 7299211
Recopilación de información técnica del sistema eléctrico para diagnosticar el estado en que se encuentran los diferentes dispositivos de protección tanto en calibración y ajustes;así como la elaboración de bases de licitación para protecciones eléctricas de los diferentes dispositivos de protección
NOTA: Este integral termino en 2011, el importe pagado corresponde a un finiquito de mano de obra.
Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo | 0818T4M0023 | Varias | 01-2010 12-2012 | 7844506008 | 7579212686 | 184332929 | 1764560543 | 380273369 | 361704704 | 546037634 | 20.4983 | 95.117
Desarrollar los estudios para que Pemex Refinación pueda ampliar su capacidad de refinación en un tren localizado en Tula Hidalgo. La adquisición de vehículos para supervisión e ingeniería legal, equipo de telecomunicaciones, arrendamiento de mobiliario y equipo de cómputo, adquisiciones de derechos de vía y de terrenos.
NOTA: Comprende: Hidalgo, Distrito Federal
Varias: D.F., HGO.
Estudio de preinversión para diagnosticar la reducción de riesgos en la Red Nacional de Ductos, mediante instalación de válvulas de seccionamiento, checks y reguladoras de presión, de acuerdo a normatividad | 1118T4M0018 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 20699809 | 20699809 |  | 20050000 | 18882786 | 18882785 | 18882785 | 94.1785 | 100
Estudio que identifique la infraestructura requerida que permita reducir del tiempo de detección, confirmación, reacción efectiva, paro de bombas y aislamiento de válvulas ante un derrame, y por lo tanto la reducción del volumen de fuga, para minimizar los riesgos a la población y medio ambiente
Estudio de preinversión para Nueva Estación de Rebombeo Tlaloc para Oleoductos 30 y 24 Nuevo Teapa-Venta de Carpio | 1118T4M0016 | D.F. | 08-2011 12-2012 | 20699810 | 20699810 |  | 20000000 | 16996265 | 16996266 | 16996266 | 84.9813 | 100
Analizar la factibilidad de construcción de una Nueva Estación de Rebombeo en Tlaloc, Puebla, para fortalecer la seguridad, así como la infraestructura productiva y de operación, incrementar el manejo de los 460 MBD, en los Oleoductos de 24 y 30 Nuevo Teapa - Venta de Carpio Tula
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Estudio de preinversión para rehabilitación del sistema de desfogues | 0918T4M0023 | TAMPS. | 01-2010 12-2012 | 22854723 | 23654420 | 3914927 |  | 6368999 | 6368999 | 10283926 |  | 100
Desarrollar la ingeniería básica y de detalle para rehabilitar el sistema de desfogues, así como proponer alternativas de solución a la problemática existente con el fin de asegurar la continuidad operativa de la refinería en forma segura y confiable.
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-176-2012, de fecha 3 de abril de 2012.
Estudio utilización energía | 1018T4M0003 | N.L. | 01-2011 12-2012 | 5460499 | 5651565 |  |  | 5460385 | 5460386 | 5460386 |  | 100
Consiste en la realización de un estudio en materia del uso eficiente de la energía
NOTA: Sin asignación de recursos en 2011. Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Estudio de preinversión para la reubicación de la Terminal de Almacenamiento y Reparto Reynosa, Tamps | 0918T4M0011 | N.L. | 01-2010 12-2012 | 34335624 | 777930974 | 43245 |  | 2650 | 5024 | 48269 |  | 189.5849
Estudios e ingenierías básicas para que la dependencia tome la decisión de realizar el proyecto de inversión de reubicación de la Terminal de Reynosa de la SHCP)
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 92904735592 | 105625192946 | 33136926565 | 15907009344 | 11799960216 | 12920384762 | 46030275685 | 81.2245 | 109.4952
Adquisiciones |  |  |  | 2187735136 | 2201090028 | 88513569 | 171727415 | 489300019 | 245842894 | 307320820 | 143.1588 | 50.2438
Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Refinacion (SNR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio | 1118T4M0007 | Varias | 01-2012 12-2014 | 43055604 | 43055604 |  | 4160000
Adquiisición de equipo contarincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez
NOTA: Comprende;Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Hidalgo: Se transfieren recursos a otras obras.
Varias: GTO., HGO., N.L., OAX., TAMPS., VER.
Adecuación de la Nave A como Centro de Atención de Emergencias Ambientales de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, en Salamanca, Gto. | 1118T4M0036 | GTO. | 01-2012 12-2014 | 10552962 | 10552962 |  | 5000000
Construcción y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales, permitirá contar con equipos y materiales para ser usados cuando ocurran derrames de hidrocarburos sobre suelo natural o cuerpos de agua
NOTA: Se transfieren recursos a obras prioritarias
Construcción Centro de Atención de Emergencias Ambientales, Refinería Tula, Hgo. | 1118T4M0035 | HGO. | 01-2012 12-2014 | 10552962 | 10552962 |  | 5000000
Construcción y equipamiento de una nave industrial y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales, permitirá contar con equipos y materiales para ser usados cuando ocurran derrames de hidrocarburos sobre suelo natural o cuerpos de agua.
NOTA: Se transfieren recursos a obras prioritarias
Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero | 1118T4M0034 | TAMPS. | 01-2012 12-2014 | 9552962 | 9552962 |  | 5000000
Construcción y equipamiento de un Centro para Atención de Emergencias Ambientales
NOTA: Se transfieren recursos a obras prioritarias
Adquisiciones de la Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación 2010-2013 | 0918T4M0043 | D.F. | 01-2010 12-2013 | 2676068 | 2881058 |  | 1226160
Contempla las compras de mobiliario y equipo de oficina, equipo eléctrico y electrónico para los años 2010 al 2013.
NOTA: Sin dato en 2011 por dar cumplimiento al programa de Reducción de Gasto Público. En 2012 se retiraron los recursos por ser bienes restringidos.
Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (mobiliario y equipo) | 0918T4M0049 | D.F. | 01-2010 12-2014 | 6288000 | 6768342 |  | 1299185
Contempla la actualización y renovación tanto del equipo diverso de oficina como mobiliario modulares, microfilmadoras, encuadernadoras, archiveros, sillas, etc., como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil, los cuales soportan la infraestructura operativa y administrativa
NOTA: Sin dato en 2011 por dar cumplimiento al programa de Reducción de Gasto Público. En 2012 se retiraron los recursos por ser bienes restringidos
Adquisición de la Gerencia de Administración de Servicios (vehículos) | 0918T4M0050 | D.F. | 01-2010 12-2014 | 43990848 | 47351313 |  | 9063775
Contempla el reemplazo del parque vehicular como sustitución por causas de uso y/o fin de vida útil
NOTA: Sin dato en 2011 por dar cumplimiento al programa de Reducción de Gasto Público. En 2012 se retiraron los recursos por ser bienes restringidos
Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental | 1118T4M0051 | D.F. | 01-2012 12-2014 | 11385225 | 11385225 |  | 3250000
Adquisiciones de la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental, tienen contempladas el remplazo de mobiliario, equipo de oficina, equipo electrónico, equipo de comunicaciones y equipos automotrices para transporte de personal técnico
NOTA: Se transfieren recursos a obras prioritarias
Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Almacenamiento y Reparto (SNAR) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio | 1118T4M0006 | Varias | 01-2012 12-2014 | 43055604 | 43055604 |  | 4160000
Adquiisición de equipo contarincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez.
NOTA: Comprende; Jalisco, Zacatecas, Sonora: Se tranfieren los recursos a otras obras.
Varias: JAL., SON., ZAC.
Adquisiciones del Organo Interno de Control 2012-2014 | 1118T4M0047 | D.F. | 01-2012 12-2014 | 3699575 | 3574193 |  | 1187149
Este Programa contempla la renovación del parque vehicular para uso de servicios generales y la adquisición de equipo electrónico y aire acondicionado, proporcionando a los usuarios actuales soluciones integrales a procesos de negocio en el ámbito de Pemex Refinación
NOTA: Se transfieren recursos a obras prioritarias
Adquisición de equipos contraincendio para el Sistema Nacional de Distribución (SND) para el control de emergencias C.I. y derrames e implantación de los centros de acopio | 1118T4M0008 | Varias | 01-2012 12-2014 | 43055604 | 43055604 |  | 4160000
Adquisición de equipo contraincendio, tres vehiculos HAZ-MAT y tres Monitores Portátiles de 6000 GPM equipadas con sus bombas portátiles de la misma capacidad para atender contingencias con mayor rapidez.
NOTA: Comprende Veracruz, Puebla, Tabasco, Oaxaca, Yucatan, Baja California, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Queretaro, Chihuahua, Durango, Nuevo León : Se transfieren recursos a obras prioritarias.
Varias: AGS., B.C., CHIH., DGO., GTO., JAL., N.L., OAX., PUE., QRO., SIN., SON., TAB., VER., YUC., ZAC.
Seguridad física: Adquisiciones GAR Centro | 1118T4M0009 | QRO. | 01-2012 12-2014 | 7965509 | 7965509 |  | 5565844
Adquisición de equipos para sistemas de control de acceso
Adquisición de seguridad industrial equipos presión vacío y de ataque rápido GAR Centro | 1118T4M0014 | QRO. | 01-2012 12-2016 | 23533075 | 23533075 |  | 5618740
Adquisición de un vehículo tipo Presión Vacio y cuatro Vehículos tipo Ataque Rápido para la protección de seguridad y contra incendio de las Terminales de Almacenamiento y Reparto Centro
Adquisición de seguridad industrial equipos presión vacío y de ataque rápido GAR Centro | 1118T4M0014 | QRO. | 01-2012 12-2016 | 23533075 | 23533075 |  | 5618740
Adquisición de un vehículo tipo Presión Vacio y cuatro Vehículos tipo Ataque Rápido para la protección de seguridad y contra incendio de las Terminales de Almacenamiento y Reparto Centro
NOTA: Se transfieren recursos a proyectos prioritarios en 2012.
Adquisiciones de seguridad industrial paquete presión balanceada GAR Centro | 1118T4M0023 | QRO. | 01-2012 12-2014 | 36377638 | 36377638 |  | 4423900
Adquisición de equipos de presión balanceada, bombas contraincendio móviles y bombas contraincendio fijas
Adquisiciones de la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles | 1118T4M0027 | D.F. | 01-2012 12-2013 | 4904505 | 4904505 |  | 10000000
Adquisiciones de la GCTOMC, se considera la compra de 2 equipos para análisis de espectro, 12 equipos portátiles de medición de flujos, 15 equipos GPS, 5 proyectores multimedia, 15 chalecos blindados y 36 equipos automotrices
NOTA: Se transfieren recursos a obras prioritarias
Adquisición de Autotanques Programa de Reemplazo 2012-2014 | 1118T4M0054 | D.F. | 12-2011 12-2014 | 205797505 | 205797505 |  |  | 94570000 | 94570000 | 94570000 |  | 100
Sustituir 138 autotanques del parque vehicular actual de 1,360,que garanticen un servicio seguro y operen al mínimo costo en el reparto de combustibles a las Estaciones de Servicio.
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-36-2012, de fecha 18 de enero de 2012.
Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de diesel UBA e Hidrógeno en la refinería de Cadereyta | 1218T4M0039 | N.L. | 11-2012 12-2013 | 100205930 | 100205930 |  |  | 70653468
Adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de diesel para elaborar diesel UBA y generación de hidrógeno para suministro de este producto a los procesos de hidrotratamiento en la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-641-2012, de fecha 11 de diciembre de 2012. No se llevo a cabo la adquisición de catalizadores de inversión.
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Tula | 1218T4M0044 | HGO. | 11-2012 12-2013 | 111558459 | 111558459 |  |  | 50500000
Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos reformación de naftas, isomerización de butanos y pentanos, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE/TAME de la refinería Miguel Hidalgo que presentan vida útil terminada
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-641-2012, de fecha 11 de diciembre de 2012. No se llevo a cabo la adquisición de catalizadores de inversión.
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca | 1218T4M0042 | GTO. | 11-2012 12-2013 | 132927676 | 132927676 |  |  | 44309790
Adq. de catalizadores capitalizables para procesos de refinación de hidrotratamiento y reformación de naftas, hidrodesulfuración de destilados intermedios, isomerización, generación de hidrógeno, así como resinas de intercambio iónico capitalizables de procesos de MTBE, presentan vida útil terminada
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-641-2012, de fecha 11 de diciembre de 2012. No se llevo a cabo la adquisición de catalizadores de inversión.
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería Madero | 1218T4M0040 | TAMPS. | 11-2012 12-2013 | 102719250 | 102719250 |  |  | 39118267
Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables para los procesos de refinación de hidrotratamiento de naftas y destilados intermedios, isomerización de butanos y pentanos, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE que presentan vida útil terminada.
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-641-2012, de fecha 11 de diciembre de 2012. No se llevo a cabo la adquisición de catalizadores de inversión.
Adquisiciones bienes restringidos Refinería de Minatitlán (equipo de transporte pesado) | 1018T4M0017 | VER. | 01-2011 12-2013 | 51553242 | 53357087 | 4033340 | 40000000 | 32406124 | 32406123 | 36439463 | 81.0153 | 100
Contempla la adquisición de grúas de 220, 90 y 20 toneladas de capacidad con tecnología de punta, que se utilizará para cubrir y apoyar las labores realizadas por el personal de mantenimiento del centro de negocios
Adquisiciones de la Refinería de Minatitlán (equipo automotriz y de transporte) | 1018T4M0024 | VER. | 01-2011 12-2014 | 43248646 | 44761914 | 9969300 | 24601000 | 31289219 | 31289207 | 41258507 | 127.1867 | 100 |  | 100 | 39.4 | 39.4
Adquisiciones de Camionetas tipo pick-up, camión redilas de 3.5 tons., camión redilas de 12 tons, grúas telescópicas autopropulsadas, de volteo, de transporte de personal, camión winche de 5 tons, con grúa articulada con pluma telescópica (titán), canastilla y grúas autopropulsadas
Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Cadereyta | 1218T4M0038 | N.L. | 11-2012 12-2013 | 110952214 | 110952214 |  |  | 24677218
Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrotratamiento de naftas, destilados intermedios y gasóleos de vacío de la refinería Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada.
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-641-2012, de fecha 11 de diciembre de 2012. No se llevo a cabo la adquisición de catalizadores de inversión.
Adquisición de equipos de comunicación, radios truncking y componentes asociados para terminales de la GAR Centro | 1218T4M0003 | QRO. | 05-2012 12-2013 | 24614315 | 24612187 |  |  | 18487014 | 18560567 | 18560567 |  | 100.3979
Adquisición de equipos de comunicación, radios truncking y componentes asociados para terminales de la GAR Centro
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Adquisiciones de vehiculos y equipo de transporte año 2009 | 0918T4M0051 | TAMPS. | 01-2010 12-2014 | 52883514 | 51500173 | 29804610 |  | 14518044 | 14518044 | 44322654 |  | 100
Adquisición de vehículos y equipo automotriz correspondiente a los vehículos utilizados por el personal de la Refinería en sus labores de inspección y mantenimiento en las áreas operativas, así como para transporte.
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Adquisiciones de la Refinería de Salamanca (Equipo Automotriz y de transporte) | 1018T4M0001 | GTO. | 01-2010 12-2013 | 32443792 | 45578998 | 10370164 | 10000000 | 12376791 | 12376791 | 22746954 | 123.7679 | 100
Equipo Automotriz y de Transporte para las actividades de mantenimiento y supervisión en las diferentes áreas de control de proceso, administración y de apoyo.
Adquisiciones de Transporte Pesado, Refinería Salamanca | 0918T4M0036 | GTO. | 01-2010 12-2013 | 53409673 | 70000000 | 7300513 | 14000000 | 9949580 | 9949579 | 17250092 | 71.0684 | 100
Adquisiciones para Terminales de Operación Marítima y Portuaria de la Subdirección de Distribución (2012 2013) | 1218T4M0002 | VER. | 04-2012 12-2013 | 19864314 | 19864314 |  |  | 8372233 | 8372232 | 8372232 |  | 100
Este proyecto contempla únicamente las adquisiciones prioritarias de equipos de aire acondicionado, herramienta para el sostenimiento de la integridad y tractores para las Terminales de Operación Marítima y Portuarias de la Subdirección de Distribución.
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-231-2012, de fecha 3 de mayo de 2012.
Adquisición de automotores para carga y maniobras en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver. | 1118T4M0001 | VER. | 01-2012 12-2014 | 25416658 | 25416658 |  |  | 8313646 | 8313646 | 8313646 |  | 100
Adquisiciones para el Sostenimiento de la Operación en la Terminal de Operación Marítima y Portuaria de Tuxpan, Ver.
NOTA: Sin asignación de recursos en 2011.
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz | 1218T4M0043 | OAX. | 11-2012 12-2013 | 103230253 | 103230253 |  |  | 7761723
Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables para los procesos de refinación de hidrotratamiento y reformación de naftas, hidrodesulfuración de destilados intermedios, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE/TAME que presentan vida útil terminada
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-641-2012, de fecha 11 de diciembre de 2012. No se llevo a cabo la adquisición de catalizadores de inversión.
Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta | 1218T4M0037 | N.L. | 11-2012 12-2013 | 59568660 | 59568660 |  |  | 5446773
Adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos reformación de naftas, isomerización de pentanos y hexanos y Alquilación, así como resinas de intercambio iónico capitalizables para los procesos de MTBE de la refinería Héctor R. Lara Sosa que presentan vida útil terminada
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-641-2012, de fecha 11 de diciembre de 2012. No se llevo a cabo la adquisición de catalizadores de inversión.
Adquisiciones de bienes restringidos año 2009 | 0918T4M0052 | TAMPS. | 01-2010 12-2014 | 19289790 | 4661586 |  |  | 4761586 | 4613342 | 4613342 |  | 96.8867
Compra de aires acondicionados, mobiliario, equipo de oficina y equipo de comunicación
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-176-2012, de fecha 3 de abril de 2012. No ejerce recursos en 2011 por direccionamento de recursos a proyectos prioritarios
Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero | 1118T4M0038 | TAMPS. | 01-2012 12-2014 | 16321800 | 16321800 |  | 5000000 | 4500000 | 4124408 | 4124408 | 82.4882 | 91.6535
Adquisiciones de equipo pesado para un Centro para Atención de Emergencias Ambientales
Adquisición de equipos de comunicación, radios Truncking y componentes asociados para Terminales de la GAR Golfo | 1218T4M0007 | Varias | 05-2012 12-2013 | 7359865 | 7359229 |  |  | 3422167 | 3434654 | 3434654 |  | 100.3649
Programa de adquisición de equipos de radiocomunicación para Terminales de la GAR GOLFO
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Varias: TAMPS., VER.
Seguridad Industrial: Adquisición de Paquete de Presión Balanceada GAR Golfo | 1118T4M0024 | VER. | 01-2012 12-2014 | 21853213 | 21853213 |  |  | 3308916 | 3308916 | 3308916 |  | 100
Abastecer de forma adecuada el suministro de agua espuma para abatir un escenario de riesgo mayor con la adquisición de paquetes de presión Balanceada para la protección contra incendio en la GAR Golfo
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-36-2012, de fecha 18 de enero de 2012.
Adquisición de catalizadores capitalizables en plantas de proceso, refinería de Minatitlán | 1218T4M0041 | VER. | 11-2012 12-2013 | 116166573 | 116166573 |  |  | 500000
Programa de adquisiciones de catalizadores capitalizables que se emplean en los procesos de hidrodesulfuración y reformación de Naftas e hidrodesulfuración de destilados intermedios de la refinería Gral. Lázaro Cárdenas que presentan vida útil terminada
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-641-2012, de fecha 11 de diciembre de 2012. No se llevo a cabo la adquisición de catalizadores de inversión.
Adquisición de equipos de laboratorio para realizar análisis de Asfaltos SUPERPAVE en las refinerías de Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula | 1218T4M0021 | Varias | 08-2012 12-2014 | 14374739 | 14374739 |  |  | 10000
Programa de adquisiciones de equipo de laboratorio para realizar análisis de Asfaltos SUPERPAVE en las refinerías que producen actualmente asfalto (Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula).
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-458-2012, de fecha 13 de septiembre de 2012. Comprende Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Oaxaca, Hidalgo
Varias: GTO., HGO., N.L., OAX., TAMPS.
Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Oficinas, Refinería Salamanca | 0918T4M0053 | GTO. | 01-2010 12-2014 | 7440743 | 7440743 |  |  | 10000
Contempla las compras de mobiliario para salas de juntas, videoproyección, equipos de aire acondicionado y enseres menores programados
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-322-2012, de fecha 28 de junio de 2012. No ejerce recursos en 2011 por direccionamento de recursos a proyectos prioritarios
Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca | 0918T4M0038 | GTO. | 01-2010 12-2013 | 13079920 | 14011548 |  |  | 10000
Adquisiciones de vehículo de Contraincendio para la Refinería de Salamanca
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-36-2012, de fecha 18 de enero de 2012. No ejerce recursos en 2011 por direccionamento de recursos a proyectos prioritarios
Adquisición de un vehículo tipo ambulancia para atención médica y transporte de emergencia de trabajadores de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime a la Unidad Hospitalaria | 1118T4M0017 | OAX. | 01-2012 12-2013 | 2407399 | 2407399 |  | 2326011 | 10000
Adquisisción de un vehículo tipo ambulancia para proporcionar los primeros auxilios y atención prehospitalaria, traslado de emergencia de lesionados y/o con exposición aguda a agentes tóxicos, de acuerdo con los escenarios de riesgo previstos en los análisis de riesgos de la Refinería.
Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | 1018T4M0008 | OAX. | 01-2011 12-2013 | 49920023 | 41394535 | 27035642 |  | 10000
Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-115-2012, de fecha 1 de enero de 2012.
Laboratorio: Adquisición de equipos de laboratorio control de calidad GAR Golfo | 1118T4M0022 | VER. | 01-2012 12-2015 | 34448582 | 34448582 |  | 6685651 | 5460 | 5385 | 5385 | 0.080546 | 98.6264
Garantizar la calidad de productos distribuidos mediante la adquisición de equipo con nueva tecnología por razones de obsolescencia de los mismos o para las nuevas necesidades lo que representa el correcto funcionamiento de los laboratorios de pruebas de las Terminales de Almacenamiento y Reparto
Adquisición de Autotanques para el Sostenimiento y Crecimiento de la Línea de Negocio de reparto local | 1218T4M0027 | Varias | 08-2012 12-2013 | 354032247 | 354032247 |  |  | 2000
Adquisición de un total de 168 tracto-camiones de configuración tipo T3-S2, de 5 ejes y 18 llantas, con tonel simple de 30 mil litros de capacidad de acero al carbón.
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-515-2012, de fecha 11 de octubre de 2012. Comprende: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH.
Mantenimiento |  |  |  | 85979397666 | 95037922646 | 29975598750 | 14236240698 | 10338970443 | 11682852603 | 41658451354 | 82.0642 | 112.9982
Rehabilitación Ductos e Instalaciones Norte | 0318T4M0106 | N.L. | 01-2003 12-2014 | 713838721 | 1420783947 | 929013266 | 10792310 |  |  | 929013266
Con base en los resultados de la inspec rehab los ductos eliminando fallas, para optimizar su cap de transporte y aumentar la seg de manejo de productos. Consiste típicamente en la sustituc de tramos completos con fallas por pérdida de esp mayores al 20.
NOTA: Se retiran los recursos para ser canalizados a obras prioritarias
Rehabilitación Integral a dos monoboyas de las Terminales Marítimas de Tuxpan y Salina Cruz | 1018T4M0029 | Varias | 01-2011 12-2014 | 138021765 | 142851143 |  | 10000
Rehabilitación y transporte de las partes para la fabricación de casco de la monoboya con nueva tecnología, capacitación del personal de operación y de mantenimiento, emisión de garantía de las instalaciones por parte del fabricante y Certificación de las instalaciones.
NOTA: Comprende Veracruz, Oaxaca. Se transfirieron los recursos a proyectos prioritarios, no inició en 2011
Varias: OAX., VER.
Seguridad industrial: Obras GAR Centro | 1118T4M0010 | QRO. | 01-2012 12-2017 | 94660229 | 94660229 |  | 18000000
Rehabilitación de instalaciones de seguridad industrial que reduzcan los riesgos de 9 Terminales de Almacenamiento y Reparto siguientes: 18 de Marzo, Añil, San Juan Ixhuatepec, Barranca del Muerto, Iguala, Cuernavaca, Querétaro, Toluca.
NOTA: Se transfieren recursos a proyectos prioritarios
Mantenimiento Estratégico GAR Centro | 1118T4M0041 | QRO. | 01-2012 12-2016 | 448719400 | 448719400 |  | 30139997
Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de la GAR Centro.
NOTA: Se transfieren recursos a obras prioritarias
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero | 0818T4M0002 | TAMPS. | 01-2009 12-2014 | 7410609799 | 7781412384 | 3418516633 | 2099757989 | 1523404656 | 1661540417 | 5080057050 | 79.1301 | 109.0676
Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.
NOTA: El pagado contempla los registros de siniestros
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salina Cruz | 0818T4M0008 | OAX. | 07-2009 12-2014 | 5913670674 | 6284440484 | 3560919006 | 1816053851 | 1520393085 | 1693176837 | 5254095844 | 93.2338 | 111.3644
Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.
NOTA: El pagado contempla los registros de siniestros
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Cadereyta | 0718T4M0003 | N.L. | 06-2008 12-2013 | 4342119313 | 7297773633 | 4896929304 | 1867955385 | 1488129363 | 1792121347 | 6689050651 | 95.9403 | 120.4278
Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.
NOTA: El pagado contempla los registros de siniestros
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Salamanca | 0818T4M0007 | GTO. | 07-2009 12-2014 | 5944336223 | 6390323810 | 2801421281 | 1282000000 | 1361185866 | 1460558621 | 4261979902 | 113.9281 | 107.3005
El objetivo de este proyecto es el restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la Refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento.
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Tula | 0818T4M0006 | HGO. | 03-2009 12-2015 | 6412798254 | 6990776915 | 3462737020 | 1950000011 | 1078056042 | 1591694096 | 5054431116 | 81.6253 | 147.6448
Restablecer las condiciones de operación de las de plantas de proceso, así como de equipos y sistemas auxiliares de proceso. Sustituir equipos que ya cumplieron su vida útil. Mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades operativas y de seguridad. Rehabilitar los tanques de almacenamiento.
NOTA: El pagado contempla los registros de siniestros
Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Minatitlán | 0818T4M0003 | VER. | 02-2009 12-2014 | 6835592498 | 6211287463 | 2837812781 | 1923039945 | 1072436905 | 1098884607 | 3936697388 | 57.1431 | 102.4661
Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.
NOTA: El pagado contempla los registros de siniestros
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta. | 0818T4M0039 | Varias | 02-2010 12-2014 | 2508812175 | 2549351234 | 226617211 | 664906447 | 384510494 | 417329551 | 643946762 | 62.7652 | 108.5353
Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad mecánica, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos.
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Varias: TAMPS., VER.
Actualización de las turbinas de gas marca Solar y Ruston, en las Estaciones de Bombeo de la Red Nacional de ductos de Pemex Refinación. | 0818T4M0019 | Varias | 12-2009 12-2013 | 2203799617 | 1441159754 | 559975619 | 124423325 | 337494702 | 357520516 | 917496135 | 287.342 | 105.9337
Sustitución y actualización de los sistemas principales (combustible, aire de admisión, lubricación, gases de escape, medición de gas y flujo, y de monitoreo y control) y sistemas auxiliares (medición de combustible y de crudo, válvulas de recirculación,
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Varias: HGO., TAMPS., VER.
Sostenimiento de la operación de las Terminales Centro | 0318T4M0049 | QRO. | 01-2000 12-2013 | 391179916 | 797532526 | 259501795 | 171138905 | 167444828 | 125174902 | 384676697 | 73.1423 | 74.7559
Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Centro, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.
Evaluación y rehabilitación de la integridad mecánica del oleoducto de 24 - 14 -12 - 16 D.N., Poza Rica - Salamanca y Oleoducto 30- 20 24 - 20 D.N. y 24 D.N., Nuevo Teapa Tula Salamanca | 0818T4M0041 | Varias | 01-2010 12-2014 | 1970363021 | 2155505510 | 43755351 | 451752210 | 158790983 | 178473586 | 222228937 | 39.507 | 112.3953
Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Varias: GTO., VER.
Sustitución de Brazos de Carga Marinos | 0818T4M0027 | Varias | 01-2009 12-2020 | 691465627 | 700942418 |  | 20000000 | 153994202 | 153994201 | 153994201 | 769.971 | 100
Adquisición de Brazos de Carga Marino de última generación que sustituyan a las brazos existentes e instalados en la TM de Pajaritos, Salina Cruz, ROP de Veracruz y Mazatlán y ROP de Lerma.
NOTA: Comprende Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, El proyecto empieza a erogar en el 2012.
Varias: OAX., SIN., VER.
Mantenimiento de Instalaciones Marítimas | 0818T4M0029 | Varias | 07-2010 12-2017 | 2368490326 | 1460627115 | 167436079 | 234134749 | 152030999 | 184688083 | 352124162 | 78.8811 | 121.4805
Rehabilitación de instalaciones portuarias en Guaymas, Veracruz, Madero, Progreso y Tuxpan y Pajaritos e incrementar la eficiencia de las Terminal Marítimas del sistema integral de Distribución de la Gerencia de Operación y Mantenimiento Portuario
NOTA: Comprende Sonora, Veracruz, Tamaulipas, Yucatan: Es mayor el pagado por que incluye sinietros
Sostenimiento de la operación de las Terminales Golfo | 0318T4M0050 | VER. | 08-1996 12-2016 | 2048077441 | 2833176256 | 2198901776 | 110596629 | 149139524 | 156747840 | 2355649617 | 141.7293 | 105.1015
Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Golfo, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Mantenimiento Mayor a Turbo maquinaria de la Red Nacional de Ductos de Pemex Refinación | 0818T4M0018 | Varias | 12-2009 12-2014 | 851962668 | 770982048 | 343527209 | 66812983 | 121581508 | 131279302 | 474806511 | 196.4877 | 107.9764
El programa consiste en realizar un Mantenimiento Mayor (OVERHAUL) a 103 turbinas de gas que incluye la turbo maquinaria asociados a las unidades de bombeo de la Red de Ductos, consistente en: 23 Generadores de Gas Centauro, 23 Turbinas de Potencia Centaur
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Varias: DGO., HGO., N.L., OAX., TAMPS., VER.
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos, Poliductos, Combustoleoductos e Isobutanoducto Playeros. | 0818T4M0042 | Varias | 12-2009 12-2014 | 1496722064 | 1622553252 | 282757565 | 164772659 | 114142786 | 113806914 | 396564479 | 69.0691 | 99.7057
Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los ductos.
NOTA: Comprende Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Michoacan, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatan
Varias: B.C., B.C.S., CAMP., COL., GRO., MICH., OAX., SIN., SON., TAMPS., VER., YUC.
Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico | 0818T4M0032 | JAL. | 01-2009 12-2013 | 334750525 | 468404171 | 10568388 | 196782400 | 93686595 | 82625381 | 93193769 | 41.9882 | 88.1934
Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento de productos y su programa de suministros con la calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico.
Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico | 0318T4M0052 | JAL. | 01-1997 12-2015 | 1455511803 | 2402379408 | 2037859281 | 26332412 | 81448073 | 83971388 | 2121830669 | 318.8898 | 103.0981
Garantizar eficacia y confiabilidad en el desempeño operativo del sistema de almacenamiento de productos terminados en la región Pacífico, dentro de un marco de seguridad y protección al medio ambiente.
NOTA: El pagado contempla los registros de siniestros
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Turbosinoductos, Dieselductos, Premiunductos, Magnaductos, Combustoleoductos y Gasoductos en la Zona Centro. | 0818T4M0045 | Varias | 12-2009 12-2014 | 1372594966 | 1550256435 | 139108027 | 30900571 | 78067313 | 78067606 | 217175633 | 252.6413 | 100.0004
Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos.
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Varias: D.F., GTO., HGO., JAL., MICH., PUE., S.L.P., TLAX., ZAC.
Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Golfo | 0818T4M0036 | VER. | 09-2010 12-2015 | 52008603 | 479383185 | 56938847 | 77309886 | 76067095 | 75155220 | 132094066 | 97.2129 | 98.8012
Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministros de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico | 0818T4M0043 | Varias | 12-2009 12-2014 | 2260375038 | 2520693242 | 169789169 | 64286487 | 41869302 | 41868672 | 211657841 | 65.1283 | 99.9985
Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de ductos.
NOTA: Comprende Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuaha, Sonora, Baja California, Sinaloa, Colima, Michoacan
Varias: B.C., COAH., COL., CHIH., MICH., N.L., SIN., SON., TAMPS.
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en la Zona Sur. | 0818T4M0044 | Varias | 12-2009 12-2014 | 1639419594 | 1742982474 | 254491546 | 149851097 | 31736697 | 31736692 | 286228238 | 21.1788 | 100
Evaluación total del estado mecánico, Análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos
NOTA: Comprende Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatan
Varias: OAX., PUE., TAB., VER., YUC.
Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD. | 1018T4M0021 | Varias | 01-2011 12-2016 | 583254360 | 583254360 |  | 39541997 | 29708631 | 29696268 | 29696268 | 75.1006 | 99.9584
El alcance del Proyecto es para 38 tanques de los 106 totales administrados por la GOMP, con un costo total estimado de $541.9 millones de pesos. Incluye Diagnóstico, Inspección, Rehabilitación, Modernización y Certificación.
NOTA: Comprende Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca: En 2011, se difirio la obra
Varias: OAX., TAMPS., VER.
Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Norte | 0818T4M0035 | N.L. | 08-2009 12-2014 | 278369029 | 297221423 | 198632425 | 14917604 | 27071338 | 27544899 | 226177324 | 184.6469 | 101.7493
Conservar la capacidad de operación de las instalaciones en las Terminales de Almacenamiento y Reparto para garantizar el abastecimiento y suministro de productos con calidad, cantidad y oportunidad al costo más económico, cumpliendo con la Seg. Industrial, Protección Ambiental y Salud Ocupacional.
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Restablecimiento de la operación con seguridad del Sistema Nacional de Distribución | 0518T4M0001 | Varias | 08-2005 12-2020 | 1016384273 | 1771904939 | 872497230 | 111158105 | 26322645 | 26241545 | 898738775 | 23.6074 | 99.6919
Rehabilitación de tanques en estaciones de bombeo, Reparación de Cruces de tuberías en cuerpos de agua; y rehabilitación de sistemas de transporte por oleoductos y poliductos
NOTA: Comprende Hidalgo, Veracruz
Varias: HGO., VER.
Proyecto Integral Ambiental Refinería Salamanca | 1118T4M0048 | GTO. | 01-2012 12-2014 | 151936601 | 151936601 |  | 30000000 | 15275805 | 15275803 | 15275803 | 50.9193 | 100
Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes y la planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
Proyecto Integral Ambiental Refinería Tula | 1118T4M0049 | HGO. | 01-2012 12-2014 | 85904208 | 85904208 |  | 15000000 | 12800000 | 12453237 | 12453237 | 83.0216 | 97.2909
Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes
Mantenimiento de Terminales de Almacenamiento y Reparto GAR Norte | 1118T4M0032 | N.L. | 01-2012 12-2017 | 644440704 | 645384989 |  | 91573319 | 11440098 | 11349551 | 11349551 | 12.3939 | 99.2085
Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de las TARs, de la zona Norte
Repotenciación del sistema eléctrico de la Refinería de Cadereyta | 1018T4M0035 | N.L. | 01-2011 12-2014 | 516700099 | 534779420 | 3364540 | 162505293 | 9228798 | 9374245 | 12738785 | 5.7686 | 101.576
Repotenciación de los circuitos de enlace IS-5 e IS-6 entre la SEE 2 y TBSI, sustitución de tableros de distribución de potencia TDP-1 y TDP-2, instalación de sistema de aterrizamiento de fuentes de generación, sustitución del tablero bus de sincronismo de 13.8 KV a 34.5 KV
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Cruzamientos Direccionados Ductos de Pemex Refinación | 0818T4M0024 | Varias | 01-2011 12-2013 | 639255624 | 599304452 | 18092599 | 2389541 | 7272357 | 7216834 | 25309433 | 302.0176 | 99.2365
Trazo del derecho de vía, localización y posicionamiento de puntos de ingeniería excavación y Perforación Direccional, prueba Hidrostatica e Inspección Radiográfica, introducción de tubería direccionada, Integración de Línea Nueva a la linea existente
NOTA: Comprende Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatan
Varias: CAMP., CHIS., GRO., OAX., PUE., TAB., VER., YUC.
Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero | 1118T4M0025 | TAMPS. | 01-2012 12-2014 | 149038628 | 149038628 |  | 14000000 | 6500000 | 4355259 | 4355259 | 31.109 | 67.004
Proyecto de optimización de la operación del área de efluentes
Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nuevo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlán. | 0818T4M0040 | Varias | 01-2010 12-2014 | 524844427 | 651824263 | 64830219 | 124485494 | 4124926 | 14991678 | 79821897 | 12.0429 | 363.4411
Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos
NOTA: Comprende, Veracruz, Oaxaca: la diferencia entre el pagado y el modificado radica en los sinietros
Varias: OAX., VER.
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017) | 1218T4M0012 | OAX. | 06-2012 12-2017 | 8298835203 | 8298835203 |  |  | 2749642 | 2737752 | 2737752 |  | 99.5676
Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc,fza y serv auxs, sistemas de seg y protec amb, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-458-2012, de fecha 13 de septiembre de 2012.
Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste | 0818T4M0031 | Varias | 03-2009 12-2019 | 179826320 | 1698867794 | 159604583 | 21719097 | 595185 | 595185 | 160199768 | 2.7404 | 100
Modernización de 15 Estaciones, para incrementar seguridad, confiabilidad y eficiencia de procesos operativos: Sist. de Fuego y Gas, Sist. de Paro de Emergencia, Sist. de Redes Contra Incendio, Control Básico de proceso y Alarmas Criticas y Cuartos de Control de acuerdo a diagnósticos realizados
NOTA: Comprende Veracruz, Oaxaca, Puebla.
Varias: OAX., PUE., VER.
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015) | 1218T4M0010 | N.L. | 05-2012 12-2013 | 5164391135 | 5164391135 |  |  | 220000 | 10604568 | 10604568 |  | 4820.2582
Mantto correctivo a ptas y/o equipos de proc, fza y servs auxs y sist de seg y protec amb así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los prog de produc y conserv de la seg y medio amb. y evitar paros.
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-335-2012, de fecha 3 de julio de 2012.: La diferencia en pagado es por siniestros
Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017) | 1218T4M0013 | VER. | 06-2012 12-2017 | 7727913885 | 7727913885 |  |  | 40000
Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso,fuerza y servicios auxiliares, sistemas de seguridad y protección ambiental.
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-515-2012, de fecha 11 de octubre de 2012.
Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación | 1118T4M0029 | N.L. | 01-2012 12-2014 | 118402910 | 118402910 |  | 57200000 | 10000
Sustitución de compresores de aire y equipos periféricos de la planta de fuerza en nueva ubicación.
NOTA: Se transfieren recursos a obras prioritarias
Otros programas |  |  |  | 1812207012 | 1612555937 | 244911153 | 240366570 | 102686882 | 102686302 | 347597455 | 42.7207 | 99.9994
Construcción de una Subestación Eléctrica de 115000 / 34.5 KV en Nuevo Teapa | 1018T4M0033 | VER. | 01-2011 12-2014 | 74092160 | 74092160 |  | 25628237
Construcción de una Subestación Eléctrica nueva de 115 KV / 34.5 KV, líneas de transmisión y bahía de enlace al circuito de CFE, en la Estación de Medición, Distribución y Bombeo Nuevo Teapa, para eliminar el suministro actual de líneas de PEP.
NOTA: Sin dato debido a que no ejerce recursos en 2011. Se traspasa presupuesto a proyectos prioritarios en 2012.
Modernizacion y Adecuacion de los Sistemas Instrumentados de Seguridad y de Control Basico de las Estaciones de Bombeo Rebombeo y Recibo de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte. | 1018T4M0018 | N.L. | 01-2011 12-2015 | 1025671543 | 1025671543 |  | 135218006
Con este Proyecto se generan los Sistemas modernizados y adecuados, de Monitoreo, Control y Seguridad: Fuego y Gas, Paro de Emergencia, Redes Contra Incendio, Monitoreo y Control Critico, Monitoreo y Control Básico y Eléctrico. En las 17 Estaciones de la Subgerencia de T.D. Norte
NOTA: Sin asignación presupuestal en 2011. En 2012 se transfirieron los recursos a obras prioritarias.
Libramiento del oleoducto de 24 pulgadas DN Madero-Cadereyta y poliducto 12 pulgadas DN Madero-Cadereyta en la zona urbana de Cd. Victoria incluye construcción de Estación de Rebombeo Poliducto. | 0318T4M0035 | TAMPS. | 01-2003 12-2013 | 237755280 | 38104205 | 244911153 | 50000 |  | -579 | 244910574 | -1.158
Reubicar la trayectoria del poliducto de 12 Madero Cadereyta y Oleoducto 24 Madero -- Cadereyta fuera de la zona urbana de Cd. Victoria Tamaulipas, así como el desmantelamiento de la estación de bombeo actual del poliducto.
NOTA: El registro en negativo, en la columna Pagada del 2012 se trata de cierre de partidas abiertas de años anteriores en el 2012.
Modernización y Reemplazo de los equipos y sistemas de Motobombas de la estación de bombeo Tepetitlan de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro | 1018T4M0028 | HGO. | 01-2011 12-2017 | 474688029 | 474688029 |  | 79470327 | 102686882 | 102686881 | 102686881 | 129.2141 | 100
Cambio del equipo de bombeo, 10 motobombas, alimentadas con energía, sustituyéndolo por 4 turbobombas de gas reconfiguradas, modernización, actualización y reconfiguración, de los sistemas auxiliares, la instrumentación, cabezales, ductos, casa de bombas.
Estudios de preinversión |  |  |  | 2925395778 | 6773624335 | 2827903093 | 1258674661 | 869002872 | 889002963 | 3716906056 | 70.6301 | 102.3015
Renovación de Chalanes al Servicio de Pemex Refinación | 0918T4M0013 | VER. | 01-2010 12-2014 | 106372000 | 114497766 | 19780000 | 32761200 |  | 3577900 | 23357900 | 10.9212
Este proyecto considera en una primera etapa la elaboración de un Estudio de Pre inversión para determinar conforme a las condiciones del mercado, las características específicas de los chalanes a adquirir.
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Estudio de Pre inversión para ingenierías básicas de Calidad de Combustibles | 0618T4M0003 | D.F. | 07-2006 12-2014 | 2270458200 | 3707022066 | 2395608063 | 338399869 | 474923432 | 477943392 | 2873551454 | 141.2363 | 100.6359
El estudio de pre inversión consta de realizar las Ingeniería básica extendida para post tratamiento.de gasolinas, una simulación rigurosa y la ingeniería básica extendida para el diesel, los servicios auxiliares e infraestructura complementaria.
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Estudio de Pre inversión para Conversión de Residuales Salamanca | 0618T4M0001 | GTO. | 08-2008 12-2016 | 450000000 | 2853538925 | 412515030 | 882280272 | 391802440 | 405204671 | 817719702 | 45.927 | 103.4207
Consta de las ingenierías básicas del Proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocraking, ptas. de Azufre, HDSG, HDS Naftas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD de Dest Interm
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Estudio de preinversión Terminal de Almacenamiento y Reparto Región Centro | 1018T4M0013 | QRO. | 01-2011 12-2014 | 98565578 | 98565578 |  | 5233320 | 2277000 | 2277000 | 2277000 | 43.5097 | 100
Estudios e ingenierias básicas para tomar la decisión de construir una nueva terminal de almacenamiento y reparto en el centro del País.
NOTA: Sin asignación presupuestal en 2011.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 149218937362 | 195362975984 | 60974886035 | 21764599671 | 15670325258 | 15393624831 | 76368510865 | 70.7278 | 98.2342
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 38486878481 | 69824331751 | 44843087610 | 1735498817 | 6542317101 | 6433840059 | 51276927667 | 370.7199 | 98.3419
Infraestructura económica |  |  |  | 37295259327 | 68539453413 | 44721774783 | 1250718307 | 6314895606 | 6186781990 | 50908556771 | 494.6583 | 97.9712
Construcción de ramal Charco Blanco - Querétaro de los poliductos Tula - Salamanca | 1118T4M0021 | QRO. | 07-2012 12-2012 | 206469076 | 206469076 |  | 19948887 | [6 empty] | 10
Construcción de ramal nuevo a Querétaro, para operar independientes las gasolinas y el diesel a la TAR Querétaro y el poliducto QuerétaroSan Luis, con lo cual se incrementa el flujo de suministro por ducto a Querátaro y San Luis y reduce en 3.2 mbd el suministro de Autotanques para estas Terminales
NOTA: Se transfieron los recursos a proyectos prioritarios en 2012.
Infraestructura ferroviaria, de carga y descarga de carros tanque para transporte de combustibles en el corredor de las TAR Guaymas, Son., y Nogales, Son. | 1018T4M0034 | SON. | 01-2011 12-2012 | 88400042 | 91493158 | 1498000 | 42178189 |  |  | 1498000 |  |  | 1.1 | 46 |  | 1.1
Implementar un sistema de carga de Carros Tanque en la TAR Guaymas, para enviar PX Magna y PX Premium, a la TAR Nogales, reacondicionando instalaciones en esta para descargarlo de Carros Tanque.
NOTA: Se traspasa presupuesto a proyectos prioritarios
Proyecto asociado al cierre administrativo de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán | 1218T4M0015 | VER. | 06-2012 12-2012 | 5220574838 | 5220574838 |  |  | 4955525260 | 4775506751 | 4775506751 |  | 96.3673 |  | 100 | 91.3 | 91.3
Con este proyecto se busca obtener los recursos necesarios para el cierre administrativo definitivo del proyecto de reconfiguración de Minatitlán, el cual comprende Construcción de 9 plantas nuevas, integración y servicios auxiliares asociados. Considerando el numeral 34 de los nuevos Lineamientos.
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-335-2012, de fecha 3 de julio de 2012.
Minatitlán | 0205 99 205 | VER. | 12-1997 11-2010 | 29728726382 | 57709047442 | 41826084618 | 264527716 | 590665004 | 590656279 | 42416740896 | 223.2871 | 99.9985 | 99.5 | 100 | 0.5 | 100
Construcción de 9 plantas nuevas, integración y servicios auxiliares asociados.
Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México. | 0718T4M0001 | Varias | 12-2007 12-2012 | 287728000 | 3564568828 | 2376983243 | 528673385 | 576793309 | 596797610 | 2973780853 | 112.8859 | 103.4682 | 64 | 97.2 | 14.3 | 78.3
Incrementar la capacidad de transporte del Poliducto 24-18-14 Tuxpan TAD 18 de Marzo de 70 mbd a 140 mbd, para satisfacer la creciente demanda de gasolinas del Área Metropolitana de la Cd. de México.
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Varias: HGO., VER.
Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación | 0818T4M0030 | Varias | 12-2009 12-2012 | 1352534335 | 1318113146 | 205336881 | 382741112 | 104076214 | 143537624 | 348874505 | 37.5025 | 137.9159 | 8 | 37.3 | 15 | 23
Operar con mayor eficiencia y confiabilidad, contribuir a la mitigación riesgos al personal, a la población y al medio ambiente y coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles en las instalaciones seleccionados pertenecientes a cuarenta y siete
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Varias: AGS., HGO., JAL., QRO., VER., ZAC.
Infraestructura de descarga de carros tanque de COPE en la TAR Lázaro Cárdenas | 1018T4M0005 | MICH. | 11-2010 12-2011 | 201375115 | 208421225 | 134667888 |  | 73734110 | 66182016 | 200849904 |  | 89.7577 | 55.4 | 100 | 15.8 | 71.2
Construcción de infraestructura ferroviaria para descargar carro tanques de COPE en la TAR Lázaro Cárdenas, Mich., transportados desde la Refinería de Tula Hgo.
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-36-2012, de fecha 18 de enero de 2012.
Infraestructura para recibo de isobutano de importación para la refinería de Minatitlán a través de la Terminal Marítima de Pajaritos | 1018T4M0027 | VER. | 08-2010 12-2012 | 109200052 | 113020959 | 81170007 | 12649018 | 11875649 | 11875649 | 93045656 | 93.8859 | 100 | 100 | 99.7 |  | 100
Adquisiciones de tubería y equipo de bombeo, prefabricación, instalación de circuitos de tuberías, construcción de la infraestructura necesaria para su operación en las áreas de la T. Marítima de Pajaritos, T de Almacenamiento y Reparto de Pajaritos, Ductos y Refinería de Minatitlán
Infraestructura Ductos e instalaciones Centro | 0318T4M0118 | QRO. | 03-2009 12-2012 | 100251487 | 107744741 | 96034146 |  | 2226060 | 2226061 | 98260206 |  | 100 | 95.6 | 81.8 | 2.1 | 97.8
Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona centro del país.
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Otros proyectos |  |  |  | 1191619154 | 1284878338 | 121312827 | 484780510 | 227421495 | 247058069 | 368370896 | 50.9629 | 108.6344
Ampliación de las instalaciones del centro de información técnica administrativa y acopio de documentos | 0618T4M0008 | D.F. | 12-2010 12-2012 | 47183580 | 53225758 | 3826257 | 2564579 |  |  | 3826257
NOTA: Se retiran los recursos para ser canalizados a obras prioritarias
Ampliación y Adecuación del Área Asignada a la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles | 1118T4M0050 | D.F. | 01-2012 12-2012 | 2033756 | 2033756 |  | 1965000
Ampliación y adecuación del área asignada a la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles
NOTA: Se transfieren recursos a obras prioritarias
Adquisicion de Terreno en TAR El Castillo para atender reclamo de ocupación daños | 1118T4M0046 | JAL. | 12-2011 12-2012 | 27815662 | 28788945 | 27815662 | 21000000 |  |  | 27815662
Regularizar la situación actual del terreno propiedad de un tercero en donde se encuentra ubicada la infraestructura entre el área de almacenamiento y distribución de la TAR El Castillo, con el fin de evitar demandas y gastos innecesarios por ocupación de propiedad ajena.
Sostenimiento de los sistemas de medición en puntos de transferencia de custodia de PEMEX Refinación | 0918T4M0037 | Varias | 01-2010 12-2012 | 513649114 | 541009322 | 50690226 | 203566248 | 145028705 | 165091870 | 215782096 | 81.0998 | 113.8339
Actualizar 100 sistemas de medición para transferencia de custodia para garantizar el mantener bajas incertidumbres en la cuantificación de volúmenes que se transfieren en custodia en los siguientes Puntos de Transferencia de Custodia (PTCs).
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Varias: AGS., B.C., CHIH., DGO., GTO., JAL., N.L., OAX., PUE., QRO., SIN., SON., TAB., VER., YUC., ZAC.
Instalación de 22 Sistemas de Medición nuevos en Puntos de Transferencia de Custodia | 0918T4M0033 | Varias | 01-2010 12-2012 | 211632884 | 201075334 |  | 101682126 | 74737144 | 74728789 | 74728789 | 73.4926 | 99.9888
Suministro, instalación y puesta en operación de sistemas de medición de flujo para transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos.
NOTA: Comprende Baja California Sur, Colima, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas. Sin dato por no haber iniciado en el 2011.
Varias: B.C.S., COL., OAX., TAMPS., VER.
Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero | 0918T4M0027 | TAMPS. | 12-2010 12-2012 | 360222158 | 431419581 | 13898669 | 152002557 | 6467399 | 6049162 | 19947831 | 3.9796 | 93.5331
Construcción de una planta de aguas amargas de 10,000 BPD de capacidad y 2 nuevos tanques de 20,000 bls cada uno, así como su integración a las instalaciones de la refinería.
Seguridad física de la Refinería Ing. Antonio Dovali Jaime Primera Etapa | 0918T4M0014 | OAX. | 09-2010 12-2012 | 29082000 | 27325642 | 25082013 | 2000000 | 1188247 | 1188248 | 26270261 | 59.4124 | 100.0001
Adquisición, rehabilitación de elementos para seguridad física de la Refinería
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 110732058881 | 125538644233 | 16131798425 | 20029100854 | 9128008157 | 8959784772 | 25091583198 | 44.7338 | 98.1571
Infraestructura económica |  |  |  | 108320398006 | 120861160048 | 15002161398 | 19724232863 | 8857907014 | 8693569363 | 23695730763 | 44.0756 | 98.1447
Infraestructura para el transporte por Carro Tanque en GARG | 0918T4M0005 | VER. | 12-2010 12-2013 | 43036728 | 54943334 | 3000000 | 41166168 |  |  | 3000000 |  |  |  | 5.6
Infraestructura para transportar destilados desde la TAR Veracruz hacia las TARs Jalapa y Perote a menores costos, y en forma oportuna de acuerdo a los programas requeridos.
NOTA: Se retiran los recursos para transferirse a proyectos prioritarios
Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca Guadalajara | 1018T4M0026 | D.F. | 01-2011 12-2017 | 490704712 | 490704712 |  | 33030592 | [6 empty] | 6.9
Construcción de una nueva Estación de Rebombeo intermedia y reubicación de la Casa de Bombas Salamanca, en el poliducto 16 Salamanca - Guadalajara
NOTA: Sin asiganción presupuestal en 2011. En 2012 se retiran recursos para obras prioritarias.
Uso eficiente de la energía en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas | 1118T4M0030 | VER. | 01-2012 12-2017 | 344126807 | 332981356 |  | 70000
Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo
NOTA: Se transfieren recursos a obras prioritarias
Fortalecimiento de la Operación GAR Norte | 1118T4M0033 | N.L. | 01-2012 12-2014 | 56406980 | 56406980 |  | 9500000 | [6 empty] | 17
Construcción de un tanque de almacenamiento en Cadereyta, la instalación de 8 sistemas de llenado y 3 de descarga de auto tanques en la zona norte entre 2012- 2014 para satisfacer las necesidades operativas de cada unas de las Terminales
NOTA: Se transfieren recursos a obras prioritarias
Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos | 0918T4M0032 | Varias | 01-2010 12-2015 | 237681026 | 287501756 | 7580040 | 46531259 |  |  | 7580040 |  |  | 0.7 | 19.5 |  | 0.7
Dotar a las Terminales Marítimas de Tuxpan, Pajaritos, Madero y Salina Cruz de instalaciones confiables, modernas y seguras para garantizar la confiabilidad en el control de calidad de los productos.
NOTA: Comprende: Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas. Los recursos se canalizaron a otro proyecto prioritario
Varias: OAX., TAMPS., VER.
Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliductos 12 pulg. Minatitlán-Villahermosa | 1118T4M0015 | VER. | 01-2012 12-2013 | 53410126 | 53405508 |  | 51600000 | [6 empty] | 97
Reemplazo de motores eléctricos y bombas centrífugas. Adquisición e instalación de bombas Booster. Adquisición e instalación de variadores de velocidad. Estudios
NOTA: Se transfieren recursos a proyectos prioritarios en 2012.
Construcción de Centros de Operación y Mantenimiento para los sistemas de ductos | 0818T4M0037 | Varias | 01-2009 12-2013 | 88665265 | 88665265 |  | 15229816
Construcción del Centro de Operación y Mantenimiento de los sectores Bajío y Victoria.
NOTA: Comprende Tamaulipas, Guanajuato: Se retiran recursos para ser proporcionados a proyectos prioritarios, proyecto diferido
Varias: GTO., TAMPS.
Calidad de los Combustibles | 0518TZZ0001 | Varias | 08-2009 12-2013 | 30713369408 | 33057381663 | 10313109766 | 8449933869 | 6720966323 | 6557757654 | 16870867420 | 77.6072 | 97.5716 | 41.4 | 67.7 | 22.9 | 64.3
Las inversiones realizadas en este proyecto apoyaran la sustentabilidad en el mediano y largo plazo a PR y su posición como empresa de clase mundial cuyos productos son competitivos en el mercado internacional, lo anterior se logrará suministrando gasolina Pemex Premium y Magna con calidad UBA.
NOTA: Comprende: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Guanajuato
Varias: GTO., HGO., N.L., OAX., TAMPS., VER.
Adquisición de 5 Buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero | 0918T4M0047 | VER. | 01-2010 12-2020 | 3701308384 | 2925800220 | 1848964 | 184688558 | 302437362 | 301632478 | 303481442 | 163.3195 | 99.7339 | 19.8 | 9.2 | 0.1 | 19.9
Adquisición 5 buques tanque con antigüedad hasta 4 años, con las caracteríticas: Tipo: Buques aptos para manejo de productos petrolíferos, conforme a las denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker
Modernización de la Flota Mayor | 0318T4M0100 | VER. | 04-2008 12-2018 | 2692688000 | 4273853893 | 780165017 | 386606954 | 301058898 | 301058900 | 1081223917 | 77.8721 | 100 | 13.8 | 26.3 | 0.1 | 13.9
Renovar y redimensionar la flota Mayor de Pemex con el fin de reducir los costos operativos y satisfacer los requerimientos de transporte marino con una mayor eficiencia.
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Terminal de Almacenamiento y Reparto Tapachula | 0518T4M0007 | CHIS. | 12-2007 12-2013 | 216265667 | 636018700 | 55399374 | 260155154 | 190327260 | 187682142 | 243081517 | 72.1424 | 98.6102 | 5.8 | 68.2 | 22.2 | 28
Construcción de la nueva Terminal de Almacenamiento y Reparto en un terreno ubicado a unos kilómetros antes de la ciudad de Tapachula, Chiapas con una capacidad de 65 MB para petrolíferos nominales, abastecida por buquetanque.
Tren energético de la Refinería de Cadereyta. | 0418T4M0012 | N.L. | 12-2005 12-2014 | 1595349802 | 1403467230 | 118319567 | 502575464 | 179995054 | 177906912 | 296226480 | 35.399 | 98.8399 | 10.7 | 54.6 | 0.6 | 11.3
Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos.
Implantación del sistema SCADA a 7 poliductos de la red nacional de ductos de Pemex Refinación 2003. | 0318T4M0038 | Varias | 01-2001 12-2013 | 739796156 | 1513750337 | 942704955 | 296923474 | 167558401 | 164672393 | 1107377349 | 55.4595 | 98.2776 | 72 | 85.2 | 11.7 | 83.7
Instalación de infraestructura de monitoreo y acción remota en el Sistema Nacional de Ductos.
NOTA: Comprende Hidalgo, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Veracruz, Queretaro
Varias: AGS., HGO., JAL., QRO., VER., ZAC.
Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca | 0618TZZ0004 | GTO. | 06-2010 12-2016 | 39875035318 | 41903688142 | 246746638 | 3912064723 | 156830637 | 155406172 | 402152810 | 3.9725 | 99.0917 | 0.6 | 9.8 | 0.4 | 1
Con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera la instalación de 11 plantas nuevas, la modernización de la combinada.
Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz | 1118T4M0003 | VER. | 01-2012 12-2015 | 514789624 | 514789624 |  | 183266947 | 149508352 | 179480492 | 179480492 | 97.9339 | 120.0471 |  | 36.8 | 38.8 | 38.8
Modificación del equipo de bombeo principal y booster. Adecuaciones en Casa de Bombas Pajaritos e interconexiones para libramiento en Minatitlán. Nueva Estación de Rebombeo en Donají del Poliducto de 16 MinatitlánSalina Cruz, para incrementar el flujo del poliducto.
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Tren energético de la Refinería de Salamanca | 0318T4M0093 | GTO. | 08-2001 12-2014 | 1342625705 | 1127522745 | 609517815 | 538255287 | 148222972 | 139200493 | 748718308 | 25.8614 | 93.9129 | 38.9 | 59 | 14.7 | 53.6
Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo
Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán | 0618T4M0007 | VER. | 12-2007 12-2014 | 1647738776 | 1192050163 | 17519503 | 322617549 | 136178439 | 133730853 | 151250356 | 41.4518 | 98.2027 | 2.3 | 32.8 | 1.7 | 4.1
Optimización de dos unidades de inversión, la Modernización del módulo de regeneración continua CCR y la instalación de una caldera y turbogenerador d vapor.
Infraestructura requerida para incremento de transporte de los poliductos 14 y 10 Satélite-Gómez Palacio | 1118T4M0005 | N.L. | 01-2012 12-2013 | 183917806 | 183917806 |  | 66000000 | 129049938 | 129034333 | 129034333 | 195.5066 | 99.9879 |  | 37.1 | 70.4 | 70.4
Instalación de variadores de frecuencia, adecuación de sistemas de control, adecuación de dispositivos de seguridad, cambio de bombas centrífugas, instalación de Turbomaquinaria, en Estaciones de Rebombeo Satélite, Intermedia y Custa de los Muertos.
Adquisición de 1 Buque tanque de contado y/o por arrendamiento financiero | 0918T4M0046 | VER. | 08-2010 12-2019 | 757889584 | 637140349 | 32630734 | 37240809 | 67282311 | 41561925 | 74192659 | 111.6032 | 61.7724 | 3.2 | 15.4 | 0.1 | 3.3
Adquisición de 1 buque tanque con antigüedad hasta 4 años, con las caracteríticas: Tipo: Buque apto para el manejo de productos petrolíferos conforme a denominaciones de casas clasificadoras, del tipo Oil Tanker, Products Tanker, Products Carrier, Oil and Products Tanker o Chemical and Oil Tanker
Infraestructura para carga de propileno en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Salina Cruz | 1218T4M0001 | OAX. | 02-2012 12-2013 | 63074600 | 63074600 |  |  | 45824061 | 45816231 | 45816231 |  | 99.9829 |  | 95.2 | 82.6 | 82.6
Infraestructura necesaria para recibo, almacenamiento y bombeo independiente de propileno en la TAR de Salina Cruz.
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-176-2012, de fecha 3 de abril de 2012.
Infraestructura para cumplimiento de normatividad en sistemas de seguridad industrial en terminales de almacenamiento y reparto de la GAR Pacifico | 1018T4M0030 | Varias | 01-2011 12-2015 | 120640057 | 125495401 | 18123515 | 20560000 | 39731836 | 37012446 | 55135961 | 180.0216 | 93.1556 | 13 | 25 | 19 | 32.1
Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua contraincendio, en apego a la norma de Seguridad y contraincendio para tanques de almacenamiento de productos inflamables y combustibles de Pemex-Refinación (DG-GPASI-SI-3600).
NOTA: Comprende; Baja California, Nayarit, Colima, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Michoacan
Varias: B.C., COL., GRO., MICH., NAY., SIN., SON.
Tren energético de la Refinería de Minatitlán | 0318T4M0090 | VER. | 01-2000 12-2013 | 1207221558 | 3015927630 | 911919891 | 726832584 | 31583220 | 30858805 | 942778695 | 4.2457 | 97.7063 | 48.5 | 57.5 | 1.2 | 49.7
Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso
NOTA: El pagado es mayor que el modificado debido al cambio de paridad
Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S. | 0718T4M0005 | B.C.S. | 08-2008 12-2014 | 195413401 | 365745348 | 5853234 | 198316742 | 29120497 | 29093801 | 34947035 | 14.6704 | 99.9083 | 0.2 | 57.2 | 8.1 | 8.3
Consiste básicamente en la construcción de un Muelle nuevo y de la modernización de toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación.
Incremento en la capacidad de transporte a 30.0 MBD del Poliducto Rosarito-Mexicali de 10/8 de diametro por 147 km del sector ductos Rosarito e instalación de sistema cero paros por corte de energía de los poliductos Rosarito-Mexicali y Rosarito-Ensenada | 1018T4M0023 | B.C. | 01-2011 12-2014 | 490747374 | 143159882 |  | 63578667 | 27329602 | 27330124 | 27330124 | 42.9863 | 100.0019 |  | 45.9 | 23.3 | 23.3
Modificación de las Estaciones de Rebombeo Rosarito y Tecate para incrementar la capacidad del poliducto 10-8 Rosarito - Mexicali
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Tren energético de la Refinería de Salina Cruz | 0318T4M0094 | OAX. | 11-2004 12-2015 | 239767788 | 449989230 | 80785242 | 145781065 | 11283170 | 11223171 | 92008413 | 7.6986 | 99.4682 | 9.2 | 29.8 | 0.2 | 9.4
Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo
Infraestructura Terminales Centro | 0318T4M0109 | QRO. | 01-2008 12-2014 | 170364882 | 225777281 | 117075708 | 31045899 | 5191388 | 5171729 | 122247437 | 16.6583 | 99.6213 | 51.5 | 66.5 | 4.9 | 56.4
Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de terminales terrestres con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados.
Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio M. Amor | 1118T4M0028 | GTO. | 01-2012 12-2014 | 83506491 | 83509270 |  |  | 4871852 | 4851852 | 4851852 |  | 99.5895 |  | 10 | 9.1 | 9.1
Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo
NOTA: Proyecto incluido en movimiento presupuestal y autorizado mediante oficio DCF-SPP-36-2012, de fecha 18 de enero de 2012.
Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz | 1218T4M0009 | Varias | 06-2012 12-2015 | 1760482206 | 1760482206 |  |  | 4714606 | 13439846 | 13439846 |  | 285.0683 |  | 39.7 | 0.7 | 0.7
Sustituir por gas natural 12.0 Mbd de COPE en las Calderas y Quemadores a fuego directo de la Refinería Salina Cruz, mediante la habilitación de un gasoducto 12 Jáltipan Salina Cruz, reduciendo sus costos de producción, para garantizar el suministro de combustibles en la Zona Sureste y Pacífico
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Varias: OAX., VER.
Uso eficiente de la energía en la Refinería Miguel Hidalgo | 1118T4M0019 | HGO. | 01-2012 12-2014 | 586321208 | 594072571 |  |  | 3395995 | 12101862 | 12101862 |  | 356.3569 |  | 2.4 | 9.3 | 9.3
Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo | 0318T4M0119 | VER. | 03-1999 12-2013 | 431643346 | 1205393263 | 643580286 | 172703355 | 1238258 | 1238258 | 644818544 | 0.71699 | 100 | 79.7 | 81.8 |  | 79.7
Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del país.
NOTA: El pagado contempla los registros de siniestros
Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta | 1018T4M0036 | N.L. | 08-2010 12-2015 | 10532520900 | 10532520900 |  | 1228249340 | 1200000 | 648960 | 648960 | 0.052836 | 54.08 |  | 9.3
Construcción de 1 nueva pta de hidrotratamiento y modificación de la configuración de 3 unidades existentes para incrementar la severidad y la selectividad de los procesos para producir Diesel de 15 ppm, 1 de hidrógeno, 1 de trat. de aguas amargas y 1 recuperadora de azufre y serv. Aux
NOTA: Proyecto no inicia en el 2011
Endulzar el gas amargo excedente en Primaria I, II y reductora de viscosidad para evitar contaminación | 0918T4M0028 | OAX. | 12-2010 12-2014 | 417069416 | 806060065 | 29178501 | 169708048 | 1148393 | 982869 | 30161370 | 0.57915 | 85.5865
Construcción de una planta de Endulzamiento de gas amargo
Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero | 0518T4M0010 | TAMPS. | 10-2009 12-2014 | 709058464 | 1444551612 | 5738 | 296443088 | 1075865 | 841744 | 847482 | 0.28395 | 78.2388 | 6.6 | 55.3 |  | 6.6
Ingeniería básica y de detalle; suministro, instalación, pruebas, arranque o puesta en operación de sistemas y equipos, en 9 de las plantas incluidas en la Reconfiguración de la refinería Madero
Uso eficiente de la energía en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | 1118T4M0020 | OAX. | 01-2012 12-2015 | 575796854 | 575796854 |  | 22392924 | 545382 | 3807197 | 3807197 | 17.0018 | 698.079 |  | 4 | 0.9 | 0.9
Conjunto de obras de inversión independientes entre sí que incluyen su infraestructura correspondiente de la obra, que buscan satisfacer metas distintas pero medibles y que contribuyen a incrementar el valor económico de la empresa bajo un marco normativo
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Turbogenerador a gas de 22 MW en sitio con recuperador de calor, Refinería Francisco I. Madero | 1018T4M0016 | TAMPS. | 09-2010 12-2014 | 353472331 | 353472331 |  | 126040039 | 130000
Adquirir e instalar un turbogenerador a gas de 22 MW en sitio con recuperador de calor para producir 90 t/h de vapor (42 kg/cm2) y sustitución de los cables de fuerza a las subestaciones de las casas de bombas del oleoducto Madero-Cadereyta.
NOTA: sin asiganción de recursos en 2011. Se retiran recursos para ser transferidos a obras prioritarias y se mantiene en modificado una cantidad para tramite de plurianualidad.
Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración | 1018T4M0031 | GTO. | 01-2011 12-2013 | 580580000 | 580580000 |  | 225971784 | 50000 | [5 empty] | 70.5
Suministro de vapor a la refinería de Salamanca, desde un proyecto externo de cogeneración con CFE
Infraestructura requerida para incremento de transporte del poliducto 10 Topolobapo-Guamúchil-Culiacán | 1118T4M0004 | SIN. | 01-2012 12-2013 | 70094729 | 70094729 |  | 10000000 | 14367 | 9491 | 9491 | 0.09491 | 66.0611 |  | 14.8
Adecuación de Casa de Bombas de Topolobampo: Estudios e Ingenierías, Adecuación del dispositivo de seguridad e instrumentación. Adquisición e instalación de Motores Eléctricos y Bombas Centrífugas. Instalación de Sistema Cero Cortes de energía eléctrica. Adecuación de líneas de succión y descarga
Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero | 1218T4M0030 | VER. | 09-2012 12-2023 | 2345624659 | 2345624659 |  |  | 12575 | 16230 | 16230 |  | 129.0656 |  | 0.1
Adquisición de 4 B/T MR2, de doble casco, aptos para el manejo de productos petrolíferos limpios y sucios, del tipo Chemical and Oil Tanker, a fin de sustituir en el servicio a los B/T Nuevo Pemex I, II,III y IV. Así también considera el pago de estudios relacionados con dicha adquisición
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Reemplazo de las reformadoras BTX y NP-1 | 0518T4M0006 | VER. | 12-2003 12-2014 | 1418114493 | 4711765058 | 67096910 | 944152705 | 10000 |  | 67096910 |  |  | 29 | 38.5 |  | 29
Reemplazo de las reformadoras semi regenerativas BTX y NP-1 por una nueva de reformación continua
NOTA: Se retiran los recursos para ser canalizados a obras prioritarias y se deja una cantidad para tramite de la plurianualidad
Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la marca Dresser-Rand, Clark e Ingersoll-Rand instalados en la Refinería Gral. Lázaro Cárdenas de Minatitlán, Veracruz | 1218T4M0025 | VER. | 08-2012 12-2017 | 431889605 | 431889605 |  |  | 10000
Mantenimiento integral para incrementar la disponibilidad mecánica y restituir la confiabilidad operativa de los compresores.
Suministro de agua de la presa a Boca toma las Pilas | 1118T4M0045 | OAX. | 01-2012 12-2016 | 242187770 | 242187770 |  | 5000000 | 10000 | [5 empty] | 2.1
Instalación de un acueducto con una línea de 36 y 17.5 Km de longitud siguiendo el curso del río Tehuantepec hasta interconectarse con la estación de bombeo bocatoma Las Pilas, tomando el agua directamente dentro del vaso de la presa Benito Juárez.
NOTA: Se transfieren recursos a obras prioritarias, los recursos son para el tramite plurianual.
Otros proyectos |  |  |  | 2411660875 | 4677484185 | 1129637027 | 304867991 | 270101143 | 266215409 | 1395852435 | 87.3215 | 98.5614
Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Instalaciones de las Terminales Marítimas y Residencias de Operaciones Portuarias de Pemex Refinación | 1018T4M0020 | Varias | 01-2011 12-2017 | 216260391 | 216260391 |  | 10804553
Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración.
NOTA: Comprende Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Sonora: sin asignación de recursos en 2011. se encuentra diferida.
Varias: OAX., SON., TAMPS., VER.
Sustitución del Equipo de Bombeo de los Sistemas Contra Incendio en las Terminales Marítimas y Residencias Portuarias de la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria. | 1018T4M0022 | Varias | 01-2011 12-2014 | 164766580 | 164766580 |  | 47109000
Determinar las necesidades de los Sistemas actuales de Seguridad, en las TM de: Madero, Tuxpan, Pajaritos, Salina Cruz y Guaymas, y en las Residencias de OP de: Veracruz, Lerma, Topolobampo, Lázaro Cárdenas, Progreso, Manzanillo y Mazatlán (solo Estudios), para la renovación del equipo de seguridad
NOTA: Comprende Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Sonora: Sin asignación presupuestal en 2011. Se transfirieron los recursos a otras obras en 2012.
Varias: OAX., SON., TAMPS., VER.
Desarrollo de Ingeniería e infraestructura para salvaguardar la Integridad y Seguridad Física en las Estaciones de Bombeo e Instalaciones Superficiales del Sistema de Transporte por Ducto de Pemex Refinación | 1018T4M0019 | Varias | 01-2011 12-2016 | 559619388 | 564619388 |  | 8159955
Atender las recomendaciones señaladas en los estudios de vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas de Pemex Refinación, realizado por la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de la Dirección Corporativa de Administración.
NOTA: Comprende Queretaro, Veracruz, Nuevo León, Sonora: se encuentra diferida
Varias: N.L., QRO., SON., VER.
Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Norte. | 1118T4M0044 | N.L. | 01-2012 12-2013 | 41399619 | 41399619 |  | 5000000
Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Norte, durante 2012 y 2013.
NOTA: Se transfieren recursos a obras prioritarias
Diseño, construcción y equipamiento de las Unidades de Apoyo Técnico (UAT) Zona Centro | 1118T4M0043 | QRO. | 01-2012 12-2013 | 41399619 | 41399619 |  | 5000000
Contempla el diseño, construcción y acondicionamiento de una nave industrial denominada UAT (Unidad de Apoyo Técnico UAT), así como su equipamiento especializado para maniobras, traslado y mantenimiento de herramientas, de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro, durante 2012 y 2013.
NOTA: Se transfieren recursos a obras prioritarias
Cerca y barda perimetrales para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo | 0918T4M0048 | HGO. | 08-2009 12-2013 | 124350506 | 1368407829 | 72782297 | 36011440 | 86680123 | 84076756 | 156859053 | 233.4724 | 96.9966
Construcción de una cerca y barda perimetral en los terrenos donde se instalará la nueva refinería
Sostenimiento de la Operación con Seguridad Terminales Norte | 0518T4M0008 | N.L. | 06-2006 12-2014 | 621653420 | 718056792 | 293486575 | 83300392 | 81327458 | 80216741 | 373703316 | 96.2982 | 98.6343
Mejorar la Operación reforzando la Seguridad Industrial y Protección Ambiental en los sistemas de Almacenamiento y Distribución de Pemex Refinación de la zona norte del país.
Normatividad Ductos e Instalaciones Norte | 0318T4M0060 | N.L. | 11-2002 12-2013 | 170504882 | 435268397 | 198234034 | 13950175 | 43399184 | 43400122 | 241634156 | 311.1081 | 100.0022
Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sector ductos Norte.
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Normatividad Ductos e Instalaciones Golfo | 0318T4M0113 | VER. | 05-2003 12-2013 | 119218530 | 799099694 | 551032148 | 36246031 | 26506563 | 26500388 | 577532536 | 73.1125 | 99.9767
Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sector ductos Golfo.
Infraestructura para desalojar Diesel UBAde la Refinería Minatitlán a la TAR 18 deMarzo en México. | 0918T4M0003 | VER. | 06-2009 12-2013 | 161811123 | 131706725 | 6347550 | 16686445 | 16935583 | 16936458 | 23284007 | 101.4983 | 100.0052
Ampliar la cap. instalada en recibo,despacho y transporte de productospetrolíferos para que en 2009 se puedadesalojar 30 mbd el Diesel Ultra bajo azufreque se producirá con la reconf. de la Ref.Minatitlán con destino TAR 18 de Marzopara complementar la demanda de la zonadel Valle de México.
NOTA: Los recursos se consideraron en el siguiente adecuado presupuestal, pero no fue autorizado por la SHCP.
Seguridad física: Obras GAR Centro | 1118T4M0026 | QRO. | 01-2012 12-2014 | 24276737 | 24276737 |  | 12000000 | 8932232 | 8784944 | 8784944 | 73.2079 | 98.3511
Reducir la vulnerabilidad de las Terminales mediante la construcción de bardas, proteccion de malla concertina, casetas de vigilancia, alumbrado y señalizacion
Modernizacion de Instalaciones en Casas de Bombas Terminales Pacífico | 1018T4M0032 | JAL. | 01-2011 12-2015 | 104000050 | 107639009 |  | 25600000 | 6300000 | 6300000 | 6300000 | 24.6094 | 100
Adecuación integral de la infraestructura mecánica, eléctrica, civil y sustitución de equipo de bombeo en las casas de bombas de las TARs: GUAYMAS, CD. OBREGON, NAVOJOA, LA PAZ, ZAPOPAN, TEPIC, CULIACAN, MAZATLAN, MANZANILLO, TOPOLOBAMPO, GUAMUCHIL, y COLIMA
Actualización de la infraestructura para medición Másica | 1018T4M0025 | OAX. | 01-2011 12-2013 | 62400030 | 64583405 | 7754423 | 5000000 | 20000 |  | 7754423
Implementación de un Módulo de Contabilidad Másica de Producción en la Refinería.
NOTA: Se retiran recursos para tranferir a obras prioritarias
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1