## p05t30
PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 35091459490 | 52752585345 | 14012538099 | 5240000000 | 4437588272 | 4468334009 | 18480872108 | 85.2735 | 100.6928
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 20031147736 | 29152988513 | 7087760318 | 2335442151 | 2817117602 | 2911152808 | 9998913126 | 124.651 | 103.338
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 2168740126 | 3039062446 | 1939306254 | 422180906 | 359758928 | 375200432 | 2314506686 | 88.872 | 104.2922
Adquisiciones |  |  |  | 20699809 | 2997592 |  |  | 2997592
Programa de adquisiciones de vehículos de trabajo de los CPGs | 1118T4N0003 | TAB. | 01-2012 12-2012 | 20699809 | 2997592 |  |  | 2997592
Adquisición de 93 vehículos de trabajo de los CPGs
Mantenimiento |  |  |  | 2148040317 | 3036064854 | 1939306254 | 422180906 | 356761336 | 375200432 | 2314506686 | 88.872 | 105.1685
Reparaciones y remodelaciones de bienes inmuebles | 0718T4N0007 | D.F. | 01-2008 12-2012 | 132557527 | 200088816 | 188769297 | 8483261 |  |  | 188769297
El proyecto de reparaciones y remodelaciones de bienes inmuebles, responde a la necesidad de que PGPB cuente con instalaciones administrativas acorde con lo que marca el Sistema de Gestión de la Calidad, particularmente en lo referente a iluminación, ventilación y ergonomía.
Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Norte Etapa 2 | 0618T4N0022 | Varias | 01-2007 12-2012 | 559626570 | 691823507 | 312524309 | 177202129 | 153070453 | 167010085 | 479534394 | 94.2484 | 109.1067
Sostener la capacidad de transporte gas natural y gas LP, en condiciones de confiabilidad operativa, seguridad y eficiencia, a través de inversiones que permitan rehabilitar los sistemas de transporte, los sistemas de protección catódica y los derechos de vía en la zona norte.
NOTA: El programa se ejecuta en los municipios de Torreón en el Estado de Coahuila, en Chihuahua en el Estado de Chihuahua, en Monterrey en el Estado de Nuevo León y en los municipios de Ciudad Madero y Reynosa en Tamaulipas.
Varias: COAH., CHIH., TAMPS.
Mantenimiento integral del transporte por ducto a nivel nacional. | 0418T4N0005 | Varias | 01-2005 12-2012 | 363165936 | 724136384 | 410704569 | 52400000 | 114534862 | 114079630 | 524784199 | 217.7092 | 99.6025
Rehabilitar los ductos, considerando la sustitución de líneas de conducción de gas natural, corrección de deslaves en DDVs, la rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento de ductos
NOTA: Las instalaciones de la red de ductos se ubican en la mayor parte de las entidades del país.
Varias: B.C., COAH., CHIS., CHIH., GTO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., N.L., OAX., PUE., QRO., S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER.
Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex | 0618T4N0019 | TAB. | 01-2007 12-2012 | 488562853 | 609900422 | 503200705 | 45475616 | 54966050 | 59755267 | 562955972 | 131.4007 | 108.713
Llevar a cabo la ingenieria, procura y construcción de un sistema de desfogue a quemadores con capacidad adecuada de 1900 MMPC , acorde a las instalaciones actuales del centro de trabajo.
Mantenimiento predictivo y correctivo a ductos de transporte de gas natural, LPG y petroquímicos básicos para servicios a complejos y ductos sin inspección | 0418T4N0003 | Varias | 01-2005 12-2012 | 472365666 | 566181850 | 399845491 | 133464308 | 12044430 | 12188674 | 412034165 | 9.1325 | 101.1976
Rehabilitar ductos e instalaciones superficiales, la corrección de deslaves en el derecho de vía, la rehabilitación los sistemas de protección catódica y de los sistemas de soporte para operar con mayor eficiencia (mejoras tecnológicas).
NOTA: Las instalaciones de la red de ductos se ubican en la mayor parte de las entidades del país.
Varias: B.C., COAH., CHIS., CHIH., GTO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., N.L., OAX., PUE., QRO., S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER.
Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG La Venta | 0318T4N0051 | TAB. | 08-2001 12-2012 | 79081296 | 113266183 | 66584323 |  | 10493624 | 10493624 | 77077947 |  | 100
Equipos de proceso y servicios auxiliares, instalaciones eléctricas, instrumentación, sistemas de control, sistemas de seguridad intrínseca y de paro de emergencia, infraestructura de integración y servicios auxiliares.
Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Matapionche | 0318T4N0053 | VER. | 01-2003 12-2012 | 20140969 | 65309921 | 36053638 |  | 9055005 | 9055495 | 45109133 |  | 100.0054
Rehabilitar y reemplazar equipos críticos para mantener la confiabilidad en la operación de las plantas endulzadoras y azufre. Incremento de eficiencia de la recuperación de azufre para disminuir las emisiones de SO2 a la atmósfera.
Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Matapionche | 0318T4N0028 | VER. | 01-2004 12-2012 | 32539500 | 65357771 | 21623922 | 5155592 | 2596912 | 2617657 | 24241579 | 50.7732 | 100.7988
Rehabilitar y reemplazar equipos criticos para mantener confiable la operación de la planta criogénica, reacondicionar un cuarto de control. Instalar un sist.de aire acondicionado en área de almto. de productos e implantar un sistema de control distribuido.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 17378401989 | 25629920446 | 5148454064 | 1913261245 | 2457358674 | 2535952376 | 7684406440 | 132.5461 | 103.1983
Adquisiciones |  |  |  | 52191743 | 52191742 |  | 19285789 | 5978846 | 5978846 | 5978846 | 31.0013 | 100
Adquisiciones de vehículos | 1118T4N0002 | D.F. | 01-2011 12-2014 | 30248632 | 30248631 |  | 10735500 | 4474883 | 4474883 | 4474883 | 41.683 | 100
Programa de adquisiciones de vehículos de diferentes áreas de Pemex Gas.
Adquisiciones no asociadas a proyectos de inversión. Etapa 2 | 1118T4N0005 | Varias | 01-2011 12-2014 | 21943111 | 21943111 |  | 8550289 | 1503963 | 1503963 | 1503963 | 17.5896 | 100
Programa de adquisiciones menores de diferentes áreas de Pemex Gas, como equipo de oficina y muebles
Varias: CHIS., D.F., TAB., VER.
Mantenimiento |  |  |  | 10814164493 | 16785904554 | 4394027377 | 1108899813 | 1599764063 | 1673801672 | 6067829049 | 150.9426 | 104.628
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios | 1118T4N0006 | Varias | 01-2012 12-2014 | 829190181 | 829190182
Mantenimiento integral de ductos de etano, petroquímicos básicos y secundarios lo cual incluye: inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento
Varias: B.C., COAH., CHIS., CHIH., GTO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., N.L., OAX., PUE., QRO., S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER.
Rehabilitación de infraestructura inmobiliaria | 0818T4N0009 | Varias | 01-2009 12-2017 | 313631247 | 288762341 | 20649072 | 21500000 |  |  | 20649072
Mantener, ampliar y adecuar la estructura inmobiliaria para que dichas instalaciones estén de acuerdo con los requerimientos de los servicios que actualmente se prestan a las Líneas de Negocio y Representaciones de PGPB.
Varias: N.L., TAB.
Mantenimiento integral de los sistemas de ductos de gas natural y GLP | 1118T4N0007 | Varias | 01-2012 12-2014 | 627173554 | 627173555 |  |  | 289919257 | 254208870 | 254208870 |  | 87.6826
Mantenimiento integral de ductos de gas natural y gas LP que incluye: inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento.
Varias: B.C., COAH., CHIS., CHIH., GTO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., N.L., OAX., PUE., QRO., S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER.
Respaldo técnico y estratégico a la operación de los CPGs | 0718T4N0002 | TAB. | 01-2008 12-2016 | 508171910 | 633322446 | 78924967 | 73391998 | 196504728 | 196782035 | 275707002 | 268.1246 | 100.1411
Estudios de: Innovación tecnológica para plantas de proceso para dar confiabilidad de la instalaciones de proceso.
Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex | 0318T4N0023 | TAB. | 01-2004 01-2016 | 63330985 | 1057166163 | 360853117 | 25891394 | 190177180 | 177139328 | 537992445 | 684.163 | 93.1444
Realizar actividades para recuperar la capacidad de diseño de la planta criogénica 2 debido a los problemas ocasionados por el alto contenido de nitrógeno en la carga, así como actividades encaminadas a la mejora operativa de la planta criogénica 1.
Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs | 0618T4N0001 | Varias | 01-2007 12-2015 | 2019409617 | 2471076782 | 768007502 | 205672633 | 152828816 | 155693427 | 923700929 | 75.6996 | 101.8744
Rehabilitación de las redes de agua contraincendio de los CPGs Nuevo Pemex, Ciudad Pemex y cinco sectores del CPG Área Coatzacoalcos
Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional | 0618T4N0021 | Varias | 01-2007 12-2015 | 1364606100 | 1462811553 | 212095219 | 147951492 | 132521469 | 134405710 | 346500929 | 90.8444 | 101.4218
Realizar los servicios de rehabilitación, modificación y modernización mayor en la estaciones de compresión y bombeo del sistema nacional de gasoductos y LPG ductos.
NOTA: La red de ductos se encuentran ubicadas en todo el país, y abarca la mayor parte de las entidades del país.
Varias: B.C., COAH., CHIS., CHIH., GTO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., N.L., OAX., PUE., QRO., S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER.
Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares en el CPG Cactus | 0318T4N0030 | CHIS. | 01-2002 12-2013 | 316760907 | 761262249 | 415044063 | 1299996 | 116552148 | 114340117 | 529384180 | 8795.4207 | 98.1021
Mejora contínua de los servicios auxiliares para trabajar con la capacidad de operación máxima de las plantas de proceso, con el fin de cumplir con las expectativas de crecimiento de la oferta de PEP. Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente.
Libramientos, rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos de la región Centro Etapa 2 | 0618T4N0018 | Varias | 08-2007 12-2014 | 608995228 | 1094854573 | 481832706 | 204132221 | 99300285 | 108488685 | 590321391 | 53.1463 | 109.2531
Mantener el servicio de transporte de gas natural y gas LP, en condiciones de seguridad, para lo cual se requiere evaluar la integridad de los sistemas y en función de los resultados, realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos, sistemas de protección catódica
Varias: D.F., GTO., HGO., JAL., MÉX., MICH., PUE., QRO., TLAX., VER.
Conservación y modernización del fraccionamiento en el CPG Área Coatzacoalcos | 0318T4N0044 | VER. | 01-2005 12-2015 | 127312085 | 1009474759 | 360807844 | 67786530 | 82060619 | 61527190 | 422335034 | 90.7661 | 74.9777
Rehabilitar y reemplazar equipos críticos turbo-compresores GB-401, hornos BA-1101, bombas GA-1104 y GA 1401, para conservar y mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de las plantas fraccionadoras.
Rehabilitaciones y adquisiciones para la red de ductos región Sur Etapa 2 | 0618T4N0024 | Varias | 01-2007 12-2013 | 199237500 | 457045464 | 230160790 | 94558640 | 70287293 | 139166470 | 369327260 | 147.1748 | 197.9966
Mantener la capacidad de transporte bajo condiciones de seguridad, para lo cual se requiere realizar actividades de mantenimiento como rehabilitación de segmentos de ductos mediante la reparacion de indicaciones, así como los sistemas de protección catódica
NOTA: El programa se ejecuta en los municipios de Cárdenas en el Estado de Tabasco, en Poza Rica, Minatitlán y Veracruz en el Estado de Veracruz.
Varias: TAB., VER.
Conservación de la producción en el CPG La Venta | 0818T4N0003 | TAB. | 01-2009 12-2015 | 86965402 | 96895234 | 7980458 | 13000000 | 61082440 | 73196272 | 81176730 | 563.0482 | 119.8319
Incrementar la vida útil de los equipos, reducir gastos de operación en las plantras de proceso e incrementar la confiabilidad eléctrica, eliminando fallas en la generación y conducción de la energía eléctrica para los procesos de produccion del CPG la Venta.
Modernización Integral de las estaciones de Medición de gas natural y gas L.P. del sistema nacional de ductos | 0318T4N0012 | Varias | 01-2000 12-2014 | 1032615324 | 1432228632 | 260916935 | 71000000 | 56824069 | 56824069 | 317741004 | 80.0339 | 100
Modernizar las estaciones de medición del sistema de transporte por ducto, con sustitución de medidores de placa de orificio por tipo ultrasónico, e integrar los datos al SCADA. Lo anterior otorgará una tolerancia en medición de 2 a 1.
NOTA: Las estaciones de medición y compresión forman parte del Sistema Nacional de Ductos que comprende la mayor parte de las entidades del país.
Varias: B.C., COAH., CHIS., CHIH., GTO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., N.L., OAX., PUE., QRO., S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER.
Conservación y modernización de Terminales en el CPG Área Coatzacoalcos | 0318T4N0041 | VER. | 01-2004 12-2015 | 122831530 | 722011731 | 342516827 | 49289930 | 55875781 | 56130937 | 398647764 | 113.8791 | 100.4566
Rehabilitar y reemplazar equipos críticos bombas BA-1061, BA-1063 compresor BC-101A,bombas GA-1 para conservar y mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de Terminal Refrigerada Pajaritos y Terminal de Azufre
Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Cactus | 0318T4N0033 | CHIS. | 01-2004 12-2013 | 392316670 | 591390209 | 392661187 | 61674967 | 29759580 | 79828163 | 472489350 | 129.4337 | 268.2436
Rehabilitar los equipos que permitan asegurar un alto nivel de confiabilidad para lograr una operación óptima.
Conservación y modernización del área de almacenamiento, CPG Área Coatzacoalcos | 0718T4N0004 | VER. | 01-2008 12-2016 | 1160000000 | 1407991708 | 39066508 | 66750000 | 19694835 | 19694836 | 58761344 | 29.5054 | 100
Inspeccionar y certificar integridad mecánica tanques almto., criogénicos y esferas, se pretende cumplir Norma que establece requisitos mínimos de seguridad parafuncionamiento de recipientes sujetos a presión y calderas en CT, para prevención de riesgos a trabajadores y daños en instalaciones
Conservación y modernización de la infraestructura complementaria en el CPG Área Coatzacoalcos | 0318T4N0043 | VER. | 01-2004 12-2014 | 73152928 | 247927226 | 107470539 |  | 14377249 | 14377249 | 121847788 |  | 100
Sistema de respuesta a emergencias. rehab.almacén de aceites, inst. válvulas de diluvio, sistema de detectores de humo y mezclas explosivas, rehab. de puente túnel de líneas, normalización de líneas de transmisión, ductos y registros eléctricos en sectores fraccionadoras y terminal refrigerada.
Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares del CPG Área Coatzacoalcos | 0318T4N0042 | VER. | 01-2004 12-2015 | 47832032 | 240072058 | 47941247 |  | 11726984 | 11726984 | 59668231 |  | 100
Conservación y mantenimiento de la capacidad de generación de vapor, generación eléctrica y tratamiento de agua; cambio de motores de bombas y tableros 13,800 volts; rehabilitación y repotenciación de TG-2 y TG-3, subestación enlace con CFE; actualización interfase hombre-máquina en turbogeneradores.
Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Área Coatzacoalcos | 0318T4N0024 | VER. | 01-2006 12-2015 | 13295743 | 294848148 | 63954631 |  | 10708911 | 10708911 | 74663542 |  | 100
Rehabilitar y/o reemplazar equipos criticos, con el fin de mantener la continuidad de la operación en condiciones seguras de la planta criogénica Pajaritos.
Rehabilitación de Instalaciones Superficiales y Subterráneas, de Regulación y Medición de Gas LP y Gas Natural Afectadas Mecánicamente, de la Terminal Venta de Carpio | 0318T4N0008 | MÉX. | 01-2004 12-2014 | 881149000 | 832331021 | 78752388 | 4500012 | 7292419 | 7292419 | 86044807 | 162.0533 | 100
Rehabilitar instalaciones superficiales y subterráneas de regulación y medición de LPG y gas natural, afectadas mecánicamente por asentamientos en Venta de Carpio, para reducir escenarios de riesgo y mantener la operación segura y confiable.
Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex | 0318T4N0038 | TAB. | 01-2004 12-2014 | 26186550 | 228068520 | 124391377 | 500000 | 2270000 | 2270000 | 126661377 | 454 | 100
Invertir en la confiabilidad de equipos criticos de las plantas endulzadores de gas, afin de estar en condiciones de poder procesar todo el gas suministrado por PEP, evitando con esto la quema de gas acido.
Otros programas |  |  |  | 6512045753 | 8791824150 | 754426687 | 785075643 | 851615765 | 856171858 | 1610598545 | 109.056 | 100.535
Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs | 0918T4N0003 | Varias | 01-2009 12-2016 | 1432700412 | 1689830019 |  | 108638327
Modernizar las áreas de movimiento de productos de los CPGs Nuevo Pemex, Cactus, Coatzacoalcos, Ciudad Pemex y La Venta, para asegurar su confiabilidad operativa mediante la instalación y acondicionamiento de quipo de mayor eficiencia y que cumpla con la normatividad vigente
Varias: CHIS., TAB., TAMPS., VER.
Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs | 0918T4N0002 | Varias | 01-2010 12-2016 | 1303803724 | 1471847032 | 111244768 |  | 283709908 | 283709907 | 394954675 |  | 100
Optimizar las mediciones de las plantas de proceso tendrán como resultado mejorar la eficiencia a través de una reducción en el imbalance másico de cada una de ellas, e impactando directamente en el ahorro de insumos.
Varias: CHIS., TAB., TAMPS., VER.
Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex | 0818T4N0010 | TAB. | 01-2009 12-2017 | 1577873065 | 1938063108 | 509360590 |  | 267893558 | 267602296 | 776962886 |  | 99.8913
Conservar la capacidad productiva, la optimización de los procesos, mediante la rehabilitación y modernización de equipos e instalaciones de proceso y servicios auxiliares.
Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex | 0818T4N0007 | TAB. | 01-2009 12-2017 | 824320220 | 1068061349 | 70923072 | 258140242 | 149958686 | 150032689 | 220955761 | 58.1206 | 100.0493
Llevar a cabo la ingeniería procura y construcción de la conversión de la planta criogénica 2 para producir C2+ y contar con un sistema de generación de vapor de media presión que ayude a reducir el consumo de gas combustible.
Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto | 1018T4N0004 | Varias | 01-2011 12-2013 | 73152928 | 506409809 | 24173020 | 65684800 | 79509622 | 79509622 | 103682642 | 121.0472 | 100
Modernizar e implantar sistemas de control en la infraestructura de transporte del Organismo, con el propósito de incrementar la seguridad y confiabilidad y minimizar la no disponibilidad de los sistemas automáticos de supervisión y control.
Varias: B.C., COAH., CHIS., CHIH., GTO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., N.L., OAX., PUE., QRO., S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER.
Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado | 0918T4N0005 | Varias | 01-2010 12-2014 | 464209475 | 508990249 | 23165945 | 134742020 | 39113917 | 40007668 | 63173613 | 29.6921 | 102.285
Lograr que las terminales de gas licuado operen en condiciones de seguridad y confiabilidad, mediante un programa de inversión. Incluye tareas dedicadas al mantenimiento preventivo y predictivo, a la seguridad e inversiones para operarlas de acuerdo a la normatividad de Pemex Gas.
Varias: B.C., CHIS., CHIH., GTO., HGO., JAL., MÉX., OAX., PUE., SIN., VER.
Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex | 0818T4N0001 | TAB. | 05-2008 12-2013 | 815844960 | 873710693 | 15559292 | 217870254 | 27857252 | 28739262 | 44298554 | 13.191 | 103.1662
Comprende la modernización y rehabilitación de las instalaciones de la Bocatoma Río Mezcalapa, el acueducto Cactus Nuevo Pemex, y las plantas de pretratamiento y tratamiento de agua de Nuevo Pemex, para garantizar el suministro de agua en la cantidad y calidad requerida en las plantas.
Requerimiento de seguridad para mejora de la confiabilidad operativa de los CPGs | 1018T4N0007 | Varias | 01-2011 12-2016 | 20140969 | 734911891 |  |  | 3572822 | 6570414 | 6570414 |  | 183.8998
Preservar la seguridad operativa e integral de las plantas de proceso y servicios principales , aplicando los principios de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, los cuales son valores de la más alta prioridad para la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos.
Varias: CHIS., TAB., TAMPS., VER.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN SIN FECHAS PREESTABLECIDAS |  |  |  | 484005621 | 484005621
Mantenimiento |  |  |  | 484005621 | 484005621
Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Cactus | 1218T4N0002 | CHIS. |  | 484005621 | 484005621
Sustitución y rehabilitación de equipos para las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 15060311754 | 23599596832 | 6924777781 | 2904557849 | 1620470670 | 1557181201 | 8481958982 | 53.6116 | 96.0944
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 3790237384 | 8463911980 | 5410788687 | 1242613781 | 1093592935 | 1027004724 | 6437793411 | 82.6487 | 93.9111
Infraestructura económica |  |  |  | 3790237384 | 8463911980 | 5410788687 | 1242613781 | 1093592935 | 1027004724 | 6437793411 | 82.6487 | 93.9111
Planta Criogénica de 200 MMpcd en el CPG Poza Rica | 0818T4N0006 | VER. | 01-2009 12-2012 | 2662012763 | 4666296902 | 3509424354 | 729065125 | 870050160 | 800857726 | 4310282080 | 109.8472 | 92.0473 | 85.4 | 44.4 | 13.4 | 98.8
Construir una planta criogénica de 200 MMpcd y dos esferas para almacenar gas licuado de 20 Mb cada una
NOTA: Se modificó la fecha de término.
Estación de compresión Emiliano Zapata | 0218T4N0045 | VER. | 05-2002 12-2012 | 387132807 | 1870667786 | 1092524836 | 151609430 | 85920580 | 93511688 | 1186036524 | 61.6793 | 108.835 | 84.2 | 11.2 | 15 | 99.2
Incremento de la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48 pulg. Cempoala - Santa Ana, de 1,014 a 1,389 MMpcd, a partir de la construcción de la estación de compresión Emiliano Zapata, con potencia total de 35,000 HP y del libramiento Jalapa, del km 68 al 88 del mismo ducto.
Conservación y mantenimiento de los servicios auxiliares del CPG Ciudad Pemex | 0318T4N0039 | TAB. | 01-2002 01-2012 | 273269283 | 594409936 | 331911617 | 118800000 | 83160000 | 83160000 | 415071617 | 70 | 100 | 82.6 | 100 | 17.4 | 100
Dar confiabilidad operativa a las instalaciones de servicios auxiliares (turbogeneradores y tableros de subestaciones eléctricas principalmente), las cuales proporcionan los insumos necesarios para asegurar el procesamiento de la carga de gas al centro de trabajo.
Incremento de la eficiencia en el endulzamiento y recuperación de azufre del CPG Matapionche | 0318T4N0052 | VER. | 01-2005 12-2012 | 296677600 | 435557039 | 120972032 | 2000000 | 27606826 | 22593543 | 143565575 | 1129.6771 | 81.8404 | 23.2 | 5 | 4.3 | 27.5
Rehabilitar y reemplazar: equipos criticos, disminuir costos operación_manto, aumentar rentabilidad de criogénica,en EA-21-114, bombas, UPS de PLC, horno de regeneración, sist.filtración de agua torre enfriamiento, intercambiadores Calor , modernizar sist. tele med., unidad hidráulica, entre otros.
NOTA: Se modificó la fecha de término.
Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex | 0318T4N0037 | TAB. | 01-2004 12-2012 | 20931236 | 434826933 | 95738991 | 237623814 | 24582790 | 24582790 | 120321781 | 10.3453 | 100 | 28.6 | 43 |  | 28.6
Conservar la capacidad productiva con la rehabilitación y modernización de equipos, así como la implementación de un sistema de filtración para el acondicionamiento de gas amargo que garantice la calidad de la materia prima de las plantas endulzadoras de gas.
NOTA: Se modificó la fecha de término.
Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG La Venta | 0318T4N0027 | TAB. | 08-2004 12-2012 | 150213695 | 462153384 | 260216857 | 3515412 | 2272579 | 2298977 | 262515834 | 65.3971 | 101.1616 | 98.3 | 13.4 | 0.6 | 98.9
Actividades principales: Rehabilitación de turbocompresor de gas residual 308-13 y 16, Rehabilitación del quemador de fosa de planta criogénica, suministro e instalación turboexpansor adecuación tanque 1304-E, como GUN-BARREL , Rehabilitación de la subestación N 4. y N 25
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 10861871184 | 14727481666 | 1513989094 | 1661944068 | 526877735 | 530176477 | 2044165571 | 31.901 | 100.6261
Infraestructura económica |  |  |  | 6652151127 | 9877442509 | 1464328770 | 1037657083 | 264456072 | 264584185 | 1728912955 | 25.4982 | 100.0484
Ductos petroquímicos vía Agave 2004 | 0318T4N0010 | Varias | 01-2004 12-2013 | 509785500 | 1048880637 | 2300000 | 360000006 |  |  | 2300000 |  |  | 0.2 | 0.1 |  | 0.2
Contar con un nuevo ducto 20 X 70 Km para el transporte de Etano Plus (C2+), con capacidad de transporte de 105 Mbd, con trayectoria sobre el derecho de vía Agave, para satisfacer el requerimiento de transporte del CPG Cd. Pemex al CPG Nuevo Pemex
NOTA: Se documentó conclusión anticipada con cambio de alcance en 2012
Varias: CHIS., TAB.
Proyecto integral de confiabilidad eléctrica de los CPGs | 1118T4N0001 | Varias | 01-2012 12-2014 | 696793877 | 696793878
Evitar fallas derivadas a la generación eléctrica, así como, adecuar la infraestructura existente para el porteo de energía eléctrica proveniente de la planta de cogeneración del CPG Nuevo Pemex y de los CPGs Cactus y Ciudad Pemex, con cogeneración eficiente.
Varias: CHIS., TAB., TAMPS., VER.
Incremento de la capacidad de almacenamiento de nafta en el CPG Burgos | 1018T4N0006 | TAMPS. | 01-2011 12-2016 | 79081296 | 81573132
Adecuar la infraestructura existente para adaptarla a las necesidades de procesamiento de condensado dulce ofertado por PEP. Mediante las inversiones requeridas, el CPG Burgos podrá salvaguardar la producción, almacenamiento, manejo y despacho de la Nafta Pesada al Nafta ducto Burgos-Peñitas
Estación de compresión Omealca | 0618T4N0023 | VER. | 01-2009 12-2013 | 165000000 | 460892992
Incrementar la capacidad de transporte de gas natural del gasoducto de 30 pulgs. Minatitlán-Venta de Carpio (GCPM) de 350 a 432 MMpcd, mediante la construcción de la estación de compresión Omealca, con potencia total de 14,100 HP.
Estación de compresión San Rafael | 1118T4N0008 | TAMPS. | 01-2011 12-2013 | 881980460 | 881980460 |  | 30000000
Incremento de la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48 pulgs. San Fernando - Cempoala, tramo Los Indios - Madero, de 1,540 a 1,770 MMpcd, a partir de la construcción de la estación de compresión San Rafael, con potencia total de 31,200 HP
Estación de compresión del Golfo | 1018T4N0003 | VER. | 01-2011 12-2013 | 47832032 | 942286817 |  | 30000000
Incremento de la capacidad de transporte de gas natural del ducto de 48 pulgs. San Fernando - Cempoala, tramo Los Indios - Madero, de 1,150 a 1,540 MMpcd, por medio de la construcción de la estación de compresión El Golfo, con potencia total de 30,000 HP
Transporte de petroquímicos de Nuevo Pemex-Cactus a Coatzacoalcos | 0518T4N0002 | Varias | 01-2006 12-2014 | 1465741731 | 2401488383 | 2000000 | 326276251 |  |  | 2000000 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
Contar con la capacidad transporte para desplazar etano gas (cap.140 MMpcd) de CPG Nuevo Pemex y Cactus al área de Coatzacoalcos, mediante la const. de un ducto de 12 pulg. X 11 km, de Nuevo Pemex a Cactus y otro ducto de 20 pulg. X 130 km, de Cactus a Coatzacoalcos
NOTA: Se documentó conclusión anticipada con cambio de alcance en 2012
Varias: CHIS., TAB., VER.
Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Poza Rica | 0718T4N0001 | VER. | 01-2008 12-2013 | 1760336313 | 889892178 | 636829684 | 86000000 | 125673645 | 125673645 | 762503329 | 146.1321 | 100 | 83.1 | 17.3 | 3.4 | 86.5
Proporcionar confiabilidad operativa a las instalaciones a fin de asegurar la infraestructura para el procesamiento de gas húmedo amargo y gas húmedo dulce que oferta el Activo Integral Poza Rica y el Proyecto Aceite Terciario del Golfo de PEP
Rehabilitación de las instalaciones de fraccionamiento en el CPG Cactus | 0318T4N0032 | CHIS. | 01-2004 12-2014 | 30990000 | 314907241 | 105727868 | 98550000 | 86827573 | 86955686 | 192683554 | 88.2351 | 100.1475 | 55.4 | 4.3 | 22.7 | 78.1
Modernizar los equipos asegurando que los productos estén dentro de la especificación establecida en el sistema de calidad, evitando las no conformidades y las pérdidas económicas por productos no conformes, así como evitar el rechazo parcial de carga
Infraestructura operativa complementaria en el CPG Arenque | 0318T4N0054 | TAMPS. | 01-2001 12-2013 | 30576800 | 164693067 | 72632474 | 10000000 | 28879749 | 28879749 | 101512223 | 288.7975 | 100 | 41.4 | 24.1 | 38.6 | 80
El proyecto consiste en contar de infraestructura y equipos que nos puedan garantizar las actividades de mantenimiento y soporte para operar en forma mas confiable las plantas de proceso, así como la respuesta oportuna ante las emergencias que se presenten.
Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex | 0318T4N0034 | TAB. | 01-2001 12-2016 | 634033118 | 1499409672 | 637294742 |  | 20728618 | 20728618 | 658023360 |  | 100 | 79.1 | 1.7 | 6.9 | 86
Mantener la confiabilidad de suministro de los servicios de electricidad, vapor y agua de enfriamiento, para la operación de las plantas de proceso, con la finalidad de dar cumplimiento a los programas anuales de producción.
Almacenamiento de gas LP en Abasolo | 0818T4N0008 | GTO. | 01-2009 12-2014 | 350000000 | 494644052 | 7544002 | 96830826 | 2346487 | 2346487 | 9890489 | 2.4233 | 100 |  | 9.3 | 0.2 | 0.9
Incrementar la capacidad de almacenamiento de la TDGL Abasolo en 40,000 barriles, mediante la construcción de una nueva unidad de almacenamiento consistente en esferas sujetas a presión.
Otros proyectos |  |  |  | 4209720057 | 4850039157 | 49660324 | 624286985 | 262421663 | 265592292 | 315252616 | 42.5433 | 101.2082
Sustitución del amoniaducto tramo Cosoleacaque-El Moral | 1018T4N0005 | VER. | 01-2011 12-2015 | 233701094 | 525878019
Renovar parte de la infraestructura del Sistema Amonio de 10 pulgs. Cosoleacaque - Salina Cruz, para eliminar los problemas de fuga que presenta.
Reubicación de trampas de diablos Santa Ana | 1018T4N0002 | HGO. | 01-2011 12-2013 | 10330000 | 107639060
Relocalización de la trampa de envío-recibo de diablos en Santa Ana, Hgo.
Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur | 1118T4N0004 | TAB. | 01-2011 12-2014 | 887504327 | 887504327 |  | 336000000 | 143284789 | 143723760 | 143723760 | 42.7749 | 100.3064 |  | 21.4 | 17.7 | 17.7
Mantener el trazo original de los ductos en los cruces con los ríos de Tabasco, esto se logrará usando el método de cruzamientos direccionados a una profundidad mayor de 12 metros del lecho bajo del río y porteriomente se retirarán los ductos que quedarán fuera de operación
Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado | 0918T4N0006 | Varias | 01-2010 12-2014 | 637330330 | 686062201 | 511243 | 124786360 | 47190010 | 49644206 | 50155449 | 39.7834 | 105.2007 |  |  | 3.8 | 3.8
Controlar y registrar sus operaciones mediante el Sistema Digital de Monitoreo y Control, que controla los dispositivos de seguridad por mezclas explosivas, humo o flama. El proyecto se lleva a cabo debido por obsolescencia de los equipos, con más de 10 años de operación
Varias: B.C., CHIS., CHIH., GTO., HGO., JAL., MÉX., OAX., PUE., SIN., VER.
Acondicionamiento del sistema de desfogues en el CPG Cactus | 1118T4N0009 | CHIS. | 01-2011 12-2015 | 518530225 | 518530225 |  | 400000 | 41090891 | 41090891 | 41090891 | 10272.7228 | 100 |  |  | 8.8 | 8.8
Mantener en condiciones óptimas, confiables y seguras todas las plantas del CPG Cactus, mediante la modernización del sistema de desfogue
Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos | 0918T4N0001 | TAMPS. | 01-2009 12-2014 | 354206347 | 421130514 | 49149081 | 1500000 | 22403814 | 22681276 | 71830357 | 1512.0851 | 101.2385 | 10.2 | 3.2 | 10.6 | 20.8
Conservar la confiabilidad operativa de las plantas de proceso y servicios auxiliares a través de un mantenimiento efectivo, contando con equipo de relevo que permita salvaguardar la seguridad en las instalaciones, mejorar el desempeño operativo y obtener productos con calidad y oportunidad.
Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex | 0918T4N0004 | TAB. | 01-2010 12-2018 | 1568117734 | 1703294811 |  | 161600625 | 8452159 | 8452159 | 8452159 | 5.2303 | 100 |  |  | 0.6 | 0.6
Operar de manera segura con los estándares de integridad y seguridad exigidos para la última capa de protección de las instalaciones. Restablecer las especificaciones del Etano producto. Ganar flexibilidad operativa al CPG Nuevo Pemex en el manejo del gas amargo
NOTA: No presentó ejercicio durante 2011.
PROYECTOS DE INVERSIÓN SIN FECHAS PREESTABLECIDAS |  |  |  | 408203186 | 408203186
Infraestructura económica |  |  |  | 408203186 | 408203186
Acondicionamiento de instalaciones en el CPG Cactus para suministro de etano. | 1218T4N0001 | CHIS. |  | 408203186 | 408203186
Adecuar las plantas Fraccionadora y Endulzadora de Condensados Amargos 1 del CPG Cáctus para suministrar una mayor cantidad de etano e interconectar la Planta Frcaccionadora para el recibo de C2+ del CPG Cd. Pemex, a través de los nuevos ductos de transporte de etano, hacia el Área de Coazacoalcos.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1