## REP 6
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 401221839371 | 389837047487 | 97411578385 | 25964218537 | 32964218537 | 32879264815 | 130290843209 | 126.633 | 99.7423
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 70936549562 | 74439480201 | 24882112973 | 6816800000 | 10561934900 | 10476981178 | 35359094151 | 153.6935 | 99.1957
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 33193019471 | 36629551941 | 21119624139 | 3545300000 | 4558345090 | 4558345090 | 25677969229 | 128.5743 | 100
Adquisiciones |  |  |  | 21615472539 | 24460633592 | 16533158873 | 1748800000 | 2900072892 | 2900072892 | 19433231765 | 165.8322 | 100
Modernización equipo de cómputo CENACE | 1018TOQ0031 | Varias | 07-2010 12-2012 | 21694442 | 21694442 | 6221 | 2800000 |  |  | 6221
Adquisición de equipos de cómputo personal que permitan apoyar al proceso sustantivo en el manejo de la información necesaria alrededor de la operación y control de la energía.
NOTA: Comprende Baja California, Coahuila, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora, Yucatán. No se han ejercido recursos originalmente presupuestados por el decreto de austeridad.
Varias: B.C., COAH., D.F., JAL., N.L., PUE., SON., YUC.
Comunicaciones unificadas del CENACE | 0818TOQ0111 | Varias | 11-2008 12-2012 | 165088862 | 165088862 | 109083694 | 8100000 |  |  | 109083694 |  |  | 66.1 |  |  | 66.1
Modernización, Instalación y puesta en operación del equipo de comunicaciones de voz, voz sobre IP, datos y vídeo, a fin de asegurar la continuidad de estos servicios para la operación de la red eléctrica y de los servicios administrativos del CENACE
NOTA: Comprende Baja California, Coahuila, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora, Yucatán. No se han ejercido recursos originalmente presupuestados por diferimiento técnico del proyecto.
Varias: B.C., COAH., D.F., JAL., N.L., PUE., SON., YUC.
Equipamiento de laboratorio para la Unidad de Ingeniería Especializada | 0818TOQ0058 | D.F. | 07-2008 12-2012 | 53564895 | 53564895 | 41954348 | 3700000 |  |  | 41954348 |  |  | 78.3 |  |  | 78.3
Permitirá la investigación, evaluación, análisis, recomendaciones y normar los parámetros para lograr la confiabilidad y seguridad de operación de la Red eléctrica Nacional, evitando una mala calidad del servicio. los equipos son de medición y prueba, simuladores de propósito específico.
Programa de actualización y modernización de equipo de prueba y supervisión del CENACE | 0818TOQ0054 | Varias | 07-2008 12-2011 | 26847498 | 26847498 | 7283837 | 2900000 |  |  | 7283837 |  |  | 27.1 |  |  | 27.1
Programa de adquisición para actualizar y modernizar los equipos de prueba y supervisión de los controles supervisorios del Sistema eléctrico Nacional, por tratarse de la adquisición de bienes muebles informáticos y equipo diverso.
NOTA: Comprende Baja California, Coahuila, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora y Yucatán
Varias: B.C., COAH., D.F., JAL., N.L., PUE., SON., YUC.
Adquisición de acometidas y medidores de Distribución | 0818TOQ0009 | Varias | 01-2008 12-2012 | 8017199999 | 9486744903 | 8212747869 | 1238700000 | 1273672730 | 1273672730 | 9486420599 | 102.8233 | 100 | 86.6 | 15.9 | 13.4 | 100
Este programa considera la instalación por año para el período de 2008 a 2010, de acometidas y sus respectivos equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., VER., YUC., ZAC.
Adquisición de acometidas y medidores de Distribución para el Área Central Valle de México | 1018TOQ0069 | Varias | 10-2010 12-2012 | 3667133134 | 4349312102 | 3651909316 | 219800000 | 543355619 | 543355619 | 4195264935 | 247.2046 | 100 | 84 | 14.8 | 12.5 | 96.5
Este programa considera la Instalación por año para el período de 2010 a 2011, de 2,697,581 equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado.
NOTA: Comprende Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla
Varias: D.F., HGO., MÉX., MOR., PUE.
Equipamiento de Transporte de Distribución para el Área Central Valle de México | 1018TOQ0060 | Varias | 08-2010 12-2012 | 1528948412 | 1582447034 | 983793069 |  | 358899456 | 358899456 | 1342692525 |  | 100 | 62.2 | 23.5 | 22.7 | 84.8
Se considera la adquisición de equipo de transporte de Distribución, con un total de 3,216 Unidades, a efectuarse en el periodo de 2010 a 2011.
NOTA: Comprende Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: D.F., HGO., MÉX., MOR., PUE.
Adquisición de Equipo de Cómputo y Comunicaciones para Distribución | 0818TOQ0063 | Varias | 06-2008 12-2012 | 2275818287 | 2535773070 | 928369905 |  | 356162125 | 356162125 | 1284532030 |  | 100 | 36.6 | 15.6 | 14 | 50.7
Se considera la adquisición de equipo de cómputo y comunicaciones para un total de 2671 mejoras a equipos de distribución ; a efectuarse en el período de 2008 a 2010. Con la finalidad de dar un mejor servicio y tener equipo de acuerdo con las necesidades actuales de la empresa.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Proyecto incorporado durante el ejecicio.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., VER., YUC., ZAC.
Adquisición e Equipo de Transporte de Distribución | 0818TOQ0045 | Varias | 06-2008 12-2012 | 2647168668 | 2849577800 | 781539284 |  | 98690959 | 98690959 | 880230243 |  | 100 | 27.4 | 3.7 | 3.5 | 30.9
Se considera la adquisición de equipo de transporte de distribución, con un total de 1480 mejoras, a efectuarse en el período de 2008 a 2010.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., VER., YUC., ZAC.
Adquisición de equipo de maniobra de Transmisión 2008-2010 | 0818TOQ0027 | Varias | 04-2008 12-2012 | 243183428 | 251692529 | 18333277 |  | 58550963 | 58550963 | 76884240 |  | 100 | 7.3 | 24.1 | 23.3 | 30.5
Adquisición de 235 Unidades para maniobra en el periodo 2008-2010 en el ámbito de la Subdirección de Transmisión, con una inversión total de $212 886 855.00 pesos.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., VER., YUC., ZAC.
Adquisición de herramientas y equipo de laboratorio de Distribución | 0818TOQ0010 | Varias | 01-2008 12-2012 | 1367073114 | 1464542538 | 1414907642 |  | 44357483 | 44357483 | 1459265125 |  | 100 | 96.6 | 3.2 | 3 | 99.6
Se considera la adquisición de herramientas y equipo de laboratorio de Distribución por para un total de 2253 mejoras a equipos de Distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., VER., YUC., ZAC.
Adquisición de equipo operativo y herramental de Transmisión 2008-2010 | 0818TOQ0026 | Varias | 04-2008 12-2012 | 313094003 | 324049308 | 59280006 |  | 39686903 | 39686903 | 98966909 |  | 100 | 18.3 | 12.7 | 12.2 | 30.5
Adquisición de 1104 Unidades operativas y herramentales en el periodo 2008-2010 en el ámbito de la Subdirección de Transmisión, con una inversión total de $274 087 754.19 pesos.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., VER., YUC., ZAC.
Obras civiles de la Subdirección de Transmisión 2008-2010 | 0818TOQ0106 | Varias | 07-2008 12-2012 | 592352118 | 613078796 | 4337811 | 268400000 | 37808745 | 37808745 | 42146556 | 14.0867 | 100 | 0.7 | 6.4 | 6.2 | 6.9
El proyecto comprende remodelación, Construcción y adecuación de edificios, talleres, almacenes, laboratorios de metrología, plantas de tratamiento de aguas residuales, estacionamientos y caminos de acceso a las líneas y subestaciones, de las nueve gerencias regionales de para el periodo 2008-2010.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Adquisición de equipo diverso de la Subdirección de Transmisión 2008-2010 | 0818TOQ0032 | Varias | 05-2008 12-2012 | 157574124 | 163087716 | 94002857 |  | 28065338 | 28065338 | 122068195 |  | 100 | 57.6 | 17.8 | 17.2 | 74.8
Adquisición de 497 Unidades de equipo diverso en el periodo 2008-2010 en el ámbito de la subdirección de Transmisión, con una inversión total de $137 943 036.00 pesos.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., VER., YUC., ZAC.
Adquisición de Equipo de Transporte para centros de control CENACE | 0818TOQ0048 | Varias | 01-2009 12-2012 | 22846261 | 23645661 | 2542000 |  | 14707045 | 14707045 | 17249045 |  | 100 | 10.8 | 64.4 | 62.2 | 72.9
Adquirir unidades de transporte nuevas para sustituir vehículos con una antigüedad mayor a 5 años, ya que han rebasado su periodo de vida útil por lo que se han incrementado sus gastos de reparación y consumo de gasolina.
NOTA: Comprende Baja California, Coahuila, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora y Yucatán. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: B.C., COAH., D.F., JAL., N.L., PUE., SON., YUC.
Programa de adquisición de equipos operativos de alimentación de energía para CENACE 2012 | 1218TOQ0057 | Varias | 01-2012 12-2012 | 33640099 | 33640099 |  |  | 11445334 | 11445334 | 11445334 |  | 100 |  | 34 | 34 | 34
Adquisicion de equipo operativo de alimentación de energia para soportar sistemas de misión critica (Computo y comunicaciones) necesarios para cumplir con funciones sustantivas del CENACE; ya que se debe contar con el suministro de energía eléctrica continua y altamente confiable 24hs, 365 dias
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Programa de adquisición de equipo de seguridad, equipo contra incendio y herramienta de la USGA 2011 | 1218TOQ0013 | D.F. | 05-2012 12-2012 | 15666226 | 15666226 |  |  | 11067296 | 11067296 | 11067296 |  | 100 |  | 70.6 | 70.6 | 70.6
Adquisición de equipo diverso necesario para la operación y mantenimiento de las instalaciones de CFE a cargo de la USGA y mantener la seguridad de los trabajadores e inmuebles de la institución
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Equipamiento operativo comunicaciones | 0818TOQ0095 | VER. | 06-2009 12-2012 | 41582250 | 43037232 | 11834865 |  | 10568329 | 10568329 | 22403194 |  | 100 | 27.5 | 25.4 | 24.6 | 52.1
Adquisición para la modernización de equipo de comunicaciones de la gerencia de Centrales Nucleoeléctricas
Equipamiento operativo de talleres en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde | 1018TOQ0017 | VER. | 05-2010 12-2012 | 18601025 | 19251884 | 12114220 |  | 5881196 | 5881196 | 17995416 |  | 100 | 62.9 | 31.6 | 30.5 | 93.5
Reemplazo y nuevas adquisiciones de equipos y herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de mantenimiento mayor que proporcionan los talleres para dar soporte técnico a los sistemas asociados con los procesos de generación de Energía Eléctrica por medios nucleares.
Equipamiento Operativo Radiológico | 1018TOQ0018 | VER. | 05-2010 12-2012 | 17798993 | 21526760 | 4292768 |  | 3249715 | 3249715 | 7542483 |  | 100 | 19.9 | 18.3 | 15.1 | 35
Reemplazo y nuevas adquisiciones de equipos, herramientas mayores y menores, que permiten el desarrollo de las actividades de monitoreo y protección radiológica; así como los asociados a los talleres radiológicos e instalaciones en los Edificios de proceso de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.
Equipamiento operativo reemplazo de parque vehicular CLV 2011-2012 . | 1118TOQ0002 | VER. | 12-2011 12-2012 | 20892419 | 20892419 | 4052330 |  | 1564017 | 1564017 | 5616347 |  | 100 | 19.4 | 7.5 | 7.5 | 26.9
Adquisición de vehículos necesarios para la operación de la central así como sustitución de vehículos en mal estado.
Equipo auxiliar de suministro de energía regulada para el área de Control Central | 1018TOQ0027 | Varias | 06-2010 12-2012 | 5408003 | 5829291 | 4388000 |  | 1137320 | 1137320 | 5525320 |  | 100 | 75.3 | 21 | 19.5 | 94.8
El reemplazo del Equipamiento de suministro de energía actual en las instalaciones del Área de Control Central, con el fin de que los equipos y sistemas tengan condiciones de seguridad, calidad y capacidad requerida que sirven para el desarrollo de sus actividades.
NOTA: Comprende Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: D.F., HGO., MÉX., MOR., PUE.
Adquisición de equipo de oficina y muebles para Distribución | 0818TOQ0062 | Varias | 06-2008 12-2012 | 353716275 | 380762305 | 184475860 |  | 692576 | 692576 | 185168436 |  | 100 | 48.4 | 0.2 | 0.2 | 48.6
Se considera la adquisición de equipo de oficina y muebles para distribución, con un total de 1170 mejoras a efectuarse en el periodo de 2008-2010.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., VER., YUC., ZAC.
Mobiliario para el Área de control Central | 1018TOQ0014 | Varias | 04-2010 12-2012 | 8580004 | 8880222 | 1909694 | 4400000 | 509743 | 509743 | 2419437 | 11.5851 | 100 | 21.5 | 5.9 | 5.7 | 27.2
Compra de mobiliario y equipo de oficina para el personal motivado por el crecimiento de la demanda de energía eléctrica, y un incremento en las instalaciones de los centros de control, para dotar al personal de herramientas adecuadas para optimizar los espacios.
NOTA: Comprende Baja California, Coahuila, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora y Yucatán
Varias: B.C., COAH., D.F., JAL., N.L., PUE., SON., YUC.
Mantenimiento |  |  |  | 10588268992 | 11145025109 | 4387461971 | 1796500000 | 1643883855 | 1643883855 | 6031345826 | 91.5048 | 100
Ampliación de Redes de Distribución para el Área Central Valle de México | 1018TOQ0022 | Varias | 06-2010 12-2012 | 9813615510 | 10156998514 | 3753796604 | 1780200000 | 1391962193 | 1391962193 | 5145758797 | 78.1913 | 100 | 37 | 14.2 | 13.7 | 50.7
Considerando las obras de Construcción de nuevas instalaciones se tiene previsto la ampliación de redes de distribución para 3,474 MVA, las cuales se ubican en los niveles de tensión de 23kV e incluye 73,484 mejoras a redes de distribución, durante el periodo de 2010 al 2012.
NOTA: Comprende Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla
Varias: D.F., HGO., MÉX., MOR., PUE.
Mantenimiento a Unidades termoeléctricas de generación distribuida Área Central | 1018TOQ0023 | Varias | 06-2010 12-2012 | 583440279 | 603855128 | 411152379 |  | 120933999 | 120933999 | 532086378 |  | 100 | 68.1 | 20.7 | 20 | 88.1
Mantenimiento a 14 Unidades termoeléctricas de Generación Distribuida con la finalidad de conservar la confiablidad, disponibilidad y eficiencia de los equipos principales y auxiliares periodo 2010 - 2012.
NOTA: Comprende Distrito Federal y Estado de México
Varias: D.F., MÉX.
Redes de Distribución en el área Central Sur del País | 0918TOQ0028 | Varias | 11-2009 12-2012 | 66243872 | 254829400 | 157372304 |  | 96996417 | 96996417 | 254368721 |  | 100 | 61.8 | 146.4 | 38.1 | 99.8
Sustitución de alimentadores de salidas de circuitos de media tensión en Subestaciones de Distribución con calibres inferiores a las necesidades de demanda actuales, además de la necesidad de sobrecargarlas han registrado fallas por daños que obligan la sustitución inmediata de conductor.
NOTA: Comprende Distrito Federal, Hidalgo, Morelos y Puebla. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: D.F., HGO., MOR., PUE.
Replicación de metales nobles por técnica online en ambas Unidades | 1018TOQ0012 | VER. | 03-2010 12-2012 | 124969331 | 129342067 | 65140684 | 16300000 | 33991246 | 33991246 | 99131930 | 208.5353 | 100 | 50.4 | 27.2 | 26.3 | 76.6
Aplicación de metales nobles a la vasija de presión y recirculación para limitar el crecimiento de las indicaciones presentes y la aparición de nuevas en dichos componentes, y mantener la licencia de operación de la Central, cumplir las expectativas de producción de potencia
Estudios de preinversión |  |  |  | 989277940 | 1023893240 | 199003295 |  | 14388343 | 14388343 | 213391638 |  | 100
Programas de inversión Proyectos Geotermoeléctricos | 0918TOQ0003 | Varias | 03-2009 12-2012 | 989277940 | 1023893240 | 199003295 |  | 14388343 | 14388343 | 213391638 |  | 100 | 19.4 | 1.5 | 1.4 | 20.8
La gerencia de Geotermoeléctricos es responsable de los estudios y el desarrollo de nuevos proyectos de generación como el vapor geotérmico y otras fuentes de energía renovable como el viento y el sol y permiten reducir la utilización de hidrocarburos y otros combustibles no renovables.
NOTA: Comprende Baja California, Michoacán y Puebla
Varias: B.C., MICH., PUE.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 37743530091 | 37809928260 | 3762488834 | 3271500000 | 6003589810 | 5918636088 | 9681124922 | 180.9151 | 98.585
Adquisiciones |  |  |  | 10367284439 | 10367341678 |  |  | 458952089 | 458952089 | 458952089 |  | 100
Adquisición de acometidas y medidores de 13 Divisiones de Desitribución 2012-2014 | 1218TOQ0002 | Varias | 01-2012 12-2014 | 10348733639 | 10348733639 |  |  | 456118045 | 456118045 | 456118045 |  | 100 |  | 4.4 | 4.4 | 4.4
Este programa considera la Instalación por año para el período de 2012 a 2014, de 30,428,665 equipos de medición a locales nuevos, existentes y modificaciones, incluyendo la sustitución de equipo dañado.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., DGO., GTO., GRO., JAL., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Reemplazo de parque vehicular COPERE CLV 2011 | 1118TOQ0045 | VER. | 12-2011 12-2013 | 1497631 | 1554870 |  |  | 1417672 | 1417672 | 1417672 |  | 100 |  | 94.7 | 94.7 | 94.7
Adquirir unidades móviles de trabajo para el reemplazo del parque vehicular de la Coordinación del Plan de Emergencia Radiológico Externo.
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Equipamiento operativo quimico - ambiental CNLV 2012 -2013 | 1218TOQ0006 | VER. | 03-2012 12-2014 | 17053169 | 17053169 |  |  | 1416372 | 1416372 | 1416372 |  | 100 |  | 8.3 | 8.3 | 8.3
Reemplazo de equipos de Laboratorio, que permiten el desarrollo de las actividades de mantenimiento mayor a los equipos asociados con los procesos de generación de energía eléctrica.
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Mantenimiento |  |  |  | 26923567259 | 27008020522 | 3762488834 | 3271500000 | 5273645425 | 5188691703 | 8951180537 | 158.6028 | 98.3891
Programa de mantenimiento a unidades generadoras Termoeléctricas de vapor convencional | 1018TOQ0077 | Varias | 01-2011 12-2013 | 8451635671 | 8451635671 | 1570261163 | 944300000 | 2283777298 | 2198823576 | 3769084739 | 232.8522 | 96.2801 | 18.6 | 27 | 26 | 44.6
Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013.
NOTA: Comprende Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Campeche y Quintana Roo
Varias: AGS., B.C., CAMP., COL., CHIH., GTO., N.L., Q. ROO, SIN., VER.
Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo Combinado y Turbogas de nueva tecnología 2011-2013 | 1018TOQ0081 | Varias | 01-2011 12-2013 | 8854763793 | 8854763793 | 1293826709 | 957800000 | 1323532773 | 1323532773 | 2617359482 | 138.1847 | 100 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 29.6
Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Ciclo Combinado y Turbogas de Nueva Tecnología con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013. Comprende varios estados de la república.
NOTA: Comprende Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Campeche y Quintana Roo
Varias: AGS., B.C., CAMP., COL., CHIH., GTO., N.L., Q. ROO, SIN., VER.
Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón 2011-2013 | 1018TOQ0078 | Varias | 01-2011 12-2013 | 6467423915 | 6467423915 | 540320855 | 785000000 | 1038130036 | 1038130036 | 1578450891 | 132.2459 | 100 | 8.4 | 16.1 | 16.1 | 24.4
Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013.
NOTA: Comprende Coahuila y Guerrero
Varias: COAH., GRO.
Mantenimiento a Unidades Generadoras Geotermoeléctricos 2011-2013 | 1018TOQ0080 | Varias | 01-2011 12-2013 | 1236162887 | 1236162887 | 108187673 | 318000000 | 184884569 | 184884569 | 293072242 | 58.1398 | 100 | 8.8 | 15 | 15 | 23.7
Mantenimiento a Unidades Generadoras Geotermoeléctricos con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013. Comprende Varias estados de la república.
NOTA: Comprende Baja California, Michoacán y Puebla
Varias: B.C., MICH., PUE.
Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Diesel 2011-2013 | 1018TOQ0079 | Varias | 01-2011 12-2013 | 717310360 | 717310360 | 36498074 |  | 156538882 | 156538882 | 193036956 |  | 100 | 5.1 | 21.8 | 21.8 | 26.9
Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Diesel con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011-2013.
NOTA: Comprende Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Campeche y Quintana Roo
Varias: AGS., B.C., CAMP., COL., CHIH., GTO., N.L., Q. ROO, SIN., VER.
Mantenimiento a unidades generadoras termoeléctricas Turbogas convencionales 2011-2013 | 1118TOQ0006 | Varias | 02-2011 12-2013 | 697032228 | 697032228 | 90410078 | 209200000 | 106938456 | 106938456 | 197348534 | 51.1178 | 100 | 13 | 15.3 | 15.3 | 28.3
Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas Convencionales con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque en el periodo 2011 - 2013. Comprende varios estados de la república.
NOTA: Comprende Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Campeche y Quintana Roo
Varias: AGS., B.C., CAMP., COL., CHIH., GTO., N.L., Q. ROO, SIN., VER.
Programa de mantenimiento a unidades hidroeléctricas SDG 2011-2013 | 1118TOQ0005 | Varias | 01-2011 12-2013 | 152661094 | 171016438 | 68919107 | 48200000 | 101938685 | 101938685 | 170857792 | 211.491 | 100 | 40.3 | 66.8 | 59.6 | 99.9
Programa de mantenimiento a unidades hidroeléctricas que permita conservar la capacidad, así mismo aumentar la disponibilidad y confiabilidad de las unidades a partir del 2011 para coadyuvar a satisfacer los requerimientos futuros en la demanda de energía eléctrica.
NOTA: Comprende Nayarit, Jalisco, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Guerrero y Chiapas
Varias: COAH., CHIS., GRO., JAL., MICH., NAY., SIN., SON.
Subestaciones y Líneas de Alta Tensión de Distribución en el Área Central del País Valle de México Sur | 0918TOQ0027 | Varias | 01-2010 12-2013 | 96978549 | 154995900 | 45963611 |  | 66054454 | 66054454 | 112018065 |  | 100 | 29.7 | 68.1 | 42.6 | 72.3
Programa de mantenimiento considera los proyectos que quedaron inconclusos bajo la administración de la extinta L y F, y que son necesarios para resolver problemas operativos que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad, que impiden contar con capacidad para atender servicios.
NOTA: Comprende Distrito Federal, Hidalgo, Morelos y Puebla. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: D.F., HGO., MOR., PUE.
Programa de mantenimiento a Unidades termoeléctricas de generación turbo jet Área Central | 1018TOQ0024 | Varias | 06-2010 12-2013 | 230936271 | 239016840 | 8101564 |  | 6399375 | 6399375 | 14500939 |  | 100 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 6.1
Mantenimiento a 11 Unidades termoeléctricas de generación turbo jet con la finalidad de conservar la confiablidad, disponibilidad y eficiencia de los equipos principales y auxiliares periodo 2010 - 2012.
NOTA: Comprende Distrito Federal y Estado de México
Varias: D.F., MÉX.
Reemplazo de elevadores de la CNLV | 1118TOQ0007 | VER. | 03-2011 12-2013 | 18662491 | 18662490 |  | 9000000 | 5450897 | 5450897 | 5450897 | 60.5655 | 100 |  | 29.2 | 29.2 | 29.2
Adquisición, retiro de los elevadores existentes e instalación de los nuevos elevadores para los edificios de Proceso de ambas unidades.
NOTA: Este programa (o proyecto) se incorporó durante el ejercicio.
Estudios de preinversión |  |  |  | 452678393 | 434566060 |  |  | 270992296 | 270992296 | 270992296 |  | 100
Proyecto Piloto de Generación Solar Fotovoltaico | 1118TOQ0011 | B.C. | 07-2011 12-2013 | 331196950 | 313084617 |  |  | 238181288 | 238181288 | 238181288 |  | 100 |  | 71.9 | 76.1 | 76.1
Iniciar en la exploración y explotación de la energía solar para la producción de electricidad
NOTA: Este programa (o proyecto) se incorporó durante el ejercicio.
Proyecto piloto para el aprovechamiento de la energía solar en Santa Rosalía, Baja California Sur | 1018TOQ0025 | B.C.S. | 06-2010 12-2013 | 121481443 | 121481443 |  |  | 32811008 | 32811008 | 32811008 |  | 100 |  | 27 | 27 | 27
Instalar la primera central fotovoltaica, en escala piloto, de 1 MWe de potencia pico conectada a la red eléctrica, que aprovechará directamente los altos niveles de radiación solar de la zona de Santa Rosalía, BCS, para producir energía eléctrica.
NOTA: Este programa (o proyecto) se incorporó durante el ejercicio.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 330285289809 | 315397567286 | 72529465412 | 19147418537 | 22402283637 | 22402283637 | 94931749058 | 116.999 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 40365933233 | 40113792230 | 11341433184 | 3075937906 | 5870259526 | 5870259526 | 17211692710 | 190.8445 | 100
Infraestructura económica |  |  |  | 36670421176 | 36199391124 | 9637516129 | 3037937906 | 5185087129 | 5185087129 | 14822603258 | 170.6779 | 100
308 Noroeste | 0011 97 011 | Varias | 05-2001 07-2012 | 569284363 | 538392966 | 505859247 | 4650994 |  |  | 505859247
Construcción de 14 Líneas de Transmisión de Energía (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Baja California, Sonora, Sinaloa
Varias: B.C., SIN., SON.
1420 Distribución Norte | 0818TOQ0074 | Varias | 07-2010 12-2011 | 1065932397 | 1065932397 | 4221512 | 66540667 |  |  | 4221512
Construcción de Subestaciones de Distribución con 342,9 MVA; 20,4 MVAr; 19 km-c
NOTA: Comprende Sonora, Sinaloa, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas
Varias: COAH., DGO., N.L., SIN., SON., TAMPS.
1421 Distribución Sur | 0818TOQ0073 | Varias | 07-2010 12-2011 | 598031282 | 598031282 | 2368440 | 37332000 |  |  | 2368440
Construcción de Subestaciones de Distribución con 160 MVA, 9,6 MVAr y 21 km-c
NOTA: Comprende Guanajuato y Veracruz
Varias: GTO., VER.
CI Guerrero Negro III | 0618TOQ0049 | B.C.S. | 11-2009 09-2011 | 348144778 | 329253197 | 20930598 | 30945837 |  |  | 20930598
La central generadora tendrá una capacidad neta garantizada de 11.04 MW (PIDIREGA)
1126 Centro Oriente | 0518TOQ0036 | Varias | 12-2009 11-2010 | 164622877 | 155689849 |  | 15431597
El proyecto SE 1126 Centro Oriente, considera la construcción de bancos de compenzación capacitiva, líneas de Distribución. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende los estados de Puebla y Tlaxcala. El proyecto se reprogramo para convocarce en el 2012.
Varias: PUE., TLAX.
CN Laguna Verde | 0518TOQ0043 | VER. | 03-2007 12-2012 | 9349029189 | 8841717532 | 94755595 | 858419182 | 349911906 | 349911906 | 444667501 | 40.7624 | 100
Rehabilitación y Modernización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades I y II, incrementando su capacidad en 268.7 MW. Veracruz (PIDIREGAS)
Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2. | 0618TOQ0054 | Varias | 02-2010 03-2012 | 1645136613 | 1555865634 | 10619171 | 154433700 | 54422066 | 54422066 | 65041237 | 35.2398 | 100
Consiste en una subestación encapsulada en SF6, integrada por 14 alimentadores en 230 kV. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Colima y Jalisco
Varias: COL., JAL.
1212 Sur - Peninsular | 0618TOQ0031 | Varias | 09-2009 12-2012 | 1732740670 | 1638715979 | 20611766 | 162796507 | 29073687 | 29073687 | 49685453 | 17.8589 | 100
Construcción de Subestaciones de distribución con 368.8 MVA, 82.2 MVAR y 134 KM-C. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo, Morelos, México, Chiapas, Oaxaca y Tabasco
Varias: CHIS., MÉX., MOR., OAX., PUE., Q. ROO, TAB., TLAX., VER.
SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 0818TOQ0071 | Varias | 12-2009 05-2012 | 950665500 | 254089400 | 21024628 | 9200000 | 26675348 | 26675348 | 47699976 | 289.9494 | 100
Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 325.0 MVA, ambas son ampliaciones en las tensiones 400/115 kV y 230/115 Kv, así como dos líneas de transmisión para un total de 56.1 km-c en 115 kV calibre 795 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115kV . (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Veracruz y San Luis Potosí. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: S.L.P., VER.
1117 Transformación de Guaymas | 0518TOQ0061 | SON. | 12-2009 07-2012 | 257084100 | 243133798 | 3226916 | 24341940 | 11602464 | 11602464 | 14829380 | 47.6645 | 100
Considera la construcción de una subestación para un total de 133.3 MVA, en 230/115 kV, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 14.3 Km-c, en 230 kV y 115 kV, 6 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y cuatro de 115 kV (PIDIREGAS)
1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste-Norte | 0818TOQ0070 | Varias | 12-2009 12-2012 | 248982900 | 117334907 | 8387403 | 10167883 | 9729414 | 9729414 | 18116817 | 95.6877 | 100
Considera la instalación de 352.5 MVAR de composición capacitiva en el nivel de tensión 115 kV de los cuales 247.5 MVAR se ubican en el área noroeste y 105.0 MVAR en el área Norte. Sonora, Sinaloa, Chihuahua (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Sonora, Sinaloa y Chihuahua
Varias: CHIH., SIN., SON.
Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 0618TOQ0052 | CHIH. | 04-2011 10-2012 | 289521649 | 273811175 | 14712499 | 1892500 | 5975458 | 5975458 | 20687957 | 315.7441 | 100
La Red de Transmisión Asociada consiste de 41.76 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 alimentadores de 230 kV. (PIDIREGAS)
Red de Transmisión Asociada a la CG Los Humeros II | 0618TOQ0046 | PUE. | 07-2009 12-2012 | 104337731 | 98675988 | 1747235 | 13124604 | 3975891 | 3975891 | 5723126 | 30.2934 | 100
Esta red permitirá transmitir la energía generada por la central Los Humeros II, que corresponde a una capacidad nominal de 50.91 MW (PIDIREGAS)
Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro III | 0618TOQ0048 | B.C.S. | 04-2010 12-2012 | 40283424 | 25897500 | 1032067 | 1511531 | 1486134 | 1486134 | 2518201 | 98.3198 | 100
La red de transmisión asociada consiste en 5.65 km-c de calibre 477 de Benito Juárez Maniobras a Guerrero Negro de 34.5 kV, 2 capacitores de 1.2 MVAR (2.4 MVAR en total), y 2 alimentadores de 34.5 kV.(PIDIREGAS)
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PARA ANALISIS DE CARBON SUBDIRECCION ENERGETICOS 2011 | 1018TOQ0036 | Varias | 07-2010 12-2011 | 20009850 | 20009850 | 499911 | 3600000 |  |  | 499911 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5
Adquisición de equipo de laboratorio para las Centrales Termoeléctricas Plutarco Elías Calles, Carbón II y José López Portillo para llevar a cabo el análisis del carbón y ceniza mencionado. Para adquirir: Analizadores de Carbón en Línea, Trituradora de Carbón, Muestreador de Carbón, entre otros.
NOTA: Comprende Guerrero y Coahuila
Varias: COAH., GRO.
Actualización de la subestación (SE) de la Central Laguna Verde | 0818TOQ0055 | VER. | 07-2008 12-2012 | 153647952 | 153647952 | 64924974 | 29600000 |  |  | 64924974 |  |  | 42.3 |  |  | 42.3
Reemplazo de autotransformadores y protecciones eléctricas de generadores y transformadores principales, auxiliares y de reserva
NOTA: Comprende el Estado de Veracruz. El gasto efectuado en el presente año ha sido menor a lo originalmente solicitado por cambios en el periodo de ejecución del proyecto.
Sistema de monitoreo dinámico y control del Sistema eléctrico nacional, MODICOSEN | 0818TOQ0022 | Varias | 04-2008 12-2011 | 336514448 | 314138843 | 1355580 | 26700000 |  |  | 1355580 |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
Contar con información en microsegundos y tiempo real, de subestaciones eléctricas y plantas, apoyando la función de Operación, Supervisión y Control del SEN, previniendo disturbios y también para contar con información post-contingencia para analizar fallas.
NOTA: Comprende Baja California, Coahuila, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora, Yucatán. El presente proyecto ha registrado diferimiento en su implementación por cuestiones técnicas respecto al originalmente evaluado, por ello en el presente ejercicio el gasto ha sido nulo. No se ejercio en el 2011, debido al retrazo en la entraga de la información.
Varias: B.C., COAH., D.F., JAL., N.L., PUE., SON., YUC.
Sistemas mecánicos de enfriamiento de las Unidades 1 y 2 de la CLV | 0818TOQ0021 | VER. | 03-2008 12-2011 | 286460116 | 275423891 | 26309495 | 65800000 |  |  | 26309495 |  |  | 9.6 |  |  | 9.6
Actualización de los Sistemas Mecánicos de Enfriamiento de la CLV- (U1U2)
NOTA: Comprende el Estado de Veracruz. El gasto efectuado en el presente año correspondió al pago remanente del proyecto, derivado de cambios de alcance en el periodo de ejecución.
Almacenes Especiales Central Laguna Verde | 0818TOQ0020 | VER. | 02-2008 12-2012 | 281464226 | 281464226 | 162188887 | 28700000 |  |  | 162188887 |  |  | 57.6 |  |  | 57.6
Se incrementa la capacidad de almacenes de la CLV para satisfacer las necesidades actuales y del incremento de potencia de las unidades, debido a que se generará mayor cantidad de desechos
Sistemas de ventilación y enfriamiento de las Unidades de la CLV (U1 y U2) | 0818TOQ0016 | VER. | 02-2008 12-2011 | 75986661 | 73059182 | 24124555 | 30000000 |  |  | 24124555 |  |  | 33 |  |  | 33
Remodelación de los sistemas de Ventilación y Enfriamiento de la CLV- (U1 U2)
NOTA: Comprende el Estado de Veracruz. El proyecto ha tenido revisiones técnicas lo que ha originado un menor gasto a lo programado.
Construcción y ampliación de líneas de Distribución | 0818TOQ0006 | Varias | 12-2007 12-2012 | 2837505495 | 3039813642 | 879719913 | 100000000 | 2057337437 | 2057337437 | 2937057350 | 2057.3374 | 100 | 28.9 | 72.5 | 67.7 | 96.6
Construcción de 1 364.00 km de líneas de alta tensión de distribución para sustitución de líneas obsoletas, así como las mejoras a líneas de alta tensión de distribución, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, todo orientado a lograr un funcionamiento.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., VER., YUC., ZAC.
Proyecto de Construcción y ampliación de Líneas y Subestaciones de Distribución para el Área Central Valle de México | 1018TOQ0021 | Varias | 06-2010 12-2012 | 2843114627 | 2942596540 | 1059351205 |  | 644580146 | 644580146 | 1703931351 |  | 100 | 36 | 22.7 | 21.9 | 57.9
Construcción de 52.0 km-c de líneas de alta tensión para sustitución de líneas obsoletas, así como la adición de 630 MVA para Construcción y ampliación de subestaciones, a efectuarse en el periodo de 2010 al 2011.
NOTA: Comprende Distrito Federal, Hidalgo, Morelos y Puebla
Varias: D.F., HGO., MOR., PUE.
Modernización de subestaciones de Transmisión 2008-2010 segunda etapa | 0818TOQ0030 | Varias | 05-2008 12-2012 | 3756854990 | 3888309107 | 3184461570 | 553300000 | 469390590 | 469390590 | 3653852160 | 84.8347 | 100 | 81.9 | 12.5 | 12.1 | 94
El proyecto es aplicado a la subdirección de transmisión y consiste en la modernización de subestaciones encaminado a mejorar la operación, mantenimiento, puesta en servicio y atención a fallas de la red eléctrica de potencia de la misma subdirección.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., VER., YUC., ZAC.
Construcción y ampliación de subestaciones de Distribución | 0818TOQ0007 | Varias | 12-2007 12-2012 | 3356532541 | 3473979186 | 1264548818 | 161300000 | 344756303 | 344756303 | 1609305121 | 213.7361 | 100 | 36.4 | 10.3 | 9.9 | 46.3
Construcción, ampliación y mejoras de subestaciones de distribución para un incremento de 2,435 MVA de capacidad instalada, las cuales se ubican en los niveles de tensión de menores a 138, 115 y 69 kV, requeridas para atender problemas de mala calidad
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., VER., YUC., ZAC.
Modernización de líneas de Transmisión 2008-2010 segunda etapa | 0818TOQ0014 | Varias | 02-2008 12-2012 | 919854399 | 952040535 | 596084942 | 279900000 | 271096005 | 271096005 | 867180947 | 96.8546 | 100 | 62.6 | 29.5 | 28.5 | 91.1
El proyecto es aplicado a la subdirección de transmisión y consiste en la modernización de líneas encaminado a mejorar la operación, mantenimiento, puesta en servicio y atención a fallas de la red eléctrica de potencia de la misma subdirección.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., VER., YUC., ZAC.
Construcción de Subestaciones y Líneas del Occidente | 1018TOQ0064 | Varias | 12-2011 07-2012 | 429996232 | 445042001 | 161154787 |  | 184060038 | 184060038 | 345214825 |  | 100 | 36.2 | 42.8 | 41.4 | 77.6
Construcción de una subestación de 60 MVA, en 230 y 23 kV, 438.6 MVAr de compensación, dos líneas de transmisión para 13 km-c, en 230 y 115 kV, calibre 1113 ACSR, Repotenciación de 350m-336 ACSR-PC a calibre 795 tipo ACSR, 14 alimentadores, dos en 230 kV, cuatro en 115 kV y ocho en tensiones menores .
NOTA: Comprende Michoacán , Jalisco, Guanajuato y Nayarit
Varias: GTO., JAL., MICH., NAY.
Modernización integral de las cuatro Centrales del sistema hidroeléctrico Necaxa | 1018TOQ0013 | PUE. | 03-2010 12-2012 | 694106732 | 718393852 | 78291217 | 195000000 | 135242248 | 135242248 | 213533465 | 69.355 | 100 | 10.9 | 19.5 | 18.8 | 29.7
Modernización integral de turbinas, generadores, equipos de control analógico y lógico, sistema de enfriamiento, lubricación, achique, malacates, transformadores, interruptores y obra civil de 4 Centrales hidroeléctricas del sistema Necaxa; Necaxa, Tepexic, Patla y Tezcapa.
Repotenciación de la LT Tula CT - Teotihuacán | 0618TOQ0020 | Varias | 11-2006 12-2012 | 362848781 | 591825322 | 427378301 |  | 114970328 | 114970328 | 542348629 |  | 100 | 72.2 | 31.7 | 19.4 | 91.6
Cambio de alcance de año para el termino del proyecto. Construcción de una LT de doble circuito y cuatro entronques de dos circuitos y dos conductores para un total de 163 km-c, en 230 kV, con calibres 1113 km-c tipo acsr y un alimentador en el nivel de 230 kV
NOTA: Comprende Hidalgo y Estado de México. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: HGO., MÉX.
Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Baja-Noroeste | 0918TOQ0034 | Varias | 01-2010 12-2012 | 422514539 | 437298520 | 165683177 | 87041324 | 108041545 | 108041545 | 273724722 | 124.1267 | 100 | 37.9 | 25.6 | 24.7 | 62.6
Const. de 3 subestaciones con total de 120.0 MVA, 2 nuevas en 161/13.8 kV y 115/13.8 kV y 1 ampl. en 115/34.5 kV, 6.0 MVAR de comp. cap., 9 LT s con total de 33 km-c, en 230 kV, en 115 kV y en menos de 115 kV, cal. 1113 km-c y 477 km-c tipo acsr , 29 alim., dos en 161 kV, ocho en 115 kV, y 19 en menos de 115 kV
NOTA: Comprende Baja California, Sinaloa y Sonora
Varias: B.C., SIN., SON.
Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión Norte-Noreste | 0918TOQ0032 | Varias | 01-2010 12-2012 | 199110521 | 266420043 | 170573174 | 31737590 | 85135184 | 85135184 | 255708358 | 268.2472 | 100 | 64 | 42.8 | 32 | 96
Construcción de 3 subestaciones con un total de 233 MVA, son ampliaciones en tensión 400/230 kV, 230/138 kV y 230/138 y 230/115 kV, 36 MVAr de compensación capacitiva, así como 1 línea de transmisión para un total de 4.3 km-c en 115 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR y 4 alimentadores, 3 en 400 kV y 1 en 115 kV.
NOTA: Comprende Durango, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas
Varias: CHIH., DGO., N.L., TAMPS.
Residencia Centro 2004 | 0318TOQ0112 | Varias | 01-2004 12-2012 | 796294245 | 885780363 | 240964733 |  | 65475225 | 65475225 | 306439958 |  | 100 | 27.2 | 8.2 | 7.4 | 34.6
Construcción de dos bancos de transformación de reserva para un total de 66.7 MVA, 230/69 kV, 4 líneas de Transmisión para un total de 193 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 km-c tipo acsr, 7 alimentadores, 4 en el nivel de 400 kV y 3 en 230 kV
NOTA: Comprende Hidalgo y Estado de México. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: HGO., MÉX.
Actualización tecnológica y mantenimiento del SITRACEN Fase II | 0818TOQ0001 | Varias | 12-2007 12-2012 | 147149728 | 244818272 | 193961540 |  | 49356732 | 49356732 | 243318272 |  | 100 | 79.2 | 33.5 | 20.2 | 99.4
Modernizar, mantener la información en tiempo real de la energía, SITRACEN, es necesario para garantizar la operación del Sistema Eléctrico Nacional, con seguridad, continuidad, calidad economía y mejoras en los sistemas de aplicaciones de potencia.
NOTA: Comprende Distrito Federal, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Chihuahua, Sonora y Baja California. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: B.C., CHIH., D.F., DGO., GTO., JAL., N.L., PUE., SON., TAB., TAMPS., VER., YUC.
Modernización Sistemas de Control Analógico en 13 Centrales Hidroeléctricas | 1018TOQ0015 | Varias | 05-2010 12-2012 | 127140061 | 131588751 | 868489 | 18800000 | 32866313 | 32866313 | 33734802 | 174.8208 | 100 | 0.7 | 25.9 | 25 | 25.6
Sustitución de los Sistemas de Control Analógico: 3 und CH Agua milpa, 2 CH Agua prieta, 4 CH La Villita, 2 CH Cupatitzio, 2 CH El Cóbano, 3 CH El Novillo, 3 CH El Fuerte, 2 CH Oviáchic, 1 CH Mocúzari, 2 CH La Amistad y 2 CH Peñitas, 2 CH Bacurato, 2 CH Sanalona y 2 CH Raúl J. Marsal (Comedero).
NOTA: Comprende Nayarit, Jalisco, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Guerrero y Chiapas
Varias: COAH., CHIS., GRO., JAL., MICH., NAY., SIN., SON.
Terminación de la Construcción y puesta en servicio de seis subestaciones eléctricas y una línea de Transmisión en el Estado de México y Distrito Federal. | 1018TOQ0005 | Varias | 03-2010 12-2012 | 66891642 | 69238198 | 39211552 |  | 28713893 | 28713893 | 67925445 |  | 100 | 56.6 | 42.9 | 41.5 | 98.1
Proyectos inconclusos de la administración de L y F resolverán problemas operativos que ponen en riesgo la seguridad, son alimentados con plantas generadoras particulares asociados con el crecimiento normal de la demanda y pone en peligro la operación del sistema, la capacidad es limitada, 2010.
NOTA: Comprende Distrito Federal y Estado de México
Varias: D.F., MÉX.
Proyectos de eficiencia energetica 2012 | 1218TOQ0008 | MÉX. | 04-2012 12-2012 | 80529692 | 80529692 |  |  | 26274398 | 26274398 | 26274398 |  | 100 |  | 32.6 | 32.6 | 32.6
Desarrollo de proyectos para promover el desarrollo sustentable de la energía eléctrica en los inmuebles e instalaciones de la CFE
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Modernización de la SE Valle de México y Construcción de la LT Victoria - Nochistongo | 1018TOQ0058 | MÉX. | 01-2011 12-2012 | 232230326 | 240356173 | 107623728 | 34870050 | 21600467 | 21600467 | 129224195 | 61.9456 | 100 | 44.8 | 9.3 | 9 | 53.8
Construcción de 2 líneas de Transmisión para un total de 41.8 km-c en 230 y 85 kV. así como la Instalación, conexión de líneas y generadores, y puesta en servicio de una subestación encapsulada y aislada en hexafloruro de azufre en 230 kV con 9 bahías y capacidad para conectar 18 elementos.
Modernización de Torres de Enfriamiento Centrales Termoeléctricas de Generación 2010-2012 | 1018TOQ0070 | Varias | 10-2010 12-2012 | 624416299 | 646264918 | 8043247 |  | 18389113 | 18389113 | 26432360 |  | 100 | 1.2 | 2.9 | 2.8 | 4.1
Modernización de 267 celdas de las torres de enfriamiento (TE), para mejorar su eficiencia en el proceso de enfriamiento de las unidades de generación de energía eléctrica.
NOTA: Comprende Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, y Yucatán
Varias: B.C., COAH., CHIH., DGO., GTO., GRO., HGO., MÉX., MICH., N.L., QRO., S.L.P., TAMPS., VER., YUC.
Modernización integral de la Central hidroeléctrica Lerma. | 1018TOQ0009 | MICH. | 03-2010 12-2012 | 212940102 | 220390977 | 26342396 |  | 14446556 | 14446556 | 40788952 |  | 100 | 12 | 6.8 | 6.6 | 18.5
Modernización integral de turbinas generadores, equipos de control analógico y lógico, transformadores, interruptores y obra civil de la Central hidroeléctrica Lerma.
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Terminación de la Construcción y puesta en servicio de las S.E. Jasso, S.E. Apascos Bco. 1 Sustitución y S.E. Victoria. | 1018TOQ0006 | Varias | 03-2010 12-2012 | 20178204 | 45405803 | 31122489 |  | 12944127 | 12944127 | 44066616 |  | 100 | 68.5 | 64.1 | 28.5 | 97.1
Proyectos inconclusos de la administración de L y F resolverán problemas operativos que ponen en riesgo la seguridad, son alimentados con plantas generadoras particulares asociados con el crecimiento normal de la demanda
NOTA: Comprende Hidalgo y Estado de México. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: HGO., MÉX.
Plantas de tratamiento de aguas residuales de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde mediante reactores anaerobios (PTARS-CNLV) | 1118TOQ0008 | VER. | 05-2011 12-2012 | 11218262 | 13511799 | 6840049 | 800000 | 6635869 | 6635869 | 13475918 | 829.4836 | 100 | 50.6 | 59.2 | 49.1 | 99.7
Construir dos plantas de tratamiento de aguas residuales y se adquirirán e instalarán siete plantas tipo paquete para las descargas menores. Los sistemas o trenes de tratamiento de las PTARs están basados principalmente en el uso de procesos biológicos.
Retiro de azolve y rehabilitado del cauce de la CH El Cajón. | 1018TOQ0063 | NAY. | 01-2011 12-2012 | 11113032 | 11501882 | 6390323 |  | 922244 | 922244 | 7312567 |  | 100 | 55.6 | 8.3 | 8 | 63.6
Retiro de azolve y rehabilitación del cauce de la Central Hidroeléctrica El Cajón, con el fin de recuperar 22.38 Gwh de generación neta
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 234451042 | 239269736 | 90996292 | 38000000 | 28366917 | 28366917 | 119363209 | 74.6498 | 100
Remodelación de los Sistemas eléctricos de la CLV- (U1U2) | 0818TOQ0043 | VER. | 06-2008 12-2012 | 96736581 | 96736581 | 53404265 | 19800000 |  |  | 53404265 |  |  | 55.2 |  |  | 55.2
Remodelación de los sistemas eléctricos de la CLV- (U1U2)
Murales de visualización para salas de operación del CENACE | 1018TOQ0030 | Varias | 07-2010 12-2012 | 137714461 | 142533155 | 37592027 | 18200000 | 28366917 | 28366917 | 65958944 | 155.8622 | 100 | 26.4 | 20.6 | 19.9 | 46.3
Adquisición de Murales de Visualización destinados a apoyar la función sustantiva de Supervisión y Control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Contempla los sitios cuyos Murales han agotado su vida útil y precisan sustitución en el periodo 2010-2012.
Murales de visualización para salas de operación del CENACE | 1018TOQ0030 | Varias | 07-2010 12-2012 | 137714461 | 142533155 | 37592027 | 18200000 | 28366917 | 28366917 | 65958944 | 155.8622 | 100 | 26.4 | 20.6 | 19.9 | 46.3
Adquisición de Murales de Visualización destinados a apoyar la función sustantiva de Supervisión y Control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Contempla los sitios cuyos Murales han agotado su vida útil y precisan sustitución en el periodo 2010-2012.
NOTA: Comprende Baja California, Coahuila, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora y Yucatán
Varias: B.C., COAH., D.F., JAL., N.L., PUE., SON., YUC.
Inmuebles |  |  |  | 3461061015 | 3675131370 | 1612920763 |  | 656805480 | 656805480 | 2269726243 |  | 100
Construcción y rehabilitación de centros de atención de Distribución | 0818TOQ0015 | Varias | 02-2008 12-2012 | 2241660431 | 2413063389 | 1105378640 |  | 348634152 | 348634152 | 1454012792 |  | 100 | 45.8 | 15.6 | 14.4 | 60.3
Se considera la construcción, mejora y remodelación de edificio por un total de 852 mejoras, a efectuarse en el periodo de 2008 al 2010, incluidos edificios de agencias y áreas comerciales, centros de distribución, entre otros.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., VER., YUC., ZAC.
Construcción y rehabilitación de edificios de distribución para el Área Central Valle de México | 1018TOQ0067 | Varias | 08-2010 12-2012 | 1219400584 | 1262067981 | 507542123 |  | 308171328 | 308171328 | 815713451 |  | 100 | 40.2 | 25.3 | 24.4 | 64.6
Se considera la construcción, ampliación y rehabilitación de edificios por un total de 154 obras, a efectuarse en el periodo de 2010 al 2011, incluidos centro de atención a clientes, centros de atención y servicio al cliente, centros de distribución, entre otros.
NOTA: Comprende Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: D.F., HGO., MÉX., MOR., PUE.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 289919356576 | 275283775056 | 61188032228 | 16071480631 | 16532024111 | 16532024111 | 77720056348 | 102.8656 | 100
Infraestructura económica |  |  |  | 287384691712 | 273388035407 | 60595502933 | 15939580631 | 16139087515 | 16139087515 | 76734590457 | 101.2516 | 100
1405 Subest. Líneas de Transmisión de la Áreas Sureste | 0818TOQ0072 | TAB. | 05-2012 07-2013 | 723122400 | 723122400 | 12050031 | 14099333 |  |  | 12050031
Considera la construcción de una subestación de 300.0 MVA, en 230/115 kV, 52.5 MVAR de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 73.2 Km-c en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (aluminum cable Steel Reinforced), 13 alimentadores de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y 5 en tensión de 115 kV (PIDIREGAS)
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Los Humeros II | 0618TOQ0051 | PUE. | 10-2011 11-2021 | 1404615970 | 1499345885 | 14568525 | 129990244 |  |  | 14568525
Desarrollar, diseñar y construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta garantizada de 50 MW.
La Parota | 1018TOQ0054 | GRO. | 07-2011 10-2016 | 15897562124 | 15897562124 | 16095669 | 735337728 |  |  | 16095669
El proyecto hidroeléctrico La Parota se plantea para tener una capacidad bruta de 452.3 MW en dos unidades de 226.125 MW cada una (225 MW de capacidad neta) (PIDIREGAS)
Pacífico | 0029 02 029 | GRO. | 03-2010 08-2025 | 11324732601 | 10710212224 | 1545143482 | 968001997 | 890378654 | 890378654 | 2435522136 | 91.9811 | 100
Central carboeléctrica con una capacidad neta de 651.16 MW e incluye obras para adecuación del recibo y manejo del carbón. (PIDIREGAS)
CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 0618TOQ0050 | COL. | 11-2012 11-2026 | 13767292439 | 13020023006 | 50306559 | 489115344 | 537064804 | 537064804 | 587371363 | 109.8033 | 100
Conversión a ciclo combinado de las Unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, con una capacidad neta garantizada de al menos 706.7 MW por módulo. (PIDIREGAS)
La Yesca | 0418TOQ0140 | Varias | 09-2004 06-2042 | 16961908812 | 16413065333 | 2902745416 | 791067200 | 521103847 | 521103847 | 3423849263 | 65.8735 | 100
Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Nayarit y Jalisco.
Varias: JAL., NAY.
El Cajón | 0030 02 030 | NAY. | 02-2007 08-2037 | 12721192858 | 12030895562 | 3294790103 | 341071874 | 356170577 | 356170577 | 3650960680 | 104.4268 | 100
Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW. (PIDIREGAS)
Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0202 99 202 | CHIS. | 11-2003 11-2014 | 3827125183 | 3619451723 | 989758281 | 336148271 | 328126474 | 328126474 | 1317884755 | 97.6136 | 100
Construcción e Instalación de 4 líneas de Transmisión con voltajes de 400 kV y una longitud de 785.4 km - c, 3 subestaciones con una capacidad de 1020.5 MVAR (PIDIREGAS)
Chihuahua | 0006 96 006 | CHIH. | 05-2001 11-2016 | 3578020946 | 3383864769 | 2593542742 | 264201943 | 292750916 | 292750916 | 2886293658 | 110.8057 | 100
Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (423 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Chihuahua. Chihuahua. (PIDIREGAS)
410 Sistema Nacional | 0191 00 190 | Varias | 08-2002 12-2013 | 2233954363 | 2112732034 | 675380774 | 189260430 | 288528154 | 288528154 | 963908928 | 152.4503 | 100
Construcción e instalación de 17 subestaciones con voltajes de 400, 230, 138, 115 y 23 KV y una capacidad total de 4253.3 MVA, 25.2 MVAr y 61 Alimentadores (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Guanajuato, Querétaro, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Puebla, Morelos, Oaxaca y Veracruz
Varias: COAH., CHIS., CHIH., GTO., JAL., MOR., N.L., OAX., PUE., QRO., TAMPS., VER.
506 Saltillo-Cañada | 0214 99 214 | Varias | 12-2003 08-2014 | 3511437150 | 3320894049 | 863498325 | 301711405 | 286815777 | 286815777 | 1150314102 | 95.063 | 100
Construcción e Instalación de 3 líneas de Transmisión con voltajes de 400 kV y una longitud total de 694 km - c, 5 subestaciones y 6 alimentadores. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Aguascalientes
Varias: AGS., COAH., N.L., TAMPS.
Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0008 96 008 | B.C. | 07-2001 05-2016 | 3971308345 | 3755810992 | 1685044370 | 256034788 | 282656434 | 282656434 | 1967700804 | 110.3977 | 100
Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts (437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible principal y diesel como combustible de respaldo, en el municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California México. (PIDIREGAS)
1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 0618TOQ0032 | CAMP. | 10-2010 03-2021 | 2628878100 | 2486225798 | 205015449 | 287149143 | 265531682 | 265531682 | 470547131 | 92.4717 | 100
Considera la Construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kV y otra ampliación en 400/230 kV, 1,008.3 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de Transmisión para un total de 231.1 km-c, en 400 kV, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (aluminum cable steel reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, dos en 230 kV, y cuatro en 115 kV (PIDIREGAS)
Baja California | 0418TOQ0138 | B.C. | 07-2009 10-2019 | 2309592883 | 2184266138 | 656574441 | 212646000 | 252050423 | 252050423 | 908624864 | 118.5305 | 100
Central de Ciclo Combinado con una capacidad neta garantizada de 271.99 MW (PIDIREGAS)
CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 0418TOQ0084 | HGO. | 02-2010 11-2019 | 1962919847 | 1856404817 | 345092314 | 185640483 | 247086475 | 247086475 | 592178789 | 133.0995 | 100
Rehabilitación y modernización de: generador de vapor, turbinas, condensador principal, torre de enfriamiento, sistemas de agua de circulación y enfriamiento auxiliar. (PIDIREGAS)
407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0161 99 161 | Varias | 10-2001 04-2014 | 4572327614 | 4324216811 | 1309230575 | 271559556 | 227124955 | 227124955 | 1536355530 | 83.6373 | 100
Ejecución de 5 líneas de transmisión con voltajes de 400 y 230 kv y 4 subestaciones con capacidad de 875 mva y 316 Mvar y 24 alimentadores (PIDIREGAS)
Varias: TAMPS., VER.
Agua Prieta II (con campo solar) | 0518TOQ0047 | SON. | 04-2013 06-2027 | 8393932111 | 7328447429 | 165984858 | 88512511 | 209805246 | 209805246 | 375790104 | 237.0346 | 100
Central generadora de ciclo combinado con una capacidad neta garantizada de 394.10 MW más 14.0 MW del campo solar. (PIDIREGAS)
1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 0618TOQ0033 | Varias | 11-2010 12-2022 | 2765798700 | 2615716601 | 259523584 | 273668461 | 205757354 | 205757354 | 465280938 | 75.1849 | 100
Considera la Construcción de dos subestaciones para un total de 1,205.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 24.9 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de Transmisión para un total de 245.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (aluminum cable steel reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en 230 kV, 9 en 115kV y 4 en tensiones menores a 115 kV. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Puebla, Veracruz y Chiapas.
Varias: CHIS., PUE., VER.
706 Sistemas Norte | 0046 02 046 | Varias | 06-2006 07-2029 | 3090990853 | 2923262665 | 960743854 | 217989942 | 187500502 | 187500502 | 1148244356 | 86.0134 | 100
Construir 20 líneas de Transmisión con una capacidad de 618.8 km-c y 23 subestaciones con 1,513.30 MVA y 18 MVAR. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Coahuila, Chihuahua, Durango, Sonora y Baja California.
Varias: B.C., COAH., CHIH., DGO., SON.
Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 0518TOQ0038 | MICH. | 08-2008 10-2019 | 1574925071 | 1426595240 | 257933421 | 177410228 | 187225704 | 187225704 | 445159125 | 105.5326 | 100
Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento (PIDIREGAS)
610 Transmisión Noroeste - Norte | 0306 00 304 | Varias | 10-2004 12-2019 | 2205826044 | 2086130054 | 522037969 | 186016169 | 175224266 | 175224266 | 697262235 | 94.1984 | 100
Se construyeron 13 subestaciones de transformación y 5 líneas de Transmisión, con una capacidad total 996.3 km-c, 100 MVA y 100.4 MVAR. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Sonora, Chihuahua y Durango
Varias: CHIH., DGO., SON.
CT Samalayuca II | 0000 97 999 | CHIH. | 06-1998 11-2019 | 9045736130 | 8554882230 | 5566148124 | 156644157 | 168906088 | 168906088 | 5735054212 | 107.8279 | 100
Construcción de una Central denominada Samalayuca II que incluye el Diseño, ingeniería, Construcción, equipamiento y puesta en marcha de la planta de generación de energía eléctrica de ciclo combinado de 700 MW, en Samalayuca, Chihuahua. (PIDIREGAS)
1116 Transformación del Noreste | 0518TOQ0060 | Varias | 05-2009 04-2023 | 3683156386 | 3483295187 | 164268312 | 177856751 | 165670657 | 165670657 | 329938969 | 93.1484 | 100
Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 20 líneas de Transmisión para un total de 383.56 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 km-c y 795 km-c tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y cable subterráneo, 43 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 23 en 115 kV. (PIDIREGAS)
Varias: N.L., S.L.P., TAMPS.
806 Bajío | 0072 02 072 | Varias | 03-2006 04-2020 | 1833219000 | 1290269143 | 421609873 | 137790410 | 161412550 | 161412550 | 583022423 | 117.1435 | 100
Construir 8 líneas de Transmisión con una capacidad de 385.96 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.70 MVAR. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato
Varias: AGS., GTO., JAL.
Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0155 99 155 | MICH. | 11-2002 06-2014 | 1695334215 | 1603339336 | 469366835 | 159152733 | 156592858 | 156592858 | 625959739 | 98.3916 | 100
Construcción y equipamiento, suministro y montaje de 5 pozos geotérmicos, así como la Construcción de vapor ductos y líneas de inyección para conducción de vapor y agua en el Estado de Michoacán. (PIDIREGAS)
1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 0518TOQ0063 | Varias | 09-2010 03-2023 | 1536261001 | 1452898002 | 175385705 | 148402240 | 152969822 | 152969822 | 328355527 | 103.0778 | 100
Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de Transmisión para un total de 175.98 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 km-c tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Quintana Roo y Tabasco.
Varias: Q. ROO, TAB.
411 Sistema Nacional | 0189 00 188 | Varias | 08-2002 09-2014 | 1698811205 | 1606627648 | 501260457 | 118534492 | 140433214 | 140433214 | 641693671 | 118.4746 | 100
Construcción y ejecución de 10 Líneas de Transmisión con diferentes voltajes y una longitud de 638.9 km - c. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Guanajuato, Querétaro, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Morelos, Oaxaca y Veracruz
Varias: COAH., CHIS., GTO., MOR., N.L., OAX., QRO., VER.
Francisco Pérez Ríos | 0010 02 010 | HGO. | 05-2007 07-2017 | 1643300040 | 1554128720 | 554128404 | 155412872 | 138532100 | 138532100 | 692660504 | 89.1381 | 100
Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 3 y 4. (PIDIREGAS)
Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0156 99 156 | CHIS. | 09-2004 07-2016 | 1556167728 | 1471724518 | 401838890 | 132283051 | 137944384 | 137944384 | 539783274 | 104.2797 | 100
Construcción , montaje y puesta en servicio de tres unidades turbogeneradoras equipadas con turbinas hidráulicas (PIDIREGAS)
609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0305 00 303 | Varias | 04-2005 01-2015 | 1807551094 | 1709466932 | 413595300 | 154764296 | 137865100 | 137865100 | 551460400 | 89.0807 | 100
Construir 3 líneas de Transmisión con una capacidad de 916 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Sonora, Sinaloa y Nayarit
Varias: NAY., SIN., SON.
San Lorenzo Conversión de TG a CC | 0418TOQ0060 | PUE. | 12-2009 09-2024 | 1916112891 | 1812137772 | 310634800 | 117242000 | 134243965 | 134243965 | 444878765 | 114.5016 | 100
Conversión de la Turbogas a Ciclo Combinado, con una capacidad neta garantizada de 116.12 MW. (PIDIREGAS)
212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0016 96 016 | Varias | 07-1999 12-2014 | 2259796949 | 2137172307 | 843644784 | 124671617 | 131638117 | 131638117 | 975282901 | 105.5879 | 100
Construcción de 13 líneas de Transmisión con voltaje de 400, 230 y 115 kV y una capacidad 1670 MVA, 28.2 MVAR y 152 alimentadores (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Puebla y Guerrero.
Varias: GRO., JAL., N.L., PUE., VER.
Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0057 00 056 | B.C. | 06-2004 09-2016 | 1461203950 | 1381913813 | 776028661 | 139649130 | 127945351 | 127945351 | 903974012 | 91.6192 | 100
Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto. (PIDIREGAS)
El Sauz conversión de TG a CC | 0303 00 301 | QRO. | 11-2003 10-2015 | 1489130330 | 1408324810 | 373446851 | 127297557 | 127198320 | 127198320 | 500645171 | 99.922 | 100
Suministro e instalación de un tubo generador de vapor con sus sistemas auxiliares, dos generadores de vapor por recuperación de calor con sus sistemas auxiliares.
Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0217 99 217 | S.L.P. | 08-2006 08-2016 | 1488686131 | 1407904715 | 361653756 | 135443985 | 120551252 | 120551252 | 482205008 | 89.0045 | 100
Construir 3 líneas de Transmisión con una capacidad de 397.1 km-c y 3 subestaciones con 375 MVA y 233.3 MVAR. Chihuahua y Durango (PIDIREGAS)
Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 0034 02 034 | GRO. | 09-2009 10-2021 | 1420274518 | 1343205360 | 399942254 | 126721690 | 119314450 | 119314450 | 519256704 | 94.1547 | 100
Construcción de 2 líneas de Transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR. (PIDIREGAS)
214 y 215 Sureste-Peninsular | 0011 96 011 | Varias | 11-1999 10-2015 | 1711415550 | 1618548037 | 1111583472 | 108561737 | 117986418 | 117986418 | 1229569890 | 108.6814 | 100
Construcción de 7 líneas de Transmisión con voltaje de 400 y 230 kV y una longitud de 1,116.2 kilómetros circuito (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche
Varias: CAMP., CHIS., Q. ROO, TAB., YUC.
709 Sistemas Sur | 0047 02 047 | Varias | 10-2005 05-2015 | 1465452704 | 1385932013 | 678904686 | 130295475 | 113150781 | 113150781 | 792055467 | 86.8417 | 100
Construir un conjunto de 11 líneas de Transmisión con una capacidad de 353 km-c y 14 subestaciones con 2,115 MVA. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Morelos, Quintana Roo, Yucatán y Aguascalientes
Varias: AGS., MOR., Q. ROO, YUC.
402 Oriental - Peninsular | 0186 00 185 | Varias | 12-2002 03-2015 | 1000954303 | 946638954 | 295956916 | 94663899 | 107080036 | 107080036 | 403036949 | 113.116 | 100
Instalación de 747 MVA en capacidad de subestaciones de distribución (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Guerrero, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo
Varias: CHIS., GRO., MOR., OAX., Q. ROO, TAB., VER.
1125 Distribución | 0518TOQ0028 | Varias | 05-2009 12-2025 | 1911307772 | 1807593397 | 144573408 | 105274569 | 101886473 | 101886473 | 246459881 | 96.7817 | 100
Construcción de subestaciones de Distribución con 99,4 MVA, 5.4 MVAR y 395.7km-c. (PIDIREGAS)
1210 Noreste-Noroeste | 0618TOQ0036 | Varias | 05-2009 10-2013 | 3140919643 | 2970482143 | 43941416 | 89771797 | 101090241 | 101090241 | 145031657 | 112.608 | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 580 MVA, 42.3 MVAR y 354.5 KM-C. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Chihuahua, Coahuila, Sonora y Sinaloa
Varias: COAH., CHIH., SIN., SON.
801 Altiplano | 0067 02 067 | Varias | 09-2006 05-2017 | 1115984938 | 1055427613 | 476924898 | 105875077 | 94956817 | 94956817 | 571881715 | 89.6876 | 100
Construir 16 de líneas de Transmisión con una capacidad de 177.7 km-c y 10 subestaciones con 1,225 MVA. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Guanajuato y Estado de México
Varias: GTO., MÉX.
902 Istmo | 0013 03 013 | Varias | 07-2007 08-2017 | 1059505107 | 1002012587 | 384882741 | 98400906 | 89434453 | 89434453 | 474317194 | 90.8878 | 100
Construcción de 7 líneas de Transmisión con una longitud de 210.8 km-c y 11 subestaciones con una capacidad de 533.32 MVA y 54 MVAR (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Puebla, Guerrero y Edo. México.
Varias: CAMP., GRO., MÉX., PUE., Q. ROO, TAB.
701 Occidente-Centro | 0042 02 042 | Varias | 09-2006 01-2018 | 1026830471 | 979282971 | 396829519 | 101777744 | 89112509 | 89112509 | 485942028 | 87.556 | 100
Construcción de doce proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 220 MVA, 348 km-c y 13.2 MVAR (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Guadalajara, Puerto Vallarta, Celaya, San Luis Potosí, Atlacomulco, Altamirano CFE, Morelos, León, Zacatecas y San Juan del Rio.
Varias: GTO., JAL., MOR., QRO., S.L.P., ZAC.
Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0032 02 032 | Varias | 07-2005 02-2016 | 1047204829 | 990379759 | 448648174 | 94086851 | 87625239 | 87625239 | 536273413 | 93.1323 | 100
Construir un conjunto de 3 líneas de Transmisión con una capacidad de 506.9 km-c y 4 subestaciones con 124 MVAR. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Veracruz y Tamaulipas.
Varias: TAMPS., VER.
607 Sistema Bajío - Oriental | 0304 00 302 | Varias | 02-2004 02-2014 | 1005946771 | 951360510 | 261406319 | 95136051 | 87042463 | 87042463 | 348448782 | 91.4926 | 100
Construcción e instalación de 7 líneas de Transmisión, 7 subestaciones de transformación de voltajes y 17 alimentadores. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco, Edo México, Chiapas, Puebla y Tabasco
414 Norte-Occidental | 0229 99 229 | Varias | 06-2003 10-2014 | 892906140 | 844453869 | 251685089 | 80120487 | 86177248 | 86177248 | 337862337 | 107.5596 | 100
Construcción e Instalación de dos Líneas de Transmisión, cuatro subestaciones y cuatro alimentadores, (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Chihuahua, Aguascalientes y Zacatecas
Varias: AGS., CHIH., ZAC.
Hermosillo Conversión de TG a CC | 0028 02 028 | SON. | 09-2005 09-2015 | 1037812789 | 981497367 | 530848678 | 98868385 | 85679994 | 85679994 | 616528672 | 86.6607 | 100
Central termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 88 MW. (PIDIREGAS)
1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 0418TOQ0092 | Varias | 12-2007 11-2019 | 783859948 | 741324912 | 212524634 | 100565663 | 84831677 | 84831677 | 297356311 | 84.3545 | 100
Construcción de 2 líneas de Transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Veracruz, Chiapas y Campeche.
Varias: AGS., CAMP., COAH., CHIS., VER., ZAC.
1005 Noroeste | 0418TOQ0063 | Varias | 11-2008 12-2025 | 1084087787 | 747833882 | 189376574 | 72467854 | 82513212 | 82513212 | 271889786 | 113.8618 | 100
Considera la construcción de 5 subestaciones para un total de 140 MVA, 9 Líneas de Transmisión para un total de 97.36 km-c, en 115 kV, también se incluyen 8.4 MVAR. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Sonora y Sinaloa.
Varias: SIN., SON.
Conversión el Encino de TG a CC | 0065 02 065 | CHIH. | 12-2006 06-2016 | 1018560183 | 963289477 | 505607449 | 90885437 | 80984884 | 80984884 | 586592333 | 89.1066 | 100
Central Termoeléctrica, tipo ciclo combinado con una capacidad de 65.3 MW.
CE La Venta II | 0002 03 002 | OAX. | 01-2007 12-2022 | 1427753665 | 1350278659 | 393711763 | 88789977 | 78546942 | 78546942 | 472258705 | 88.4637 | 100
Construcción de una Central eoloeléctrica de 83.3 MW netos. (PIDIREGAS)
802 Tamaulipas | 0068 02 068 | TAMPS. | 06-2007 06-2017 | 920477163 | 870528788 | 349349013 | 86932405 | 77633118 | 77633118 | 426982131 | 89.3029 | 100
Construcción de 8 líneas de Transmisión con una capacidad 86 km-c y 7 subestaciones con 1,300 MVA y 82.7 MVAR. (PIDIREGAS)
Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0031 02 031 | NAY. | 07-2006 12-2017 | 896629738 | 847975409 | 401838487 | 85633069 | 76792294 | 76792294 | 478630781 | 89.676 | 100
Construir 5 líneas de Transmisión con una capacidad de 239.0 km-c y 3 subestaciones con y 166.7 MVAR. (PIDIREGAS)
401 Occidental - Central | 0190 00 189 | Varias | 06-2002 12-2013 | 680734107 | 795805328 | 257441780 | 48159610 | 76694543 | 76694543 | 334136289 | 159.2508 | 100
Construcción e Instalación de veinticuatro subestaciones, ciento siete alimentadores de alta tensión y media tensión. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas
Varias: AGS., GTO., JAL., QRO., S.L.P., TAMPS., ZAC.
Baja California Sur III | 0718TOQ0023 | B.C.S. | 03-2010 10-2025 | 1276874009 | 1207586262 | 30762886 | 52350380 | 76566846 | 76566846 | 107329732 | 146.2584 | 100
Central de combustión interna de 42.30 MW a base de combustóleo. (PIDIREGAS)
406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0046 00 046 | Varias | 08-2001 12-2014 | 1731059565 | 1637126101 | 1248258419 | 70316737 | 76066309 | 76066309 | 1324324728 | 108.1767 | 100
Construcción de 2 líneas de Transmisión con voltaje de 400 kV y longitud de 348 Km-C y dos subestaciones con voltaje de 400 kV y una capacidad total de 175 MVAR y 8 alimentadores. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Veracruz, Puebla, Hidalgo y México.
Varias: HGO., MÉX., PUE., VER.
803 NOINE | 0069 02 069 | Varias | 12-2007 08-2024 | 1534938248 | 1451647028 | 331261688 | 100143642 | 74596678 | 74596678 | 405858366 | 74.4897 | 100
Construir 10 líneas de Transmisión con una capacidad de 130.5 km-c y 7 subestaciones con 1,033.32 MVA y 30 MVAR. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Nuevo León, Chihuahua y Durango
Varias: CHIH., DGO., N.L.
Baja California Sur II | 0066 02 066 | B.C.S. | 06-2007 07-2016 | 862155712 | 815372063 | 402260574 | 81998542 | 73196868 | 73196868 | 475457442 | 89.2661 | 100
Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 42.79 MW. (PIDIREGAS)
Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 0418TOQ0141 | Varias | 09-2004 12-2022 | 1006289320 | 951684473 | 31845988 | 92878600 | 70465088 | 70465088 | 102311076 | 75.8679 | 100
Construcción de 220.10 km-c y 116.9 MVAR ubicada en el Estado de Nayarit (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Nayarit y Jalisco.
Varias: JAL., NAY.
Red de Trans. Asoc. al proy de temp abierta y Oax. II, III y IV | 0618TOQ0042 | OAX. | 10-2010 06-2020 | 568540733 | 502848058 | 91229646 | 54536916 | 69403416 | 69403416 | 160633062 | 127.2595 | 100
Red de Transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos eólicos Oax. II, III y IV con 424.2 km-c, 2,125 MVA y 675 MVAR. Oaxaca y Chiapas (PIDIREGAS)
413 Noroeste - Occidental | 0228 99 228 | Varias | 01-2004 12-2014 | 739086920 | 698981430 | 208600367 | 69898143 | 69126940 | 69126940 | 277727307 | 98.8967 | 100
Construcción e Instalación de siete Líneas de Transmisión con voltajes de 400, 230 y 115 kV con capacidad total de 1100 MVA de los cuales 500 MVA serán suministrados por CFE 30 MVAR del tipo capacitivo y 29 alimentadores (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Guanajuato y Sinaloa
Varias: GTO., SIN.
Baja California Sur I | 0050 00 049 | B.C.S. | 07-2005 08-2017 | 758754732 | 717581995 | 386841738 | 63050979 | 68026903 | 68026903 | 454868641 | 107.8919 | 100
Central termoeléctrica, tipo diesel con una capacidad de 41.31 MW. (PIDIREGAS)
1213 Compensación de Redes | 0618TOQ0029 | Varias | 07-2009 12-2026 | 982991535 | 929650908 | 80316137 | 64666417 | 66863754 | 66863754 | 147179891 | 103.398 | 100
Construcción de redes de distribución de media tensión y compensación de redes de distribución con 25 MVA, 292.7 MVAR. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Veracruz, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa.
Varias: AGS., CHIH., DGO., GTO., HGO., JAL., PUE., QRO., Q. ROO, SIN., SON., VER., ZAC.
221 Occidental | 0014 96 014 | Varias | 09-1999 10-2014 | 935391319 | 884633649 | 550602941 | 59987351 | 65229255 | 65229255 | 615832196 | 108.7383 | 100
Construcción de 16 subestaciones con voltaje de 400, 230 y 115 kV y 69 kV y una capacidad 1785 MVA, 88.2 MVAR y 59 alimentadores. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende los estados de Jalisco, Colima, Aguascalientes y Michoacán
Varias: AGS., COL., JAL., MICH.
903 Cabo - Norte | 0014 03 014 | Varias | 08-2006 12-2016 | 732512354 | 692763617 | 322158981 | 70530091 | 64748936 | 64748936 | 386907917 | 91.8033 | 100
Construcción de 10 líneas de Transmisión con una longitud de 171 km-c y 9 subestaciones con una capacidad de 397 MVA y 189 MVAR. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur, Durango, Chihuahua, Coahuila.
1401 Ses y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 0818TOQ0093 | Varias | 12-2009 01-2013 | 1017745500 | 962519000 | 4413467 | 48921482 | 60869475 | 60869475 | 65282942 | 124.4228 | 100
Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 605.0 MVA, 58.8 MVAr de compensación capacitiva, así como siete líneas de transmisión para un total de 184.44 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV y 28 alimentadores. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Baja California y Sonora
Varias: B.C., SON.
813 División Bajío | 0062 02 062 | Varias | 04-2006 01-2018 | 694053943 | 656392102 | 229763606 | 66446117 | 58974856 | 58974856 | 288738462 | 88.7559 | 100
Instalación de 39.6 km de línea de alta tensión y 270 MVA en capacidad de transformación de subestaciones de distribución. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes
Varias: AGS., GTO., QRO.
RM Altamira | 0004 02 004 | TAMPS. | 12-2009 07-2019 | 546213701 | 516574193 | 110679536 | 51657423 | 58685992 | 58685992 | 169365528 | 113.6061 | 100
Rehabilitación y Modernización de las Unidades No. 3 y 4. (PIDIREGAS)
504 Norte - Occidental | 0287 00 286 | Varias | 03-2003 01-2014 | 577908676 | 546549285 | 166106964 | 54654926 | 56514861 | 56514861 | 222621825 | 103.4031 | 100
Construcción e Instalación de 18 subestaciones con una capacidad de 430 MW y 87 alimentadores de alta y media tensión. (PIDIREGAS)
Varias: B.C., COAH., CHIH., GRO., JAL., NAY., N.L., S.L.P., TAMPS.
1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 0618TOQ0028 | SIN. | 05-2009 06-2019 | 543925479 | 514449219 | 141095327 | 51408323 | 56438132 | 56438132 | 197533459 | 109.784 | 100
Construir 2 líneas con 2.6 km-c y 2 subestaciones con 875 MVA y 175 MVAR. (PIDIREGAS)
Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo) | 0018 02 018 | COL. | 05-2005 12-2015 | 634680391 | 600240366 | 337017118 | 61510143 | 53850556 | 53850556 | 390867674 | 87.5474 | 100
Rehabilitación y modernización de las Unidades Generadoras No. 3 y 4. (PIDIREGAS)
Red de Fibra Óptica proyecto Centro | 0318TOQ0205 | Varias | 01-2007 12-2016 | 577562258 | 546221670 | 232990169 | 57497014 | 51775594 | 51775594 | 284765763 | 90.0492 | 100
Suministro, instalación y puesta en servicio de cable de guarda con fibras ópticas integradas y equipo electrónico asociado (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Edo. México, Morelos, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Distrito Federal.
Varias: AGS., COL., D.F., GTO., HGO., MÉX., MICH., MOR., NAY., PUE., QRO., S.L.P.
Red de Fibra Óptica proyecto Norte | 0318TOQ0203 | Varias | 07-2007 12-2017 | 688484482 | 578369525 | 223795698 | 57836955 | 51287098 | 51287098 | 275082796 | 88.6753 | 100
Suministro, instalación y puesta en servicio de cable de guarda con fibra óptica integrada (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
Varias: B.C., B.C.S., COAH., CHIH., DGO., N.L., SIN., TAMPS.
1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 0618TOQ0034 | COL. | 08-2010 05-2025 | 447565500 | 423278997 | 39012799 | 45338335 | 49952152 | 49952152 | 88964951 | 110.1764 | 100
Considera la Instalación de tres nuevos transformadores monofásicos de 125 MVA nuevos cada uno para un total de 375 MVA, con relación de transformación 400/115, en la subestación tapeixtles potencia, uno de ellos de reserva así como tres líneas de Transmisión para un total de 103.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR, 7 alimentadores en 115 kV de los cuales cinco se ubican en la subestación Tapeixtles potencia y dos en la subestación Tecoman (PIDIREGAS)
Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0166 99 166 | TAMPS. | 10-2003 12-2014 | 564371901 | 533747070 | 149234601 | 53374707 | 49744868 | 49744868 | 198979469 | 93.1993 | 100
Construcción e instalación de tres subestaciones con voltajes de 400 y 230 kv y una capacidad total de 500 MVA, 125 MVAr de tipo inductivo y 8 alimentadores para ser utilizados en los Estados de Nuevo León y Tamaulipas. (PIDIREGAS)
CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0051 02 051 | VER. | 12-2007 11-2017 | 570179997 | 539239999 | 220004388 | 54639237 | 48798434 | 48798434 | 268802822 | 89.3102 | 100
Rehabilitación y modernización de las Unidades 3,4,5 y 6 (PIDIREGAS)
708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0041 02 041 | Varias | 05-2005 01-2015 | 597114593 | 564713030 | 313430565 | 54674276 | 48220086 | 48220086 | 361650651 | 88.1952 | 100
Construir un conjunto de 3 subestaciones con 1,190 MVAR. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Guerrero, Oaxaca y Chihuahua.
Varias: CHIH., GRO., OAX.
1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 0518TOQ0056 | Varias | 09-2009 04-2024 | 1489614601 | 1408782802 | 86657675 | 51461383 | 45948798 | 45948798 | 132606473 | 89.2879 | 100
Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 330 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de Transmisión para un total de 227.5 km-c, en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Sonora y Sinaloa.
Varias: SIN., SON.
901 Pacífico | 0012 03 012 | Varias | 03-2008 04-2024 | 1076479200 | 1018065599 | 152303898 | 90127010 | 44647300 | 44647300 | 196951198 | 49.5382 | 100
Construir 8 líneas con una longitud total de 218 kilómetro circuito y 8 subestaciones con una capacidad conjunta de 733.31 MVA (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Michoacán, San Luis Potosí, Jalisco y Nayarit.
Varias: JAL., MICH., NAY., S.L.P.
408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0165 99 165 | Varias | 10-2002 04-2013 | 575678248 | 544439894 | 174830448 | 41726525 | 44534504 | 44534504 | 219364952 | 106.7295 | 100
Construcción e instalación de una línea de transmisión con voltaje de 400 kV y una longitud de 99km-L y dos subestaciones con voltaje de 230kV y cuatro alimentadores. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Sonora y Sinaloa
Varias: SIN., SON.
1120 Noroeste | 0518TOQ0035 | Varias | 09-2009 12-2013 | 913672572 | 864093437 | 31312625 | 43801636 | 43998112 | 43998112 | 75310737 | 100.4486 | 100
Construcción de Subestaciones de Distribución con 270 MVA 16.2 MVAr y 71.7 Km-c. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Sonora y Sinaloa.
Varias: SIN., SON.
CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0058 02 058 | TAMPS. | 01-2007 01-2017 | 462449782 | 437355579 | 192005352 | 47942401 | 42667856 | 42667856 | 234673208 | 88.9982 | 100
Conversión a ciclo combinado de la Unidad 4 (PIDIREGAS)
1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 0818TOQ0069 | SIN. | 12-2009 06-2013 | 1080723300 | 1022079400 | 6091157 | 96107940 | 42659809 | 42659809 | 48750966 | 44.3874 | 100
Considera la construcción de una subestación para un total de 500.0 MVA, con tensiones de 400-230 kV, 175.0 MVAR de compensación reactiva inductiva en siete reactores monofásicos de 25.0 MVAr cada uno, para las líneas de transmisión La Higuera, Choacahui, en el nivel de 400 kV, a instalarse al lado de la subestación Choacahui, así como el tendido del segundo circuito entre las subestaciones Choacahui y PI Huamúchil 2, con una longitud de 127.2 Km-c, en 400 kV. Este circuito se conectará con la línea de transmisión la Higuera -93780- Huamúchil 2 y en su esquema final formará parte de el enlace la Higuera - Choacahui, 7 alimentadores, de los cuales 4 alimentadores a nivel de tensión de 400 kV, 2 en la subestación La Higuera y 2 en Choacahui; además de 3 alimentadores a nivel 230 kV en la subestación Choacahui, para las líneas de transmisión Choacahui- Lousiana (circuitos uno y dos) y Choacahui- Pueblo Nuevo (PIDIREGAS)
Riviera Maya | 0036 02 036 | Varias | 12-2004 06-2014 | 523037030 | 494655177 | 295497531 | 45276677 | 42213934 | 42213934 | 337711465 | 93.2355 | 100
Construcción e Instalación de una línea de Transmisión con voltaje de 400 KV y una longitud de 159.4 Km, tres subestaciones con voltajes de 230 y 13.8 KV y una capacidad total de 54 MVAR y 2 alimentadores. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Yucatán y Quintana Roo.
Varias: Q. ROO, YUC.
CGT Cerro Prieto (U5) | 0059 02 059 | B.C. | 01-2010 07-2019 | 406009271 | 383977763 | 82667690 | 38397780 | 41333846 | 41333846 | 124001536 | 107.6464 | 100
Rehabilitación y modernización de la Unidad 5 (PIDIREGAS)
1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 0618TOQ0037 | B.C.S. | 06-2010 06-2024 | 665717400 | 629593202 | 46119099 | 45316503 | 41238212 | 41238212 | 87357311 | 91.0004 | 100
Considera la Construcción de cuatro subestaciones para un total de 130.0 MVA, de las cuales tres subestaciones son nuevas en 230/13.8 kV, 161/13.8 kV y 115/13.8 kV y una ampliación en 115/34.5 kV, 206.6 MVAR de compensación capacitiva, así como cinco líneas de Transmisión para un total de 31 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR (aluminum cable steel reinforced), 24 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, tres en 161 kV, dos en 115 kV y 15 en tensiones menores a 115 kV (PIDIREGAS)
1122 Golfo Norte | 0518TOQ0032 | Varias | 09-2010 12-2025 | 825945540 | 781126791 | 59676182 | 37860736 | 40440661 | 40440661 | 100116843 | 106.8142 | 100
Construcción de subestaciones de Distribución con 210 MVA, 12.6 MVAR y 77.5 km-c. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Este proyecto no tenia programado recibir obras durante el presente ejercicio, sin embargo se adelantó el término de su construcción de obras.
Varias: COAH., N.L., TAMPS.
1124 Bajío Centro | 0518TOQ0029 | Varias | 09-2009 01-2013 | 892486495 | 844057000 | 15669344 | 38324568 | 38168448 | 38168448 | 53837792 | 99.5926 | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR y 106.4 Km-c. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Tamaulipas, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y Aguascalientes.
Varias: AGS., GTO., HGO., QRO., TAMPS.
707 Enlace Norte-Sur | 0035 02 035 | Varias | 05-2004 05-2014 | 468986508 | 443537626 | 283943543 | 40516859 | 37859138 | 37859138 | 321802681 | 93.4405 | 100
Construcción e instalación de 2 líneas de Transmisión con voltajes de 400 KV y una longitud total de 443.9 KM-C y 3 subestaciones con voltajes de 400 KV y una capacidad total de 300 MVAR y 4 alimentadores. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Saltillo, Coahuila y Zacatecas.
Varias: COAH., ZAC.
1118 Transmisión y Transformación del Norte | 0518TOQ0062 | CHIH. | 07-2008 11-2024 | 476318540 | 450471801 | 103544887 | 40948056 | 37791052 | 37791052 | 141335939 | 92.2902 | 100
Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores. (PIDIREGAS)
807 Durango I | 0073 02 073 | Varias | 01-2006 06-2016 | 497922690 | 470903625 | 207073676 | 42035490 | 37268698 | 37268698 | 244342374 | 88.6601 | 100
Construir 1 línea de Transmisión con una capacidad de 248 km-c y 3 subestaciones con 33.3 MVAR. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Coahuila y Durango
Varias: COAH., DGO.
1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 0418TOQ0090 | JAL. | 08-2005 12-2018 | 876387300 | 828831404 | 9240640 | 52507007 | 36332081 | 36332081 | 45572721 | 69.1947 | 100
Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 633.32 MVA, de las cuales una subestación es nueva en 230/115 kV y una ampliación en 400/69 kV, así como siete líneas de transmisión para un total de 52.70 km-c, en 230kV, 115 kV y 69 kV. (PIDIREGAS)
Gómez Palacio | 0011 02 011 | DGO. | 08-2005 11-2016 | 457472702 | 432648603 | 189944676 | 37257739 | 35879487 | 35879487 | 225824163 | 96.3008 | 100
Rehabilitación y Modernización del Paquete No. 1 de la CCC Gómez Palacio (PIDIREGAS)
Salamanca | 0023 02 023 | GTO. | 06-2005 12-2016 | 417321346 | 394676006 | 217339196 | 40496290 | 35351672 | 35351672 | 252690868 | 87.2961 | 100
Rehabilitación y modernización de las Unidades 3 y 4 (PIDIREGAS)
1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0418TOQ0062 | Varias | 07-2007 08-2017 | 428928217 | 405653025 | 157940208 | 39969945 | 35097824 | 35097824 | 193038032 | 87.8105 | 100
Sustitución de dos bancos de transformación con una capacidad total de 60 MVA en 115/13.8 kV y tres líneas de Transmisión para un total de 102 km-c en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibre 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Baja California y Sonora.
Varias: B.C., SON.
611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0307 00 305 | Varias | 10-2005 09-2016 | 392718995 | 371408665 | 105070299 | 39115140 | 35023432 | 35023432 | 140093731 | 89.5393 | 100
Construcción e Instalación de 1 línea de Transmisión con una longitud de 1 km-c y 12 subestaciones con una capacidad de 410 MVA y 25 MVAR. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Sonora, Baja California y Sinaloa
Varias: B.C., SIN., SON.
CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0053 02 053 | HGO. | 01-2006 01-2016 | 394095000 | 372710000 | 189850347 | 37271000 | 34518244 | 34518244 | 224368591 | 92.6142 | 100
Rehabilitación y modernización de la Unidad No. 5. (PIDIREGAS)
CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0518TOQ0039 | SON. | 03-2008 08-2018 | 412155000 | 389790000 | 110952070 | 39969274 | 34115580 | 34115580 | 145067650 | 85.3545 | 100
Rehabilitación y Modernización de: Generadores de Vapor y Sistemas de Control de Unidad (PIDIREGAS)
RM Adolfo López Mateos | 0003 02 003 | VER. | 06-2005 10-2015 | 398716383 | 377080612 | 211006787 | 38677367 | 33764398 | 33764398 | 244771185 | 87.2976 | 100
Rehabilitación y modernización de los Generadores de Vapor en las Unidades No. 1 y 2. (PIDIREGAS)
612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0308 00 306 | Varias | 07-2004 12-2016 | 369253899 | 349216864 | 99520563 | 35576347 | 33420073 | 33420073 | 132940636 | 93.939 | 100
Instalación de 115 km de líneas de alta tensión y 130 MVA en subestaciones de distribución(PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Nuevo León, Durango, Coahuila y Chihuahua
Varias: COAH., CHIH., DGO., HGO., N.L., TAMPS., VER.
Red de Fibra Óptica proyecto Sur | 0318TOQ0204 | Varias | 06-2007 07-2019 | 356339826 | 337003554 | 143932880 | 36114611 | 32715066 | 32715066 | 176647946 | 90.5868 | 100
Suministro, instalación y puesta en servicio de cable de guarda con fibras ópticas integradas y equipo electrónico asociado (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Varias: CAMP., CHIS., GRO., OAX., Q. ROO, TAB., VER., YUC.
613 Subtransmisión Occidental | 0309 00 307 | Varias | 08-2004 12-2015 | 403139537 | 381263753 | 96901665 | 33603778 | 32663816 | 32663816 | 129565481 | 97.2028 | 100
Construcción e instalación de 5 líneas de Transmisión con voltaje de 115 kV y una longitud total de 142.49 km-c y 10 subestaciones en 115, 23 y 13.8 kV con un total de 140 MVA, 8.4MVAR de compensación en media tensión, 12 alimentadores en alta tensión y 23 alimentadores en media tensión. Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco y Nayarit (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco y Nayarit
Varias: AGS., GTO., JAL., NAY., S.L.P.
702 Sureste-Peninsular | 0043 02 043 | Varias | 06-2006 12-2024 | 501928680 | 340180711 | 126048372 | 34564808 | 32647368 | 32647368 | 158695740 | 94.4526 | 100
Instalación de línea de alta tensión y capacidad en subestaciones de distribución. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Oaxaca.
Varias: CAMP., OAX., TAB., VER., YUC.
1321 Distribución Noreste | 0718TOQ0032 | Varias | 12-2009 12-2013 | 1222576211 | 1156234870 | 32158350 | 30283938 | 32158348 | 32158348 | 64316698 | 106.1895 | 100
Construcción de Subestaciones de Distribución con 210.0 MVA, 57.6 MVAr y 183.8 Km-c. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León
Varias: COAH., CHIH., HGO., N.L., TAMPS., VER.
Guerrero Negro II | 0021 97 021 | B.C.S. | 04-2004 04-2014 | 391732556 | 370475751 | 232833189 | 33509569 | 31044426 | 31044426 | 263877615 | 92.6435 | 100
Instalación de una Central de energía eléctrica con una capacidad neta garantizada de 9,980 MW (PIDIREGAS)
412 Compensación Norte | 0227 99 227 | Varias | 05-2003 05-2013 | 288482700 | 272828600 | 85155776 | 26836340 | 29691001 | 29691001 | 114846777 | 110.6373 | 100
Construcción e Instalación de dos subestaciones (compensadores estáticos de potencia reactiva CEV) con voltaje de 230 kV y una capacidad total de 350 MVAR. que se instalarán en Subestaciones (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Chihuahua y Durango
Varias: CHIH., DGO.
615 Subtransmisión Peninsular | 0311 00 309 | Varias | 10-2004 10-2016 | 341050113 | 322543516 | 87485325 | 32334441 | 29161774 | 29161774 | 116647100 | 90.188 | 100
Construir un conjunto de líneas de Transmisión con una capacidad de 89.50 km-c. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Yucatán, Campeche y Quintana Roo
Varias: CAMP., Q. ROO, YUC.
218 Noroeste | 0013 96 013 | Varias | 06-1999 10-2015 | 653474128 | 618014291 | 455826288 | 27211075 | 28938006 | 28938006 | 484764294 | 106.3464 | 100
Construcción de 9 Subestaciones con voltaje de 400, 230, 138, 115 y 69 kV y una capacidad 1327 MVA, 30 MVAR y 35 alimentadores (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango y Guerrero.
Varias: B.C., COAH., CHIH., DGO., GRO., N.L., SON., TAMPS.
503 Oriental | 0286 00 285 | Varias | 04-2003 05-2013 | 276081030 | 261099889 | 82405285 | 26109989 | 28561553 | 28561553 | 110966838 | 109.3894 | 100
Construcción e instalación de 7 subestaciones con tensiones de 115 y 13.8 kV y una capacidad total de 189.4 MVA, 11.4 MVAR y 32 alimentadores en alta y baja tensión. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Tabasco, Chiapas, Puebla, Yucatán y Quintana Roo
Varias: CHIS., PUE., Q. ROO, TAB., YUC.
Red Asociada de Transmisión de la CCl Baja California Sur I | 0059 00 058 | B.C.S. | 02-2004 02-2014 | 350606832 | 331581649 | 186828875 | 25838160 | 27497955 | 27497955 | 214326830 | 106.4238 | 100
Construcción e Instalación de 2 líneas de Transmisión a 230 kV y 115 kV con una longitud de 133.3 MVA 10 alimentadores de alta tensión para ser utilizados en el Estado de Baja California Sur (PIDIREGAS)
1127 Sureste | 0518TOQ0033 | Varias | 09-2010 12-2025 | 210557943 | 196140630 | 19385849 | 26634796 | 26696024 | 26696024 | 46081873 | 100.2299 | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 50 MVA, 3,0 MVAR y 6,3 km-c. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Oaxaca y Tabasco. Este proyecto no tenia programado recibir obras durante el presente ejercicio, sin embargo se adelantó el término de su construcción de obras.
Varias: OAX., TAB.
Infiernillo | 0418TOQ0083 | MICH. | 02-2009 12-2020 | 220344900 | 206168126 | 42867903 | 21333981 | 26034155 | 26034155 | 68902058 | 122.0314 | 100
Modernización del rodete y rehabilitación de turbina (PIDIREGAS)
CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0049 02 049 | GRO. | 05-2007 07-2017 | 266048762 | 251612007 | 106303150 | 26533658 | 23622924 | 23622924 | 129926074 | 89.03 | 100
Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 2 (PIDIREGAS)
1129 Compensación Redes | 0518TOQ0037 | Varias | 12-2009 12-2025 | 350154373 | 190967601 | 33800677 | 21568478 | 23608296 | 23608296 | 57408973 | 109.4574 | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA y 200.1 MVAR. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Jalisco, Sonora, Sinaloa, D.F., Guerrero, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y Aguascalientes.
Varias: AGS., COAH., D.F., GTO., GRO., HGO., JAL., N.L., QRO., Q. ROO, SIN., SON., TAMPS.
403 Noreste | 0187 00 186 | Varias | 02-2002 11-2013 | 1736274366 | 1642057924 | 288119334 | 19140897 | 23509809 | 23509809 | 311629143 | 122.825 | 100
Construcción e instalación de veintidós subestaciones y 140 alimentadores de alta y media tensión. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Varias: COAH., N.L., TAMPS.
Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0033 02 033 | Varias | 10-2004 10-2014 | 263837120 | 249520380 | 163183034 | 24952038 | 23311864 | 23311864 | 186494898 | 93.4267 | 100
Construcción e Instalación de 4 líneas de Transmisión 2 subestaciones y 3 alimentadores. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Durango y Coahuila
Varias: COAH., DGO.
703 Noreste-Norte | 0044 02 044 | Varias | 04-2006 12-2016 | 250253189 | 236673558 | 113015373 | 23768650 | 21241656 | 21241656 | 134257029 | 89.3684 | 100
Construcción de seis proyectos Elementales Mínimos (PEMs) para un total de 110 MVA y 124 km-c (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Saltillo, Piedras Negras - Nava, Cuauhtémoc, Torreón - Gómez Palacio, Camargo - Delicias y Ciudad Juárez.
Varias: COAH., CHIH., DGO.
614 Subtransmisión Oriental | 0310 00 308 | Varias | 01-2005 10-2016 | 215034650 | 203366105 | 61584128 | 20357603 | 21126837 | 21126837 | 82710964 | 103.7786 | 100
Instalación de 48 km de línea de alta tensión y 160 MVA en capacidad de subestaciones de distribución(PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Tabasco
Varias: CHIS., GRO., OAX., TAB., VER.
Carlos Rodríguez Rivero | 0007 02 007 | SON. | 09-2005 12-2016 | 242081412 | 228945214 | 110087652 | 23554894 | 21091022 | 21091022 | 131178674 | 89.5399 | 100
Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3. (PIDIREGAS)
Centro | 1018TOQ0050 | MOR. | 03-2011 09-2013 | 9745704900 | 9216868198 | 92237090 | 20602919 | 20310547 | 20310547 | 112547637 | 98.5809 | 100
Instalación de una central de ciclo combinado con un arreglo de dos turbinas de gas y una turbina de vapor ó 3 turbinas de gas y una de vapor, y sistema de enfriamiento húmedo con aguas negras tratadas, con una potencia bruta en condiciones de verano de 637.21 MW (neta de 622.49 MW) y una potencia bruta media anual de 659.58 (neta de 644.35), así como 53 km-c de 400 kV y 8 alimentadores para interconectar la central al SIN. (PIDIREGAS)
Tuxpango | 0024 02 024 | VER. | 09-2005 09-2015 | 224058515 | 211900296 | 146417052 | 22181088 | 20087600 | 20087600 | 166504652 | 90.5618 | 100
Reiniciar operación de las unidades de la central (PIDIREGAS)
1320 Distribución Noroeste | 0718TOQ0033 | Varias | 12-2009 12-2013 | 1216648025 | 1150628366 |  | 75949063 | 19755182 | 19755182 | 19755182 | 26.0111 | 100
Construcción de Subestaciones, construcción de redes de media tensión y compensación de redes de distribución 216.2 MVA, 75.6 MVAR, 105.6 Km-c. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Baja California, Sonora y Sinaloa
Varias: B.C., SIN., SON.
Dos Bocas | 0008 02 008 | VER. | 04-2005 04-2015 | 185806752 | 175724209 | 111952024 | 17572416 | 19211049 | 19211049 | 131163073 | 109.325 | 100
Rehabilitación y modernización de la Unidad 1 de la Central Ciclo Combinado Dos Bocas (PIDIREGAS)
1323 Distribución Sur | 0718TOQ0037 | Varias | 12-2009 12-2013 | 696334906 | 658549290 |  | 43468600 | 18743204 | 18743204 | 18743204 | 43.119 | 100
Construcción de subestaciones y líneas de alta tensión y compensación en redes con 160 MVA 23 MVAR y 11 KM-C. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Tabasco, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo
Varias: OAX., PUE., Q. ROO, TAB., VER., YUC.
1004 Compensación Dinámica Área Central | 0418TOQ0089 | MÉX. | 01-2007 04-2016 | 203541580 | 192496688 | 90398090 | 20089008 | 18079618 | 18079618 | 108477708 | 89.9976 | 100
Instalación de un compensador estático de vars con capacidad de +300 y --90 MVAR para un total de 390 MVAR de potencia reactiva dinámica, conectado a la barra de 400 kV de la Subestación Nopala (PIDIREGAS)
502 Oriental - Norte | 0285 00 284 | Varias | 08-2004 07-2015 | 247004170 | 233600840 | 52403457 | 18059184 | 17654673 | 17654673 | 70058130 | 97.7601 | 100
Construcción e instalación de 5 líneas de Transmisión con voltajes de 115 kV y una longitud total de 208.1 km-c. (PIDIREGAS)
502 Oriental - Norte | 0285 00 284 | Varias | 08-2004 07-2015 | 247004170 | 233600840 | 52403457 | 18059184 | 17654673 | 17654673 | 70058130 | 97.7601 | 100
Construcción e instalación de 5 líneas de Transmisión con voltajes de 115 kV y una longitud total de 208.1 km-c. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Guerrero, Jalisco y Coahuila
Varias: COAH., GRO., JAL.
912 División Oriente | 0009 03 009 | VER. | 07-2009 12-2025 | 209394648 | 198032141 | 42275795 | 15360251 | 16910318 | 16910318 | 59186113 | 110.0914 | 100
Instalación de 4.4 km de línea de alta tensión, 20 MVA en capacidad de subestaciones de Distribución y 173.7 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de Distribución (PIDIREGAS)
1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 0718TOQ0035 | Varias | 12-2010 06-2020 | 191087700 | 129337957 | 11121145 | 15694946 | 16209531 | 16209531 | 27330676 | 103.2787 | 100
Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVAR de compensación capacitiva, así como una línea de Transmisión para un total de 108.90 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a 115 kV (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Baja California y Sonora
Varias: B.C., SON.
CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0056 02 056 | COAH. | 09-2005 03-2015 | 176597966 | 167015130 | 95630618 | 17292121 | 16110695 | 16110695 | 111741313 | 93.1678 | 100
Rehabilitación y modernización de las Unidades 2 y 4 (PIDIREGAS)
José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0015 02 015 | SIN. | 06-2006 04-2016 | 174266100 | 164809800 | 79012720 | 17348400 | 15802544 | 15802544 | 94815264 | 91.0893 | 100
Rehabilitación y modernización de las Unidades 1 y 3 (PIDIREGAS)
1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0060 00 059 | B.C. | 08-2008 01-2018 | 186040282 | 175945071 | 43947888 | 17668943 | 14649296 | 14649296 | 58597184 | 82.9099 | 100
Construcción de 1 línea de 8.2 km-c y 3 subestaciones con 11 alimentadores. (PIDIREGAS)
Carbón II | 0006 02 006 | COAH. | 10-2004 02-2015 | 149060452 | 140971899 | 89923302 | 14097185 | 14584981 | 14584981 | 104508283 | 103.4602 | 100
Rehabilitación y modernización del generador de vapor de la Unidad 1, modernización de la interface del sistema de control del turbogenerador y rehabilitación y modernización del precipitador electroestático de la Unidad 3 de la Central Termoeléctrica Carbón II (PIDIREGAS)
Presa Reguladora Amata | 0037 02 037 | SIN. | 08-2005 07-2015 | 217350475 | 205556262 | 121973382 | 16561866 | 14441814 | 14441814 | 136415196 | 87.1992 | 100
Construir una Presa Reguladora, cuyo objetivo es regular las extracciones de la CH Prof. Raúl J. Marsal, con lo que se incrementará en 36.8 GWH, la energía firme de dicha Central. (PIDIREGAS)
CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0418TOQ0091 | SON. | 12-2006 11-2016 | 170086500 | 160857000 | 71363815 | 16085700 | 14272762 | 14272762 | 85636577 | 88.7295 | 100
Rehabilitación y modernización del generador de vapor y sistemas de control (PIDIREGAS)
CT Puerto Libertad | 0021 02 021 | SON. | 07-2005 07-2015 | 173376000 | 163968000 | 92564908 | 16396800 | 14240756 | 14240756 | 106805664 | 86.8508 | 100
Rehabilitación y modernización de la Unidad 1 (PIDIREGAS)
914 División Centro Sur | 0010 03 010 | Varias | 12-2007 12-2024 | 402279007 | 380449911 | 377365038 | 12197462 | 14188771 | 14188771 | 391553809 | 116.3256 | 100
Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Guerrero, Morelos y Chiapas
Varias: CHIS., GRO., MOR.
Cerro Prieto IV | 0009 96 009 | B.C. | 07-2000 11-2015 | 1333034400 | 1260699200 | 1040065651 | 12761200 | 13650091 | 13650091 | 1053715742 | 106.9656 | 100
Construcción de una Central de Generación de Energía eléctrica con una capacidad neta de 100 MW, utilizando vapor, en el Valle de Mexicali, Estado de Baja California, México. (PIDIREGAS)
Punta Prieta | 0022 02 022 | B.C.S. | 04-2006 05-2016 | 158369394 | 149775692 | 72398771 | 14048959 | 13163412 | 13163412 | 85562183 | 93.6967 | 100
Rehabilitación y modernización de las Unidades No. 1 y 3. (PIDIREGAS)
Guerrero Negro IV | 1018TOQ0046 | B.C.S. | 08-2011 04-2013 | 298272360 | 282087034 | 4673372 | 15350000 | 12954589 | 12954589 | 17627961 | 84.3947 | 100
Instalación de dos unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV. (PIDIREGAS)
915 Occidental | 0011 03 011 | Varias | 12-2007 01-2018 | 149957067 | 141819868 | 42699531 | 14181988 | 12199868 | 12199868 | 54899399 | 86.0237 | 100
Instalación de 10.4 km-c y 50 MVA en subestaciones de distribución (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Aguascalientes, Querétaro y Jalisco
Varias: AGS., JAL., QRO.
Monterrey II | 0007 96 007 | N.L. | 09-2000 11-2015 | 4039260192 | 4271021023 | 3514639907 |  | 12178008 | 12178008 | 3526817915 |  | 100
Construcción de una Central de generación de energía eléctrica que tenga capacidad neta mínima de 405 megawatts ( 437 megawatts alcanzada) utilizando gas natural como combustible de respaldo, en el municipio de Pesquería, Estado de Nuevo León. (PIDIREGAS)
1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 0718TOQ0036 | TAB. | 07-2010 07-2026 | 560272801 | 529870400 | 8193489 | 14246733 | 12131874 | 12131874 | 20325363 | 85.1555 | 100
Considera la Construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de Transmisión para un total de 95.7 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (aluminum cable steel reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV (PIDIREGAS)
1006 Central - Sur | 0418TOQ0087 | Varias | 09-2009 12-2018 | 290825899 | 275044648 | 2064853 | 10276621 | 12130838 | 12130838 | 14195691 | 118.0431 | 100
Construcción de 70 MVA 4.2 MVAr y 23 Km-c de línea de alta tensión 115 kV (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Estado de México, Guerrero y Quintana Roo.
Varias: GRO., MÉX., Q. ROO
811 Noroeste | 0060 02 060 | SIN. | 02-2006 12-2016 | 139380254 | 131816983 | 66263873 | 13181697 | 12047978 | 12047978 | 78311851 | 91.3993 | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 120 MVA, 7,2 MVAR y 8 km-c (PIDIREGAS)
1111 Transmisión y Transformación Central- Occidental | 0518TOQ0055 | Varias | 01-2010 04-2014 | 949646400 | 898115200 | 6826692 | 36029200 | 12042105 | 12042105 | 18868797 | 33.4232 | 100
Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva , cinco líneas de transmisión para un total de 229 Km-c, en 230 kV, 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR, 10 alimentadores, dos en el nivel de tensión de 230 kV y 8 en 115 kV (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende México, Guerrero, Nayarit y Jalisco
Varias: GRO., JAL., MÉX., NAY.
1211 Noreste - Central | 0618TOQ0035 | Varias | 09-2010 12-2025 | 1522880711 | 1440243770 | 8233007 | 11645559 | 11811390 | 11811390 | 20044397 | 101.424 | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 230 MVA, 14.4 MVAR y 203.7 KM-C. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Guanajuato y Tamaulipas.
Varias: COAH., GTO., JAL., N.L., TAMPS.
405 Compensación Alta Tensión | 0188 00 187 | Varias | 04-2003 12-2013 | 123379743 | 116684712 | 32787608 | 10477750 | 11476848 | 11476848 | 44264456 | 109.5354 | 100
Construcción e instalación de 18 subestaciones de transformación con voltajes de 138, 115 y 69 kV y una capacidad total de 340.8 MVAR (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco México, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas
Varias: CAMP., COAH., CHIS., CHIH., DGO., GTO., JAL., MÉX., MOR., OAX., SIN., TAMPS.
1110 Compensación Capacitiva del Norte | 0518TOQ0054 | Varias | 01-2011 05-2021 | 435308952 | 411687534 | 6437100 | 38490768 | 10509115 | 10509115 | 16946215 | 27.3029 | 100
Considera la incorporación e Instalación de 604.1 MVAr de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAr y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 292.5 MVAr al Área de Control Noreste y 15 MVAr al Área de Control Noroeste (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Coahuila, Nuevo León, Baja California y Sonora. Este proyecto no tenia programado recibir obras durante el presente ejercicio, sin embargo se adelantó el término de su construcción de obras.
Varias: B.C., COAH., N.L., SON.
TG Baja California II | 0618TOQ0053 | SON. | 02-2015 09-2030 | 3126784181 | 2770236523 | 6164422 | 19000000 | 10389062 | 10389062 | 16553484 | 54.6793 | 100
Consiste en la Instalación de 6 turbinas de gas de 43.4 MW de potencia ISO cada una, en total aportará 157.8 MW brutos en condiciones de verano (154.61 MW netos). (PIDIREGAS)
911 Noreste | 0008 03 008 | Varias | 12-2007 12-2017 | 115553690 | 109283330 | 44261762 | 10928333 | 9835948 | 9835948 | 54097710 | 90.0041 | 100
Instalación de 25 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo León.
Varias: COAH., CHIH., N.L., S.L.P.
1128 Centro Sur | 0518TOQ0030 | Varias | 10-2010 12-2013 | 652273000 | 652273000 |  | 65227300 | 9210666 | 9210666 | 9210666 | 14.1209 | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 250 MVA, 15 MVAR Y 45 km-c (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.Este programa (o proyecto) se incorporó durante el ejercicio.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
1205 Compensación Oriental - Peninsular | 0618TOQ0030 | Varias | 12-2009 09-2024 | 122456929 | 115811971 | 17666956 | 7637834 | 8950554 | 8950554 | 26617510 | 117.1871 | 100
Considera la Instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kV. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Guanajuato, Yucatán, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala
Varias: GTO., PUE., Q. ROO, TLAX., YUC.
Norte | 0027 02 027 | Varias | 09-2005 12-2015 | 99380177 | 93987456 | 52645464 | 9893419 | 8774246 | 8774246 | 61419710 | 88.6877 | 100
Instalación de 120 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. (PIDIREGAS)
Varias: COAH., CHIH., N.L., S.L.P.
RM Botello | 0005 02 005 | MICH. | 04-2005 04-2015 | 81889642 | 77446018 | 57299534 | 7744597 | 8466786 | 8466786 | 65766320 | 109.3251 | 100
Rehabilitación y modernización de la Unidad 2 de la Central Hidroeléctrica Botello (PIDIREGAS)
CT Valle de México | 0025 02 025 | MÉX. | 12-2004 12-2015 | 74691000 | 70638000 | 45888554 | 7063800 | 7722499 | 7722499 | 53611053 | 109.325 | 100
Rehabilitación del Generador de Vapor y Modernización de equipos auxiliares la Unidad No. 1. de la Central Termoeléctrica Valle de México. (PIDIREGAS)
704 Baja California -Noroeste | 0045 02 045 | Varias | 09-2005 03-2015 | 86315863 | 81632051 | 46253466 | 8592850 | 7708910 | 7708910 | 53962376 | 89.7131 | 100
Instalación de 7.6 km de línea de alta tensión y 80 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Sonora y Sinaloa.
Varias: SIN., SON.
Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0006 03 006 | OAX. | 10-2006 12-2016 | 105648730 | 87713924 | 37402100 | 8298086 | 7480420 | 7480420 | 44882520 | 90.1463 | 100
Construcción de una línea de Transmisión de 17.8 km-c y 2 subestaciones con 2 alimentadores. (PIDIREGAS)
Líneas Centro | 0026 02 026 | Varias | 12-2005 12-2017 | 86345195 | 81659799 | 42683282 | 8438484 | 7330208 | 7330208 | 50013490 | 86.8664 | 100
Se considera la Construcción de obras con las siguientes metas físicas: 40 MVA, 2.4 MVAR, 16.9 km-c. (PIDIREGAS)
NOTA: Considera Puebla, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Tamaulipas.
Varias: AGS., GTO., PUE., QRO., TAMPS.
Baja California Sur IV | 0718TOQ0022 | B.C.S. | 04-2013 10-2028 | 1330157803 | 1257978700 | 2428130 | 9000000 | 6802183 | 6802183 | 9230313 | 75.5798 | 100
Central de combustión interna de 43 MW en condiciones ISO, a base de combustóleo (PIDIREGAS)
1322 Distribución Centro | 0718TOQ0038 | Varias | 12-2009 12-2013 | 1711310091 | 1618448304 |  | 160362290 | 6798444 | 6798444 | 6798444 | 4.2394 | 100
Considera la construcción de 4 proyectos en subestaciones para un total de 200.0 MVA en alta tensión 42.3 MVAR de composición capacitiva, 4 proyectos de líneas de transmisión par un total de 251.7 Km-c en 115 kV, un total de 45 alimentadores, de los cuales 22 están, 115 kV, 3 en 34.5 kV, 9 en 23 kV y 11 en 13.8 kV, u un proyecto en redes de distribución de 162.1 Km de línea de media tensión. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Jalisco, Guanajuato, Morelos, Guerrero y Veracruz
Varias: GTO., GRO., JAL., MOR., VER.
Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0418TOQ0096 | PUE. | 01-2008 02-2018 | 76931128 | 72756531 | 22188678 | 7111807 | 6338190 | 6338190 | 28526868 | 89.1221 | 100
Instalación de 12 alimentadores en 115 kV. (PIDIREGAS)
CCC Tula | 0052 02 052 | HGO. | 03-2007 06-2016 | 67739471 | 64063687 | 29473581 | 6929917 | 6212148 | 6212148 | 35685729 | 89.6425 | 100
Instalación de enfriadores de aire a la entrada del compresor de las turbinas de gas Unidades 1, 2, 4 y 5. (PIDIREGAS)
CT Punta Prieta Unidad 2 | 0518TOQ0041 | B.C.S. | 02-2008 02-2018 | 74239500 | 70211000 | 21544821 | 7021100 | 6155664 | 6155664 | 27700485 | 87.6738 | 100
Rehabilitación y Modernización de: Turbina de vapor de la Unidad 2 (PIDIREGAS)
812 Golfo Norte | 0061 02 061 | Varias | 05-2006 12-2016 | 68346500 | 64637774 | 30169808 | 6801671 | 6030084 | 6030084 | 36199892 | 88.6559 | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR y 3.7 km-c. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.
Varias: COAH., N.L., TAMPS.
1121 Baja California | 0518TOQ0034 | B.C. | 12-2009 12-2024 | 99785366 | 94370662 | 5424613 | 5710576 | 5908787 | 5908787 | 11333400 | 103.4709 | 100
Construcción de subestaciones de Distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR (PIDIREGAS)
CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0418TOQ0085 | MÉX. | 07-2007 07-2017 | 58001641 | 54854265 | 24895741 | 6094913 | 5532386 | 5532386 | 30428127 | 90.7705 | 100
Instalación de un sistema de enfriamiento en la succión del compresor de las turbinas de gas (PIDIREGAS)
Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 0518TOQ0048 | SON. | 11-2012 12-2027 | 779275430 | 736989166 | 968295 | 2562800 | 5023696 | 5023696 | 5991991 | 196.0237 | 100
El proyecto LT red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CC Agua Prieta II (con campo solar). (PIDIREGAS)
1123 Norte | 0518TOQ0031 | Varias | 07-2007 12-2024 | 148904704 | 46440664 | 4950879 | 4644064 | 4950880 | 4950880 | 9901759 | 106.6066 | 100
Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR y 9 km-c. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Chihuahua y Coahuila. Este proyecto no tenia programado recibir obras durante el presente ejercicio, sin embargo se adelantó el término de su construcción de obras.
Varias: COAH., CHIH.
CCC El Sauz | 0418TOQ0097 | QRO. | 06-2007 01-2018 | 54502500 | 51545000 | 19620900 | 5154500 | 4616236 | 4616236 | 24237136 | 89.5574 | 100
Modernización del sistema de succión de aire en el compresor de las Unidades No. 5 y 6 (PIDIREGAS)
705 Capacitores | 0040 02 040 | Varias | 07-2005 12-2015 | 44884052 | 42448489 | 24102761 | 4244844 | 3708116 | 3708116 | 27810877 | 87.3558 | 100
Instalación de 157.5 MVAR de capacidad de compensación reactiva en subestaciones de distribución (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Guanajuato, Zacatecas, Veracruz y Guerrero.
Varias: GTO., GRO., VER., ZAC.
1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 0518TOQ0058 | Varias | 01-2011 05-2028 | 2081415000 | 1968470000 | 13484092 | 21655000 | 2499567 | 2499567 | 15983659 | 11.5427 | 100
Considera la Construcción de tres subestaciones para un total de 1,300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de Transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (aluminum cable steel reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV. (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala. Este proyecto tiene ejercicio acumulado hasta en 2010 debido a que ha que se han hecho gatos previos
Varias: OAX., PUE., TLAX., VER.
Red de Transmisión Asociada a la CE la Venta III | 0518TOQ0064 | OAX. | 03-2010 11-2019 | 16071247 | 15199161 | 2445506 | 2260611 | 2303604 | 2303604 | 4749110 | 101.9018 | 100
Construcción de una línea de Transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (teniendo el segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV. (PIDIREGAS)
CCC Huinalá II | 0418TOQ0088 | N.L. | 05-2008 06-2018 | 24445500 | 23118796 | 6879264 | 2311876 | 1965504 | 1965504 | 8844768 | 85.0177 | 100
Instalación de un sistema de enfriamiento en la succión del compresor de las Unidades generadoras No. 7 y 8 (PIDIREGAS)
Santa Rosalía II | 0818TOQ0084 | B.C.S. | 04-2012 04-2027 | 562706034 | 532171607 | 24249036 | 31659576 | 1420775 | 1420775 | 25669811 | 4.4877 | 100
Instalación de una Central de combustión interna a base de combustóleo, compuesta de 4 Unidades con una capacidad de 3.75 MW cada una, una línea de Transmisión de doble circuito, de 1.8 km de longitud y calibre 477 ACSR entre las subestaciones mina y santa Rosalía y 4 alimentadores en 34.5 kV (2 en la subestación mina ubicada dentro del predio de la nueva Central eléctrica santa Rosalía II y 2 en la subestación santa Rosalía). (PIDIREGAS)
CCC Samalayuca II | 0418TOQ0086 | CHIH. | 05-2007 12-2016 | 13996497 | 13236999 | 5859000 | 1470783 | 1302000 | 1302000 | 7161000 | 88.5243 | 100
Instalación de un sistema de enfriamiento en la succión del compresor de las Unidades generadoras No. 7 y 8 (PIDIREGAS)
Ixtaczoquitlán | 0014 02 014 | VER. | 07-2005 07-2015 | 11807292 | 11166589 | 8355315 | 1116654 | 1220787 | 1220787 | 9576102 | 109.3254 | 100
Sustituir por termino de vida útil las 2 Unidades generadoras actuales con capacidad total efectiva de 792 KW por una Unidad nueva de 1,650 KW. (PIDIREGAS)
Huinalá | 0013 02 013 | N.L. | 10-2005 10-2015 | 7739972 | 7319979 | 3956238 | 770528 | 659372 | 659372 | 4615610 | 85.574 | 100
Instalación de un sistema de enfriamiento de aire en la succión del compresor de la Unidad Turbogas No. 6. (PIDIREGAS)
Emilio Portes Gil | 0009 02 009 | TAMPS. | 04-2004 04-2014 | 3181711 | 3009058 | 2097651 | 300901 | 279686 | 279686 | 2377337 | 92.9495 | 100
Ingeniería, suministro, Instalación y pruebas de las actividades de rehabilitación y Modernización de la CT Emilio Portes Gil. (PIDIREGAS)
1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1018TOQ0038 | Varias | 08-2012 06-2013 | 496832800 | 496832800 |  | 816050 | 221156 | 221156 | 221156 | 27.1008 | 100
Considera la ampliación de una subestación para un total de 133 MVA, con relación de transformación 230/115 kV, 15 MVAr de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 184.4 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales dos es en 230 kV y cinco en 115 kV (PIDIREGAS)
NOTA: Comprende Guanajuato, Veracruz y Puebla.Este programa (o proyecto) se incorporó durante el ejercicio.
Varias: GTO., PUE., VER.
Sustitucion de Turbo-generadores, rehabilitacion de generadores y modernizacion de turbinas en las unidades 1, 2, 3 Y 4 de la C.H. Tuxpango. | 1018TOQ0004 | VER. | 02-2010 12-2013 | 211674832 | 211674832 | 41220888 | 50000000 |  |  | 41220888 |  |  | 19.5 |  |  | 19.5
Sustitución turbo generadores, transformadores e interruptor en las unidades 1 y 2; rehabilitación, modernización de la turbina, sustitución del transformador e interruptor en la unidad 3 y rehabilitación del devanado, modernización de la turbina en la unidad 4 de la C.H. Tuxpango.
Santa Rosalía III | 1018TOQ0047 | B.C.S. | 08-2012 04-2014 | 419770197 | 419770197 |  | 7000000
Instalación de tres unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV.
Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 1018TOQ0056 | B.C.S. | 01-2012 04-2013 | 38824785 | 38824785 |  | 82100
Construcción de 51 km-c de calibre 477 ACSR para sustituir el circuito actual SE Guerrero Negro II y SE Benito Juárez Maniobras en el nivel de tensión de 34.5 kV.
Moderniación integral de subestaciones de potencia y Líneas de Transmisión del Área Central de la Subdirección de Transmisión | 1018TOQ0020 | Varias | 06-2010 12-2013 | 4394245463 | 4548002170 | 2637553880 | 898400000 | 887246044 | 887246044 | 3524799924 | 98.7585 | 100 | 58 | 20.2 | 19.5 | 77.5
El proyecto es aplicado a la subdirección de transmisión y consiste en la adquisición de equipos y materiales para la modernización integral de sebestaciones de potencia y líneas de transmisión en el área central en el periodo 2010-2012.
NOTA: Comprende Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla
Varias: D.F., HGO., MÉX., MOR., PUE.
Modernización de Subestaciones de Potencia de la Subdirección de Transmisión Tercera Etapa 2011-2013 | 1118TOQ0043 | Varias | 11-2011 12-2013 | 5131983021 | 4958054690 |  |  | 749542328 | 749542328 | 749542328 |  | 100 |  | 14.6 | 15.1 | 15.1
El proyecto es aplicado a la subdirección de transmisión y consiste en la adquisición de equipos y materiales para la modernización integral de subestaciones de potencia en el periodo 2011-2013.
NOTA: Comprende los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Este programa (o proyecto). Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Construcción y ampliación de lineas y subestaciones de Distribución del Valle de México 2012-2014 | 1218TOQ0010 | Varias | 04-2012 12-2014 | 4547040930 | 4547040930 |  |  | 420078015 | 420078015 | 420078015 |  | 100 |  | 9.2 | 9.2 | 9.2
Construcción de 67 km-c de líneas de alta tensión para sustitución de líneas obsoletas, así como la adición de 813 MVA para construcción y ampliación de subestaciones, a efectuarse en el periodo de 2012 al 2014.
NOTA: Comprende Distrito Federal, Puebla, México, Hidalgo y Morelos. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: D.F., HGO., MÉX., MOR., PUE.
Construcción de Líneas de Transmisión y Subestaciones Centro - Peninsular | 1018TOQ0066 | Varias | 08-2010 12-2014 | 481573700 | 597908889 | 244035660 | 175600629 | 353122852 | 353122852 | 597158512 | 201.0943 | 100 | 40.8 | 73.3 | 59.1 | 99.9
Ampliación de 2 subestaciones con un total de 530 MVA en 400/230 kV, 230/115 kV y 230/85 kV (330 MVA de 400/230 kV y 100 MVA de 230/85 kV fueron adquiridos por L y F), 632 MVAR de compensación capacitiva e inductiva, 2 líneas de Transmisión con un total de 80 km-c en 400 kV y 230 kV y 4 alimentadores
NOTA: Comprende Estado de México, Hidalgo y Quintana Roo
Varias: HGO., MÉX., Q. ROO
Mantenimiento y rehabilitación de tanques de almacenamiento de combustibles 2011-2013 SDE | 1018TOQ0072 | Varias | 01-2011 12-2013 | 711984341 | 736897006 | 131848432 | 71400000 | 187121898 | 187121898 | 318970330 | 262.0755 | 100 | 17.9 | 26.3 | 25.4 | 43.3
Realizar mantenimiento y rehabilitación a 42 tanques de almacenamiento de combustibles líquidos ubicados en 27 Centrales Generadoras por desgaste y adelgazamiento de placa, techumbre y pisos, puntos y manchas de corrosión que generan riesgo constante de derrames o fugas.
NOTA: Comprende Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Edo. Mes., Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán
Varias: B.C.S., COL., CHIH., DGO., GTO., HGO., MÉX., NAY., QRO., Q. ROO, SIN., SON., TAMPS., VER., YUC.
Incremento y modernización de la infraestructura de la Red Nacional de Fibra Óptica de CFE 2da etapa 2012-2014 | 1218TOQ0014 | Varias | 06-2012 12-2014 | 3140484324 | 3140484324 |  |  | 160248299 | 160248299 | 160248299 |  | 100 |  | 5.1 | 5.1 | 5.1
Ampliación de la Red Nacional de Fibra Óptica en 4,376 KM y modernización de 2,922 KM de Fibra Óptica
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MÉX., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Modernización y confiabilidad de la red de fibra óptica en el área central | 1018TOQ0075 | Varias | 11-2010 12-2013 | 927611894 | 927611894 |  |  | 120737468 | 120737468 | 120737468 |  | 100 |  | 13 | 13 | 13
Modernización y ampliación de cobertura de 2,250km de fibra óptica en el área central, asi como la infraestructura para asegurar la confiabilidad de la operación del sistema eléctrico de la red de potencia del área central
NOTA: Comprende Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos y Tlaxcala. Este programa (o proyecto) se incorporó durante el ejercicio.
Varias: D.F., HGO., MÉX., MOR., PUE., TLAX.
Proyecto de Electrificación Rural Sistema no Convencional (Solar) SDD 2011-2012 | 1118TOQ0044 | Varias | 12-2011 12-2013 | 497012773 | 516008601 |  |  | 72470828 | 72470828 | 72470828 |  | 100 |  | 14.6 | 14.6 | 14.6
Las obras de distribución de este proyecto, garantizarán en el corto plazo, el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas.
NOTA: Comprende Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora y Tabasco. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: B.C.S., CHIS., CHIH., DGO., GRO., HGO., JAL., MICH., NAY., N.L., OAX., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB.
Construcción y rehabilitación de edificios de 13 Divisiones de Distribución 2012-2014 | 1218TOQ0009 | Varias | 04-2012 12-2014 | 1735549883 | 1735549883 |  |  | 33722830 | 33722830 | 33722830 |  | 100 |  | 1.9 | 1.9 | 1.9
Se considera la construcción o rehabilitación de edificios de distribución por un total de 684 obras a efectuarse en el periodo de 2012 - 2014
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIS., CHIH., DGO., GTO., GRO., JAL., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., TAMPS., TLAX., VER., YUC., ZAC.
Rehabilitación de Equipos y Turbinas en 8 Centrales Hidroeléctricas de Generación | 0818TOQ0056 | Varias | 06-2009 12-2013 | 430425338 | 463336735 | 354288360 |  | 26106703 | 26106703 | 380395063 |  | 100 | 76.5 | 6.1 | 5.6 | 82.1
La modernización de turbinas equipos auxiliares en 8 Centrales hidroeléctricas, el diseño, Construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio de turbinas hidráulicas, equipos auxiliares, en Centrales hidroeléctricas Infiernillo, Manuel M. Diéguez (Sta. Rosa), Cupatitzio, Botello, Platanal, Zumpimito, Jumatán y Tirio.
NOTA: Comprende Jalisco, Michoacán y Nayarit
Varias: JAL., MICH., NAY.
Proyecto Piloto de Generación Undimotriz (oleaje), Rosarito, BC SDG 2012-2014 | 1218TOQ0005 | B.C. | 03-2012 12-2014 | 74778000 | 74778000 |  |  | 22415298 | 22415298 | 22415298 |  | 100 |  | 30 | 30 | 30
Construcción de una central piloto de generación de electricidad, que funcionará a partir de la energía del mar en forma de oleaje en Rosarito, BC. Este proyecto de 3 MW contribuirá a sentar las bases para la planeación del aprovechamiento comercial de esa fuente renovable de energía en México.
NOTA: Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Sustitución de Alimentadores de la Subestación Zoquipan | 1018TOQ0059 | JAL. | 01-2011 12-2013 | 59813060 | 61905947 | 2900427 |  | 21817571 | 21817571 | 24717998 |  | 100 | 4.7 | 36.5 | 35.2 | 39.9
Instalación de 7 alimentadores, los cuales se ubican en el nivel de tensión menor a 115 kV
Sustitución de Alimentadores de la Subestación Zoquipan | 1018TOQ0059 | JAL. | 01-2011 12-2013 | 59813060 | 61905947 | 2900427 |  | 21817571 | 21817571 | 24717998 |  | 100 | 4.7 | 36.5 | 35.2 | 39.9
Instalación de 7 alimentadores, los cuales se ubican en el nivel de tensión menor a 115 kV
Modernización de rodetes en las turbinas hidráulicas | 0818TOQ0036 | Varias | 06-2008 12-2013 | 192251278 | 247727908 | 133177910 |  | 20283899 | 20283899 | 153461809 |  | 100 | 53.8 | 10.6 | 8.2 | 61.9
La modernización de rodetes en turbinas hidráulicas, consiste en el diseño, Construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio de las turbinas, en las centrales hidroeléctricas Villita, Cóbano, Colotlipa y el Novillo.
NOTA: Comprende Guerrero, Michoacán y Sonora
Varias: GRO., MICH., SON.
Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado Norte | 1018TOQ0065 | Varias | 08-2010 05-2013 | 354425379 | 366826891 | 85650181 | 70906725 | 16513984 | 16513984 | 102164165 | 23.2897 | 100 | 23.3 | 4.7 | 4.5 | 27.9
Construcción de 3 subestaciones para 123 MVA en 230, 115 y 13.8 kV, 58.6 MVAr de compensación capacitiva, tres líneas de transmisión para un total de 21 km-c en 115 kV y menores, calibre 795 KCM, ACSR, así como 18 alimentadores, siete en el nivel de tensión de 115 kV y once en tensiones menores.
NOTA: Comprende Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Baja California Sur
Varias: B.C.S., CHIH., N.L., SON.
Construcción de Subestaciones del Occidente | 0918TOQ0024 | Varias | 01-2010 12-2013 | 80229481 | 83036748 | 46985794 | 20205584 | 14240745 | 14240745 | 61226539 | 70.4793 | 100 | 56.6 | 17.8 | 17.1 | 73.7
Construcción de 30.0 MVAR de compensación capacitiva integrada por dos capacitores de 15 MVAR en el nivel de tensión de 115 kV, así como la ampliación de una subestación con 3 alimentadores en hexafluoruro de azufre (sf6) ubicados en la tensión de 69 kV.
NOTA: Comprende Colima, Aguascalientes y Jalisco
Varias: AGS., COL., JAL.
Cogeneración Salamanca Fase I | 0918TOQ0020 | GTO. | 10-2010 04-2013 | 6709937840 | 6345832686 | 13769123 | 19824865 | 12223724 | 12223724 | 25992847 | 61.6585 | 100 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
Esta obra se ha planteado como una cogeneración compuesta por 2 o 3 turbinas de gas operando en ciclo abierto con sus respectivos recuperadores de calor ( no incluye turbina de vapor). La capacidad bruta que en sitio es de 438.0 MW (netas de 430.2 MW) en condiciones de verano, y una capacidad bruta en sitio media anual de 471.2 MW (neta de 462.8 MW). En todas las cifras de capacidad mencionadas se considera un rango de 15. El combustible base seria gas natural. La central suministrará en los límites de la refinería, donde estará la estación de medición, vapor en alta (mediante una tubería de 30 pulg. de dmtro) y media presión ( con un tubo de 20 pulg. de dmtro), con un flujo de 579 Ton/h ( 60 bars y 480C) y 83 Ton/h (19 bars y 280 C) respectivamente. La eficiencia térmica media de la cogeneración se estima en 81.2 y en condiciones de verano de 82.2. En todos los valores de eficiencia corresponden al valor mínimo de lograr. (PIDIREGAS)
Modernización de turbinas y sus equipos auxiliares en Centrales hidroeléctricas | 0818TOQ0046 | Varias | 06-2008 12-2013 | 148500690 | 153696800 | 30035059 |  | 7501312 | 7501312 | 37536371 |  | 100 | 19.5 | 5.1 | 4.9 | 24.4
La modernización de turbinas y equipos auxiliares en Centrales hidroeléctricas, consiste en el diseño, Construcción, desmontaje, montaje y puesta en servicio de las turbinas hidráulicas, así como de sus equipos auxiliares, en las centrales Sanalona, Micos, Electroquímica Portezuelos I y Portezuelos II.
NOTA: Comprende Puebla, San Luis Potosí y Sinaloa
Varias: PUE., S.L.P., SIN.
Instalación de transformadores en las SEs Moctezuma y Macuspana II, ampliación de la SE Apatzingan y construcción de la LT Silao Pot. entq. León IV-Irapuato II | 1118TOQ0041 | Varias | 11-2011 12-2014 | 282661790 | 273082084 |  |  | 3097375 | 3097375 | 3097375 |  | 100 |  | 1.1 | 1.1 | 1.1
Instalación de 400 MVA, 130 MVAR, 0.232 km-c de líneas de transmisión y 5 alimentadores.
NOTA: Comprende Chihuahua, Guanajuato, Michoacán y Tabasco. Este programa (o proyecto) se incorporó durante el ejercicio.
Varias: CHIH., GTO., MICH., TAB.
Obras de Seguridad Industrial en la Infraestructura Civil de Centrales Termoeléctricas | 1018TOQ0071 | Varias | 01-2011 12-2013 | 418239648 | 418239648 |  |  | 1389629 | 1389629 | 1389629 |  | 100 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
Infraestructura estratégica de las Centrales Termoeléctricas, comprendida por tuberías subterráneas de suministro de gas, protección anticorrosiva en generadores de vapor, silos de carbón y techumbres de casas de máquinas.
NOTA: Comprende Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Querétaro, Baja California, Tamaulipas, Guanajuato, Campeche, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Yucatán, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Durango, Colima y Chihuahua. Este programa (o proyecto) se incorporó durante el ejercicio.
Varias: B.C., B.C.S., CAMP., COAH., COL., CHIH., DGO., GTO., GRO., HGO., MÉX., N.L., QRO., SIN., SON., TAMPS., VER., YUC.
Construcción de Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 0918TOQ0033 | Varias | 11-2009 12-2013 | 235349943 | 243584948 | 204893827 |  | 1285097 | 1285097 | 206178924 |  | 100 | 84.1 | 0.5 | 0.5 | 84.6
Construcción de cinco líneas de Transmisión para un total de 124 km-c en 115 kV, calibres 795 y 1113 acsr (aluminum cable steel reinforced), así como la ampliación de tres subestaciones con 5 alimentadores en el nivel de tensión menor de 115 kV
NOTA: Comprende Coahuila y Durango. Proyecto incorporado durante el ejercicio.
Varias: COAH., DGO.
Mitigación de azolve en el embalse de la Central Hidroeléctrica Mazatepec | 1018TOQ0062 | PUE. | 01-2011 12-2013 | 486445520 | 486445520 |  |  | 215625 | 215625 | 215625 |  | 100
El proyecto comprende la construcción de una nueva obra de toma con desarenador que permita aumentar la confiabilidad y disponibilidad operativa.
NOTA: Este programa (o proyecto) se incorporó durante el ejercicio.
Infraestructura social |  |  |  | 1015401354 | 326996110 |  |  | 11051122 | 11051122 | 11051122 |  | 100
Proyecto de electrificación rural sistema convencional SDD 2011-2012. | 1118TOQ0039 | Varias | 10-2011 12-2013 | 1015401354 | 326996110 |  |  | 11051122 | 11051122 | 11051122 |  | 100 |  | 1.1 | 3.4 | 3.4
Se pretende la electrificación de 586 localidades de entre 100 a 2,499 habitantes que se encuentran en comunidades remotas, mediante Sistema Convencional.
NOTA: Comprende Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Queretaro, quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. Este programa (o proyecto) se incorporó durante el ejercicio.
Varias: AGS., B.C., B.C.S., CAMP., COAH., CHIS., CHIH., DGO., GTO., GRO., HGO., JAL., MICH., MOR., NAY., N.L., OAX., PUE., QRO., Q. ROO, S.L.P., SIN., SON., TAB., VER., ZAC.
Infraestructura gubernamental |  |  |  | 1519263510 | 1568743539 | 592529295 | 131900000 | 381885474 | 381885474 | 974414769 | 289.5265 | 100
Comunicaciones unificadas, unifica, del área de control central del Cenace | 1018TOQ0033 | Varias | 07-2010 12-2013 | 23795592 | 23795592 | 1216140 | 100000 |  |  | 1216140 |  |  | 5.1 |  |  | 5.1
Modernización, instalación y puesta en operación del equipo de comunicaciones de voz, voz sobre IP, datos y vídeo, a fin de asegurar la continuidad de estos servicios para la operación de la red eléctrica y de los servicios administrativos del Área de Control Central.
NOTA: comprende México, Distrito Federal, Hidalgo y Puebla
Varias: D.F., HGO., MÉX., PUE.
Sistema de información para aplicaciones operativas del Cenace | 1018TOQ0035 | Varias | 07-2010 12-2013 | 81367718 | 81367718 |  | 11800000
Adquisición de sistemas de procesamiento de información que permitan apoyar al proceso sustantivo en el manejo de la información necesaria alrededor de la operación y control de la energía en el período 2010-2012
NOTA: Comprende Baja California, Baja California Sur,Sonora,Distrito Federal, Durango,Nuevo Leon, Jalisco, Yucatan,Estado de Mexico, Puebla, Tabasco, Veracruz, Guerrero, Guanajuato y Chihuahua
Varias: B.C., B.C.S., CHIH., D.F., DGO., GTO., GRO., JAL., MÉX., N.L., PUE., SON., TAB., VER., YUC.
Atención en instalaciones estratégicas de Seguridad Física en materia de medios técnicos | 1018TOQ0068 | Varias | 09-2010 12-2013 | 648960311 | 671667735 | 166215108 | 120000000 | 246278888 | 246278888 | 412493996 | 205.2324 | 100 | 24.7 | 37.9 | 36.7 | 61.4
Implementación, rehabilitación, mantenimiento y modernización de Sistemas de Detección Perimetral y Circuito Cerrado de Televisión y su integración en un Cuarto de Operaciones (C4) y Plataforma México. En varios estados de la República Mexicana
NOTA: Comprende Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Veracruz
Varias: CHIS., D.F., HGO., JAL., N.L., SON., VER.
Atención a instalaciones estratégicas que resguarda personal de seguridad física | 1018TOQ0001 | Varias | 12-2009 12-2013 | 765139889 | 791912494 | 425098047 |  | 135606586 | 135606586 | 560704633 |  | 100 | 53.7 | 17.7 | 17.1 | 70.8
Construcción mantenimiento de alojamientos para el resguardo de las instalaciones Construcción mantenimiento de torres de vigilancia y cuartos de control y monitoreo, adquisición y mantenimiento de sistemas de iluminación perimetral, Construcción y mantenimiento de bardas perimetrales.
NOTA: Comprende Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Veracruz
Varias: CHIS., D.F., HGO., JAL., N.L., SON., VER.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1