## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 1/
(Millones de Pesos de 2012)
|  |  |  | Costo | Avance Financiero de la Inversión Financiada |  |  |  |  | % Avance Físico
| No. | Nombre del Proyecto 2/ | Estado del Proyecto | Total | Acumulada | 2012 |  |  |  | Acumulado | 2012
|  |  |  | Autorizado | 2011 | Estimada | Realizada | Acumulada | % | 2011 | Estimado | Realizado | Acumulado
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7)=(6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  | Total |  | 248280.5799 | 75337.1333 | 54650.3496 | 24348.096 | 99685.2293 | 40.1502
|  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 213570.82 | 75337.1333 | 52115.6883 | 24348.096 | 99685.2293 | 46.6755
|  | Inversión Directa |  | 183704.9172 | 62204.7384 | 32902.5429 | 20997.9952 | 83202.7336 | 45.2915
|  | Aprobados en 2002 |  | 16193.4688 | 11027.7283 | 1258.0307 | 1240.1455 | 12267.8738 | 75.7582
| 62 | CCC Pacífico 3/ | Varias (Cierre y otras) | 11185.9347 | 7953.0741 | 409.8182 | 0 | 7953.0741 | 71.0989 | 100 | 5 | 0 | 100
| 68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico 3/ | Varias (Cierre y otras) | 1014.1998 | 533.4141 | 132.2377 | 480.7232 | 1014.1373 | 99.9938 | 97.3 | 3 | 2.7 | 100
| 100 | SLT 701 Occidente - Centro | Terminado Totalmente | 1044.309 | 916.2786 | 0 | 119.3254 | 1035.604 | 99.1664 | 99.8 | 0 | 0.2 | 100
| 104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 2949.0254 | 1624.9615 | 715.9749 | 640.0969 | 2265.0584 | 76.807 | 81.8 | 2.58 | 0 | 81.8
|  | Aprobados para 2003 |  | 2508.2218 | 1484.8715 | 86.1121 | 0 | 1484.8715 | 59.2002
| 111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) | Terminado Totalmente | 409.4745 | 409.1676 | 0 | 0 | 409.1676 | 99.9251 | 99.9 | 0 | 0.1 | 100
| 112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 4/ | Terminado Totalmente | 178.1052 | 162.3948 | 0 | 0 | 162.3948 | 91.1792 | 100 | 0 | 0 | 100
| 128 | SLT 803 NOINE | Varias (Cierre y otras) | 1518.9552 | 913.309 | 62.3427 | 0 | 913.309 | 60.1274 | 79 | 2 | 0 | 79
| 129 | SLT 805 El Occidente 6/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 401.6868 | 0 | 23.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0
|  | Aprobados en 2004 |  | 1696.9574 | 1221.6434 | 400.7152 | 0 | 1221.6434 | 71.9902
| 139 | SE 912 División Oriente | Varias (Cierre y otras) | 209.0909 | 142.3916 | 0 | 0 | 142.3916 | 68.1003 | 68 | 0 | 0 | 68
| 140 | SE 914 División Centro Sur | Varias (Cierre y otras) | 405.7124 | 281.2849 | 117.0882 | 0 | 281.2849 | 69.3311 | 60 | 29 | 0 | 60
| 142 | SLT 901 Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 1082.1541 | 797.9669 | 283.627 | 0 | 797.9669 | 73.7388 | 48 | 26.21 | 0 | 48
|  | Aprobados 2005 |  | 15718.9125 | 12080.4399 | 263.028 | 3265.2749 | 15345.7148 | 97.6258
| 146 | CH La Yesca | Varias (Cierre y otras) | 13558.879 | 10440.4751 | 263.028 | 3118.6511 | 13559.1262 | 100.0018 | 87.5 | 11.87 | 12.5 | 100
| 151 | SE 1006 Central Sur | Varias (Cierre y otras) | 290.404 | 256.9911 | 0 | 11.3188 | 268.3099 | 92.3919 | 85 | 0 | 7.5 | 92.5
| 164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias (Cierre y otras) | 879.1705 | 477.4707 | 0 | 1.301 | 478.7717 | 54.4572 | 54.3 | 0 | 0 | 54.3
| 170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca 5/ | Terminado Totalmente | 990.4589 | 905.503 | 0 | 134.004 | 1039.507 | 104.9521 | 99.7 | 1.9 | 0.3 | 100
|  | Aprobados 2006 |  | 24957.9577 | 10593.4954 | 8410.5111 | 2557.0459 | 13150.5413 | 52.6908
| 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 7699.8887 | 2168.7837 | 3837.4442 | 433.2363 | 2602.02 | 33.793 | 47.4 | 43.8 | 23.1 | 70.5
| 176 | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | Varias (Cierre y otras) | 780.606 | 91.0707 | 589.3511 | 346.0687 | 437.1394 | 56 | 20.4 | 74.5 | 76 | 96.4
| 180 | RM CCC Huinalá Unidad 6 | Fallo y Adjudicación | 850.3401 | 0 | 340.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
| 185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Varias (Cierre y otras) | 394.4272 | 303.1353 | 0 | 0 | 303.1353 | 76.8546 | 94.4 | 0 | 0 | 94.4
| 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 3694.1504 | 1786.2867 | 491.5 | 343.4666 | 2129.7534 | 57.652 | 41.8 | 28 | 8.9 | 50.7
| 189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | Terminado Totalmente | 259.1482 | 193.8505 | 0 | 14.3111 | 208.1616 | 80.3253 | 99.8 | 82.7 | 0.2 | 100
| 190 | SE 1120 Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 912.3472 | 653.4616 | 0 | 49.9945 | 703.4561 | 77.104 | 76 | 0 | 0.4 | 76.4
| 192 | SE 1122 Golfo Norte | Varias (Cierre y otras) | 824.7474 | 593.7914 | 0 | 0 | 593.7914 | 71.9968 | 72 | 0 | 0 | 72
| 194 | SE 1124 Bajío Centro | Varias (Cierre y otras) | 891.1919 | 516.8913 | 564.089 | 374.3006 | 891.1919 | 100 | 57 | 63.3 | 15 | 72
| 195 | SE 1125 Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1908.5352 | 1851.259 | 906.2568 | 47.7471 | 1899.0061 | 99.5007 | 94 | 0 | 4.5 | 98.5
| 198 | SE 1128 Centro Sur | Varias(Cierre y otras) | 695.585 | 184.2178 | 0 | 100.9636 | 285.1814 | 40.9988 | 26 | 0 | 0 | 26
| 200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 949.321 | 265.406 | 611.3627 | 266.707 | 532.1131 | 56.052 | 36.1 | 64.4 | 44.2 | 80.3
| 201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 1479.9509 | 424.1293 | 246.5598 | 0 | 424.1293 | 28.6583 | 27.7 | 16.66 | 0 | 27.7
* | 202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Licitación y construcción) | 2089.1228 | 175.6363 | 813.8 | 580.2505 | 755.8868 | 36.182 | 8.4 | 34.4 | 26.5 | 34.9 | *
| 204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1528.5957 | 1385.5756 | 10.0114 | 0 | 1385.5756 | 90.6437 | 77.8 | 7 | 0 | 77.8
|  | Aprobados en 2007 |  | 35718.6604 | 21098.5893 | 4538.1784 | 6287.5541 | 27386.1434 | 76.6718
| 207 | SE 1213 COMPENSACIÓN DE REDES 4/ | Terminado Totalmente | 981.5656 | 587.6076 | 0 | 0 | 587.6076 | 59.8643 | 91 | 0 | 9 | 100
| 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 1730.2271 | 627.7955 | 1457.7642 | 185.3358 | 813.1313 | 46.9956 | 37 | 84.25 | 4.5 | 41.5
| 211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Varias (Cierre y otras) | 2758.1022 | 2073.8099 | 482.6396 | 398.1091 | 2471.919 | 89.6239 | 75.1 | 17.6 | 13.4 | 88.5
| 212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | 446.0773 | 395.507 | 0 | 50.5703 | 446.0773 | 100 | 88.5 | 0 | 0 | 88.5
| 213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 1520.6716 | 487.8788 | 0 | 226.766 | 714.6448 | 46.9953 | 34 | 0 | 4 | 38
| 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 3136.3634 | 1724.9896 | 0 | 940.8904 | 2665.8801 | 84.9991 | 55 | 0 | 1 | 56
| 215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 663.5021 | 391.604 | 49.4144 | 74.1576 | 465.7616 | 70.1975 | 56 | 17 | 9.6 | 65.6
| 216 | RM CCC Poza Rica | Construcción | 1958.8137 | 1285.3979 | 587.6532 | 483.9757 | 1769.3736 | 90.3288 | 74.5 | 30 | 15.8 | 90.3
| 217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | Construcción | 2065.1842 | 594.5616 | 885.0771 | 1044.711 | 1639.2726 | 79.3766 | 34.5 | 43 | 44.8 | 79.3
| 219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | Terminado Totalmente | 1646.8835 | 550.3272 | 0 | 2.602 | 552.9293 | 33.5743 | 99.8 | 0 | 0.2 | 100
| 222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Varias (Cierre y otras) | 13780.4931 | 10690.3992 | 774.4571 | 1868.2504 | 12558.6495 | 91.1335 | 83.8 | 6 | 14.3 | 98.1
| 223 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | Terminado Totalmente | 102.637 | 53.3414 | 0 | 2.602 | 55.9434 | 54.5061 | 99.9 | 0 | 0.1 | 100
| 226 | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 330.0069 | 300.5333 | 0 | 19.5151 | 320.0485 | 96.9824 | 91.1 | 0 | 5.6 | 96.7
| 227 | CG Los Humeros II | Construcción | 1386.2182 | 1319.2241 | 122.4044 | 45.5354 | 1364.7595 | 98.452 | 95.2 | 6 | 3.3 | 98.5
| 228 | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | Terminado Totalmente | 290.3869 | 15.6121 | 178.7685 | 238.0848 | 253.6969 | 87.3652 | 7.8 | 61.56 | 62.4 | 70.2
| 229 | CT TG Baja California II 7/ | Construcción | 2921.5276 | 0 | 0 | 706.4484 | 706.4484 | 24.1808 | 0 | 0 | 52.3 | 52.3
|  | Aprobados en 2008 |  | 12415.7266 | 2337.9385 | 2839.234 | 1567.7046 | 3905.6431 | 31.4572
| 230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | Por Licitar sin cambio de alcance | 4299.773 | 0 | 1913.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.51 | 0 | 0
| 231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 561.9713 | 84.5657 | 149.1472 | 0 | 84.5657 | 15.048 | 12.4 | 7.06 | 0 | 12.4
| 235 | CCI Baja California Sur IV | Construcción | 1311.3535 | 0 | 294.7202 | 806.6262 | 806.6262 | 61.511 | 0 | 82 | 68 | 68
| 236 | CCI Baja California Sur III | Terminado Totalmente | 1258.8993 | 926.3191 | 339.0852 | 269.3091 | 1195.6282 | 94.9741 | 77.5 | 23.1 | 22.5 | 100
| 237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Por Licitar con cambio de alcance | 142.6128 | 0 | 142.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| 242 | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 695.3248 | 236.406 | 0 | 1.6788 | 238.0848 | 34.2408 | 34 | 0 | 0 | 34
| 243 | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | Varias (Cierre y otras) | 1710.1061 | 238.0848 | 0 | 26.9309 | 265.0157 | 15.497 | 14 | 0 | 0 | 14
| 244 | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | Varias (Cierre y otras) | 1220.8027 | 451.6729 | 0 | 305.2169 | 756.8899 | 61.9994 | 37 | 0 | 7 | 44
| 245 | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 1214.8831 | 400.89 | 0 | 157.9426 | 558.8326 | 45.9989 | 33 | 0 | 5 | 38
|  | Aprobados en 2009 |  | 10208.6542 | 1052.5171 | 1143.7498 | 497.8965 | 1550.4136 | 15.1872
| 247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Construcción | 270.2328 | 0 | 137.803 | 57.2444 | 57.2444 | 21.1834 | 0 | 50.99 | 32.3 | 32.3
| 248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | Terminado Totalmente | 1024.8576 | 493.0828 | 472.3375 | 314.8444 | 807.9272 | 78.8331 | 51.4 | 40.3 | 48.6 | 100
| 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Construcción | 688.4555 | 0 | 309.4843 | 1.301 | 1.301 | 0.18898 | 0 | 44.95 | 0.3 | 0.3
| 250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | Terminado Totalmente | 1024.8966 | 559.4343 | 0 | 23.4182 | 582.8525 | 56.8694 | 98.3 | 0 | 1.7 | 100
| 253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Licitación y construcción) | 1064.3861 | 0 | 0 | 101.0885 | 101.0885 | 9.4974 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
| 257 | CCI Santa Rosalía II | Fallo y Adjudicación | 532.974 | 0 | 76.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
| 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Fallo y Adjudicación | 5602.8516 | 0 | 147.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0
|  | Aprobados en 2010 |  | 8182.7591 | 1307.515 | 3548.9973 | 1828.9599 | 3136.4749 | 38.3303
| 259 | SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Fallo y Adjudicación | 1120.8062 | 0 | 672.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
| 260 | SE SE 1520 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Licitación y construcción) | 488.4686 | 0 | 293.0812 | 1.0408 | 1.0408 | 0.21308 | 0 | 60 | 0 | 0
| 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Construcción | 6573.4843 | 1307.515 | 2583.4325 | 1827.919 | 3135.4341 | 47.6982 | 31.4 | 69.6 | 0.7 | 32.1
|  | Aprobados en 2011 |  | 29643.3252 | 0 | 8253.3015 | 3753.4138 | 3753.4138 | 12.6619
| 262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Construcción | 526.3366 | 0 | 167.7392 | 182.1414 | 182.1414 | 34.6055 | 0 | 31.87 | 36.1 | 36.1
| 263 | LT 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | Por Licitar sin cambio de alcance | 401.3616 | 0 | 284.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.92 | 0 | 0
| 264 | CC Centro | Construcción | 9576.7496 | 0 | 2027.1346 | 3467.1917 | 3467.1917 | 36.2043 | 0 | 63.9 | 60.6 | 60.6
| 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Por Licitar sin cambio de alcance | 592.2198 | 0 | 121.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
| 267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Por Licitar sin cambio de alcance | 194.7612 | 0 | 161.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.71 | 0 | 0
| 268 | CCI Guerrero Negro IV | Fallo y Adjudicación | 268.4535 | 0 | 239.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0
| 269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Fallo y Adjudicación | 37.852 | 0 | 37.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 0 | 0
| 271 | CCI Santa Rosalía III | Fallo y Adjudicación | 390.2763 | 0 | 25.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0
| 272 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía III | Fallo y Adjudicación | 24.6891 | 0 | 2.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0
| 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Por Licitar sin cambio de alcance | 1342.4673 | 0 | 805.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
| 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Licitación y construcción) | 3779.0382 | 0 | 2267.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
| 275 | CG Los Azufres III (Fase I) | Construcción | 1458.7979 | 0 | 584.0169 | 104.0808 | 104.0808 | 7.1347 | 0 | 31.8 | 11.4 | 11.4
| 276 | CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 11050.322 | 0 | 1528.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0
|  | Aprobados en 2012 |  | 26460.2737 | 0 | 2160.6846 | 0 | 0 | 0
| 278 | RM CT José López Portillo | Autorizado | 2867.9725 | 0 | 279.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Autorizado | 1322.1636 | 0 | 528.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Autorizado | 780.4417 | 0 | 312.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 284 | CG Los Humeros III | Autorizado | 1783.5548 | 0 | 31.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 285 | CC Centro II | Autorizado | 10963.7349 | 0 | 290.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 287 | LT Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | Autorizado | 292.2867 | 0 | 69.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 288 | SLT 1722 Distribución Sur | Autorizado | 603.0517 | 0 | 241.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 289 | CH Chicoasén II | Autorizado | 5105.1632 | 0 | 1.2797e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 291 | LT 1705 Transmisión del Occidental | Autorizado | 139.7285 | 0 | 26.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Construcción | 1345.6867 | 0 | 62.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Fallo y Adjudicación | 940.331 | 0 | 200.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Fallo y Adjudicación | 316.1584 | 0 | 117.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inversión Condicionada |  | 64575.6627 | 13132.3949 | 21747.8067 | 3350.1008 | 16482.4957 | 25.5243
|  | Aprobados en 2005 |  | 6120.3986 | 2596.816 | 2264.5475 | 3151.0462 | 5747.8622 | 93.9132
| 28 | CCC Norte II | Construcción | 6120.3986 | 2596.816 | 2264.5475 | 3151.0462 | 5747.8622 | 93.9132 | 42.4 | 37 | 50.8 | 93.2
|  | Aprobados en 2006 |  | 2083.0901 | 1959.3211 | 227.8389 | 123.596 | 2082.917 | 99.9917
| 31 | CE La Venta III | Terminado Totalmente | 2083.0901 | 1959.3211 | 227.8389 | 123.596 | 2082.917 | 99.9917 | 94.1 | 12.5 | 5.9 | 100
|  | Aprobados en 2007 |  | 2103.1946 | 2067.3049 | 0 | 36.4283 | 2103.7332 | 100.0256
| 33 | CE Oaxaca I | Terminado Totalmente | 2103.1946 | 2067.3049 | 0 | 36.4283 | 2103.7332 | 100.0256 | 98.3 | 0 | 1.7 | 100
|  | Aprobados en 2008 |  | 9977.817 | 6508.953 | 4026.0419 | 39.0303 | 6547.9833 | 65.6254
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | Terminado Totalmente | 6547.996 | 6508.953 | 1811.6754 | 39.0303 | 6547.9833 | 99.9998 | 99.4 | 2.7 | 0.6 | 100
| 36 | CC Baja California III | Fallo y adjudicación | 3429.821 | 0 | 2214.3665 | 0 | 0 | 0 |  | 64.56
|  | Aprobados en 2011 |  | 36041.6761 | 0 | 14855.4017 | 0 | 0 | 0
| 38 | CC Norte III (Juárez) | Por Licitar sin cambio de Alcance | 13385.1619 | 0 | 2162.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0
| 39 | CC Occidental I (Bajío) | Por Licitar sin cambio de Alcance | 7054.5395 | 0 | 1147.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0
| 40 | CE Sureste I | Fallo y Adjudicación | 7322.7976 | 0 | 5418.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.85 | 0 | 0
| 41 | CE Sureste II | Por Licitar sin cambio de Alcance | 8279.1771 | 0 | 6126.5911 | 0 | 0 | 0 |  | 79.85
|  | Aprobados en 2012 |  | 8249.4862 | 0 | 373.9767 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | CE Rumorosa I, II y III | Autorizado | 8249.4862 | 0 | 373.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de $13.0101 el cual corresponde al cierre de 2012.
2/ No se incluyen los proyectos ya terminados en años anteriores. Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos para el presente ejercicio en el PEF 2012.
3/ Aun faltan pagos por realizar, por lo que se considera en cierre financiero parcial aunque la obra ya se entregó.
4/ Se modificó el monto de Acumulado 2011, ya que al cierre definitivo en 2012 el Consorcio Privado modificó las cifras reportadas.
5/ Se realizará un ajuste en el techo autorizado para el PEF 2013, el cual se encuentra en trámite.
6/ Este proyecto se comenzó a licitar en 2007, sin embargo debido a que las licitaciones se declararon desiertas, el proyecto dejó de licitarse en 2012.
7/ Se adelantó su construcción de acuerdo a las necesidades del Sistema Eléctrico Nacional.
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Note on A1: 99
Note on B1: C3AP420