## Hoja1
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Millones de Dólares)
|  |  |  | Costo | Avance Financiero de la Inversión Financiada |  |  |  |  | % Avance Físico
| No. | Nombre del Proyecto 2/ | Estado del Proyecto | Total | Acumulada | 2012 |  |  |  | Acumulado | 2012
|  |  |  | Autorizado | 2011 | Estimada | Realizada | Acumulada | % | 2011 | Estimado | Realizado | Acumulado
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7)=(6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  | Total |  | 19083.6796 | 5790.6652 | 4200.6095 | 1871.4765 | 7662.1417 | 40.1502
|  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 16415.7708 | 5790.6652 | 4005.7869 | 1871.4765 | 7662.1417 | 46.6755
|  | Inversión Directa |  | 14120.1772 | 4781.2652 | 2529 | 1613.9765 | 6395.2417 | 45.2915
|  | Aprobados en 2002 |  | 1244.6844 | 847.6282 | 96.6965 | 95.3218 | 942.95 | 75.7582
| 62 | CCC Pacífico 2/ | Varias (Cierre y otras) | 859.7885 | 611.3 | 31.5 | 0 | 611.3 | 71.0989 | 100 | 5 | 0 | 100
| 68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico 2/ | Varias (Cierre y otras) | 77.9548 | 41 | 10.1642 | 36.95 | 77.95 | 99.9938 | 97.3 | 3 | 2.7 | 100
| 100 | SLT 701 Occidente - Centro | Terminado Totalmente | 80.2691 | 70.4282 | 0 | 9.1718 | 79.6 | 99.1664 | 99.8 | 0 | 0.2 | 100
| 104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 226.672 | 124.9 | 55.0322 | 49.2 | 174.1 | 76.807 | 81.8 | 2.58 | 0 | 81.8
|  | Aprobados para 2003 |  | 192.7904 | 114.1322 | 6.6189 | 0 | 114.1322 | 59.2002
| 111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) | Terminado Totalmente | 31.4736 | 31.45 | 0 | 0 | 31.45 | 99.9251 | 99.9 | 0 | 0.1 | 100
| 112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 3/ | Terminado Totalmente | 13.6898 | 12.4822 | 0 | 0 | 12.4822 | 91.1792 | 100 | 0 | 0 | 100
| 128 | SLT 803 NOINE | Varias (Cierre y otras) | 116.752 | 70.2 | 4.7919 | 0 | 70.2 | 60.1274 | 79 | 2 | 0 | 79
| 129 | SLT 805 El Occidente 5/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 30.875 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0
|  | Aprobados en 2004 |  | 130.4338 | 93.8996 | 30.8003 | 0 | 93.8996 | 71.9902
| 139 | SE 912 División Oriente | Varias (Cierre y otras) | 16.0714 | 10.9447 | 0 | 0 | 10.9447 | 68.1003 | 68 | 0 | 0 | 68
| 140 | SE 914 División Centro Sur | Varias (Cierre y otras) | 31.1844 | 21.6205 | 8.9998 | 0 | 21.6205 | 69.3311 | 60 | 29 | 0 | 60
| 142 | SLT 901 Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 83.178 | 61.3344 | 21.8005 | 0 | 61.3344 | 73.7388 | 48 | 26.21 | 0 | 48
|  | Aprobados 2005 |  | 1208.2084 | 928.5432 | 20.2172 | 250.98 | 1179.5232 | 97.6258
| 146 | CH La Yesca | Varias (Cierre y otras) | 1042.181 | 802.49 | 20.2172 | 239.71 | 1042.2 | 100.0018 | 87.5 | 11.87 | 12.5 | 100
| 151 | SE 1006 Central Sur | Varias (Cierre y otras) | 22.3214 | 19.7532 | 0 | 0.87 | 20.6232 | 92.3919 | 85 | 0 | 7.5 | 92.5
| 164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias (Cierre y otras) | 67.576 | 36.7 | 0 | 0.1 | 36.8 | 54.4572 | 54.3 | 0 | 0 | 54.3
| 170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca 4/ | Terminado Totalmente | 76.13 | 69.6 | 0 | 10.3 | 79.9 | 104.9521 | 99.7 | 1.9 | 0.3 | 100
|  | Aprobados 2006 |  | 1918.3525 | 814.2516 | 646.4601 | 196.5431 | 1010.7948 | 52.6908
| 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 591.8393 | 166.7 | 294.9589 | 33.3 | 200 | 33.793 | 47.4 | 43.8 | 23.1 | 70.5
| 176 | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | Varias (Cierre y otras) | 60 | 7 | 45.2995 | 26.6 | 33.6 | 56 | 20.4 | 74.5 | 76 | 96.4
| 180 | RM CCC Huinalá Unidad 6 | Fallo y Adjudicación | 65.36 | 0 | 26.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
| 185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Varias (Cierre y otras) | 30.317 | 23.3 | 0 | 0 | 23.3 | 76.8546 | 94.4 | 0 | 0 | 94.4
| 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 283.9448 | 137.3 | 37.7783 | 26.4 | 163.7 | 57.652 | 41.8 | 28 | 8.9 | 50.7
| 189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | Terminado Totalmente | 19.919 | 14.9 | 0 | 1.1 | 16 | 80.3253 | 99.8 | 82.7 | 0.2 | 100
| 190 | SE 1120 Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 70.1261 | 50.2273 | 0 | 3.8427 | 54.07 | 77.104 | 76 | 0 | 0.4 | 76.4
| 192 | SE 1122 Golfo Norte | Varias (Cierre y otras) | 63.3929 | 45.6408 | 0 | 0 | 45.6408 | 71.9968 | 72 | 0 | 0 | 72
| 194 | SE 1124 Bajío Centro | Varias (Cierre y otras) | 68.5 | 39.73 | 43.3578 | 28.77 | 68.5 | 100 | 57 | 63.3 | 15 | 72
| 195 | SE 1125 Distribución | Varias (Cierre y otras) | 146.6964 | 142.294 | 69.6579 | 3.67 | 145.964 | 99.5007 | 94 | 0 | 4.5 | 98.5
| 198 | SE 1128 Centro Sur | Varias(Cierre y otras) | 53.465 | 14.1596 | 0 | 7.7604 | 21.92 | 40.9988 | 26 | 0 | 0 | 26
| 200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 72.968 | 20.4 | 46.9914 | 20.5 | 40.9 | 56.052 | 36.1 | 64.4 | 44.2 | 80.3
| 201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 113.754 | 32.6 | 18.9514 | 0 | 32.6 | 28.6583 | 27.7 | 16.66 | 0 | 27.7
* | 202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Licitación y construcción) | 160.577 | 13.5 | 62.5514 | 44.6 | 58.1 | 36.182 | 8.4 | 34.4 | 26.5 | 34.9 | *
| 204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Varias (Cierre y otras) | 117.493 | 106.5 | 0.76951 | 0 | 106.5 | 90.6437 | 77.8 | 7 | 0 | 77.8
|  | Aprobados en 2007 |  | 2745.4563 | 1621.7085 | 348.8196 | 483.2825 | 2104.991 | 76.6718
| 207 | SE 1213 COMPENSACIÓN DE REDES 3/ | Terminado Totalmente | 75.4464 | 45.1655 | 0 | 0 | 45.1655 | 59.8643 | 91 | 0 | 9 | 100
| 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 132.9911 | 48.2545 | 112.0487 | 14.2455 | 62.5 | 46.9956 | 37 | 84.25 | 4.5 | 41.5
| 211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Varias (Cierre y otras) | 211.997 | 159.4 | 37.0973 | 30.6 | 190 | 89.6239 | 75.1 | 17.6 | 13.4 | 88.5
| 212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | 34.287 | 30.4 | 0 | 3.887 | 34.287 | 100 | 88.5 | 0 | 0 | 88.5
| 213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 116.8839 | 37.5 | 0 | 17.43 | 54.93 | 46.9953 | 34 | 0 | 4 | 38
| 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 241.0714 | 132.5885 | 0 | 72.32 | 204.9085 | 84.9991 | 55 | 0 | 1 | 56
| 215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 50.999 | 30.1 | 3.7982 | 5.7 | 35.8 | 70.1975 | 56 | 17 | 9.6 | 65.6
| 216 | RM CCC Poza Rica | Construcción | 150.561 | 98.8 | 45.169 | 37.2 | 136 | 90.3288 | 74.5 | 30 | 15.8 | 90.3
| 217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | Construcción | 158.737 | 45.7 | 68.03 | 80.3 | 126 | 79.3766 | 34.5 | 43 | 44.8 | 79.3
| 219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | Terminado Totalmente | 126.585 | 42.3 | 0 | 0.2 | 42.5 | 33.5743 | 99.8 | 0 | 0.2 | 100
| 222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Varias (Cierre y otras) | 1059.215 | 821.7 | 59.5274 | 143.6 | 965.3 | 91.1335 | 83.8 | 6 | 14.3 | 98.1
| 223 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | Terminado Totalmente | 7.889 | 4.1 | 0 | 0.2 | 4.3 | 54.5061 | 99.9 | 0 | 0.1 | 100
| 226 | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 25.3654 | 23.1 | 0 | 1.5 | 24.6 | 96.9824 | 91.1 | 0 | 5.6 | 96.7
| 227 | CG Los Humeros II | Construcción | 106.5494 | 101.4 | 9.4084 | 3.5 | 104.9 | 98.452 | 95.2 | 6 | 3.3 | 98.5
| 228 | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | Terminado Totalmente | 22.3201 | 1.2 | 13.7407 | 18.3 | 19.5 | 87.3652 | 7.8 | 61.56 | 62.4 | 70.2
| 229 | CT TG Baja California II 6/ | Construcción | 224.5584 | 0 | 0 | 54.3 | 54.3 | 24.1808 | 0 | 0 | 52.3 | 52.3
|  | Aprobados en 2008 |  | 954.3145 | 179.7018 | 218.2331 | 120.499 | 300.2009 | 31.4572
| 230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | Por Licitar sin cambio de alcance | 330.495 | 0 | 147.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.51 | 0 | 0
| 231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 43.195 | 6.5 | 11.464 | 0 | 6.5 | 15.048 | 12.4 | 7.06 | 0 | 12.4
| 235 | CCI Baja California Sur IV | Construcción | 100.795 | 0 | 22.6532 | 62 | 62 | 61.511 | 0 | 82 | 68 | 68
| 236 | CCI Baja California Sur III | Terminado Totalmente | 96.7632 | 71.2 | 26.0632 | 20.7 | 91.9 | 94.9741 | 77.5 | 23.1 | 22.5 | 100
| 237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Por Licitar con cambio de alcance | 10.9617 | 0 | 10.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| 242 | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras) | 53.445 | 18.171 | 0 | 0.12904 | 18.3 | 34.2408 | 34 | 0 | 0 | 34
| 243 | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | Varias (Cierre y otras) | 131.4445 | 18.3 | 0 | 2.07 | 20.37 | 15.497 | 14 | 0 | 0 | 14
| 244 | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | Varias (Cierre y otras) | 93.835 | 34.7171 | 0 | 23.46 | 58.1771 | 61.9994 | 37 | 0 | 7 | 44
| 245 | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 93.38 | 30.8137 | 0 | 12.14 | 42.9537 | 45.9989 | 33 | 0 | 5 | 38
|  | Aprobados en 2009 |  | 784.6715 | 80.9 | 87.9124 | 38.27 | 119.17 | 15.1872
| 247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Construcción | 20.771 | 0 | 10.592 | 4.4 | 4.4 | 21.1834 | 0 | 50.99 | 32.3 | 32.3
| 248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | Terminado Totalmente | 78.774 | 37.9 | 36.3054 | 24.2 | 62.1 | 78.8331 | 51.4 | 40.3 | 48.6 | 100
| 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Construcción | 52.917 | 0 | 23.788 | 0.1 | 0.1 | 0.18898 | 0 | 44.95 | 0.3 | 0.3
| 250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | Terminado Totalmente | 78.777 | 43 | 0 | 1.8 | 44.8 | 56.8694 | 98.3 | 0 | 1.7 | 100
| 253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Licitación y construcción) | 81.8123 | 0 | 0 | 7.77 | 7.77 | 9.4974 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
| 257 | CCI Santa Rosalía II | Fallo y Adjudicación | 40.9662 | 0 | 5.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0
| 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Fallo y Adjudicación | 430.654 | 0 | 11.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0
|  | Aprobados en 2010 |  | 628.9544 | 100.5 | 272.7879 | 140.58 | 241.08 | 38.3303
| 259 | SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Fallo y Adjudicación | 86.1489 | 0 | 51.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
| 260 | SE SE 1520 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Licitación y construcción) | 37.5453 | 0 | 22.5272 | 0.08 | 0.08 | 0.21308 | 0 | 60 | 0 | 0
| 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Construcción | 505.2601 | 100.5 | 198.5713 | 140.5 | 241 | 47.6982 | 31.4 | 69.6 | 0.7 | 32.1
|  | Aprobados en 2011 |  | 2278.4856 | 0 | 634.3765 | 288.5 | 288.5 | 12.6619
| 262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Construcción | 40.456 | 0 | 12.893 | 14 | 14 | 34.6055 | 0 | 31.87 | 36.1 | 36.1
| 263 | LT 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | Por Licitar sin cambio de alcance | 30.85 | 0 | 21.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.92 | 0 | 0
| 264 | CC Centro | Construcción | 736.1012 | 0 | 155.8124 | 266.5 | 266.5 | 36.2043 | 0 | 63.9 | 60.6 | 60.6
| 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Por Licitar sin cambio de alcance | 45.52 | 0 | 9.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0
| 267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Por Licitar sin cambio de alcance | 14.97 | 0 | 12.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.71 | 0 | 0
| 268 | CCI Guerrero Negro IV | Fallo y Adjudicación | 20.6342 | 0 | 18.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3 | 0 | 0
| 269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Fallo y Adjudicación | 2.9094 | 0 | 2.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 0 | 0
| 271 | CCI Santa Rosalía III | Fallo y Adjudicación | 29.9979 | 0 | 1.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0
| 272 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía III | Fallo y Adjudicación | 1.8977 | 0 | 0.19889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0
| 273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Por Licitar sin cambio de alcance | 103.1865 | 0 | 61.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
| 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Licitación y construcción) | 290.4696 | 0 | 174.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
| 275 | CG Los Azufres III (Fase I) | Construcción | 112.1281 | 0 | 44.8895 | 8 | 8 | 7.1347 | 0 | 31.8 | 11.4 | 11.4
| 276 | CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 849.3649 | 0 | 117.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0
|  | Aprobados en 2012 |  | 2033.8255 | 0 | 166.0775 | 0 | 0 | 0
| 278 | RM CT José López Portillo | Autorizado | 220.442 | 0 | 21.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Autorizado | 101.6259 | 0 | 40.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Autorizado | 59.9874 | 0 | 23.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 284 | CG Los Humeros III | Autorizado | 137.09 | 0 | 2.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 285 | CC Centro II | Autorizado | 842.7095 | 0 | 22.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 287 | LT Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | Autorizado | 22.4661 | 0 | 5.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 288 | SLT 1722 Distribución Sur | Autorizado | 46.3526 | 0 | 18.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 289 | CH Chicoasén II | Autorizado | 392.4 | 0 | 9.8361e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 291 | LT 1705 Transmisión del Occidental | Autorizado | 10.74 | 0 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Construcción | 103.434 | 0 | 4.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Fallo y Adjudicación | 72.277 | 0 | 15.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Fallo y Adjudicación | 24.301 | 0 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inversión Condicionada |  | 4963.5024 | 1009.4 | 1671.6095 | 257.5 | 1266.9 | 25.5243
|  | Aprobados en 2005 |  | 470.4344 | 199.6 | 174.0607 | 242.2 | 441.8 | 93.9132
| 28 | CCC Norte II | Construcción | 470.4344 | 199.6 | 174.0607 | 242.2 | 441.8 | 93.9132 | 42.4 | 37 | 50.8 | 93.2
|  | Aprobados en 2006 |  | 160.1133 | 150.6 | 17.5125 | 9.5 | 160.1 | 99.9917
| 31 | CE La Venta III | Terminado Totalmente | 160.1133 | 150.6 | 17.5125 | 9.5 | 160.1 | 99.9917 | 94.1 | 12.5 | 5.9 | 100
|  | Aprobados en 2007 |  | 161.6586 | 158.9 | 0 | 2.8 | 161.7 | 100.0256
| 33 | CE Oaxaca I | Terminado Totalmente | 161.6586 | 158.9 | 0 | 2.8 | 161.7 | 100.0256 | 98.3 | 0 | 1.7 | 100
|  | Aprobados en 2008 |  | 766.9285 | 500.3 | 309.4551 | 3 | 503.3 | 65.6254
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | Terminado Totalmente | 503.301 | 500.3 | 139.2515 | 3 | 503.3 | 99.9998 | 99.4 | 2.7 | 0.6 | 100
| 36 | CC Baja California III | Fallo y adjudicación | 263.6276 | 0 | 170.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.56 | 0 | 0
|  | Aprobados en 2011 |  | 2770.2843 | 0 | 1141.8361 | 0 | 0 | 0
| 38 | CC Norte III (Juárez) | Por Licitar sin cambio de Alcance | 1028.8285 | 0 | 166.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0
| 39 | CC Occidental I (Bajío) | Por Licitar sin cambio de Alcance | 542.2356 | 0 | 88.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.26 | 0 | 0
| 40 | CE Sureste I | Fallo y Adjudicación | 562.8548 | 0 | 416.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.85 | 0 | 0
| 41 | CE Sureste II | Por Licitar sin cambio de Alcance | 636.3654 | 0 | 470.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.85 | 0 | 0
|  | Aprobados en 2012 |  | 634.0832 | 0 | 28.7451 | 0 | 0 | 0
| 44 | CE Rumorosa I, II y III | Autorizado | 634.0832 | 0 | 28.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/ No se incluyen los proyectos ya terminados en años anteriores. Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos para el presente ejercicio en el PEF 2012.
2/ Aun faltan pagos por realizar, por lo que se considera en cierre financiero parcial aunque la obra ya se entregó.
3/ Se modificó el monto de Acumulado 2011, ya que al cierre definitivo en 2012 el Consorcio Privado modificó las cifras reportadas.
4/ Se realizará un ajuste en el techo autorizado para el PEF 2013, el cual se encuentra en trámite.
5/ Este proyecto se comenzó a licitar en 2007, sin embargo debido a que las licitaciones se declararon desiertas, el proyecto dejó de licitarse en 2012.
6/ Se adelantó su construcción de acuerdo a las necesidades del Sistema Eléctrico Nacional.
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Note on A1: 99
Note on B1: C3AP420