## REP 6
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 10452927424 | 6485183791 | 1681195116 | 1607256392 | 846670742 | 846670742 | 2527865858 | 52.678 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 858532763 | 160128583 |  | 1151116782 | 160128583 | 160128583 | 160128583 | 13.9107 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 807728739 | 160128583 |  | 1051116782 | 160128583 | 160128583 | 160128583 | 15.2341 | 100
Adquisiciones |  |  |  | 807728739 | 160128583 |  | 1051116782 | 160128583 | 160128583 | 160128583 | 15.2341 | 100
Equipamiento vehicular para el desarrollo de los servicios de las áreas que conforman el ISSSTE. | 1151GYN0006 | Varias | 01-2012 12-2012 | 25985899
Fortalecer la infraestructura vehicular para un mejor desarrollo de los servicios de translado y transporte, acorde a las necesidades operacionales en los centros de trabajo.
NOTA: El proyecto, no contó con asiganción de recursos presupuestarios para 2012.
Equipamiento comercial para las unidades de venta del SuperISSSTE | 1151GYN0002 | Varias | 01-2012 12-2012 | 17311698
Fortalecer la infraestructura de bienes muebles en las áreas de venta, mediante la renovación del mobiliario deteriorado y la incorporación de equipo más moderno y funcional.
NOTA: El proyecto, no contó con asignación de recursos presupuestarios para este ejercicio fiscal 2012.
Equipamiento médico en unidades de atención a la salud del ISSSTE | 1151GYN0013 | Varias | 01-2012 12-2012 | 616938507 | 123821684 |  | 1051116782 | 123821684 | 123821684 | 123821684 | 11.78 | 100
Fortalecer la capacidad resolutiva de losservicios de salud, mediante lasustitución de equipos obsoletos y la incorporación de nuevos bienes con innovación tecnológica, a efecto de atender los padecimientos que aquejan a la derechohabiencia.
NOTA: Estos recursos, se ejercieron en diversas unidades médicas, a través de la Dirección Médica y directamente en las Clínicas de Medicina Familiar más Centro de Cirugía Simplificada (C.M.F. + CE.CI.S) Dr. Pedro Bárcenas Hiriart, San Luis Potosí y en Mérida, Yucatán; en las clínicas hospital B Chetumal y A Cd. Cancún en Quintana Roo; en el Hospital General A Pdte. General Lázaro Cárdenas, Chihuahua; en los hospitales regionales B Valentín Gómez Farías en Jalisco, B 1º de Octubre y B Lic. Adolfo López Mateos, así como el C.M.N. 20 de Noviembre en el Distrito Federal. Comprende el Distrito Federal, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán.
Varias: CHIH., D.F., JAL., Q. ROO, S.L.P., YUC.
Equipamiento para el desarrollo del proceso administrativo de las unidades del ISSSTE. | 1151GYN0004 | Varias | 01-2012 12-2012 | 49365390 | 27304821 |  |  | 27304821 | 27304821 | 27304821 |  | 100
Fortalecer la infraestructura mobiliaria en los centros de trabajo para el desempeño de las actividades administrativas, mediante la sustitución de bienes obsoletos.
NOTA: La adquisición del mobiliario y equipo, se autorizó mediante los oficios con núms. DA/552/2012 del 13 de febrero de 2012; DA/387/2012 del 15 de junio de 2012; DA/420/2012 del 20 de junio de 2012; DA/419/2012 del 22 de junio de 2012; DA/771/2012 y DA/778/2012 del 31 de agosto de 2012; DA/982/2013 del 8 de octubre de 2012; DA/1321/2012 del 30 de noviembre de 2012; DA/1342/2012 del 5 de noviembre de 2012; y DA/1349/2012 del 10 de diciembre de 2012, para fortalecer la infraestructura inmobiliaria de los hospitales generales “A” Aguascalientes en Aguascalientes, A Pdte. General Lázaro Cárdenas en Chihuahua y A Dr. Fernando Ocaranza en Sonora; en las clínicas hospital Hidalgo del Parral en Chihuahua y “B” Cd. Valles en San Luis Potosí; en la C.M.F. + CE.CI.S Dr. Pedro Bárcenas Hiriart en San Luis Potosí; en el Hospital Regional B Valentín Gómez Farías en Jalisco; y en el C.M.N. 20 de Noviembre en el Distrito Federal; así como en la Delegación Regional Sur. Comprende Aguascalientes, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, San Luis Potosí y Sonora.
Varias: AGS., CHIH., D.F., JAL., S.L.P., SON.
Equipamiento de maquinaria y herramientas industriales en el ISSSTE. | 1151GYN0003 | Varias | 01-2012 12-2012 | 88316409 | 6978578 |  |  | 6978578 | 6978578 | 6978578 |  | 100
Fortalecer la infraestructura operacional en los centros de trabajo, mediante las sustituciones de bienes electromecánicos que permitan garantizar el desenvolvimiento de las actividades y procesos de atención de servicios.
NOTA: La adquisición de los bienes electromecánicos, se autorizó mediante los oficios con núms. DA/555/2012 y DA/540/2012 del 13 de julio de 2012; así como DA/773/2012 y DA/774/2012 del 31 de agosto de 2012, para fortalecer la infraestructura operacional del Hospital General A San Luis Potosí en San Luis Potosí; de los hospitales regionales B Centenario de la Revolución Mexicana en Morelos; y B Mérida en Quintana Roo, además del C.M.N. 20 de Noviembre en el Distrito Federal.
Varias: D.F., MOR., S.L.P., YUC.
Equipamiento especializado de seguridad para apoyo en el desarrollo operacional de las áreas del Instituto. | 1151GYN0007 | Varias | 01-2012 12-2012 | 9810836 | 2023500 |  |  | 2023500 | 2023500 | 2023500 |  | 100
Dotación de equipamiento para el desarrollo de actividades de seguridad y vigilancia en los diferentes centros de trabajo, que permita fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias.
NOTA: La adquisición del equipo de seguridad, se autorizó mediante el oficion núm. DA/1312/211 del 30 de noviembre de 2012, para el desarrollo de actividades de seguridad y vigilancia en la Delegación Estatal y el Hospital General de Cd. Juárez, Chihuahua.
Varias: CHIH.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 50804024 |  |  | 100000000
Mantenimiento |  |  |  | 50804024 |  |  | 100000000
Mantenimiento y rehabilitación en unidades de venta del SuperISSSTE. | 1051GYN0001 | Varias | 01-2011 12-2013 | 50804024 |  |  | 100000000
Fortalecer la infraestructura inmobiliaria en las unidades de venta, a efecto de disponer de instalaciones en condiciones apropiadas y seguras, acorde a las necesidades operacionales para el desarrollo comercial.
NOTA: El registro de este proyecto en Cartera, contó con asignación de recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, sin embargo, el Instituto con base en la disponibilidad presupuestaria, reorientó los mismos, a la terminación de otras obras en proceso, para no dar inicio a obras que pudieran quedar inconclusas en los próximos años.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 9594394661 | 6325055208 | 1681195116 | 456139610 | 686542159 | 686542159 | 2367737275 | 150.5114 | 100
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 1311082962 | 2071902907 | 1656568158 | 342387589 | 211291376 | 211291376 | 1867859534 | 61.7112 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 1311082962 | 2071902907 | 1656568158 | 342387589 | 211291376 | 211291376 | 1867859534 | 61.7112 | 100
Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Veracruz, Ver. | 0851GYN0004 | VER. | 11-2008 07-2012 | 365763587 | 941923451 | 606595128 | 166070112 | 169258211 | 169258211 | 775853339 | 101.9197 | 100 | 90 | 10 | 10 | 100
Fortalecer la infraestructura médica del tercer nivel de atención en el estado de Veracruz, acorde a las necesidades de servicios de salud actuales y a expectativas de la derechohabiencia.
Construcción del Hospital General Saltillo, Coahuila. | 0751GYN0009 | COAH. | 01-2009 12-2011 | 266192000 | 625975372 | 556779617 | 75885967 | 38080592 | 38080592 | 594860209 | 50.1813 | 100 | 100 |  |  | 100
Fortalecer la infraestructura de servicios médicos en la zona de influencia de Saltillo, a efecto de garantizar la capacidad resolutiva de segundo nivel de atención, acorde a la demanda de la población derechohabiente.
NOTA: El monto que se registra como inversión pagada en 2012, corresponde exclusivamente al pago de pasivos por concepto de trabajos extraordinarios ejecutados en el ejercicio presupuestario 2011.
Construcción del Hospital General Morelia, Mich. | 0851GYN0021 | MICH. | 01-2009 12-2011 | 679127375 | 504004084 | 493193413 | 100431510 | 3952573 | 3952573 | 497145986 | 3.9356 | 100 | 100 |  |  | 100
Fortalecer la infraestructura de atención médica de segundo nivel en el estado de Michoacán, a efecto de brindar servicios de salud acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 8283311699 | 4253152301 | 24626958 | 113752021 | 475250783 | 475250783 | 499877741 | 417.7955 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 8283311699 | 4253152301 | 24626958 | 113752021 | 475250783 | 475250783 | 499877741 | 417.7955 | 100
Construcción del Hospital General Tampico, Tamps. | 0951GYN0003 | TAMPS. | 11-2009 12-2013 | 747224000 |  | 379684 |  |  |  | 379684
Disponer de un inmueble con la capacidad de resolución de servicios médicos del segundo nivel de atención, acorde a las necesidades de la zona de influencia.
NOTA: En 2012, no se asignaron recursos a este proyecto, en virtud de que se replantearon los objetivos prioritarios del Instituto y los recursos se centraron a la terminación de otras obras en proceso, para no dar inicio a obras que pudieran quedar inconclusas en los próximos años. El monto de la inversión pagada registrada en 2012, corresponde al pago del estudio de preinversión del proyecto y no a acciones de obra civil.
Construcción del Hospital General Tepic, Nayarit. | 0951GYN0004 | NAY. | 01-2010 12-2013 | 721024000 |  | 471909 |  |  |  | 471909
Disponer de un inmueble con la capacidad resolutiva de servicios de salud del segundo nivel de atención, acorde a las necesidades de la población derechohabiente de la zona de influencia.
NOTA: En 2012, no se asignaron recursos a este proyecto, en virtud de que se replantearon los objetivos prioritarios del Instituto y los recursos se centraron a la terminación de otras obras en proceso, para no dar inicio a obras que pudieran quedar inconclusas en los próximos años. El monto de la inversión pagada registrada en 2012, corresponde al pago del estudio de preinversión del proyecto y no a acciones de obra civil.
Construcción del nuevo Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda, D.F. | 1151GYN0014 | D.F. | 01-2012 12-2014 | 990800241
Fortalecimiento de los servicios de salud del segundo nivel de atención en la zona de influencia, mediante la demolición del actual nosocomio y a su vez la construcción del hospital general en el mismo terreno.
NOTA: El proyecto, no contó con asiganción de recursos en 2012.
Adquisición de Terreno y Construcción de la Clínica de Medicina Familiar Córdoba, Ver. | 0851GYN0022 | VER. | 01-2008 12-2013 | 16742722 |  | 253998 | 60000000 |  |  | 253998
Fortalecer la infraestructura institucional de atención médica del primer nivel en el municipio de Córdoba, Ver., a efecto de brindar servicios de salud oportunos y de calidad, congruentes a las necesidades de la derechohabiencia.
NOTA: El registro de este proyecto en Cartera, contó con asignación de recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, sin embargo, el Instituto con base en la disponibilidad presupuestaria reorientó los mismos, a la terminación de otras obras en proceso, para no dar inicio a obras que pudieran quedar inconclusas en los próximos años. No se reporta avance físico, porque lo ejercido, corresponde exclusivamente al pago de licencias que se efectuó en 2011 y no a acciones de obra civil. Al respecto, es importante mencionar que se modifica la fecha de término del proyecto reportado en la Cuenta Pública 2011, de 12-2012 a 12-2013.
Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, Chis. | 1151GYN0010 | CHIS. | 01-2012 12-2014 | 884916851
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del segundo nivel de atención en la entidad.
NOTA: El proyecto, no contó con asiganción de recursos en 2012.
Construcción del Hospital General Campeche. Camp. | 0851GYN0005 | CAMP. | 12-2008 12-2013 | 683843373 |  | 8452069 |  |  |  | 8452069
Construcción de Hospital General con 60 camas censables, a efecto de fortalecer los servicios médicos del segundo nivel de atención a la salud en la región.
Construcción de Hospital General con 60 camas censables, a efecto de fortalecer los servicios médicos del segundo nivel de atención a la salud en la región.
NOTA: En 2012, no se asignaron recursos a este proyecto, en virtud de que se replantearon los objetivos prioritarios del Instituto y los recursos se centraron en la terminación de otras obras en proceso, para no dar inicio a obras que pudieran quedar inconclusas en los próximos años. El monto de la inversión pagada registrada en 2012, corresponde al pago del estudio de preinversión del proyecto y no a acciones de obra civil.
Oficinas Administrativas del ISSSTE (Buenavista) D.F. | 0851GYN0020 | D.F. | 01-2008 12-2014 | 245608211 | 260000000 | 14462179 |  | 187641817 | 187641817 | 202103996 |  | 100 |  | 72.2 | 72.2 | 72.2
Disponer de un inmueble que permita concentrar diversas áreas y unidades centrales, que realizan el proceso operacional administrativo y de atencion de servicios a la derechohabiencia y organismos incorporados, a efecto de fortalece la infraestructura orgánica y desarrollo funcional.
NOTA: Los recursos financieros fueron autorizados durante 2012, mediante el oficio de modificación de inversión número 120.121/0835/2012 del 21 de marzo de 2012.
Rehabilitación y Ampliación de la infraestructura de Hospitales Generales | 1151GYN0008 | Varias | 01-2012 12-2014 | 1336574271 | 1336574271 |  | 53752021 | 119884075 | 119884075 | 119884075 | 223.0318 | 100 |  | 9 | 9 | 9
Fortalecer la infraestructura física de los Hospitales Generales mediante la remodelación y ampliación de áreas, a efecto de proporcionar servicios médicos eficaces, eficientes y con calidad,acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen.
NOTA: Los recursos ejercidos, corresponden a los trabajos de obra civil llevados a cabo en los hospitales generales “5 de Diciembre” Mexicali, B.C. y 85, Acapulco, Gro.; al estudio ejecutivo del Hospital General Tacuba, Distrito Federal; y al pago de pasivos por acciones de obra concluidas en el Hospital General 90 Querétaro, Qro. en 2011. Comprende Baja California, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo y Querétaro.
Varias: B.C., D.F., GRO., HGO., QRO.
Ampliación y Remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar | 1151GYN0005 | Varias | 12-2011 12-2014 | 409604163 | 409604163 | 607119 |  | 106182096 | 106182096 | 106789215 |  | 100 |  | 25.9 | 25.9 | 25.9
Fortalecer la infraestructura física de primer nivel de atención médica, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades actuales y expectativas de salud en la zona de influencia.
NOTA: Los recursos financieros fueron autorizados durante 2012, mediante el oficio de modificación de inversión número 120.121/0834/2012 del 21 de marzo de 2012, para fortalecer la infraestructura física de las unidades de medicina familiar en Pichucalco, Chiapas; Francisco I. Madero, Coahuila; Tixtla Guerrero, Guerrero; Tepatitlán Morelos, Jalisco; Tamazulapam, Temascal y Pochutla en Oaxada, y La Esperanza, Sinaloa; así como en las clínicas de medicina familiar en Texcoco y Tlanepantla, en el Estado de México, mismas que se concluyeron. En proceso se encuentra la Unidad de Medicina Familiar Putla de Villa Guerrero en Oaxaca. Comprende Coahuila, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y Sinaloa.
Varias: COAH., CHIS., GRO., JAL., MÉX., OAX., SIN.
Construcción de Unidades Médicas de Primer Nivel de Atención a la Salud. | 1151GYN0012 | Varias | 01-2012 12-2014 | 316610414 | 316610414 |  |  | 27341554 | 27341554 | 27341554 |  | 100 |  | 8.6 | 8.6 | 8.6
Fortalecer la Infraestructura física en unidades y clínicas de medicina familiar, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta para atender a nivel local las necesidades de salud de la derechohabiencia en su lugar de origen
NOTA: Los recursos financieros fueron autorizados durante 2012, mediante el oficio de modificación de inversión número 120.121/0834/2012 del 21 de marzo de 2012, para fortalecer la infraestructura física de las unidades de medicina familiar de Ocotlán, San Miguel el Alto y Unión de Tula en Jalisco. Comprende Jalisco.
Varias: JAL.
Ampliación y Remodelación de Hospitales de Alta Especialidad y el Centro Médico Nacional. | 1151GYN0009 | Varias | 01-2012 12-2015 | 767749877 | 767749877 |  |  | 20406918 | 20406918 | 20406918 |  | 100 |  | 2.7 | 2.7 | 2.7
Fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud del tercer nivel de atención, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de la derechohabiencia a nivel regional.
NOTA: Los recursos financieros fueron autorizados durante 2012, mediante el oficio de modificación de inversión número 120.121/0834/2012 del 21 de marzo de 2012, para fortalecer la infraestructura física de los hospitales de alta especialidad 240 San Valentín Gómez Farías en Zapopan, Jalisco y 160 en Puebla. Por otro lado, también se llevaron a cabo estudios ejecutivos en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, D.F, y Hospital de Alta Especialidad de Monterrey, N.L. Comprende el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y Puebla.
Varias: D.F., JAL., N.L., PUE.
Rehabilitación y Ampliación de la Infraestructura de Clínicas Hospitales y Clínicas de Especialidades. | 1151GYN0011 | Varias | 01-2012 12-2014 | 1162613576 | 1162613576 |  |  | 13794323 | 13794323 | 13794323 |  | 100 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2
Fortalecer la infraestructura física de los servicios de salud en el segundo nivel de atención, mediante la rehabilitación y ampliación de áreas, a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades de los derechohabientes en su lugar de origen.
NOTA: Los recursos financieros fueron autorizados durante 2012, mediante el oficio de modificación de inversión número 120.121/0834/2012 del 21 de marzo de 2012, para fortalecer la infraestructura física de la Clínica de Medicina Familiar con Centro de Cirugía Simplificada, Ometepec, Guerrero. Comprede Guerrero.
Varias: GRO.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1