## REP 6
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS1/
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas 2/ | Clave | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino | Costo total programado (Pesos) |  | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
[6 empty] | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2011 | 2012 |  | Acu-mu-lado hasta 2012
|  |  |  | Aprobado (Al inicio del programa o proyecto) | Modificado 2012 3/ | Acumulada hasta 2011 | 2012 |  |  | Acumulada hasta 2012
[7 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada |  | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada |  | Apro-bado | Alcan-zado
TOTAL |  |  |  | 10502259647 | 11724950248 | 7113287939 | 6010580556 | 8036225998 | 7498028809 | 14611316746 | 124.7472 | 93.3029
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1284550248 | 1516533855 | 290753792 | 900000000 | 5288250081 | 4748681665 | 5039435456 | 527.6313 | 89.7968
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 900572384 | 1027976406 | 149363563 | 450000000 | 5082528132 | 4542959716 | 4692323279 | 1009.5466 | 89.3839
Adquisiciones | [7 empty] | 4474500000 | 3936302811 | 3936302811 |  | 87.9719
Programa de Adquisiciones de Equipamiento Oncológico | 1250GYR0001 | Varias | 01-2012 12-2012 |  |  |  |  | 4474500000 | 3936302811 | 3936302811 |  | 87.9719
NOTA: Comprende Unidades de Tercer Nivel en Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y Puebla.
Mantenimiento |  |  |  | 900572384 | 1027976406 | 149363563 | 450000000 | 608028132 | 606656905 | 756020468 | 134.8126 | 99.7745
Programa de Mantenimiento de Urgencias HGZ. | 1150GYR0001 | Varias | 01-2012 12-2012 | 406929862 | 408843174 | 73841823 | 150000001 | 224046022 | 223190086 | 297031908 | 148.7934 | 99.618 | 22.9 | 71.9 | 68.9 | 91.8
Programa de Mantenimiento de Urgencias HGZ.
Varias: B.C., COAH., CHIH., DGO., PUE., SIN., SON., TAMPS., VER.
Programa de Urgencias HGZ REGIÓN CENTRO | 1150GYR0002 | Varias | 01-2012 12-2012 | 272362078 | 335236643 | 26895765 | 150000000 | 212697400 | 212182109 | 239077874 | 141.4547 | 99.7577 | 10.1 | 86 | 87.7 | 97.9
Remodelación de Urgencias de Hospitales Generales de Zona, Región Centro.
Varias: D.F., MÉX.
Programa de Urgencias HGZMF | 1150GYR0006 | Varias | 01-2012 12-2012 | 221280444 | 283896589 | 48625975 | 149999999 | 171284710 | 171284710 | 219910686 | 114.1898 | 100 | 28.6 | 66.7 | 67 | 95.6
La obsolescencia de gran parte de sus inmuebles, construidos en promedio hace 30 años, crea necesidad de realizar acciones de ampliaciones y remodelaciones de espacios, lo anterior como resultado de la aplicación de nuevos modelos de atención médica, tal es el caso de la atención de urgencias.
Varias: GTO., MICH., MOR., N.L., OAX., SON.
PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 383977864 | 488557449 | 141390229 | 450000000 | 205721949 | 205721949 | 347112177 | 45.716 | 100
Mantenimiento |  |  |  | 383977864 | 488557449 | 141390229 | 450000000 | 205721949 | 205721949 | 347112177 | 45.716 | 100
Programa de Mantenimiento de Urgencias de los HGR | 1150GYR0008 | Varias | 12-2010 03-2013 | 194471230 | 225327847 | 24276803 | 150000000 | 137415341 | 137415341 | 161692143 | 91.6102 | 100 | 10.4 | 88.2 | 89.4 | 99.8
Atención oportuna, eficiente y sistemática, con el objetivo de preservar la vida y la función de pacientes con situación de alto riesgo.
NOTA: Comprende Chihuaha, Jalisco, Estado de México, Veracruz y Yucatán.
Varias: CHIH., JAL., MÉX., VER., YUC.
Programa de Mantenimiento del Hospital de Ginecología y Obstetricia Tlatelolco | 1150GYR0012 | D.F. | 07-2005 04-2013 | 94072500 | 171854301 | 108843050 | 150000000 | 36345948 | 36345948 | 145188998 | 24.2306 | 100 | 82 | 13 | 11 | 93
El inmueble mencionado cuenta con una antigüedad de 48 años que fue construido en un terreno con subsuelo compresible (clasificación tipo III), por lo que se ha suscitado el hundimiento del inmueble principalmente en su fachada norte, hasta de 12.5 cm.
Programa de Mantenimiento de Urgencias UMAES | 1150GYR0007 | Varias | 12-2010 03-2013 | 95434134 | 91375301 | 8270376 | 150000000 | 31960660 | 31960660 | 40231036 | 21.3071 | 100 | 12.5 | 72 | 69.5 | 82
Realizar acciones de reforzamiento de espacios, lo anterior como resultado de nuevos modelos de atención médica. Tal es el caso de la atención de Urgencias.
Varias: D.F.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 9217709399 | 10208416393 | 6822534147 | 5110580556 | 2747975917 | 2749347144 | 9571881290 | 53.7972 | 100.0499
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS |  |  |  | 7567356916 | 8759684659 | 6546553335 | 4158234040 | 2081538867 | 2083009991 | 8629563327 | 50.0936 | 100.0707
Infraestructura social |  |  |  | 7433000190 | 8548983328 | 6440255347 | 4158234040 | 1978265987 | 1979886282 | 8420141632 | 47.6136 | 100.0819
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 72 camas en la ciudad de Xalapa, Estado de Veracruz Norte. | 0950GYR0006 | VER. | 10-2010 02-2012 | 297550000 | 836766 | 836766 |  |  |  | 836766
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 72 camas en la ciudad de Xalapa, Estado de Veracruz Norte.
NOTA: El monto de Inversión Acumulada hasta 2011 corresponde al pago de Estudios de Preinversión. Esta obra se difiere a ejercicios posteriores debido a la situación presupuestaria por la que atraviesa el Instituto y por otras necesidades prioritarias del servicio de salud, por lo que no presenta Inversión 2012, Porcentaje de cumplimiento y tampoco avance físico original y acumulado 2012.
Unidad de Medicina Familiar No. 75, Morelia. No. de Obra: 031703MA | 0350GYR0081 | MICH. | 07-2005 11-2009 | 30692807 | 69822450 | 66227901 |  |  |  | 66227901 |  |  | 100 |  |  | 100
Construir una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), como parte del primer nivel de atención médica, para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopía, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.
NOTA: Se reporta dentro de la Cuenta Pública Federal por estar considerada en el PEF 2012.
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 72 camas en la ciudad de Campeche, Estado de Campeche | 0950GYR0004 | CAMP. | 10-2010 02-2012 | 297550000 | 1028250 | 1028250 |  |  |  | 1028250
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 72 camas en la ciudad de Campeche, Estado de Campeche
NOTA: El monto de Inversión Acumulada hasta 2011 corresponde al pago de Estudios de Preinversión. Esta obra se difiere a ejercicios posteriores debido a la situación presupuestaria por la que atraviesa el Instituto y por otras necesidades prioritarias del servicio de salud, por lo que no presenta INVERSIÓN 2012, Porcentaje de cumplimiento y tampoco avance físico original y acumulado 2012.
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila. | 0950GYR0009 | COAH. | 10-2010 12-2010 | 549600000 | 966962 | 966962 |  |  |  | 966962
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Saltillo, Estado de Coahuila.
NOTA: El monto de Inversión Acumulada hasta 2011 corresponde al pago de Estudios de Preinversión. Esta obra se difiere a ejercicios posteriores debido a la situación presupuestaria por la que atraviesa el Instituto y por otras necesidades prioritarias del servicio de salud, por lo que no presenta Inversión 2012, Porcentaje de cumplimiento y tampoco avance físico original y acumulado 2012.
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora. | 0950GYR0012 | SON. | 02-2011 11-2012 | 549614000 | 701535387 | 247430689 | 436978000 | 465588537 | 465588536 | 713019225 | 106.5474 | 100 | 36 | 64 | 64 | 100
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora.
NOTA: La inversión Modificada y Pagada 2012 incluyen cada uno 13,564,952 pesos por concepto de pasivos documentados.
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán. | 0950GYR0007 | MICH. | 10-2010 08-2012 | 749720482 | 1016506165 | 485146250 | 623269787 | 464529064 | 464501587 | 949647837 | 74.5266 | 99.9941 | 70 | 30 | 30 | 100
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.
NOTA: El proyecto original fue de 249 camas, el cual se adecuó y se concluyó con 250 camas. En Cuenta Pública 2010 se actualiza la ubicación del Proyecto de Inversión el cual estaba ubicado en el Municipio de Morelia y se reubica en la Localidad de Charo, Municipio de Tres Marías en el Estado de Michoacán. La inversión Modificada y Pagada 2012 incluyen cada uno 24,046,356 pesos por concepto de pasivos documentados.
Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios y UMAA, Hermosillo. No. de Obra: 032703MA | 0350GYR0089 | SIN. | 04-2005 03-2012 | 120473216 | 329506916 | 188955202 |  | 138510207 | 137131828 | 326087030 |  | 99.0049 | 83 | 17 | 17 | 100
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes, con módulo de rehabilitación, un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio; además de una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopía, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.
Construcción de una Unidad de Medicina Familiar nueva en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No. de Obra: 030712MA | 0 | CHIS. | 04-2005 09-2012 | 63616577 | 172570967 | 56548449 |  | 112599195 | 112599195 | 169147644 |  | 100 | 65 | 35 | 35 | 100
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes.
Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas. | 0950GYR0025 | CHIS. | 11-2004 08-2012 | 30693778 | 168340517 | 62346475 | 223345000 | 105644814 | 105644814 | 167991289 | 47.3012 | 100 | 62 | 38 | 38 | 100
Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas.
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente. | 0950GYR0014 | MÉX. | 12-2009 02-2012 | 398000000 | 650786000 | 590077471 | 225038606 | 76322490 | 76322490 | 666399961 | 33.9153 | 100 | 95 | 5 | 5 | 100
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente.
NOTA: La inversión Modificada y Pagada 2012 incluyen cada uno 23,976,403 pesos por concepto de pasivos documentados.
092301MA Unidad de Medicina Familiar Nueva en Querétaro, Qro. | 0850GYR0027 | QRO. | 05-2011 05-2012 | 141650000 | 125790997 | 67450613 | 202500000 | 51964732 | 51964732 | 119415345 | 25.6616 | 100 | 55 | 45 | 45 | 100
Construcción de una Unidad de Medicina Familiar en Querétaro, Qro.
Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios y UMAA, Matamoros. No. de Obra: 032902MA | 0 | TAMPS. | 11-2004 05-2012 | 95605819 | 189018616 | 140578430 |  | 48440186 | 48440186 | 189018616 |  | 100 | 90 | 10 | 10 | 100
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes, con módulo de rehabilitación, un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio; además de una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopía, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.
Hospital General de Zona No. 1, Aguascalientes. No. de Obra: 11010001 | 0 | AGS. | 02-2012 12-2012 | 44285750 | 44285750 |  |  | 43101385 | 43101385 | 43101385 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y Remodelar espacios físicos en la unidad para incrementar la capacidad de hospitalización a 216 camas y así eficientar y optimizar oportunamente el servicio que se brinda a la población derechohabiente.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Remodelación del Hospital General de Zona No. 4 | 1150GYR0003 | N.L. | 03-2009 08-2012 | 85111123 | 202490136 | 169808731 | 164325000 | 32681404 | 32681404 | 202490135 | 19.8883 | 100 | 94 | 6 | 6 | 100
La Delegación de Nuevo León realizó un reordenamiento de camas reubicando los servicios de Ginecología y Obstreticia, Cuneros Prematuros y la UCIN a la UMAE No. 23, incrementando la capacidad resolutiva del HGZ No. 4 que actualmente a julio de 2010 atiende a 494,925 derecho usuarios.
Hospital General de Zona No. 2, Aguascalientes. No. de Obra: 10010001 | 0 | AGS. | 12-2010 06-2012 | 23556514 | 44261603 | 7802255 |  | 29261968 | 29261968 | 37064223 |  | 100 | 37 | 63 | 63 | 100
Obra que integra el programa de fortalecimiento de los servicios de urgencias.Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias.
Ampliaciones y Remodelación del Hospital de Gineco-Pediatría con Unidad de Medicina Familiar No. 31 | 1150GYR0009 | B.C. | 10-2008 08-2012 | 27672841 | 75084974 | 49812064 | 121482952 | 24708633 | 24694207 | 74506271 | 20.3273 | 99.9416 | 71 | 29 | 29 | 100
Problemas de la infraestructura médica correspondiente al segundo nivel de atención con que cuenta el IMSS en la actualidad son: la obsolescencia de gran parte de sus inmuebles, construidos en promedio hace 30 años, lo que a su vez provoca inadecuados e ineficientes procesos de operación.
Remodelación del Hospital General de Zona No. 71 | 1150GYR0004 | MÉX. | 09-2009 12-2011 | 34617200 | 127496974 | 103473519 | 127000000 | 24023455 | 24023455 | 127496974 | 18.9161 | 100 | 100 |  |  | 100
Se pretende disminuir el déficit de camas y servicios hospitalarios existentes, actualmente en el Valle de Chalco, logrando con esto incrementar la calidad y oportunidad de los servicios prestados.
NOTA: No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores.
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 188 camas y Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nuevo en San Pedro Xalpa, D. F. Sur. No. de Obra: 983502MA | 0950GYR0020 | D.F. | 05-2005 03-2010 | 103034000 | 261242869 | 240901419 |  | 18759843 | 18759843 | 259661262 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Construir el Hospital General de Zona de 188 camas con Unidad Médica de Atención Ambulatoria en el Distrito Federal, para brindar atención médica de segundo nivel a 180,000 derechohabientes.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México. | 0950GYR0003 | MÉX. | 06-2009 08-2011 | 398000000 | 750786001 | 738480379 | 119100000 | 17081876 | 17081875 | 755562254 | 14.3425 | 100 | 100 |  |  | 100
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecámac, en el Estado de México.
NOTA: El proyecto original fue de 249 camas, el cual se adecuó y se concluyó con 254 camas. Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios anteriores. La inversión Modificada y Pagada 2012 incluyen cada uno 16,129,543 pesos por concepto de pasivos documentados.
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No.4 | 1150GYR0014 | B.C. | 07-2010 09-2012 | 13300876 | 38548987 | 21802521 | 183924000 | 16746466 | 16746466 | 38548987 | 9.1051 | 100 | 74 | 26 | 26 | 100
Debido a los efectos de sismo ocurrido el 4 de abril del 2010, que tuvo una intensidad medida por la escala de Richter en 7.2 grados, la UMF No. 4, ubicada en el Ejido Durango en el Valle de Mexicali, presentó graves daños en la estructura del edificio
Unidad de Medicina Familiar No. 16, Mexicali, No. de Obra: 080206MA | 0 | B.C. | 10-2008 09-2012 | 21323152 | 51969307 | 36175952 |  | 15203684 | 15168881 | 51344834 |  | 99.7711 | 77 | 23 | 23 | 100
Ampliar y remodelar de manera integral la Unidad, para reordenar espacios y servicios para optimizar y eficientar el servicio que se brinda a la población usuaria.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, en el Estado de Guanajuato. | 0950GYR0001 | GTO. | 07-2012 12-2012 | 557000000 | 17103278 | 2375169 |  | 13915655 | 13915655 | 16290823 |  | 100
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, en el Estado de Guanajuato.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio, el Costo Total Programado Modificado 2012 y La Inversión Modificada 2012, corresponde a estudios geotécnicos y estructurales por lo que no presentan avance físico porcentual.
Hospital General de Sub Zona con Medicina Familiar No. 4, Tecoman. No. de Obra: 10060001 | 0 | COL. | 12-2010 07-2012 | 11075080 | 16846286 | 1627316 |  | 12934837 | 12934837 | 14562153 |  | 100 | 27 | 73 | 73 | 100
Obra que integra el programa de fortalecimiento de los servicios de urgencias.Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Remodelación del Hospital General de Zona No. 98 | 1150GYR0005 | MÉX. | 07-2009 08-2011 | 67522120 | 172780394 | 160192006 | 153732000 | 12588388 | 12588387 | 172780393 | 8.1885 | 100 | 100 |  |  | 100
El Hospital General de Zona No. 98 de Coacalco tiene una antigüedad de 24 años, con 70 camas censables atiende a una población zonal de 388, 998 dh, con camas por 1000 dh, lo que es insuficiente.
NOTA: No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores.
Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco. | 0950GYR0018 | JAL. | 07-2009 05-2011 | 398000000 | 733617437 | 724070714 | 219755464 | 12122067 | 15309205 | 739379919 | 6.9665 | 126.292 | 100 |  |  | 100
Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.
NOTA: No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores. La inversión Modificada y Pagada 2012 incluyen 9,610,372 y 12,797,511 pesos respectivamente, por concepto de pasivos documentados.
Ampliación y Remodelación del Hospital de General de Zona No 2 | 1150GYR0013 | ZAC. | 09-2011 06-2012 | 16243066 | 17662978 | 6249904 | 103925231 | 11413073 | 11413073 | 17662978 | 10.982 | 100 | 45 | 55 | 55 | 100
Actualmente el HGZ No 2 de Fresnillo. Actualmente cuenta con un área que no cumple con las normas tanto nacionales como institucionales para la práctica de la cirugía.
Hospital General de Zona No. 2, Cárdenas. No. de Obra: 10280001 | 0 | TAB. | 12-2010 07-2012 | 22677754 | 23755454 | 5847020 |  | 11397423 | 11397423 | 17244443 |  | 100 | 28 | 72 | 72 | 100
Obra que integra el programa de fortalecimiento de los servicios de urgencias.Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias.
Hospital General de Zona No. 2, Tuxtla Gutiérrez. No. de Obra: 030702MA | 0 | CHIS. | 05-2004 07-2012 | 42083592 | 108969859 | 97723600 |  | 11246259 | 11246259 | 108969859 |  | 100 | 92 | 8 | 8 | 100
Ampliar y remodelar consulta externa de especialidades, hospitalización cirugía, tococirugía, servicios generales, unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos, con mejoras arquitectónicas de imagen institucional para eficientar y mejorar el servicio que se brinda al derechohabiente.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Construcción de una Unidad de Medicina Familiar nueva en Mexicali, B. C. No. de Obra: 080203MA | 0850GYR0024 | B.C. | 04-2009 03-2010 | 86360000 | 139310045 | 127086383 |  | 9944873 | 9944873 | 137031256 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.
Hospital General Regional No. 1, Cuernavaca. No. de Obra: 12180001 | 0 | MOR. | 07-2012 11-2012 | 9637184 | 9637184 |  |  | 9637184 | 9637184 | 9637184 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para cumplir con el programa Hospital Seguro implementado por el Gobierno Federal y eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Hospital de Traumatología y Ortopedia, Villa Coapa, No. de Obra: 083802MA | 0 | D.F. | 08-2010 11-2011 | 108126000 | 106040482 | 96501238 |  | 9539244 | 9539244 | 106040482 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar las áreas confinadas en el Hospital General Regional.
NOTA: Este proyecto se incorpora durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores.
Unidad de Medicina Familiar 10 consultorios y UMAA, Culiacán. No. de Obra: 032605MA | 0350GYR0139 | SIN. | 12-2004 10-2011 | 90089169 | 160809663 | 151298782 |  | 9510880 | 9510880 | 160809663 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes, con módulo de rehabilitación, un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio; además de una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopía, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.
NOTA: Este proyecto se incorpora durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores.
Construir Unidad de Medicina Familiar 3+2 consultorios, Poncitlán, No. de Obra: 12140001 | 0 | JAL. | 07-2012 12-2012 | 11617149 | 11617149 |  |  | 9094492 | 9094492 | 9094492 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Construir y sustituir la Unidad de Medicina Familiar de 3+2 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, para proporcionar atención médica oportuna y de calidad de primer nivel a la población derechohabiente.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Hospital General Regional No. 1, Orizaba. No. de Obra: 12320001 | 0 | VER. | 09-2012 11-2012 | 8975000 | 8975000 |  |  | 8975000 | 8975000 | 8975000 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Hospital General de Zona No. 30, Mexicali, No. de Obra: 080205MA | 0 | B.C. | 10-2008 05-2012 | 30048308 | 112381931 | 103639112 |  | 8350090 | 8350090 | 111989202 |  | 100 | 78 | 22 | 22 | 100
Ampliar y remodelar áreas de consulta externa de especialidades salas de espera, para optimizar y eficientar los servicios que se brindan a la población usuaria.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | 0950GYR0010 | AGS. | 01-2012 06-2012 | 549600000 | 9108918 | 1006317 | 189498000 | 8102600 | 8102600 | 9108917 | 4.2758 | 100
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solo se desarrollo el proyecto ejecutivo, por lo que no se registra AVANCE FÍSICO PORCENTUAL 2012 Original y Alcanzado
Hospital General Regional No. 196, Ecatepec, No. de Obra: 081502MA | 0 | MÉX. | 05-2009 02-2012 | 750000 | 41766760 | 17441023 |  | 7896721 | 7896721 | 25337744 |  | 100 | 92 | 8 | 8 | 100
Se requiere el estudio de mecánica de suelos y trabajos de renivelación para salvaguardar la integridad física de la población usuaria y de los trabajadores del Instituto.
Hospital General de Pediatría 3-A, Magdalena de las Salinas. No. de Obra: 12350001 | 0 | D.F. | 05-2012 09-2012 | 7295591 | 7295591 |  |  | 7295591 | 7295591 | 7295591 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la Unidad de Medicina Familiar para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Construir y sustituir Unidad de Medicina Familiar No. 25, Tepic, No. de Obra: 12190001 | 0 | NAY. | 09-2012 12-2012 | 7500000 | 7500000 |  |  | 6847149 | 6847149 | 6847149 |  | 100
Construir la Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios, con el nuevo esquema médico operativo, para proporcionar atención médica oportuna y de calidad de primer nivel a 48 000 derechohabientes.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solo se desarrollo el proyecto ejecutivo, por lo que no se registra AVANCE FÍSICO PORCENTUAL 2012 Original y Alcanzado
090102MA Unidad de Medicina Familiar en Aguascalientes, Ags. | 0850GYR0029 | AGS. | 11-2010 10-2011 | 141650000 | 124372442 | 123928020 | 392453000 | 6682350 | 6682349 | 130610369 | 1.7027 | 100 | 100 |  |  | 100
Construcción de una Unidad de Medicina Familiar en Aguascalientes, Ags.
NOTA: No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores. La inversión Modificada y Pagada 2012 incluyen cada uno 6,237,928 pesos por concepto de pasivos documentados.
Unidad de Medicina Familiar No. 180, Chalco. No. de Obra: 031504MA | 0350GYR0016 | MÉX. | 07-2005 02-2011 | 30464128 | 70760541 | 64216560 |  | 6543982 | 6543982 | 70760541 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Construir una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), como parte del primer nivel de atención médica, para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopía, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.
Unidad de Medicina Familiar No. 10, Altamira. No. de Obra: 12290001 | 0 | TAMPS. | 07-2012 11-2012 | 5800000 | 5800000 |  |  | 5793647 | 5793647 | 5793647 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar diversas áreas de la Unidad de Medicina Familiar para proporcionar y mejorar la atención al derechohabiente.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Hospital General de Zona No.4, Guaymas. No. de Obra: 11270003 | 0 | SON. | 04-2012 06-2012 | 5642123 | 5642123 |  |  | 5642123 | 5642123 | 5642123 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Ampliación y Remodelación del HGO No. 1 | 1150GYR0011 | HGO. | 04-2012 12-2012 | 2000000 | 5232447 | 162400 | 118249000 | 5070047 | 5070047 | 5232447 | 4.2876 | 100 |  | 100 | 100 | 100
Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente neonato en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional.
Hospital General Regional No. 1, Cd. Obregón. No. de Obra: 11270004 | 0 | SON. | 04-2012 06-2012 | 6336114 | 6336114 |  |  | 4855893 | 4855893 | 4855893 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Ampliación y Remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 16 | 1150GYR0015 | B.C. | 07-2010 05-2012 | 7799093 | 22671767 | 18143067 | 138632000 | 4528699 | 4528699 | 22671767 | 3.2667 | 100 | 52 | 48 | 48 | 100
Como seguimiento del siniestro en las instalaciones de la UMF 16 Mexicali, Baja California se estableció como no habitables y la conveniencia de la remodelación de las mismas por la gravedad de los daños estructurales.
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León. | 0950GYR0023 | N.L. | 12-2008 10-2010 | 3500000 | 564371275 | 558566985 | 265796000 | 4350126 | 4350126 | 562917111 | 1.6366 | 100 | 100 |  |  | 100
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León.
NOTA: No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores.
Hospital de Gineco-Obstetricia - Unidad Medica de Alta Especialidad, Centro Médico Nacional Siglo XXI, No. de Obra: 12370002 | 0 | D.F. | 08-2012 12-2012 | 8253381 | 8253381 |  |  | 4243266 | 4243266 | 4243266 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la edificio para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Central de Servicios, Centro Médico la Raza, No. de Obra: 083602MA | 0 | D.F. | 11-2011 02-2012 | 23010000 | 7964775 | 4038175 |  | 3926600 | 3926600 | 7964775 |  | 100
Se requiere restructurar para salvaguardar la integridad física de la población usuaria y de los trabajadores del Instituto.
NOTA: En este proyecto de inversión, solo se desarrolló el proyecto ejecutivo, por lo que no se registra Avance Físico Porcentual 2012 Original y Alcanzado
Hospital General Regional No. 220, Toluca. No. de Obra: 11160002 | 0 | MÉX. | 01-2012 06-2012 | 3932099 | 3932099 | 159210 |  | 3772889 | 3772889 | 3932099 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para cumplir con el programa Hospital Seguro implementado por el Gobierno Federal y eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Hospital de Especialidades - Unidad Medica de Alta Especialidad, Centro Medico Nacional Siglo XXI. No. de Obra: 12370001 | 0 | D.F. | 11-2012 12-2012 | 3530000 | 3530000 |  |  | 3447239 | 3447239 | 3447239 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la edificio para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Hospital General Regional No. 196, Ecatepec. No. de Obra: 12150002 | 0 | MÉX. | 09-2012 11-2012 | 3366161 | 3366161 |  |  | 3366161 | 3366161 | 3366161 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para cumplir con el programa Hospital Seguro implementado por el Gobierno Federal y eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Centro de Seguridad Social, Morelia. No. de Obra: 10170009 | 0 | MICH. | 08-2010 10-2010 | 424793974 | 242693732 | 239328569 |  | 3365164 | 3365163 | 242693732 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos para optimizar y eficientar el servicio que se brinda al usuario.
NOTA: Este proyecto se incorpora durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores.
Ampliar y Remodelar el Hospital General de Zona No. 1 en Tapachula, No. de Obra: 12070002 | 0 | CHIS. | 12-2012 12-2012 | 2997792 | 2997792 |  |  | 2997792 | 2997792 | 2997792 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar área de lavandería
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Unidad de Medicina Familiar No.160, Iztapalapa. No. de Obra: 12380002 | 0 | D.F. | 07-2012 10-2012 | 3560000 | 3560000 |  |  | 2976723 | 2976723 | 2976723 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la Unidad de Medicina Familiar para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Hospital General de Zona No. 35, Cosamaloapan. No. de Obra: 12320002 | 0 | VER. | 07-2012 11-2012 | 2790000 | 2790000 |  |  | 2790000 | 2790000 | 2790000 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 26, Hipódromo Condesa. No. de Obra: 12370003 | 0 | D.F. | 08-2012 08-2012 | 8000000 | 8000000 |  |  | 2693270 | 2693270 | 2693270 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Adecuar espacios en edificios del hospital, para funcionar como Unidad de Medicina Familiar con atención médica continua como consecuencia del sismo del 20 de marzo del 2012, para salvaguardar la integridad física de la población derechohabiente y del personal institucional.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Construcción de Hospital General de Sub Zona (HGS) nuevo de 34 camas en Tecate, B. C. No. de Obra: 080201MA | 0950GYR0017 | B.C. | 02-2009 02-2010 | 114980000 | 189224569 | 172031689 |  | 2567227 | 2455474 | 174487163 |  | 95.6469 | 100 |  |  | 100
Construir Hospital General de Sub Zona 34 camas para brindar atención a 34 000 derechohabientes.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.
Hospital General de Zona No. 8, Uruapan. No. de Obra: 11170001 | 0 | MICH. | 11-2011 02-2012 | 2594489 | 2594489 | 127600 |  | 2466889 | 2466889 | 2594489 |  | 100 | 28 | 72 | 72 | 100
Adecuar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en las áreas de primer y segundo nivel del hospital para cumplir con el programa Hospital Seguro implementado por el Gobierno Federal y eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Hospital General de Zona No. 8, Córdoba. No. de Obra: 12320003 | 0 | VER. | 07-2012 11-2012 | 2360000 | 2360000 |  |  | 2360000 | 2360000 | 2360000 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Hospital de Gineco-Pediatria, Hermosillo. No. de obra: 11270005 | 0 | SON. | 04-2012 06-2012 | 2349841 | 2349841 |  |  | 2349841 | 2349841 | 2349841 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Hospital Oncología - Unidad Medica de Alta Especialidad, Centro Médico Nacional Siglo XXI. No. de Obra: 083703MA | 0 | D.F. | 09-2011 08-2012 | 2980906 | 5109098 | 664002 |  | 2331198 | 2331198 | 2995200 |  | 100 | 57 | 43 | 43 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos para la instalación del CYBERKNIFE para diagnostico y cirugía robótica en el servicio de Oncología de la UMAE para ofrecer un mejor servicio con calidad al derechohabiente.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Unidad de Medicina Familiar No. 37, Hermosillo. No. de Obra: 12270004 | 0 | SON. | 09-2012 11-2012 | 2630000 | 2630000 |  |  | 2284572 | 2284572 | 2284572 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la Unidad de Medicina Familiar para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Hospital General de Zona No. 30, Iztacalco. No. de Obra: 12380001 | 0 | D.F. | 07-2012 10-2012 | 4320000 | 4320000 |  |  | 2151199 | 2151199 | 2151199 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Hospital General de Zona 165 camas, Villa de Alvarez, No. de Obra: 12060001 | 0 | COL. | 08-2012 12-2012 | 10762830 | 10762830 |  |  | 2052807 | 2052807 | 2052807 |  | 100
Construir Hospital General de Zona de 164 camas para brindar atención de segundo nivel a 164 000 derechohabientes.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solo se desarrollo el proyecto ejecutivo, por lo que no se registra AVANCE FÍSICO PORCENTUAL 2012 Original y Alcanzado
Hospital General de Zona No. 2, Hermosillo, No. de Obra: 11270001 | 0 | SON. | 04-2012 06-2012 | 2018772 | 2018772 |  |  | 2018772 | 2018772 | 2018772 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el Hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5, Nogales. No. de Obra: 12270001 | 0 | SON. | 09-2012 11-2012 | 2225000 | 2225000 |  |  | 1882168 | 1882168 | 1882168 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 54, Empalme. No. de Obra: 12270002 | 0 | SON. | 09-2012 11-2012 | 1725000 | 1725000 |  |  | 1638266 | 1638266 | 1638266 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Unidad de Medicina Familiar No. 4, Guaymas. No. de Obra: 12270003 | 0 | SON. | 09-2012 11-2012 | 1935000 | 1935000 |  |  | 1420882 | 1420882 | 1420882 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la Unidad de Medicina Familiar para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Hospital General de Sub Zona 34 Camas, San José del Cabo, No. de Obra: 080301MA | 0950GYR0024 | B.C.S. | 02-2009 12-2010 | 114980000 | 194368742 | 190924144 |  | 1394440 | 1394440 | 192318584 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Construir Hospital General de Sub Zona 34 camas para brindar atención a 34 000 derechohabientes.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.
Unidad de Medicina Familiar No. 52, Cuautitlán. No. de Obra: 12150003 | 0 | MÉX. | 09-2012 11-2012 | 1243108 | 1243108 |  |  | 1243108 | 1243108 | 1243108 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la Unidad de Medicina Familiar para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Unidad de Medicina Familiar No. 2, Manzanillo. No. de Obra: 030601MA | 0350GYR0071 | COL. | 02-2006 10-2011 | 6483940 | 8315528 | 7293545 |  | 1021982 | 1021982 | 8315528 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Implementar un módulo de rehabilitación física, que considera un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio, para incrementar el nivel resolutivo de la unidad, modernizar y reordenar áreas y servicios, con mejoras arquitectónicas de imagen institucional, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.
Hospital General Regional No. 1, Morelia. No. de Obra: 10170002 | 0 | MICH. | 09-2011 12-2011 | 144491527 | 11709868 | 10925173 |  | 784695 | 784695 | 11709868 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Demolición de la torre por los riesgos que sufrió la estructura debido a la falla tectónica en la Ciudad de Morelia.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.
Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 8, Tizapán. No. de Obra: 11370001 | 0 | D.F. | 11-2011 12-2011 | 4233655 | 3805339 | 3090640 |  | 714699 | 714699 | 3805339 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Construir reja perimetral para la protección del patrimonio mobiliario y mejora de la imagen institucional de la unidad ya que este inmueble debe estar protegido por considerarse de valor artístico.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.
Hospital General Regional No. 1, Gabriel Mancera. No. de Obra: 11370004 | 0 | D.F. | 11-2011 12-2011 | 2432822 | 2432822 | 1790206 |  | 642616 | 642616 | 2432822 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Ampliar y Remodelar espacios físicos y construir la escalera y puertas de emergencia en el hospital para cumplir con el programa Hospital Seguro implementado por el Gobierno Federal y eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.
Consulta externa, Centro Médico La Raza. No. de Obra: 11360001 | 0 | D.F. | 11-2011 12-2011 | 4701406 | 4701406 | 4080385 |  | 621021 | 621021 | 4701406 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Ampliar y Remodelar espacios físicos en la Unidad de Consulta Externa del Centro Médico Nacional La Raza e instalar escaleras de emergencias y adecuar salida de emergencia a fin desalojar al personal y derechohabientes ante una eventualidad o siniestro y garantizar su seguridad e integridad.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.
Hospital General Regional 216 camas, El Marques. No. de Obra: 092302MA | 0 | QRO. | 12-2011 02-2012 | 2000000 | 1455220 | 857820 |  | 597400 | 597400 | 1455220 |  | 100
Construir el Hospital General de Zona de 216 camas en Querétaro, para brindar atención médica de segundo nivel a 216 000 derechohabientes.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. La Inversión Modificada 2012, corresponde a la elaboración del proyecto ejecutivo por lo que no presenta avance físico porcentual.
093301MA Unidad de Medicina Familiar en Mérida, Yuc. | 0850GYR0028 | YUC. | 10-2010 07-2011 | 141650000 | 99245318 | 98653207 | 149230000 | 592111 | 592111 | 99245318 | 0.39678 | 100 | 100 |  |  | 100
Construcción de una unidad de medicina familiar en el municipio de Mérida, Yucatán.
NOTA: No se reportan datos en el apartado de Avance Físico Porcentual 2012 debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de ejercicios anteriores.
Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización No. 22, Atotonilco. No. de Obra: 10140003 | 0 | JAL. | 11-2010 12-2011 | 3820000 | 9375547 | 8865110 |  | 510436 | 510436 | 9375547 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar consultorios, módulos de atención preventiva y sala de procedimientos para optimizar y eficientar el servicio que se brinda a la población derechohabiente.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.
Unidad de Médica de Atención Ambulatoria, San Nicolás de los Garza. No. de Obra: 032007MA | 0350GYR0053 | N.L. | 08-2004 07-2006 | 30696653 | 60667240 | 60292266 |  | 374974 | 374974 | 60667240 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Construir una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), como parte del primer nivel de atención médica, para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopía, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.
Hospital de Cardiología - Unidad Medica de Alta Especialidad, Centro Médico Nacional Siglo XXI. No. de Obra: 11370005 | 0 | D.F. | 02-2012 09-2012 | 2000000 | 2000000 |  |  | 348000 | 348000 | 348000 |  | 100
Remodelar áreas de quirófanos, terapia postquirúrgica y construir cubo e instalar elevador.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solo se desarrollo el proyecto ejecutivo, por lo que no se registra AVANCE FÍSICO PORCENTUAL 2012 Original y Alcanzado
Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 26, Condesa. No. de Obra: 11370003 | 0 | D.F. | 11-2011 12-2011 | 2235619 | 2235619 | 2008810 |  | 226810 | 226810 | 2235619 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para cumplir con el programa Hospital Seguro implementado por el Gobierno Federal y eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.
Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 4, Iguala. No. de obra: 11120001 | 0 | GRO. | 04-2012 04-2012 | 219240 | 219240 |  |  | 219240 | 219240 | 219240 |  | 100
Remodelar y restructurar integralmente el hospital a efecto de proporcionar seguridad, confort y un mejor servicio al derechohabiente.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio, el Costo Total Programado Modificado 2012 y La Inversión Modificada 2012, corresponde a estudios geotécnicos y estructurales por lo que no presentan avance físico porcentual.
Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 3, Chilpancingo. No. de Obra: 11120002 | 0 | GRO. | 04-2012 04-2012 | 200912 | 200912 |  |  | 200912 | 200912 | 200912 |  | 100
Remodelar y restructurar integralmente para reforzar cimientos y estructuras del hospital y corregir los efectos provocados por sismos a fin de proporcionar seguridad, un mejor servicio y atención al derechohabiente.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio, el Costo Total Programado Modificado 2012 y La Inversión Modificada 2012, corresponde a estudios geotécnicos y estructurales por lo que no presentan avance físico porcentual.
Unidad de Medicina Familiar No. 42, Cuajimalpa de Morelos. No. de Obra: 033703MA | 0350GYR0031 | D.F. | 11-2004 10-2010 | 30442491 | 96416644 | 96289044 |  | 127600 | 127600 | 96416644 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Construir una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), como parte del primer nivel de atención médica, para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopía, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.
Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 8, Zihuatanejo. No. de Obra: 11120003 | 0 | GRO. | 04-2012 04-2012 | 74936 | 74936 |  |  | 74936 | 74936 | 74936 |  | 100
Remodelar y restructurar Integralmente para corregir los efectos provocados por los fenómenos naturales a los que está expuesta esta unidad, y proporcionar seguridad, un mejor servicio y atención al derechohabiente.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio, el Costo Total Programado Modificado 2012 y La Inversión Modificada 2012, corresponde a estudios geotécnicos y estructurales por lo que no presentan avance físico porcentual.
Unidad de Medicina Familiar No. 8, Aguascalientes. No. de Obra: 10010002 | 0 | AGS. | 02-2011 04-2011 | 2519030 | 2931588 | 2909838 |  | 21750 | 21750 | 2931588 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar área de urgencias, consulta externa, control térmico e hidratación, observación de adultos y de menores, sala de estabilización CENDIS, SUBCEYE, acorde a los nuevos sistemas de atención médica para mejorar en tiempo y atención al derechohabiente.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.
Inmuebles |  |  |  | 134356726 | 210701331 | 106297988 |  | 103272880 | 103123709 | 209421695 |  | 99.8556
Áreas comunes, Centro Médico Siglo XXI. No. de Obra: 11370002 | 0 | D.F. | 12-2011 12-2011 | 7672102 | 7672102 | 7672102 |  |  |  | 7672102 |  |  | 100 |  |  | 100
Construir pozo para captar la concentración de diesel, hidrocarburo en su fase líquida que se encuentra en el interior del terreno y subsuelo del Centro Médico Nacional Siglo XXI, a fin de reducir riesgos potenciales a sus instalaciones y zonas aledañas y reducir riesgos para la población en general y el medio ambiente.
NOTA: Se reporta dentro de la Cuenta Pública Federal por estar considerada en el PEF 2012.
Guardería ordinaria No. 1, San Miguel Allende. No. de Obra: 10110003 | 0 | GTO. | 12-2011 11-2012 | 24299983 | 38216707 | 2683545 |  | 35502274 | 35502274 | 38185819 |  | 100 | 14 | 86 | 86 | 100
Construir una guardería ordinaria con capacidad de 140 niños para cubrir el servicio y la demanda del usuario
Almacén delegacional, Pachuca. No. de Obra: 10130002 | 0 | HGO. | 04-2011 03-2012 | 41260634 | 46196952 | 25559544 |  | 20637409 | 20637409 | 46196952 |  | 100 | 65 | 35 | 35 | 100
Construir almacén para el manejo adecuado de materiales y medicamentos almacenados.
Construcción de subdelegación nueva en Manzanillo, Delegación Colima. No. de Obra: 050603MA | 0 | COL. | 05-2011 04-2012 | 12000000 | 25781760 | 11927218 |  | 13854542 | 13854542 | 25781760 |  | 100 | 59 | 41 | 41 | 100
Ampliar y remodelar áreas físicas para reorganizar los espacios de atención al público acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de atención y eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto.
Almacén de abastecimiento, Mexicali. No. de Obra: 11020001 | 0 | B.C. | 08-2011 10-2012 | 1055143 | 18705680 | 7415106 |  | 10190997 | 10041826 | 17456932 |  | 98.5362 | 17 | 83 | 83 | 100
Demoler y reconstruir almacén delegacional de servicios generales por seguridad del personal institucional y para el resguardo y cuidado de materiales y medicamentos almacenados
Almacén General Delegacional, Vallejo, No. de Obra: 11350001 | 0 | D.F. | 05-2012 09-2012 | 5890845 | 5890845 |  |  | 5890845 | 5890845 | 5890845 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Remodelar la techumbre del almacén para el cuidado de materiales y medicamentos almacenados y evitar poner en riesgo la atención al derechohabiente
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Centro Vacacional, Metepec. No. de Obra: 10220003 | 0 | PUE. | 07-2011 09-2012 | 500000 | 12060459 | 7490075 |  | 4570384 | 4570384 | 12060459 |  | 100 | 36 | 64 | 64 | 100
Remodelar áreas y servicios para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a los usuarios.
Centro de Seguridad Social, Morelia, No. de Obra: 12170002 | 0 | MICH. | 10-2012 11-2012 | 4479987 | 4479987 |  |  | 4479987 | 4479987 | 4479987 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos para reubicar áreas deportivas y optimizar y eficientar el servicio que se brinda al usuario.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Subdelegación, San Luis Potosí. No. de Obra: 042504MA | 0 | S.L.P. | 11-2004 12-2006 | 8132357 | 11951227 | 8199111 |  | 3752116 | 3752116 | 11951227 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar áreas físicas para reorganizar los espacios de atención al público acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de atención y eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.
Almacén delegacional, Mexicali. No. de Obra: 10020006 | 0 | B.C. | 03-2011 05-2012 | 14994922 | 16087904 | 12405163 |  | 3682741 | 3682741 | 16087904 |  | 100 | 24 | 76 | 76 | 100
Ampliar y remodelar espacios para el manejo adecuado de materiales y medicamentos almacenados.
Subdelegación, San Andrés Tuxtla. No. de Obra: 10310002 | 0 | VER. | 11-2010 12-2011 | 10000000 | 19586955 | 19046214 |  | 540741 | 540741 | 19586955 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Construir oficinas subdelegacionales acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.
Almacén, Rio Blanco. No. de Obra: 11320001 | 0 | VER. | 09-2011 12-2011 | 4070753 | 4070753 | 3899910 |  | 170844 | 170844 | 4070753 |  | 100 | 100 |  |  | 100
Adecuar techumbre de áreas del almacén para el cuidado de materiales y medicamentos almacenados.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. No se reportan datos en el apartado de avance físico porcentual, debido a que los recursos corresponden al finiquito de compromisos presupuestarios de años anteriores.
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1650352483 | 1448731734 | 275980812 | 952346516 | 666437050 | 666337153 | 942317963 | 69.9679 | 99.985
Infraestructura social |  |  |  | 1607510133 | 1378364643 | 271965041 | 952346516 | 658996303 | 658896406 | 930861445 | 69.1866 | 99.9848
Escuela de Enfermería, Guadalajara. No. de Obra: 051403MA | 0 | JAL. | 12-2005 12-2013 | 36149000 | 35473599 | 8358090 |  |  |  | 8358090 |  |  | 34 |  |  | 34
Construir escuela de enfermería para eficientar los procesos y programas de enseñanza e investigación del Instituto.
NOTA: Obra que se encuentra en litigio; se reprograma su proceso y desarrollo constructivo al 2013. Se reporta dentro de la Cuenta Pública Federal por estar considerada en el PEF 2012.
Hospital General de Zona No. 27, Tlatelolco. No. de Obra: 073601MA | 0 | D.F. | 10-2012 05-2013 | 2000000 | 9719080 | 719080 |  |  |  | 719080
Demolición del Hospital General de Zona No. 27 de Tlatelolco.
NOTA: Se cambia la denominación de reestructuración a demolición derivado del resultado de los estudios geotécnicos, la demolición no se efectuó a petición del ministerio público federal, por lo cual su presupuesto modificado se cancela en el 2012 y se proyecta su ejecución en 2013
Hospital General, Unidad Médica de Alta Especialidad, Centro Médico La Raza. No. de Obra: 053602MA | 0 | D.F. | 06-2006 12-2013 | 22852179 | 40412898 | 37921421 |  |  |  | 37921421 |  |  | 92 | 5 | 2 | 94
Ampliar y remodelar Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) para eficientar el servicio que se brinda al derechohabiente usuario.
NOTA: Obra que se encuentra en litigio; se reprograma su proceso y desarrollo constructivo al 2013. Se reporta dentro de la Cuenta Pública Federal por estar considerada en el PEF 2012.
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas. | 0950GYR0008 | TAMPS. | 11-2010 03-2013 | 750786000 | 770786000 | 162987906 | 437296516 | 414091929 | 414091929 | 577079835 | 94.6936 | 100 | 29 | 56 | 61 | 90
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas.
NOTA: en PEF dice Hospital General Regional (HGR), debe decir Hospital General de Zona (HGZ) el cual se reportó en la Cuenta de Hacienda Pública Federal 2010.
Hospital General de Zona No. 17, Monterrey. No. de Obra: 09200002 | 0 | N.L. | 07-2011 03-2013 | 600000000 | 133731973 | 19874359 |  | 105042851 | 105042851 | 124917209 |  | 100 | 14 | 68 | 80 | 94
Ampliar y remodelar los servicios de sala de urgencias, cirugía general, terapia intensiva y cirugía ambulatoria para eficientar el servicio al derechohabiente.
Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 29, San Juan de Aragón, No. de Obra: 083611MA | 0 | D.F. | 05-2011 03-2013 | 74581561 | 86829835 | 20552429 |  | 46280839 | 46280839 | 66833268 |  | 100 | 45 | 44 | 48 | 93
Ampliar y remodelar áreas de urgencias para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población usuaria.
Hospital General Regional No. 36, San Alejandro. No. de Obra: 082204MA | 0 | PUE. | 08-2011 01-2014 | 5200000 | 160999999 | 15521685 |  | 39256784 | 39256784 | 54778469 |  | 100 | 20 | 74 | 19 | 39
Restructurar y remodelar Integralmente diversas áreas del Hospital General Regional No. 36 de San Alejandro, para seguridad y mejora de los servicios que se brindan al derechohabientes y de los trabajadores de esta unidad.
Hospital General - Unidad Médica de Alta Especialidad, Centro Médico Nacional La Raza. No de Obra: 10360001 | 0 | D.F. | 12-2011 03-2013 | 15000000 | 30217873 | 2286360 |  | 16377104 | 16277207 | 18563567 |  | 99.39 | 2 | 78 | 84 | 86
Adecuar y remodelar diversas espacios de las áreas de consulta externa, dirección de hospitalización, enseñanza y centro de investigaciones médicas, para optimizar y eficientar el servicio que se brinda a la población derechohabiente
Unidad de Medicina Familiar No. 87, Cd. Acuña. No. de Obra: 12050001 | 0 | COAH. | 10-2012 02-2013 | 13539440 | 13539440 |  |  | 9236403 | 9236403 | 9236403 |  | 100 |  | 10 | 69 | 69
Ampliar y remodelar área de urgencias, laboratorio, sanitarios, sala de consulta externa, servicios de PREVENIMSS y medicina del trabajo, para mejorar la atención al derechohabiente
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Hospital General de Zona No. 24, Insurgentes. No. de Obra: 10350002 | 0 | D.F. | 07-2011 01-2013 | 11771567 | 11971567 | 2781043 |  | 7412645 | 7412645 | 10193688 |  | 100 | 44 | 52 | 55 | 99
Ampliar y remodelar servicios de hospitalización y urgencias para eficientar la demanda del público derechohabiente.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de chiapas. | 0950GYR0005 | CHIS. | 06-2012 02-2013 | 15000000 | 15000000 |  |  | 6205539 | 6205539 | 6205539 |  | 100
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solo se desarrollo el proyecto ejecutivo, por lo que no se registra Avance Físico Porcentual 2012 Original y Alcanzado
Unidad de Medicina Familiar No. 81, Uruapan. No. de Obra: 12170001 | 0 | MICH. | 10-2012 06-2013 | 26574031 | 26574031 |  |  | 5651775 | 5651775 | 5651775 |  | 100 |  | 9 | 37 | 37
Ampliar y remodelar espacios en la unidad médica para reubicar los servicios médicos de la Unidad de Medicina Familiar No. 81 para brindar un servicio de calidad a la población derechohabiente derechohabiente.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Ampliación y Remodelación del Hospital General de Zona No. 1, de Tlaxcala | 1150GYR0010 | TLAX. | 11-2011 02-2013 | 6804602 | 13552087 | 660110 | 143250000 | 3549494 | 3549494 | 4209603 | 2.4778 | 100 | 5 | 82 | 65 | 70
Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional
Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco. | 0950GYR0022 | TAB. | 08-2012 02-2013 | 4787433 | 7091941 | 302558 | 371800000 | 2547370 | 2547370 | 2849928 | 0.68515 | 100 |  | 16 | 49 | 49
Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio, ya que es una ampliación y remodelación de la unidad ya existente para mejorar el servicio que se ofrece a la población derechohabiente y no una nueva construcción como se plasmo en el PEF por error.
Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2, Monterrey. No. de Obra: 12200003 | 0 | N.L. | 10-2012 01-2013 | 1900000 | 1900000 |  |  | 1260772 | 1260772 | 1260772 |  | 100 |  | 11 | 85 | 85
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la Unidad de Medicina Familiar para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio.
Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios, Tesistan, No. de Obra: 12140002 | 0 | JAL. | 10-2012 03-2013 | 6517396 | 6517396 |  |  | 579896 | 579896 | 579896 |  | 100
Construir la Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, para proporcionar atención médica oportuna y de calidad de primer nivel a 48 000 derechohabientes.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solo se desarrollo el proyecto ejecutivo, por lo que no se registra Avance Físico Porcentual 2012 Original y Alcanzado
Hospital General de Zona 216 camas, Garcia. No. de Obra: 12200001 | 0 | N.L. | 10-2012 03-2013 | 2876715 | 2876715 |  |  | 556715 | 556715 | 556715 |  | 100
Construir Hospital General de Zona de 216 camas para brindar atención de segundo nivel a 216 000 derechohabientes.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solo se desarrollo el proyecto ejecutivo, por lo que no se registra AVANCE FÍSICO PORCENTUAL 2012 Original y Alcanzado
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con UMAA, Mazatlán, No. de Obra: 12260001 | 0 | SIN. | 10-2012 03-2013 | 6853178 | 6853178 |  |  | 483417 | 483417 | 483417 |  | 100
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con Unidad Médica de Atención Ambulatoria, con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solo se desarrollo estudios de preinversión, por lo que no se registra AVANCE FÍSICO PORCENTUAL 2012 Original y Alcanzado
Construir Unidad de Medicina Familiar de 5 consultorios, Atotonilco de Tula, No. de Obra: 12130001 | 0 | HGO. | 10-2012 03-2013 | 4317031 | 4317031 |  |  | 462770 | 462770 | 462770 |  | 100
Construir y sustituir la Unidad de Medicina Familiar de 5 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, para proporcionar atención médica oportuna y de calidad de primer nivel a 24 000 derechohabientes.
NOTA: Este proyecto se autorizó durante el ejercicio. Solo se desarrollo el proyecto ejecutivo, por lo que no se registra AVANCE FÍSICO PORCENTUAL 2012 Original y Alcanzado
Inmuebles |  |  |  | 42842350 | 70367091 | 4015771 |  | 7440747 | 7440747 | 11456518 |  | 100
Guardería Ordinaria No. 1, Zacatecas. No. de Obra: 10340001 | 0 | ZAC. | 09-2010 12-2013 | 5842350 | 20367091 | 3467091 |  |  |  | 3467091 |  |  | 61 | 35 |  | 61
Adecuar inmueble para reubicar la unidad que actualmente brinda el servicio en un inmueble antiguo.
NOTA: Mediante resolución de terminación anticipada, se cancelaron los trabajos faltantes derivado de problemas estructurales encontrados en el transcurso de la obra y conforme a resolución de Protección Civil en la que determinó inviable el proyecto.
Subdelegación No. 1, Naucalpan. No. de Obra: 11160001 | 0 | MÉX. | 03-2012 09-2013 | 37000000 | 50000000 | 548680 |  | 7440747 | 7440747 | 7989427 |  | 100 |  | 23 | 37 | 37
Construir oficinas subdelegacionales y bodega de embargos acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.
3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
1