## REP 6
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumula-do hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio | Ejercicio / Aprobada | Ejercicio / Modifica-da | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 8700509535 | 390036466 | 415068241 | 415068241 | 106.4178 | 100
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 419041875 |  | 12401290 | 12401290 |  | 100
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 49663069 |  | 2551717 | 2551717 |  | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 42114548 |  | 2551717 | 2551717 |  | 100
| Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2012 del CENASA | 1208B000002 | MÉX. | 06-2012 08-2013 | 28175956 | [5 empty] | 100
Adquisición de equipo de laboratorio para varias áreas del CENASA para incrementar la capacidad de análisis y cumplir con los estándares solicitados por las auditorias realizadas por las autoridades sanitarias de nuestros socios comerciales.
| Plataforma Tecnológica de Software del Centro de Estudios Profesionales. | 1208D000009 | GRO. | 03-2013 07-2013 | 285414
Adquisición de Software escolar, que se utilizara para el mejoramiento de las clases impartidas en el Centro de Estudios Profesionales.
| PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 DEL CEP-CSAEGRO:ANIMALES DE REPRODUCCIÓN. | 1208D000018 | GRO. | 06-2013 12-2013 | 583825
Adquisición animales de reproducción para mejorar el manejo productivo y reproductivo de los hatos de las postas zootécnicas, lo cual evita riesgos y permitirá fortalecer las actividades académicas, de investigación y de transferencia tecnológica, funciones sustantivas del CSAEGRO.
| Programa de Adquisición de Equipo 2013 Banda de Guerra | 1208D000007 | GRO. | 01-2013 12-2013 | 82958
Adquirir el equipo mencionado que conforman los aditamentos para unacompleta Banda de Guerra
| PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013:HERRAMIENTA Y MAQUINAS HERRAMIENTA | 1208D000015 | GRO. | 06-2013 12-2013 | 89294
El Programa de Adquisiciones: herramientas y maquinas herramienta representa una inversión en el presupuesto, por $ 83.120,00 para adquirir una sierra de brazo radial, una sierra caladora, un afilador eléctrico y cuatro motosierras de espada, con con lo que se fortalecerán diversas áreas del CEP.
| PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 DEL CEP-CSAEGRO: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | 1208D000017 | GRO. | 06-2013 12-2013 | 2470506 | [5 empty] | 100
La adquisición de maquinaria y equipo agropecuario es para fortalecer las unidades de apoyo a la enseñanza, y así eficientar las actividades académicas, de investigación y de transferencia tecnológica del CEP; además el servicio educativo será de mayor calidad para los estudiantes.
| PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013:EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 1208D000020 | GRO. | 06-2013 12-2013 | 3836517
Adquisición de equipos utilizados en los laboratorios
| PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013:SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 1208D000022 | GRO. | 06-2013 12-2013 | 315454
Adquisición de Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercia
| Programa de adquisiciones 2012 | 1208D000003 | GRO. | 07-2012 12-2013 | 449143
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2012 DEL CEP-CSAEGRO QUE INCLUYE: MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.
| PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013:MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1208D000019 | GRO. | 06-2013 12-2013 | 18907
Para este proyecto se requieren $ 17,600.00, para la compra de una parrilla metálica de gas con tres quemadores , una bomba de agua, una bomba neumática para engrasar y una cubeta inyectora para aceite de transmisión.
| PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013:OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1208D000016 | GRO. | 07-2013 12-2013 | 464316
Consiste en la adquisición de 5 pantallas portatiles para proyección, 13 pantallas blancas de pared, 19 pintarrones blancos, 200 butacas, 5 bases para proyector multimedia; para lo cual se solicita un presupuesto de $432.213,18 (Cuatrocientos treinta y dos mil doscientos trece pesos 18/100 M.N.)
| Proyecto de inversión para la Biblioteca del Centro de Estudios Técnicos | 1208D000006 | GRO. | 01-2013 12-2013 | 906255
Adquirir mobiliario escolar destinado para el área de la Biblioteca Escolar
| PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2012 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL | 1208D000004 | GRO. | 03-2012 06-2013 | 84094
PROGRAMA DE ADQUISICIONES MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL
| Plataforma Tecnológica de Software del Centro de Estudios Técnicos | 1208D000008 | GRO. | 03-2013 07-2013 | 311360 |  | 24128 | 24128 |  | 100 | 8 | 8 | 8
Adquisición de Software escolar, que se utilizara para el mejoramiento de las clases impartidas en el Centro de Estudios Técnicos.
| PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE CENTROS ACUÍCOLAS, 2012 | 1208I000001 | Varias | 12-2012 12-2013 | 2353973 |  | 1310343 | 1310343 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, maquinaria, otros equipos y herramientas de centros acuícolas, 2012
| Adquisición de Equipo Geodesico, Topográfico y de Comunicación para la Dirección General de Infraestructura | 1208I000004 | SIN. | 12-2012 12-2013 | 1686576 |  | 1217246 | 1217246 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de equipo de última generación para medición geodésica y topográfica
| Mantenimiento |  |  |  | 7548521
| MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA EN AULAS Y POSTA BOVINA DEL CEP-CSAEGRO | 1208D000012 | GRO. | 06-2013 12-2013 | 1082578
Para este programa de mantenimiento se requiere $1043,079.27, que servirá para asegurar el buen funcionamiento de la instalación eléctrica de las aulas y la posta bovina del CEP-CSAEGRO, evitando posibles riesgos para la comunidad del Colegio y el de las instalaciones.
| Programa de Mantenimiento 2012 del CEP-CSAEGRO | 1208D000002 | GRO. | 07-2012 12-2013 | 5644398
Rehabilitación y/o mantenimiento de la biblioteca, de la sala audiovisual acondicionada en el auditorio deportivo, laboratorio de zootecnia y el edificio administrativo del CEP, unidad bovina, porcina, ovicaprina, avicola y cunicola.
| MANTENIMIENTO DE LA FOSA DE OXIDACIÓN DEL CEP-CSAEGRO | 1208D000014 | GRO. | 06-2013 12-2013 | 466571
Se invertirán $434,312.00 para darle mantenimiento a la Fosa de oxidación del CEP, la cual se le realizará un desazolve, colocación de de malla ciclónica, cimientos de piedra braza, cadena de concreto y castillo de concreto.
| MANTENIMIENTO DEL DREN PERIMETRAL DE LAS AULAS AUDIOVISUALES DEL CEP-CSAEGRO | 1208D000013 | GRO. | 06-2013 12-2013 | 40557
El proyecto consiste en darle mantenimiento al dren de las aulas audiovisuales del CEP, desazolvándolo y habilitando 36 m de muro de contención, para lo cual se requiere de una inversión de $37,753.27 (treinta y siete mil setecientos cincuenta y tres pesos 27/100 M.N.).
| MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CEP-CSAEGRO | 1208D000011 | GRO. | 02-2013 12-2013 | 314417
Rehabilitar la red de agua potable existente de esta Institución Educativa
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 369378806 |  | 9849573 | 9849573 |  | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 320158867 |  | 6261881 | 6261881 |  | 100
| Equipamiento de audio del Auditorio del SENASICA en Tecámac | 1208B000004 | MÉX. | 07-2012 05-2014 | 363724 | [5 empty] | 100
Adquisición del equipo de sonido para el auditorio y eventos que se realicen en el inmueble de Tecámac, Edo. Mex.
| Adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio, de Administración y Otros Equipos Especializados para Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISAs) y Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIFs) para Apoyo en las Actividades de Inspección y Vigilancia Fitozoosanitaria | 1208B000003 | D.F. | 07-2012 06-2014 | 5887690 | [5 empty] | 100
Adquisición de Mobiliario y Equipo de Laboratorio, de Administración y Otros Equipos Especializados para las OISAs y PVIFs para apoyo en las actividades de inspección y vigilancia fitozoosanitaria
| PROGRAMA DE ADQUISICION DE CANINOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO Y DESARROLLO DE LA UNIDAD CANINA CENADUC | 1108B000002 | MÉX. | 06-2011 11-2014 | 1354251
ADQUISICION DE CANINOS PARA EL APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y VIGILANCIA FITOZOOSANITARIA EN LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS DEL PAIS Y PUNTOS DE VERFIFICACION E INSPECCION FEDERAL
| Programa de adquisición de mobiliario y equipo de laboratorio para el Centro Nacional de Referencia de Plagucidas y Contaminantes | 1308B000003 | MÉX. | 04-2014 08-2014 | 80536930
Adquisición de equipo para incrementar la capacidad de análisis y de grupos de plaguicidas y contaminantes
| Adquisición de equipo diverso del capítulo 5000 para el Programa Moscamed para el ejercicio 2013 | 1208B000007 | CHIS. | 04-2013 06-2014 | 4238265
Adquisición del equipo administrativo, para actividades de campo y de producción necesarios para la contención de la mosca del mediterráneo en el Estado de Chiapas
| Adquisición de equipo para mejorar la infraestructura analítica del Centro Nacional de Referencia de Organismos Genéticamente Modificados | 1308B000004 | MÉX. | 04-2014 06-2014 | 4816852
Adquirir equipo que permitirá al CNROGM poder cumplir con las necesidades de análisis que el Centro requerirá ante la modificación de la Ley de Biodiversidad para Organismos Geneticamente Modificados
| Adquisición de mobiliario e instrumental equipo médico y de laboratorio para el BSL3 de la CPA | 1308B000001 | D.F. | 07-2014 10-2014 | 14339724
Adquirir el equipo que permitirá que el laboratorio BSL-3 otorgue el servicio de sanidad para evitar la entrada de enfermedades exóticas al país
| Adquisición de Equipo de Laboratorio para el Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal. | 1108B000005 | MOR. | 07-2011 07-2014 | 74341840 |  | 2097296 | 2097296 |  | 100 | 100 | 2.4 | 97.4
Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio para los diversos laboratorios que conforman el Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal.
| Programa de Adquisición de Tres Laboratorios Móviles para la Dirección de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera | 1108B000004 | D.F. | 07-2011 08-2014 | 12559210 |  | 2004567 | 2004567 |  | 100 | 100 | 89.1 | 89.1
Adquisición de Tres Laboratorios Móviles para Coadyuvar con el fortalecimiento de la inocuidad de los Alimentos frescos de origen Agrícola y fuentes de Agua, para determinar la presencia de Escherichia Coli O157:H7 y Salmonella SPP.
| PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO 2012 DIVERSO DEL CAPÍTULO 5000PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA MOSCAMED | 1108B000007 | CHIS. | 11-2011 07-2014 | 7805526 |  | 1506597 | 1506597 |  | 100 | 100 |  | 100
La compra de equipos diversos del capítulo 5000 permitirá a la planta de producción continuar con las funciones de cría de huevos a pupas de la mosca del mediterráneo
| PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA PARA LA DETECCIÓN DE ORGANISMOS PATÓGENOS (ESCHERICHIA COLI O157:H7 Y SALMONELLA SPP.) DE LA DIAAP PARA COADYUVAR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS FRESCOS DE ORIGEN AGRÍCOLA Y FUENTES DE AGUA EN MÉXICO | 1108B000008 | MÉX. | 11-2011 06-2014 | 24129847 |  | 580109 | 580109 |  | 100 | 10 | 0.8 | 0.8
Adquisición de 74 equipos de laboratorio para el Centro Nacional de Referencia para la Detección de Organismos Patógenos para coadyuvar con el fortalecimiento de la inocuidad de los alimentos frescos de origen agrícola y fuentes de agua en México
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA DE PLAGUICIDAS Y CONTAMINANTES (CNRPYC) | 1108B000006 | MÉX. | 08-2011 10-2014 | 89785008 |  | 73312 | 73312 |  | 100 | 100 |  | 94.5
ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA COADYUVAR EN LA VIGILANCIA PARA CUMPLIMIENTO DE LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN PRODUCTOS VEGETALES, ANALISIS DE NUEVOS GRUPOS FALTANTES DE PLAGUICIDAS Y MOLECULAS
| Mantenimiento |  |  |  | 15321187
| Conservación y mantenimiento de Centros Acuícolas. Centro Acuícola Temascal, Oaxaca | 1208I000002 | OAX. | 12-2012 12-2014 | 15321187 | [5 empty] | 60
Obras de conservación y mantenimiento en las instalaciones del centro acuícola Temascal, Oax.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 33898752 |  | 3587692 | 3587692 |  | 100
| Estudio de preinversión para analizar la viabilidad de la construcción y equipamiento del Centro Nacional de Referencia para la Detección de Organismos Patógenos (CNRDOP) en Tecámac, Estado de México | 1208B000006 | MÉX. | 08-2012 07-2014 | 4827625 | [5 empty] | 100 |  | 100
Elaboración de un estudio de pre-inversion que indicará la factibilidad de la construcción del CNRDOP en Tecámac las dimensiones necesarias para dar cumplimiento a las necesidades de análisis de los organismos patógenos que afectan a los productos agrícolas y el agua en México
| Estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Social, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para la Construcción y/o Rehabilitación de Infraestructura Portuaria Pesquera. | 1308I000001 | Varias | 06-2014 12-2015 | 16502096
El estudio de referencia permitirá conocer el comportamiento histórico y la proyección a futuro de la actividad pesquera; la producción y las tendencias por especies; y diagnosticar el estado físico y operativo de la infraestructura pesquera existente y su capacidad.
| APOYO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 1208I000005 | SIN. | 12-2012 12-2015 | 12569031 |  | 3587692 | 3587692 |  | 100 | 17 | 1 | 1
Apoyo Técnico para la Revisión de Estudios de Factibilidad Técnica, Económica, Social, Proyectos de Ingeniería, Estudios de Manifestación de Impacto Ambiental, Evaluaciones Biológico-Pesqueras y Estudios en Puertos Pesqueros.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 8281467660 | 390036466 | 402666951 | 402666951 | 103.2383 | 100
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 542925832 |  | 2812595 | 2812595 |  | 100
| Infraestructura social |  |  |  | 5141778
| Salon de usos multiples | 1208D000010 | GRO. | 01-2013 12-2013 | 3558905
Un salón de usos múltiples que servirá para conferencias y cursos para estudiantes, así para realizar reuniones con padres de familia, eventos de inicio y clausurara de cursos y que además, albergara una cancha de basquetbol, voleibol y futbol rápido.
| APERTURA DE UN POZO PRUFUNDO EN EL CEP-CSAEGRO | 1208D000021 | GRO. | 06-2013 12-2013 | 1582873
Construcción de un pozo profundo, con una perforación de 200 metros lineales y de 18 pulgadas de diámetro para beneficiar al Centro de Estudios Profesionales (CEP) del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO). El monto total de inversión para este proyecto es de $1473,432.00.
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 344594406 |  | 331180 | 331180 |  | 100
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PUNTOS INTERNOS DE CONTROL TRINITARIA-COMITÁN, Y CATAZAJÁ, CHIS. Y DEL PUNTO DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN ZOOSANITARIA PARA IMPORTACIÓN CHAC-TEMAL, Q. ROO | 1308B000005 | Varias | 08-2013 12-2013 | 129030584
Controlar el tráfico de personas, mercancías, animales, etc. provenientes de Centro y Sudamérica, lo cual repercutirá en el mejoramiento de las condiciones sanitarias de la región y del país, al incrementar la presencia del SENASICA
| CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA PUNTOS DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN ZOOSANITARIA EN LA FRONTERA SUR | 1208B000001 | CHIS. | 05-2012 05-2013 | 215563822 |  | 331180 | 331180 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Construcción del Punto Multimodal Huixtla, Chis. y el Punto de Verificación para la Importación Suchiate II, Chis. para controlar y disminuir el riesgo de introducción y diseminación de plagas y enfermedades en el territorio nacional
| Otros proyectos |  |  |  | 193189648 |  | 2481415 | 2481415 |  | 100
| Rehabilitación y prolongación de escolleras, dragado de canales y supervisión en la boca de corazones, Laguna de Tamiahua, Municipio de Tamiahua, Veracruz. | 0908I000017 | VER. | 06-2009 06-2013 | 193189648 |  | 2481415 | 2481415 |  | 100 | 100 |  | 100
Obra de rehabilitación y prolongación de escolleras y dragado de canales.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 7738541828 | 390036466 | 399854356 | 399854356 | 102.5172 | 100
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 3343266894 |  | 79907322 | 79907322 |  | 100
| CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CONTENCION DE ORGANISMOS ACUATICOS, REMODELACION DEL LABORATORIO DE ECTOPARASITOS Y DIPTEROS Y OTRAS ADECUACIONES EN EL CENAPA | 1308B000002 | MOR. | 04-2014 10-2015 | 10378677
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS Y ADECUACIONES
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD DE CONTENCIÓN ANIMAL PARA ESPECIES MAYORES CON NIVEL BSL-3Ag | 1008B000005 | MÉX. | 11-2011 12-2014 | 768483379
Construir una unidad de contención de especies mayores con nivel de biocontención 3Ag para realizar estudios y pruebas con agentes altamente patógenos y correr pruebas de biodisponibilidad.
| Construccion del Centro de Empaque para moscas esteriles del mediterraneo y parasitoides, en Tapachula, Chiapas para la prevencion, control y erradicacion de la mosca del mediterraneo en ese estado. | 0908B000005 | CHIS. | 06-2009 07-2014 | 1551025679 | [5 empty] | 100 |  | 100
Construccion y supervision para la operacion y equipamiento del Centro de Emapaque de adulto Frio para moscas esteriles del mediterraneo y parasitoides en tapachula, Chiapas.
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA FITOSANITARIA (CNRF) CON SEGURIDAD BIOLÓGICA NIVEL 2 | 1208B000005 | MÉX. | 07-2012 12-2014 | 844919126 |  | 79900942 | 79900942 |  | 100 | 35 | 31.5 | 31.5
Construción y equipamiento con laboratorios, invenaderos experimentales, áreas administrativas y de servicios el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria para realizar pruebas y diagnósticos de plagas y enfermedades a productos frutales y agrícolas.
| Construcción (conceptos adicionales y extraordinarios) y equipamiento del Centro Nacional de Adiestramiento y Desarrollo de la Unidad Canina (CENADUC) | 0908B000039 | MÉX. | 01-2010 09-2014 | 168460033 |  | 6380 | 6380 |  | 100 | 100 |  | 100
Construcción de una unidad que permita obtener perros adistrados para llevar labores de inspección en los puntos de ingreso al país de productos frutihortícolas y de origen animal que pudieran ser vectores y transmisores de enfermedades.
| Otros proyectos |  |  |  | 4395274934 | 390036466 | 319947034 | 319947034 | 82.03 | 100
| OBRAS DE DRAGADO, ESCOLLERAS Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE GALINDO, MUNICIPIO DE TAMIAHUA, VERACRUZ. | 1208I000003 | VER. | 12-2012 12-2015 | 230511836 | 46988531 |  |  |  |  | 10
Obras de dragado de canales y construcción de escolleras
| Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, Tamaulipas. | 1008I000001 | TAMPS. | 09-2010 04-2014 | 508378645 | 220316763 | 130569832 | 130569832 | 59.2646 | 100 | 100 | 16 | 100
Obras de dragado de canales y construcción de escolleras
| Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Tobari, Municipio de Benito Juárez | 1008I000003 | SON. | 09-2010 12-2015 | 289747079 | 74378055 | 64645580 | 64645580 | 86.9149 | 100 | 100 | 28 | 100
Obra de dragado de canales
| Dragado de rehabilitación, supervisión de obra y Evaluación Biológico Pesquera en la Bahía de Lobos, Municipio de San Ignacio Rio Muerto | 1008I000002 | SON. | 09-2010 12-2015 | 394907330 | 37938749 | 45814271 | 45814271 | 120.7585 | 100 | 100 | 16 | 100
Obra de dragado de canales
| Obras de Dragado, Supervisión y Evaluación Biológico Pesquera en Bahía de Jitzamuri, Municipio de Ahome, Sinaloa. | 1208I000008 | SIN. | 12-2012 12-2016 | 2529713839 |  | 33657863 | 33657863 |  | 100 | 12 | 2.1 | 2.1
Obra de dragado de canales.
| DRAGADO Y ESCOLLERAS EN BOCA DEL ORO, LAGUNA DE CORRALERO, MUNICIPIO DE PINOTEPA NACIONAL, OAXACA | 1208I000006 | OAX. | 12-2012 12-2015 | 285386641 |  | 27713888 | 27713888 |  | 100 | 38 | 8 | 8
Obras de dragado de canales y construcción de escolleras
| OBRAS DE ESCOLLERA Y SUPERVISIÓN EN BARRA DE SONTECOMAPAN, MUNICIPIO DE CATEMACO, VERACRUZ | 1208I000007 | VER. | 04-2013 12-2014 | 57483408 |  | 12283923 | 12283923 |  | 100 | 36 | 1 | 1
Obra de construcción de escolleras
| Dragado de canales y supervisión en el sistema Carretas Pereyra-Buenavista, Municipio de Pijijiapan, Chiapas | 1008I000004 | CHIS. | 09-2010 12-2014 | 99146156 | 10414368 | 5261677 | 5261677 | 50.5232 | 100 | 65 | 23.6 | 43.6
Obra de dragado de canales
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.
1