## REP 6
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y térmi-no de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Ejercicio | Ejercicio / Aprobada | Ejercicio / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 347369870445 | 15460556715 | 9129803599 | 9129803599 | 59.0522 | 100
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 40278861475 | 5493681148 | 3339180851 | 3339180851 | 60.7822 | 100
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 7520287964 | 1468533382 | 695712331 | 695712331 | 47.3746 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 605614397 | 399616342 | 59523928 | 59523928 | 14.8953 | 100
| Programa de Adquisición del Parque Vehicular para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales. | 12165120002 | Varias | 03-2013 09-2013 | 21063384
Adquisición de vehículos terrestres destinados a servicios públicos y a la operación de programas para atender trabajos en el campo en las Delegaciones Federales de la SEMARNAT.
| Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales. | 12165120004 | Varias | 01-2013 11-2013 | 7072344 |  | 510597 | 510597 |  | 100 | 100 | 55 | 55
Equipo de administración y diverso para las Oficinas Centrales, Delegaciones Federales y Centros para la Conservación e Investigación de Vida Silvestre, de Capacitación para el Desarrollo Sustentable e Integrales de Servicios.
| Programa de mejora para el equipamiento de bienes informáticos y de telecomunicaciones para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales. | 12165130001 | Varias | 03-2013 09-2013 | 1930316 | [5 empty] | 100
Bienes informáticos y telecomunicaciones necesarios para llevar cabo diversas actividades sustantivas de la Secretaría.
| Programa de adquisiciones para el equipamiento de los Centros Regionales de Atención de Emergencias 2011. | 1116B000315 | Varias | 10-2011 12-2013 | 53703103 | [5 empty] | 26.7 |  | 26.7
Adquisición, suministro de vehículos especializados para la atención de emergencias, con transmisión en las ruedas, suspensión tipo pórtico para inundaciones de hasta 1.70; suelos pedregosos y arenosos, contar con capacidad de carga que permite trasladar equipo especializado.
| Programa de adquisiciones para la consolidación y ampliación de Infraestructura de Riego | 1016B000151 | Varias | 01-2011 12-2013 | 567306
Adquisición de bienes, para poder llevar a cabo la labor de supervisión y coordinación de las acciones de consolidación, operación, conservación y ampliación de Distritos y Unidades de Riego.
| Adquisición de vehículos para llevar a cabo las actividades, seguimiento y supervisión del Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE). | 1316B000012 | Varias | 04-2013 12-2013 | 36174463 | [5 empty] | 98.9
Adquisición de 66 camionetas pick up de 4 o más cilindros, tracción 4x4, cabina doble con aire acondicionado, para desarrollar y dar seguimiento a las actividades del Programa Nacional Contra la Sequía, los cuales se distribuirán 2 en cada uno de los 13 Organismos de Cuenca y 20 Direcciones Locales.
| ADQUISICION DE VEHICULOS PARA DISTRITOS DE RIEGO. | 1216B000146 | Varias | 04-2013 12-2013 | 53708431 | [5 empty] | 96.6
Vehículos austeros de 4 o 6 cilindros, 150 pick-up para supervisión, transmisión estándar, tracción sencilla; 1 vehículo transporte de 8 pasajeros, transmisión automática; 1 pick up transmisión automática, 6 a 8 cilindros, doble tracción para traslados de oficinas centrales a los Distritos de Riego.
| Adquisición de equipo e instrumental climatológico e hidrométrico automático y convencional; para la modernización y operación de estaciones hidrológicas en la cuenca Lerma-Chapala. | 1116B000316 | Varias | 01-2012 12-2013 | 24097974 | 22431827 |  |  |  |  | 96.5
Adquisición y suministro de diverso equipo climatológico, hidrométrico y de radiocomunicación.
| Adquisición e Implementación de un Sistema de Calibración Hidrológica para el Radar Meteorológico de Cerro Catedral | 1216B000098 | D.F. | 05-2012 12-2013 | 9689970 | 1985446 |  |  |  |  | 100
Compra de bienes de equipo especializado.
| Programa de Adquisiciones de vehículos automotores para la Residencia General del Proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto. | 0916B000275 | JAL. | 06-2009 12-2013 | 3403967 | [5 empty] | 100
Adquisición de vehículos, para el traslado de personal de apoyo a las actividades operativas y administrativas de la Dir. de Agua Potable, Drenaje y Saneam. del Org.de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la CONAGUA para la Residencia General del Proyecto de abastecimiento de agua potable ZAPOTILLO.
| Adquisición de 80 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por personal de los observatorios. | 1116B000167 | Varias | 07-2011 12-2013 | 37358679 | 69551358 |  |  |  |  | 37.1
Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios meteorológicos integrados, cada uno de los siguientes componentes: 1 barómetro digital, 1 microbarógrafo, 1 higrotermógrafo digital, 1 higrotermógrafo, 1 psicrómetro, 2 termómetros de mínima, 2 termómetros de máxima y 2 termómetros de ambiente.
| Adquisición de 80 juegos de instrumentos y accesorios meteorológicos para la modernización de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos con instalación por el proveedor de servicios. | 1116B000127 | Varias | 06-2011 12-2013 | 42250888 | 39329637 |  |  |  |  | 30.4
Adquisición de 80 Juegos de Instrumentos y Accesorios Meteorológicos para la modernización de los 79 Observatorios de la Red Nacional de Observatorios Meteorológicos y las nuevas instalaciones de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional.
| Programa de Adquisición de vehículos terrestres para la Operación de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua. | 1116B000070 | Varias | 05-2011 12-2013 | 11451832 | 10660046 |  |  |  |  | 96.1
Compra de vehículos terrestres, cuyo objetivo es conservar y mantener en condiciones adecuadas la operación de la capacidad de muestreo de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua.
| Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Río San Juan, NL. | 1116B000265 | N.L. | 08-2011 12-2013 | 27796637 | 25874762 |  |  |  |  | 79.8
Adquisición de un radar que incluye todas las instalaciones y accesorios necesarios para su operación como son: antena, pedestal, radomo, gabinete con transmisor, receptor, sistema de servomecanismo de antena, Procesador de control de radar, guías de onda, etc.
| Adquisición de 56 Estaciones Sinópticas Meteorológicas (ESIMEs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie. | 1116B000256 | Varias | 01-2012 12-2013 | 55041788 | [5 empty] | 73.3 |  | 73.3
Compra de bienes diversos, que formarán parte de la red de superficie de Estaciones Sinópticas Meteorológicas (ESIMEs), los cuales se instalarán en los Observatorios Meteorológicos.
| Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en El Palmito, DGO | 1116B000262 | DGO. | 08-2011 12-2013 | 27796637 | 12937381 |  |  |  |  | 48.1
Adquisición del radar que incluye todas las instalaciones y accesorios como son: antena, pedestal, radomo, gabinete con transmisor, receptor, sistema de servomecanismo de antena, procesador de control de radar, guías de onda, etc.
| Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Río Conchos, CHIH. | 1116B000263 | CHIH. | 08-2011 12-2013 | 27796637 | 25874762 |  |  |  |  | 91.5
Adquisición de un radar que incluye todas las instalaciones y accesorios necesarios para su operación como son: antena, pedestal, radomo, gabinete con transmisor, receptor, sistema de servomecanismo de antena, Procesador de control de radar, guías de onda, etc.
| Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Valle de México. | 1116B000264 | Varias | 08-2011 12-2013 | 27796637 | 12937381 |  |  |  |  | 41
Adquisición de un radar que incluye todas las instalaciones y accesorios necesarios para su operación como son: antena, pedestal, radomo, gabinete con transmisor, receptor, sistema de servomecanismo de antena, Procesador de control de radar, guías de onda, etc.
| Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Los Cabos, BCS. | 1116B000261 | B.C.S. | 08-2011 12-2013 | 27796637 | 12937381 |  |  |  |  | 48.1
Adquisición de un radar que incluye todas las instalaciones y accesorios necesarios para su operación como son: antena, pedestal, radomo, gabinete con transmisor, receptor, sistema de servomecanismo de antena, Procesador de control de radar, guías de onda, etc.
| Programa de Adquisición e Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento. | 1216B000054 | Varias | 01-2012 12-2013 | 49593954 | 148476900 | 34588295 | 34588295 | 23.2954 | 100 | 72.4 | 72.4 | 72.4
Adquisición de instrumentos y equipos de medición volumétrica de alta tecnología, que miden en forma sistemática el caudal en por lo menos cada 5 minutos, para ser instalados en los puntos de control de canales y sistemas de telemedición en presas de almacenamiento.
| Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para mantenimiento, conservación y operación de Distritos de Temporal Tecnificado. | 1216B000176 | Varias | 03-2013 12-2013 | 53573267 | 16526187 | 19760435 | 19760435 | 119.5704 | 100 | 38.3 | 38.3 | 38.3
Adquisición de maquinaria y equipo para conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura hidroagrícola federal, que ha sido concesionada mediante transferencia a los productores organizados en Asociaciones Civiles de Usuarios en los Distritos de Temporal Tecnificado.
| Adquisición de cuatro equipos de aire acondicionado para la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. | 1316B000180 | D.F. | 10-2013 12-2013 | 3083208 |  | 2278333 | 2278333 |  | 100 | 99.7 | 99.7 | 99.7
Adquisición equipos de aire acondicionado.
| Programa de Adquisiciones de Vehículos automotores para renovar el parque vehicular de la Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Balsas. | 1216B000157 | MOR. | 02-2013 08-2013 | 2719780 | 93274 | 2245068 | 2245068 | 2406.9601 | 100 | 85.7 | 85.7 | 85.7
Adquisición de 8 vehículos automotores, para sustituir parcialmente las unidades obsoletas o de costos muy altos de reparación y de esta manera apoyar las funciones operativas y ejecutivas de la Dirección Técnica.
| Adquisición de Equipo de Seguridad contra incendios para el nuevo edificio de la Dirección Local Guanajuato y Centro Regional de Atención a Emergencias (CRAE) | 1316B000029 | GTO. | 06-2013 12-2013 | 146558 |  | 141200 | 141200 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Adquisición de equipo tales como extinguidores, detectores de humo y gas, con el fin de dotar de seguridad los espacios en las nuevas instalaciones del edificio de la Dirección Local Guanajuato y CRAE
| Mantenimiento |  |  |  | 5030143108 | 675477015 | 422639631 | 422639631 | 62.5691 | 100
| Conservación, mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de Oficinas Centrales y Delegaciones Federales. | 12165120003 | Varias | 03-2013 10-2013 | 6248731
Obras de adecuación, rehablitación y mantenimiento a los inmuebles de la Secretaría como son: instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, acabados, impermeabilización, herrería, pintura, entre otros, así como los servicios relacionados a las obras.
| Programa de mantenimiento y rehabilitación 2013 del Acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas, Michoacán | 1316B000157 | MICH. | 10-2013 12-2013 | 1262919
Acciones para conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación el Acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas, que no implican un aumento en la capacidad original o en la vida útil del sistema.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste. | 1016B000119 | Varias | 01-2011 12-2013 | 155161223 | [5 empty] | 68.6 |  | 68.6
Rehabilitación y/o modernización de presas de almacenamiento y presas derivadoras; canales de conducción y distribución; equipos de bombeo; estructuras de control y de medición en canales y drenes y; contratos de supervisión y control de calidad.
| CONSERVACIÓN DIFERIDA DE MODULOS DE RIEGO (ZONAS INTERVENIDAS) | 1316B000002 | Varias | 01-2013 12-2013 | 97743164 | [5 empty] | 7.7
Actividades tanto operativas, como administrativas de infraestructura hidroagrícola, para lograr la conservación normal.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte. | 1016B000118 | Varias | 01-2011 12-2013 | 155628263 | [5 empty] | 96.1 |  | 96.1
Rehabilitación y/o modernización de canales principales y secundarios; estructuras de operación, medición y control del agua en canales; y contratos de supervisión y control de calidad de las acciones.
| Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitio del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán (2012-2013). | 1116B000302 | MICH. | 01-2012 12-2013 | 166774686
Modernización del Riego en zonas con alto potencial productivo; contrato de supervisión y control de calidad de las acciones de rehabilitación y/o modernización; gastos para supervisión.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro. | 1116B000152 | VER. | 01-2012 12-2013 | 155656495 | [5 empty] | 8.6 |  | 8.6
Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución; drenes; y supervisión.
| Obra civil para la conservación de oficinas de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos | 1216B000059 | D.F. | 01-2012 12-2013 | 3867394 | [5 empty] | 42.6 |  | 42.6
Conservación y mantenimiento del inmueble que ocupan las oficinas de la GASIR en el edificio de la CGSMN, el cual es considerado Monumento Histórico de la Nación por el INAH, por lo que se deben conservar elementos históricos.
| Rehabilitación y Modernización de los Distritos de Riego 010 Culiacán y 109 Río San Lorenzo en Sinaloa. | 1016B000183 | SIN. | 11-2010 12-2013 | 132739879 | [5 empty] | 84.4 |  | 84.4
Mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola para recuperar y mantener las características originales de diseño de la infraestructura, contemplando el uso y la aplicación de tecnología de vanguardia para incrementar y mejorar substancialmente el uso eficiente del agua.
| Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro. | 0816B000136 | CHIH. | 07-2008 12-2013 | 82294375 | [5 empty] | 68.1 |  | 68.1
Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río San Pedro, en el tramo presa derivadora San Pedro - a la confluencia del río San Pedro con el Río Conchos, Distrito de Riego 005 Delicias, estado de Chihuahua
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California. | 1116B000161 | Varias | 01-2012 12-2013 | 155670234 | [5 empty] | 2.5 |  | 2.5
Rehabilitación y/o modernización de canales principales y secundarios; estructuras de operación, control y medición; equipos de bombeo; proyectos ejecutivos; supervisión y control de calidad de las acciones.
| Obra civil de conservación y mantenimiento en oficinas centrales de la CGSMN 2011. | 1116B000335 | D.F. | 11-2011 12-2013 | 11118655 | 10349905 |  |  |  |  | 26.4
Rehabilitación y/o conservación de la infraestructura actual con que cuenta la CGSMN, realizándoles trabajos de obra civil de mantenimiento y conservación, específicamente en las áreas del domo en escalera principal, azoteas y oficinas del Banco Nacional de Datos Históricos (BNDH).
| Conservación Diferida de Distritos de Riego. | 1116B000045 | Varias | 04-2011 12-2013 | 91327860 | [5 empty] | 59.9 |  | 59.9
Mantenimiento Obra civil y electromecánica: Presas Almacenamiento y Derivadoras, Plantas Bombeo, Diques, y Estructuras; Conservación: canales y drenes (desazolve, extracción malezas acuáticas/terrestres, terracerías, losas, bordos, etc.) y caminos (rastreo, bacheo, conformación, revestimiento, etc.)
| Conservación Normal de Distritos de Riego Noroeste. | 1216B000109 | Varias | 04-2013 12-2013 | 160067133 | 223510993 | 144624087 | 144624087 | 64.7056 | 100 | 93.8 | 93.8 | 93.8
Conservación obra civil y mantenimiento obra electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos y diques; conservación obra civil en red de canales, drenes y caminos; conservación obra civil y mantenimiento obra electromecánica en estructuras y casetas operación.
| Programa de Mantenimiento de Presas del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. | 1116B000176 | Varias | 07-2011 12-2013 | 151547265 | 141069201 | 68171022 | 68171022 | 48.3245 | 100 | 46.7 | 46.7 | 46.7
Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque,
| Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 003 Tula, Hgo. (2012 2013) | 1116B000282 | HGO. | 01-2012 12-2013 | 166772808 | 54070000 | 56168302 | 56168302 | 103.8807 | 100 | 35 | 35 | 35
Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y distribución del agua; sifones; contratos de supervisión y control de calidad y; gastos para supervisión.
| CONSERVACIÓN NORMAL DE DISTRITOS DE RIEGO NORTE-NORESTE. | 1216B000110 | Varias | 04-2013 12-2013 | 129421513 | 120473235 | 35964661 | 35964661 | 29.8528 | 100 | 28.8 | 28.8 | 28.8
Conservación obra civil y mantenimiento obra electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos y diques; conservación obra civil en red de canales, drenes y caminos; conservación obra civil y mantenimiento obra electromecánica en estructuras y casetas operación.
| Mantenimiento y conservación del río Tijuana del Km 6+450 al Km15+500, ciudad de Tijuana, Baja California. | 1316B000015 | B.C. | 05-2013 12-2013 | 33523127 |  | 31427456 | 31427456 |  | 100 | 97.3 | 97.3 | 97.3
Rehabilitación de 9.05 km, desde el Km 6+450 al Km 15+500 del río Tijuana, realizando trabajos de retiro del material procedente del desmonte, limpieza, desazolve, carga y acarreo utilizando equipo mecánico, y mantenimiento a la corona del bordo
| CONSERVACIÓN DIFERIDA DE DISTRITOS DE RIEGO NORTE NORESTE. | 1216B000113 | Varias | 04-2013 12-2013 | 155161222 | 121283511 | 25604592 | 25604592 | 21.1114 | 100 | 17.1 | 17.1 | 17.1
Conservación diferida obra civil y mantenimiento obra electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos, diques, estructuras y obra dispersa; conservación diferida obra civil en red de canales, drenes y caminos.
| Programa de Mantenimiento de Vasos de regulación, Unidades, Caminos, Estructuras Complementarias y Seguridad del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. | 1116B000174 | Varias | 07-2011 12-2013 | 130255041 |  | 18403068 | 18403068 |  | 100 | 14.7 | 14.7 | 14.7
Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque,
| Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitio del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán. | 1016B000023 | MICH. | 02-2010 12-2013 | 155680145 |  | 10961930 | 10961930 |  | 100 | 86.5 | 10.3 | 86.5
Mantenimiento de la infraestructura hidroagrícola para recuperar y mantener las características originales de diseño de la infraestructura, contemplando el uso y la aplicación de tecnología de vanguardia para incrementar y mejorar substancialmente el uso eficiente del agua.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico. | 1116B000154 | Varias | 01-2012 12-2013 | 155663374 |  | 7343897 | 7343897 |  | 100 | 39.4 | 5.3 | 39.4
Rehabilitar o modernizar lzonas con alto potencial productivo; canales de conducción y distribución, sifones; estructuras de operación, control y medición; presa derivadora; elaborar proyectos ejecutivos y supervisión.
| Mantenimiento de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y automáticas, en la Cuenca Lerma-Chapala. | 1116B000069 | Varias | 05-2011 12-2013 | 6115316 | 4720170 | 4654771 | 4654771 | 98.6145 | 100 | 96.2 | 79.7 | 96.2
Trabajos de mantenimiento, para mejoramiento y conservación de la infraestructura hidráulica de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales e instalación de equipos; así como, dar protección a diverso equipo de medición y radiocomunicación.
| Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal. | 1116B000317 | Varias | 01-2012 06-2013 | 144706154 |  | 3917169 | 3917169 |  | 100 | 92 | 8.2 | 92
Rehabilitación de infraestructura drenes, estructuras, caminos, bordo-camino, manejo del agua y preservación del suelo, asesoría y capacitación a las asociaciones civiles de usuarios, evaluación de los programas.
| Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa. | 1116B000140 | SIN. | 12-2011 12-2013 | 155670820 |  | 3456174 | 3456174 |  | 100 | 58.9 | 4 | 58.9
Rehabilitación y/o modernización de canales y drenes principales y secundarios, estructuras de operación, medición y control del agua; proyectos ejecutivos; contratos de supervisión, control de calidad y gastos para supervisión de obra.
| Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Sur. | 1116B000212 | Varias | 01-2012 12-2013 | 158295675 |  | 2503695 | 2503695 |  | 100 | 43.2 | 1.7 | 43.2
Rectificaciones, encauzamientos, desazolve y reparación con el producto de la excavación de bordos y protecciones marginales y enrocamiento de aquellos bordos existentes, también se realizará la reparación de espigones que fueron dañados y, reparación de estructuras existentes en los cauces.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego del Norte del estado de Tamaulipas. | 1116B000245 | TAMPS. | 01-2012 12-2013 | 161123147 |  | 2044082 | 2044082 |  | 100 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación y servicio; drenes, elaborar proyectos ejecutivos, contratod de supervisión y control de calidad.
| Conservación y Operación de Distritos de Riego: Noroeste | 1116B000177 | Varias | 01-2012 12-2013 | 119134162 |  | 1848981 | 1848981 |  | 100 | 64.6 | 1.6 | 64.6
Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los distritos de Riego del país, que no implican un aumento en la capacidad original de dicha infraestructura.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte. | 1116B000155 | Varias | 01-2012 12-2013 | 155648912 |  | 1687676 | 1687676 |  | 100 | 9.4 | 1.6 | 9.4
Rehabilitar o modernizar presas derivadoras; canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación; zonas de alto potencial productivo; elaborar proyectos ejecutivos y supervisión.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo | 1116B000156 | Varias | 01-2012 12-2013 | 155648254 |  | 1178886 | 1178886 |  | 100 | 94.5 | 2.1 | 94.5
Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución; estructuras de operación, control, medición; pozos profundos y plantas de bombeo; caminos de operación; zonas con alto potencial productivo; elborar ejecutivos y supervisión.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur. | 1116B000151 | CHIS. | 01-2012 12-2013 | 155675268 |  | 666759 | 666759 |  | 100 | 9.2 | 1 | 9.2
Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución, reparación d edaños en la infraestructura Hidroagrícola; estructuras de operación, control y medición; caminos de operación; plantas de bombeo;elaborar proyectos ejecutivos y supervisión.
| Conservación Diferida de Distritos de Riego: Noroeste | 1116B000287 | Varias | 04-2012 12-2013 | 75340600 |  | 483499 | 483499 |  | 100 | 34.9 | 0.7 | 34.9
Mantenimiento Preventivo de obra civil y electromecánica en presas de almacenamiento y derivadoras, Plantas de Bombeo, pozos y diques; conservación de canales, drenes y caminos; mantenimiento preventivo de obra civil y electromecánica en estructuras y obras dispersas.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte. | 1116B000159 | Varias | 01-2012 12-2013 | 155645378 |  | 435708 | 435708 |  | 100 | 29.7 | 0.4 | 29.7
Rehabilitación y/o modernización de canales principales y secundarios; estructuras de operación, control y medición; proyectos ejecutivos; supervisión y control de calidad de las acciones.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte. | 1116B000153 | Varias | 01-2012 12-2013 | 155671718 |  | 336863 | 336863 |  | 100 | 3.6 | 0.4 | 3.6
Rehabilitar o modernizar canales de conducción y distribución; drenes; estructuras de operación; caminos de operación; estructuras elaborar proyectos ejecutivos y supervisión.
| Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Norte de Sinaloa. | 1116B000087 | SIN. | 05-2011 12-2013 | 155604317 |  | 335604 | 335604 |  | 100 | 76.9 | 2 | 76.9
Rehabilitación y/o modernización de canales principales y secundarios, estructuras de operación, mediación y control del agua en canales; proyectos ejecutivos; contratos de supervsión; y gastos de supervisión de la obra.
| Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 041 Río Yaqui, Estado de Sonora. | 1016B000198 | SON. | 08-2011 12-2013 | 155680104 |  | 243421 | 243421 |  | 100 | 39.4 | 1 | 39.4
Rehabilitación y/o modernización de canales de conducción y de distribución; contratos de supervisión y control de calidad; gastos para supervisión de obra.
| Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del río Conchos, en los tramos comprendidos de la presa derivadora Andrew Weiss al poblado de Saucillo, y de la presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) a la confluencia con el río Bravo. | 0816B000135 | CHIH. | 07-2008 12-2013 | 188970699 |  | 68027 | 68027 |  | 100 | 78 | 0.4 | 78
Desazolve del río Conchos del tramo de Camargo, de la presa derivadora Andew Weiss Km 0+000, hasta la derivadora Gato Negro (3+000) y de Km 11+000 al Km 19+000, así mismo los trabajos de Ojinaga se inicia el tramo presa Ing. Fernando Foglio Miramontes (Pegüis) del Km 354+000 al Km 369+000
| Mantenimiento y conservación del cauce del río El Este, desazolvando y reforzando bordos con el material producto de excavación en una longitud de 13.7 Km., en el municipio de Carmen, estado de Campeche. | 1116B000071 | CAMP. | 04-2011 12-2013 | 6420134 |  | 62640 | 62640 |  | 100 | 34.5 | 1 | 34.5
Retirar el azolve depositado en la plantilla del cauce por el arrastre de la corriente, colocando el material producto de las excavaciones en los bordos para reforzarlos semicompactando este material con el tránsito del equipo y uniformizando la altura de los bordos.
| Conservación de Obras de Cabeza y Red Mayor en Distritos de Riego (Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque-DPSAB) | 1116B000043 | Varias | 04-2011 12-2013 | 96597267 |  | 32363 | 32363 |  | 100 | 33.7 | 0.3 | 33.7
Mantenimiento Preventivo de Obra civil y electromecánica en: Presas de Almacenamiento, Presas de Derivadoras, Plantas de Bombeo, Diques y Estructuras; Conservación de canales (desazolves, extracción de malezas acuáticas/terrestres, terracerías, reposición de losas, reforzamiento de bordos., etc).
| Conservación y Operación de Distritos de Riego: Norte-Noreste | 1116B000178 | Varias | 01-2012 12-2013 | 67220052 |  | 12896 | 12896 |  | 100 | 54.4 |  | 54.4
Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los distritos de Riego del país, que no implican un aumento en la capacidad original de dicha infraestructura.
| Conservación y Operación de Distritos de Riego | 1016B000195 | Varias | 02-2011 12-2013 | 172872928 |  | 1251 | 1251 |  | 100 | 67.4 |  | 67.4
Realizar obras de mantenimiento y conservación en las Obras de cabeza (Presas, Diques, Pozos, Plantas de Bombeo y Red Hidráulica) que tienen a cargo los 85 Distritos de Riego del país
| Programa K 129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Región Zona Norte | 1116B000210 | Varias | 01-2012 12-2013 | 134516697 |  | 151 | 151 |  | 100 | 17 |  | 17
Rectificaciones, encauzamientos, desazolve; con el producto de la excavación, repararción de bordos y protecciones marginales; también se repararán los espigones que fueron dañados así como las estructuras existentes en los cauces
| Otros programas |  |  |  | 311575512 | 138088399 | 148093216 | 148093216 | 107.2452 | 100
| Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Guadalupe Victoria por la afectación con el canal Guadalupe Victoria, obras de rehabilitación, margen izquierda, río Santiago, Nayarit. | 1316B000013 | NAY. | 04-2013 12-2013 | 296454
Pago de indemnizaciones al ejido Guadalupe Victoria, Mpio. de San Blas, Edo. de Nayarit por los terrenos que fueron afectados con la construcción del canal Guadalupe Victoria dentro de las obras de rehabilitación de la margen izquierda del Río Santiago que realizó la CONAGUA.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chihuahua. | 1216B000003 | CHIH. | 01-2012 12-2013 | 30616868
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 | 1116B000132 | Varias | 06-2011 12-2013 | 21125445 | [5 empty] | 41.3 |  | 41.3
Actualización del inventario de la Infraestructura de Hidroagrícola (obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc.), maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el Distrito Federal para 2012. | 1216B000005 | D.F. | 01-2012 12-2013 | 4082249
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Pago económico a CORETT para regularizar la posesión del terreno en donde se alojan las oficinas del Distrito de Riego 084, Guaymas-Empalme, Sonora, dependiente del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua. | 1316B000104 | SON. | 07-2013 12-2013 | 997495
Realizar el pago del avaluo del terreno con superficie de 10,276 metros cuadrados, ubicado en la zona 01, manz 3A, lote 01 de la ciudad de Empalme, Sonora, donde se ubican oficinas del Distrito de Riego 084, Guaymas- Empalme. El costo del terreno, incluyendo su escrituración, a $ 961,100.20.
| Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes de propiedad nacional del estado de Tabasco. | 1116B000268 | TAB. | 01-2012 12-2013 | 14082888 | 13109189 |  |  |  |  | 96.3
Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación
| Pago de Indemnizaciones del predio El Porvenir propiedad de Joaquín Baeza Serrano, afectado por las obras del Proyecto de Rehabilitación de la Margen Derecha del Río Ameca, Unidad de Riego Valle de Banderas, Distrito de Riego 043, municipio de Bahía de Banderas, Nay. | 1316B000137 | NAY. | 09-2013 12-2013 | 4299933
Pago de indemnizaciones del predio rustico El Porvenir, ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nay., con objeto de regularizar en favor del Gobierno Federal los terrenos que eran de su propiedad, afectados con la construcción del Dren San Vicente, obra hidráulica que realizó la CONAGUA.
| Programa de Integración de Estudios técnicos justificativos para ordenamiento en acuíferos parcialmente vedados, con disponibilidad de agua subterránea. | 1316B000042 | Varias | 06-2013 12-2013 | 31343605 |  | 25760236 | 25760236 |  | 100 | 85.3 | 85.3 | 85.3
Integración del estudio técnico justificativo de 55 acuíferos, con superficie parcialmente vedada -porción de su superficie de libre alumbramiento- y que cuentan con disponibilidad de agua subterránea para otorgar nuevas concesiones o asignaciones, para establecer el ordenamiento correspondiente.
| Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el ámbito del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico en los estados de Michoacán, Nayarit y Zacatecas. | 1116B000254 | Varias | 01-2012 12-2013 | 19071994 | 16480197 | 14706003 | 14706003 | 89.2344 | 100 | 85.7 | 80 | 85.7
Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación
| Programa de Integración de Estudios técnicos justificativos para ordenamiento en acuíferos parcialmente vedados, con déficit de agua subterránea. | 1316B000041 | Varias | 06-2013 12-2013 | 16196600 |  | 13048409 | 13048409 |  | 100 | 83.6 | 83.6 | 83.6
Integración del estudio técnico justificativo de 30 acuíferos con superficie parcialmente vedada -una porción prevalece en condición de libre alumbramiento- sin disponibilidad de agua subterránea para otorgar nuevas concesiones o asignaciones, a fin de establecer el ordenamiento correspondiente.
| Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en cuencas vulnerables en el Organismo de Cuenca Frontera Sur (OCFS) | 1116B000305 | Varias | 01-2012 12-2013 | 22979447 | 16971335 | 11795167 | 11795167 | 69.5005 | 100 | 70.3 | 53.3 | 70.3
Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación
| Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el ámbito geográfico de los Organismos de Cuenca del Valle de México (OCAVM) y Península de Yucatán (OCPY) | 1116B000297 | Varias | 01-2012 12-2013 | 14515363 | 12261763 | 10681378 | 10681378 | 87.1113 | 100 | 85.6 | 76.4 | 85.6
Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación.
| Programa de estudios geohidrológicos para actualizar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país. | 1116B000354 | Varias | 01-2012 12-2013 | 20025133 | 18640584 | 9085662 | 9085662 | 48.7413 | 100 | 47.1 | 47.1 | 47.1
Estudios geohidrológicos para actualizar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país.
| Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato y Jalisco. | 1116B000252 | Varias | 01-2012 12-2013 | 18042542 | 16320751 | 8985817 | 8985817 | 55.0576 | 100 | 54.5 | 51.7 | 54.5
Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación.
| Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables para el Organismo de Cuenca río Bravo en los estados de Chihuahua y Nuevo León. | 1116B000253 | Varias | 01-2012 12-2013 | 15288150 | 11531119 | 8917675 | 8917675 | 77.3357 | 100 | 71.3 | 60.5 | 71.3
Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación.
| Programa de Obras y Acciones para la Preservación de Microcuencas de la Región XIII. | 1316B000057 | Varias | 06-2013 12-2013 | 8614302 |  | 8299999 | 8299999 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Realización de los Programas de Obras y Acciones mediante Convenios de Colaboración, con Instituciones de Investigación y Enseñanza Superior
| Programa de Supervisión para la ejecución del Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento. | 1216B000174 | Varias | 01-2013 12-2013 | 8379461 |  | 8073000 | 8073000 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Vigilar, controlar, revisar, verificar y comprobar la selección, licitación, adquisición, instalación, puesta en operación y seguimiento de los medidores.
| Programa de estudios de impacto por el cambio climático en el avance de la interfase marina en acuíferos costeros del país. | 1116B000353 | Varias | 01-2012 12-2013 | 8505771 | 7917677 | 7108178 | 7108178 | 89.7761 | 100 | 86.7 | 86.7 | 86.7
Estudios de impacto por el cambio climático en el avance de la interfase marina en acuíferos costeros del país
| Programa de estudios de reactivación de redes de monitoreo piezométrico en los Acuíferos del país. | 1116B000358 | Varias | 01-2012 12-2013 | 7783058 | 7244933 | 6531026 | 6531026 | 90.1461 | 100 | 87.1 | 87.1 | 87.1
Recopilación de la información histórica disponible de los Acuíferos de interés, Optimización de la red anterior a través de un plano, recorridos de campo para la localización y verificación física de los pozos inactivos.
| Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos prioritarios del país. | 1116B000343 | Varias | 01-2012 12-2013 | 6714226 | 6250000 | 4666642 | 4666642 | 74.6663 | 100 | 72.1 | 72.1 | 72.1
Realizar estudios de Manejo Integrado de las aguas subterráneas en 6 acuíferos de 4 entidades federativas.
| Programa de estudios geohidrológicos para determinar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país. | 1116B000355 | Varias | 01-2012 12-2013 | 7560685 | 7037935 | 2538826 | 2538826 | 36.0735 | 100 | 34.9 | 34.9 | 34.9
Estudios técnicos para determinar la disponibilidad media anual de agua de 13 acuíferos en 6 entidades federativas mediante administración
| Programa de Integración de Estudios técnicos justificativos para ordenamiento en acuíferos totalmente en libre alumbramiento, con déficit de agua subterránea. | 1316B000039 | Varias | 06-2013 12-2013 | 3113603 |  | 2374484 | 2374484 |  | 100 | 79.2 | 79.2 | 79.2
Realizar la integración del estudio justificativo de 6 acuíferos, cuya superficie se encuentra totalmente en condición de libre alumbramiento, y con déficit en su disponibilidad para otorgar concesiones o asignaciones de agua, a fin de establer el ordenamiento correspondiente.
| Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el Organismo de Cuenca Golfo Norte (OCGN) en los estados de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. | 1116B000269 | Varias | 01-2012 12-2013 | 4625360 | 2305560 | 1756024 | 1756024 | 76.1647 | 100 | 85.8 | 39.4 | 85.8
Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación
| Programa de Modelos Físicos de Infraestructura de Riego, 2011. | 1016B000203 | D.F. | 01-2011 12-2013 | 3469021 |  | 1200000 | 1200000 |  | 100 | 84 | 35.9 | 82.2
Realización de Modelos Físicos de infraestructura de riego, que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego.
| Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del Distrito de Riego 003-Tula del Estado de Hidalgo. | 1216B000171 | HGO. | 01-2013 12-2013 | 1118554 | 1041216 | 1041216 | 1041216 | 100 | 100 | 96.6 | 96.6 | 96.6
Muestreo y análisis de agua en los Principales Canales de riego agrícola; muestreo y análisis de suelo en terrenos que han sido regados con aguas negras.
| Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del Distrito de Riego 100-Alfajayucan del Estado de Hidalgo. | 1216B000172 | HGO. | 01-2013 12-2013 | 629187 | 585684 | 550328 | 550328 | 93.9633 | 100 | 90.8 | 90.8 | 90.8
Muestreo y análisis de agua en los Principales Canales de riego agrícola y muestreo y análisis de suelo en terrenos que han sido regados con aguas negras.
| Programa de Estudios de Calidad del Agua para el Sostenimiento del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque. | 1116B000357 | Varias | 01-2012 12-2013 | 3502376 |  | 393681 | 393681 |  | 100 | 82.7 | 11.7 | 82.7
Realización de estudios para apoyar las acciones de operación de la infraestructura hidráulica federal del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque al área metropolitana de la Ciudad de México
| Estudio de la Calidad del Agua y Suelos del Distrito de Riego 112-Ajacuba del Estado de Hidalgo. | 1216B000170 | HGO. | 01-2013 12-2013 | 419457 | 390456 | 390456 | 390456 | 100 | 100 | 96.6 | 96.6 | 96.6
Muestreo y análisis de agua en los Principales Canales de riego agrícola y muestreo y análisis de suelo en terrenos que han sido regados con aguas negras.
| Programa de Estudios de Calidad del Agua para el Sostenimiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. | 1116B000135 | Varias | 03-2012 12-2013 | 3057630 |  | 178806 | 178806 |  | 100 | 82.4 | 6.1 | 82.4
Realizar estudios de para la conservación de las tuberías de concreto preesforzado y estudios para definir y preservar la calidad del agua de las fuentes de captación del Sistema Cutzamala..
| Programa de Supervisión de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2012. | 1116B000233 | Varias | 01-2012 12-2013 | 11118655 |  | 10203 | 10203 |  | 100 | 96.6 | 0.1 | 96.6
Revisar y evaluar los trabajos de campo, gabinete y acciones que se desarrollen en la ejecución de los diseños ejecutivos y sus informes finales que incluyen planos, memorias de cálculo, especificaciones y catálogos de conceptos para la construcción de zonas de riego.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 1572954947 | 255351626 | 65455556 | 65455556 | 25.6335 | 100
| Programa de actividades de mantenimiento para conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación los sistemas de monitoreo y laguna de evaporación de lixiviados en el Ex confinamiento de residuos peligrosos Cytrar, Hermosillo, Sonora. | 12167100001 | SON. | 05-2013 12-2013 | 722356
Programa de mantenimiento para conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación los sistemas de monitoreo y laguna de evaporación de lixiviados en el Ex confinamiento de residuos peligrosos Cytrar, Hermosillo, Sonora.
| Programa de Proyectos y diseños Ejecutivos de Obra de Infraestructura de Riego en Sonora. | 1016B000051 | SON. | 04-2010 12-2013 | 6938042 | [5 empty] | 50.7 |  | 50.7
Elaborar el Proyecto y Diseño Ejecutivo de la obra para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.
| Estudios para el Túnel Canal General | 1316B000027 | MÉX. | 06-2013 12-2013 | 1868162
Elaboración de los estudios necesarios para el Túnel Canal General
| Estudios de Factibilidad Técnica y Económica para la construcción de infraestructura de protección de centros de población y áreas productivas sobre el río Armeria. Estado de Colima. | 1116B000235 | COL. | 03-2012 12-2013 | 3190149
Realizar estudios de factibilidad técnica, económica para la construcción de obras de protección para el control de los escurrimientos del río Armeria, en el tramo comprendido entre la presa derivadora Gregorio Torres Quintero jala y su desembocadura en el Océano Pacífico.
| Diagnósticos de la infraestructura física de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial de las principales zonas urbanas del Estado de Tabasco. | 1316B000075 | TAB. | 07-2013 12-2013 | 46704047 | [5 empty] | 6.7
Levantamientos físicos infraestructura exist; Mediciones en campo parametros hidráulicos, eléct y de calidad del agua; Evaluación téc de los sist y Doc de licitación para la rehab integral de los sist de captación y potabilización de ap, y de los sist de bombeo de drenaje pluviales y sanitarias.
| Proyecto para las obras de protección en el río Verdiguel en sus ramales a cielo abierto, en una longitud de 36 km aproximadamente, municipio de Toluca, Estado de México. | 1316B000068 | MÉX. | 06-2013 12-2013 | 2075735
Elaboración del Proyecto para las obras de protección en el río Verdiguel en sus ramales a cielo abierto, en una longitud de 36 km aproximadamente, municipio de Toluca, Estado de México.
| Estudios y Proyectos para el Saneamiento del Lago de Tequesquitengo, Municipios de Jojutla, Puente Ixtla y Xochitepec, Estado de Morelos | 1316B000053 | MOR. | 06-2013 12-2013 | 11053291
Elaboración de los Proyectos Ejecutivos de redes de Alcantarillado para los municipios de Jojutla, Xochitepec y Puente de Ixtla; y Proyectos ejecutivos de las PTAR San José Vista Hermosa y Cárcamo de Bombeo de Xoxocotla. Adecuación de PTAR Xoxocotla.
| Elaboración del Proyecto para las obras de rectificación y protección en el Río Lerma, Tramo parque Industrial de Atlacomulco, Estado de México, en una longitud de 12 km. | 1316B000065 | MÉX. | 06-2013 12-2013 | 2075735
Elaborar los estudios de preinversión, ingeniería básica, especificaciones generales y particulares aplicables para las obras de rectificación y protección en el Río Lerma en el tramo Parque Industrial de Atlacomulco.
| Estudio de caracterización del cauce en los ríos Carrizal y Sierra en las cercanías de las obras de toma Isla 1, Isla 2, Villahermosa y Parrillas para localizar sitios potenciales de captación de agua subterránea, incluyendo el proyecto de las obras de captación que resulten adecuadas. | 1316B000096 | TAB. | 07-2013 12-2013 | 10378677 | [5 empty] | 5
Consiste en estudios y proyectos a realizarse en tres etapas: identificación de sitios potenciales de captación en la margen de los ríos Carrizal y Sierra; evaluación del potencial hidráulico del río y finalmente elaboración de proyectos de captación.
| Elaboración del Proyecto para acciones de protección contra inundaciones, en la parte alta del río Lerma, tramo desde la primera laguna en Almoloya del Río hasta la entrada de la presa Alzate. | 1316B000110 | MÉX. | 08-2013 12-2013 | 4151471
Realizar el Proyecto de protección contra inundaciones, en la parte alta del río Lerma, tramo desde la primera laguna en Almoloya del Río hasta la entrada de la presa Alzate, en una longitud de 45 km.
| Elaboración del Proyecto para las acciones de protección en el Río Lerma, en diversas comunidades del municipio de Ixtlahuaca, Estado de México. | 1316B000109 | MÉX. | 08-2013 12-2013 | 4151471
Realizar el proyecto para la protección contra inundaciones y conservación del cauce del río Lerma, en diversas comunidades del municipio de Ixtlahuaca, Estado de México.
| Estudios y proyectos para la rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de Chiapa de Corzo. | 1316B000017 | CHIS. | 05-2013 12-2013 | 11416545
Elaborar los estudios preinversión, ingeniería básica y proyectos ejecutivos para rehabilitar y ampliar el sistema de agua potable de Chiapa de Corzo.
| Estudios de preinversión para el Programa para la Atención de Emergencias | 1316B000034 | Varias | 06-2013 09-2013 | 1660588
Realización de los estudios Costo y Beneficio y Dictamen de perito evaluador del Programa para la Atención de Emergencias
| Proyecto para las obras de rehabilitación de bordos de protección, rectificación y desazolve del río Tejalpa desde la parte alta de Zinacantepec hasta su descarga al río Lerma en la comunidad de Villa Seca, municipio de Toluca, Estado de México en una longitud de 31 km. | 1316B000073 | MÉX. | 06-2013 12-2013 | 2594669
Elaboración del Proyecto para las obras de rehabilitación de bordos de protección, rectificación y desazolve del río Tejalpa desde la parte alta de Zinacantepec hasta su descarga al río Lerma en la comunidad de Villa Seca, municipio de Toluca, Estado de México en una longitud de 31 km.
| Estudio de alternativas de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Frontera, municipio de Centla, Tabasco. | 1316B000064 | TAB. | 07-2013 12-2013 | 6330993
Elaboración de: Inspección de campo, Muestreo y análisis de calidad fuentes, Eva acueducto existente y diagnóstico P potabilizadora, Planeación y dimensionamiento infra, inversiones, costos de op y manto de propuestas, análisis téc y eco alter, y los términos de referencia del proyecto ejecutivo.
| Estudio para realizar la Regionalización de tormentas y elaboración de manuales para determinar el gasto de diseño en alcantarillado pluvial para localidades urbanas. | 1316B000152 | Varias | 10-2013 12-2013 | 3736324
Se requiere conocer la Tormenta y Caudal de Diseño para elab. proy. de infraestructura hidráulica pluvial de 10 localidades del país; elab. un manual que permita realizar los cálculos de manera simplificada para disminuir sobreestimaciones de caudales de diseño y disminuir los riesgos de inundación.
| Estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones provocadas por el arroyo Cachinches y sus afluentes en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. | 1116B000099 | GTO. | 02-2012 12-2013 | 1356475
Realizar el estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones provocadas por el arroyo Cachinches y sus afluentes, evitar el riesgo de inundación y afectación de la población y áreas productivas.
| Estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones de la ciudad de Irapuato, provocadas por el río Guanajuato y sus afluentes. | 1116B000088 | GTO. | 02-2012 12-2013 | 2151460
Realizar estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones de la ciudad de Irapuato, provocadas por el río Guanajuato y sus afluentes.
| Estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones provocadas por el arroyo Sanguijuela en el municipio de Acámbaro, Guanajuato. | 1116B000096 | GTO. | 02-2012 11-2013 | 1111865
Realizar el estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones provocadas por el arroyo Sanguijuela en el municipio de Acámbaro.
| Estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones provocadas por el arroyo Jalpilla en el municipio de Comonfort, Guanajuato. | 1116B000092 | GTO. | 02-2012 12-2013 | 1267526
Realizar el estudio de factibilidad técnica y económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección contra inundaciones provocadas por el arroyo Jalpilla.
| Estudio y proyecto ejecutivo del Arroyo Pie de la Cuesta, afluente del Río Aguililla, para protección contra inundaciones a la población de Aguililla, en el estado de Michoacán. | 1116B000101 | MICH. | 06-2011 12-2013 | 3869292
Realizar el Proyecto ejecutivo del anteproyecto de la alternativa de solución más rentable, que nos permita disponer de las especificaciones y volúmenes de obra para ejecutarla, para la protección integral de centros de población dentro de la cuenca del arroyo y ríos que atienden.
| Programa de Estudios de Preinversión para el Proyecto K135 infraestructura de Riego, en su componente para Unidades de Riego para la elaboración del Proyecto Ejecutivo para la construcción de la presa Catalán en el Estado de México. | 1216B000073 | MÉX. | 03-2012 12-2013 | 5324112 | [5 empty] | 50 |  | 50
Realización de los estudios imprescindibles para llevar a cabo la planeación, dirección, diseño, programación, ejecución, control y seguimiento de las acciones necesarias para la Modernización y Tecnificación de las Unidades de Riego.
| Estudios y proyectos para asegurar el incremento de agua potable en la Ciudad de Ensenada, Baja California. | 1316B000074 | B.C. | 07-2013 12-2013 | 7680221 | [5 empty] | 56.8
Proyectos y estudios: de la línea de conducción, regulación y potabilizadora a partir del acueducto Río Colorado-Tijuana. Actualizacion del Estudio de evaluación socioeconómica y Manifestación de Impacto Ambiental de desalinizadora.
| Elab. del Proyecto para las obras de rehab. de bordos de protección, rectificación y desazolve del río Solanos, desde la comunidad de San Mateo Capulhuac, hasta su descarga al río Lerma en la comunidad de Dos Caminos, ambas localidades en el Mpio de Otzolotepec, Edo. Méx., en una longitud de 16 km. | 1316B000103 | MÉX. | 07-2013 12-2013 | 1037868
Elaboración del Proyecto para las obras de rehab. de bordos de protección, rectificación y desazolve del río Solanos, desde la comunidad de San Mateo Capulhuac, hasta su descarga al río Lerma en la comunidad de Dos Caminos, con Long de 16 km.
| Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y Proyecto Ejecutivo. Construcción de infraestructura de protección contra inundaciones en la Ciudad de Palizada, Municipio de Palizada, Campeche. | 1116B000336 | CAMP. | 10-2011 12-2013 | 6269473
Elaborar los estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental, y los análisis costo beneficio, para la protección integral de Centros de población, dentro de las cuencas de los diversos ríos y arroyos en la Zona Urbana de la Cd. de Palizada.
| Elaboración del Proyecto para las obras de protección en el río Sanabria, desde la parte alta del Municipio de Calimaya hasta su descarga al Río Lerma, en el Municipio de Santa María Rayón, Estado de México. | 1316B000095 | MÉX. | 07-2013 12-2013 | 2075735
Realizar el proyecto de protección contra inundaciones, en el río Sanabria, desde la parte alta del Municipio de Calimaya hasta su descarga al río Lerma, en el Municipio de Santa María Rayón, Estado de México, con una longitud de 25 km.
| Programa de Estudios de Preinversión para el Proyecto K135 infraestructura de Riego en el estado de Chihuahua, en su componente para Unidades de Riego para 2012. | 1216B000104 | CHIH. | 06-2012 12-2013 | 18262693 | [5 empty] | 58.5 |  | 58.5
Elaboración de estudios básicos de carácter técnico (Agrologico, hidrológico, climático, Geohidrológicos, Geológico, Topográfico) que permitan diagnosticar en forma integral todo aquello que influye al logro de la sustentabilidad del agua para riego y contemplarlos en los proyectos ejecutivos.
| Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral del Organismo Operador de Tepic, Nayarit | 1316B000036 | NAY. | 06-2013 12-2013 | 1556802 | [5 empty] | 70
Elaboración del Estudio de Diagnóstico y Planeación Integral del Organismo Operador de Tepic, Nayarit
| Proyecto para las obras de rectificación y protección en el río Santiaguito, en una longitud de 25 km. | 1316B000067 | MÉX. | 06-2013 12-2013 | 2075735
Elaboración del Proyecto para las obras de rectificación y protección en el río Santiaguito, en una longitud de 25 km.
| Estudios para el Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable a la Cd de Oaxaca y Zona Conurbada, presa y acueducto Bicentenario de la Independencia. | 0916B000066 | OAX. | 05-2009 12-2013 | 184683469 |  | 23392577 | 23392577 |  | 100 | 100 |  | 100
Realizar los estudios de factibilidad técnica, socioeconómica, ambiental, del proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable a la ciudad de Oaxaca, y demas estudios para establecer las bases de una planeación a mediano y largo plazo para la ADOSAPACO.
| Programa para el Estudio en tuberías para el Sostenimiento del Sistema Cutzamala para el Abastecimiento de agua en Bloque. | 1316B000009 | MÉX. | 02-2013 12-2013 | 18432530 |  | 14908830 | 14908830 |  | 100 | 84 | 84 | 84
Diagnosticar el estado físico de las líneas de conducción de concreto pre-esforzado para reducir las fallas inesperadas en el abastecimiento de agua potable en bloque, mejorando la gestión de los recursos utilizados para la operación y mantenimiento de las líneas de conducción del Sistema Cutzamala.
| Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. | 0716B000080 | Varias | 02-2008 12-2013 | 982506124 | 251329159 | 9654741 | 9654741 | 3.8415 | 100 | 68.9 |  | 68.9
Elaborar estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado.
| Estudios de preinversión para la extracción de maleza acuática y sus sólidos asociados en el Lago de Pátzcuaro. | 1216B000108 | MICH. | 07-2012 12-2013 | 5908519 |  | 3505687 | 3505687 |  | 100 | 93.2 | 61.6 | 93.2
Elaborar los estudios básicos y ejcutivos, y de impacto ambiental, para desarrollar un programa de trabajo enfocado a la limpieza del lago de Pátzcuaro, específicamente la extracción y control de malezas acuáticas y de sus sólidos asociados en áreas críticas localizadas en la zona sur del embalse.
| Modelación Hidrológica en la Región XIII Valle de México. | 0916B000281 | Varias | 01-2010 12-2013 | 11452215 | 3622467 | 2864076 | 2864076 | 79.0642 | 100 | 76.9 | 26.1 | 76.9
Realización de estudios técnicos para apoyar los trabajos de modelación hidrológica en las subcuencas prioritarias de la Región XIII Valle de México, derivado de la problemática actual para su conducción y desalojo.
| Actualización del Análisis Costo Beneficio para la Presa de Almacenamiento El Chihuero y su Zona de Riego, municipio de Huetamo, Estado de Michoacán. | 1316B000100 | MICH. | 07-2013 12-2013 | 2802243 |  | 2687979 | 2687979 |  | 100 | 99.6 | 99.6 | 99.6
Análisis Costo Beneficio de la Presa de Almacenamiento y su Zona de Riego y la elaboración de la Manifestación de impacto Ambiental.
| Estudio, Anteproyecto y Bases de licitación para la Conceptualización del Sistema de Alerta y Control Supervisorio para el Drenaje de la Zona Metropolitana del Valle de México. | 1216B000067 | Varias | 02-2012 12-2013 | 21409032 |  | 1600412 | 1600412 |  | 100 | 49.7 | 7.8 | 49.7
Diseño de un sistema de control que permita vigilar y controlar el sistema para un mejor aprovechamiento de las estructuras que conforman el sistema principal de drenaje y que esté diseñado para que funcione por medio de un sistema computarizado en tiempo real.
| Actualización del Análisis costo beneficio del proyecto Andrés Figueroa, Gro. | 1216B000101 | GRO. | 06-2012 12-2013 | 1611414 |  | 1348159 | 1348159 |  | 100 | 86.8 | 86.8 | 86.8
Actualización del análisis costo beneficio realizado en el 2005, a fin de formular su expediente con la información básica en la cual se mostraría la realidad técnica, económica, social y financiera del mismo.
| Estudio de factibilidad para la protección contra inundaciones en centros de población y áreas productivas de la cuenca del río Calvillo, en el Estado de Aguascalientes. | 1016B000185 | AGS. | 01-2011 12-2013 | 3013246 |  | 1024658 | 1024658 |  | 100 | 99.3 | 43.3 | 99.3
Realizar la identificación, análisis y selección de alternativas para evitar inundaciones y desbordamiento; así como los estudios básicos para determinar los principales índices económicos y financieros; la vialidad social, ambiental, técnica, legal y política.
| Actualización del Análisis costo beneficio del proyecto Vicente Guerrero, Gro. | 1216B000100 | GRO. | 06-2012 12-2013 | 1611414 |  | 955871 | 955871 |  | 100 | 61.6 | 61.6 | 61.6
Actualización del análisis costo beneficio realizado en el 2005, a fin de formular su expediente con la información básica en la cual se mostraría la realidad técnica, económica, social y financiera del mismo.
| Estudio de factibilidad para la creación de un Distrito de Temporal Tecnificado en la cuenca de las Lagunas de Apan y Tochac, estados de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. | 1116B000306 | Varias | 01-2012 12-2013 | 3335597 |  | 914913 | 914913 |  | 100 | 81.1 | 28.5 | 81.1
Elaborar un estudio de factibilidad de infraestructura hidroagrícola, el cual contiene el análisis costo beneficio. Obteniendo como resultado opciones de solución a la problemática hidráulica e hidroagrícola.
| Estudio de Factibilidad Técnica y Económica y Proyecto Ejecutivo. Construcción de Infraestructura de Protección Contra Inundaciones en la Ciudad de Candelaria, Municipio de Candelaria, estado de Campeche. | 1116B000032 | CAMP. | 03-2012 09-2013 | 5378769 |  | 679785 | 679785 |  | 100 | 45 | 13.2 | 45
Elaborar los estudios de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental, y; los análisis costo beneficio, para la protección integral de Centros de población, dentro de las cuencas de los diversos Arroyos en la Zona Urbana de la Cd. de Candelaria.
| Estudio técnico definitivo de la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto Presa de almacenamiento y zona de riego Coyotes, Mpio. Concordia, estado de Sinaloa. | 1216B000088 | SIN. | 04-2012 12-2013 | 1074276 |  | 637932 | 637932 |  | 100 | 61.6 | 61.6 | 61.6
Elaborar: un Subprograma de Conservación de Suelos; Acciones de rescate, trasplante, reubicación de Especies de Flora, de reforestación y de Protección de la Fauna Silvestre; Programas de Protección de Suelos, Restauración Ecológica, Monitoreo y Vigilancia Ambiental y; Programa General de Trabajo.
| Proyecto ejecutivo para la construcción y puesta en marcha de la oficina de monitoreo en la Dirección Local Tabasco. | 1216B000074 | TAB. | 06-2012 12-2013 | 537138 |  | 499869 | 499869 |  | 100 | 96.6 | 96.6 | 96.6
Estudios topográfico, planos estructurales, acabados y de detalle, presupuesto base, volumetría, cantidades de obra, materiales y mano de obra, así como, las especificaciones técnicas de ingeniería, necesarios y suficientes para poder llevar a cabo la construcción del inmueble.
| Estudio de Prefactibilidad y Proyecto Ejecutivo para el acondicionamiento de secciones de aforo para instalación de equipo automático en las estaciones hidrométricas: Sardinas, Salomé Acosta, Cuencamé, San Francisco, Presa La Flor, Presa Los Naranjos y Presa Benjamín Ortega. | 1216B000095 | Varias | 05-2012 12-2013 | 429710 | 400000 | 392034 | 392034 | 98.0085 | 100 | 94.7 | 94.7 | 94.7
Elaborar los estudios básicos y proyectos ejecutivos necesarios para definir el tipo de las obras a realizar en cada sección de aforo de las estaciones hidrométricas consideradas, con la finalidad de eficientar y automatizar la medición de caudales.
| Programa de Estudios de Preinversión de Obras de Infraestructura Hidroagrícola. | 0616B000049 | Varias | 02-2007 12-2013 | 139359548 |  | 204010 | 204010 |  | 100 | 45.9 |  | 45.9
Realización de Estudios de Factibilidad y análisis costo-beneficio que se requieren para la ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura hidroagrícola.
| Estudio de factibilidad del proyecto presa de almacenamiento y zona de riego Las Anonas, Mpio. de la Huacana, Michoacán | 1116B000299 | MICH. | 01-2012 12-2013 | 2446103 |  | 181109 | 181109 |  | 100 | 93.3 | 7.7 | 93.3
Realizar el estudio de factibilidad y análisis costo beneficio. Obteniendo como resultado un proyecto que permita fundamentar la alternativa de inversión más rentable.
| Programa de estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos. | 1116B000001 | Varias | 01-2011 12-2013 | 13876088 |  | 2914 | 2914 |  | 100 | 10.9 | 0.1 | 10.9
Ejecución de estudios en los acuíferos del país.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 32758573511 | 4025147766 | 2643468520 | 2643468520 | 65.6738 | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 12113359539 | 481555887 | 261739582 | 261739582 | 54.3529 | 100
| Equipamiento de bienes inventariables para Oficinas Centrales y Delegaciones Federales. | 13165120003 | Varias | 04-2014 12-2014 | 13893970
Adquisición de bienes relacionados en términos generales con mobiliario, equipo de administración, equipo educacional y recreativo y equipo médico y de laboratorio, que cubren los requerimientos de la Dependencia para una eficiente operatividad de las actividades encomendadas.
| Programa de adquisición de equipo para realizar análisis de calidad del agua en campo (in situ) y equipo de observación remota de especies, que sirven para atender emergencias hidroecológicas y sustentar los dictámenes técnicos que se emiten. | 1316B000124 | Varias | 01-2014 12-2014 | 5655955
adquirir equipos para recabar la evidencia físico-química en campo durante la presencia de una emergencia hidroecológic
| Adquisición de equipo de transporte para acuíferos prioritarios en el país. | 1116B000173 | Varias | 01-2012 12-2014 | 13916541 | [5 empty] | 93.3
Compra de vehículos terrestres, cuyo objetivo es realizar estudios de campo por administración.
| Programa de Adquisiciones para la Operación del Laboratorio de la Dirección Local Campeche | 1316B000190 | CAMP. | 01-2014 12-2014 | 161618
Adquisición de equipo de Laboratorio.
| Programa de adquisición de Equipo para muestreo y análisis de descargas para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua Organismo de Cuenca Peninsula de Yucatán de CONAGUA. | 1316B000154 | YUC. | 01-2014 12-2014 | 2905785
Adquisición de equipos más avanzados tecnológicamente que puedan complementar y mejorar la capacidad analítica instalada en el OCPY.
| Programa de Equipamiento para el Laboratorio de Calidad del Agua de la Dirección Local Guanajuato. | 1316B000118 | GTO. | 08-2013 12-2014 | 8850961
Adquisición de equipos más avanzados tecnológicamente que puedan complementar y mejorar la capacidad analítica instalada, de acuerdo a la normatividad vigente en la materia, para el Laboratorio de Calidad del Agua de la Dirección Local Guanajuato.
| Adquisiciones de equipo para el laboratorio del organismo de cuenca cuencas centrales del norte. | 1316B000119 | COAH. | 01-2014 12-2018 | 6440027
Adquisición de los equipos de laboratorio componentes del proyecto.
| Programa de Adquisición de Microbús y caseta móvil para la Atención a Emergencias o Contingencias. | 1316B000179 | Varias | 01-2014 12-2014 | 668366
Adquisición de microbús y caseta móvil.
| Adquisiciones de Equipo de Laboratorio de la Dirección Local Tlaxcala | 1316B000136 | TLAX. | 01-2014 12-2014 | 6781412
Adquisicion de equipo de Laboratorio para la Dirección Local de Tlaxcala.
| Adquisición de vehículos para llevar a cabo las actividades operativas, de apoyo y seguimiento a la población afectada por sequía en el estado de Sonora. | 1316B000189 | SON. | 01-2014 12-2014 | 5003352
Adquisición de 15 vehículos destinados a llevar a cabo actividades operativas, de apoyo y seguimiento a la población afectada por efectos de sequía en el estado de Sonora, brindando auxilio a la población y apoyo a la operación de las obras hidráulicas
| Programa de Adquisiciones de Mobiliario para la Operación, Conservación, Mantenimiento del Sistema Plan de Acción Inmediata zona Sur, para Abastecimiento de Agua en Bloque. | 1316B000150 | Varias | 01-2014 12-2014 | 743757
Compra de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico.
| Adquisición de vehículos para vigilar la adecuada utilización de las concesiones de aguas nacionales y permisos de descarga de aguas residuales, y propiciar un manejo sustentable del agua y sus bienes públicos inherentes en beneficio de los Centros de Población del estado de Hidalgo. | 1316B000201 | HGO. | 01-2014 12-2014 | 1741542
Adquirir 4 vehículos operativos.
| Programa de Adquisiciones de Mobiliario para la Operación, Conservación, Mantenimiento del Sistema Cutzamala, para Abastecimiento de Agua en Bloque. | 1316B000145 | Varias | 01-2014 12-2014 | 738100
Adquisición de mobiliario y equipo de oficina.
| Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, con instalación por el proveedor. | 1116B000296 | Varias | 01-2012 12-2014 | 42528855 | 32619740 |  |  |  |  | 11.6
Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos integrados por: pluviómetro, pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digital y caseta climatológica.
| Programa de Adquisición de Vehículos para Unidades de Riego. | 1116B000332 | Varias | 01-2012 12-2014 | 25684092
Adquisición de vehículos automotores para la planeación, dirección, diseño, programación, ejecución, control y seguimiento de las acciones necesarias para la Modernización y Tecnificación de las Unidades de Riego.
| Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para conservación de Distritos de Temporal Tecnificado | 1316B000178 | Varias | 01-2014 12-2014 | 36400455
En los DTT, se adquirirá maquinaria y equipo de conservación para fortalecer a las Asociaciones Civiles de Usuarios que no cuentan con capacidad financiera, para realizar los trabajos de conservación, para mantener en condiciones de operación y mantenimiento la infraestructura hidroagrícola federal.
| Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Golfo Centro, con instalación por el proveedor. | 1116B000294 | Varias | 01-2012 12-2014 | 42528855 | 21320091 |  |  |  |  | 52
Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos integrados por: pluviómetro, pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digital y caseta climatológica.
| Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Península de Yucatán, con instalación por el proveedor. | 1116B000293 | Varias | 01-2012 12-2014 | 42528855 | 21320092 |  |  |  |  | 51
Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos integrados por: pluviómetro, pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digital y caseta climatológica.
| Adquisición y suministro de equipo e instrumental, convencional y automático; climatológico, hidrométrico, y de radiocomunicación para el nivel nacional. | 1116B000286 | Varias | 01-2011 12-2014 | 7913377
Adquisición y suministro de diverso equipo hidrométrico.
| Programa de Adquisiciones de Equipo menor para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque. | 1316B000191 | Varias | 01-2014 12-2014 | 3139920
Compra de equipo menor para mantener la infraestructura existente en el Sistema del Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua potable en bloque a la zona metropolitana de la Ciudad de México.
| Adquisición de 100 juegos de instrumentos y accesorios climatológicos para la modernización de estaciones de la Red Climatológica Nacional de Referencia del Organismo de Cuenca Frontera Sur, con instalación por el proveedor. | 1116B000295 | Varias | 01-2012 12-2014 | 42528855 | 32619740 |  |  |  |  | 14.5
Adquisición de juegos de instrumentos y accesorios climatológicos, consistentes en pluviómetro, pluviómetro digital, evaporímetro, termómetro de mínima, termómetro de máxima, anemómetro digirtal y caseta climatológica.
| Adquisiciones de Equipo de Laboratorio de la Dirección Local Colima | 1316B000093 | COL. | 01-2014 12-2014 | 746236
Adquisición de nuevo equipo de Laboratorio.
| Programa de Adquisiciones de Vehículos para monitoreo de las condiciones meteorológicas, cantidad y calidad de las aguas superficiales del Valle de México para el Distrito y varios municipios de los Estados de México, Hidalgo y Michoacán. | 1316B000193 | Varias | 01-2014 12-2014 | 9995965
Adquisiciones de Vehículos para monitoreo de las condiciones meteorológicas, cantidad y calidad de las aguas superficiales del Valle de México
| Adquisición de 60 (Sesenta) Pantallas para los Centros Hidrometeorológicos Regionales Mérida, Yucatán; Boca del Río, Veracruz; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. | 1316B000187 | Varias | 10-2013 12-2014 | 1346352 | [5 empty] | 100
Adquisición de 60 pantallas.
| Programa de Adquisiciones de Equipo de Laboratorio del area de saneamiento y calidad del agua de la Dirección Local Aguascalientes. | 1316B000130 | AGS. | 01-2014 12-2014 | 751499
Adquisición de Equipo de Laboratorio para la Dirección Local Aguascalientes.
| Programa de adquisición de Equipo para muestreo y análisis de descargas por los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios de CONAGUA | 1316B000060 | Varias | 07-2013 12-2014 | 22148643 | [5 empty] | 41.9
Adquisición de equipo de Laboratorio Para la Red Nacional de Laboratorios 2013.
| Adquisiciónes de Equipo de Laboratorio de la Dirección Local Zacatecas | 1316B000019 | ZAC. | 05-2013 12-2014 | 633117 | [5 empty] | 85.6
Adquisición de 1 Balanza analítica digital; 1 conductímetro de Mesa; 1 Espectrofotómetro Ultravioleta-visible; 1 Medidor de pH de Mesa; 1 Parrilla de calentamiento tipo vary heat; 2 Parrillas de calentamiento; 2 Bombas de vacio; 1 Destilador de hasta 18 lts/hr; 2 Campanas de extracción de gases.
| Adquisición de maquinaria y equipo para Conservación de Distritos de Riego. | 1316B000076 | Varias | 01-2014 12-2014 | 43798017
Adquisición de maquinaria y equipo de conservación de la infraestructura hidroagrícola de los Distritos de Riego.
| Programa de Adquisiciones para la Operación y Soporte de la Red de Medición de la Calidad del Agua del Organismo de Cuenca Noroeste. | 1116B000019 | SON. | 02-2011 12-2014 | 10233193 | [5 empty] | 2.1 |  | 2.1
Adquisición de equipos e instrumental para determinaciones analíticas de la calidad del agua, en campo y laboratorio de acuerdo a la normativa vigente; equipos automatizados para la realización de mediciones.
| Adquisición de mobiliario para dos Centros Hidrometeorológicos ubicados en Mérida, Yucatán y Boca del Río, Veracruz. | 1316B000185 | Varias | 10-2013 12-2014 | 2121779 | [5 empty] | 100
Adquisición de bienes muebles para los Centros Hidrometeorológicos Regionales Boca del Río, Ver. y Mérida, Yuc., para el desarrollo funciones operativas de las áreas de meteorología, hidrología y de atención a medios de comunicación y trabajo conjunto con personal de protección civil de los estados.
| Programa de Adquisición de vehículos operativos para el Centro Regional de Atención de Emergencias Texcoco. | 1216B000223 | Varias | 01-2013 12-2014 | 1658612 | [5 empty] | 100
Adquisición de 4 vehículos operativos para la operación del Centro Regional para la Atención de Emergencias Texcoco, el cual brindará auxilio a la población y apoyo a la operación de las obras hidráulicas dentro de la competencia territorial del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México.
| Adquisición y suministro de equipo e instrumental, convencional y automático; climatológico, hidrométrico, y de radiocomunicación para el nivel nacional. (Bienes de Tecnología en Informática y Comunicaciones) | 1116B000238 | Varias | 07-2011 12-2014 | 12525303 | 10660046 |  |  |  |  | 0.3
Adquisición y suministro de diverso equipo climatológico, hidrométrico y de radiocomunicación.
| Programa de Adquisiciones de la Gerencia de Calificación de Infracciones, Análisis y Evaluación. | 1116B000351 | Varias | 01-2012 12-2014 | 28941859 | 160000000 |  |  |  |  | 52.5
Compra de vehículos automotores, para oficinas centrales, Organismos de Cuenca y Direcciones Locales.
| Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque, Año 2012. | 1216B000103 | Varias | 06-2012 12-2014 | 7536902 | 5657900 |  |  |  |  | 10.4
Compra de maquinaria y equipo, industrial, eléctrico y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura de los Ramales de la Zona Sur en el Sistema del Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua potable en bloque a la zona metropolitana de la Cd. de México.
| Adquisiciones de vehículos para la planeación, construcción y seguimiento de las acciones de Infraestructura de Riego de las Unidades y Distritos de Riego. | 1216B000156 | Varias | 04-2013 11-2014 | 1985048
Adquisicion de vehiculos para llevar la adecuada operación de los programas federalizados de infraestructura hidroagrícola.
| Programa para adquisición de vehículos para Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego | 1216B000214 | Varias | 01-2013 12-2015 | 19629911 | [5 empty] | 96.6
Adquisición de 28 vehículos nuevos para los Distritos de Riego y de esta manera complementar el parque vehicular existente y estar en condiciones de continuar con las actividades de seguimiento, control, supervisión y verificación de las acciones en obras.
| Programa de Adquisiciones de Equipo de Cómputo y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque. | 0916B000207 | Varias | 08-2009 12-2014 | 2177831 | [5 empty] | 5 |  | 5
Adquisición de equipo de computo y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.
| Adquisición de ONCE (11) generadores de hidrógeno para estaciones de radiosondeo atmosférico. | 1116B000065 | Varias | 04-2011 12-2014 | 38526139 | 241906 |  |  |  |  | 100
Compra de bienes diversos, que formarán parte de la Red de Observación Meteorológica Nacional de Radiosondeo, los cuales se instalarán en las localidades donde se tienen Generadores de Hidrógeno de las estaciones actuales.
| Adquisición y suministro de vehículos para el mantenimiento y supervisión de las redes de estaciones de la infraestructura hidrométrica y climatológica a nivel nacional. | 1116B000080 | Varias | 05-2011 12-2014 | 23736211 | 10660046 |  |  |  |  | 14.9
Adquisición de vehículos, que permitan administrar en forma oportuna y eficiente los recursos humanos, materiales y financieros, para apoyar el cumplimiento de las actividades encomendadas a los diferentes Organismos de Cuencas y Direcciones Locales de la Comisión Nacional del Agua.
| Adquisición de 60 Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie en áreas naturales protegidas clasificadas como Parques Naturales | 1116B000248 | Varias | 01-2012 12-2014 | 54570357 | [5 empty] | 48.1 |  | 48.1
Adquirir 60 EMAs para modernizar y ampliar la red de estaciones de superficie para poseer datos meteorológicos representativos de las áreas naturales protegidas federales, para ayudar a la toma de decisiones en presencia de fenómenos de tiempo severo que afectan la biodiversidad de los ecosistemas.
| Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Norte del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque. | 1116B000050 | Varias | 03-2011 12-2014 | 67242463 | 50430190 |  |  |  |  | 1 |  | 1
Adquisición de maquinaria y equipo de mantenimiento, industrial, eléctrico y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura existente en la Zona Norte del PAI para el abastecimiento de agua potable en bloque a la zona metropolitana de la Ciudad de México.
| Adquisición de 15 sistemas de almacenamiento de gas hidrógeno y 16 sistemas de control de flujo, detección y alarma en caso de fuga para estaciones de radiosondeo atmosférico. | 1116B000062 | Varias | 04-2011 12-2014 | 33355964 | 7353954 |  |  |  |  | 100
Compra de bienes diversos, que formarán parte de la Red de Observación Meteorológica Nacional de Radiosondeo, los cuales se instalarán en las localidades donde se tienen Generadores de Hidrógeno de las estaciones actuales.
| Programa para la Atención de Emergencias | 1316B000113 | Varias | 08-2013 12-2014 | 11080021873 |  | 201926641 | 201926641 |  | 100 | 4.6 | 4.6 | 4.6
Programa para la atención de emergencias relacionadas con inundaciones y sequías atípicas, mediante la evacuación o el suministro de agua para consumo humano o riego agrícola mediante la adquisicion de equipo y maquinaria
| Adquisición de maquinaria y equipo para conservación de Distritos de Riego | 1216B000144 | Varias | 01-2013 12-2014 | 53391520 | 51086294 | 45050400 | 45050400 | 88.1849 | 100 | 99.6 | 99.6 | 99.6
Adquisición de maquinaria y equipo y para acciones de conservación de obra civil de la Infraestructura hidroagrícola de los Distritos de Riego a cargo de la CONAGUA.
| Adquisición de Mobiliario para oficina del nuevo edificio de la Dirección Local Guanajuato y para el Centro Regional de Atención de Emergencias, CRAE. | 1316B000021 | GTO. | 05-2013 12-2014 | 8552583 |  | 7516402 | 7516402 |  | 100 | 79.4 | 79.4 | 79.4
Adquisición de mobiliario con mamparas de panel compartido, postes para el paso del cableado, complemento en sistemas de guardado, soportes y cubiertas.
| Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Mantenimiento, Industrial, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Supervisión de los Ramales de la Zona Sur del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) para Abastecimiento de Agua Potable en Bloque. | 1116B000064 | Varias | 04-2011 12-2014 | 39041460 | 29200560 | 2670448 | 2670448 | 9.1452 | 100 | 59.2 | 8.8 | 59.2
Adquisición de maquinaria y equipo de mantenimiento, industrial, eléctrico y electrónico para operar, supervisar, conservar y mantener la infraestructura existente del Sistema del Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua potable en bloque a la zona metropolitana de la Cd. de México.
| Adquisición de 61 Estaciones Meteorológicas (EMAs), para la automatización y modernización de la Red Meteorológica Nacional de Superficie en áreas naturales protegidas clasificadas como Reservas de la Biosfera y Áreas de Protección de Recursos Naturales, Flora y Fauna | 1116B000257 | Varias | 08-2012 08-2014 | 55479864 |  | 2104837 | 2104837 |  | 100 | 29.9 | 3.9 | 29.9
Compra de bienes de equipo especializado conocido como Estación Meteorológica Automática (EMA) que formará parte de la red nacional de superficie de Estaciones Meteorológicas Automáticas que administra la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional.
| Programa de Adquisiciones de Maquinaria y Equipo de Construcción, Industrial, de Comunicaciones, Eléctrico y Electrónico para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para Abastecimiento de Agua en Bloque. | 1116B000230 | Varias | 07-2011 12-2014 | 65964302 | 45501424 | 945880 | 945880 | 2.0788 | 100 | 10.2 | 2.2 | 10.2
Compra de aereadores, bombas, elementos para subestaciones y tableros eléctricos; motoconformadoras, retroexcavadoras, plantas generadoras; equipo de medición, de laboratorio, de comunicación y equipo diverso para el mantenimiento, conservación y supervisión de la infraestructura.
| Programa de Adquisición de Equipo para el Laboratorio Nacional de Referencia para el Análisis de Compuestos Orgánicos Volátiles y Metales en agua y sedimentos. | 1116B000049 | D.F. | 02-2011 12-2014 | 15976395 | 2883904 | 874806 | 874806 | 30.3341 | 100 | 38.7 | 5.7 | 38.7
Adquisición de equipos e instrumental para determinaciones analíticas, en campo y laboratorio de acuerdo a la normativa vigente; equipos automatizados para la realización de mediciones.
| Programa de Adquisiciones de equipo de laboratorio y diverso para la Operación, Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Cutzamala para el Abastecimiento de Agua en Bloque. | 1116B000239 | Varias | 01-2012 12-2014 | 1421727 |  | 520689 | 520689 |  | 100 | 45.9 | 42.6 | 45.9
Compra de equipo de laboratorio y equipo diverso, continuar con los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de los muestreos en los diferentes cuerpos de agua, para conocer su calidad.
| Programa de Adquisiciones para la Operación del área de Toxicología Acuática de la Gerencia de Calidad del Agua. | 1316B000024 | D.F. | 06-2013 12-2014 | 1487342 |  | 129479 | 129479 |  | 100 | 13.9 | 13.9 | 13.9
Adquisición de balanza analítica, bomba de vacío, incubadora, microscopio compuesto, horno para secado, autoclave, centrífuga, equipo manifold, sonda multiparamétrica, equipo multiparamétrico para campo, draga, red de plancton, disco Secchi y botella Alpha, espectrofotómetro y potenciómetro.
| Adquisición de vehículos automotores nuevos para actividades sustantivas de la PROFEPA 2013. | 1216E000002 | Varias | 05-2013 08-2014 | 36325370
Adquisición de diversos equipos automotores para cumplir con las actividades encomendadas.
| Adquisición de mobiliario y equipo de administración para la CONANP. | 1216F000003 | Varias | 04-2013 10-2014 | 3460225
Adquisición de mobiliario, equipo de administración y de equipo educacional y recreativo para satisfacer la demanda de bienes en cada una de las Áreas y de las Oficinas Regionales y Centrales de la CONANP.
| Adquisición de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Telecomunicaciones para la CONANP. | 1216F000007 | Varias | 04-2013 09-2014 | 3134257
Adquisición de equipo de tecnologías de la información, comunicaciones y telecomunicaciones para satisfacer la demanda de bienes en cada una de las 174 Areas Naturales Protegidas y Centro Mexicano de la Tortuga, que se encuentran bajo jurisdicción de las nueve oficinas regionales de nuestro país.
| Adquisición de equipo de monitoreo, instrumental médico y de laboratorio, maquinaria y herramientas para la CONANP. | 1216F000008 | Varias | 09-2013 11-2014 | 3974900
Adquisición de equipo monitoreo, instrumental médico y de laboratorio, maquinaria y herramientas para cada una de las 176 áreas naturales protegidas y Centro Mexicano de la Tortuga, que se encuentran bajo jurisdicción de las nueve oficinas regionales de nuestro país.
| Adquisición de parque vehícular para oficinas centrales y regionales de la CONANP. | 1216F000004 | Varias | 03-2013 11-2014 | 50711670
Adquisición de parque vehícular terrestre y marítimo para satisfacer la demanda en cada una de las Áreas Naturales Protegidas, Oficinas Regionales y Centrales de la CONANP.
| Mantenimiento |  |  |  | 13683351833 | 2896155735 | 1939459243 | 1939459243 | 66.9667 | 100
| Conservación,mantenimiento, rehabilitación y servicios relacionados de los inmuebles de Oficinas Centrales y Delegaciones Federales. | 13165120001 | Varias | 04-2014 12-2014 | 33216593
Atender diversas acciones de mantenimiento y adecuación de espacios y obras en delegaciones federales y Unidades Responsables del Sector Central, así como de los servicios relacionados de los inmuebles.
| Conservación normal de Distritos de Riego Norte Noreste. | 1316B000094 | Varias | 01-2014 12-2014 | 77840078
Contar con infraestructura hidroagrícola conservada en las obras a cargo de la CONAGUA que atiende una superficie física.
| Programa de rehabilitación, conservación y mantenimiento de las presas del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua potable. | 1316B000072 | Varias | 01-2014 12-2014 | 153604421
Implementación de un Programa de Mantenimiento, Conservación y Mejoramiento, de las Presas del Sistema Cutzamala.
| Programa de mantenimiento de medidores en las fuentes de abastecimiento. | 1316B000197 | Varias | 01-2014 12-2014 | 29873292
Mantenimiento Preventivo: servicio programado a los componentes del sistema de medición y que permite tenerlo en óptimas condiciones de funcionamiento; Mantenimiento Correctivo: servicio no programado, de reparación y/o remplazo de cualquiera de sus partes o la totalidad del sistema de medición.
| Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Centro | 1316B000120 | Varias | 01-2014 12-2014 | 129603216
Mantener y conservar la Infraestructura Federal de Protección, mediante excavación a cielo abierto y restitución del volumen faltante para la conformación de bordos, rectificación y encauzamiento del río, desazolves, protecciones marginales y sustitución de los espigones dañados
| Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte. | 1316B000126 | Varias | 01-2014 12-2014 | 149000000
Conservación y mantenimiento de cortinas, diques, obra de toma, obras de control y excedencias, caminos de acceso, dispositivos de control de las obras de toma y de control y excedencias, redes de energía en presas y estructuras de cabeza, y reposición de obra civil y de protección.
| Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Chiapas | 1316B000048 | CHIS. | 01-2014 12-2014 | 125914110
Rehabilitar 148 Km de caminos, 81 Km de drenes en sus partes más críticas, 122 estructura de cruce y 31 Km de bordos; también se proporcionará asesoría técnica especializada a las Asociaciones, beneficiando una superficie total de 25,748.40 Ha.
| Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de San Luis Potosí | 1316B000117 | S.L.P. | 01-2014 12-2014 | 70118342
Rehabilitar de 71 Km de caminos, 79 Km de drenes en sus partes más críticas y 142 estructura de cruce; beneficiando una superficie total de 34,239.15 Ha.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro, para el 2014. | 1316B000173 | VER. | 01-2014 12-2014 | 155679853
Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte, para el 2014 | 1316B000116 | Varias | 01-2014 12-2014 | 155676057
Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.
| Conservación Diferida de Distritos de Riego Noroeste. | 1316B000164 | Varias | 01-2014 12-2014 | 144753224
Conservación Diferida de las Obras en la región Noroeste, permitiendo mantener en condiciones optimas de servicio y funcionamiento la infraestructura de riego.
| Conservación Diferida de Distritos de Riego Centro Sur Sureste. | 1316B000182 | Varias | 01-2014 12-2014 | 100386575
Conservación Diferida de las Obras en la región Noroeste, permitiendo mantener en condiciones optimas de servicio y funcionamiento la infraestructura de riego.
| Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 041 Río Yaqui, Estado de Sonora. | 1216B000135 | SON. | 01-2013 12-2015 | 149999593
Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.
| Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro. | 1116B000215 | Varias | 01-2012 12-2014 | 166223890 | [5 empty] | 29.1 |  | 29.1
Rehabilitación de compuertas, mecanismos de la obra de control, excedencias, válvulas, instalaciones eléctricas, restitución de materiales, sustitución o rehabilitación de equipos de bombeo, motores, tableros eléctricos, subestaciones y obra civil en casetas de operación.
| Obra civil-mecánica relacionada con radares meteorológicos | 1116B000311 | Varias | 01-2012 12-2014 | 31202380 | 29045030 |  |  |  |  | 10.9
Renovar las instalaciones de la red de radares mediante rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura actual, realizando trabajos de obra civil y mecánica.
| Reforzamiento y/o formación de bordo de protección y rectificación de los Ríos Santa Isabel y Satevó en el tramo comprendido del Río San Pedro aguas arriba de la Presa Francisco I. Madero Las Vírgenes en el municipio de Satevó, Estado de Chihuahua. | 1116B000323 | CHIH. | 05-2012 08-2014 | 8372399
Definir los volúmenes de azolve, así como las elevaciones de la rasante y la corona del bordo para reforzamiento de bordos y desazolve de los Ríos Santa Isabel y Satevó en una longitud de 72 Km., iniciando en la Comunidad denominada San Onofre del Municipio de Satevó.
| Obra civil para la rehabilitación de oficinas centrales de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN). | 1116B000237 | D.F. | 01-2012 12-2014 | 17360667 | [5 empty] | 43.5 |  | 43.5
Limpieza, consolidación y sustitución de cantera; restitución de: pisos, plafones, aplanados y pintura; conservación, rehabilitación y sustitución de herrería, carpintería, instalación eléctrica y subestación; cambio de vidrios y vitrales y; adecuación de baños y cambio por muebles ahorradores.
| Limpieza de malezas acuáticas sistemas lagunarios y fluviales de Tabasco | 1316B000199 | TAB. | 01-2014 12-2014 | 19719486
Limpieza mecánica de malezas acuáticas
| Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Norte de Sinaloa, para el 2014 | 1316B000114 | SIN. | 01-2014 12-2014 | 155670400
Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.
| Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Norte | 1316B000121 | Varias | 01-2014 12-2014 | 128420390
Mantener y conservar la Infraestructura Federal de Protección, mediante excavaciones a cielo abierto y restitución de los volúmenes faltantes para la conformación de bordos, rectificación y encauzamiento del río, desazolves, protecciones marginales y sustitución de espigones dañados.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo, para el 2014 | 1316B000125 | Varias | 01-2014 12-2014 | 155658880
Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.
| Operación, Conservación y Mantenimiento del Sistema Hidrológico del Valle de México, Estado de México, Zona Poniente. | 1316B000160 | Varias | 01-2014 12-2014 | 148207509
Conservación y mantenimiento del Sistema Hidrológico del Valle de México.
| Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque | 1316B000163 | Varias | 01-2014 12-2014 | 154896566
Operación y mantenimiento de uno los principales sistemas de abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana de la Ciudad de Méxic
| Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitio del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán (2014 2015). | 1316B000184 | MICH. | 01-2014 12-2015 | 155638953
Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitio del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque,
| Operación, Conservación y Mantenimiento del Sistema Hidrológico del Valle de México, Estado de México, Zona Oriente. | 1316B000144 | MÉX. | 01-2014 12-2014 | 155576369
Trabajos consistentes en el mantenimiento preventivo y correctivo de compuertas, sistema eléctrico de estructuras de control y campamentos; mantenimiento y conservación en tramos criticos de ríos; medición de la instrumentación, análisis de datos y evaluación del comportamiento del río La Compañía.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico, en el 2014. | 1316B000176 | Varias | 01-2014 12-2014 | 155680052
Modernización (entubamiento) de canales de conducción y distribución; Rehabilitación y/o modernización de canales (revestimiento) de conducción y distribución; Proyectos Ejecutivos; Supervisión y control de calidad de las acciones de rehabilitación y/o modernización.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte, para el 2014 | 1316B000171 | Varias | 01-2014 12-2014 | 155674448
Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.
| Limpieza de malezas acuáticas de la presa Manuel Ávila Camacho (Vasequillo) Puebla. | 1316B000198 | PUE. | 01-2014 12-2014 | 29579230
Realización de la Limpieza de malezas acuáticas de la presa Manuel Ávila Camacho (Vasequillo) Puebla.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México, para el 2014 | 1316B000128 | Varias | 01-2014 12-2014 | 155679518
Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.
| Programa de Mantenimiento de Canales del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. | 1316B000059 | Varias | 01-2014 12-2014 | 105000000
Programa de Mantenimiento, Conservación y Mejoramiento, de los canales del Sistema Cutzamala
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte, para el 2014 | 1316B000079 | Varias | 01-2014 12-2014 | 155671674
Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.
| Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 041 Río Yaqui, Estado de Sonora, para el 2014. | 1316B000107 | SON. | 01-2014 12-2016 | 149998374
Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.
| Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur. | 1316B000147 | Varias | 01-2014 12-2014 | 145000000
Conservación y mantenimiento de cortinas, diques, obra de toma, obras de control y excedencias, caminos de acceso, dispositivos de control de las obras de toma y de control y excedencias, redes de energía en presas y estructuras de cabeza, y reposición de obra civil y de protección.
| Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 003 Tula, Hgo. (2014 2015). | 1316B000105 | HGO. | 01-2014 12-2016 | 149975000
Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur, para el 2014 | 1316B000172 | CHIS. | 01-2014 12-2014 | 155676389
Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.
| Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 038 Río Mayo y Zona de Riego Fuerte Mayo, Estado de Sonora, para el 2014 | 1316B000108 | SON. | 01-2014 12-2016 | 149993720
Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.
| Operación, Conservación y Mantenimiento de las Plantas de Bombeo del Sistema Hidrológico del Valle de México en la zona oriente, Estado de México. | 1316B000031 | MÉX. | 06-2013 12-2014 | 87828146
Trabajos consistentes en: Operación de las Plantas de Bombeo Casa Colorada Profunda, Canal de Sales y Casa Colorada Superficial; suministro de diesel; mantenimiento preventivo a motores de combustión interna a diesel, plantas generadoras y subestaciones eléctricas.
| Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 004 Don Martín, N.L., para el 2014 | 1316B000106 | N.L. | 01-2014 12-2016 | 149990000
Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California, para el 2014. | 1316B000081 | Varias | 01-2014 12-2014 | 155672258
Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.
| Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro. | 1316B000148 | Varias | 01-2014 12-2014 | 149500000
Conservación y mantenimiento de cortinas, diques, obra de toma, obras de control y excedencias, caminos de acceso, dispositivos de control de las obras de toma y de control y excedencias, redes de energía en presas y estructuras de cabeza, y reposición de obra civil y de protección.
| Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa, para el 2014. | 1316B000174 | SIN. | 01-2014 12-2014 | 155652336
Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.
| Programa de mantenimiento y rehabilitación 2014 del Acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas | 1316B000175 | MICH. | 07-2014 12-2014 | 6673606
Acciones para conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación el Acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas, que no implican un aumento en la capacidad original o en la vida útil del sistema.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste, para el 2014 | 1316B000080 | Varias | 01-2014 12-2014 | 155672642
Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.
| Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado en el estado de Nayarit. | 1316B000049 | NAY. | 01-2014 12-2014 | 48443513
Rehabilitar 53 Km de caminos en sus partes más críticas; 26.7 Km de drenes para mitigar inundaciones y se rehabilitaran 150 estructuras; también se proporcionará asesoría técnica especializada a la Asociación Civil de Usuarios,beneficiando una superficie total de 19,440 Ha.
| Conservación Diferida de Distritos de Riego Norte Noreste. | 1316B000165 | Varias | 01-2014 12-2014 | 99432280
Conservación Diferida de las Obras en la región Noroeste, permitiendo mantener en condiciones optimas de servicio y funcionamiento la infraestructura de riego.
| Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque | 1316B000127 | Varias | 01-2014 12-2014 | 155420689
Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur, asegurando el suministro de 2.7 m3/s
| Programa de Mantenimiento de Acueductos del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. | 1316B000071 | Varias | 01-2014 12-2014 | 150490818
Programa de Mantenimiento, Conservación y Mejoramiento, de los canales del Sistema Cutzamala
| Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Sur | 1316B000122 | Varias | 01-2014 12-2014 | 131893443
Mantener y conservar la capacidad de los cauces y bordos existentes principalmente para proteger las áreas productivas mediante excavaciones, rectificaciones y encausamiento de ríos, desazolves, protecciones marginales así como la restitución de espigones dañados.
| Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Tabasco | 1316B000044 | TAB. | 01-2014 12-2014 | 125789566
Rehabilitar 99 Km de caminos, 274 Km de drenes en sus partes más críticas y 40 estructuras de cruce; también se proporcionará asesoría técnica especializada a las Asociaciones Civiles de Usuarios,beneficiando una superficie total de 45,394.82 Ha.
| Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Yucatán. | 1316B000052 | YUC. | 01-2014 12-2014 | 24327619
Rehabilitar 46 Km de caminos, 18.0 Km de drenes y proporcionar Asesoría Técnica y cursos de capacitación a la Asociación Civil de Usuarios, beneficiando una superficie total de 6,800 Ha.
| Operación, Conservación y Mantenimiento de la Planta de Bombeo El Caracol así como de sus captaciones, al túnel Emisor Oriente en el Municipio de Ecatepec, Estado de México | 1316B000056 | MÉX. | 06-2013 12-2014 | 36325370
Realización de trabajos de Operación, Conservación y Mantenimiento de la Planta de Bombeo El Caracol así como de sus captaciones, al túnel Emisor Oriente.
| Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave | 1316B000047 | VER. | 01-2014 12-2014 | 91600000
Rehabilitar 70 Km de caminos, 70 Km de drenes en sus partes más críticas, 100 estructura de cruce y 40 Km de bordos; proporcionar asesoría técnica especializada a las Asociaciones Civiles de Usuarios y capacitación a los usuarios, beneficiando una superficie total de 21,808.56 Ha.
| Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Campeche | 1316B000050 | CAMP. | 01-2014 12-2014 | 39438973
Rehabilitar 33 Km de caminos, 80 Km de drenes y 20 estructura de cruce; también se proporcionará asesoría técnica y cursos de capacitación a las Asociaciones Civiles de Usuarios, beneficiando una superficie total de 8,500 Ha.
| Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Quintana Roo. | 1316B000123 | Q. ROO | 01-2014 12-2014 | 47160709
Rehabilitar 75 Km de caminos, 44 Km de drenes y 26 estructuras de cruce, beneficiando una superficie total de 15,500 Ha.
| Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque. | 1316B000025 | Varias | 06-2013 12-2014 | 149750000 | [5 empty] | 19.4
Obras para mantener en las mejores condiciones técnicas y económicas la capacidad operativa del sistema PAI zona sur, sin detener la operación actual, permitiendo el aprovechamiento de las fuentes de abastecimiento de pozos actuales a través de acciones preventivas y correctivas.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego del Norte del estado de Tamaulipas, para el 2014 | 1316B000115 | TAMPS. | 01-2014 12-2014 | 155671334
Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas, para el 2014 | 1316B000129 | Varias | 01-2014 12-2014 | 155672881
Asegurar y mantener en condiciones normales de funcionamiento hidráulico y de operación, la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua.
| Mantenimiento y conservación de la red de estaciones hidrométricas y climatológicas | 1316B000149 | Varias | 01-2014 12-2014 | 50492264
Realizar la contratación del Mantenimiento y conservación de la red de estaciones hidrométricas y climatológicas.
| Programa de Mantenimiento de Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. | 1316B000058 | Varias | 06-2014 12-2014 | 148415082
Mantenimiento, Conservación y Mejoramiento, de las Plantas de Bombeo y la Planta Potabilizadora.
| Programa de Mantenimiento de Vasos de regulación, Unidades, Caminos, Estructuras complementarias y Seguridad del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. | 1316B000069 | Varias | 01-2014 12-2014 | 147500000
Implementación de un Programa Integral de Mantenimiento, Conservación y Mejoramiento.
| Conservación normal de Distritos de Riego Noroeste. | 1316B000092 | Varias | 01-2014 12-2014 | 145301479
Acciones de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo en las obra civil y electromecánica de la Infraestructura hidroagrícola de los Distritos de Riego a cargo de la CONAGUA
| Conservación normal de Distritos de Riego Centro Sur Sureste. | 1316B000091 | Varias | 01-2014 12-2014 | 91332358
Contar con infraestructura hidroagrícola conservada en las obras a cargo de la CONAGUA que atiende una superficie física.
| Conservación de Obras de Cabeza y red mayor en Distritos de Riego con la devolucion de pagos por suministro de agua en bloque. | 1316B000162 | Varias | 01-2014 12-2014 | 98597432
Conservación diferida de las obras, permite preservar la infraestructura hidroagrícola en condiciones de servicio para suministrar el agua de los diferentes usos.
| Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Tamaulipas. | 1316B000051 | TAMPS. | 01-2014 12-2014 | 137674189
Rehabilitar 120 Km de caminos, 243 Km de drenes y 133 estructuras de cruce; también se proporcionará asesoría técnica especializada a las 4 Asociaciones Civiles de Usuarios, beneficiando una superficie total de 189,316.57 hectáreas
| Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 038 Río Mayo y Zona de Riego Fuerte Mayo, Estado de Sonora. | 1216B000134 | SON. | 01-2013 12-2015 | 149992841
Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Noroeste. | 1216B000122 | Varias | 01-2013 12-2015 | 149996351 | 74165308 | 120511452 | 120511452 | 162.4903 | 100 | 80.3 | 80.3 | 80.3
Descripción del proyecto: Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.
| Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Sur | 1216B000150 | Varias | 01-2013 12-2014 | 147446250 | 215608649 | 115300864 | 115300864 | 53.4769 | 100 | 75.6 | 75.6 | 75.6
Mantener y conservar la Infraestructura Federal de Protección, mediante excavación a cielo abierto y restitución del volumen faltante para la conformación de bordos, rectificación y encauzamiento del río, desazolves, protecciones marginales y sustitución de espigones dañados.
| Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Norte | 1216B000148 | Varias | 01-2013 12-2014 | 140061909 | 400999997 | 114802508 | 114802508 | 28.6291 | 100 | 79.2 | 79.2 | 79.2
Las acciones a realizar son mantener y conservar la Infraestructura Federal de Protección, mediante excavación a cielo abierto y restitución del volumen faltante para conformar bordos, rectificación, encauzamiento y desazolve de ríos, protecciones marginales y sustitución de espigones dañados.
| Programa K 129 Mantenimiento de la Infraestructura para la Protección de Áreas Productivas Región Zona Centro | 1216B000149 | Varias | 01-2013 12-2014 | 145899862 | 375352587 | 101502658 | 101502658 | 27.0419 | 100 | 67.2 | 67.2 | 67.2
Excavación a cielo abierto y restitución del volumen faltante para la conformación de bordos, rectificación y encauzamiento del río, desazolves, protecciones marginales y sustitución de los espigones dañados.
| Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Norte. | 1216B000152 | Varias | 01-2013 12-2014 | 149000000 | 69550000 | 99129963 | 99129963 | 142.5305 | 100 | 66.5 | 66.5 | 66.5
Conservación y mantenimiento de cortinas, diques, obra de toma, obras de control y excedencias, caminos de acceso, dispositivos de control de las obras de toma y de control y excedencias, redes de energía en presas y estructuras de cabeza, y reposición de obra civil y de protección.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Norte. | 1216B000120 | SIN. | 01-2013 12-2015 | 149998890 | 30000000 | 97534740 | 97534740 | 325.1158 | 100 | 62.8 | 62.8 | 62.8
Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario aplicar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.
| Mantenimiento de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y automáticas a nivel nacional. | 1116B000074 | Varias | 02-2011 12-2014 | 112520787 | 159689133 | 96919496 | 96919496 | 60.6926 | 100 | 92.6 | 89.5 | 92.6
Mantener y conservar estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales y, modernizar la infraestructura para instalación de equipo automático; mantener y restaurar la infraestructura para instalación de equipo hidrométrico y climatológico convencional, automático y de radiocomunicación.
| CONSERVACIÓN NORMAL DE DISTRITOS DE RIEGO CENTRO - SUR - SURESTE. | 1216B000111 | Varias | 01-2013 12-2014 | 103208692 | 96072784 | 93013693 | 93013693 | 96.8159 | 100 | 93.5 | 93.5 | 93.5
Conservación obra civil y mantenimiento obra electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos y diques; conservación obra civil en red de canales, drenes y caminos; conservación obra civil y mantenimiento obra electromecánica en estructuras y casetas operación.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Río Bravo | 1216B000127 | Varias | 01-2013 12-2015 | 149998847 | 119918847 | 87998341 | 87998341 | 73.3816 | 100 | 56.7 | 56.7 | 56.7
Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.
| CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CABEZA Y RED MAYOR EN DISTRITOS DE RIEGO CON LA DEVOLUCION DE PAGOS POR SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE. | 1216B000145 | Varias | 01-2013 12-2014 | 105279053 | 98000000 | 86256739 | 86256739 | 88.0171 | 100 | 85 | 85 | 85
Mantenimiento preventivo de obra civil y electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos, diques y estructuras; desazolves, extracción de malezas acuáticas/terrestres, terracerías, reposición de losas, reforzamiento de bordos en redes de canales, drenes y caminos.
| Operación, Conservación y Mantenimiento de los Subsistemas Hidrológicos Valle de México (Zona Oriente), Distrito Federal, Estado de México. | 1216B000102 | Varias | 06-2012 12-2014 | 75188581 |  | 79912721 | 79912721 |  | 100 | 35.9 | 8.2 | 35.9
Las principales obras se refieren al desazolve y rectificación parcial de drenes, barrancas, ríos y canales; la sobreelevación y/o reparación de bordos en los ríos de oriente, trabajos de mantenimiento y rehabilitación de sistemas de bombeo en la región.
| Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Norte de Sinaloa. | 1216B000132 | SIN. | 01-2013 12-2015 | 149985410 | 25740000 | 70426499 | 70426499 | 273.6072 | 100 | 45.4 | 45.4 | 45.4
Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.
| Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal. | 1216B000177 | Varias | 01-2013 12-2014 | 149951000 | 93519709 | 66969797 | 66969797 | 71.6104 | 100 | 44.7 | 44.7 | 44.7
Trabajos de Conservación y Rehabilitación de caminos, drenes, bordos, bordos de protección y estructuras; acciones de Manejo de Agua y Preservación de Suelos; trabajos como: represas para control de erosión, prácticas vegetativas, cercos vivos, cortinas rompevientos, drenaje parcelario y subsoleo.
| Mantenimiento, operación y supervisión de las Plantas de Bombeo del Sistema Hidrológico del Valle de México ubicadas en la Zona Federal del Río La Compañía y municipios del Estado de México. | 1216B000091 | MÉX. | 05-2012 12-2014 | 147000000 |  | 66544721 | 66544721 |  | 100 | 43.7 | 43.7 | 43.7
Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura del Sistema Hidrológico Regional para el control, manejo, regulación y desalojo de aguas residuales y pluviales.
| Programa K 111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Centro. | 1216B000153 | Varias | 01-2013 12-2014 | 149500000 | 64495097 | 47556196 | 47556196 | 73.7361 | 100 | 31.8 | 31.8 | 31.8
Conservación y mantenimiento de cortinas, diques, obra de toma, obras de control y excedencias, caminos de acceso, dispositivos de control de las obras de toma y de control y excedencias, redes de energía en presas y estructuras de cabeza, y reposición de obra civil y de protección.
| Programa de Mantenimiento de Acueductos y Canales del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque | 1016B000108 | Varias | 01-2011 12-2014 | 149900000 | 147904237 | 46936428 | 46936428 | 31.7343 | 100 | 31.4 | 30.2 | 31.4
Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.
| Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque. | 1216B000216 | Varias | 01-2013 12-2014 | 149000000 |  | 40275757 | 40275757 |  | 100 | 45.4 | 26.1 | 26.1
Realizar trabajos de conservación, mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y modernización de infraestructura hidráulica y obras complementarias en el sistema del Plan de Acción Inmediata Zona Norte.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Balsas. | 1216B000128 | Varias | 01-2013 12-2015 | 149999520 | 48500000 | 38034602 | 38034602 | 78.4219 | 100 | 24.5 | 24.5 | 24.5
Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.
| CONSERVACIÓN DIFERIDA DE DISTRITOS DE RIEGO CENTRO SUR SURESTE. | 1216B000112 | Varias | 04-2013 12-2014 | 149500000 | 41759168 | 37060054 | 37060054 | 88.7471 | 100 | 24.8 | 24.8 | 24.8
Conservación diferida obra civil y mantenimiento obra electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos, diques, estructuras y obra dispersa; conservación diferida obra civil en red de canales, drenes y caminos.
| Programa de Mantenimiento de Plantas de Bombeo y Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para abastecimiento de agua en bloque. | 1116B000175 | Varias | 07-2011 12-2014 | 113450000 | 112244716 | 36777929 | 36777929 | 32.7658 | 100 | 31.7 | 31.7 | 31.7
Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico | 1216B000125 | Varias | 01-2013 12-2015 | 149991975 | 104852000 | 36739997 | 36739997 | 35.0399 | 100 | 23.7 | 23.7 | 23.7
Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Norte. | 1216B000124 | Varias | 01-2013 12-2015 | 149994376 | 21980000 | 33915510 | 33915510 | 154.3017 | 100 | 21.5 | 21.5 | 21.5
Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.
| Mantenimiento y conservación de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales, en la cuenca del río Grijalva, estados de Chiapas y Tabasco. | 1116B000072 | Varias | 01-2011 12-2014 | 106294340 | 98945089 | 30690576 | 30690576 | 31.0178 | 100 | 30 | 30 | 30
Trabajos de mantenimiento, para rehabilitación, mejoramiento y conservación de la infraestructura hidráulica de estaciones hidrométricas y climatológicas convencionales e instalación de equipos; así como, dar protección a diverso equipo de medición y radiocomunicación.
| Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera | 0916B000187 | VER. | 03-2010 12-2014 | 146060218 |  | 30390117 | 30390117 |  | 100 | 62.8 |  | 62.8
Acciones para conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación el Sistema Acueducto Uxpanapa-La Cangrejera para el abastecimiento de 2.1 m3-s de agua en bloque, que no implican un aumento en la capacidad original o en la vida útil del sistema, incluye estudios y proyectos.
| Rehabilitación y Modernización de los Distritos del Centro y Sur de Sinaloa. | 1216B000133 | SIN. | 01-2013 12-2015 | 149990038 | 41480000 | 25359245 | 25359245 | 61.1361 | 100 | 16.3 | 16.3 | 16.3
Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.
| Programa K111 Operación y conservación de presas y estructuras de cabeza Zona Sur. | 1216B000151 | Varias | 01-2013 12-2014 | 145000000 | 39000000 | 21854544 | 21854544 | 56.0373 | 100 | 15.1 | 15.1 | 15.1
Conservación y mantenimiento de cortinas, diques, obra de toma, obras de control y excedencias, caminos de acceso, dispositivos de control de las obras de toma y de control y excedencias, redes de energía en presas y estructuras de cabeza, y reposición de obra civil y de protección.
| CONSERVACIÓN DIFERIDA DE DISTRITOS DE RIEGO NOROESTE. | 1216B000114 | Varias | 04-2013 12-2014 | 149500000 | 88966454 | 21701347 | 21701347 | 24.3927 | 100 | 14 | 14 | 14
Conservación diferida obra civil y mantenimiento obra electromecánica en presas de almacenamiento, derivación, plantas de bombeo, pozos, diques, estructuras y obra dispersa; conservación diferida obra civil en red de canales, drenes y caminos.
| Conservación y Mantenimiento del Sistema Hidrológico del Valle de México, Estado de México, Zona Poniente. | 1216B000155 | Varias | 08-2012 12-2014 | 141331759 |  | 21457733 | 21457733 |  | 100 | 24.2 | 15.5 | 15.5
Desazolve y limpieza parcial del túnel Emisor Poniente; desazolve parcial de la presa Capulín, río San Joaquín y barranca el Carmen; desazolve y reposición de muros, rodapié y recuperación de la rasante hidráulica en ríos; mantenimiento preventivo y correctivo a estructuras hidráulicas.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Aguas del Valle de México | 1216B000126 | Varias | 01-2013 12-2015 | 149871325 | 20000000 | 16614845 | 16614845 | 83.0742 | 100 | 10.7 | 10.7 | 10.7
Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.
| Conservación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México. | 0916B000248 | MÉX. | 02-2010 12-2014 | 20016397 |  | 16523683 | 16523683 |  | 100 | 71.6 | 71.6 | 71.6
Mantener en condiciones adecuadas de operación, las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Zona Federal del Lago de Texcoco.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Golfo Centro | 1216B000130 | VER. | 01-2013 12-2015 | 149988196 | 50000000 | 16493853 | 16493853 | 32.9877 | 100 | 10.6 | 10.6 | 10.6
Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Cuencas Centrales del Norte. | 1216B000123 | Varias | 01-2013 12-2015 | 149999822 | 50000000 | 15107027 | 15107027 | 30.2141 | 100 | 9.7 | 9.7 | 9.7
Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.
| Rehabilitación y Modernización del Módulo 7 Canoas Huanguitio del Distrito de Riego 045 Tuxpan y Zona de Riego de la Presa El Bosque, Michoacán (2013 2014). | 1216B000136 | MICH. | 01-2013 12-2014 | 161017867 | 46710000 | 14061929 | 14061929 | 30.1048 | 100 | 9.1 | 9.1 | 9.1
Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.
| Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Norte para Abastecimiento de Agua en Bloque. | 1016B000130 | Varias | 02-2011 12-2014 | 140350000 |  | 11434051 | 11434051 |  | 100 | 17.8 | 6.5 | 17.8
Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema del Plan de Acción Inmediata Zona Norte para el abastecimiento de agua en bloque.
| Rehabilitación y Modernización en Distritos de Riego en la Cuenca Lerma Santiago Pacífico. | 0916B000243 | Varias | 02-2010 12-2015 | 149990000 |  | 9849295 | 9849295 |  | 100 | 34.8 | 6.8 | 34.8
Modernización del riego en zonas con alto potencial productivo;.rehabilitación y modernización de: canales de conducción y de distribución; sifones; estructuras de operación, control y medición; presa derivadora; proyectos ejecutivos y supervisión.
| Programa de Conservación, Mantenimiento y Mejoramiento del Sistema del Plan de Acción Inmediata (PAI) Zona Sur para Abastecimiento de Agua en Bloque. | 1116B000192 | Varias | 01-2012 12-2014 | 149980000 |  | 9643126 | 9643126 |  | 100 | 78.2 | 6 | 78.2
Conservar y mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura existente en el Sistema del Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de agua en bloque.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Frontera Sur | 1216B000129 | CHIS. | 01-2013 12-2015 | 149973419 | 15000000 | 9501667 | 9501667 | 63.3444 | 100 | 6.1 | 6.1 | 6.1
Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.
| Mantenimiento y conservación del bordo de protección, en ambas márgenes del río San Pedro; en los municipios de Tuxpan y Rosamorada, Nayarit. | 1116B000031 | NAY. | 10-2011 12-2014 | 30252589 | 13411845 | 9209072 | 9209072 | 68.6637 | 100 | 84.3 | 4.1 | 84.3
Realizar trabajos de mantenimiento del bordo en el cauce Federal que reduzcan el riesgo ocasionado por las crecidas cíclicas del río San Pedro, desde la altura del Km 3+300 hasta el Km 18+000 del trayecto de la carretera internacional a la zona de esteros lo que representa una longitud de 15.8 Km
| CONSERVACIÓN NORMAL DE MODULOS DE RIEGO (ZONAS INTERVENIDAS). | 1316B000004 | Varias | 01-2013 12-2014 | 54104454 |  | 8529603 | 8529603 |  | 100 | 16.4 | 16.4 | 16.4
Operación, conservación y administración de los Modulos de Riego intervenidos, por lo cual , se requiere efectuar trabajos de conservación normal media anual en el total de las obras de infraestructura hidráulica existente en dichos modulos.
| Programa de mantenimiento de medidores en las fuentes de abastecimiento | 1216B000173 | Varias | 01-2013 12-2014 | 16282802 |  | 8066791 | 8066791 |  | 100 | 51.4 | 51.4 | 51.4
Verificación de la alimentación eléctrica, limpieza de conectores, ajuste de la unidad eléctronica, limpieza de caseta y zona preliminar y calibración del equipo; sustitución del componente central del equipo de medición y aplicación del paquete de mantenimieto preventivo.
| Mantenimiento y conservación del cauce del Río Meca, desazolvando y reforzando bordos con el material de excavación en una longitud de 30 Km, municipios Altzayanca y Huamantla, Estado de Tlaxcala | 1116B000033 | TLAX. | 03-2011 12-2014 | 70115030 | 65354186 | 7645295 | 7645295 | 11.6982 | 100 | 11.3 | 11.3 | 11.3
Realizar levantamientos topográficos para definir volúmenes de azolve, elevaciones de la rasante y de la corona del bordo para determinar los volúmenes a desazolvar y efectuar trabajos en el río Meca en 5 Km, del camino Benito Juárez-Francisco I. Madero a la confluencia con el rio Guadalupe.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Pacífico Sur. | 1216B000121 | OAX. | 01-2013 12-2015 | 149990345 | 15000000 | 5065536 | 5065536 | 33.7702 | 100 | 3.3 | 3.3 | 3.3
Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.
| Mantenimiento y conservación del Río Laja mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre el poblado de Comonfort, municipio de Comonfort y la desembocadura del río Laja con el Río Lerma en el municipio de Salamanca, Gto. | 1116B000084 | GTO. | 02-2012 12-2014 | 29723141 | 12194997 | 5010943 | 5010943 | 41.0902 | 100 | 40.6 | 17.5 | 40.6
Conservar y mantener el cauce del Río Laja, mediante el desazolve, desmonte de bermas de cauces y rehabilitación de bordos, acciones que permiten conservar las condiciones adecuadas de operación y que no implican un aumento en la vida útil o capacidad original de las mismas.
| Rehabilitación y Modernización del Distrito de Riego 004 Don Martín, N.L. | 1216B000078 | Varias | 03-2012 12-2015 | 149995890 |  | 3901325 | 3901325 |  | 100 | 7.7 | 2.6 | 7.7
Entubamiento de canales de conducción y distribución de agua; proyecto ejecutivo; supervisión y control de calidad de las acciones; supervisión de obra.
| Conservación y mantenimiento de tuneles del Valle de México, Estado de México | 1216B000142 | MÉX. | 01-2013 12-2014 | 149000000 |  | 2681775 | 2681775 |  | 100 | 1.7 | 1.7 | 1.7
Mantenimiento y conservación de los Tuneles Emisor Poniente y Nuevo de Tequixquiac
| Mantenimiento y conservación del Río Lerma mediante limpia, desmonte, desazolve y reforzamiento de bordos en diversos tramos a lo largo del río entre la Presa Solís, municipio de Acámbaro y el poblado de Santa Ana Pacueco, municipio de Pénjamo Gto. | 1116B000083 | GTO. | 02-2012 12-2014 | 23678212 | 9245902 | 1600759 | 1600759 | 17.3132 | 100 | 32.8 | 7 | 32.8
Desazolve, desmonte y dar cuerpo a los bordos; el producto del desazolve de buena calidad se colocará en los bordos marginales para darles robustez y altura; mantenimiento del cauce: desmonte, desazolve y, rehabilitación de bordos de protección en diferentes tramos a lo largo del río Lerma.
| Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California | 1216B000131 | Varias | 01-2013 12-2015 | 149995378 | 1450000 | 1425159 | 1425159 | 98.2868 | 100 | 1 | 1 | 1
Con el fin de tener en condiciones óptimas de funcionamiento a la infraestructura hidroagrícola, es necesario ejecutar las acciones de rehabilitación y modernización con criterios técnicos y económicos.
| Conservación de Obras de Cabeza y Red Mayor en Distritos de Riego (Devolución de Pagos por Suministro de Agua en Bloque-DPSAB) | 1116B000137 | Varias | 01-2012 12-2014 | 114709467 |  | 1293404 | 1293404 |  | 100 | 44.6 | 1.2 | 44.6
Conservar y mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento y operación la infraestructura de los distritos de Riego del país.
| Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del Río Nazas, en el tramo los Viñedos al Puente San Miguel, estado de Coahuila. | 1016B000058 | COAH. | 05-2010 12-2014 | 103806848 |  | 225878 | 225878 |  | 100 | 39.2 | 0.4 | 39.2
Mantenimiento y conservación del cauce rectificado del Río Nazas, en el tramo de los Viñedos (Km 0+000) al puente San Miguel (Km 70+000) en una longitud de 70.0 Km; desmontar, remover los promontorios areno-arcillosos dentro del cauce, rehabilitación de bordos de protección en ambos lados del río.
| Mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones dependientes de la CONANP. | 1216F000002 | Varias | 03-2013 11-2014 | 23209317
Obras de mantenimiento, adecuación y rehabilitación en instalaciones en las Áreas Protegidas, a fin de llevar a cabo las operaciones sustantivas en condiciones óptimas de operación, que permita a la CONANP continuar con la conservación de los ecosistemas dentro de las Áreas Protegidas.
| Otros programas |  |  |  | 1574881723 | 374641383 | 295761857 | 295761857 | 78.9453 | 100
| Programa de Integración del Estudio técnico justificativo para ordenamiento en un acuífero parcialmente vedado, con déficit de agua subterránea | 1316B000132 | PUE. | 01-2014 12-2014 | 518934
Realizar estudios técnicos justificativos con firmas consultoras o mediante convenios de colaboración.
| Programa de Integración de Estudios técnicos justificativos para el ordenamiento en un acuíferos en los que se suspendió la condición de libre alumbramiento, con disponibilidad de agua subterránea. | 1316B000131 | Varias | 01-2014 12-2014 | 12973346
Realizar estudios técnicos justificativos con firmas consultoras o mediante convenios de colaboración.
| Programa de Integración de Estudios técnicos justificativos para el ordenamiento en 91 acuíferos parcialmente vedados, en los que se suspendió la condición de libre alumbramiento, con disponibilidad de agua subterránea. | 1316B000140 | Varias | 01-2014 12-2014 | 51270665
Se realizarán estudios técnicos justificativos en acuíferos que cuentan con disponibilidad de agua subterránea para otorgar nuevas concesiones o asignaciones.
| Supervisión de Proyectos Ejecutivos en los Estados de San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. | 1316B000066 | Varias | 07-2013 12-2016 | 51582024
Se realizara la Supervisión de Proyectos Ejecutivos en los Estados de San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas.
| Sostenimiento del Sistema Cutzamala para el Abastecimiento de Agua en Bloque (2 Etapa de Instrumentación Hidrometeorológica). | 1316B000077 | Varias | 01-2014 12-2014 | 20549781
Realización de la instrumentación de telemetría y control para medición de los aportes a las presas del Sistema Cutzamala Valle de Bravo, Villa Victoria y el Bosque, así como la instrumentación de la red meteorológica automatizada del Sistema Cutzamala.
| Programa de Integración de los Estudios técnicos justificativos para ordenamientos en acuíferos totalmente vedados, con déficit de agua subterránea. | 1316B000085 | ZAC. | 01-2014 12-2014 | 4151471
Realizar estudios técnicos justificativos con firmas consultoras o mediante convenios de colaboración.
| Programa de estudios geohidrológicos para actualizar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país | 1316B000098 | Varias | 01-2014 12-2014 | 26647253
Realizar geohidrológicos para actualizar la disponibilidad media anual de agua en acuíferos del país con firmas consultoras o mediante convenios de colaboración.
| Programa de estudios de instrumentación de redes de monitoreo piezométrico | 1316B000082 | Varias | 01-2014 12-2014 | 18058898
Realizar estudios técnicos justificativos con firmas consultoras o mediante convenios de colaboración.
| Programa de estudios de recarga artificial de acuíferos. | 1316B000078 | Varias | 01-2014 12-2014 | 5448805
Realizar estudios técnicos justificativos con firmas consultoras o mediante convenios de colaboración.
| Programa de estudios de reactivación de redes de monitoreo piezométrico en los acuíferos del país. | 1316B000083 | Varias | 01-2014 12-2014 | 14115001
Realizar estudios técnicos justificativos con firmas consultoras o mediante convenios de colaboración.
| Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos sobrexplotados o en riesgo de sobrexplotación de los Estados de Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, y Zacatecas, | 1316B000086 | Varias | 01-2014 12-2014 | 36948090
Realizar estudios de manejo integrado con firmas consultoras o mediante convenios de colaboración.
| Programa de estudios de impacto por el cambio climático en el avance de la interfase marina en acuíferos costeros del país. | 1316B000088 | SIN. | 01-2014 12-2014 | 1453015
Realizar estudios de impacto por el cambio climático en el avance de la interfase marina en acuíferos costeros del país con firmas consultoras o mediante convenios de colaboración.
| Pago de Indemnizaciones para la regularización de terrenos que alojan obras hidráulicas en el ejido Villa Hidalgo, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. | 1216B000106 | NAY. | 06-2012 12-2014 | 654769 | [5 empty] | 100 |  | 100
Pago de Indemnizaciones al ejido Villa Hidalgo, Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, para la regularización de terrenos que fueron destinados al alojamiento de las obras hidráulicas de la margen izquierda del Río Santiago.
| Programa de Modelos Físicos de Infraestructura de Riego, 2012. | 1116B000275 | D.F. | 01-2012 12-2014 | 3335596
Estudio en Modelo físico del vertedor de la Presa de Almacenamiento Piedras Azules, Mpio. de Valle de Allende, Chih. y del vertedor de la Presa de Almacenamiento Norogachi, Chih.
| Programa de Estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos | 1316B000070 | Varias | 01-2014 12-2014 | 8873769
Se realizarán Estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos.
| Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos del país. | 1316B000038 | Varias | 01-2014 12-2014 | 32842800
Realizar estudios geohidrológicos con firmas consultoras o mediante convenios de colaboración.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guanajuato en su zona norte para 2012. | 1216B000050 | GTO. | 01-2012 12-2014 | 12246747 | [5 empty] | 87.7 |  | 87.7
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona Norte para 2012. | 1216B000047 | MÉX. | 01-2012 12-2014 | 14287871 | [5 empty] | 21 |  | 21
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Sur para 2012. | 1116B000326 | Varias | 01-2012 12-2014 | 15010183 | [5 empty] | 17.1 |  | 17.1
Descripción de las características físicas y recursos de cada una de las Unidades, determinación y descripción de las acciones y proyectos que coadyuven al desarrollo productivo e incremento en la productividad del agua y la infraestructura, bajo un esquema sustentable y económicamente viable.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Sinaloa para 2012. | 1216B000041 | SIN. | 01-2012 12-2014 | 6123374
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Coahuila en su zona Norte para 2012. | 1216B000006 | COAH. | 01-2012 12-2014 | 16328996 | [5 empty] | 18.4 |  | 18.4
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Coahuila en su zona Sur para 2012. | 1216B000009 | COAH. | 01-2012 12-2014 | 16328996
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Proyecto ejecutivo de la zona de riego Santa María, proyecto Baluarte-Presidio 2a. Etapa, Sección 1, municipio de Rosario y Escuinapa, Edo. de Sinaloa. | 1216B000194 | SIN. | 01-2013 12-2016 | 48000000 | [5 empty] | 30.2
Se elaborarán estudios básicos complementarios y proyectos ejecutivos con trabajos topográficos, geotécnicos de campo y laboratorio, de las obras de Infraestructura de Riego, obteniendo como resultado los elementos de diseño (planos estructurales y de detalle.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tamaulipas en su zona Norte para 2012. | 1216B000039 | TAMPS. | 01-2012 12-2014 | 16328996
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de Supervisión de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2011. | 1016B000193 | Varias | 01-2011 12-2014 | 13876087 | [5 empty] | 62 |  | 62
Realización de supervisión y proyecto ejecutivo que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego.
| Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos del país. | 1116B000063 | Varias | 04-2011 12-2014 | 22014936 | [5 empty] | 23 |  | 23
Realizar estudios para obtener los elementos técnicos necesarios para emitir ordenamientos (vedas, reservas y reglamentos) de aguas subterráneas, actualizar los censos de aprovechamientos tanto regulares como irregulares y determinar sitios potenciales de extracción de agua para diferentes usos.
| Sistema de Monitoreo en Tiempo Real del Avance de Corrosión en los Acueductos del Sistema Cutzamala, Estado de México. | 1216B000071 | MÉX. | 03-2012 12-2014 | 343024728 | 66101450 | 70185710 | 70185710 | 106.1788 | 100 | 58 | 25.3 | 58
Instalación de un sistema de monitoreo que incluye línea compuesta por 4 cables de fibra óptica utilizados como micrófonos para escuchar la tubería; obras e instalaciones complementarias que consisten en modificación de válvulas y puntos de empalme para la inserción y conexión de la fibra óptica.
| Programa de Integración de Estudios técnicos justificativos para ordenamiento en acuíferos totalmente en libre alumbramiento, con disponibilidad de agua subterránea. | 1316B000040 | Varias | 06-2013 12-2014 | 42448789 |  | 29108881 | 29108881 |  | 100 | 71.2 | 71.2 | 71.2
Realizar la integración del estudio justificativo de 71 acuíferos, cuya superficie se encuentra totalmente en condición de libre alumbramiento, y con disponibilidad de volúmenes de agua para otorgar concesiones o asignaciones de agua, a fin de establecer el ordenamiento correspondiente.
| Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos del país. | 1116B000356 | Varias | 03-2012 12-2014 | 28192303 | 26243071 | 23499004 | 23499004 | 89.5437 | 100 | 85.5 | 85.5 | 85.5
Realizar estudios geohidrológicos en los acuíferos del país.
| Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables para los Organismos de Cuenca Península Baja California, Pacifico Norte, Balsas y Noroeste en los estados de Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. | 1116B000250 | Varias | 01-2012 12-2014 | 28100550 | 24934095 | 16244035 | 16244035 | 65.1479 | 100 | 61.9 | 56.6 | 61.9
Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación
| Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en cuencas vulnerables para los Organismos de Cuenca Cuencas Centrales del Norte y Golfo Centro en los estados de Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas y en la Región Lagunera. | 1116B000251 | Varias | 01-2012 12-2014 | 20694027 | 21624800 | 12984162 | 12984162 | 60.0429 | 100 | 58.3 | 57.6 | 58.3
Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación Dichas labores se realizarán con personal calificado y de experiencia
| Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en localidades de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, 2012. | 1216B000057 | MICH. | 01-2012 12-2014 | 21372723 | 11645000 | 11449392 | 11449392 | 98.3202 | 100 | 56.1 | 55.6 | 55.6
Se elaboraran 213 estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos, que incluyen trabajos topográficos, geofísicos, hidrológicos, laboratorio de los sistemas de agua potable, alcantarillado y sistemas de tratamiento de las aguas residuales en varios municipios del Estado de Michoacán.
| Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes y cuerpos de agua vulnerables en el estado de Tamaulipas. | 1116B000270 | TAMPS. | 01-2012 12-2014 | 19600436 | 12572038 | 10379742 | 10379742 | 82.5621 | 100 | 80.6 | 55 | 80.6
Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación
| Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales, en cuencas vulnerables en el estado de Coahuila. | 1116B000249 | COAH. | 01-2012 12-2014 | 16432316 | 15198306 | 10277274 | 10277274 | 67.6212 | 100 | 67 | 62.1 | 67
Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación.
| Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales en corrientes de propiedad nacional en el estado de México | 1116B000309 | MÉX. | 01-2012 12-2014 | 10821387 | 10073190 | 6056260 | 6056260 | 60.1226 | 100 | 58.1 | 58.1 | 58.1
Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación
| Programa de estudios de instrumentación de redes de monitoreo piezométrico en acuíferos del país. | 1116B000342 | Varias | 01-2012 12-2014 | 7227126 | 6727438 | 5478358 | 5478358 | 81.4331 | 100 | 78.5 | 78.5 | 78.5
Ejecución de estudios en los acuíferos del país.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Jalisco para 2012. | 1216B000048 | JAL. | 01-2012 12-2014 | 26534619 | 8500000 | 4909683 | 4909683 | 57.761 | 100 | 19.2 | 19.2 | 19.2
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Oaxaca para 2012. | 1216B000024 | OAX. | 01-2012 12-2014 | 10205623 | 5100000 | 4509711 | 4509711 | 88.4257 | 100 | 45.9 | 45.9 | 45.9
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Puebla para 2012. | 1216B000049 | PUE. | 01-2012 12-2014 | 16328995 | 5100000 | 4392862 | 4392862 | 86.1345 | 100 | 39.1 | 27.9 | 39.1
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Colima para 2012. | 1216B000007 | COL. | 01-2012 12-2014 | 6123374 |  | 4392816 | 4392816 |  | 100 | 74.5 | 74.5 | 74.5
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa prioritario de proyectos de delimitación de zonas federales del río Lerma y sus principales afluentes en la subregión Alto Lerma. | 1116B000304 | MÉX. | 01-2012 12-2014 | 11872208 | 11051357 | 3802568 | 3802568 | 34.4082 | 100 | 33.2 | 33.2 | 33.2
Realización de trabajos de topografía, aerofotogrametría, construcción, e hidrología e hidráulica para la realización del proyecto de delimitación
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en Región Lagunera de para 2012. | 1216B000013 | Varias | 01-2012 12-2014 | 10205623 | 6800000 | 3356246 | 3356246 | 49.3566 | 100 | 51 | 34.1 | 51
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de para Durango 2012. | 1216B000020 | DGO. | 01-2012 12-2014 | 14287871 | 3400000 | 3263434 | 3263434 | 95.9834 | 100 | 23.7 | 23.7 | 23.7
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Morelos para 2012. | 1216B000038 | MOR. | 01-2012 12-2014 | 16328996 | 15100000 | 3006493 | 3006493 | 19.9105 | 100 | 19.1 | 19.1 | 19.1
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Yucatán para 2012. | 1216B000045 | YUC. | 01-2012 12-2014 | 8164498 | 3800000 | 3006484 | 3006484 | 79.118 | 100 | 38.2 | 38.2 | 38.2
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guanajuato en su zona Sur para 2012. | 1216B000042 | GTO. | 01-2012 12-2014 | 12246746 | 3400000 | 3006475 | 3006475 | 88.4257 | 100 | 25.5 | 25.5 | 25.5
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California Sur para 2012. | 1216B000010 | B.C.S. | 01-2012 12-2014 | 4082249 |  | 3006449 | 3006449 |  | 100 | 76.4 | 76.4 | 76.4
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Veracruz para 2012. | 1216B000018 | VER. | 01-2012 12-2014 | 16328996 | 13060695 | 2985446 | 2985446 | 22.8582 | 100 | 29.8 | 18.6 | 29.8
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización del inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Nuevo Leon para 2012. | 1216B000022 | N.L. | 01-2012 12-2014 | 20411245 | 5100000 | 2928528 | 2928528 | 57.4221 | 100 | 14.9 | 14.9 | 14.9
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de México en su zona sur para 2012. | 1216B000012 | MÉX. | 01-2012 12-2014 | 14287871 | 8400000 | 2928528 | 2928528 | 34.8634 | 100 | 21.3 | 21.3 | 21.3
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chihuahua en su zona Norte para 2012. | 1216B000002 | CHIH. | 01-2012 12-2014 | 30616868 | 28500000 | 2928528 | 2928528 | 10.2755 | 100 | 9.9 | 9.9 | 9.9
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tlaxcala para 2012. | 1216B000052 | TLAX. | 01-2012 12-2014 | 10205623 | 3400000 | 2928528 | 2928528 | 86.1332 | 100 | 47.7 | 29.8 | 47.7
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California para 2012. | 1216B000004 | B.C. | 01-2012 12-2014 | 16328995 | 3400000 | 2928528 | 2928528 | 86.1332 | 100 | 29.8 | 18.6 | 29.8
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de Sonora para 2012. | 1216B000014 | SON. | 01-2012 12-2014 | 20411245 | 12300000 | 2928528 | 2928528 | 23.8092 | 100 | 24.4 | 14.9 | 24.4
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tamaulipas en su zona Sur para 2012. | 1216B000046 | TAMPS. | 01-2012 12-2014 | 16328996 | 1700000 | 2928528 | 2928528 | 172.2664 | 100 | 18.6 | 18.6 | 18.6
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Hidalgo para 2012. | 1216B000023 | HGO. | 01-2012 12-2014 | 10205623 |  | 2928528 | 2928528 |  | 100 | 29.8 | 29.8 | 29.8
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Aguascalientes para 2012. | 1216B000001 | AGS. | 01-2012 12-2014 | 10205623 |  | 2928528 | 2928528 |  | 100 | 88.7 | 29.8 | 88.7
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Nayarit para 2012. | 1216B000044 | NAY. | 01-2012 12-2014 | 8164498 |  | 2928528 | 2928528 |  | 100 | 59.6 | 37.7 | 59.6
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Estado de San Luis Potosí para 2012. | 1216B000015 | S.L.P. | 01-2012 12-2014 | 20411245 | 7300000 | 2928528 | 2928528 | 40.1168 | 100 | 29.6 | 14.9 | 29.6
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Michoacán para 2012. | 1216B000043 | MICH. | 01-2012 12-2014 | 18370120 |  | 2928522 | 2928522 |  | 100 | 65.7 | 16.5 | 65.7
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Norte de Zacatecas para 2012. | 1216B000019 | ZAC. | 01-2012 12-2014 | 20411245 | 8500000 | 2818805 | 2818805 | 33.1624 | 100 | 14.3 | 14.3 | 14.3
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de estudios de manejo integrado del agua en acuíferos sobrexplotados o en riesgo de sobrexplotación de los estados de Aguascalientes, Baja California, Jalisco Oaxaca, Querétaro y Sonora. | 1316B000035 | Varias | 06-2013 12-2014 | 25419601 |  | 2800000 | 2800000 |  | 100 | 11.4 | 11.4 | 11.4
Formulación de modelos de flujo de agua y elaboración del balance integral del acuífero; obtención de costos económico-ambientales por explotación o sobreexplotación de agua; establecimiento de escenarios; presentación a usuarios y retroalimentación; obtención de la alternativa de manejo integrado.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola y en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Guerrero para 2012. | 1216B000016 | GRO. | 01-2012 12-2014 | 6123374 | 1700000 | 2595751 | 2595751 | 152.6912 | 100 | 93.1 | 44 | 93.1
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de Almacenamiento y Derivadoras, 2011. | 1116B000145 | Varias | 07-2011 12-2014 | 7449498 | 2069981 | 2049368 | 2049368 | 99.0042 | 100 | 61.3 | 29.8 | 61.3
Elaborar estudios básicos complementarios, proyectos ejecutivos, trabajos topográficos, geotécnicos de campo y laboratorio de la Presa de almacenamiento Peña Blanca, Chih. y de las Presas Derivadoras La Flor y La Angostura, Dgo.
| Programa de Estudio de protección catódica para el Sostenimiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. | 1216B000056 | Varias | 01-2012 12-2014 | 21378093 |  | 1657536 | 1657536 |  | 100 | 8 | 8 | 8
Estudio para el diseño e instalación de la protección catódica en 4.6 kilómetros de cada una de las líneas de conducción, 1 y 2 del Sistema Cutzamala.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chiapas para 2012. | 1216B000008 | CHIS. | 01-2012 12-2014 | 6123374 | 1700000 | 1503239 | 1503239 | 88.4258 | 100 | 25.5 | 25.5 | 25.5
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tabasco para 2012. | 1216B000017 | TAB. | 01-2012 12-2014 | 4082249 |  | 1503210 | 1503210 |  | 100 | 38.2 | 38.2 | 38.2
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Querétaro para 2012. | 1216B000040 | QRO. | 01-2012 12-2014 | 10205623 |  | 1503210 | 1503210 |  | 100 | 15.3 | 15.3 | 15.3
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Programa de estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos. | 1116B000344 | Varias | 01-2012 12-2014 | 4447462 | 4139962 | 1408836 | 1408836 | 34.0302 | 100 | 32.9 | 32.9 | 32.9
Estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos, en 5 acuíferos de 4 entidades federativas mediante administración
| Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego de Región Centro Norte para 2012. | 1116B000324 | Varias | 01-2012 12-2014 | 18012221 | 7200000 | 666878 | 666878 | 9.2622 | 100 | 42.2 | 4.2 | 42.2
Formulación de diagnóstico e identificación de los principales problemas, propuestas de acciones estructurales y no estructurales para modernizar y tecnificar la infraestructura hidroagrícola y plan rector para jerarquización de futuras inversiones así como de maquinaria y equipo.
| Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Noroeste para 2012. | 1116B000325 | Varias | 01-2012 12-2014 | 20013579 | 3200000 | 653000 | 653000 | 20.4062 | 100 | 27 | 3.4 | 27
Formulación de diagnóstico e identificación de los principales problemas, propuestas de acciones estructurales y no estructurales para modernizar y tecnificar la infraestructura hidroagrícola y plan rector para jerarquización de futuras inversiones así como de maquinaria y equipo.
| Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Sureste y elaboración de estadísticas Agrícolas en todas las entidades de la República Mexicana para 2012. | 1116B000329 | Varias | 01-2012 12-2014 | 18123409 |  | 653000 | 653000 |  | 100 | 13.9 | 3.7 | 13.9
Descripción de las características físicas y recursos de cada Unidad, determinación y descripción de acciones y proyectos para el incremento en la productividad del agua y la infraestructura; recolección de información de cultivos, superficies sembrada y cultivada, rendimientos, entre otros datos.
| Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en Región Occidente para 2012. | 1116B000327 | Varias | 01-2012 12-2014 | 21459004 | 5600000 | 653000 | 653000 | 11.6607 | 100 | 40.9 | 3.4 | 40.9
Descripción de las características físicas y recursos de cada una de las Unidades, determinación y descripción de las acciones y proyectos que coadyuven al desarrollo productivo e incremento en la productividad del agua y la infraestructura, bajo un esquema sustentable y económicamente viable.
| Programa de elaboración de Proyectos Ejecutivos para la ejecución del Programa de Instalación de Medidores en las Fuentes de Abastecimiento. | 1216B000175 | Varias | 01-2013 12-2014 | 558516 |  | 468100 | 468100 |  | 100 | 87 | 87 | 87
Realizar los proyectos ejecutivos con un Centro Público de Investigación o Institución de Enseñanza Superior.
| Programa de elaboración de Planes Directores en unidades de riego en Programa K135 Infraestructura de Riego en la Región Centro para 2012. | 1116B000328 | Varias | 01-2012 12-2014 | 14120692 |  | 326500 | 326500 |  | 100 | 36.3 | 2.4 | 36.3
Descripción de las características físicas y recursos de cada una de las Unidades, determinación y descripción de las acciones y proyectos que coadyuven al desarrollo productivo e incremento en la productividad del agua y la infraestructura, bajo un esquema sustentable y económicamente viable.
| Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego del Proyecto K135 en el Sur de Zacatecas para 2012. | 1216B000021 | ZAC. | 01-2012 12-2014 | 20411245 |  | 57609 | 57609 |  | 100 | 23.2 | 0.3 | 23.2
Actualización del inventario de la Infraestructura Hidroagrícola tales como obras de cabeza, canales principales, canales secundarios, estructuras de control y operación, etc., maquinaria y equipo, georeferenciación y planos catastrales de las Unidades de Riego.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 5386980416 | 272794761 | 146507838 | 146507838 | 53.7063 | 100
| Programa de estudios técnicos y elaboración de las propuestas de remediación integral de los sitios contaminados con residuos peligrosos, considerados de alta prioridad por sus riesgos a la salud y al ambiente. | 13167100002 | Varias | 02-2014 12-2014 | 32506017
Llevar a cabo los estudios técnicos y la elaboración de las propuestas de remediación integral de los sitios contaminados con residuos peligrosos, para posteriormente llevar a cabo con base en dichos estudios las actividades de remediación necesarias para evitar daños a la salud de la población.
| Diagnóstico Nacional para el retiro, uso y aprovechamiento de envases vacíos de plaguicidas en Centros de Acopio. | 13167100001 | Varias | 02-2014 12-2014 | 1805890
Retiro, uso y aprovechamiento de envases vacíos de plaguicidas en Centros de Acopio.
| Revisión y actualización de los criterios normativos de instrumentación de obras de Infraestructura Hidroagrícola, tercera parte. | 1116B000003 | D.F. | 01-2011 12-2014 | 2081414 | [5 empty] | 24.9
Revisión y actualización de los criterios normativos y procedimientos para la planeación, diseño, instalación y monitoreo de la instrumentación requerida en las obras de Infraestructura Hidroagrícola, que permitan garantizar su seguridad estructural ya que son responsabilidad del Gobierno Federal
| Estudios y proyectos ejecutivos para la nueva fuente de la Región Lagunera en los Estados de Durango y Coahuila. | 1316B000033 | Varias | 06-2013 12-2014 | 40476840
Elaboración de estudios de campo, preinversión, ingeniería básica y proyectos ejecutivos para la nueva fuente de la Región Lagunera en los Estados de Durango y Coahuila así como la planeación de la constitución del Organismo Intermunicipal de Agua de la Laguna
| Desarrollo de anteproyecto y proyecto ejecutivo para la construcción de dos inmuebles y remodelación de dos inmuebles, para la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN). | 1116B000067 | Varias | 04-2011 12-2014 | 7783058 | [5 empty] | 35.3 |  | 35.3
Realizar anteproyectos y proyectos ejecutivos para: construcción del Centro Meteorológico Regional Golfo Centro; construcción de nuevo edificio para el Observatorio Meteorológico de Tuxpan, Veracruz; adecuación del CEMCAS para oficinas de la CCGSMN y; remodelación de oficinas y fachadas en la CGSMN.
| Diagnóstico, proyecto y análisis costo y beneficio para la rehabilitación de 5,000 Km de bordos en diversos estados de la República Mexicana. (Pacto por México, Compromiso 51) | 1316B000156 | Varias | 07-2014 12-2017 | 3093188419
Realización de Dictámenes Técnicos, Proyectos y Análisis Costo y Beneficio, de la Infraestructura de Protección en diversos ríos, localizados en varios estados del país.
| Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego del Ejercicio 2011. | 1016B000209 | Varias | 01-2011 12-2014 | 3469021 | [5 empty] | 45 |  | 45
Realización de proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego.
| Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego y Drenaje Agrícola. | 1016B000172 | Varias | 10-2011 12-2015 | 12719748 | [5 empty] | 44.9
Realización de estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego y drenaje agrícola.
| Estudios de Preinversión para la Rehabilitación y Ampliación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Lago de Texcoco, México. | 1016B000152 | MÉX. | 01-2011 12-2014 | 10407066 | [5 empty] | 48 |  | 48
Realización de estudios para tomar la decisión de iniciar ó concluir varios proyectos de inversión que permitan mantener y en su caso incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales de las plantas ubicadas en la Zona Federal del Lago de Texcoco.
| Programa de Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego, 2012. | 1216B000053 | Varias | 01-2012 12-2014 | 5559327 | [5 empty] | 56
Realización de proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego.
| Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Zonas de Riego, 2012. | 1116B000301 | Varias | 01-2012 12-2014 | 17733463 | [5 empty] | 0.1
Realización de proyectos y diseños ejecutivos que se requieren para la ejecución de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego.
| Proyecto de la rectificación del Canal Emisor del Poniente | 1316B000089 | MÉX. | 02-2014 12-2014 | 11208971
Elaboración del proyecto de la rectificación del Canal Emisor del Poniente
| Proyecto de conducción de aguas residuales para el Saneamiento de los ríos Salado y Tula. | 1316B000045 | HGO. | 06-2013 12-2014 | 1556802 | [5 empty] | 100
Elaboración del análisis costo beneficio y del dictámen técnico, ambiental y económico del perito evaluador para el proyecto de conducción de aguas residuales para el saneamiento de los ríos Salado y Tula.
| Estudio de Diagnóstico y Planeación Intergral del Organismo Operador de La Paz, Baja California Sur. | 1316B000062 | B.C.S. | 06-2013 12-2014 | 1868162 | [5 empty] | 99.3
Identificar condiciones actuales de los sist de AP, ALC y SAN, fortalezas y debilidades, establecer objetivos y metas específicas a horizontes de corto, mediano y largo plazo en materia de eficiencia, cobertura y requerimirentos de inversión para obra, con el fin de consolidar al OO de La Paz.
| Levantamientos Topobatimétricos de Presas en los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Nuevo León y Sinaloa. | 1316B000011 | Varias | 03-2013 12-2015 | 28093722
Consisten en control terrestre con sistemas de posicionamiento global por satélite; levantamiento fotogramétrico para obtener el relieve del terreno en la zona no inundada del vaso y batimétrico para el caso del terreno en la zona inundada; elaboración de cartografía digital e informe final.
| Programa de Estudios de Calidad del Agua y Potenciales para el sostenimiento del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque. | 1316B000016 | Varias | 05-2013 12-2018 | 20497885
Monitoreo de potenciales en las líneas de conducción; establecimiento de Islas flotantes de Macrofitas (IFM) en el área de la obra de toma en el embalse de Valle de Bravo y; seguimiento de la calidad del agua de las presas Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque.
| ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, TECNICA-ECONOMICA, DEL PROYECTO PRESA DE ALMACENAMIENTO COY Y ZONA DE RIEGO, MUNICIPIOS DE TANLAJAS, AQUISMON, TAMUIN Y SAN VICENTE, ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 1316B000063 | S.L.P. | 01-2013 12-2015 | 13131102
Estudio de mercado, análisis técnico y de ingeniería de la alternativa seleccionada, Factibilidad ambiental, legal y administrativa del proyecto, Análisis económico del proyecto, Análisis financiero del proyecto, Estudio de impacto social del proyecto,Ingeniería básica.
| Estudios de preinversión para la construcción de sistemas de agua potable, en localidades rurales de los municipios de Angangueo, Aporo, Irimbo, Ocampo, Susupuato, Tuxpan, Tuzantla y Zitácuaro, en el estado de Michoacán | 1316B000186 | MICH. | 04-2014 12-2014 | 8469000
Elaboración de los estudios e ingeniería para la construcción de sistemas de agua potable, en localidades rurales de los municipios de Angangueo, Aporo, Irimbo, Ocampo, Susupuato, Tuxpan, Tuzantla y Zitácuaro, en el estado de Michoacán
| Estudio y proyecto ejecutivo para el mantenimiento, rehabilitación y construcción de las obras de Protección a Centros de Población de la Ciudad de la Paz, Baja California Sur. | 1116B000169 | B.C.S. | 02-2012 12-2014 | 4781022
Realizar diversos estudios y evaluaciones de los encauzamientos El Cajoncito y El Piojillo, para determinar y elegir la infraestructura que resulte solvente y conveniente técnicamente en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras de protección a centros de población.
| Estudio de Factibilidad Técnica y Económica, Ambiental y Proyecto Ejecutivo, para la protección de inundaciones en la Ciudad de Chihuahua, Municipio de Chihuahua. | 1116B000016 | CHIH. | 02-2011 12-2014 | 7738584
Elaborar el Estudio de Factibilidad Técnica y Económica, Ambiental y Proyecto Ejecutivo, para la protección de inundaciones en la Cd. de Chihuahua, municipio de Chih., dentro de las cuencas de los diversos ríos y arroyos que atraviesan la zona urbana de la ciudad.
| ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO LA FUNDICION, MUNICIPIO DE ARMERIA, ESTADO DE COLIMA | 1316B000161 | COL. | 10-2014 12-2015 | 7161287
Estudios para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ambiental y Social del Proyecto Presa de Almacenamiento La Fundición.
| Acciones para la puesta en marcha del Organismo Metropolitano de Drenaje del Valle de México. | 1316B000169 | Varias | 01-2014 12-2017 | 49817650
Acciones para la puesta en marcha del Organismo Metropolitano.
| Diagnóstico de la infraestructura física actual del acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas, Michoacán | 1316B000166 | MICH. | 01-2014 12-2014 | 2075735
Realizar el diagnóstico de la infraestructura física actual del acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas. Revisión y analisis de toda la tubería y la protección catódica
| Estudio de Uso eficiente de la energía de Fresnillo, Zacatecas | 1316B000135 | ZAC. | 09-2013 11-2014 | 1556802
El estudio consistirá en realizar recorrido físico de cada estación electromecánica para determinar oportunidades para el ahorro de energía, revisar y comparar consumos. Identificar y analizar integralmente medidas de ahorro, con descripción detallada de las inversiones, costos, ahorros y plazos.
| Elaboración de estudios básico y económicos para obras de Protección a Centros de Población y Áreas Productivas del estado de Hidalgo | 1316B000143 | HGO. | 01-2014 12-2015 | 40165480
Estudios de Factibilidad, Ingeniería Básica, Análisis Costo-Beneficio y Dictámenes de Peritos Externos, que permitirán determinar las alternativas de inversión factibles técnica y económicamente, para la protección integral de centros de población en diversas localidades del estado de Hidalgo
| ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PRESA LA SOMBRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MATACHI, ESTADO DE CHIHUAHUA. | 1316B000146 | CHIH. | 01-2014 12-2014 | 3632537
Realización del Estudio de Factibilidad Técnica y Económica de la presa La Sombra
| Estudio de Factibilidad Técnica y Económica de la Presa Reguladora El Pilón, Municipio de Rayones, Estado de Nuevo León. | 1316B000153 | N.L. | 01-2014 12-2014 | 10586251
Elaboración del estudio de factibilidad técnica y económica de la Presa El Pilón
| Caracterización y Diagnóstico de Microcuencas de la Región XIII. | 1316B000134 | Varias | 01-2014 12-2014 | 4213743
Realización de las Caracterizaciones y Diagnósticos mediante Convenios de Colaboración, con Instituciones de Investigación y Enseñanza Superior.
| Estudios electromagnéticos en el sistema Cutzamala de la Presa Colorines a la Planta Potabilizadora Los Berros | 1316B000188 | MÉX. | 01-2014 12-2016 | 46704048
Realización de los estudios de inspección electromagnética de ambas líneas del Sistema Cutzamala en el tramo comprendido entre la Presa Colorines y la Planta Potabilizadora Los Berros.
| Proyecto de restauración y rehabilitación del inmueble ubicado en la calle de Balderas 94 para el Museo Nacional del Agua y el Archivo Histórico del Agua. | 1316B000133 | D.F. | 09-2013 12-2014 | 8302942 | [5 empty] | 99.7
El proyecto consiste en el levantamiento fisico del inmueble, levantamiento de instalaciones, inventario de vienes muebles patrimoniales y los proyectos de restauración, instalaciones, estructural, calatogo de conceptos, especificaciones de obra y procedimientos de restauración.
| Estudio de Factibilidad y Análisis Costo Beneficio para la Modernización de la Unidad de Riego, Jincori, en Navojoa, Sonora. | 1316B000141 | SON. | 01-2014 12-2014 | 2075735
Elaboración de un estudio de factibilidad y Análisis Costo Beneficio para la Modernización de la Unidad de Riego, Jincori, en Navojoa, Sonora.
| Proyecto de la nueva fuente de abastecimiento de Temascaltepec | 1316B000155 | MÉX. | 10-2013 12-2014 | 124544125
Elaboración de estudios para una nueva fuente de abastecimiento de agua potable para incrementar la oferta en Temascaltepec
| Estudios y proyectos de una planta desaladora de agua de mar en la Paz, Baja California Sur. | 1316B000061 | B.C.S. | 07-2013 12-2014 | 9340809 | [5 empty] | 87.8
Elaboración de Estudios: para determinar la ubicación e Ingeniería básica, evaluación socioeconómica, Manifestación de Impacto Ambiental y Asesoría Estratégica de la Desaladora de La Paz.
| Estudio de Factibilidad y Analisis Costo Beneficio para la Modernización de la Unidad de Riego, Punta de Agua, en Guaymas, Sonora | 1316B000142 | SON. | 01-2014 12-2014 | 3411471
Elaboración de un estudio de factibilidad y Analisis Costo Beneficio para la Modernización de la Unidad de Riego, Punta de Agua, en Guaymas, Sonora
| Estudios de Fuentes Alternas para el Abastecimiento de Agua Potable a la Zona Metropolitana del Valle de México. | 1316B000084 | Varias | 07-2013 12-2014 | 30617097
Realización de Estudios de Fuentes Alternas para el Abastecimiento de Agua Potable para la Zona Metropolitana del Valle de México.
| Estudios y proyecto para la prolongación túnel Río de La Compañía, de la Planta de Bombeo 12 al vaso regulador La Gasera en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. | 1316B000087 | MÉX. | 07-2013 12-2014 | 15568016 | [5 empty] | 90
Se realizaran los estudios necesarios del proyecto para realizar la prolongación del túnel Rio de la Compañia, desde la P. B. 12 hasta el vaso regulador La Gasera, para desalojar las aguas pluviales de la zona oriente del V de Méx. , en los límites del municipio de Ixtapaluca y Chalco, Edo. de Méx.
| Jerarquización de Obras y Proyectos de Inversión del Sector Hidráulico en el Estado de México | 1316B000101 | MÉX. | 07-2013 12-2014 | 2500000 | [5 empty] | 77.2
Elaboración de la jerarquización de obras y proyectos de inversión del sector hidráulico en el Estado de México
| Programa de estudios básicos, proyectos y diseños ejecutivos de presas de almacenamiento y derivadoras, 2013. | 1216B000211 | Varias | 01-2013 12-2014 | 18799831
Elaborar estudios básicos complementarios y proyectos ejecutivos con trabajos topográficos, geotécnicos y de laboratorio de obras de riego, obteniendo elementos de diseño (planos estructurales y de detalle); de construcción (cantidades de obra, materiales, mano de obra); y especificaciones técnicas.
| Programa de Supervisión de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de infraestructura de Riego, 2013. | 1216B000188 | Varias | 01-2013 12-2014 | 11817036 | [5 empty] | 96.6
Supervisión de los proyectos ejecutivos a traves de una institución de investigación o empresa especializada.
| Proyecto ejecutivo de la zona de riego de la presa de almacenamiento Picachos, proyecto Baluarte-Presidio 1a. Etapa, municipio de Mazatlán y Concordia, Edo. de Sinaloa. | 1216B000217 | SIN. | 01-2013 12-2016 | 38673936
Se elaborarán estudios básicos complementarios y proyectos ejecutivos con trabajos topográficos, geotécnicos de campo y laboratorio, de las obras de Infraestructura de Riego, obteniendo como resultado los elementos de diseño (planos estructurales y de detalle.
| Diagnóstico y acciones prioritarias para el rescate y Saneamiento del Río Lerma mediante la creación de un Fondo Mixto. | 1316B000111 | MÉX. | 08-2013 12-2014 | 3736324
Estudios para definr la estructura legal, Administrativa y Financiera de un Fondo Mixto. Las actividades necesarias a desarrollar son: Diseño de la estructura del Fondo Mixto y del Fideicomiso, Creación de fondo mixto, Diagnóstico de infraestructura y operación de las PTARs y programa de acciones.
| Estudios y proyectos de los bordos de almacenamiento del proyecto de Bordos de Sinaloa en las cuencas de los Ríos Acaponeta, Mocorito, El Fuerte, Piaxtla, Elota, y Quelite. | 1316B000181 | Varias | 10-2013 12-2015 | 97455777
Realización de Estudios y proyectos para los bordos de almacenamiento de sitios en el proyecto de Bordos de Sinaloa en las cuencas de los Ríos Acaponeta, Mocorito, Piaxtla, Elota y Quelite.
| Estudio de factibilidad y proyecto del emisor Zapata-Pinera para el saneamiento del río Cupatitzio. | 1316B000167 | MICH. | 10-2013 09-2014 | 4600000
Elaboración de los estudios de preinversión, Manifestación de Impacto ambiental e ingeniería de detalle del emisor Zapata-Pinera para el saneamiento del río Cupatitzio.
| Programa de Estudios Básicos, de Factibilidad, Beneficio-Costo, Impacto ambiental, Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo para concluir la Laguna de Almacenamiento de Agua El Salto, en el Municipio de Amecameca, Estado de México. | 1316B000032 | MÉX. | 06-2013 12-2015 | 6746140
Se requiere realizar estudio Topográfico, Hidrológico, Geológico, Geotécnico, Factibilidad, Beneficio-Costo y Anteproyecto para realizar un Proyecto Ejecutivo.
| Estudio para la Determinación de Pérdidas Físicas de Agua, en las Redes Municipales de Agua Potable y Tomas Domiciliarias; en Zonas Urbanas de: Estado de México, Acapulco, Gro. y Puebla, Puebla. | 1316B000037 | Varias | 06-2013 11-2014 | 10378677 | [5 empty] | 71
Elaborar los Estudio para la Determinación de Pérdidas Físicas de Agua, en las Redes Municipales de Agua Potable y Tomas Domiciliarias en varios Localidades.
| Estudios y proyectos de fuentes de agua potable para incrementar el abastecimiento de agua potable para el Distrito Federal, mediante la modernización y construcción de infraestructura hidráulica. | 1316B000090 | MÉX. | 07-2013 12-2014 | 31136031 | [5 empty] | 11
Elaboración de estudios y de factibilidad de agua potable para incrementar el abastecimiento de agua potable para el Distrito Federal, mediante la modernización y construcción de infraestructura hidráulica.
| Proyectos ejecutivos de sectorización en Los Cabos, B.C.S. | 1316B000028 | B.C.S. | 06-2013 12-2014 | 5812059 | [5 empty] | 82.1
El Proyecto consiste en diseñar la sectorización complementaria de la red hidraúlica de AP en San José del Cabo y Cabo San Lucas. Mediante Distritos Hidrométricos o sectores de la red de distribución.
| Estudios y proyectos del Embovedamiento Río de los Remedios | 1316B000054 | MÉX. | 07-2013 12-2014 | 8095368
Elaboración de estudios y proyectos del Embovedamiento Río de los Remedios
| Estudios y Proyectos de Agua Potable y Mejoramiento de Eficiencias en el Estado de Guerrero. | 1316B000046 | GRO. | 06-2013 12-2014 | 14530148 | [5 empty] | 99.1
Act padrón de usuarios de Chilpancingo y de Zihuatanejo. Act y modern del sist comercial y contable de Chilpancingo. Auditoría energética CAPAZ. Est de diag y proy sist elect y eléctromeca CAPAMA. Est de diag y plan int de CAPACH Chilpancingo. Est de diag y plan CAPAMA Acapulco.
| Estudios y proyectos de para la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en la Paz Baja California Sur. | 1316B000055 | B.C.S. | 06-2013 12-2014 | 9859743 | [5 empty] | 91.3
Elaboración de Estudios: Ingeniería Básica, evaluación socioeconómica y Asesoría Estratégica Planta de Tratamiento de Aaguas Residuales y Proyectos del cárcamo de bombeo.
| Estudios de las presas del Valle de México | 1316B000151 | Varias | 09-2013 12-2014 | 10378677
Realizar los estudios de las presas del Valle de México para identificar las que podrían desbordarse, y proponer las soluciones para que las presas sean funcionales
| Programa de Estudios Básicos complementarios y Proyectos Ejecutivos de Presas de Almacenamiento, Presas Derivadoras y Zonas de Riego, Región Lerma Santiago Pacífico. | 1216B000092 | Varias | 05-2012 12-2015 | 26856902
Realización de Estudios básicos complementarios, Diseños y Proyectos Ejecutivos que se requieren para la realización de las obras de los proyectos de inversión en infraestructura de riego.
| Programa Nacional de Inspecciones e Informes de Seguridad de Presas. | 1216B000077 | Varias | 04-2012 12-2016 | 113873263 | 61000000 | 25970530 | 25970530 | 42.5746 | 100 | 39.9 | 23.7 | 39.9
Dotar de recursos financieros a los OC para que convoquen a una Universidad o Institución Pública, que tenga afinidad al tema de la Ingeniería de Presas para la celebración de convenios de colaboración.
| Programa de estudios especializados a presas de almacenamiento, derivadoras y bordos, en alto riesgo, para atender el Compromiso 51 del Pacto por México. | 1316B000023 | Varias | 05-2013 12-2018 | 311360310 |  | 15669663 | 15669663 |  | 100 | 5.8 | 5.2 | 5.2
Se realizarán 200 estudios especializados, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos, de estabilidad de taludes, revisión de cauce aguas abajo, entre otros; a 115 presas con Riesgo Alto.
| Programa de Estudios básicos de evaluación, medición y control mediante el monitoreo estructural en presas. | 1016B000102 | Varias | 07-2010 11-2014 | 104070660 | 29900000 | 15105442 | 15105442 | 50.5199 | 100 | 29.1 | 15.1 | 29.1
Realización de estudios básicos de evaluación de la instrumentación instalada para la medición y control, mediante el monitoreo estructural en presas que son responsabilidad del Gobierno Federal.
| Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Presas de almacenamiento y Derivadoras, 2012. | 1116B000281 | Varias | 01-2012 12-2015 | 72603193 | 54679543 | 11025631 | 11025631 | 20.1641 | 100 | 15.8 | 15.8 | 15.8
Elaboración de alternativas, trabajos de campo (topografía, geotecnia, mecánica de suelos, etc.), integración de memorias de cálculo, conformación de planos, catálogo de conceptos y especificaciones técnicas de construcción
| Estudio para la elaboración del diagnostico de la problemática pluvial de varias ciudades de la República Mexicana | 1316B000102 | Varias | 07-2013 12-2014 | 24908825 |  | 9559388 | 9559388 |  | 100 | 39.8 | 39.8 | 39.8
Realizar los estudios correspondientes para la elaboración del diagnostico de la problemática pluvial en varias ciudades de la República Mexicana
| Estudios de diagnóstico y planeación integral de Organismos Operadores de varias localidades en el Estado de Coahuila. | 1316B000030 | COAH. | 06-2013 12-2014 | 10897611 |  | 8999982 | 8999982 |  | 100 | 85.7 | 85.7 | 85.7
Elaboración de los Estudios de diagnóstico y planeación integral de Organismos Operadores de varias localidades en el Estado de Coahuila.
| Estudios de Pre-inversión para los embalses de las fuentes de abastecimiento del Sistema Cutzamala, para el Sostenimiento de la Operación y el abastecimiento de agua en bloque, Planta Potabilizadora los Berros y de la Planta Potabilizadora Madín. | 1216B000118 | Varias | 06-2012 12-2014 | 29999613 | 27925422 | 7727403 | 7727403 | 27.6716 | 100 | 26.7 | 26.7 | 26.7
Estudios para diagnosticar y optimizar los Procesos Integrantes del tren de tratamiento de agua y lodos de la Planta Potabilizadora Los Berros (PPLB) Tercera etapa y de la Planta Potabilizadora Madín (PPMD): Segunda Etapa.
| Estudios de Levantamientos Topobatimétricos de Presas. | 1216B000178 | Varias | 01-2013 12-2014 | 11646455 | 6504727 | 6382244 | 6382244 | 98.117 | 100 | 56.9 | 56.9 | 56.9
Obtener el relieve actualizado del embalse, actualizar los datos de elevaciones-áreas-capacidades, cuantificar el depósito y distribución de sedimentos, así como identificar las zonas críticas de azolve y diagnosticar la problemática derivada del azolvamiento.
| Estudios y proyectos para la presa de almacenamiento La Maroma municipio de Catorce Estado de San Luis Potosí. | 1316B000020 | S.L.P. | 09-2013 12-2014 | 17643751 |  | 5823159 | 5823159 |  | 100 | 34.3 | 34.3 | 34.3
Elaborar los estudios, ingeniería básica y proyectos de las obras necesarias para la presa de almacenamiento y zona de riego para el municipio de Catorce y el acueducto para la Ciudad de Matehuala, Mpio. Matehuala, San Luis Potosí.
| Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego, 2011. | 1016B000129 | Varias | 01-2011 12-2015 | 43709676 | 19739387 | 5751672 | 5751672 | 29.138 | 100 | 55.5 | 14 | 55.5
Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.
| Levantamientos Topobatimétricos de Presas en los Estados de Michoacán, Morelos y Oaxaca. | 1216B000179 | Varias | 01-2013 12-2014 | 10364762 | 5788882 | 5487886 | 5487886 | 94.8004 | 100 | 55 | 55 | 55
Obtener el relieve actualizado del embalse, actualizar los datos de elevaciones-áreas-capacidades, cuantificar el depósito y distribución de sedimentos, así como identificar las zonas críticas de azolve y diagnosticar la problemática derivada del azolvamiento.
| Estudios para el proyecto de optimizar, rehabilitar y modernizar, la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala. | 1316B000026 | MÉX. | 06-2013 12-2014 | 10378677 |  | 5250000 | 5250000 |  | 100 | 52.5 | 52.5 | 52.5
Realizar estudios que permitan diagnosticar el estado físico de los 6 módulos de la Planta Potabilizadora del Sistema Cutzamala para reducir las fallas inesperadas en el abastecimiento de agua potable en bloque
| Levantamientos Topobatimétricos de Presas en los Estados de Coahuila, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz. | 1316B000010 | Varias | 03-2013 12-2016 | 116371961 |  | 5168114 | 5168114 |  | 100 | 4.6 | 4.6 | 4.6
Consiste en control terrestre con sistemas de posicionamiento global por satélite; levantamiento fotogramétrico del terreno en la zona no inundada del vaso; levantamiento batimétrico del terreno en la zona inundada del vaso y; elaboración de cartografía digital e informe final.
| Proyectos y diseños Ejecutivos de Obras para la Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego. | 0916B000130 | Varias | 02-2010 12-2014 | 27231821 |  | 4668847 | 4668847 |  | 100 | 44 | 18.1 | 44
Elaborar Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para rehabilitación de Infraestructura de riego en proyectos de Rehabilitación, modernización y Tecnificación de Unidades y Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas
| Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2009 - 2011 | 0816B000272 | Varias | 01-2009 12-2014 | 285640461 | 62900000 | 4617711 | 4617711 | 7.3414 | 100 | 21.9 | 1 | 21.9
Elaboración de Estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado.
| Estudio de Factibilidad del encauzamiento del río Ameca, a la altura del poblado de Aguamilpa, Nayarit. | 1216B000087 | JAL. | 04-2012 12-2014 | 3223011 | 2500000 | 2085708 | 2085708 | 83.4283 | 100 | 67.2 | 67.2 | 67.2
Elaboración del estudio de factibilidad técnica, económica, social y ambiental, para la identificación de Proyectos para la construcción de obras hidráulicas de conducción, control y regulación de aguas
| Proyecto del sistema de tratamiento de las aguas residuales municipales de Jacona de Plancarte, Estado de Michoacán. | 1316B000097 | MICH. | 07-2013 12-2014 | 5189339 |  | 1951758 | 1951758 |  | 100 | 39 | 39 | 39
El proyecto incluirá el diseño de colectores, emisor y la planta de tratamiento, así como la elaboración de los documentos de concurso que permitan llevar a cabo la licitación de la obra. Dentro de los alcnaces del PPI se Incluyen el estudio de MIA y el de Evaluación Socioeconómico del proyecto.
| Estudio Integral y Proyecto ejecutivo para encauzamiento y rectificación del rio chiquito del 0+000 al km 7+000, desde la desembocadura del río Ameca hasta aguas arriba del poblado de Amatlán de Cañas, municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit. | 1216B000096 | NAY. | 01-2013 12-2014 | 1994715 | 1856800 | 1837313 | 1837313 | 98.9505 | 100 | 95.6 | 95.6 | 95.6
Estudio Integral y Proyecto ejecutivo para definir y sustentar la toma de decisiones en relación a la planeación y jerarquización, elaboración de el proyecto ejecutivo de obras hidráulicas para control y regulación de aguas superficiales para la protección de centros de población
| Estudio de factibilidad técnica, económica y proyecto ejecutivo para la construcción de infraestructura de protección de áreas productivas y centros de población, sobre el Rio Turbio, consistente en la presa de control de avenidas La Chiripa, Gto. | 0916B000092 | GTO. | 01-2012 12-2014 | 3043936 |  | 1303003 | 1303003 |  | 100 | 44.4 | 44.4 | 44.4
Elaboración del Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental; análisis costo-beneficio, para la protección integral de áreas productivas y centros de población, dentro de la cuenca del Rio Turbio con la construcción de la Presa de Control de Avenidas La Chiripa.
| Estudios, Ingenieria Basica y Proyectos Ejecutivos para el Abastecimiento de Agua Potable, para San Francisco de Campeche, Camp. | 1316B000018 | CAMP. | 07-2013 12-2014 | 9340809 |  | 900000 | 900000 |  | 100 | 10 | 10 | 10
Elaborar los estudios preinversión, ingeniería básica y proyectos ejecutivos para el Abastecimiento de Agua Potable para San Francisco de Campeche
| Programa de Estudios de Preinversión de Infraestructura Hidroagrícola. 2010 - 2011 | 1016B000057 | Varias | 06-2010 12-2015 | 53006004 |  | 760133 | 760133 |  | 100 | 43.6 | 1.9 | 43.6
Elaboración de Estudios de factibilidad y del análisis costo-beneficio de proyectos de ampliación, rehabilitación y modernización de Distritos y Unidades de Riego, así como de Temporal Tecnificado.
| Programa de Estudios Básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos para la Modernización de Infraestructura de Riego. | 0916B000129 | Varias | 03-2010 12-2015 | 134255673 |  | 462251 | 462251 |  | 100 | 42.1 | 0.5 | 42.1
Elaborar Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de obras para el desarrollo de Infraestructura de riego en proyectos de Ampliación de Distritos de Riego, para contar con información de Ingeniería Básica que garanticen la factibilidad constructiva de las mismas.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 307091008970 | 9966875567 | 5790622748 | 5790622748 | 58.0987 | 100
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 14664634649 | 272188506 | 281843176 | 281843176 | 103.5471 | 100
| Infraestructura económica |  |  |  | 14654330834 | 272188506 | 281532824 | 281532824 | 103.433 | 100
| Construcción de un edificio para el Observatorio Meteorológico de Tuxpan, Veracruz. | 1116B000232 | VER. | 07-2011 12-2013 | 4447462 | 4139962 |  |  |  |  | 96.2
Construcción de un edificio que contempla las actividades de trazo y nivelación del terreno,cimentación y obra de edificio y barda perimetral y acabados e instalaciones necesarias y especiales que se requieren para el adecuado montaje y operación de los instrumentos de medición.
| Obras de protección en Arroyo Denhi o Zapote, en un tramo crítico de 280 m en su cruce por la cabecera municipal de Alfajayucan, Hidalgo | 1116B000236 | HGO. | 03-2012 12-2013 | 12523076 | [5 empty] | 53 |  | 53
Construir la sección hidráulica de concreto reforzado en el Arroyo Denhi en un tramo de 280m, en su cruce por el Municipio de Alfajayucan, Estado de Hidalgo, mediante el encauzamiento del Arroyo a través de una sección rectangular de 6m de plantilla x 2m de alto
| Unidad de Riego Suplementario San Ángel, Quintana Roo. | 1216B000196 | Q. ROO | 01-2013 12-2013 | 16058387
Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 590 Hectáreas.
| Unidad de Riego Suplementario El Capricho, Campeche. | 1216B000191 | CAMP. | 01-2013 12-2013 | 27529399
Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 580 Hectáreas.
| Sobreelevación de la presa para control de avenidas San Antonio, localizada en la comunidad del Aguaje, mpio. y Estado de San Luis Potosí. | 1316B000014 | S.L.P. | 04-2013 12-2013 | 45837279
Sobreelevar la cortina con sección de gravedad de concreto; el paramento aguas arriba continúa con el actual talud vertical y el de aguas abajo de 0.80:1; ancho de corona de 2.50 m con revestimiento de concreto de 0.20 m de espesor, aguas arriba con parapeto y aguas abajo con guarnición de concreto.
| Unidad de Riego Suplementario La Laguna, Campeche. | 1216B000189 | CAMP. | 01-2013 12-2013 | 28522030
Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 600 Hectáreas.
| Unidad de Riego Suplementario Tixkokob, Yucatán. | 1216B000204 | YUC. | 01-2013 12-2013 | 30744170
Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 650 Hectáreas.
| Unidad de Riego Suplementario Nueva Rosita, Quintana Roo. | 1216B000201 | Q. ROO | 01-2013 12-2013 | 30480221
Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 680 Hectáreas.
| Construcción del Laboratorio de Calidad del Agua del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. | 1216B000089 | OAX. | 06-2012 12-2013 | 8397867 | [5 empty] | 96.6
Construcción de un laboratorio a base de zapatas corridas de concreto armado de 0.80 m. de base y 0.3 m. de altura, muros de carga de tabique rojo, castillos, cadenas, y trabes de concreto armado, loza de concreto armado, puertas de madera y herrajes de fierro estructural
| Rectificación del cauce y construcción de bordo marginal formado con el producto de la excavación protegido a base de gaviones en los puntos más vulnerables de erosión sobre el Río Valparaiso San Mateo, para protección de la Ciudad de Valparaiso, Zacatecas. | 1216B000185 | ZAC. | 07-2013 12-2013 | 3626261
Construir un bordo con una longitud de 1,000 m. formado con el producto de la misma excavación a una altura de 6 m y protegerlo con 540 m de gavión por la margen derecha que es la parte más vulnerable.
| Obra civil para la reubicación de la estación de radiosondeo viento, en el Municipio de Apodaca N.L. | 1316B000003 | N.L. | 01-2013 12-2013 | 2059748 | [5 empty] | 100
Construcción de oficinas para la reubicación de la estación de radiosondeo viento, consisten en una edificación cuadrada de 7.55m por 7.70m y 3.51m de altura en una sola planta, contará con un área para alojar equipo; archivo, almacén de radiosondas y globos; oficina alterna, cocineta y sanitario.
| Obras de protección contra inundaciones en el sector Ingenio Azucarero de la ciudad de Navolato, municipio de Navolato, Estado de Sinaloa. | 1216B000181 | SIN. | 02-2013 05-2013 | 21088445
Construcción de un conducto de concreto armado con sección rectangular de 3.00 x 1.90 m con paredes de 25 cm de espesor y con 1,540.00 m de longitud.
| Unidad de Riego Suplementario Tekal de Venegas, Yucatán. | 1216B000209 | YUC. | 01-2013 12-2013 | 30378701
Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 645 Hectáreas.
| Unidad de Riego Suplementario San Pedro, Oaxaca. | 1216B000193 | OAX. | 01-2013 12-2013 | 29711253 | [5 empty] | 73.3
implementación del riego suplementario lo que impactará en un mediano plazo en beneficios económicos para los productores, ya que se incrementarán los rendimientos de sus cultivos actuales y nuevos, resultando en una mayor ganancia al final de la cosecha
| Unidad de Riego Suplementario La Laguna, Oaxaca. | 1216B000213 | OAX. | 01-2013 12-2013 | 29774099 | [5 empty] | 94.1
perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas
| Unidad de Riego Suplementario Tulum, Quintana Roo. | 1216B000202 | Q. ROO | 01-2013 12-2013 | 29758306
Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 630 Hectáreas.
| Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Río Conchos, CHIH. | 1116B000260 | CHIH. | 08-2011 12-2013 | 14223900 | 11902390 |  |  |  |  | 96.7
Construcción de la obra civil necesaria para albergar y darle óptima funcionalidad a un radar meteorológico de última tecnología, comprende instalaciones de torre autosoportada, módulos o cuartos para instalar equipos del Radar Meteorológico así como de sus sistemas periféricos.
| Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Los Cabos, BCS. | 1116B000266 | B.C.S. | 08-2011 12-2013 | 14223900 | 5951196 |  |  |  |  | 0.1
Construcción de la obra civil necesaria para albergar y darle óptima funcionalidad a un radar meteorológico de última tecnología, comprende instalaciones de torre autosoportada, módulos o cuartos para instalar equipos del Radar Meteorológico así como de sus sistemas periféricos.
| Control de Avenidas de los Arroyos Ojo de Agua, El Capulin y El Coyote, en el Municipio de Parras de la Fuente, Estado de Coahuila | 1116B000091 | COAH. | 06-2011 12-2013 | 86278646 | [5 empty] | 6.7 |  | 6.7
Realizar un proyecto ejecutivo para la construcción de presas y de las obras de protección, construcción de cuatro presas rompepicos sobre el Arroyo Ojo de Agua, construcción de una protección marginal a base de gaviones y ampliar un puente vehicular ubicado dentro del área urbana
| Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Río San Juan, NL. | 1116B000258 | N.L. | 08-2011 12-2013 | 14223900 | 11902391 |  |  |  |  | 96.7
Construcción de la obra civil necesaria para albergar y darle óptima funcionalidad a un radar meteorológico de última tecnología, comprende instalaciones de torre autosoportada, módulos o cuartos para instalar equipos del Radar Meteorológico así como de sus sistemas periféricos.
| Atender la emergencia en el municipio de Mazatlán del Estado de Sinaloa, por la ocurrencia lluvia severa el día 8 de agosto de 2011. | 1116B000313 | SIN. | 09-2011 12-2013 | 444746193
Realizar estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa el día 8 de agosto en el municipio de Mazatlán del Estado de Sinaloa.
| Proyecto de delimitación de zona federal y mejoramiento de la conducción del cauce del río San Juan en un tramo de 3.9 Km desde la calle Junípero Serra, en Tequisquiapan, Querétaro. | 0916B000106 | QRO. | 06-2009 12-2013 | 12209885 | 5739250 |  |  |  |  | 55.7
Formación y excavación de cubeta en 3800 m aguas abajo, colocar mampostería junteada en la plantilla de dos puentes carreteros que cruzan el río en el tramo de los trabajos con la finalidad de mejorar su funcionamiento hidráulico, proteger su cimentación contra probable socavación de los puentes.
| Protección marginal de un tramo del arroyo La Encantada. | 1016B000074 | COAH. | 06-2010 12-2013 | 3794176
Rectificación, encauzamiento y construcción de bordos marginales compactados en un tramo de 517.55 metros del arroyo La Encantada, a la altura de la Colonia Río Verde al sur de la ciudad de Saltillo, Coahuila.
| Canalización del Arroyo Sonora de la Ciudad de Navojoa, Sonora. | 1016B000052 | SON. | 04-2010 12-2013 | 29108719 | 13195569 |  |  |  |  | 53.9 |  | 53.9
Construcción de canal de sección rectangular de concreto de 3.50 m de plantilla y 1.80 m de altura a lo largo del arroyo Sonora para una avenida de 19.19 m3/s, asociada a un periodo de retorno de 100 años; secciones tipo bóveda en cruces peatonales y/o vehiculares y rejillas para el drenaje pluvial.
| Presa de Almacenamiento Veladero de Camotlán, Manzanillo, Col. | 1016B000083 | COL. | 06-2010 12-2013 | 503363127 | 89852331 |  |  |  |  | 31
Construcción de una presa de almacenamiento sobre el río San José, de materiales graduados con capacidad total de 16Mm3, línea de conducción principal por tubería, red de distribución por tubería y zona de riego tecnificada con multicompuertas.
| Rescate Ecológico de los Ríos Atoyac, Alseseca y Presa de Valsequillo | 1116B000030 | Varias | 03-2011 12-2013 | 5946898099
Construcción o rehabilitación de 17 PTAR en las localidades que se ubican en las margenes del río Atoyac, destacando la rehabilitación las PTAR de la Zona Metropolitana de Puebla. El proyecto también contempla la construcción o rehabilitación de 21 PTAR para el estado de Tlaxcala.
| Rectificación y colocación de gaviones, en la cabecera municipal de Apozol, para protección de la población de la cabecera municipal de Apozol, en el Estado de Zacatecas | 1216B000183 | ZAC. | 07-2013 12-2013 | 2138172
Excavación dentellón, plateas; formación de bordos y terraplenes; suministro, colocación de gaviones; obtención de piedra boleo para gaviones y; sobre acarreo de piedras.
| Ampliación y rectificación del río Juchipila, en un tramo de 1,000 m, para protección de centros de población en la zona conurbada de la ciudad de Juchipila, Estado de Zacatecas. | 1216B000184 | ZAC. | 07-2013 12-2013 | 2502663
Excavación dentellón y plateas; formación de bordos y terraplenes; suministro y colocación de gaviones; obtención de piedra boleo para gaviones y; sub acarreo de piedra.
| Rectificación y colocación de gaviones, para protección de centros de población en el arroyo Chichoca a la altura de la cabecera municipal de Momax en el municipio del mismo nombre, Estado de Zacatecas | 1216B000187 | ZAC. | 07-2013 12-2013 | 1059584
Construir un bordo con una longitud de 1000 m. formado con el producto de la misma excavación a una altura de 3.5 m y protegerlo con 100 m de gavión por la margen derecha que es la parte más vulnerable.
| Obras de protección contra inundaciones en la localidad de Villa Juárez del municipio de Navolato, Estado de Sinaloa | 1216B000180 | SIN. | 01-2013 12-2013 | 5988114
Construcción de un canal revestido a cielo abierto, de concreto hidráulico de sección trapecial, de concreto hidráulico con longitud de 740 metros.
| Sistema Integral de conducción, para disminuir el riesgo de inundaciones en la cuenca del río de la Compañía, estado de México. | 0816B000130 | MÉX. | 07-2008 12-2013 | 5451298862 |  | 170531910 | 170531910 |  | 100 | 95.4 | 7.1 | 95.4
Conducción del caudal del río de la Compañía por medio de túnel con un diámetro de 5 m; estudios, proyecto ejecutivo y construcción de PB La Caldera y colectores pluviales, de estiaje y sanitarios para minimizar los problemas de inundaciones en los municipios colindantes.
| Entubamiento del arroyo Los Becos en la localidad de Costa Rica, municipio de Culiacán Sinaloa. | 1016B000005 | SIN. | 01-2010 12-2013 | 116524573 | 25000000 | 16684592 | 16684592 | 66.7384 | 100 | 74.5 | 20.4 | 74.5
Limpieza, trazo y nivelación del cauce; excavaciones y rellenos y retiro de material; plantillas para colocación de tubería; suministro e instalación de tubería para conducción, de acero aluminizado y; cimbra, acero y concreto para estructuras.
| Unidad de Riego Suplementario El Roblito, Chiapas. | 1216B000163 | CHIS. | 01-2013 12-2013 | 30019034 | 14899000 | 14316442 | 14316442 | 96.09 | 100 | 92.8 | 92.8 | 92.8
Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 615 Hectáreas.
| Unidad de Riego Suplementario La Argentina, Chiapas. | 1216B000162 | CHIS. | 01-2013 12-2013 | 69668834 | 54044000 | 13380814 | 13380814 | 24.7591 | 100 | 24.8 | 24.8 | 24.8
Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 625 Hectáreas.
| Unidad de Riego Suplementario Majahual, Quintana Roo. | 1216B000166 | Q. ROO | 01-2013 12-2013 | 29713186 | 14421000 | 12504126 | 12504126 | 86.7078 | 100 | 83.4 | 83.4 | 83.4
Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 625 Hectáreas.
| Unidad de Riego Suplementario Santa Cruz, Yucatán. | 1216B000160 | YUC. | 01-2013 12-2013 | 31249081 | 15816000 | 11140745 | 11140745 | 70.4397 | 100 | 68.1 | 68.1 | 68.1
Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 630 Hectáreas.
| Revestimiento del Arroyo San Juan-CROC en la Ciudad de Culiacán, Municipio de Culiacán, Sinaloa | 0916B000046 | SIN. | 03-2009 12-2013 | 214572261 |  | 10031368 | 10031368 |  | 100 | 54.4 | 10.4 | 54.4
Construcción de un tramo con longitud de 8,842.75 metros, talud 1:1, altura de 2.80 metros y libre bordo de 20 centímetros, complementada con otro tramo de 3,817.01 metros de sección rectangular a cielo abierto con 6.00 metros de plantilla como máxima y 1.90 metros de altura
| Unidad de Riego Suplementario El Corralito, Quintana Roo. | 1216B000192 | Q. ROO | 01-2013 12-2013 | 29844034 |  | 9637079 | 9637079 |  | 100 | 64 | 64 | 64
Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 630 Hectáreas.
| Canalización del arroyo Tagarete en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 1116B000068 | DGO. | 05-2011 07-2013 | 33494963 |  | 6690881 | 6690881 |  | 100 | 88.9 | 29 | 82.7
Canalización del arroyo Tagarete mediante sección trapezoidal de taludes 1:1 en el terreno natural del cauce y revestida con concreto ciclópeo; estructuras amortiguadoras de velocidad y; muros de protección y banquetas peatonales.
| Construcción de Obras Hidráulicas para Control de Inundaciones Dren 2-A, Cd. Juárez, Chihuahua. | 0816B000261 | CHIH. | 11-2008 12-2013 | 495961174 |  | 5593563 | 5593563 |  | 100 | 90.5 | 3.5 | 90.5
Construcción de canal revestido de concreto, puentes alcantarillas, sifones, canal de descarga y estructuras complementarias; reubicación o reposición de líneas de gas, teléfono y electricidad y; construcción de obras de protección para personas y vehículos.
| Perforación y equipamiento de pozos para constituir la Unidad de Riego SUEÑO MILENARIO OTOMI. | 0916B000098 | HGO. | 06-2009 12-2013 | 23481267 |  | 3598516 | 3598516 |  | 100 | 99.4 | 21 | 99.4
Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de sistema de riego, con cuatro pozos para uso agrícola, con sus correspondientes medidores.
| Rehabilitación del camino de acceso al radar meteorológico El Mozotal. | 1316B000177 | CHIS. | 10-2013 12-2013 | 2737927 |  | 1996504 | 1996504 |  | 100 | 87.8 | 87.8 | 87.8
Rehabilitación y mejoramiento de 1,100 metros del camino que da acceso a las instalaciones del radar meteorológico El Mozotal.
| Construcción y electrificación de cárcamo de bombeo y zona de riego con sistema tecnificado, La Noria, municipio de Ixtlahuacán, Colima. | 1016B000098 | COL. | 07-2010 12-2013 | 9248842 |  | 1439065 | 1439065 |  | 100 | 80.8 | 22 | 80.8
Construcción de cárcamo de bombeo, subestación eléctrica, rebombeo, conducción o línea principal con tubería de polietileno y PVC, sistema parcelario por tubería de PCV para riego por goteo y aspersión.
| Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Sureste. | 1116B000280 | YUC. | 08-2011 12-2013 | 22237310 |  | 1373802 | 1373802 |  | 100 | 99.5 | 6.4 | 99.5
Construcción de un edificio con características de trazo y nivelación del terreno, así como de acabados e instalaciones especiales, necesarias para la adecuada instalación y operación de los instrumentos de medición, acopio, distribución y procesamiento de información meteorológica y climatológica.
| Adecuación del laboratorio para el centro de referencia especializado en bioindicadores del Organismo de Cuenca Balsas. | 1116B000350 | MOR. | 01-2012 12-2013 | 1377276 | 1282051 | 1199378 | 1199378 | 93.5515 | 100 | 90.4 | 90.4 | 90.4
Adecuación del laboratorio para el centro de referencia especializado en bioindicadores del Organismo de Cuenca Balsas.
| Encauzamiento de los Ríos de Tulancingo, Hidalgo. | 0816B000068 | HGO. | 04-2008 12-2013 | 413405316 |  | 525303 | 525303 |  | 100 | 92.7 | 0.5 | 92.7
Rectificación y encauzamiento de los Ríos Chico, San Lorenzo y Grande de Tulancingo.
| Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en la Zona Federal Proyecto Lago de Texcoco, Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. | 1116B000219 | MÉX. | 07-2011 12-2013 | 20108837 |  | 503998 | 503998 |  | 100 | 100 |  | 100
Construcción de un Centro Regional de Atención de Emergencias, el cual contará con oficinas, área de usos múltiples, almacenes, casetas de vigilancia, aulas de capacitación, sanitarios, áreas techadas para resguardo de equipo, y áreas verdes.
| Construcción de Obras de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población sobre el Arroyo Punta de Agua, Municipio de Manzanillo, Colima | 1016B000171 | COL. | 01-2011 12-2013 | 165274819 |  | 370635 | 370635 |  | 100 | 96.2 |  | 96.2
Construir las obras de encauzamiento del arroyo punta de agua en una longitud de 7.8 km. sobre el cauce principal y 3.2 km. sobre un cauce secundario, para controlar un gasto de una avenida de 1,099.5 m3/s
| Equipamiento Electromecánico de Pozos y Sistemas de Riego en el Acuífero de Villanueva, Zacatecas. | 0816B000041 | ZAC. | 02-2008 12-2013 | 62417456 | 4043366 | 14103 | 14103 | 0.34879 | 100 | 44.3 | 0.1 | 44.3
Suministro e instalación 8 equipos electromecánicos de bombeo; instalación de 8 sistemas de riego por aspersión, con conducción principal de tubería de PVC, con longitud 14 km e; instalación red de distribución secundaria de tubería de aluminio de con longitud de 9 km.
| Infraestructura social |  |  |  | 6497182
| Construcción de una estación de campo en la Reserva de la Biósfera La Encrucijada, Chiapas. | 1216F000006 | CHIS. | 03-2013 11-2013 | 1100140
Construcción de estación de campo en la Reserva de la Biósfera La Encrucijda, Chiapas. Infraestructura a cargo de la CONANP, la cual satisfacerá las necesidades locales de contar con un espacio para fomentar la cultura de la conservación y presencia institucional.
| Construcción de oficinas administrativas y operativas del área de protección de flora y fauna Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan. | 1216F000005 | VER. | 04-2013 11-2013 | 830294
Construcción de oficinas administrativas y operativas que incluyen instalaciones hidraúlicas, sanitarias, electricas, agua pluvial entre otros, que cubra las necesidades locales de contar con un espacio para fomentar la cultura de la conservación y presencia institucional.
| Construcción del Centro de Capacitación e Información Ambiental de la Reserva de la Biósfera Selva El Ocote. | 1116F000002 | CHIS. | 04-2011 11-2013 | 4566748 | [5 empty] | 100 |  | 100
Construir en la Reserva de la Biosfera Selva el Ocote un Centro de Capacitación e Información Ambiental para que con la operación, se fortalezca la sensibilización y capacidades de la población local.
| Inmuebles |  |  |  | 3806633 |  | 310352 | 310352 |  | 100
| Construcción de un Espacio de Usos Múltiples, en el inmueble sede de CONAGUA. | 1216B000097 | D.F. | 05-2012 12-2013 | 3806633 |  | 310352 | 310352 |  | 100 | 99.5 | 8.5 | 99.5
Acciones de adecuación y mejoramiento del inmueble Sede de la CONAGUA para optimizar su utilización, y así contar con mejores condiciones de operación del mismo.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 292426374321 | 9694687061 | 5508779572 | 5508779572 | 56.8227 | 100
| Infraestructura económica |  |  |  | 281647546086 | 9670800820 | 5395029329 | 5395029329 | 55.7868 | 100
| Atender el desastre natural ocasionado por la ocurrencia de lluvia severa del 12 al 14 de septiembre de 2013, en 10 municipios del estado de Oaxaca, debido a la presencia de la Tormenta Tropical Manuel. | 1316B000196 | OAX. | 01-2014 12-2016 | 62272062
Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, desazolve y rectificación de cauces; instalación de sistemas no estructurales; adquisición de equipo, maquinaria y vehículos especializados;
| Atender la Emergencia y Desastre Natural en 9 municipios del Estado de Michoacán, afectados por la ocurrencia de lluvia severa el día 15 de septiembre de 2013, provocada por el huracán Manuel, así como por inundación fluvial el día 19 de septiembre de 2013 en el municipio de San Lucas. | 1316B000183 | MICH. | 10-2013 12-2014 | 1660588333
Adquiisción de equipo, maquinaria y vehículos especializados; estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, desazolve y rectificación de cauces; instalación de sistemas no estructurales.
| Rehabilitación y sobreelevación de la Presa La Tenería, del Parque Tangamanca I, Municipio de San Luís Potosí, Estado de San Luís Potosí. | 1316B000159 | S.L.P. | 01-2014 12-2015 | 34907341
Colocación de un muro de contención de concreto armado aguas abajo y adherido al muro de mampostería existente y la colocación de un nuevo terraplén en la zona de la corona de la cortina.
| Atender la emergencia en 32 municipios del estado de Coahuila de Zaragoza, por la ocurrencia de lluvia severa e inundaciones pluviales y fluviales entre los días 28 de junio y 6 de julio de 2010. | 1016B000099 | COAH. | 08-2010 12-2016 | 462536262 | [5 empty] | 3 |  | 3
Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa e inundaciones pluviales y fluviales entre los días 28 de junio y 6 de julio de 2010.
| Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Chihuero, municipio de Huetamo, estado de Michoacán. | 1316B000200 | MICH. | 01-2014 12-2015 | 300512693
Construcción de la presa de almacenamiento El Chihuero y su zona de riego, con la infraestructura hidroagrícola necesaria para conducir y distribuir el agua a nivel de parcela, en una superficie de 700 hectáreas.
| Atender el desastre natural ocasionado por la ocurrencia de lluvia severa del 9 al 13 de septiembre de 2013, en los municipios de Chihuahua y Juárez, del estado de Chihuahua | 1316B000194 | CHIH. | 01-2014 12-2016 | 1200000000
Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, desazolve y rectificación de cauces; instalación de sistemas no estructurales; adquisición de equipo, maquinaria y vehículos especializados.
| Atender el desastre natural ocasionado por la ocurrencia de lluvia severa del 13 al 16 de septiembre de 2013, en los municipios de Amacuzac, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y Jojutla, del estado de Morelos. | 1316B000195 | MOR. | 01-2014 12-2015 | 622720625
Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, desazolve y rectificación de cauces; instalación de sistemas no estructurales; adquisición de equipo, maquinaria y vehículos especializados;
| Sistema Presa Cotaxtla para el abastecimiento de agua potable de la Zona Conurbada de Veracruz-Boca del Río-Medellín-Riviera Veracruzana, Veracruz. | 1316B000099 | VER. | 07-2013 12-2016 | 2492638559
Captar agua del rio Cotaxtla con la Presa Derivadora y Planta potabilizadora con cap. de 1.5 m3/s, un acueducto con Long de 31.4 km con tramo a gravedad y presión hasta la localidad de Antón Lizardo, constr. de 4 tanques de regulación y constr. de líneas de interconexión entre redes de distribución.
| Atender la Emergencia y Desastre Natural en 25 municipios del Estado de Guerrero, afectados por la ocurrencia de lluvia severa los días 15 y 16 de septiembre de 2013, provocada por la Tormenta Tropical Manuel. | 1316B000192 | GRO. | 11-2013 12-2014 | 1660588333
Adquisición de equipo, maquinaria y vehículos especializados; estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, desazolve y rectificación de cauces; instalación de sistemas no estructurales.
| Construcción de la Segunda Línea del Acueducto Guadalupe Victoria en Ciudad Victoria, Tam. | 1316B000112 | TAMPS. | 01-2014 12-2017 | 2401897691
Constr. de la segunda línea de conducción del acueducto Vicente Guerrero de long. 55 km desde la presa Gpe. Victoria hasta Cd. Victoria, construir una potabilizadora con cap. de 1.5 m3/s y construir el acuaférico de 22 km de línea de conducción con dos tanques de almacenamiento y regulación.
| Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego El Sandoval, municipio de Apatzingán, Mich. | 1316B000138 | MICH. | 01-2014 12-2016 | 375001116
Construcción de una presa de almacenamiento y zona de riego.
| Batería de unidades de bombeo para el aprovechamiento de la Cuenca Baja del Rio San Nicolás, Municipio de Tomatlán, Jal | 1316B000022 | JAL. | 06-2013 12-2016 | 981884168
Perforar y equipar 12 pozos nuevos, y equipar 2 pozos existentes, para formar una batería de 14 pozos, para el suministro de agua para riego de 2,200 ha
| CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA CANTERA, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO Y ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. | 1216B000220 | S.L.P. | 01-2013 12-2014 | 33235608
Construir una presa de control de avenidas denominada rompepicos, de acuerdo al proyecto, contará con un orificio de control, el cual consiste en un conducto de 50 cm de diámetro, por medio del cual se regularán las avenidas, abatiendo el pico de la avenida de diseño de 36 m3/sega 1.5 m3/s.
| Control de avenidas para minimizar riesgos de inundación en la cuenca del río Cazones, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. | 1316B000006 | VER. | 02-2013 12-2014 | 103786770
Estudios; proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; desazolve y rectificación de cauces; instalación de sistemas no estructurales de prevención de riesgos, alerta temprana o ambas.
| CONSTRUCCIÓN DE TOMA DIRECTA Y ZONA DE RIEGO DEL PROYECTO COZOALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA, ESTADO DE OAXACA. | 1316B000170 | OAX. | 01-2014 12-2016 | 62297856
Construcción de toma directa del cauce del río Cozoaltepec, a 4.5 km aguas arriba de la comunidad de San Francisco Cozoaltepec, el agua captada se utilizará para el riego, mediante una línea de conducción de 12.05 km y red de distribución de 2.0 km de tuberías polietileno, para beneficiar 827 ha.
| Proyecto de abastecimiento de agua potable La Laja para la Zona Conurbada de Ixtapa - Zihuatanejo, Gro. | 1216B000225 | GRO. | 01-2013 12-2016 | 1797157900
Construcción de la presa de almacenamiento La Laja, adquisición de terrenos, reubicación poblado e indemnización de afectaciones, un acueducto, una planta potabilizadora y dos tanques de regulación, para abastecer de 0.5 m3/s de agua potable a la zona conurbada de Ixtapa Zihuatanejo, Gro.
| Planta desaladora de agua de mar en San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora. | 1316B000001 | SON. | 01-2013 12-2014 | 926909913
Constr. de Planta desalinizadora, incluye: edificio de tratamiento, planta de desalación por Osmosis Inversa, tubería de 18pulg, alimentación mediante galerías filtrantes; Línea de conducción a la planta en tubería de 18 y longitud aprox. de 2.5 km; emisor de salmuera de 2.48 km y difusor submarino
| Control de avenidas para minimizar riesgos de inundación en la cuenca del río Tonalá, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. | 1316B000005 | VER. | 02-2013 12-2014 | 51893386
Estudios; proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; desazolve y rectificación de cauces; instalación de sistemas no estructurales de prevención de riesgos, alerta temprana o ambas.
| Unidad de Riego Suplementario La Purita, Quintana Roo. | 1216B000200 | Q. ROO | 01-2013 12-2014 | 31283349
Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 660 Hectáreas.
| Construcción de Presa de Almacenamiento y zona de Riego del proyecto Santa Catarina, municipio de Concordia, estado de Sinaloa. | 1216B000119 | SIN. | 01-2013 12-2014 | 282013377 | 5000000 |  |  |  |  | 2
Construcción de presa con cortina de sección gravedad de concreto compactado con rodillo con longitud de 232.53 m y altura de 49.03 m; zona de riego, a base de tubería de baja presión; así como red de caminos de operación y servicios, para incorporar una superficie de 420 ha al riego.
| Perforación, Equipamiento y Electrificación de Pozos para crear Unidades de Riego en las localidades de Lagunilla y San Jose Tepenene, Mpios de San Salvador y El Arenal, Hidalgo. | 1216B000154 | HGO. | 04-2013 12-2014 | 43715897
Perforación de 5 pozos de 250 m de profundidad, suministro de tubería para ademe, equipamiento, desarrollo y aforo de pozos, tendido de 5 Km de línea eléctrica, construcción de sistema de riego con tubería de PVC, suministro de 60 hidrantes y suministro e instalación de 5 medidores para 300 ha.
| Unidad de Riego Suplementario La Carreta, Campeche. | 1216B000190 | CAMP. | 01-2013 12-2014 | 29408631
Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 620 Hectáreas.
| Unidad de Riego Suplementario San Felipe Panabá, Yucatán. | 1216B000159 | YUC. | 01-2013 12-2014 | 30103471 | [5 empty] | 33.3
Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 650 Hectáreas.
| Proyecto El Chiflón Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego. Municipio de Villa Purificación, Jalisco. | 1216B000210 | JAL. | 01-2013 12-2016 | 508656485
Construcción de una Presa de Almacenamiento de Cortina Flexible a base de materiales graduados, con Vertedor alojado en la margen izquierda, en el sitio las Guajolotas, y dos líneas de conducción principales a Canal Abierto Revestido de Concreto, y red de distribución por canales revestidos.
| Construcción de la presa Llanos de Mixquiapan y zona de riego, municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo. | 1216B000215 | HGO. | 01-2013 12-2015 | 111897653
Proyecto Ejecutivo, Supervisión del Proyecto Ejecutivo, Construcción presa de almacenamiento, sobre el arroyo Las Cochinitas,cortina mampostería, altura de 26.00 m y 122.56 m de longitud y capacidad total de 1.158 millones de m3;sistemas de riego por goteo y sistemas de riego con válvulas alfareras.
| Construcción de Infraestructura Hidráulica en el arroyo Don Pascual para la protección de la ciudad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | 1216B000186 | AGS. | 05-2013 11-2014 | 22849226
Rehabilitación, desazolve de bordo oriente y rectificación de cauce; construcción de 9 represas aguas abajo del bordo oriente y 5 aguas arriba de gaviones con una altura de 2 mts; e instalación de tanque para regular el agua que proviene del arroyo Don Pascual.
| Unidad de Riego Suplementario La Jayma del Soconusco, Chiapas. | 1216B000164 | CHIS. | 01-2013 12-2014 | 29408631
Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 615 Hectáreas.
| Unidad de Riego Suplementario Dzilam, Yucatán. | 1216B000203 | YUC. | 01-2013 12-2014 | 30744170
Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 650 Hectáreas.
| Unidad de Riego Suplementario Nuevo Itsmeño, Oaxaca. | 1216B000212 | OAX. | 01-2013 12-2014 | 29819219
Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 630 Hectáreas.
| Construcción del Sistema Múltiple para el Abastecimiento de Agua Potable a nueve municipios de la Cuenca del Río Tancochín. | 1216B000226 | VER. | 01-2013 12-2015 | 646250905
Construcción de la presa de almacenamiento tipo mixto, línea de conducción a gravedad e impulsión, planta potabilizadora, líneas de derivación, tanques de cambios de régimen y de regulación, ampliación de la red de distribución; incluye indemnizaciones, supervisión y gerencia externa.
| Control de avenidas para minimizar riesgos de inundación en la cuenca del río Tecolutla, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. | 1316B000007 | VER. | 02-2013 12-2014 | 207573542
Estudios; proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; desazolve y rectificación de cauces; instalación de sistemas no estructurales de prevención de riesgos, alerta temprana o ambas.
| Proyecto de Adquisición para el suministro e instalación de torres de transmisión de radiocomunicación para la Protección y Seguridad física de la Infraestructura Hidráulica y Atención de Emergencias. | 1216B000143 | Varias | 01-2013 12-2014 | 16421982 | [5 empty] | 60.2
Sustitución e incremento de torres de transmisión de radiocomunicación destinadas a la Protección y Seguridad de la Infraestructura Hidráulica y a la Atención de Emergencias que ocurran en la jurisdicción del Organismo de Cuenca Aguas Valle de México y las Direcciones locales de Hidalgo y México.
| Construcción de la presa y sistema de bombeo Purgatorio-Arcediano, para abastecimiento de agua al área conurbada de Guadalajara, Jalisco. | 1216B000084 | JAL. | 03-2012 12-2015 | 23017003083
Construcción de una presa derivadora y sistema de Bombeo Purgatorio-Arcediano para el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco.
| Unidad de Riego Suplementario El Merino, Quintana Roo. | 1216B000198 | Q. ROO | 01-2013 12-2014 | 29250711
Perforación de 10 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 10 líneas de conducción eléctrica, 10 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 640 Hectáreas.
| Unidad de Riego Suplementario La Deborah, Quintana Roo. | 1216B000199 | Q. ROO | 01-2013 12-2014 | 28612269
Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 610 Hectáreas.
| Construcción de Infraestructura de protección a centros de población en el arroyo El Calandrio, tramo carretera Transpenínsular colonia Guerrero, La Paz, B.C.S. | 1116B000243 | B.C.S. | 04-2012 09-2014 | 22235400
Trazo y nivelación; despalme de terreno; carga mecánica; acarreo; corte de terreno; compactación de superficie y terraplén; excavación; suministro y colocación de concreto, acero, tubo de pvc, anclas; relleno con material de corte y; cerco perimetral.
| Construcción de Obras de Protección en el Río Colorado entre las calles Morelos y Adolfo Gascón en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco. | 1216B000058 | JAL. | 02-2012 12-2014 | 21474700
Construcción de muros de protección de mampostería de piedra braza, asentada con mortero cemento-arena.
| Construcción de la Presa de almacenamiento Norogachi, Chihuahua. | 1116B000361 | CHIH. | 01-2012 12-2016 | 95937792
Construcción presa de almacenamiento en el arroyo El Grande, de concreto compactado con rodillos, con capacidad de 4.60 Mm3 y longitud de 150 m; zona de riego con redes de conducción y distribución por tuberías y, red de conducción y distribución de agua para uso humano a base de canales entubados.
| Construcción de la Zona de Riego Agua Zarca, Tomatlán, Jalisco | 1116B000347 | JAL. | 01-2012 12-2015 | 1365028589 | 174885717
Proyectos Ejecutivos, Sup de los Proyectos Ejecutivos y Aprov del agua de la presa Cajón de Peña,la construcción de canal de conducción a cielo abiertorevestido de concreto, cajas distribuidoras de agua y distribución entubada,con tipo de riego parcelario por goteo y con hidrantes -multicompuertas.
| Atender la emergencia en 10 municipios del Estado de Colima, por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova el 12 de octubre de 2011. | 1216B000051 | COL. | 01-2012 12-2015 | 966848454
Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura: bordos, presas y obras de protección, realizar trabajos para contener desbordamientos de ríos, arroyos, drenes y evitar inundaciones; desazolve y rectificación de cauces.
| Construcción de La Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Agua Amarilla, Municipio de La Huerta, Jalisco. | 1116B000362 | JAL. | 01-2012 12-2015 | 225343480
Construcción de presa de almacenamiento de materiales graduados, altura de 37 m, longitud de 287.23 m, ancho de corona de 10 m y capacidad útil de 6.606 millones de m3; zona de riego con tuberías a presión, riego con hidrantes y tubería multicompuerta, con lo cual se beneficiarán 700 ha.
| Rehabilitación y Modernización del Sistema de Riego Tonalá-Los Nuchita, Oax. | 1216B000075 | OAX. | 03-2012 12-2016 | 184974802
Rehabilitación de los canales principales, entubamiento de la red de distribución, rehabilitación y construcción de estructuras de control, sustitución de equipos de las plantas de bombeo San Juan Reyes y La Posta; entubamiento de la red de conducción y distribución de las zonas de riego por bombeo.
| Acueducto del Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable Paso Ancho-Ciudad de Oaxaca y Zona Conurbada. | 1216B000085 | OAX. | 04-2012 12-2014 | 6294754082 | 100000000 |  |  |  |  | 4.1
Construcción de la obra de captación, obra de toma y un acueducto de gasto medio de 0.90 m3/s, 100 km de línea de conducción en concreto y acero con tramos a presión y gravedad, llegando a la nueva planta potabilizadora que cubrirá la demanda de agua potable en toda la zona conurbada de Oaxaca, Oax.
| Construcción del sistema de distribución de riego del proyecto Lago de Tequesquitengo, Morelos. | 1216B000093 | MOR. | 01-2013 12-2015 | 123845375
Construcción del canal principal de conducción tramo muerto con una longitud de 1.92 km, red de distribución con 21 Laterales con una longitud de 20.54 km y 79 Sublaterales con una longitud de 23.84 km.
| Unidad de Riego Suplementario El Tepich, Quintana Roo. | 1216B000195 | Q. ROO | 01-2013 12-2014 | 31283349
Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 660 Hectáreas.
| Evaluación socioeconómica del proyecto de construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, del sistema Cutzamala, estado de México. | 1116B000143 | MÉX. | 07-2011 12-2016 | 343047348 | 108504881 |  |  |  |  | 0.8
Construcción de la segunda línea alterna al canal Donato Guerra, que incluye excavaciones, rellenos, tuberías, piezas especiales, obra civil y supervisión, adecuaciones al tunel H. Mtz de Mesa y a la obra de descarga al tunel Agua Escondida.
| Atender la emergencia en 13 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Nautla. | 1116B000197 | VER. | 07-2011 12-2016 | 833899112
Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.
| Atender la emergencia en 22 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Jamapa-Cotaxtla. | 1116B000200 | VER. | 07-2011 12-2016 | 722712564 | [5 empty] | 0.5 |  | 0.5
Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.
| Atender la emergencia en 25 municipios, 19 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 6 del Estado de Oaxaca, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Coatzacoalcos. | 1116B000204 | Varias | 07-2011 12-2016 | 1111865482
Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.
| Perforación y equipamiento de pozos para constituir las Unidades de Riego por bombeo en municipios de SAN AGUSTÍN TLAXIACA y SAN SALVADOR, Hidalgo. | 1116B000333 | HGO. | 07-2012 12-2015 | 19062116
Perforación de pozos con diámetro de 12 pulgadas, equipamiento, electrificación, suministro y colocación de medidor volumétrico y construcción de redes de riego con tubería de PVC de 8 pulgadas de diámetro para riego por multicompuertas, aspersión, micro aspersión, goteo y/o invernaderos en 200 ha.
| Ampliación de Unidades de Riego con pozos en los Municipios de Tula de Allende y Tepetitlán, Hidalgo. | 1216B000055 | HGO. | 01-2012 12-2015 | 13575552
Perforación de un pozo, el equipamiento y electrificación de cuatro pozos existentes más el pozo nuevo a perforar; suministro y colocación de 5 medidores volumétricos en la tubería de descarga para regar 173 ha.
| Construcción de la Presa de almacenamiento Uña de Gato y Zona de Riego, Mpio. de Huanusco; Edo. de Zacatecas. | 1116B000345 | ZAC. | 01-2012 12-2015 | 184293902
Proyectos Ejecutivos, Supervisión de los Proyectos Ejecutivos, Construcción de la Presa con cortina de sección gravedad de concreto compactado con rodillo (CCR); línea principal de conducción portubería y red de distribución entubada.
| Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la Cuenca del Valle de México | 1116B000259 | Varias | 08-2011 12-2014 | 12786455 | 5951196 |  |  |  |  | 41
Construcción de la obra civil necesaria para albergar y darle óptima funcionalidad a un radar meteorológico de última tecnología, comprende instalaciones de torre autosoportada, módulos o cuartos para instalar equipos del Radar Meteorológico así como de sus sistemas periféricos.
| Construcción de La Presa de Almacenamiento Peña Blanca, Municipio de Valentín Gómez Farías, Estado de Chihuahua. | 1116B000283 | CHIH. | 01-2012 12-2016 | 85334384
Construcción de presa de almacenamiento, sobre el arroyo El Mulato, con cortina de materiales graduados, capacidad de almacenamiento es de 1.62 Mm3, altura de 11.62 m y línea de conducción de tubería de polietileno de alta densidad de 8,065.72 m de longitud, para incorporar al riego 113 ha.
| Construcción del Proyecto de Temporal Tecnificado Jesús Diego, Chiapas. | 1116B000284 | CHIS. | 01-2012 12-2015 | 350174843
Construcción de 94.18 km de caminos y 143.34 km de drenes a cielo abierto que eviten inundación de la zona de cultivo y de los caminos; acciones de mitigación ambiental y asistencia técnica para capacitar a los productores y lograr su organización, para incorporar 45, 275 ha al temporal tecnificado.
| Realización de la Obra Civil de una estación para albergar a un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en la El Palmito, DGO. | 1116B000267 | DGO. | 08-2011 12-2015 | 12786455 | 5951196 |  |  |  |  | 30.2
Construcción de la obra civil necesaria para albergar y darle óptima funcionalidad a un radar meteorológico de última tecnología, comprende instalaciones de torre autosoportada, módulos o cuartos para instalar equipos del Radar Meteorológico así como de sus sistemas periféricos.
| Construcción de la interconexión de la presa Ignacio Allende a la presa derivadora Soria, en el Distrito de Riego No. 085, la Begoña, Municipios de Comonfort y Celaya Gto. | 1116B000139 | GTO. | 01-2012 12-2015 | 635521249
Entubamiento de las aguas que escurren por el río La Laja en su tramo entre las presas de almacenamiento Ignacio Allende y la derivadora Soria, con lo que se busca eliminar las pérdidas e incorporar una superficie de 2,632.9 ha al riego.
| Construcción de La Presa Bicentenario en El Sitio Los Pilares sobre El Río Mayo, en El Municipio de Álamos, Sonora. | 1116B000193 | SON. | 01-2012 02-2015 | 1969590271 | 120000000 |  |  |  |  | 5.5
Construcción de una presa tipo flotante de materiales graduados sobre el río Mayo; obra de toma consiste en dos torres que descargan a dos túneles construidos previamente para el desvío de avenidas durante el periodo de ejecución; vertedor libre tipo Creager de 90 m de longitud y; dique de cierre.
| Atender la emergencia en 17 municipios, 14 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 3 del Estado de Puebla, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río La Antigua. | 1116B000199 | Varias | 07-2011 12-2016 | 344678300
Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.
| Atender la emergencia en 24 municipios, 2 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 22 del estado de Puebla para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Tecolutla. | 1116B000196 | Varias | 07-2011 12-2016 | 611526014
Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.
| Atender la emergencia en el municipio de Las Choapas en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Tonalá. | 1116B000202 | VER. | 07-2011 12-2015 | 266847717
Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.
| Atender la emergencia en el municipio de Motozintla del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvias severas el día 4 de septiembre de 2010. | 1016B000173 | CHIS. | 10-2010 12-2015 | 254394944 | [5 empty] | 8.4 |  | 8.4
Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica como bordos, presas y obras de protección, realizar los trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.
| Presa de Almacenamiento El Tilano, Municipio de Villanueva, Estado de Zacatecas. | 1016B000177 | ZAC. | 01-2011 12-2014 | 195938136
Construir una presa de almacenamiento sobre el arroyo El Otro Río con capacidad de 4.5 Mm, presa derivadora y zona de riego para suministrar agua para riego a una superficie de 350 has, cercanas a la comunidad de El Uncidero, del municipio de Villanueva, en el estado de Zacatecas.
| Atender la emergencia en el municipio de Tuxtla Gutiérrez del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa el 18 de agosto de 2010. | 1016B000178 | CHIS. | 10-2010 12-2016 | 1156340656 | [5 empty] | 8.4 |  | 8.4
Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica como bordos, presas y obras de protección, realizar los trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.
| Atender la emergencia en 6 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 27 y 28 de septiembre de 2010. | 1116B000005 | CHIS. | 01-2011 12-2016 | 462536261
Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.
| Atender la emergencia en 3 municipios del Estado de Morelos, por la ocurrencia de inundación fluvial el día 25 de agosto de 2010. | 1016B000206 | MOR. | 01-2011 12-2016 | 925072526 | [5 empty] | 2.7 |  | 2.7
Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.
| Atender la emergencia en 8 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010. | 1116B000007 | CHIS. | 01-2011 12-2016 | 693804392 | [5 empty] | 1.8 |  | 1.8
Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.
| Unidad de Riego Suplementario Las Colmenas, Campeche. | 1216B000208 | CAMP. | 01-2013 12-2014 | 28522030
Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 600 Hectáreas.
| Perforación y Equipamiento de 3 Pozos para las Unidades de Riego Zacatapec, La Monera y El Peral. | 1116B000322 | HGO. | 07-2012 12-2015 | 14257721
Perforación, desarrollo, aforo y equipamiento de 3 pozos, suministro tubería de 12 1/4 de diámetro para ademe, tendido de 5 km de línea eléctrica, construcción sistema de riego entubado de PVC de 6 de diámetro para 180 ha, suministro e instalación de 40 hidrantes, 8 válvulas de 6 y 3 medidores.
| Construcción de la Unidad de Riego Huamuxtitlán, Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero para beneficiar 350 ha. | 1116B000189 | GRO. | 01-2012 12-2014 | 22126123 | [5 empty] | 76.6 |  | 76.6
Construcción de toma directa para derivar agua del Río Tlapaneco; construcción de canales principales y secundarios de sección trapecial y revestidos de concreto y, estructuras de protección y control, para incoporar 350 hectáreas nuevas al riego.
| Construcción de la Presa de Almacenamiento y Zona de Riego El Ancon, Municipio de Pihuamo, Jal. | 1116B000037 | JAL. | 03-2011 12-2014 | 289815069
Construcción de la Presa de Almacenamiento y zona de riego a base de tuberías a presión, riego con hidrantes y tubería multicompuertas en las toma granja, para regar una superficie de 600 ha de los Ejidos las Moras, Belem, la Estancia y Pihuamo y pequeña propiedad.
| Atender la emergencia en 12 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Actopan. | 1116B000198 | VER. | 07-2011 12-2014 | 83389912
Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.
| Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego Santa Rosa, municipio Tamazula de Gordiano, Jalisco. | 1116B000123 | JAL. | 06-2011 12-2014 | 174704120
Construcción de presa de almacenamiento sobre el arroyo Santa Rosa, con cortina de materiales graduados, altura 38.50 m, longitud 220 m; línea principal de conducción con tubería de polietileno de alta densidad, zona de riego con 14 líneas laterales y 1 línea sublateral, para dominar 330 ha.
| Terminación del Vaso Donato Guerra, del Sistema Cutzamala, Estado de México | 0916B000199 | MÉX. | 08-2009 12-2014 | 285981242 | 121751481 |  |  |  |  | 8 |  | 8
Las obras de infraestructura para completar el Vaso incluyen Caminos de acceso de op. y superv.; Torre de vigilancia; Caseta de op. y control; CCM; Cerca perimetral; Inst. eléctrica, de voz y datos; Generador de emergencia; Interconexión con líneas alternas 1 y 2
| Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Los Naranjos, municipio de Concordia, estado de Sinaloa. | 1016B000070 | SIN. | 05-2010 12-2014 | 324395070
Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados de 13.6 Mm3 de capacidad total; zona de riego con tubería de baja presión de fibrocemento; red de drenaje a cielo abierto con sección trapezoidal y; red de caminos de operación y servicios revestidos de material inerte.
| Perforación y equipamiento de pozos para constituir la Unidad de Riego La Merced. | 1016B000021 | HGO. | 02-2010 12-2014 | 3419656 | [5 empty] | 39.7 |  | 39.7
Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de sistema de riego, con pozo para uso agrícola, con su correspondiente medidor.
| Construcción de Obras de Protección sobre el Río Encinillas en la población de Chavinda, estado de Michoacán. | 1016B000190 | MICH. | 04-2011 12-2014 | 22903664
Rectificación del río Encinillas con un ancho de plantilla de 6.00 metros, formación de bordos marginales con talud 1.5:1, rectificación de la rasante de fondo del río, así como la protección del talud mojado mediante bordos de arcilla compactada al 95 de la prueba Proctor en ambas márgenes
| Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa. | 1116B000041 | SIN. | 03-2011 12-2014 | 11480234
Construcción del CRAE, con oficinas administrativas, área de usos múltiples, almacenes, casetas de vigilancia, aulas de capacitación, sanitarios, áreas techadas para resguardo de equipo hidráulico, materiales, maquinaria, y vehículos pesados; así como áreas verdes.
| Construcción de la Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Coyotes, Municipio de Concordia, Estado de Sinaloa. | 1016B000053 | SIN. | 04-2010 12-2015 | 160224773
Proyecto Ejecutivo, Supervisión del Proyecto Ejecutivo, Construcción de: presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados con capacidad total de 11.96 hm3, canal de conducción entubado, red de distribución también entubada, adecuación de la red de caminos y estructuras de cruce.
| Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Tlacolula de Matamoros (Valles Centrales) del Estado de Oaxaca. | 1016B000092 | OAX. | 04-2011 12-2014 | 11563406
Construcción del CRAE, con oficinas administrativas, área de usos múltiples, almacenes, casetas de vigilancia, aulas de capacitación, sanitarios, áreas techadas para resguardo de equipo hidráulico, materiales, maquinaria, y vehículos pesados; así como áreas verdes.
| Construcción de la presa de almacenamiento Turuachi y zona de riego. | 1016B000202 | CHIH. | 01-2011 12-2016 | 89693895
Construcción de la presa de almacenamiento con capacidad total de 9.475 Mm3 con cortina de materiales graduados y su respectiva línea de conducción para agua de uso agrícola, para incorporar 205 ha al riego.
| Construcción del sistema de riego y las obras complementarias del proyecto La Breña, Tlalixcoyan Veracruz. | 1116B000148 | VER. | 01-2012 12-2016 | 349949703
Construcción de obra de toma en la derivadora Otapa localizada sobre el río del mismo nombre; conducción con tubería de Fibro-Cemento de 13.27 km de longitud; línea principal de tubería de Fibro-Cemento de 9.64 km de longitud y 14 líneas laterales de PVC y; rehabilitación de caminos de saca cosecha.
| Proyecto de Temporal Tecnificado Ampliación Bajo Papaloapan Tesechoacán, Estado de Veracruz | 1216B000169 | VER. | 01-2013 12-2017 | 760430208
Proyectos Ejecutivos, Supervisión de los Proyectos Ejecutivos y Construcción de red de drenaje, drenaje parcelario, red de caminos, estructuras de la red de drenaje, para incorporar una superficie de 12,366 ha bajo Temporal Tecnificado.
| Construcción de la presa derivadora y zona de riego Las Higueras, Municipio de Rodeo, Durango. | 1016B000060 | DGO. | 05-2010 12-2014 | 81412658
Construcción de una presa derivadora ubicada sobre el Río San Juan, en el sitio denominado Las Higueras y una zona de riego con canal de conducción y red de distribución por el medio de tubería a baja presión.
| Construcción del Centro Regional Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Península de Baja California, sede: Mexicali, B. C | 1116B000048 | B.C. | 07-2011 11-2014 | 21998332 | [5 empty] | 56 |  | 56
Construcción de un Centro de Regional de Atención de Emergencias, con oficinas administrativas, aula de usos múltiples, bodega y almacén, caseta de vigilancia, area de resguardo de equipo mayor, dormitorios generales, patio de maniobras, áeas de estacionamiento, áreas verdes y baños generales.
| Atender la emergencia en 14 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2010. | 1016B000174 | CHIS. | 10-2010 12-2016 | 982889556 | [5 empty] | 3.7 |  | 3.7
Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica como bordos, presas y obras de protección, realizar los trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.
| Construcción de obras de riego para el aprovechamiento de la cuenca baja del Río San Nicolás, Municipio de Tomatlán, Jalisco. | 1116B000285 | JAL. | 01-2012 12-2015 | 375764285 | 68680386
Construcción del pozo radial, consistente en un cilindro vertical al fondo del cual se instalan tubos horizontales perforados que colectan agua subterránea derivada principalmente de la filtración de agua superficial. Los colectores se instalan en depósitos de grava y arena contiguos a ríos y lagos.
| CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FALTANTE EN EL PROYECTO TEMPORAL TECNIFICADO ZANAPA-TONALÁ, TABASCO | 0316B000201 | TAB. | 01-2004 12-2014 | 323601168 | [5 empty] | 71.7 |  | 71.7
El proyecto contempla la construcción de la infraestructura faltante que consiste en una red de drenaje por medio de drenes excavados en tierra en una longitud de 26.3 km, una red de caminos de 41.1 km y la construcción de 27 estructuras.
| Autlan-El Grullo, Jal. | 0316B000035 | JAL. | 01-2001 12-2019 | 1969865515 | 41000000 |  |  |  |  | 92.1 |  | 92.1
Suministrar agua para el riego de 3,934.39 ha en las partes altas de la margen derecha del canal principal margen derecha del Distrito de Riego 094 en beneficio de 601 productores mediante la construcción de un sistema de plantas de bombeos y rebombeos utilizando aguas del canal mencionado.
| Construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo y zona de riego, municipio de Tamazula de Gordiano, Jal. | 0516B000103 | JAL. | 12-2005 12-2017 | 1404115160 | 51200001 |  |  |  |  | 100 |  | 100
Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados sobre el río Camichín; presa derivadora tipo Indio; línea principal entubada de polietileno; red de distribución entubada de PVC y; sistemas de riego presurizados, para consolidar al riego una superficie de 3,177 ha.
| Deshidratación y disposición final de lodos de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala. | 0616B000084 | MÉX. | 10-2006 12-2014 | 526433930 | [5 empty] | 61.9 |  | 61.9
Construcción adicional de obras de infraestructura hidráulica, en la Planta Potabilizadora Los Berros, para la deshidratación y disposición de lodos, producto de la potabilización de aguas crudas para consumo humano.
| Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa Maria, Estado de Sinaloa | 0816B000219 | SIN. | 09-2008 12-2017 | 8024187304 | 50000000
Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento; canales principales revestidos de concreto; red de distribución entubada; sistemas de riego por gravedad y presurizado; red de caminos de operación y servicio; red de drenaje y; planta hidroeléctrica para generación de energía eléctrica.
| Unidades de Riego Zona Norte, Municipios de Hidalgo, Canatlán, Ocampo y San Juan del Río, Durango. | 0816B000208 | DGO. | 01-2008 12-2014 | 15493213 | [5 empty] | 49.5 |  | 49.5
Perforación, equipamiento, electrificación y construcción de 6 sistemas de riego presurizados de pozos para uso agrícola, con su correspondiente medidor.
| Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Tamaulipas. | 0816B000180 | TAMPS. | 08-2008 12-2014 | 381029519 | [5 empty] | 22.4 |  | 22.4
Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada por la presencia de lluvias e inundaciones atípicas ocurridas el 4 al 10 de julio de 2008 en 13 municipios del estado de Tamaulipas, así como la construcción de infraestructura para proteger a centros de población y áreas productivas
| Construcción de la Planta de Bombeo Santiago Conguripo sobre el rio Angulo, Municipio de Angamacutiro, Estado de Michoacán. | 0916B000085 | MICH. | 06-2009 08-2014 | 18997208 | [5 empty] | 29.1 |  | 29.1
Construcción de la planta de bombeo, la que constará de: cárcamo de bombeo, 4 equipos de bombeo con un gasto de diseño de 1,000 lps cada uno, subestación eléctrica compuesta de 2 transformadores de 225 KVA cada uno y dos canales, uno de acceso (34 m) y otro de descarga (66 m)
| Construcción de infraestructura de protección a la población de La Piedad, sobre arroyo Delgado, estado de Michoacán. | 1016B000191 | MICH. | 04-2011 12-2014 | 22847592
Construcción de una presa reguladora de 305 m de longitud, y 15 m de altura, formada por un bordo de terracería, con taludes 2:1 y capacidad de regulación de 358,000 m3, con vertedor tipo laberinto, con longitud de cresta de 48 m, alojado sobre la margen izquierda.
| Obras de Protección contra inundaciones en diferentes tramos de riesgo de los ríos Tula, Rosas, Tlautla y Tepeji, Estado de Hidalgo. | 1116B000134 | HGO. | 06-2011 12-2015 | 1193276472
Obras de contención para limitar las áreas de inundación, mediante la formación o sobre elevación de bordos y/o construcción de muros de concreto longitudinales.
| Evaluación Socioeconómica de la Terminación de los Tanques Pericos del Sistema Cutzamala, Estado de México | 0916B000198 | MÉX. | 08-2009 12-2014 | 314345191 | 141048073 |  |  |  |  | 2.3 |  | 2.3
Construcción de cuatro tanques de 50,000 m3 cada uno, volumen total de almacenamiento de 200,000 m3 que permite asegurar el suministro durante interrupciones horarias.
| Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto. | 0616B000034 | Varias | 05-2006 12-2014 | 22303499931 | 1248999332 | 1101452459 | 1101452459 | 88.1868 | 100 | 71.2 | 14.3 | 71.2
Constr. Presa Zapotillo, acueducto, P.Potab, infr. de macrodistribución. Incluye estudios y proyectos, pago de indemnizaciones, obras complementarias y reubicación de loc. afectadas; asesoría técnica administrativa y normativa, y supervisión técnico-administrativa.
| Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco | 1016B000106 | TAB. | 08-2010 12-2014 | 12816186015 | 1481870889 | 875397992 | 875397992 | 59.0738 | 100 | 62.9 | 15.6 | 62.9
Construcción de bordos, costalería, muros de protección, estructuras de control, estructuras de cruce, protecciones marginales y desazolves; Estudios; Manejo de Cuenca; Indemnizaciones; Mantenimiento y Operación; y Supervisión.
| Atender la emergencia en los Municipios de Mexicali y Tecate en el Estado de Baja California y General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el Estado de Sonora ocasionada por el sismo de 7.2 grados escala de Richter del día 4 de abril de 2010. | 1016B000036 | Varias | 04-2010 12-2014 | 4625362622 |  | 807425267 | 807425267 |  | 100 | 44.8 | 18.2 | 44.8
Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; adquisición de: maquinaria, vehículos pesados materiales y suministros, equipo de bombeo y cisternas retractiles.
| Atender la emergencia en 4 municipios del estado de Baja California Sur, por la ocurrencia de sequía severa y atípica. | 1216B000036 | B.C.S. | 03-2012 12-2014 | 805707045 | 400000000 | 380400303 | 380400303 | 95.1001 | 100 | 63.1 | 49 | 63.1
Reposición y rehab. de pozos, estudios, proyectos ejecutivos, plantas bombeo, canales entubados, tecn. Riego, rehab. y adq. estructuras control y medición, const. de infr. para recargar acuíferos -Presas La Higuerilla y La Palma-, indemnizaciones por la construcción de las presas y supervisión
| Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo. | 0816B000264 | HGO. | 10-2009 10-2015 | 36408861807 | 53819530 | 289302291 | 289302291 | 537.5415 | 100 | 29.8 | 17.7 | 29.8
Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco, con capacidad de diseño para tratar 42 m3-s; así como estudios complementarios, asesorías y obras inducidas -tales como reubicación de infraestructura, caminos, indemnizaciones, etc-.
| Construcción de la Tercera Línea de Conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, estado de México. | 1216B000221 | MÉX. | 11-2012 12-2016 | 6618158392 |  | 214434048 | 214434048 |  | 100 | 5.8 | 4.4 | 4.4
Construcción de la Tercera Línea de Conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, del Sistema Cutzamala, estado de México, incluye: línea de conducción, cruces especiales y válvulas y elementos especiales.
| Obras de Protección y Canalización del Arroyo Alamar en la ciudad de Tijuana, Baja California | 1016B000154 | B.C. | 01-2011 12-2014 | 772341949 | 190958237 | 183893277 | 183893277 | 96.3003 | 100 | 92.4 | 30.9 | 92.4
Encauzamiento del Arroyo Alamar en una longitud de 10.5 Km con revestimiento de concreto armado tanto en los taludes como en su plantilla, continuando con la sección trapezoidal ya construida del tramo construido en su confluencia al río Tijuana, para conducir un caudal de hasta 1,750 m/s .
| PTAR El Caracol, módulos PELT (Proyecto de zona de mitigación y rescate ecológico en el lago de Texcoco) y PDAFAT (Plan Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la zona de mitigación en los municipios de Atenco y Texcoco) | 0816B000160 | MÉX. | 08-2008 12-2020 | 11345519654 | 194850000 | 143836750 | 143836750 | 73.8192 | 100 | 44 | 2.4 | 44
Constr. de la PTAR para conformar un polígono de 2500ha para contener la erosión eólica de suelos vulnerables, remediándolos mediante irrigación por goteo; así como dotar de infraestr. adecuada para incrementar la productividad agrícola en 4,630ha al oriente de la Z. F. del Lago de Texcoco y PELT
| Ampliación de Distritos de Riego Cupatitzio--Tepalcatepec, Mich., Construccion de las Obras Faltantes del Sistema Chilatán-Los Olivos. | 0316B000037 | MICH. | 01-2001 12-2014 | 10592782189 | 111120000 | 106296029 | 106296029 | 95.6588 | 100 | 85.8 |  | 85.8
Continuacion de la construccion del canal de conducción y redes de distribución y red drenaje del Sistema Chilatán-Los Olivos para incorporar al riego 24,068 ha.
| Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathe y Obras Complementarias, Estado de Hidalgo. | 0716B000021 | HGO. | 06-2007 12-2014 | 919037323 | 132403421 | 104161798 | 104161798 | 78.67 | 100 | 88 | 10.8 | 88
Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento con capacidad útil para fines de riego de 40.5 Mm3 y obras complementarias que permitirán consolidar 2,950 ha al riego.
| Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, estado de México, dentro de la cuenca del valle de México y el estado de Hidalgo. | 0816B000086 | Varias | 06-2008 12-2014 | 26666951129 | 3084832214 | 96879971 | 96879971 | 3.1405 | 100 | 19.6 | 0.2 | 19.6
Diseño y construcción de portales, lumbreras, excavación con escudos; fabricación de dovelas y revestimiento definitivo. Adquisición de maquinaria: equipos de perforación, rezaga y complementario; así como compra y-o renta de terrenos para lumbreras; y servicios de asesorías y consultorías técnicas.
| Atender la emergencia en el municipio de Chilpancingo de los Bravo en el estado de Guerrero ocasionada por lluvias severas del 4 y 5 de febrero de 2010 | 1016B000157 | GRO. | 10-2010 12-2015 | 416282637 | 100000000 | 90262802 | 90262802 | 90.2628 | 100 | 37.2 | 22.5 | 37.2
Realizar estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de bordos y obras de protección, trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes, restauración hidrológica ambiental.
| Construcción de la Presa Piedras Azules y Diversas obras faltantes para la zona de riego, Municipio de Allende, Estado de Chihuahua. | 1116B000039 | CHIH. | 03-2011 12-2015 | 213652370 | 48737141 | 89484658 | 89484658 | 183.6067 | 100 | 88.8 | 88.8 | 88.8
Construcción de una presa de almacenamiento de materiales graduados, sobre el río Parral; rehabilitación de la presa derivadora actual; y construcción de red de canales principales revestidos de concreto, y una red de distribución por tubería con tomas a nivel de lotes parcelarios.
| Atender la emergencia en 127 municipios, 32 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 95 del Estado de Oaxaca, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Papaloapan. | 1116B000203 | Varias | 07-2011 12-2018 | 5559327412 |  | 77587063 | 77587063 |  | 100 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.
| Proyecto de Ampliación de Distritos de Riego, Construcción de la presa El Naranjo II y Zona de Riego, Colima y Jalisco | 0316B000221 | COL. | 01-2005 12-2016 | 1783983322 | 125761006 | 76130501 | 76130501 | 60.5359 | 100 | 47.1 | 8.2 | 47.1
Construcción de presa de almacenamiento con cortina de materiales graduados, corazón impermeable de arcilla, de 85 m de altura, corona de 10 m de ancho, y redes de distribución, drenaje y caminos para irrigación de 7,500 ha.
| Atender la Emergencia Extraordinaria y Desastre Natural en 56 municipios del Estado de Guerrero, afectados por la ocurrencia de lluvia severa debido a la presencia de la Tormenta Tropical Manuel el 14 de septiembre de 2013. | 1316B000139 | GRO. | 09-2013 12-2014 | 1660588333 |  | 62905986 | 62905986 |  | 100 | 3.9 | 3.9 | 3.9
Adquisición de equipos especializados; estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; desazolve y rectificación de cauces.
| Construcción de Infraestuctura de Protección a Centros de Población del Río La Sabana, Municipio de Acapulco, Guerrero. | 1216B000069 | GRO. | 03-2012 12-2016 | 1413584399 | 91069806 | 40078513 | 40078513 | 44.0086 | 100 | 13.7 | 3.9 | 13.7
Construir bordos longitudinales de protección, sección trapezoidal con taludes compactados y protección para erosión con enrocamiento, caminos de mantenimiento, espigones de material pétreo, secciones rectangulares abiertas y cerradas. Prolongar márgenes del río con enrocamiento.
| Construcción del proyecto El Realito para abastecimiento de agua potable a la zona conurbada de San Luis Potosí, SLP | 0716B000115 | S.L.P. | 07-2008 12-2014 | 7827211265 | 42749000 | 34582934 | 34582934 | 80.8976 | 100 | 95.4 | 3.8 | 95.4
Construcción de presa, línea de conducción, líneas de transmisión eléctrica, planta potabilizadora, plantas de bombeo y tanques de regulación para abastecer y regular 1000 lps, incluye pago de indemnizaciones y servicios de supervisión y asesoría técnica, administrativa y normativa
| Atender la emergencia en los municipios de Angangueo, Tuxpan, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3 y 4 de febrero de 2010. | 1016B000091 | MICH. | 07-2010 12-2014 | 375810712 | 30000000 | 32528168 | 32528168 | 108.4272 | 100 | 26.8 | 12.4 | 26.8
Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, desazolve y rectificación de cauces, y la restauración hidrológica ambiental, y, en su caso, el pago de indemnizaciones.
| Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc. | 0316B000058 | YUC. | 01-1990 12-2022 | 1281198232 | 34629000 | 31360127 | 31360127 | 90.5603 | 100 | 41.5 | 4.9 | 41.5
Construccion de obras de infraestructura pozos, linea electrica y zona de riego.
| Rehabilitacion y modernizacion del Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo | 0316B000121 | TAMPS. | 12-2002 12-2016 | 5806374458 | 26850000 | 30369805 | 30369805 | 113.1091 | 100 | 67.9 | 3.7 | 67.9
Revestimiento y estructuras en canales principales, laterales y redes menores, entubamiento en baja presion, tuberia multicompuerta, y nivelacion de tierras.
| Atender la emergencia en los Municipios de Loreto, Comondú y Mulegé en el Estado de Baja California Sur, ocasionada por la ocurrencia del ciclón Jimena el día 2 de septiembre del 2009. | 1016B000055 | B.C.S. | 05-2010 12-2014 | 629627487 |  | 29312543 | 29312543 |  | 100 | 26 | 6 | 26
Derivado de las afectaciones ocasionadas por el paso del Huracán Jimena, se requiere ejecutar una serie de acciones y obras de protección a los centros de población, Municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, para proteger la vida y las propiedades de sus habitantes.
| Atender la emergencia en 21 municipios del estado de Nuevo León, por la ocurrencia de lluvia severa el día primero de julio de 2010. | 1016B000079 | N.L. | 07-2010 12-2014 | 5781703275 | 78000000 | 27288164 | 27288164 | 34.9848 | 100 | 2.4 | 0.6 | 2.4
Realización de estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica; adquisición de maquinaria, vehículos pesados, materiales y suministros, equipo de bombeo y cisternas.
| Construcción de infraestructura para la Zona de Riego Oriente de Yucatan | 0316B000059 | YUC. | 01-2001 12-2015 | 721614201 | 32616000 | 26836539 | 26836539 | 82.2803 | 100 | 46.2 | 6.7 | 46.2
Construcción de obras de infraestructura (pozos, línea eléctrica y zona de riego).
| Obras de protección para minimizar riesgos de inundación en las subcuencas: La Paz y Arroyo Datilar; en la cuenca La Paz-Cabo San Lucas, municipio de La Paz, Baja California Sur. | 1216B000224 | B.C.S. | 11-2012 12-2014 | 644565636 |  | 24955269 | 24955269 |  | 100 | 4 | 4 | 4
Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa los días 16 y 17 de octubre de 2012; en el municipio de La Paz del Estado de Baja California Sur, tanto en el municipio mencionado, como en la parte alta y media de la cuenca hidrológica correspondiente.
| Proyecto El Nohme y Madero-Morelos, Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa.(Planta de Bombeo y Zona de Riego) | 1016B000194 | SIN. | 01-2011 12-2014 | 869266529 |  | 23860289 | 23860289 |  | 100 | 17.9 | 8.1 | 17.9
Construcción de: canal de llamada del canal principal Valle del Fuerte, planta de bombeo, línea de conducción principal, tanque de cambio de régimen, línea de conducción a la zona de riego, red de distribución y tomas granja o hidrantes; equipamiento de pozos profundos.
| Construccion de la presa Rocheachi y linea de conduccion, municipio de Guachochi, estado de Chihuahua | 1016B000082 | CHIH. | 06-2010 12-2014 | 65879489 | 25304033 | 19894609 | 19894609 | 78.6223 | 100 | 57 | 49.7 | 57
Construcción de una presa de almacenamiento sobre el arroyo Rocheachi, con cortina de concreto con capacidad total de 1.846 Mm3 y altura de 18.87 m; línea de conducción de tubería de Polietileno de alta densidad para incorporar 135 ha al riego.
| Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos Tototaya y Mixteco, municipios de Santa Cruz Tacache de Mina y Mariscala de Juárez, Oaxaca. | 1116B000097 | OAX. | 06-2011 12-2014 | 200062768 | 19227631 | 19226585 | 19226585 | 99.9946 | 100 | 16.8 | 12 | 16.8
Rectificación, encauzamiento y protección del talud mojado de los ríos Mixteco y Tototaya, mediante la colocación de gavión en ambas márgenes, al dotarlo con ancho de plantilla de 70 y 35 m con laudes 2:1; incluye estructuras de entrada y descarga de agua.
| Construcción de obra de protección marginal en la margen derecha del río Los Amates, a la altura de la calzada del panteón Municipal, ubicado en la cabecera municipal de Villaflores, Chiapas. | 1016B000146 | CHIS. | 08-2010 12-2014 | 20715990 | 19283675 | 18279712 | 18279712 | 94.7937 | 100 | 91.6 | 91.6 | 91.6
Construcción de bordo 800 mts, protegido con Gaviones de 0.5 m de espesor, con geotextil intermedio, se instalará también en la trinchera para evitar la socavación del bordo, falla de la estructura, el área restante de la trinchera se rellenará con material producto de la excavación de la misma.
| Proyecto de Rehabilitación y Modernización Distrito de Riego 061 Zamora. | 0916B000096 | MICH. | 06-2009 12-2015 | 668642574 | 17148000 | 18256143 | 18256143 | 106.4622 | 100 | 5.5 | 3.7 | 5.5
Mejoramiento en la eficiencia del uso del agua, mediante el mejoramiento de la eficiencia en la red de distribución y de aplicación a través de la tecnificación de los sistemas de riego parcelario, así como el intercambio de uso de agua rodada por agua del subsuelo, con la perforación de pozos.
| Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo. | 0316B000144 | Q. ROO | 01-2003 12-2014 | 218340464 | 20219709 | 16719587 | 16719587 | 82.6896 | 100 | 75.7 | 14.7 | 75.7
Proyectos Ejecutivos, Supervisión de los Proyectos Ejecutivos, Construcción y rehabilitación de caminos de terracería revestidos de grava; construcción y rehabilitación de drenes; construcción de estructuras de cruce: puentes y alcantarillas de concreto y mampostería y; entradas de agua de concreto.
| Unidad de Riego Huamuxtitlán 1ra. Sección, Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero. | 1116B000244 | GRO. | 12-2011 12-2014 | 19602189 | 18246882 | 16711548 | 16711548 | 91.5858 | 100 | 88.5 | 88.5 | 88.5
Construcción de una toma directa, y construcción de red de canales revestidos de concreto y sus estructuras de operación y mantenimiento, para incorporar 280 hectáreas nuevas de riego.
| Unidad de Riego Alpoyeca, Municipio de Alpoyeca, Guerrero. | 1116B000121 | GRO. | 01-2012 12-2014 | 21892631 | 20378962 | 16415808 | 16415808 | 80.5527 | 100 | 77.8 | 77.8 | 77.8
Construcción de toma directa en el Río Tlapaneco; construcción de canales principales y secundarios de sección trapecial y revestidos de concreto y, sus estructuras de protección y control, para incorporar 345 ha nuevas al riego.
| Canal Fuerte Mayo, Sin. | 0316B000040 | SIN. | 01-2001 12-2014 | 2035590818 | 40000000 | 15442754 | 15442754 | 38.6069 | 100 | 66.6 | 0.2 | 66.6
Construcción de la red de distribución compuesta por 117.29 km de canales, de los cuales 103.97 (89) serían entubados y 13.33 km (11) de canales revestidos de concreto; una red de drenes en tierra de 129 km; una red de caminos de 163.53 km y la rehabilitación de 38.04 km de drenes existentes.
| Atender la emergencia en 17 municipios del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa los días 3 al 5 de septiembre de 2010. | 1016B000186 | CHIS. | 10-2010 12-2016 | 3469021966 |  | 14136444 | 14136444 |  | 100 | 3.4 | 0.5 | 3.4
Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica consistente en bordos, presas y obras de protección, así como realizar trabajos necesarios para contener, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.
| Atender la emergencia en 5 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia lluvia severa los días del 30 de junio al 2 de julio de 2011. | 1116B000314 | TAMPS. | 09-2011 12-2014 | 6671192892 | 50000000 | 13708070 | 13708070 | 27.4161 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.
| Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de 2010. | 1016B000089 | TAMPS. | 07-2010 12-2015 | 2890851635 | 50000000 | 13426658 | 13426658 | 26.8533 | 100 | 3.7 | 0.5 | 3.7
Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de 2010.
| Unidad de Riego Suplementario Chunhuhub, Quintana Roo. | 1216B000197 | Q. ROO | 01-2013 12-2014 | 30426077 |  | 12987597 | 12987597 |  | 100 | 84.6 | 84.6 | 84.6
Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 640 Hectáreas.
| Unidad de Riego Suplementario Nuevo Paraiso, Tabasco. | 1216B000205 | TAB. | 01-2013 12-2014 | 29819219 |  | 12729379 | 12729379 |  | 100 | 84.6 | 84.6 | 84.6
Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 630 Hectáreas.
| Unidad de Riego Suplementario Nueva Esperanza, Campeche. | 1216B000161 | CAMP. | 01-2013 12-2014 | 32052638 | 15200000 | 12171243 | 12171243 | 80.074 | 100 | 75.3 | 75.3 | 75.3
Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 700 Hectáreas.
| Unidad de Riego Suplementario La Parisina, Tabasco. | 1216B000206 | TAB. | 01-2013 12-2014 | 29774099 |  | 11828651 | 11828651 |  | 100 | 78.8 | 78.8 | 78.8
Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 625 Hectáreas.
| Proyecto de Encauzamiento de La Barranca Salada, Municipio de Puente de Ixtla, Mor. | 1116B000008 | MOR. | 01-2011 12-2015 | 157980787 | 19865369 | 11421674 | 11421674 | 57.4954 | 100 | 33 | 7.7 | 33
El proyecto consiste en la sobreelevación de los bordos de ambas márgenes de la barranca Salada para ampliar su sección hidráulica, se protegerán los terraplenes contra los efectos de la erosión de ambas márgenes mediante la colocación de tapete flexible de concreto para proteger más de 2,500 hab.
| Unidad de Riego Suplementario La Presumida, Quintana Roo. | 1216B000165 | Q. ROO | 01-2013 12-2014 | 31373588 | 14103600 | 10849200 | 10849200 | 76.925 | 100 | 68.6 | 68.6 | 68.6
Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 670 Hectáreas.
| Unidad de Riego Suplementario Suma de Hidalgo, Yucatán. | 1216B000158 | YUC. | 01-2013 12-2014 | 30378701 | 14581600 | 10369838 | 10369838 | 71.1159 | 100 | 67.7 | 67.7 | 67.7
Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 645 Hectáreas.
| Rectificación, encauzamiento y protección con gaviones en ambas márgenes de los ríos San Antonino y Salado, afluentes del río Mixteco, municipios de Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca. | 1116B000098 | OAX. | 06-2011 12-2014 | 78066850 | 20701170 | 9916410 | 9916410 | 47.9027 | 100 | 23.1 | 23.1 | 23.1
Rectificación, encauzamiento y protección del talud mojado de los ríos San Antonio, El Salado (tramo I y II), mediante la colocación de gavión en ambas márgenes, al dotarlos con un ancho de plantilla de 25 y 70 m.
| Atender la emergencia en 29 municipios del Estado de Oaxaca, en la Cuenca del río Atoyac-Salado, por la ocurrencia lluvia severa los días 31 de agosto, 1, 4 y 7 de septiembre de 2011. | 1116B000348 | OAX. | 11-2011 12-2015 | 478102158 | 20000000 | 9821480 | 9821480 | 49.1074 | 100 | 2.1 | 2.1 | 2.1
Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, contener los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones; estudios y proyectos ejecutivos; desazolve y rectificación de cauces.
| Unidad de Riego Suplementario El Pimental, Campeche. | 1216B000167 | CAMP. | 01-2013 12-2014 | 31418709 | 15092091 | 9792290 | 9792290 | 64.8836 | 100 | 61.8 | 61.8 | 61.8
Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 660 Hectáreas.
| Atender la emergencia en el municipio de Suchiate del estado de Chiapas, por la ocurrencia de lluvia severa el 27 de junio de 2010. | 1016B000161 | CHIS. | 08-2010 12-2015 | 115634065 |  | 9661691 | 9661691 |  | 100 | 19.8 | 8.7 | 19.8
Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvia severa el 27 de julio de 2010, tanto en el municipio de Suchiate del Estado de Chiapas.
| Construcción de Infraestructura de Control de Inundaciones en el Sector Aztlán, en el Municipio de Monterrey | 0916B000263 | N.L. | 09-2009 12-2014 | 498598454 |  | 9261276 | 9261276 |  | 100 | 73 |  | 73
Canalización abierta desección trapezoidal con revestimiento de concreto armado, base variable, longitud de 5.7 km, talud 1:1. y reestructuración de puentes en el arroyo Aztlán.
| Encauzamiento del Río Nazas en el tramo de la Presa Derivadora San Fernando al Ejido La Concha en los Municipios de Lerdo y Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila. | 1116B000124 | COAH. | 06-2011 12-2014 | 707772695 |  | 9018831 | 9018831 |  | 100 | 31.2 | 2.3 | 31.2
Construcción de un cauce piloto y su protección con enrocamiento de los taludes; protección de los bordos marginales del cauce principal; muro de contención de concreto armado, para reforzar diferentes tramos de los bordos marginales del cauce principal.
| Ampliación de sección hidráulica de canal del Arroyo Topo Chico, en el tramo comprendido de Avenida de la Juventud hasta Arturo B. de la Garza, San Nicolás de Los Garza. Nuevo León. | 1216B000105 | N.L. | 06-2012 12-2014 | 278777922 | 77280774 | 8555215 | 8555215 | 11.0703 | 100 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Ampliación de la base del canal existente a sección rectangular de concreto reforzado, con muros y fondo de concreto armado, incluyendo transiciones y curvaturas necesarias para el funcionamiento hidráulico de la canalización.
| Unidad de Riego Suplementario Xul - Ha, Quintana Roo. | 1216B000168 | Q. ROO | 01-2013 12-2014 | 29668067 |  | 8131451 | 8131451 |  | 100 | 54.3 | 54.3 | 54.3
Perforación de 11 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 11 líneas de conducción eléctrica, 11 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 620 Hectáreas.
| Atender la emergencia en 7 municipios del Estado de Durango, por la ocurrencia de lluvia severa los días 27 y 28 de septiembre de 2010. | 1116B000006 | DGO. | 01-2011 12-2015 | 635987358 |  | 6126121 | 6126121 |  | 100 | 6.5 | 1 | 6.5
Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica: bordos, presas y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.
| Unidad de Riego Suplementario Las Garzas, Tabasco. | 1216B000207 | TAB. | 01-2013 12-2014 | 29728979 |  | 5917580 | 5917580 |  | 100 | 39.5 | 39.5 | 39.5
Perforación de 12 pozos para extracción de agua subterránea, construcción de obras de distribución y conducción de agua en tuberías de alta y baja presión de PVC; construcción de 12 líneas de conducción eléctrica, 12 subestaciones eléctricas y estructuras hidráulicas, en beneficio de 620 Hectáreas.
| Ampliación de Unidades de Riego con pozos en el municipio de Ixmiquilpan, estado de Hidalgo. | 1116B000340 | HGO. | 01-2012 12-2014 | 21281275 |  | 5520102 | 5520102 |  | 100 | 26.9 | 26.9 | 26.9
Perforación de seis pozos, su equipamiento, electrificación, suministro y colocación de medidor volumétrico y construcción de red de riego entubada con tubería de PVC.
| Construcción de nuevo edificio para el Centro Meteorológico Regional Golfo Centro. | 1116B000279 | VER. | 08-2011 08-2014 | 24369778 |  | 5103776 | 5103776 |  | 100 | 89.4 | 24 | 89.4
Construcción de un edificio con características de trazo y nivelación del terreno, así como de acabados e instalaciones especiales, necesarias para la adecuada instalación y operación de los instrumentos de medición, acopio, distribución y procesamiento de información meteorológica y climatológica.
| Programa Integral para la Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población en la cuenca del río Mátape, en el estado de Sonora | 0816B000248 | SON. | 10-2008 12-2014 | 152411808 |  | 4623675 | 4623675 |  | 100 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada, por la ocurrencia de lluvias extremas el día 26 de agosto de 2008.
| Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Cazones. | 1116B000195 | VER. | 07-2011 12-2016 | 378034264 |  | 4112758 | 4112758 |  | 100 | 1.1 | 1.1 | 1.1
Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.
| Atender la emergencia en los municipios de Hidalgo, Jungapeo y Zitácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo, ocasionada por lluvia severa del 3, 4 y 5 de febrero de 2010. | 1016B000143 | MICH. | 08-2010 12-2014 | 231268132 | 35000000 | 3769691 | 3769691 | 10.7705 | 100 | 23.1 | 2.6 | 23.1
Construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica consistente en: bordos y obras de protección, así como realizar los trabajos necesarios para contener, en su caso, los desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones.
| Modernización del Sistema de Filtración de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala. | 0916B000200 | MÉX. | 10-2009 12-2014 | 816182627 |  | 3472147 | 3472147 |  | 100 | 65.2 | 1.5 | 65.2
En el Proyecto se propone colocar, en los cinco Módulos existentes, los fondos tipo Leopold directamente sobre la losa de fondo.
| Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Veracruz de Ignacio de la LLave. | 0816B000128 | VER. | 07-2008 12-2014 | 762059036 |  | 2122559 | 2122559 |  | 100 | 52.3 | 0.4 | 52.3
Rehabilitar la infraestructura hidráulica dañada por la presencia de lluvias e inundaciones atípicas ocurridas el 4, 5 y 6 de julio de 2008 en 6 municipios del estado de Veracruz, así como la construcción de infraestructura para proteger a centros de población y áreas productivas
| 2a Línea de Alta Presión de la Planta de Bombeo No.5 a la Torre de Oscilación No.5, del Sistema Cutzamala, en el estado de México. | 0916B000197 | MÉX. | 08-2009 12-2014 | 725689924 | 100000000 | 2013667 | 2013667 | 2.0137 | 100 | 47.2 | 0.8 | 47.2
La línea de presión será paralela a la línea de presión existente inicia en la PB5 y termina en la TO5, con una longitud aproximada de 1500 metros de tubería de acero, incluyendo atraques válvulas y piezas especiales para su conexión y soporte.
| Presa de Almacenamiento Los Panales Municipio de Cabo Corrientes, Jal. | 1016B000007 | JAL. | 01-2010 12-2017 | 1960188583 | 65495457 | 1976685 | 1976685 | 3.018 | 100 | 12.4 | 0.6 | 12.4
Construcción de presa de almacenamiento sobre el río Tecolotán con cortina de concreto compactado con rodillos y capacidad de 99.32 Mm3; zona de riego con tubería de conducción de asbesto-cemento y red de distribución por tubería de PVC; el sistema de riego será tecnificado con goteo y aspersión
| Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Suroeste del Municipio de San Juan del Río, Durango. | 1216B000079 | DGO. | 01-2012 12-2014 | 20250308 |  | 1921068 | 1921068 |  | 100 | 28.8 | 9.9 | 28.8
Perforación de 4 pozos, suministro de tubería de para ademe, equipamiento de bombas de 50 a 100 Hp, tendido de 4.88 km de líneas eléctricas, desarrollo y aforo de los pozos, construcción de sistemas de riego entubado de 14 km de tubería de PVC y suministro e instalación de medidores volumétricos.
| Construcción del Módulo A de la Planta Potabilizadora Los Berros, Sistema Cutzamala. | 0916B000201 | MÉX. | 08-2009 12-2014 | 1727253024 |  | 1753553 | 1753553 |  | 100 | 98.1 |  | 98.1
Módulo de potabilización formado por 4 floculadores, 4 sedimentadores y 8 filtros agrupados en una sola estructura, y una capacidad media de operación de 3.8 m3/s.
| Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila. | 0816B000231 | COAH. | 10-2008 12-2018 | 1645383139 | 125010000 | 1342187 | 1342187 | 1.0737 | 100 | 18.1 | 0.1 | 18.1
Construcción de 3 obras de toma en canales La Becerra, Saca Salada y Santa Tecla; instalación tuberías PVC, hidrantes y sistemas de riego presurizados; reemplazo tubería del pozo Antiguos Mineros del Norte, por tubería de PVC y; entubamiento canales Tío Julio, El Anteojo, El Venado y San Juan.
| Construcción de 4 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Sur del Municipio de San Juan del Río y la parte Este del Municipio de Canatlán, Durango. | 1216B000082 | DGO. | 04-2012 12-2014 | 20250307 |  | 1240177 | 1240177 |  | 100 | 21.4 | 6.4 | 21.4
Perforación de 4 pozos, suministro de tubería para ademe, equipamiento de bombas de 50 a 100 Hp, tendido de 4.88 km de líneas eléctricas, desarrollo y aforo de los pozos, construcción de sistemas de riego entubado con 14 km de tubería de PVC, y suministro e instalación de medidores volumétricos.
| Construcción de nuevo edificio para el Observatorio Meteorológico y de Radiosondeo de Manzanillo, Colima. | 1316B000008 | COL. | 01-2013 12-2014 | 1913637 |  | 1140950 | 1140950 |  | 100 | 67.2 | 67.2 | 67.2
Demolición de la actual edificación, trazo y nivelación del terreno, cimentación, edificación así como los acabados del edifico, contemplando las instalaciones necesarias y especiales que se necesitan para el adecuado montaje y operación de los instrumentos de medición y monitoreo.
| Atender la emergencia en 37 municipios del Estado de Jalisco, en la Región Hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, por la ocurrencia lluvia severa provocada por el huracán Jova del 11 al 13 de octubre de 2011. | 1116B000349 | Varias | 01-2012 12-2014 | 111186548 | 12679924 | 962488 | 962488 | 7.5906 | 100 | 15.8 | 1 | 15.8
Elaborar estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura: bordos, presas y obras de protección, contener, desbordamientos de ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones. Desazolve y rectificación de cauces.
| Atender la emergencia en 28 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca de Río Blanco. | 1116B000201 | VER. | 07-2011 12-2016 | 589288705 |  | 943742 | 943742 |  | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.
| Construcción de la Presa de Almacenamiento Picachos y Zona de Riego, Proyecto Baluarte-Presidio, 1a. Etapa, Sin. | 1216B000140 | SIN. | 01-2013 12-2016 | 2982278959 | 76300000 | 760129 | 760129 | 0.99624 | 100
Proyectos Ejecutivos, Supervisión de los Proyectos Ejecutivos y Presa (construida en el periodo 2005 - 2009) de almacenamiento de concreto compactado rodillado con capacidad de conservación de 322 millones de m3, para abastecimiento de agua potable a la ciudad de Mazatlán y zona de riego de 22,500ha
| Construcción de Obras de Control de Inundaciones Miravalles municipio de Mazatlán, Sin. | 1116B000341 | SIN. | 01-2012 12-2014 | 310420286 | 40000000 | 203188 | 203188 | 0.50797 | 100 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Rehabilitación y adecuación puentes: Juárez, Piaxtla, Deportiva e Insurgentes; rectificación, retiro mangle y formación cauce estero Infiernillo; construcción muros, cárcamos y plantas de bombeo arroyo Jabalines y estero Infiernillo y; apertura descarga estero infiernillo a estero Urias.
| Construcción de 3 pozos profundos, equipamiento e instalación de sistemas de riego para crear Unidades de Riego en la Zona Noroeste del Municipio de San Juan del Río, Durango. | 1216B000080 | DGO. | 01-2012 12-2014 | 15318006 |  | 113820 | 113820 |  | 100 | 31 | 0.8 | 31
Perforación, desarrollo y aforo de 3 pozos, suministro de tubería para ademe, equipamiento de bombas entre 50 y 100 Hp, tendido de 3.36 km de líneas eléctricas, construcción de sistemas de riego entubado 10.5 km de tubería de PVC, y suministro e instalación de medidores volumétricos.
| Construcción de las obras para protección contra inundaciones en la Ciudad de Morelia 2a Etapa, Michoacán. | 1016B000176 | MICH. | 10-2010 12-2014 | 516880182 |  | 96065 | 96065 |  | 100 | 40.1 | 0.1 | 40.1
Controlar las inundaciones generadas por el sistema fluvial Rio Grande / Río Chiquito, desde la presa Cointzio hasta la desembocadura en la Laguna de Cuitzeo.
| Atender la emergencia en 3 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para minimizar riesgos de inundación en localidades de la cuenca del río Túxpam. | 1116B000194 | VER. | 07-2011 12-2016 | 617085342 | 75000000 | 30511 | 30511 | 0.040681 | 100
Estudios y proyectos ejecutivos; construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, contener desbordamientos de los ríos, arroyos y drenes para evitar inundaciones y; desazolve, rectificación de cauces.
| Obras de Proteccion para la Cuenca Pitahayas en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. | 1116B000052 | HGO. | 03-2011 12-2016 | 499530262 | 161443436 | 5000 | 5000 | 0.0030971 | 100 | 16.5 |  | 16.5
Rectificación del Arroyo El Bosque sección trapecial en tierra; construcción caja distribuidora; canalización del Dren Pitahayas-Aeropuerto-El Venado revestido de concreto armado; canalización Dren Pitahayas-Soriana-Rio de Las Avenidas revestido de concreto armado y, rectificación Dren El Venado.
| Infraestructura social |  |  |  | 4400745580
| Reintegración al contexto urbano y social del predio que ocupara la refinería 18 de marzo. | 09165120001 | D.F. | 04-2009 12-2014 | 4400745580 | [5 empty] | 100
Reintegración del predio a través de un parque ecológico, cultural y recreativo dividido en cinco jardines que representan a los elementos básicos de la vida: Jardín Natura, Jardín Viento, Jardín Tierra, Jardín Sol y Jardín Agua. Incluye museos e instalaciones recreativas, deportivas y culturales.
| Inmuebles |  |  |  | 6351357560 | 23886241 | 113750243 | 113750243 | 476.2166 | 100
| Adquisición y construcción del Edificio de la Delegación Federal. | 05161300001 | DGO. | 06-2012 12-2016 | 6123375
Adquisición de inmueble contiguo a la Delegación Federal, con una superficie de terreno de 218 m2 y construcción y acondicionamiento del edificio adquirido a través de transferencia en destino.
| Ampliación del primer nivel del edificio de la SEMARNAT en la ciudad de Xalapa, Veracruz. | 09161500001 | VER. | 07-2009 08-2014 | 2943078
Ampliacion de espacios para el personal operativo de las subdelegaciones de planeación, gestión, administración y de las unidades jurídica y coordinadora de metas, que contribuirá con el problema de hacinamiento del personal que labora en la delegación.
| REMODELACION Y ADECUACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO PARA LAS OFICINAS DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE, CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS Y DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DELEGACIÓN DE LA SEMARNAT. | 13161500001 | VER. | 05-2014 12-2015 | 2222075
Remodelación y Adecuación de edificio existente para albergar las oficinas de la Zona Federal Marítimo Terrestre, espacio de contacto ciudadano y oficinas administrativas adicionales con espacio de circulación y vestibular y núcleo sanitario y sala de juntas.
| Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT. | 13165120002 | D.F. | 08-2013 12-2033 | 3390776385
Adquisición de un inmueble en arrendamiento financiero, sustituyendo 5 arrendamientos puros, sobre un terreno de 5,949.67 m2 con una superficie construida de 77,917.973 m2, que consta de 31,281.82 m2 de superficie rentable para oficinas y de 1,425 cajones de estacionamiento.
| Construcción del Edificio del Organismo de Cuenca Golfo Centro. | 1116B000277 | VER. | 11-2011 12-2014 | 153034564 |  | 49999998 | 49999998 |  | 100 | 42.7 | 42.7 | 42.7
Construcción de un edificio que permita integrar las diferentes áreas del Organismo de Cuenca Golfo Centro, permitiendo con ello lograr elevar la eficiencia y eficacia laboral, disminuir los costos de mantenimiento, operación y traslado.
| Construcción del Edificio del Organismo de Cuenca Río Bravo. | 1216B000222 | N.L. | 12-2012 12-2014 | 224080901 |  | 29158039 | 29158039 |  | 100 | 23.5 | 23.5 | 23.5
Construcción de un edificio en 4 niveles, incluyendo planta baja, con estructura de acero, su simetría es regular con 79 m de longitud mayor y 34.0 m de ancho mayor. El área total destinada al edificio es de 1,917 m2 y tendrá un total de 5,817.5 m2 de construcción.
| Integración de oficinas centrales de la CNA | 0316B000230 | D.F. | 10-2003 10-2023 | 2332451970 | 23886241 | 27097012 | 27097012 | 113.4419 | 100 | 56.6 |  | 56.6
Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos.
| Construcción de un Edificio para Las Instalaciones de La Dirección Local Guanajuato. | 1116B000100 | GTO. | 11-2011 12-2014 | 211917323 |  | 6032515 | 6032515 |  | 100 | 97.1 | 5.9 | 97.1
Proyecto de Construcción de un edificio que cumpla con las normas establecidas en cuanto a superficie asignada por Servidor Público, imagen institucional y funcionalidad.
| Construcción del archivo de transferencia en el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México. | 1216B000090 | D.F. | 05-2012 12-2014 | 8607336 |  | 1462679 | 1462679 |  | 100 | 16.9 | 16.9 | 16.9
Edificar una estructura metálica, calculada para un uso específico de archivo, considerando cargas muertas acumuladas según reglamento de construcciones vigente.
| Proyectos de obra pública para la ampliación, adecuación y rehabilitación de Edificios y Bodegas de la PROFEPA a nivel Federal en ocupación de la PROFEPA. | 1216E000003 | Varias | 01-2013 12-2014 | 19200553
Ampliación, adecuación y rehabilitación a oficinas para el aprovechamiento de edificios y bodegas.
| Otros proyectos |  |  |  | 26725095
| Programa de Estudios de Calidad del Agua del Sistema Plan de Acción Inmediata para el abastecimiento de Agua en Bloque. | 1316B000158 | Varias | 01-2014 12-2018 | 11157080
Realización de los estudios bajo la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, con firmas consultoras especializadas y /o instituciones académicas y de investigación
| Estudio del diagnóstico para el Manejo Integral de las subcuencas Tuxpan, El Bosque, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Colorines-Chilesdo y Villa Victoria pertenecientes al sistema Cutzamala. | 1316B000043 | Varias | 06-2013 12-2016 | 15568015
Diagnosticar e implementar planes de manejo con acciones de conservación de agua y suelo en las cuencas que conforman el sistema Cutzamala, así como realizar acciones estratégicas de innovación tecnológica y asistencia a organismos de usuarios.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.
1