## Hoja1
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013
AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO
(Millones de pesos)
|  |  | INVERSIÓN INICIAL PRIVADA | [9 empty] | PAGOS
|  |  | (Millones de pesos) | [9 empty] | (Millones de pesos)
[6 empty] | Monto total estimado hasta 2013 1/ | 2013 | [7 empty] | Valor total del contrato 3/ |  | 2013
| ENTIDAD | TIPO DE |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  | Modificada | Ejercida |  | Porcentaje de cumplimiento financiero |  |  | FECHA DE CONCLU-SIÓN DEL CONTRATO |  |  | Obligación de pagos prevista original | Modificado | Ejercido |  | Porcentaje de cumplimiento financiero
N O M B R E | FEDE- | PROYECTO | [10 empty] | FECHA
Y | RATIVA |  | FECHA |  | Acumulada |  | Inicial |  |  | Acumulada |  |  | DE INICIO |  |  | Acumulada |  |  |  | Acumulado
D E S C R I P C I Ó N |  |  | DE INICIO |  | hasta 2012 |  | estimada 2/ |  |  | hasta |  |  | DEL |  |  | hasta 2012 |  |  |  | hasta
[10 empty] | 2013 | Ejercida / Inicial estimada | Ejercida / Modificada | CONTRATO | [6 empty] | 2013 | Ejercido / Prevista Original | Ejercido / Modificado
Nuevo Necaxa - Ávila Camacho. | PUE. | Infraestructura económica | 05-2008 | 12-2013 | 4283.1 | 4387 | 850 | 850 | 359.13 | 4642.23 | 42.2506 | 42.2506 | 08-2007 | 08-2037 | 2255 | 0 | 1109.9 | 1109.9 | 249.965 | 249.965 | 22.5214 | 22.5214
Otorgamiento de una concesión para construir, operar, mantener y conservar el tramo carretero Nuevo Necaxa - Ávila Camacho de 36.646 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión.
NOTA: En la columna de PAGOS 2013 Ejercido se realizó pago de 250 mdp por concepto de alza extraordinaria de insumos durante la construcción.
Nueva Italia - Apatzingán. | MICH. | Infraestructura económica | 04-2008 | 03-2011 | 596 | 596 |  |  |  | 596 | 0 | 0 | 07-2007 | 09-2027 | 499 | 251.8 | 209 | 209 | 132.819 | 384.619 | 63.5498 | 63.5498
Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Nueva Italia - Apatzingán de 32 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión.
Río Verde - Ciudad de Valles. | S.L.P. | Infraestructura económica | 01-2008 | 03-2013 | 3059.6 | 3095 | 150 | 150 | 117.3 | 3176.9 | 78.2 | 78.2 | 08-2007 | 08-2027 | 1725 | 329.8 | 900 | 900 | 215.48 | 545.28 | 23.9422 | 23.9422
Otorgamiento de una concesión para operar, mantener y conservar el tramo carretero libre de cuota de jurisdicción federal Río Verde -Ciudad Valles de 112.06 kilómetros, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión.
Irapuato - La Piedad. | GTO. | Infraestructura económica | 11-2005 | 07-2008 | 631 | 631 | 0 |  |  | 631 | #DIV/0! | #DIV/0! | 09-2005 | 09-2025 | 904 | 1119.6 | 280.8 | 280.8 | 245.894 | 1365.494 | 87.5691 | 87.5691
Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Irapuato - La Piedad de 74.32 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión.
Querétaro - Irapuato. | GTO. | Infraestructura económica | 11-2006 | 12-2010 | 2379.8 | 1172 | 0 |  |  | 2379.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | 06-2006 | 06-2026 | 1753 | 1245.9 | 1321.2 | 1321.2 | 927.95 | 2173.85 | 70.2354 | 70.2354
Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Querétaro - Irapuato de 96 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión.
Tapachula - Talismán con ramal a Cd. Hidalgo. | CHIS. | Infraestructura económica | 05-2007 | 07-2010 | 2223.7 | 949 | 0 |  |  | 2223.7 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11-2006 | 11-2026 | 839.3 | 711.9 | 383.9 | 383.9 | 266.23 | 978.13 | 69.3488 | 69.3488
Otorgamiento de una concesión para operar, conservar y mantener el tramo carretero libre de peaje Tapachula - Talismán con ramal a Cd. Hidalgo de 45.1 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión.
Mitla - Entronque Tehuantepec II | OAX. | Infraestructura económica | 11-2011 | 03.2015 | 70.8 | 9320.2 | 2734.8 | 2734.8 | 1743.97 | 1814.77 | 63.7696 | 63.7696 | 05-2010 | 05-2030 | 6643.2 |  | 156.2 | 156.2 | 111.166 | 111.166 | 71.169 | 71.169
Otorgamiento de una concesión para operar, conservar, mantener, modernizar, ampliar y explotar el tramo carretero Mitla - Entronque Tehuantepec II de 166 kilómetros de longitud, que incluye el permiso para su modificación o ampliación, así como el derecho exclusivo para suscribir con el gobierno federal el contrato de servicios de largo plazo relacionado con dicha concesión.
NOTAS GENERALES:
1/ Incluye inversiones de años anteriores.
2/ Los montos finales serán resultado del proceso de licitación respectivo.
3/ Valor presente neto, descontado al porcentaje que se especifica en cada proyecto en términos reales.
*
Note on A1: 99
Note on B1: C13AP337F