## ASF
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
Tipos de programas y proyectos, nombre y descripción | Enti-dad fede-rativa | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total (Pesos) | Inversión | [6 empty] | Avance físico porcentual
|  |  |  | (Pesos) |  |  |  |  | % cumplimiento financiero 2013 |  | Acu-mu-lado hasta 2012 (h) | 2013 |  | Acu-mu-lado hasta 2013 (k)= (h+j)
|  |  |  | Acumulada hasta 2012 (a) | 2013 |  |  | Acumulada hasta 2013 (e)=(a+d)
[5 empty] | Aprobada (b) | Modificada (c) | Pagada (d) |  | Pagada / Apro-bada (f)=(d/b) | Pagada / Modi-ficada (g)=(d/c) |  | Progra-mado (i) | Real (j)
TOTAL |  |  | 1579910655 | 413255655 | 71100758 | 227846325 | 227226131 | 640481786 | 219.5833 | -0.2722
PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Adquisiciones
BIENES MUEBLES, INTANGIBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | D.F. | 01-2013 | 563196268 | 231859440 | 10701305 | 29712589 | 29531747 | 261391187 | 175.964 | -0.60864
12-2013
Mobiliario
Bienes Informáticos
Equipo de Administración
Equipos y Aparatos Audivisuales
Cámaras Fotográficas y de Video
Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos
Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servidores Públicos
Maquinaria y Equipo Industrial
Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones
Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico
Herramientas y Máquinas Herramienta
PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTOS DE INVERSIÓN
Infraestructura Gubernamental
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | D.F. | 01-2013 | 1016714387 | 181396215 | 60399453 | 198133736 | 197694384 | 379090599 | 227.3115 | -0.22175
12-2013
Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales
Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales
Servicios de Supervisión de Obras
Otros Servicios Relacionados con Obras Públicas
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales.
2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término de la etapa de inversión hasta diciembre de 2013, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término de la etapa de inversión posterior a diciembre de 2013.
De acuerdo con lo establecido en el Manual de Programación y Presupuestación de 2013, los tipos de programas y proyectos a reportar son los siguientes:
Programas de Inversión: | Proyectos de Inversión
Adquisiciones | Infraestructura económica
Mantenimiento | Infraestructura social
Estudios de preinversión | Infraestructura gubernamental
Otros programas | Inmuebles
Otros proyectos