## REP 6
CIATEC, A.C. "CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS"
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
CIATEC, A.C. "CENTRO DE INNOVACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS"
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[5 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
TOTAL |  |  |  | 141864134 | 76359000 | 104459000 | 101564762 | 133.0095 | 97.2293
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 38888793 | 34200000 | 34200000 | 30920500 | 90.4108 | 90.4108
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 38888793 | 34200000 | 34200000 | 30920500 | 90.4108 | 90.4108
Adquisiciones |  |  |  | 38888793 | 34200000 | 34200000 | 30920500 | 90.4108 | 90.4108
Fortalecimiento de la infraestructura física e incrementos de las capacidades del CIATEC, A.C | 123890G0001 | GTO. | 01-2013 12-2013 | 38888793 | 34200000 | 34200000 | 30920500 | 90.4108 | 90.4108 | 100 | 100 | 100
Equipamiento de las áreas sustantivas
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 102975341 | 42159000 | 70259000 | 70644262 | 167.5663 | 100.5483
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 87329485 | 42159000 | 70259000 | 70644262 | 167.5663 | 100.5483
Infraestructura social |  |  |  | 87329485 | 42159000 | 70259000 | 70644262 | 167.5663 | 100.5483
Construcción de puente peatonal para interconectar los edificios del CIATEC, A.C. | 133890G0002 | GTO. | 05-2013 12-2013 | 6538566
Construcción de puente peatonal para interconectar los edificios
Unidad de Antropometría, Ingeniería Ambiental y Servicios Tecnológicos | 123890G0002 | GTO. | 01-2013 12-2013 | 38844748 | 34159000 | 34159000 | 34544262 | 101.1278 | 101.1278 | 100 | 100 | 100
Construción de 5252 metros cuadrados en los cuales se instalará la unidad de Antropometría, Ingeniería Ambiental y Servicios Tecnológicos
Desarrollo de nuevas capacidades para atender a la Industria Automotríz | 133890G0001 | GTO. | 04-2013 12-2013 | 32277686 |  | 28100000 | 28100000 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Construcción de cámara de ciclos térmicos y su equipamiento
Fortalecimiento de la infraestructura física del CIATEC, A.C | 123890G0003 | GTO. | 01-2013 12-2013 | 9668485 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Obra integral en áréas sustantivas, laboratorios, áreas de investigación, de servicios tecnológicos, de desarrollo de talento y de transferencia tecnológica.
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 15645856
Infraestructura social |  |  |  | 15645856
Fortalecimiento de la Infraestructura Física del CIATEC, A.C. Reemplazo de equipos obsoletos y rehabilitación de espacios físicos. | 133890G0004 | GTO. | 01-2014 12-2014 | 15308549
800 metros cuadros de rehabilitación de espacios físicos y reemplazo de 72 equipos obsoletos.
Unidad de Enlace | 133890G0003 | GTO. | 01-2014 12-2014 | 337307
Construcción de 50 metros cuadrados y equipamiento
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1