## REP 6
CIATEQ, A.C. CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
CIATEQ, A.C. CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[5 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
TOTAL |  |  |  | 53594034 | 7400000 | 40398640 | 35687276 | 482.2605 | 88.3378
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 53594034 | 7400000 | 40398640 | 35687276 | 482.2605 | 88.3378
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 53594034 | 7400000 | 40398640 | 35687276 | 482.2605 | 88.3378
Infraestructura social |  |  |  | 53594034 | 7400000 | 40398640 | 35687276 | 482.2605 | 88.3378
Fortalecimiento de las capacidades en Manufactura Avanzada en México, mediante el diseño e implantación de una Red de Ingeniería Concurrente y para el desarrollo de prototipos físicos empleando tecnología ALM (Additive Layer Manufacturing ). | 133890Y0001 | QRO. | 04-2013 11-2013 | 35275669 |  | 32998640 | 32998640 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Construir la infraestructura necesaria para desarrollar proyectos de manufactura avanzada, empleando tecnologías de ingeniería concurrente enlazada con equipamiento ALM para la construcción rápida de prototipos físicos.
Remodelación y equipamiento de auditorio para el desarrollo de proyectos de ingenieria empleando un sistema de realidad virtual. | 123890Y0003 | HGO. | 01-2013 12-2013 | 18318365 | 7400000 | 7400000 | 2688636 | 36.3329 | 36.3329 | 42 | 36.2 | 36.2
Realizar las adecuaciones necesarias a las instalaciones existentes y adquisicioón del equipo para el desarrollo de proyectos de ingenieria empleando un sistema de realidad virtual
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1