## REP 6
CORPORACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES, S.A. DE C.V.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
CORPORACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES, S.A. DE C.V.
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[5 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
TOTAL |  |  |  | 552283593 | 142812530 | 142812530 | 59331730 | 41.5452 | 41.5452
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 331307018 | 142812530 | 132048978 | 49543260 | 34.6911 | 37.5189
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 170095701 | 142812530 | 132048978 | 49543260 | 34.6911 | 37.5189
Adquisiciones |  |  |  | 127746041 | 108189952 | 108189952 | 35105790 | 32.4483 | 32.4483
Programa de fortalecimiento tecnológico DIRCN | 123891A0005 | COAH. | 01-2013 12-2013 | 34249551 | 29999920 | 29999920 | 557455 | 1.8582 | 1.8582 | 100 | 100 | 100
El proyecto consiste en la adquisición de equipos industriales, electrónicos, bienes muebles e inmuebles lo cual permitiría desarrollar las actividades de la DICN-COMIMSA con recursos propios, brindando servicios tecnológicos de punta con eficiencia, oportunidad y calidad.
Programa de fortalecimiento de la infraestructura y equipos de la Direccion de Ingeniería de Materiales y Manufactura | 123891A0004 | COAH. | 01-2013 12-2013 | 36291361 | 29824992 | 29824992 | 11298300 | 37.882 | 37.882 | 100 | 100 | 100
El proyecto consiste en la adquisición de infraestructura para restituir, consolidar e integrar nuevas capacidades operativas y adquirir equipos para desarrollar nuevos servicios tecnológicos como mecánica de fractura, evaluación de inhibidores y corrosión interna de ductos.
Programa de Fortalecimiento al Posgrado | 123891A0007 | COAH. | 01-2013 12-2013 | 27764601 | 21254680 | 21254680 | 20905361 | 98.3565 | 98.3565 | 100 | 100 | 100
Programa de adquisición de bienes y equipos que permitirá al personal del posgrado y COMIMSA tener un mejor desempeño y consolidar la infraestructura de Transferencia de Tecnología para satisface los requerimientos de seguridad, calidad, eficiencia y servicio a clientes
Fortalecimiento de capacidades de Servicios Tecnológicos Región Sur | 123891A0001 | Varias | 01-2013 12-2013 | 16414915 | 15660000 | 15660000 | 2153904 | 13.7542 | 13.7542 | 100 | 100 | 100
Los servicios tecnológicos ofertados en las áreas de Ingeniería de proyectos, ambiental, integridad mecánica y de confiabilidad, requieren de equipos con tecnologías de última generación e infraestructura que permitan desarrollar y ejecutar proyectos acorde a los requerimientos del cliente.
Adquisicion de vehiculos, mobiliarios, sistemas informaticos, sistemas para ejecución de proyectos de desarrollo y asimilación de tecnología | 123891A0006 | COAH. | 01-2013 12-2013 | 13025613 | 11450360 | 11450360 | 190770 | 1.6661 | 1.6661 | 100 | 100 | 100
El proyecto consiste en un paquete de adquisición de bienes y equipos Informaticos y Administrativos de COMIMSA para tener un mejor desempeño y atender cualquier situación de manera oportuna, eficiente y segura.
Mantenimiento |  |  |  | 42349660 | 34622578 | 23859026 | 14437470 | 41.6996 | 60.5116
Programa de Fortalecimiento de la infraestructura del posgrado | 123891A0002 | COAH. | 01-2013 12-2013 | 13946140 | 11054800 | 12354800 | 9322494 | 84.3298 | 75.4565 | 100 | 100 | 100
El proyecto consiste en la modernización de espacios para laboratorios y aulas que permita la formacion de recursos humanos altamente especializados, asi mismo atender los proyectos tecnologicos .
Programa de readecuación de los laboratorios adscritos a la Dirección de Ingeniería de Materiales y Manufactura | 123891A0003 | COAH. | 01-2013 12-2013 | 12699337 | 10436578 | 10636578 | 5114976 | 49.0101 | 48.0885 | 100 | 100 | 100
Mantenimiento del Edificio H remplazo de mesas tarjas campanas y sistema extracción de laboratorios cambio sistema de drenaje cambio de piso de los dos plantas y sótano mantenimiento del techo, cambio de plafón sótano y las dos plantas remodelación y redistribución de oficinas y aire acondicionado.
Programa de mantenimiento y remodelación de bodegas del archivo de finanzas, edificio B y banquetas exteriores de la entidad. | 123891A0008 | COAH. | 01-2013 12-2013 | 15704183 | 13131200 | 867648 |  |  |  | 100
El proyecto consiste en un Mantenimiento, remodelación, para las areas Administrativas de COMIMSA que permitirá el fortalecimiento de la Mejora Regulatoria, reducción de costos de mantenimiento y la ampliación de servicios externos, lo que traducirá en mayores ingresos propios. un mejor desempeño.
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 161211317
Adquisiciones |  |  |  | 161211317
Programa de fortalecimiento tecnológico DIRCN | 133891A0002 | COAH. | 01-2014 12-2014 | 46026082
El proyecto consiste en la adquisición de equipos industriales , electrónicos, bienes muebles e inmuebles lo cual permitirá desarrollar las actividades de la DIRCN-COMIMSA con recursos Propios, brindando servicios tecnológicos de punta con eficiencia, oportunidad y calidad
Programa de fortalecimiento tecnológico DIRCN | 133891A0002 | COAH. | 01-2014 12-2014 | 46026082
El proyecto consiste en la adquisición de equipos industriales , electrónicos, bienes muebles e inmuebles lo cual permitirá desarrollar las actividades de la DIRCN-COMIMSA con recursos Propios, brindando servicios tecnológicos de punta con eficiencia, oportunidad y calidad
Adquisición de vehículos, mobiliarios, sistemas informáticos, sistemas para ejecución de proyectos de desarrollo y asimilación de tecnología. | 133891A0003 | COAH. | 01-2014 12-2014 | 8564099
Adquisición de bienes y equipos administrativos, así como de Tecnologías de Información con el objetivo de mejorar el desempeño de los existentes que permita mantener los niveles de servicio actuales.
Programa de fortalecimiento de la infraestructura y equipos de la Direccion de Ingeniería de Materiales y Manufactura. | 133891A0007 | COAH. | 01-2014 12-2014 | 49040433
Adquisición de infraestructura para restituir, consolidar e integrar nuevas capacidades operativas; adquirir equipos para desarrollar nuevos servicios tecnológicos como mecánica de fractura, evaluación de inhibidores y corrosión interna de ductos.
Fortalecimiento de capacidades de Servicios Tecnológicos Región Sur. | 133891A0006 | Varias | 01-2014 12-2014 | 27917280
Contar con la renovación tecnológica de COMIMSA, en los siguientes conceptos principales: 1). Equipos de base tecnológica para el desarrollo de estudios de integridad mecánica y proyectos de investigación con aplicación a la industria petrolera. 2). Equipos de computo 3). Vehículos terrestres.
Fortalecimiento de la Infraestructura de desarrollo de tecnologías de unión y tratamientos superficiales. | 133891A0008 | COAH. | 01-2014 12-2014 | 29663423
Fortalecer las líneas de investigación y desarrollo tecnólogico en uniones de materiales. Desarrollar investigación en tratamientos superficiales.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 220976575 |  | 10763552 | 9788470 |  | 90.9409
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 108923575 |  | 10763552 | 9788470 |  | 90.9409
Infraestructura social |  |  |  | 108923575 |  | 10763552 | 9788470 |  | 90.9409
Infraestructura para Proyectos y Servicios Tecnológicos | 093891A0004 | TAB. | 07-2009 12-2013 | 103633070 |  | 7600000 | 7513057 |  | 98.856 | 100 | 5 | 100
Construcción y Equipamiento de las Instalaciones de la Región Sur de COMIMSA, en Villahermosa, Tab.
Remodelación y ampliación del comedor | 133891A0001 | COAH. | 03-2013 12-2013 | 5290505 |  | 3163552 | 2275413 |  | 71.9259 | 100 | 100 | 100
Consiste en la ampliación de espacios de una modificación de 304.77 m2 de construcción para comedor con area de cocina para cubrir los programas federales de empresa saludable en su vertiente Mídete, nútrete y actívate para el personal de la Corporación.
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 112053000
Infraestructura social |  |  |  | 112053000
Programa para llevar a cabo el Fortalecimiento de la Infraestructura para Desarrollo de Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico. | 133891A0004 | COAH. | 01-2014 12-2014 | 40480000
Consiste en la modernización de espacios para laboratorios que permitan el desarrollo de proyectos tecnológicos demandado por el sector industrial, así como aulas para capacitación y espacios especiales para equipos de soldadura.
Infraestructura para capacidades de Proyectos y Servicios Tecnológicos de la Región Sur. | 133891A0005 | TAB. | 01-2014 12-2014 | 71573000
Construcción de un edificio que contendrá los siguientes laboratorios : Corrosión, Integridad Mecánica, Simulación de Procesos y Evaluación de Materiales.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1