## REP 6
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[5 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
TOTAL |  |  |  | 423735997 | 59396625 | 128465606 | 128465606 | 216.2844 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 101997275 | 16296625 | 13862437 | 13862437 | 85.0632 | 100
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 20052415 | 16296625 | 13862437 | 13862437 | 85.0632 | 100
Adquisiciones |  |  |  | 20052415 | 16296625 | 13862437 | 13862437 | 85.0632 | 100
Programa de Adquisiciones 2013 | 12389ZW0002 | B.C. | 01-2013 12-2013 | 20052415 | 16296625 | 13862437 | 13862437 | 85.0632 | 100 | 100 | 100 | 100
Programa para la adquisición de bienes muebles 2013
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 81944860
Adquisiciones |  |  |  | 41944860
Programa de Adquisiciones 2014 | 13389ZW0003 | B.C. | 01-2014 12-2014 | 41944860
El Programa consiste en la adquisición de bienes, mobiliario y equipo de laboratorio. Permitirá atender los compromisos establecidos en los convenios de 285 proyectos vigentes durante el 2014 y las necesidades de los posgrados para atender los requerimientos de los 518 alumnos matriculados.
Mantenimiento |  |  |  | 40000000
Mantenimiento integral del CICESE | 13389ZW0002 | B.C. | 01-2014 12-2014 | 40000000
Acondicionamiento, mantenimiento de los espacios destinados a investigación, laboratorios y salones de clases para albergar en condiciones propicias a estudiantes de maestría y doctorado e investigadores.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 321738722 | 43100000 | 114603169 | 114603169 | 265.9006 | 100
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 309162230 | 43100000 | 114603169 | 114603169 | 265.9006 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 309162230 | 43100000 | 114603169 | 114603169 | 265.9006 | 100
Equipamiento y acondicionamiento de la infraestructura del CICESE para fortalecer sus capacidades científicas y tecnológicas | 13389ZW0001 | B.C. | 06-2013 12-2013 | 214910801 |  | 67375841 | 67375841 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Equipamiento de laboratorios de investigación, así como, la construcción y adecuación de espacios físicos destinados a la investigación o al apoyo a los proyectos desarrollados en el CICESE.
Sistema de Seguridad Integral del Campus - CICESE | 11389ZW0002 | B.C. | 01-2012 12-2013 | 23634073 | 20000000 | 23994011 | 23994011 | 119.9701 | 100 | 100 | 100 | 100
Sistema integral de seguridad que consiste en la construcción de una barda perimetral, equipo de vigilancia y dispositivos electrónicos de control de acceso al Campus del CICESE.
Construcción y Equipamiento de la Unidad de Desarrollo Biomédico | 11389ZW0001 | B.C. | 06-2011 12-2013 | 70617356 | 23100000 | 23233317 | 23233317 | 100.5771 | 100 | 100 | 42 | 100
Construcción de edificio que albergara laboratorios para investigaciones biomédicas, así como su acondicionamiento y equipamiento.
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 12576492
Infraestructura social |  |  |  | 12576492
Construcción de Unidad Cultural y Deportiva del CICESE | 13389ZW0004 | B.C. | 01-2014 12-2014 | 12576492
Construcción de Unidad Cultural y Deportiva de 800M2 para dotar al CICESE de instalaciones de usos múltiple: para exposición de trabajos de posgrado, deportivas y espacios para propiciar la integración del personal Centro
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1