## REP 6
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federativa | Fechas de inicio y término de la etapa de inversión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modifica-da | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 383047754 |  | 187344154 | 71756777 |  | 38.3021
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 134914560 |  | 84127831 | 36361285 |  | 43.2215
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 112276503 |  | 84127831 | 36361285 |  | 43.2215
| Adquisiciones |  |  |  | 94577259 |  | 76989312 | 30114142 |  | 39.1147
| Actualización y reposición del equipo e instrumental médico y de laboratorio para docencia | 1208A1I0013 | MÉX. | 03-2013 06-2013 | 80422013 |  | 64000000 | 18958022 |  | 29.6219 | 100 | 29.6 | 99
Adquisición de 409 equipos e instrumentos médicos y de laboratorio para el desarrollo de las prácticas de laboratorio con fines de docencia.
| Actualización y reposición del equipo agropecuario 2013 | 1208A1I0011 | MÉX. | 03-2013 06-2013 | 14155246 |  | 12989312 | 11156120 |  | 85.8869 | 100 | 85.9 | 85.9
Adaquisición de 36 Equipos agropecuarios; Arado de discos, Aspersoras, Cortasetos, Telescópico, Empacadora, Motosierra, Podadora, Segadora, Sembradora, Fertilizadora, Tractor y Veleta de corte.
| Mantenimiento |  |  |  | 17699244 |  | 7138519 | 6247143 |  | 87.5132
| Programa de mantenimiento institucional de inmuebles 2013 | 1208A1I0003 | MÉX. | 03-2013 06-2013 | 13060127 |  | 4651403 | 3760027 |  | 80.8364 | 100 | 80.8 | 80.8
Mantenimiento a 26 áreas en 2,473.00 ml, 5126.2 m2, 309.01 m3 y colocación de 61 estructuras para invernaderos.
| Programa de mantenimiento URUZA 2013 | 1208A1I0002 | DGO. | 03-2013 06-2013 | 4639117 |  | 2487116 | 2487116 |  | 100 | 100 |  | 100
Mantenimiento de15 Aulas, Salón de Exámenes Profesionales, Instalaciones Deportivas, Entorno y Jardines, Baños en Salones, Laboratorios de Agua-Suelo-Planta, Biblioteca, Cubículos, Impermeabilización de Biblioteca y Aulas; Galerón de Maquinaría Agrícola y Canal de Riego
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 22638057
| Adquisiciones |  |  |  | 11068726
| Instalación Sistema de Aire Acondicionado para el funcionamiento de los Módulos Académicos del CRUPY | 1308A1I0003 | YUC. | 05-2014 07-2014 | 11068726
Adquisición e instalación de 1 equipo ( Chillers Scroll Enfriados por Aire con R-410a ecológico, Detalles Técnicos, Equipo: Aire acondicionado Capacidad: 10 a 144 Toneladas, Voltaje: 220/440.
| Mantenimiento |  |  |  | 11569331
| Colocación de concreto ecológico tipo adoquín y remplazo de drenaje en la explanada: Consejo Universitario, Irrigación, Mecánica Agrícola, Ingeniería Agroindustrial. | 1308A1I0002 | MÉX. | 05-2014 11-2014 | 11569331
9,900 metros cuadrados de pavimento de concreto ecológico. 338 m de drenaje. Tubería de 60 cm. de diám. de concreto armado para el drenaje, pavimento permeable de concreto de 10 cm de espesor, pintura para trafico amarillo y señalamientos.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 248133194 |  | 103216323 | 35395492 |  | 34.2925
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 214278182 |  | 103216323 | 35395492 |  | 34.2925
| Infraestructura social |  |  |  | 214278182 |  | 103216323 | 35395492 |  | 34.2925
| Reubicación de los talleres de Servicios Generales | 1008A1I0006 | MÉX. | 09-2010 08-2013 | 16159936 | [5 empty] | 100 |  | 100
Rehubicación de 11 talleres del Departamento de mantenimiento de la UACh, en una construcción de 3821 metros cuadrados.
| CONSTRUCCION BIBLIOTECA DICEA | 0908A1I0011 | MÉX. | 04-2010 11-2013 | 39734758 |  | 22882116 | 5284421 |  | 23.0941 | 100 |  | 100
Construcción del Edificio que alojara a la nueva Biblioteca de la DICEA, con una superficie de diseño de 1,639.35 m2, ubicándose en el lado poniente del Edificio de Cómputo; con un crecimiento proyectado a corto, mediano y largo plazo.
| Construcción de almacén general y laboratorio de usos múltiples en el CRUCO | 1208A1I0014 | MICH. | 03-2013 10-2013 | 19437496 |  | 14388209 |  |  |  | 28
Construcción 850 m2, (almacén de herramientas, agroquímicos, sección de almacenamiento de semillas, patio para procesamiento y secado de muestras, archivo muerto, equipos de oficina, papelería etc.). 2 laboratorios, caseta de tanques para gas, andadores, subestación eléctrica y control de acceso.
| CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LA UNIDAD REGIONAL UNIVERSITARIA DE ZONAS ÁRIDAS (URUZA) | 1208A1I0009 | DGO. | 03-2013 07-2013 | 20172277 |  | 13404324 | 4008381 |  | 29.9036 | 100 | 29.9 | 29.9
La construcción de un edificio de actividades culturales y deportivas que incluya oficinas, área administrativa; cubículos, salón de aerobics, área de artes plásticas, gimnasio, almacén de material deportivo y artístico, salón de danza, taller de guitarra, baños y regaderas, así como vestidores.
| Ampliación del Edificio del Posgrado en Producción Animal | 1008A1I0010 | MÉX. | 12-2010 09-2013 | 48672034 |  | 11397786 | 812101 |  | 7.1251 | 100 | 7.1 | 47.8
Construcción, acondicionamiento y equipamiento de una Sala de usos múltiples en planta baja, Cubículos en primer nivel y un Laboratorio especializado en Ciencia Animal en segundo nivel.
| Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales | 0908A1I0007 | MÉX. | 05-2009 09-2013 | 36069526 |  | 10160260 | 10160260 |  | 100 | 100 |  | 100
Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 50 litros por segundo.
| Construcción de invernadero de 1000 m2 (Horticultura Protegida) | 1208A1I0006 | MÉX. | 03-2013 05-2013 | 711231 |  | 7731192 | 1578137 |  | 20.4126 | 100 | 20.4 | 20.4
Construcción de un invernadero de 1000 m2 en el campo experimental del departamento de Fitotecnia donde se realicen las actividades sustantivas de enseñanza e investigación en las carreras de horticultura protegida impartidas en el mismo departamento.
| REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DICEA | 1208A1I0007 | MÉX. | 02-2013 10-2013 | 7537871 |  | 6052370 | 3023961 |  | 49.9633 | 100 | 49.9 | 49.9
Rehalitación integral en 3,221.60 m2 de cargas eléctricas en tableros principales y de distribución, pastillas termo magnéticas, implementación de nuevas tecnologías en el ahorro de energía en luminarias y contactos y registros eléctricos.
| Laboratorio de Autoacceso en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas de la UACh | 1208A1I0010 | DGO. | 03-2013 09-2013 | 7476962 |  | 4968384 | 799135 |  | 16.0844 | 100 | 16.1 | 16.1
Construcción de un edificio para el laboratorio de autoacceso, en el cual se impartirán los cursos de idiomas para los alumnos de la URUZA
| Construcción de 1er. y 2do. Piso de la Coordinación del Posgrado de Sociología Rural | 1208A1I0008 | MÉX. | 06-2013 11-2013 | 6239941 |  | 4809816 | 2307230 |  | 47.9692 | 100 | 48.1 | 48.1
Construir 337.5 m2 para 10 cubículos para profesores en el 1er piso y 10 más en el 2do. Piso
| Ampliación de área para Aulas en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas (URUZA) | 1208A1I0004 | DGO. | 03-2013 09-2013 | 4511959 |  | 3622780 | 3622780 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Construcción de 4 aulas en un tercer piso, con una superficie de de 612.54 m2, y capacidad para 25 alumnos cada una; en las instalaciones de la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas (URUZA)
| REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CRUNO, CD OBREGON, SONORA. | 1208A1I0005 | SON. | 02-2013 05-2013 | 2444155 |  | 1962481 | 1962481 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Remodelación y ampliación de un área de cubículos, biblioteca, laboratorio de cómputo, baños y pasillos en el Centro Regional.
| Adecuación y acondicionamiento del área de prácticas e investigación del Programa Pecuario de la URUZA | 1208A1I0012 | DGO. | 03-2013 06-2013 | 5110036 |  | 1836605 | 1836605 |  | 100 | 100 |  | 100
Adecuación y acondicionamiento de módulos de producción animal y reemplazo de animales para las prácticas pecuarias y de investigación en la URUZA.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 33855012
| Infraestructura social |  |  |  | 33855012
| Sistema Integral de Seguridad Universitaria URUZA | 1308A1I0005 | DGO. | 05-2014 10-2014 | 5908049
La Implementación de un Sistema de Circuito Cerrado de Televisión con sistema de monitoreo y control remoto, compuesto por: 102 cámaras día/noche real, 7 cámaras tipo domo fijas de 360 grados de visión, 2 controladores joystick.
| Sistema Integral de Seguridad Universitaria URUZA | 1308A1I0005 | DGO. | 05-2014 10-2014 | 5908049
La Implementación de un Sistema de Circuito Cerrado de Televisión con sistema de monitoreo y control remoto, compuesto por: 102 cámaras día/noche real, 7 cámaras tipo domo fijas de 360 grados de visión, 2 controladores joystick.
| Construcción de laboratorios para la Impartición de Programas Docentes en el CRUCEN. | 1308A1I0006 | ZAC. | 05-2014 10-2014 | 11071789
Construir un total de 321.4 m2 en 1 Laboratorio química y suelos 76.2 m2, 1 Laboratorio botánica, zoología 76.2 m2, 1 Almacenes comunes 76.2 m2, 2 Acceso y regaderas de emergencia 6.9 m2, Sanitarios y séptico 19.7 m2, 1 área de resguardo de mochilas 11.8 m2, Vestíbulo general y recepción 54.3 m2.
| Construcción de módulo de aulas y áreas para la atención a alumnos de nivel propedéutico | 1308A1I0001 | OAX. | 05-2014 10-2014 | 13150369
Construcción y equipamiento de instalaciones educativas para el Centro Regional Universitario Sur (CRUS) en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca: (biblioteca, aulas, servicios estudiantiles, obra exterior).
| Construcción de Planta Tratadora de Aguas Residuales en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas (URUZA). | 1308A1I0004 | DGO. | 05-2014 10-2014 | 3724805
Construcción de una Planta Tratadora de Aguas Residuales con capacidad de 35 metros cúbicos diarios con una dimensión de 400 m que se integra por la construcción de lagunas, caja rompedora de presión; un canal de desarenado, etc.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1