## REP 6
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[5 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
TOTAL |  |  |  | 1979874678 | 317186525 | 317186525 | 317186525 | 100 | 100
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 312730504 | 53968938 | 53968938 | 53968938 | 100 | 100
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 194839936 | 53968938 | 53968938 | 53968938 | 100 | 100
Adquisiciones |  |  |  | 103008008 | 53968938 | 53968938 | 53968938 | 100 | 100
Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Docencia en Licenciatura y Posgrado. | 1211A2M0003 | D.F. | 01-2013 12-2013 | 50990401 | 41113577 | 41113577 | 41113577 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
La creación de dos nuevas unidades academicas ha incrementado la demanda de equipo de laboratorio que atiendan los requerimientos de los nuevos programas de estudioa a nivel licenciatura y de posgrado. Para el año 2013 se pretende equipar 40 laboratorios y atender aproximadamente a 24,500 alumnos.
Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Investigación. | 1211A2M0002 | D.F. | 01-2013 12-2013 | 52017607 | 12855361 | 12855361 | 12855361 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Proveer a las Unidades Académicas, de la infraestructura adecuada y equipamiento suficiente, principalmente en lo que se refiere a equipo especializado que permita a los investigadores desarrollar sus actividades de investigación con los elementos requeridos.
Mantenimiento |  |  |  | 91831928
Programa de Reforzamiento de Edificios de lasUnidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco. | 1211A2M0001 | D.F. | 01-2013 12-2013 | 91831928
Programa de reforzamiento estructural de los edificios: G de la Unidad Azcapotzalco; T de la Unidad Iztapalapa y V y DI de la Unidad
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 117890568
Adquisiciones |  |  |  | 117890568
Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Investigación. | 1311A2M0001 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 59611452
Favorecer las actividades de investigación y seguir ampliando y diversificando la oferta del nivel posgrado. Es indispensable la adquisición, renovación y actualización de equipo para laboratorios, talleres, plantas piloto y bioterios.
Reposición de equipo de laboratorio para las actividades de Docencia en Licenciatura y Posgrado. | 1311A2M0002 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 58279116
Proporcionar a nuestros alumnos y académicos, los medios y servicios adecuados para mejorar sus actividades de docencia con 45 laboratorios y 15 talleres con equipo actualizado y renovado, esta acción beneficiará a 26,500 alumnos y a más de 1,700 profesores.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1667144174 | 263217587 | 263217587 | 263217587 | 100 | 100
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 240184813
Infraestructura social |  |  |  | 240184813
Restauración y adecuación de Casa de Cultura Uruguay | 0911A2M0004 | D.F. | 01-2010 12-2013 | 38862181
Restauración y adecuación del inmueble ubicado en Uruguay 25, Col. Centro Histórico para que funcione como casa de cultura, con una superficie aproximada de 2,609.41 m2, en 6 niveles (planta baja, 5 niveles y azotea) para cumplir con la función de preservación y difusión de la cultura.
Construcción del Módulo A del Edificio de Ciencia y Tecnología de la Unidad Iztapalapa | 1211A2M0005 | D.F. | 01-2013 12-2013 | 201322632
Edificio multifuncional que incluye espacios para las Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias Biológicas y de la Salud, así como del Centro de Cómputo de la Unidad, organizados en tres módulos: A, B y C , con una superficie de 16, 620.00 m2.
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1426959361 | 263217587 | 263217587 | 263217587 | 100 | 100
Infraestructura social |  |  |  | 1426959361 | 263217587 | 263217587 | 263217587 | 100 | 100
Construcción de la 3era. Etapa de la Unidad Lerma | 1211A2M0006 | MÉX. | 01-2013 12-2014 | 223593558
Construir la infraestructura básica de la Unidad Académica Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana, que en esta tercera etapa son: el edificio VI Rectoría y VII Puente con 24,000 m2 para quer realice sus actividades de docencia e investigación en espacios adecuados.
Construcción de los anexos B y C del edificio W de la Unidad Académica Azcapotzalco. | 0911A2M0006 | D.F. | 01-2010 12-2014 | 96573295 | [5 empty] | 77.3 |  | 77.3
Construccion de los anexos B y C del edificio W con superficie de 7,197 m2, albergará 26 laboratorios, 3 auditorios, 4 salas de juntas, 5 cubículos para profesores, 2 áreas secretariales, 2 servicios de intendencia, 8 sanitarios para mujeres y hombres, 1 cuarto de gases y 1 invernadero.
Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Cuajimalpa | 1211A2M0004 | D.F. | 01-2013 12-2015 | 629234740 | 203980386 | 203980386 | 203980386 | 100 | 100 | 51.9 | 51.9 | 51.9
En esta etapa se construirá la Torre Intermedia que incluye: La biblioteca, la cafetería, aulas isópticas multidisciplinarias, el estacionamiento y el gimnasio. Un total de 46,613 metros cuadrados.
Construcción y equipamiento de los edificios de Ciencias de la Comunicación y Diseño y el edificio multifuncional de la Unidad Cuajimalpa Primera etapa de la Unidad Cuajimalpa | 0911A2M0007 | D.F. | 01-2010 12-2014 | 477557768 | 59237201 | 59237201 | 59237201 | 100 | 100 | 75.3 | 21.4 | 75.3
El edificio multifuncional, consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 7,508 m2. La construcción del Edificio de Ciencias de la Comunicación y Diseño que consta de planta baja y cuatro niveles con una extensión de 8,828 M2. Con un total de 16,336.00 m2 para ambos edificios.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1