## REP 6
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[5 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[5 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
TOTAL |  |  |  | 23856369484 | 1855634966 | 1885634966 | 1630839385 | 87.8858 | 86.4875
PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 3378708115 | 1334387366 | 1364387366 | 1335758011 | 100.1027 | 97.9017
PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 1777867768 | 1334387366 | 1364387366 | 1335758011 | 100.1027 | 97.9017
Adquisiciones |  |  |  | 1014789198 | 923825561 | 953825561 | 732078592 | 79.2442 | 76.7518
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades | 1211A3Q0011 | Varias | 01-2013 12-2013 | 185527886 | 178758704 | 178758704 | 164317553 | 91.9214 | 91.9214 | 100 | 100 | 100
Programa de adquisiciones destinadas a la provisión de bienes duraderos de activo fijo, para el adecuado funcionamiento de las facultades, dependencias universitarias y centros especializados con funciones de apoyo a la actividad docentes de nivel superior.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo) | 1211A3Q0008 | Varias | 01-2013 12-2013 | 51774923 | 79946693 | 79946693 | 19848413 | 24.8271 | 24.8271 | 100 | 100 | 100
Este programa de adquisiciones de bienes para apoyo en procesos informáticos tiene por objetivo asegurar la provisión del equipo de cómputo indispensable para las actividades de difusión y extensión universitaria que se desarrollan en la UNAM.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Función de Difusión Cultural | 1211A3Q0016 | Varias | 01-2013 12-2013 | 51712713 | 65710307 | 65710307 | 27000964 | 41.0909 | 41.0909 | 100 | 100 | 100
Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo, con el fin de ofrecer al público asistente el adecuado funcionamiento de los recintos culturales, y las instalaciones donde se presentan las diferentes expresiones artísticas que se producen en la UNAM
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Unidad Mixta de Posgrado en C.U. | 1211A3Q0010 | D.F. | 01-2013 12-2013 | 51893385 | 20000000 | 50000000 | 69545 | 0.34773 | 0.13909 | 100 | 100 | 100
Programa de adquisiciones que tiene como objetivo el equipamiento de la nueva Unidad Mixta de Posgrado en C.U.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo) | 1211A3Q0009 | Varias | 01-2013 12-2013 | 51767002 | 49878228 | 49878228 | 27783882 | 55.7034 | 55.7034 | 100 | 100 | 100
El presente programa de adquisiciones tiene como objetivo asegurar la provisión de bienes informáticos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio de las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias de la UNAM.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior | 1211A3Q0004 | Varias | 01-2013 12-2013 | 53567915 | 49864199 | 49864199 | 11050268 | 22.1607 | 22.1607 | 100 | 100 | 100
El programa de adquisiciones de bienes no asociados a la obra pública para la educación media superior, tiene por objetivo asegurar la provisión de bienes duraderos, de activo fijo, para el adecuado funcionamiento del subsistema de educación media superior de la UNAM.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Científica y Tecnológica | 1211A3Q0006 | Varias | 01-2013 12-2013 | 51725288 | 49838036 | 49838036 | 201366197 | 404.0412 | 404.0412 | 100 | 100 | 100
El programa de adquisiciones que aquí se presenta se orienta a resolver las necesidades de equipamiento que ya no pueden resolverse con acciones de mantenimiento y aquéllas en que el arrendamiento no es una opción viable.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Facultades y Áreas de Apoyo a la Docencia (Equipo de Cómputo) | 1211A3Q0017 | Varias | 01-2013 12-2013 | 51685180 | 49799391 | 49799391 | 88510583 | 177.7343 | 177.7343 | 100 | 100 | 100
El Programa tiene el objetivo de asegurar la provisión de bienes informáticos con el fin de sustituir aquellos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil o bien que sean necesarios para mejorar el servicio que las dependencias y entidades de educación superior de la UNAM.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias | 1211A3Q0003 | Varias | 01-2013 12-2013 | 51649994 | 49765489 | 49765489 | 41802699 | 83.9994 | 83.9994 | 100 | 100 | 100
Programa de adquisiciones que se orienta a resolver las necesidades de equipamiento para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias, que ya no pueden resolverse con acciones de mantenimiento y aquéllas en que el arrendamiento no es una opción viable.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo) | 1211A3Q0005 | Varias | 01-2013 12-2013 | 51642296 | 49758072 | 49758072 | 40394578 | 81.182 | 81.182 | 100 | 100 | 100
El presente programa de adquisición de equipo de cómputo ha sido elaborado con la finalidad de dotar a los distintos centros e institutos de investigación científica y tecnológica de la infraestructura informática necesaria que les permita realizar sus actividades de la manera más eficiente.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo) | 1211A3Q0022 | Varias | 01-2013 12-2013 | 51618928 | 49735556 | 49735556 | 6622633 | 13.3157 | 13.3157 | 100 | 100 | 100
El Programa de adquisiciones tiene el objetivo de asegurar la provisión de bienes informáticos con el fin de sustituir aquellos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil o bien que sean necesarios para mejorar el servicio en dependencias y entidades de nivel posgrado en la UNAM.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Humanística | 1211A3Q0021 | Varias | 01-2013 12-2013 | 51605231 | 49722359 | 49722359 | 11032482 | 22.1882 | 22.1882 | 100 | 100 | 100
Programa Anual de Adquisiciones destinado a la reposición y actualización del mobiliario y equipo necesario en aulas, talleres, bibliotecas y cubículos destinados a la función de investigación humanística en la UNAM
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado | 1211A3Q0002 | Varias | 01-2013 12-2013 | 51492960 | 49614185 | 49614185 | 29581638 | 59.6233 | 59.6233 | 100 | 100 | 100
El Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado se orienta a resolver las necesidades de equipamiento del nivel posgrado, que ya no pueden resolverse con acciones de mantenimiento y aquéllas en que el arrendamiento no es una opción viable
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior (Equipo de Cómputo) | 1211A3Q0018 | Varias | 01-2013 12-2013 | 51808195 | 48886994 | 48886994 | 11425588 | 23.3714 | 23.3714 | 100 | 100 | 100
El Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior (Equipo de Cómputo), tiene el objetivo es asegurar la provisión del equipo de cómputo requerido y suficiente para las actividades de las dependencias dedicadas a la docencia a nivel medio superior.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística (Equipo de Cómputo) | 1211A3Q0007 | Varias | 01-2013 12-2013 | 51530532 | 40447348 | 40447348 | 8452027 | 20.8964 | 20.8964 | 100 | 100 | 100
El presente programa de adquisición de equipo de cómputo ha sido elaborado con la finalidad de dotar a los distintos centros e institutos de investigación humanística con la infraestructura informática requerida y suficiente que les permita realizar sus actividades de la manera más eficiente.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública destinados a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Michoacán de la UNAM | 1211A3Q0012 | MICH. | 01-2013 12-2013 | 51893385 | 25000000 | 25000000 | 30293623 | 121.1745 | 121.1745 | 100 | 100 | 100
El programa de adquisiciones para asegurar el equipamiento de las instalaciones construídas en la primera etapa de la ENES Morelia, con equipo moderno, seguro y de calidad
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública destinados a la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León Guanajuato | 1211A3Q0019 | GTO. | 01-2013 12-2013 | 51893385 | 17100000 | 17100000 | 12525919 | 73.251 | 73.251 | 100 | 100 | 100
El programa de adquisiciones responde preponderantemente a equipar y garantizar el inicio exitoso de operaciones en las condiciones mas eficientes, óptimas y de calidad de las nuevas instalaciones de la ENES León.
Mantenimiento |  |  |  | 763078570 | 410561805 | 410561805 | 603679419 | 147.0374 | 147.0374
Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y de Servicios en Ciudad Universitaria | 1211A3Q0014 | D.F. | 01-2013 12-2013 | 154288089 | 148658724 | 148658724 | 341374328 | 229.6363 | 229.6363 | 100 | 100 | 100
Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios de CU, con el objetivo de proveer los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación y optimización de instalaciones y servicios de uso común, que se prestan a la comunidad universitaria de la UNAM.
Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación | 1211A3Q0023 | Varias | 01-2013 12-2013 | 155500131 | 119826543 | 119826543 | 108624432 | 90.6514 | 90.6514 | 100 | 100 | 100
El Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación contempla una superficie total de 453,254 m2. Los recursos destinados al presente proyecto, son para ejecutar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de desperfectos que sufren las instalaciones.
Programa de Mantenimiento a Recintos y Centros de Difusión Cultural | 1211A3Q0013 | Varias | 01-2013 12-2013 | 150931033 | 85000000 | 85000000 | 21663080 | 25.486 | 25.486 | 100 | 100 | 100
Programa de Mantenimiento que tiene como objetivo garantizar la funcionalidad de las instalaciones; asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos y alargar la vida útil de la infraestructura física de la UNAM dedicada a la Difusión Cultural.
Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias | 1211A3Q0020 | Varias | 01-2013 12-2013 | 151310262 | 30000000 | 30000000 | 110439102 | 368.1303 | 368.1303 | 100 | 100 | 100
El Programa de Mantenimiento a Escuelas y Unidades Multidisciplinarias tiene como finalidad proveer los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de las cuatro Escuelas y cinco Unidades Multidisciplinarias, las cuales representan una superficie total de 436,405 mts.2
Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Colegios de Educación Media Superior | 1211A3Q0015 | Varias | 01-2013 12-2013 | 151049055 | 27076538 | 27076538 | 21578477 | 79.6944 | 79.6944 | 100 | 100 | 100
El Programa de Mantenimiento provee el mantenimiento preventivo y correctivo a una superficie total de 353,000 m2, lo que permitira garantizar la funcionalidad y seguridad de las instalaciones así como la continuidad de los servicios ofrecidos por la UNAM en el nivel medio superior.
PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1600840347
Adquisiciones |  |  |  | 896028848
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Humanística (Equipo de Cómputo) | 1311A3Q0010 | Varias | 01-2014 12-2014 | 30153203 | [5 empty] | 100
El presente programa de adquisición de equipo de cómputo ha sido elaborado con la finalidad de dotar a los distintos centros e institutos de investigación humanística con la infraestructura informática requerida y suficiente que les permita realizar sus actividades de la manera más eficiente.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública destinado a Facultades y Áreas de Apoyo a la Docencia (Equipo de Cómputo) | 1311A3Q0002 | Varias | 01-2014 12-2014 | 91438200 | [5 empty] | 100
El Programa tiene el objetivo de asegurar la provisión de bienes informáticos con el fin de sustituir aquellos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil o bien que sean necesarios para mejorar el servicio que las dependencias y entidades de educación superior de la UNAM.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Función de Difusión Cultural | 1311A3Q0015 | Varias | 01-2014 12-2014 | 47769363 | [5 empty] | 100
Programa de adquisiciones para asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo, con el fin de ofrecer al público asistente el adecuado funcionamiento de los recintos culturales, y las instalaciones donde se presentan las diferentes expresiones artísticas que se producen en la UNAM
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Humanística | 1311A3Q0005 | Varias | 01-2014 12-2014 | 20371336 | [5 empty] | 100
El programa de adquisiciones presentado, tiene por meta asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo, para el adecuado funcionamiento de los institutos y centros de investigación científica y tecnológica de la UNAM
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado (Equipo de Cómputo) | 1311A3Q0012 | Varias | 01-2014 12-2014 | 25676895 | [5 empty] | 100
Programa de adquisiciones cuyo objetivo es asegurar la provisión de bienes informáticos para sustituir aquéllos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil o bien que sean necesarios para mejorar el servicio en dependencias y entidades de nivel posgrado en la UNAM.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para el Nivel Posgrado | 1311A3Q0003 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 11398300 | [5 empty] | 100
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública que se orienta a resolver las necesidades de equipamiento de las entidades universitarias con funciones de docencia a nivel posgrado.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Investigación Científica y Tecnológica | 1311A3Q0014 | Varias | 01-2014 12-2014 | 149875362 | [5 empty] | 100
Este programa tiene como objetivo atender las necesidades de equipamiento que no pueden resolverse con acciones de mantenimiento y aquéllas en que el arrendamiento no es una opción viable.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior | 1311A3Q0004 | Varias | 01-2014 12-2014 | 120181580 | [5 empty] | 100
Este programa tiene por objetivo asegurar la provisión de bienes duraderos, de activo fijo, para el adecuado funcionamiento del subsistema de educación media superior de la UNAM.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural (Equipo de Cómputo) | 1311A3Q0006 | Varias | 01-2014 12-2014 | 30170183 | [5 empty] | 100
El presente Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Función de Difusión Cultural Equipo de Cómputo tiene el objetivo de asegurar la provisión del equipo de cómputo indispensable para las actividades de difusión y extensión universitaria que se desarrolla en la UNAM
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Media Superior (Equipo de Cómputo) | 1311A3Q0007 | Varias | 01-2014 12-2014 | 80078103 | [5 empty] | 100
El Programa de Adquisiciones tiene el objetivo de llevar a cabo las adquisiciones de manera eficiente y oportuna de las necesidades de equipamiento informático de las Escuelas, Colegios y Dependencias del Subsistema de Educación Media Superior en la UNAM
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias | 1311A3Q0008 | Varias | 01-2014 12-2014 | 110706707 | [5 empty] | 100
El programa de adquisiciones presentado, tiene por meta asegurar la provisión de bienes duraderos de activo fijo, para el adecuado funcionamiento de las Escuelas y Unidades multidisciplinarias de la UNAM, que ofrecen estudios de nivel superior.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para la Investigación Científica y Tecnológica (Equipo de Cómputo) | 1311A3Q0009 | Varias | 01-2014 12-2014 | 50342391 | [5 empty] | 100
El programa de adquisición de equipo de cómputo tiene la finalidad de dotar a los distintos centros e institutos de investigación científica y tecnológica de la UNAM, de la infraestructura informática necesaria que les permita realizar sus actividades de la manera más eficiente.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Educación Superior en Facultades | 1311A3Q0001 | Varias | 01-2014 12-2014 | 82179870 | [5 empty] | 100
Programa de adquisiciones destinadas a la provisión de bienes duraderos de activo fijo, para el adecuado funcionamiento de las facultades, dependencias universitarias y centros especializados con funciones relacionadas con la actividad docentes de nivel superior.
Programa de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para Escuelas y Unidades Multidisciplinarias (Equipo de Cómputo). | 1311A3Q0011 | Varias | 01-2014 12-2014 | 45687355 | [5 empty] | 100
Programa que tiene el objetivo asegurar la provisión de bienes informáticos que presentan obsolescencia, agotamiento de su vida útil, o bien se requieren para mejorar el servicio de las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias de la UNAM.
Mantenimiento |  |  |  | 704811499
Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Colegios de Educación Media Superior | 1311A3Q0013 | Varias | 01-2014 12-2014 | 147704000 | [5 empty] | 100
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo a una superficie total de 353,000 metros cuadrados, para garantizar la funcionalidad y seguridad de las instalaciones de las escuelas y colegios de educación media superior.
Programa de Mantenimiento a Institutos y Centros de Investigación | 1311A3Q0017 | Varias | 01-2014 12-2014 | 117533540 | [5 empty] | 100
El Programa de Mantenimiento de Institutos y Centros de Investigación contempla el proveer los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación y optimización de las instalaciones de uso común, garantizando la funcionalidad de las instalaciones.
Programa de Mantenimiento para las Escuelas y Unidades Multidisciplinarias | 1311A3Q0018 | Varias | 01-2014 12-2014 | 145789546 | [5 empty] | 100
El Programa de Mantenimiento a Escuelas y Unidades Multidisciplinarias tiene como finalidad proveer los recursos necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo continuo a las instalaciones de las cuatro Escuelas y cinco Unidades Multidisciplinarias.
Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y de Servicios en Ciudad Universitaria | 1311A3Q0016 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 145260013 | [5 empty] | 100
El Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Física y de Servicios de C.U. provee los recursos de mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación y optimización de las instalaciones, garantizando la funcionalidad, continuidad y vida útil de la infraestructura física de la UNAM.
Programa de Mantenimiento a Recintos y Centros de Difusión Cultural | 1311A3Q0019 | Varias | 01-2014 12-2014 | 148524400 | [5 empty] | 100
Programa de Mantenimiento tiene el objetivo de garantizar la funcionalidad de las instalaciones y asegurar la continuidad de los servicios de difusión ofrecidos.
PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 20477661369 | 521247600 | 521247600 | 295081374 | 56.6106 | 56.6106
PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 5595355089 | 434683987 | 434683987 | 198406951 | 45.644 | 45.644
Infraestructura social |  |  |  | 5595355089 | 434683987 | 434683987 | 198406951 | 45.644 | 45.644
Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Michoacán de la UNAM (Primera Etapa) | 1211A3Q0024 | MICH. | 07-2012 12-2013 | 3115243545 | 340387270 | 340387270 | 187755873 | 55.1595 | 55.1595 | 100 | 32.2 | 48.2
Construcción la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, compuesta de un conjunto arquitectónico que integra 9 espacios destinados a la formación en educación superior y posgrado, la extensión universitaria y la difusión cultural, en las instalaciones del Campus Morelia de la UNAM.
Construcción y equipamiento del Polo Universitario de Tecnología Avanzada (PUNTA) Monterrey, N.L. | 1111A3Q0025 | N.L. | 08-2011 12-2013 | 2480111544 | 94296717 | 94296717 | 10651078 | 11.2953 | 11.2953 | 100 | 1 | 35.9
Construción y equipamiento de un conjunto académico, de Investigación y cultural dentro de las instalaciones del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT, Monterrey).
PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 14882306280 | 86563613 | 86563613 | 96674423 | 111.6802 | 111.6802
Infraestructura social |  |  |  | 14882306280 | 86563613 | 86563613 | 96674423 | 111.6802 | 111.6802
Edificio de Biblioteca y Servicios en la Preparatoria 8 | 1311A3Q0020 | D.F. | 01-2014 12-2014 | 218359020 | [5 empty] | 100
El presente Proyecto tiene la finalidad de reemplazar las instalaciones que actualmente ocupa la biblioteca de la Preparatoria 8.
Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, Guanajuato (Primera Etapa) | 1111A3Q0001 | GTO. | 06-2011 12-2014 | 14663947260 | 86563613 | 86563613 | 96674423 | 111.6802 | 111.6802 | 100 | 10 | 80
Construción de un conjunto académico, cultural, deportivo y ecológico que conformará un campus de la UNAM en el Municipio de León, Guanajuato.
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1