## REP 6
PROCURADURÍA SOCIAL DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
PROCURADURÍA SOCIAL DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 15766973 |  | 9119961 | 9119961 |  | 100
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 15766973 |  | 9119961 | 9119961 |  | 100
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 11661003 |  | 9119961 | 9119961 |  | 100
| Adquisiciones |  |  |  | 11661003 |  | 9119961 | 9119961 |  | 100
| Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo | 1306AYJ0001 | Varias | 07-2013 12-2013 | 9514849 |  | 7227498 | 7227498 |  | 100 | 100 | 100 | 100
MObiliario y equipo de administración
| Programa de Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo | 1306AYJ0002 | D.F. | 10-2013 12-2013 | 2146154 |  | 1892463 | 1892463 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Contar con el mobiliario y equipo que permitirá brindar asistencia profesional a los demandantes de los servicios que proporciona la Procuraduría, lo que permita resguardar y clasificar la documentación archivística, dotar al personal de equipo adecuado para optimizar el desempeño de sus actividades
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 4105970
| Adquisiciones |  |  |  | 4105970
| Programa de equipamiento de tres nuevos centros de atención a víctimas | 1306AYJ0003 | Varias | 01-2014 12-2014 | 4105970
Contar con el mobiliario y equipo solicitado, permitirá brindar asistencia profesional a los demandantes de los servicios que proporcione la Procuraduría Social en las entidades federativas en que se aperturen los nuevos Centros de Atención.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1