## REP 6
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 2899336721 | 543400000 | 390400000 | 260614682 | 47.96 | 66.7558
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 564116679 | 101450000 | 101450000 | 62839340 | 61.9412 | 61.9412
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 105291679 | 101450000 | 101450000 | 62839340 | 61.9412 | 61.9412
| Adquisiciones |  |  |  | 105291679 | 101450000 | 101450000 | 62839340 | 61.9412 | 61.9412
| Programa de Equipamiento | 1206G1H0004 | N.D.G. | 01-2013 12-2013 | 88322542 | 85100000 | 85100000 | 49380281 | 58.0262 | 58.0262 | 100 | 57.9 | 57.9
Equipamiento electrónico, eléctrico, de comunicación, administrativo y vehículos der servicio público.
| Cajeros Automáticos | 1206G1H0002 | N.D.G. | 01-2013 12-2013 | 16969137 | 16350000 | 16350000 | 13459059 | 82.3184 | 82.3184 | 100 | 82.3 | 82.3
Adquisición de Cajeros Automáticos, sus equipos periféricos y cabinas para albergar los cajeros automáticos.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 458825000
| Adquisiciones |  |  |  | 458825000
| Programa de Equipamiento | 1306G1H0005 | N.D.G. | 01-2014 12-2014 | 150825000
Adquisición y Renovación de equipo requerido por el crecimiento del negocio, aumento de operaciones, nuevas sucursales que permita mantener en óptimas condiciones el servicio de Banca y Crédito.
| Banca Electrónica | 1306G1H0003 | N.D.G. | 01-2014 12-2014 | 83000000
Soluciones que permitan la renovación o sustitución de tecnologías requeridas para prestar los servicios de Banca y Crédito a través de la infraestructura de Banca Electrónica.
| Renovación Tecnológica | 1306G1H0004 | N.D.G. | 01-2014 12-2014 | 175000000
Renovación tecnologica de sistema de gestión, procesamiento y almacenamiento de información de los servicios de Banca y Crédito, así como de los servicios bancarios fronterizos que presta esta Institución.
| Cajeros Automáticos | 1306G1H0001 | N.D.G. | 01-2014 12-2014 | 50000000
Adquisición de Cajeros Automáticos, equipos perifericos y desarrollo de nuevos servicios a través de cajeros automáticos
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 2335220042 | 441950000 | 288950000 | 197775342 | 44.7506 | 68.4462
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 1004618567 | 441950000 | 288950000 | 197775342 | 44.7506 | 68.4462
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 1004618567 | 441950000 | 288950000 | 197775342 | 44.7506 | 68.4462
| Renovación Tecnológica | 1206G1H0003 | N.D.G. | 01-2013 12-2013 | 152867535 | 138650000 | 138650000 | 61827176 | 44.5923 | 44.5923 | 100 | 44.8 | 44.8
Virtualización, renovación , actualización de soluciones para la infraestructura tecnológica del centro de datos central y alterno y del sistema de gestion de documentos
| Crecimiento de Sucursales | 1206G1H0005 | N.D.G. | 01-2013 12-2013 | 808887096 | 262000000 | 109000000 | 95024873 | 36.269 | 87.1788 | 100 | 36.3 | 36.3
Crecimiento de la Red de Sucursales Bancarias
| Banca Electrónica | 1206G1H0001 | N.D.G. | 01-2013 12-2013 | 42863936 | 41300000 | 41300000 | 40923293 | 99.0879 | 99.0879 | 100 | 98.9 | 98.9
Soluciones para telefonía IP, Soft-m ventanilla y Plataforma, Autorespuesta IVR, Oficina Móvil, Sistemas CRM solución para Forward Word Flow, aplicativo de ahente telefónico, biometrico de voz y reingeniería gráfica de Banca Electrónica.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1330601475
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 1330601475
| Crecimiento de Sucursales | 1306G1H0002 | N.D.G. | 01-2014 12-2014 | 825601475
Crecimiento de la Red de Sucursales Bancarias
| Nuevo Sistema Central Bancario | 1306G1H0006 | N.D.G. | 01-2014 12-2018 | 505000000
Sistema de procesamiento de información, desarrollo de nuevos productos, operación de transaccionalidad requeridas por los productos de banca y crédito operados por esta Institución, Core Bancario.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1