## REP 6
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Apro-bada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 23239016196 | 3342000000 | 3191158858 | 3076869670 | 92.0667 | 96.4186
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 2363731898 | 1095304134 | 1794859456 | 1698057485 | 155.0307 | 94.6067
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 2363731898 | 1095304134 | 1794859456 | 1698057485 | 155.0307 | 94.6067
| Adquisiciones |  |  |  | 566169304 | 996966953 | 1159008129 | 1068984661 | 107.2237 | 92.2327
| Programa de Adquisiciones Oncológico | 1250GYR0001 | Varias | 01-2012 12-2013 |  | 996966953 | 592838825 | 592543820 | 59.4347 | 99.9502
Fortalecer la capacidad de respuesta en la atención a la salud en las unidades médicas del Instituto conforme a su nivel de servicio, y acorde a las necesidades y expectativas de la población derechohabiente.
| Programa Electromecánico |  | Varias | 01-2013 12-2013 | 195378187 |  | 195378187 | 186543951 |  | 95.4784 | 100 | 96 | 96
Programa Electromecánico
| Equipo médico |  | Varias | 01-2013 12-2013 | 115023792 |  | 115023792 | 106360720 |  | 92.4685 | 100 | 92 | 92
Equipo médico.
| Programa de Protección Civil, en varias Entidades Federativas. |  | Varias | 01-2013 12-2013 | 47244160 |  | 47244160 | 46216269 |  | 97.8243 | 100 | 97 | 97
Programa de Protección Civil, en varias Entidades Federativas.
| Programa de Fondo de Fomento a la Educación. |  | D.F. | 07-2013 12-2013 | 37128991 |  | 37128991 |  |  |  | 100
Programa de Fondo de Fomento a la Educación.
| Programa de Adquisicióin de Refrigeradores para Vacunas, en varias Entidades Federativas. |  | Varias | 01-2013 12-2013 | 31274760 |  | 31274760 | 31274760 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Programa de Adquisicióin de Refrigeradores para Vacunas, en varias Entidades Federativas.
| Fondo peso sobre peso. |  | Varias | 07-2013 12-2013 | 28274655 |  | 28274655 | 15983906 |  | 56.5309 | 100 | 57 | 57
Fondo peso sobre peso.
| Programa de Atención Materna Infantil, varias Entidades Federativas |  | Varias | 01-2013 12-2013 | 17244206 |  | 17244206 | 16546668 |  | 95.9549 | 100 | 95 | 95
Programa de Atención Materna Infantil, varias Entidades Federativas
| Programa de Equipo Electromecánico |  | Varias | 01-2013 12-2013 | 13028346 |  | 13028346 | 10869470 |  | 83.4294 | 100 | 84 | 84
Programa de Equipo Electromecánico
| Recuperación de seguros. |  | Varias | 07-2013 12-2013 | 12992842 |  | 12992842 | 12992842 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Recuperación de Seguros
| Programa de Equipo Electromecánico |  | Varias | 01-2013 12-2013 | 12752859 |  | 12752859 | 11271539 |  | 88.3844 | 100 | 88 | 88
Programa de Equipo Electromecánico
| Adquisiones para Guarderias, varias Entidades Federativas. |  | Varias | 01-2013 12-2013 | 11478655 |  | 11478655 | 5923610 |  | 51.6054 | 100 | 51 | 51
Adquisiones para Gaurderías, Varias Entidades Federativas.
| Incentivos Transplantes Renales |  | Varias | 01-2013 12-2013 | 10817003 |  | 10817003 | 10517492 |  | 97.2311 | 100 | 97 | 97
Incentivos Transplantes Renales
| Programa IMSS Calidad. |  | Varias | 05-2013 12-2013 | 7695622 |  | 7695622 | 2451103 |  | 31.8506 | 100 | 32 | 32
Programa IMSS Calidad.
| Programa de equipo administrativo, varias Entidades Federativas. |  | Varias | 01-2013 12-2013 | 6073960 |  | 6073960 | 1207884 |  | 19.8863 | 100 | 19 | 19
Programa de Equipo Administrativo, varias Entidades Federativas.
| Programa de Equipo Electromecánico |  | Varias | 01-2013 12-2013 | 5828354 |  | 5828354 | 5828354 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Programa de Equipo Electromecánico
| Adquisiciones por la reposición de bienes siniestros. |  | Varias | 07-2013 12-2013 | 3850666 |  | 3850666 | 3740543 |  | 97.1402 | 100 | 97 | 97
Aduisiciones por la reposición de bienes siniestros.
| Programa de contingencias por desastres naturales. |  | D.F. | 10-2013 12-2013 | 3500000 |  | 3500000 | 3027548 |  | 86.5014 | 100 | 87 | 87
Programa de contingencias por desastres naturales.
| Programa Proforma alto / bajo costo, varias Entidades Federativas. |  | Varias | 01-2013 12-2013 | 2537529 |  | 2537529 | 2069846 |  | 81.5694 | 100 | 82 | 82
Programa Proforma alto / bajo costo, varias Entidades Federativas.
| Programa de Prestaciones Económicas y Sociales |  | D.F. | 09-2013 12-2013 | 1300000 |  | 1300000 | 1282397 |  | 98.6459 | 100 | 99 | 99
Programa de Prestaciones Económicas y Sociales
| Programa de Cocina y Comedor, varias Entidades Federativas. |  | Varias | 01-2013 12-2013 | 1142986 |  | 1142986 | 1100084 |  | 96.2465 | 100 | 96 | 96
Programa de Cocina y Comedor, varias Entidades Federativas.
| Adquisiciones Emergentres, varias Entidades Federativas. |  | Varias | 01-2013 12-2013 | 640443 |  | 640443 | 612055 |  | 95.5674 | 100 | 96 | 96
Adquisiciones Emergentres, varias Entidades Federativas.
| Programa de Sustitución de Vehículos, Nayarit. |  | NAY. | 01-2013 12-2013 | 610000 |  | 610000 | 610000 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Programa de Sustitución de Vehículos, Nayarit.
| Adquisición de Equipo para Investigación Biomédica |  | JAL. | 01-2013 12-2013 | 331688 |  | 331688 |  |  |  | 100
Adquisición de Equipo para Investigación Biomédica.
| Sustición de equipo por siniestro. |  | Varias | 07-2013 12-2013 | 19600 |  | 19600 | 9800 |  | 50 | 100 | 50 | 50
Sustición de equipo por siniestro.
| Mantenimiento |  |  |  | 1797562594 | 98337181 | 635851327 | 629072824 | 639.71 | 98.9339
| Conservación, Rehabilitación y Reforzamiento del Área de Urgencias IMSS 2013. | 1250GYR0002 | Varias | 12-2010 09-2013 | 244317139 | 98337181 | 125535428 | 125404965 | 127.5255 | 99.8961 | 21 | 21 | 100
Programa de Mantenimiento 2013 (conservación, rehabilitación y reforzamiento)del Área de Urgencias en Hospitales Generales de Zona.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGR No.46 en Guadalajara, Jalisco. |  | JAL. | 06-2012 12-2012 | 84385627 |  | 32503350 | 30762352 |  | 94.6436 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGR No.1, en Mérica Ycatán. |  | YUC. | 12-2010 02-2013 | 49278829 |  | 31309355 | 31215011 |  | 99.6987 | 1 | 1 | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias de la UMAE HGO No. 4 en Tizapán, D.F. |  | D.F. | 12-2010 03-2013 | 57162070 |  | 30778643 | 30383671 |  | 98.7167 | 17 | 17 | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.2A, Troncoso, D.F. Sur. |  | D.F. | 12-2010 02-2013 | 110153326 |  | 29183002 | 29139924 |  | 99.8524 | 10 | 10 | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.47, Vicente Guerrero, D.F. Sur. |  | D.F. | 12-2010 11-2012 | 82611539 |  | 25344694 | 25344203 |  | 99.9981 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.53, Los Reyes México Oriente. |  | MÉX. | 10-2011 01-2013 | 49504337 |  | 24691304 | 24225113 |  | 98.1119 | 2 | 2 | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.49, Los Mochis, Sinaloa. |  | SIN. | 11-2011 03-2013 | 48357880 |  | 24482936 | 23680409 |  | 96.7221 | 23 | 23 | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGR No.1, Orizaba, Veracruz. |  | VER. | 12-2010 12-2012 | 59156469 |  | 23402162 | 23402161 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.68, Tulpetlac México Oriente. |  | MÉX. | 10-2011 11-2012 | 48906623 |  | 22760691 | 22272439 |  | 97.8548 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.57, La Quebrada México Oriente. |  | MÉX. | 10-2011 01-2013 | 59638430 |  | 21118953 | 20370284 |  | 96.455 | 3 | 3 | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ/MF No.2, Monterrey, Nuevo León. |  | N.L. | 12-2010 11-2012 | 63837854 |  | 20800091 | 20268032 |  | 97.442 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGR No.72, Gustavo Baz México Oriente. |  | MÉX. | 10-2011 11-2012 | 40102138 |  | 19453656 | 19448597 |  | 99.974 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.46, en Gómez Palacio, Durango. |  | DGO. | 12-2010 12-2012 | 53483252 |  | 18418393 | 18375583 |  | 99.7676 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.32, Villa Coapa, D.F. Sur. |  | D.F. | 12-2010 08-2012 | 51076087 |  | 17901403 | 17871478 |  | 99.8328 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.51, en Gómez Palacio, Durango. |  | DGO. | 12-2010 12-2012 | 45076315 |  | 17719909 | 17719639 |  | 99.9985 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ/MF No.21 en León, Guanajuato. |  | GTO. | 12-2010 10-2012 | 64964520 |  | 16192743 | 16186838 |  | 99.9635 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.13, Matamoros, Tamaulipas. |  | TAMPS. | 12-2010 03-2013 | 60067479 |  | 14270267 | 14239722 |  | 99.786 | 5 | 5 | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ/MF No.12, en Lázaro Cárdenas Michoacán. |  | MICH. | 12-2010 07-2012 | 39164447 |  | 13883837 | 13836674 |  | 99.6603 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.11, Xalapa, veracruz Norte. |  | VER. | 12-2010 11-2012 | 52531077 |  | 13749651 | 13286642 |  | 96.6326 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ/MF No.5, Nogales, Sonora. |  | SON. | 12-2010 12-2012 | 33017716 |  | 12528423 | 12328736 |  | 98.4061 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.15, Tehuacán, Puebla. |  | PUE. | 12-2010 07-2012 | 30994258 |  | 12074208 | 11761355 |  | 97.4089 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.6, en Chihuahua Chihuahua. |  | CHIH. | 10-2011 01-2013 | 47223769 |  | 11822674 | 11818785 |  | 99.9671 | 1 | 1 | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.58, en Las Margaritas México Poniente. |  | MÉX. | 11-2011 11-2012 | 48161035 |  | 11291410 | 11156903 |  | 98.8088 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ/MF No.1, San Luis Potosí, San Luis Potosí. |  | S.L.P. | 10-2011 11-2012 | 57854926 |  | 10738492 | 10725433 |  | 99.8784 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ/MF No.7, en Cuautla Morelos. |  | MOR. | 12-2010 03-2013 | 36325850 |  | 9690008 | 9690009 |  | 100 | 6 | 6 | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGR No.1, en Chihuahua Chihuahua. |  | CHIH. | 09-2011 10-2012 | 47528899 |  | 9185895 | 9146516 |  | 99.5713 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.2, en Aguascalientes, Aguascalientes. |  | AGS. | 12-2010 06-2012 | 51173288 |  | 6801386 | 6796677 |  | 99.9308 |  |  | 100
Obra que integra el programa de fortalecimiento de los servicios de urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGZ No.1, en Saltillo Coahuila. |  | COAH. | 11-2011 08-2012 | 62991945 |  | 4690067 | 4686377 |  | 99.9213 |  |  | 100
Obra que integra el Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de Urgencias.
| Ampliación y remodelación del área de urgencias del HGSZ/MF No.4, en Tecoman Puebla. |  | COL. | 12-2010 07-2012 | 18515470 |  | 3528296 | 3528296 |  | 100 |  |  | 100
Obra que integra el programa de fortalecimiento de los servicios de urgencias.
Ampliación y remodelación de los servicios de urgencias.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 20875284298 | 2246695866 | 1396299402 | 1378812185 | 61.3707 | 98.7476
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 13940207179 | 799559012 | 1003817396 | 987384119 | 123.4911 | 98.3629
| Infraestructura social |  |  |  | 13940207179 | 799559012 | 1003817396 | 987384119 | 123.4911 | 98.3629
| Remodelación del Hospital General de Zona No 98 | 1150GYR0005 | MÉX. | 07-2009 08-2011 | 231832055 | 1530000 | [6 empty] | 100
El Hospital General de Zona No.98 de Coacalco tiene una antigüedad de 24 años, con 70 camas censables atiende una población zonal de 388, 998 dh, con lo cual alcanza un indicador de 0.38 camas por 1000 dh, lo que es insuficiente.
| Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar No.4 | 1150GYR0014 | B.C. | 07-2010 09-2012 | 38660175 | 6388426 | [6 empty] | 100
Debido a los efectos de sismo ocurrido el 4 de abril del 2010, que tuvo una intensidad medida por la escala de Richter en 7.2 grados, la UMF No. 4, ubicada en el Ejido Durango, en el Valle de Mexicali, presentó graves daños en la estructura del edificio
| Ampliación y Remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 16 | 1150GYR0015 | B.C. | 07-2010 05-2012 | 22671767 | 4346667 | [6 empty] | 100
Como seguimiento del siniestro en las instalaciones de la UMF 16 Mexicali, Baja California se estableció como no habitables y la conveniencia de la remodelación de las mismas por la gravedad de los daños estructurales.
| Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Hermosillo, Estado de Sonora. | 0950GYR0012 | SON. | 03-2011 12-2012 | 997260501 | 232530314 | 246565004 | 246565004 | 106.0356 | 100 |  |  | 100
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Hermosillo, Estado de Sonora.
| Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la cuidad de Morelia, Estado de Michoacán. | 0950GYR0007 | MICH. | 10-2010 08-2012 | 1517480282 | 354980299 | 172635244 | 168173757 | 47.3755 | 97.4157 |  |  | 100
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la cuidad de Morelia, Estado de Michoacán.
| Ampliación y remodelación del HGO S/N, en Tlatelolco, D.F. Norte. |  | D.F. | 07-2005 09-2013 | 312332065 |  | 99033619 | 99033619 |  | 100 | 7 | 7 | 100
Remodelar y adecuar integralmente para transformar el Hospital de Gineco-Obstetricia en Hospital General de Zona.
| Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente. | 0950GYR0014 | MÉX. | 12-2009 02-2012 | 1021215608 | 146463717 | 74688143 | 74520738 | 50.88 | 99.7759 |  |  | 100
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 236 camas en la localidad de Metepec, en el Estado de México poniente.
| Ampliación y remodelación del HGZ No.17, Monterrey, Nuevo León. |  | N.L. | 07-2011 03-2013 | 177705275 |  | 43803789 | 43750746 |  | 99.8789 | 6 | 6 | 100
Ampliar y remodelar los servicios de sala de urgencias, cirugía general, terapia intensiva y cirugía ambulatoria para eficientar el servicio al derechohabiente.
| Ampliación y remodelación del HGZ/MF No. 29 en San Juan de Aragón, D.F. Norte |  | D.F. | 05-2011 05-2013 | 118362162 |  | 28468449 | 28042460 |  | 98.5036 | 7 | 7 | 100
Ampliar y remodelar áreas de urgencias para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población usuaria.
| Ampliación y remodelación de la UMF No. 81, Uruapan, Michoacán. |  | MICH. | 10-2012 07-2013 | 27173941 |  | 21522166 | 21429447 |  | 99.5692 | 63 | 63 | 100
Ampliar y remodelar espacios en la unidad médica para reubicar los servicios médicos de la Unidad de Medicina Familiar No. 81 para brindar un servicio de calidad a la población derechohabiente derechohabiente.
| Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas. | 0950GYR0025 | CHIS. | 11-2004 08-2012 | 211206318 | 10556903 | 17658232 | 17658232 | 167.2672 | 100 |  |  | 100
Construcción de Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) nueva en Tuxtla Gutiérrez, Delegación Chiapas.
| EST. MEC. SUELOS HGR 196 MEXO |  | MÉX. | 05-2009 02-2012 | 41766759 |  | 16290113 | 16219898 |  | 99.569 |  |  | 100
Se requiere el estudio de mecánica de suelos y trabajos de renivelación para salvaguardar la integridad física de la población usuaria y de los trabajadores del Instituto.
| Ampliación y Remodelación del Hospital de General de Zona No 2 | 1150GYR0013 | ZAC. | 09-2011 06-2012 | 44533066 | 3183964 | 14776055 | 13449999 | 422.4294 | 91.0256 |  |  | 100
Actualmente el HGZ No 2 de Fresnillo. Actualmente cuenta con un área que no cumple con las normas tanto nacionales como institucionales para la práctica de la cirugía.
| Ampliación y remodelación de la UMAE Hospital General, Centro Médico la Raza, HG CMN La Raza. |  | D.F. | 12-2011 10-2013 | 33615281 |  | 14061085 | 13639239 |  | 96.9999 | 14 | 14 | 100
Adecuar y remodelar diversos espacios de las áreas de consulta externa, dirección de hospitalización, enseñanza y centro de investigaciones médicas, para optimizar y eficientar el servicio que se brinda a la población derechohabiente
| Ampliación y Remodelación del HGO No.1 | 1150GYR0011 | HGO. | 04-2012 12-2012 | 18042455 | 3060000 | 12104906 | 12090250 | 395.1062 | 99.8789 |  |  | 100
Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente neonato en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional.
| Nueva de la UMAA en Campeche, Campeche. |  | CAMP. | 06-2005 12-2008 | 143983214 |  | 11607544 | 9921547 |  | 85.475 |  |  | 100
Ampliar y Remodelar la Unidad Médica de Atención Ambulatoria para eficientar el servicio a la población derechohabiente.
| Nueva UMF No. 8 en el Marqués, Querétaro. |  | QRO. | 05-2011 05-2012 | 139753177 |  | 10983703 | 9039831 |  | 82.3022 |  |  | 100
Construcción de una Unidad de Medicina Familiar en Querétaro, Qro.
| Ampliación y Remodelación del Hospital General de Zona No.1, de Tlaxcala | 1150GYR0010 | TLAX. | 11-2011 04-2013 | 13552087 | 1430347 | 10729784 | 10657382 | 745.0907 | 99.3252 | 30 | 30 | 100
Actualmente cuenta con un área improvisada para la atención de paciente en estado crítico, pero que no cumple con la normatividad nacional e institucional.
| Ampliación y remodelación de HGZ NO. 8 en Tizapan San Ángel, D.F. Sur. |  | D.F. | 06-2009 12-2010 | 91134866 |  | 9620853 | 9587205 |  | 99.6503 |  |  | 100
Ampliar y Remodelar el área del servicio de urgencias para contar con un mejor sistema de atención a la población derechohabiente.
| Ampliación y remodelación del HGZ/MF No.2, en Tuxtla Gutierrez Chiapas |  | CHIS. | 05-2004 07-2012 | 131264618 |  | 9230676 | 9230676 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar consulta externa de especialidades, hospitalización cirugía, tococirugía, servicios generales, unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos, con mejoras arquitectónicas de imagen institucional para eficientar y mejorar el servicio que se brinda al derechohabiente.
| Demolición del HGZ No. 27 en Tlatelocto, D.F. Norte |  | D.F. | 10-2012 09-2013 | 9452260 |  | 8575747 | 8525964 |  | 99.4195 | 85 | 85 | 100
Demolición del Hospital General de Zona No. 27 de Tlatelolco.
| Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México. | 0950GYR0003 | MÉX. | 06-2009 08-2011 | 1089787239 | 11167071 | 8557327 | 8262940 | 73.9938 | 96.5598 |  |  | 100
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 249 camas en la localidad de Tecamac, en el Estado de México.
| Nueva UMAA/UMF de 10 consultorios en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. |  | CHIS. | 04-2005 09-2012 | 236108688 |  | 8265618 | 8265618 |  | 100 |  |  | 100
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48000 derechohabientes.
| Ampliación y remodelación de la UMF No.87, Ciudad Acuña, Coahuila. |  | COAH. | 10-2012 06-2013 | 16987687 |  | 7894609 | 7894611 |  | 100 | 31 | 31 | 100
Ampliar y remodelar área de urgencias, laboratorio, sanitarios, sala de consulta externa, servicios de PREVENIMSS y medicina del trabajo, para mejorar la atención al derechohabiente.
| Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco. | 0950GYR0018 | JAL. | 07-2009 05-2011 | 1082530218 | 10202099 | 7638315 | 7631176 | 74.8001 | 99.9065 |  |  | 100
Construcción de Hospital General Regional (HGR) de 216 camas nuevo en la localidad de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco.
| Ampliación y remodelación del HGZ/MF No.6, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. |  | N.L. | 07-2010 06-2011 | 39809094 |  | 7307993 | 7307993 |  | 100 |  |  | 100
Remodelar y adecuar de forma integral los servicios de Pediatría , diálisis, hemodiálisis y Hospitalización para eficientar el servicio que se brinda al derechohabiente.
| Remodelación del HESP s/n en Azcapotzalco, D.F. |  | D.F. | 12-2005 04-2007 | 69859798 |  | 7114488 | 7036448 |  | 98.9031 |  |  | 100
Ampliar y remodelar Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) paraeficientar el servicio que se brinda al derechohabiente usuario.
| Remodelación del Hospital General de Zona No.4 | 1150GYR0003 | N.L. | 03-2009 08-2012 | 226886651 | 983066 | 6812813 | 6812813 | 693.0168 | 100 |  |  | 100
La Delegación de Nuevo León realizó un reordenamiento de camas, reubicando los servicios de Ginecología y Obstetricia, Cuneros Prematuros y la UCIN a la UMAE No. 23, incrementando la capacidad resolutiva del HGZ No.4 que actualmente, a julio de 2010 atiende a 494,925 derecho usuarios.
| Nuevo HR s/n en Tamaulipas, Tamaulipas. |  | TAMPS. | 10-2007 09-2009 | 68740223 |  | 6304813 | 6304813 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar áreas de hospitalización, quirofano, farmacia y laboratorio.
| Nuevo HGSZ No.38 en San José del Cabo, Baja California Sur. |  | B.C.S. | 02-2009 12-2010 | 245609310 |  | 6293712 | 6282477 |  | 99.8215 |  |  | 100
Construir Hospital General de Sub Zona 34 camas para brindar atención a 34 000 derechohabientes.
| Estudios y/o Proyectos para la construcción de la UMF-10 Consultorios, Tesistán, Jalisco. |  | JAL. | 10-2012 04-2013 | 6517396 |  | 5937500 | 5911908 |  | 99.569
Construir la Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, para proporcionar atención médica oportuna y de calidad de primer nivel a 48 000 derechohabientes.
| Estudios y/o Proyectos para la construcción de la UMF-10 Consultorios, tacícuaro, Michoacán. |  | MICH. | 10-2012 04-2013 | 5718180 |  | 5718180 | 5693533 |  | 99.569
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el municipio de Tacícuaro, Michoacán.
| Nueva UMF/UMAA No. 68 en Hermosillo, Sonora. |  | SON. | 04-2005 03-2012 | 380837929 |  | 5688853 | 5688854 |  | 100 |  |  | 100
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes, con módulo de rehabilitación, un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio; además de una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopía, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.
| Ampliaciones y Remodelación del Hospital de Ginco-Pediatría con Unidad de Medicina Familiar No. 31 | 1150GYR0009 | B.C. | 10-2008 08-2012 | 86671004 | 5346306 | 5556070 | 5530104 | 103.4379 | 99.5327 |  |  | 100
Problemas de la infraestructura médica correspondiente al segundo nivel de atención con que cuenta el IMSS en la actualidad son: la obsolescencia de gran parte de sus inmuebles, construidos en promedio hace 30 años, lo que a su vez provoca inadecuados e ineficientes procesos de operación.
| Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco. | 0950GYR0022 | TAB. | 12-2010 07-2012 | 29326226 | 2111381 | 5451230 | 5439547 | 257.6298 | 99.7857 |  |  | 100
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 112 camas en Centro Tabasco, Delegación Tabasco.
| Restructuración del HGZ/MF No.26, Hipódromo Condesa, D.F. Sur. |  | D.F. | 08-2012 08-2012 | 8000000 |  | 5221608 | 5199102 |  | 99.569 |  |  | 100
Adecuar espacios en edificios del hospital, para funcionar como Unidad de Medicina Familiar con atención médica continua como consecuencia del sismo del 20 de marzo del 2012, para salvaguardar la integridad física de la población derechohabiente y del personal institucional.
| Ampliación y remodelación del HGZ No. 30 en Mexicalli, Baja California Norte. |  | B.C. | 10-2008 05-2012 | 125569274 |  | 4704946 | 4365429 |  | 92.7838 |  |  | 100
Ampliar y remodelar áreas de consulta externa de especialidades salas de espera, para optimizar y eficientar los servicios que se brindan a la población usuaria.
| Sustitución de la UMF de 5 consultorios en Poncitlán, Jalisco. |  | JAL. | 07-2012 12-2012 | 12814876 |  | 4676802 | 4340981 |  | 92.8194 |  |  | 100
Construir y sustituir la Unidad de Medicina Familiar de 3+2 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, para proporcionar atención médica oportuna y de calidad de primer nivel a la población derechohabiente.
| Ampliación y remodelación del HGZ No.46, Villahermosa, Tabasco. |  | TAB. | 08-2012 06-2013 | 7091941 |  | 4169941 | 3878035 |  | 92.9998 | 51 | 51 | 100
Ampliar y remodelar áreas para mejorar y optimizar el servicio que se brinda a la población derechohabiente usuaria y salvaguardar las instalaciones del Instituto.
| Nueva UMF/UMAA de 10 consultorios en Matamoros, Tamaulipas. |  | TAMPS. | 11-2004 05-2012 | 246822255 |  | 3974335 | 3974335 |  | 100 |  |  | 100
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes, con módulo de rehabilitación, un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio; además de una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopía, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.
| Estudios y/o Proyectos para la construcción de la UMF No.7, 5 Consultorios, Atotonilco, Hidalgo. |  | HGO. | 10-2012 04-2013 | 4317031 |  | 3854260 | 3837647 |  | 99.569
Construir y sustituir la Unidad de Medicina Familiar de 5 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, para proporcionar atención médica oportuna y de calidad de primer nivel a 24 000 derechohabientes.
| Ampliación y remodelación de la cuarta etapa del HGZ No.1, Aguascalientes, Aguascalientes. |  | AGS. | 02-2012 12-2012 | 46937254 |  | 3835869 | 3835869 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y Remodelar espacios físicos en la Unidad para incrementar la capacidad de hospitalización a 216 camas y así eficientar y optimizar oportunamente el servicio que se brinda a la población derechohabiente.
| Ampliación y remodelación de las escaleras de emergencia de la UMAE HGO No. 4, Tizapan, San Angel, HGO No. 4 Siglo XXI. |  | D.F. | 08-2012 12-2012 | 8012839 |  | 3681308 | 3665440 |  | 99.569 |  |  | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el edificio para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
| Ampliación y remodelación de las escaleras de emergencia de la UMAE Hosp. Especialidades, Centro Médico Siglo XXI, HE CMN Siglo XXI. |  | D.F. | 11-2012 12-2012 | 6879619 |  | 3432380 | 3432380 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la edificio de Oftanmología para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
| Ampliación y remodelación del HGS/MF No.38, San José del Cabo, Baja California Sur. |  | B.C.S. | 06-2013 10-2013 | 3200852 |  | 3167073 | 2899946 |  | 91.5655 | 100 | 100 | 100
Ampliar y remodelar diversas áreas del Hospital General de Subzona No. 38 en San José del Cabo, BCS para eficientar el servicio a la población derechohabiente.
| Nueva UMF No.68 de 10 consultorios en Guadalupe, Nuevo León. |  | N.L. | 03-2009 08-2010 | 145405014 |  | 3162581 | 3083417 |  | 97.4969 |  |  | 100
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48000 derechohabientes.
| Estudios y/o Proyectos para la construcción de la UMF-10 Consultorios, Cabo San Lucas, Baja California Sur. |  | B.C.S. | 10-2012 04-2013 | 5517500 |  | 2974218 | 2974217 |  | 100
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el municipio de Cabo San Lucas, BC para beneficio de 48,000 derechohabientes.
| Ampliación y remodelación de las escaleras de emergencia del HGZ/MF No.6, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. |  | N.L. | 11-2012 05-2013 | 2771276 |  | 2771276 | 2736284 |  | 98.7373 | 70 | 70 | 100
Ampliar y Remodelar espacios en hospital General de Zona No. 6 de San Nicolás de los Garza para instalar Escalera de Emergencia a fin de eficientar la seguridad de la población derechohabiente y del personal institucional en caso de alguna eventualidad y/o desastre fortuito.
| Equipamiento de la UMAE Hosp. Especialidades, Centro Médico la Raza, HE CMN La Raza. |  | D.F. | 08-2013 11-2013 | 2635000 |  | 2610485 | 2599233 |  | 99.569 | 100 | 100 | 100
Ampliar y Remodelar espacios en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades para instalar Escalera de Emergencia a fin de eficientar la seguridad de la población derechohabiente y del personal institucional en caso de alguna eventualidad y/o desastre fortuito.
| Ampliación y remodelación de la UMF No.16 en Mexicalli, Baja California Norte. |  | B.C. | 10-2008 09-2012 | 58270433 |  | 2581086 | 2368346 |  | 91.7577 |  |  | 100
Ampliar y remodelar de manera integral la Unidad, para reordenar espacios y servicios para optimizar y eficientar el servicio que se brinda a la población usuaria.
| Equipamiento de la ampliación y remodelación del HGZ No. 32 en Villa Coapa, D.F. Sur |  | D.F. | 05-2009 12-2009 | 21187253 |  | 2351645 | 2309271 |  | 98.1981 |  |  | 100
Ampliar área de medicina interna y cirugía para mejorar la capacidad resolutiva del hospital para beneficio de la población derechohabiente.
| Ampliación y remodelación del HGZ No.24, Insurgentes, D.F. Norte. |  | D.F. | 07-2011 12-2013 | 19996667 |  | 2315524 | 1826851 |  | 78.8958 | 1 | 1 | 100
Ampliar y remodelar servicios de hospitalización y urgencias para eficientar la demanda del público derechohabiente.
| Nuevo HGZ/MF No. 1 en Durango, Durango. |  | DGO. | 06-2004 06-2010 | 60968553 |  | 2289234 | 2289234 |  | 100 |  |  | 100
Equipo Asociado a la Obra del HGZ/MF No. 1 en Durango, Durango.
| Ampliación y remodelación del de las oficinas administrativas CTI |  | D.F. | 08-2008 12-2008 | 22651432 |  | 2228000 | 992913 |  | 44.5652 |  |  | 100
Ampliar y remodelar la Unidad, para optimizar el servicio que se brinda a la población usuaria.
| Ampliación y remodelación de las escaleras de emergencia del HGZ No. 30, Iztacalco, D.F. Sur. |  | D.F. | 07-2012 10-2012 | 4366574 |  | 2215375 | 2205827 |  | 99.569 |  |  | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
| Ampliación y remodelación de escaleras de emergencia del HGR No. 220, Toluca, México Poniente. |  | MÉX. | 01-2012 06-2012 | 6181221 |  | 2117475 | 2117475 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para cumplir con el programa "Hospital Seguro" implementado por el Gobierno Federal y eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
| Ampliación y remodelación del Almacén Gral Abastecimiento, Mexicali, Baja California. |  | B.C. | 08-2011 10-2012 | 18865978 |  | 1578658 | 1578657 |  | 99.9999 |  |  | 100
Demoler y reconstruir almacén delegacional de servicios generales por seguridad del personal institucional y para el resguardo y cuidado de materiales y medicamentos almacenados.
| Nuevo HGS de 40 camas en Tecate, Baja California Norte. |  | B.C. | 02-2009 02-2010 | 238607275 |  | 1543147 | 1351415 |  | 87.5753 |  |  | 100
Construir Hospital General de Sub Zona 34 camas para brindar atención a 34 000 derechohabientes.
| Ampliación y remodelación del HGZ No. 1 en Tapachula, Chiapas. |  | CHIS. | 12-2012 12-2012 | 4489178 |  | 1491386 | 1491386 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar área de lavandería.
| Ampliación y remodelación del UMF/H No.22 en Atononilco, Jalisco. |  | JAL. | 11-2010 12-2011 | 12746270 |  | 1457142 | 1195028 |  | 82.0118 |  |  | 100
Ampliar y remodelar consultorios, módulos de atención preventiva y sala de procedimientos para optimizar y eficientar el servicio que se brinda a la población derechohabiente.
| Ampliación y remodelación de las escaleras de emergencia del HGZ/MF No.2, Monterrey, Nuevo León. |  | N.L. | 10-2012 01-2013 | 1896951 |  | 1065396 | 1065397 |  | 100.0001 | 15 | 15 | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la Unidad de Medicina Familiar para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
| Nuevo HGZ/UMAA, Sn Pedro Xalpa, Azcapotzalco. D.F. Norte. |  | D.F. | 05-2005 03-2010 | 476513287 |  | 997289 | 951288 |  | 95.3874 |  |  | 100
Construir el Hospital General de Zona de 188 camas con Unidad Médica de Atención Ambulatoria en el Distrito Federal, para brindar atención médica de segundo nivel a 180,000 derechohabientes.
| Nuevo HGZ de 91 camas en Playa del Carmen, Quintana Roo. |  | Q. ROO | 10-2005 12-2009 | 386911693 |  | 887178 | 887178 |  | 100 |  |  | 100
Construir Hospital General de Zona de 72 Camas para brindar atenciónmedica de segundo nivel a 72,000 derechohabientes.
| Nuevo HGZ de 190 camas, en La Margarita Puebla. |  | PUE. | 12-2004 06-2009 | 492495936 |  | 869431 | 869431 |  | 100 |  |  | 100
Construir Hospital General de Zona 186 Camas para brindar atencióna 186 mil derechohabientes.
| Nueva UMF s/n en San Luis Rio Colorado. |  | B.C. | 06-2005 12-2007 | 90142883 |  | 759101 | 617270 |  | 81.3159 |  |  | 100
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorioscon el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48,000 derechohabientes.
| Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León. | 0950GYR0023 | N.L. | 12-2008 10-2010 | 735586388 | 5278452 | 660547 | 660429 | 12.5118 | 99.9821 |  |  | 100
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en Apodaca, Delegación Nuevo León.
| Estudios y/o Proyectos para la construcción del HGZ 216 camas, García, Nuevo León. |  | N.L. | 10-2012 03-2013 | 1197725 |  | 641010 | 638247 |  | 99.569
Construir Hospital General de Zona de 216 camas para brindar atención de segundo nivel a 216 000 derechohabientes.
| Ampliación y remodelación del HGZMF No. en Durango, Durango. |  | DGO. | 11-2004 09-2005 | 6145387 |  | 633070 | 633070 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar Centro de investigación epidemiológica para realizar las investigaciones, para eficientar y optimizar los procesos médicos del Instituto.
| Ampliación y remodelación del Almacén Delegacional, Vallejo, D.F. Norte. |  | D.F. | 05-2012 09-2012 | 40653540 |  | 630849 | 628130 |  | 99.569 |  |  | 100
Remodelar la techumbre del almacén para el cuidado de materiales y medicamentos almacenados y evitar poner en riesgo la atención al derechohabiente.
| Ampliación y remodelación del almacén s/n en Durango, Durango. |  | DGO. | 04-2005 04-2006 | 3977199 |  | 526994 | 526994 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar areas y espacios físicos para eficientar los procesos de abasto del Instituto.
| Ampliación y remodelación del HGZ/MF No. 1 en Tapachula, Chiapas. |  | CHIS. | 11-2007 10-2009 | 20585469 |  | 520475 | 329046 |  | 63.2203 |  |  | 100
Ampliar y Remodelar diversas áreas dañadas a consecuencia del huracán Stan para beneficio de la población derechohabiente.
| Nueva UMF/UMAA No. 55 de 10 consultorio en Culiacán, Sinaloa. |  | SIN. | 12-2004 10-2011 | 161302671 |  | 493008 | 493008 |  | 100 |  |  | 100
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes, con módulo de rehabilitación, un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio; además de una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopía, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.
| Ampliación y remodelación del HGZ No. 71 en Chalco, México Oriente. |  | MÉX. | 09-2009 12-2011 | 127925002 |  | 428028 | 428028 |  | 100 |  |  | 100
Se pretende disminuir el déficit de camas y servicios hospitalarios existentes, actualmente en el Valle de Chalco, logrando con esto incrementar la calidad y oportunidad de los servicios prestados.
| Estudios y/o Proyectos para la construcción de la UMF-10 Consultorios, Mazatlán, Sinaloa. |  | SIN. | 10-2012 06-2013 | 6853178 |  | 417600 | 415800 |  | 99.569
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con Unidad Médica de Atención Ambulatoria, con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48000 derechohabientes.
| Nueva obra de la Subdelegación, San Andres Tuxtla, Veracruz Norte. |  | VER. | 11-2010 12-2011 | 21627345 |  | 406612 | 404158 |  | 99.3965 |  |  | 100
Construir oficinas subdelegacionales acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto.
| Proyecto ejecutivo de la UMAE Hosp. Cardiología, Centro Médico Siglo XXI, HC CMN Siglo XXI. |  | D.F. | 02-2012 09-2012 | 694500 |  | 346500 | 346500 |  | 100 |  |  | 100
Remodelar áreas de quirófanos, terapia postquirúrgica y construir cubo e instalar elevador.
| Ampliación y Remodelación de Escaleras de Emergencia del HGZ No. 35 en Cosamaloapan, Veracruz Sur. |  | VER. | 07-2012 11-2012 | 3093037 |  | 303037 | 303037 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
| Ampliación y remodelación de las escaleras de emergencia de la UMF No. 160, Iztapalapa, D.F. Sur. |  | D.F. | 07-2012 10-2012 | 3276255 |  | 299532 | 298241 |  | 99.569 |  |  | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en la Unidad de Medicina Familiar para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
| Nueva UMF de 10 consultorios en Córdoba, Veracruz Sur. |  | VER. | 05-2005 07-2008 | 135628729 |  | 268571 | 21460 |  | 7.9904 |  |  | 100
Construcción de una Unidad de medicina familiar de 10 consultorios.
| Ampliación y remodelación del HGZ/MF No. 42, en Puerto Vallarta Jalisco. |  | JAL. | 08-2004 06-2011 | 191566177 |  | 217623 | 177255 |  | 81.4505 |  |  | 100
Ampliar y remodelar urgencias, laboratorio, imagenología, admisión hospitalaria, baños y vestidores para eficientar y optimizar el servicioque se brinda al derechohabiente.
| UMF No.179 de 10 consultorios en las Parotas Puerto Vallarta, Jalisco. |  | JAL. | 08-2009 10-2010 | 137439150 |  | 201866 | 47444 |  | 23.5027 |  |  | 100
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes.
| Ampliación y Remodelación de Escaleras de Emergencia del HGZ No. 8 en Córdova, Veracruz Sur. |  | VER. | 07-2012 11-2012 | 2542294 |  | 182294 | 182294 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos y construir la escalera de emergencia en el hospital para eficientar la seguridad e integridad del personal institucional y población derechohabiente en caso de presentarse una eventualidad y/o siniestro.
| Nueva UMF de 10 consultorios en Mérida, Yuacatán. |  | YUC. | 10-2010 07-2011 | 99354796 |  | 109478 | 109478 |  | 100 |  |  | 100
Construcción de una unidad de medicina familiar en el municipio de Mérida, Yucatán.
| Nueva UMF de 10 consltorios con UMAA, en Gómez Palcio Durango |  | DGO. | 11-2004 10-2008 | 206065552 |  | 109007 | 71319 |  | 65.4261 |  |  | 100
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios para proporcionar atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes, con módulo de rehabilitación, un consultorio de especialidad y cubículo de electromiografía, compresas químicas-hidroterapia, tracción cervical y gimnasio; además de una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopía, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.
| Ampliación y remodelación del HGZ No. 14 en Guadalajara, Jalisco. |  | JAL. | 06-2009 01-2010 | 24050465 |  | 76282 | [5 empty] | 100
Ampliar y remodelar áreas de Urgencias para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población usuaria.
| Adecuación a la UMF No. 70 en Careyes, Jalisco. |  | JAL. | 07-2009 01-2010 | 4320069 |  | 55773 | [5 empty] | 100
Adecuar inmueble para reubicar la Unidad que actualmente brinda el servicio en un inmueble rentado.
| Adecuación a la UMF No. 97 en Magdalena, Jalisco. |  | JAL. | 06-2009 11-2009 | 4527646 |  | 55773 | [5 empty] | 100
Adecuar inmueble para reubicar la Unidad que actualmente brinda el servicio en un inmueble rentado.
| Nueva UMAA, en Valle de Chalco Estado de México |  | MÉX. | 07-2005 02-2011 | 96860877 |  | 53137 | 7058 |  | 13.2826 |  |  | 100
Construir una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), como parte del primer nivel de atención médica, para incrementar el nivel resolutivo con los servicios de cirugía ambulatoria, endoscopía, hemodiálisis, quimioterapia y terapia respiratoria, para desimpactar el segundo nivel de atención médica.
| Ampliación y remodelación de la UMF No. 170 en Puerto Vallarta, Jalisco. |  | JAL. | 05-2010 11-2010 | 21199215 |  | 52200 | 52200 |  | 100 |  |  | 100
Remodelar área de consultorios para dar respuesta a la demanda de atención de la población derechohabiente.
| Adecuación a la UMF No. 162 en Melaque, Jalisco. |  | JAL. | 02-2010 07-2010 | 5030545 |  | 51365 | [5 empty] | 100
Adecuar inmueble para reubicar la Unidad que actualmente brinda el servicio en un inmueble rentado.
| Adecuación a la UMF No. 50 en Atotonilco, Jalisco. |  | JAL. | 08-2009 12-2009 | 4460311 |  | 38141 | [5 empty] | 100
Adecuar inmueble para reubicar la Unidad que actualmente brinda el servicio en un inmueble rentado.
| Nueva UMF de 10 consultorios en Tijuana, Baja California Norte. |  | B.C. | 07-2009 12-2010 | 132627631 |  | 34849 | [5 empty] | 100
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes.
| Sustitución de la Guardería Ordinaria No.1 en San Miguel de Allende, Guanajuato. |  | GTO. | 12-2011 11-2012 | 38219482 |  | 33663 | 33518 |  | 99.5693 |  |  | 100
Construir una guardería ordinaria con capacidad de 140 niños para cubrir el servicio y la demanda del usuario.
| Ampliación y remodelación del HGZ No. 8 en Córdoba, Veracruz Sur. |  | VER. | 06-2009 02-2010 | 12540328 |  | 29507 | [5 empty] | 100
Ampliar y remodelar Areas de Urgencias para eficientar y optimizar el servicio que se brinda a la población usuaria.
| Nueva UMF No. 19 en Baja California Sur. |  | B.C.S. | 05-2010 11-2011 | 5318569 |  | 28768 | 28768 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar áreas físicas y espacios que permitan mejorar la atención al derechohabiente.
| Nueva UMF de 10 consultorios en Toluca, Estado de México zona poniente. |  | MÉX. | 04-2009 03-2010 | 133246895 |  | 20526 | [5 empty] | 100
Construir una Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios con el nuevo esquema médico operativo, proporcionando atención médica de primer nivel a 48 000 derechohabientes.
| Nuevo HE No.1 CMN Bajío en León, Guanajuato |  | GTO. | 05-2010 03-2011 | 21681199 |  | 9419 | 9419 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar y remodelar la consulta externa de especialidades en la planta alta del Hospital.
| Ampliación y remodelación del HGR N° 1, Morelia, Michoacán. |  | MICH. | 10-2012 11-2012 | 4480587 |  | 598 | 595 |  | 99.4983 |  |  | 100
Ampliar y remodelar espacios físicos para reubicar áreas deportivas y optimizar y eficientar el servicio que se brinda al usuario.
| Ampliación del HGZ No. 2 en Fresnillo, Zacatecas. |  | ZAC. | 12-2005 11-2008 | 55475076 |  | 512 | 512 |  | 100 |  |  | 100
Ampliar consultorios y reordenar servicos para eficientar y optimizar el servicio que se brinda al derechohabiente.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 6935077119 | 1447136854 | 392482006 | 391428066 | 27.0484 | 99.7315
| Infraestructura social |  |  |  | 6935077119 | 1447136854 | 392482006 | 391428066 | 27.0484 | 99.7315
| Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes. | 0950GYR0010 | AGS. | 11-2013 04-2015 | 1044334080 | 274800000 | [5 empty] | 1 | 1
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.
| Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas. | 0950GYR0008 | TAMPS. | 11-2010 01-2014 | 1089747932 | 260905966 | 265272820 | 265272822 | 101.6737 | 100 | 10 | 9 | 99
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en la localidad de Ciudad Reynosa, Estado de Tamaulipas.
| Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el municipio de Irapuato, Guanajuato | 1350GYR0008 | GTO. | 06-2013 02-2014 | 219911500 |  | 74103175 | 73388664 |  | 99.0358 | 78 | 63 | 63
Construcción de Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios en el municipio de Irapuato, Guanajuato.
| Estudio Estructural HGR No. 36 en Puebla |  | PUE. | 08-2011 12-2014 | 161000000 |  | 27410930 | 27410929 |  | 100 | 30 | 17 | 56
Restructurar y remodelar Integralmente diversas áreas del Hospital General Regional No. 36 de San Alejandro, para seguridad y mejora de los servicios que se brindan al derechohabientes y de los trabajadores de esta unidad.
| Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas. | 0950GYR0005 | CHIS. | 07-2014 12-2015 | 1347238223 | 257245428 | 14292295 | 14290775 | 5.5553 | 99.9894
Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas.
| Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1) | 1250GYR0003 | COL. | 11-2013 07-2015 | 1305446448 | 274800000 | 8807535 | 8494653 | 3.0912 | 96.4476 | 10 | 1 | 1
El HGZ 165 camas en el en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima se espera mejorar la atención con disponibilidad de camas hospitalarias, quirófanos, asimismo los pacientes de bajo riesgo no ingresarían al área hospitalaria, reduciendo los riesgos que esto implica, así como los costos de operación
| Sustitución de la Subdelegación No.1, Naucalpan, México Poniente. |  | MÉX. | 03-2012 12-2014 | 50000000 |  | 1942987 | 1934612 |  | 99.569 | 31 |  | 37
Construir oficinas subdelegacionales y bodega de embargos acorde a los nuevos sistemas tecnológicos para eficientar y optimizar el sistema de recaudación e incorporación del Instituto.
| Construcción del inmueble de sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza. | 0850GYR0030 | D.F. | 09-2013 09-2014 | 255331224 | 70000000 | 635611 | 635611 | 0.90802 | 100 | 31 | 7 | 7
El proyecto considera una estructura de dos niveles con armaduras y columnas metálicas, apoyadas sobre un cajón de cimentación y pilotes mecanizados, andador metálico para la conducción de la instalación eléctrica apoyado sobre zapatas de concreto reforzado.
| Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León , en el Estado de Guanajuato. | 0950GYR0001 | GTO. | 10-2013 08-2015 | 1462067712 | 309385460 | 16653 |  |  |  | 13 | 2 | 2
Construcción de Hospital General Regional (HGR) nuevo en la localidad de León, en el Estado de Guanajuato.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1