## REP 6
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 2489327546 | 794053825 | 766616823 | 737913540 | 92.9299 | 96.2559
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1261800229 | 378770633 | 381971971 | 365110315 | 96.3935 | 95.5856
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 590992069 | 378770633 | 381971971 | 365110315 | 96.3935 | 95.5856
| Adquisiciones |  |  |  | 9688172 | 7290749 | 6020099 | 6020095 | 82.5717 | 99.9999
| Programa de Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2013. | 1207HXA0027 | D.F. | 08-2013 10-2013 | 3943248 | 3799374 | 3420549 | 3420549 | 90.0293 | 100 | 100 | 100 | 100
Efectuar la Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2013, consistente en sustitución de 171 calentadores de agua domésticos, 224 tinacos y 61 tanques estacionarios, bombas de agua, transformadores.
| Adquisición de un conmutador telefónico. | 1307HXA0045 | D.F. | 10-2013 12-2013 | 1758085 |  | 1282229 | 1282229 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Efectuar la adquisición de un conmutador telefónico.
| Programa de Adquisición de Equipos para fortalecer el Proceso operacional en las Unidades Administrativas del ISSFAM. | 1207HXA0028 | Varias | 03-2013 12-2013 | 3623585 | 3491375 | 1043162 | 1043158 | 29.8781 | 99.9996 | 100 | 100 | 100
Efectuar la adquisición de 44 sillas, 5 sillón, 7 vehículos, 4 bombas, 2 medidores, 25 podad, 12 desb, 1pizarrón, 1 gab, 1 horno, 2 licuad, 22 maq enf.cal, 1aspir., 1 pantalla 1 carrito, 21 aire acond, 160 extint, 1 cont.bill,2 escal, 12 vent, 1 trit, 4 reloj, 2 boyler, otros diversos. Anexo.
| Programa de adquisición de una subestación electrica para el estacionamiento Flamencos. | 1307HXA0002 | D.F. | 04-2013 12-2013 | 363254 |  | 274159 | 274159 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Efectuar el suministro, instalación y puesta de un transformador tipo pedestal trifásico de 45 kva y un equipo de medición en media tensión.
| Mantenimiento |  |  |  | 578190294 | 368479884 | 372951872 | 357634041 | 97.0566 | 95.8928
| Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver. | 1207HXA0031 | VER. | 06-2013 11-2013 | 21317069 | 15617601 |  |  |  |  | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Coatzacoalcos, Ver., consistentes en Edificación, andadores y banquetas, tanque elevado, red hidráulica.
| Modernización de la Fachada y Azotea del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas | 1307HXA0036 | D.F. | 07-2013 12-2013 | 24663248
Efectuar la modernización de fachada y azotea, consistente en: paneles modulares, bloques de caliza, concreto, película color verde , piso de madera con bastidor, tuberías, con un mobiliario urbano de seis bancas de aluminio Mca. Arlau y cinco macetas, rampa discapacitados y elevador
| Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cancún, Q. Roo | 1207HXA0009 | Q. ROO | 06-2013 11-2013 | 14718879 | 11554595 |  |  |  |  | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 24 viviendas que consisten en reposición de aplanados de mezcla en muros; sust. de pisos e instalaciónes Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica; cancelería y herrería de puertas y ventanas; carpintería; impermeabilización; y pintura en int.
| Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Azcapotzalco III, D.F. | 1207HXA0007 | D.F. | 01-2013 09-2013 | 75672877 | 60796872 | 56386551 | 55974964 | 92.0688 | 99.2701 | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 160 viviendas que consiste en sustitución de la red hidráulica, red sanitaria, inst. electromecánica, red alumbrado público por alumbrado de energía solar, impermeabilización y pintura de cisterna y tanque elevado, caseta y administración.
| Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. El Sabino, Chis. | 1207HXA0019 | CHIS. | 02-2013 12-2013 | 68136218 | 48775885 | 46275885 | 46044793 | 94.4007 | 99.5006 | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. El Sabino, Chis., consistentes en Edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión, red eléctrica en media tensión, tanque elevado, administración , caseta de control, kiosco.
| Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cordilleras I, Jal. | 1207HXA0010 | JAL. | 02-2013 10-2013 | 61385121 | 50157419 | 45675606 | 45329155 | 90.3738 | 99.2415 | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 132 viviendas que consisten en reposición de aplanados de mezcla en muros; sust. de pisos e inst. Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica; cancelería y herrería de puertas y ventanas; carpintería; impermeabilización; y pintura vinílica en int.
| Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. La Paz II, B.C.S. | 1207HXA0011 | B.C.S. | 05-2013 11-2013 | 53734317 | 40524211 | 39524211 | 38493569 | 94.9891 | 97.3924 | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. La Paz II, B.C.S.
| Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Mexicali, B.C. | 1307HXA0016 | B.C. | 07-2013 12-2013 | 33304050 |  | 32088916 | 27370632 |  | 85.2962 | 100 | 100 | 100
Efectuar el Mantenimiento y rehabilitación consistente en edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaría, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, urbanización, red hidráulica, red sanitaría, alumbrado público, red eléctrica, pintura, equip. urbano.
| Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cordilleras II, Jal. | 1207HXA0006 | JAL. | 03-2013 09-2013 | 28903469 | 22798827 | 23159895 | 23107405 | 101.3535 | 99.7734 | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 60 viviendas, que consisten en reposición de aplanados en muros; sust. de pisos e instalaciónes Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica; cancelería y herrería de puertas y ventanas; carpintería; impermeabilización; y pintura vinílica en int. y ext.
| Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Boca del Río II, Ver. | 1207HXA0016 | VER. | 03-2013 09-2013 | 30093502 | 21542683 | 21542683 | 20241054 | 93.9579 | 93.9579 | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.N. Boca del Río II, Ver., consistentes en albañilería, sustitución de pisos, instalaciónes hidráulica, sanitaria, eléctrica , cancelería, carpintería, impermeabilización, entortado, enladrillado y chaflanes, pintura.
| Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.N. Heroica Escuela Naval Antón Lizardo, Ver. | 1307HXA0003 | VER. | 05-2013 12-2013 | 25478049 |  | 20089589 | 19983642 |  | 99.4726 | 100 | 100 | 100
Efectuar el Mantenimiento y rehabilitación consistente en edificación, desmontajes, demolición, aplanados, albañilería, instalación hidráulica, sanitaría, cancelería, Impermeabilización, pintura, alumbrado Público, red eléctrica, pintura, bacheo, vialidades de asfalto, cerca de malla ciclón, otros.
| Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Culiacán II, Sin. | 1207HXA0012 | SIN. | 03-2013 09-2013 | 37712514 | 27899360 | 17775360 | 17354502 | 62.2039 | 97.6324 | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Culiacán II, Sin., consistentes en edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión, red eléctrica en media tensión, tanque elevado.
| Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Iguala I, Gro. | 1207HXA0018 | GRO. | 07-2013 12-2013 | 23632488 | 16864207 | 15864207 | 14251092 | 84.505 | 89.8317 | 100 | 100 | 100
Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 42 viviendas en la U.H.M. Iguala I,Gro., consistente en edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión, red eléctrica en media tensión.
| Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Loma Bonita, Oax. | 1207HXA0013 | OAX. | 05-2013 08-2013 | 23847695 | 17071560 | 15071560 | 14942735 | 87.53 | 99.1452 | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Loma Bonita, Oax., consistentes en edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión, red eléctrica en media tensión.
| Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Hermosillo I, Son. | 1207HXA0015 | SON. | 08-2013 12-2013 | 16989486 | 12994731 | 12994731 | 10959175 | 84.3355 | 84.3355 | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Hermosillo I, Son., consistentes en Albañilería; reposición de aplanados, sustitución de pisos en estancia, cocina, baños, recámaras y lambrines de baños, sustit. Inst.Hidráulica, Sanit. eléctrica.
| Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tlaxcala II, Tlax. | 1207HXA0014 | TLAX. | 05-2013 10-2013 | 17858695 | 12988529 | 11988529 | 10821255 | 83.3139 | 90.2634 | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tlaxcala II, Tlax., consistentes en edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensiónred eléctrica en media tensión, tanque elevado (tipo 86), administración, caseta de control, kiosco
| Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Apatzingán, Mich. | 1207HXA0030 | MICH. | 08-2013 10-2013 | 13251492 | 3638569 | 9393117 | 7648369 | 210.2027 | 81.4252 | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Apatzingán, Mich., consistentes en Edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red electrica baja tensión, red eléctrica media tensión.
| Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Cozumel I,Q.Roo. | 1207HXA0017 | Q. ROO | 06-2013 10-2013 | 5625079 | 4294874 | 4294874 | 4285541 | 99.7827 | 99.7827 | 100 | 100 | 100
Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación de 8 viviendas en la U.H.M. Cozumel I, Q. Roo., consistentes en Edificación, red hidráulica, red sanitaria, alumbrado solar, red eléctrica en baja tensión red eléctrica en media tensión.
| Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Bacocho,Oax. | 1207HXA0008 | OAX. | 05-2013 08-2013 | 1866046 | 959961 | 826158 | 826158 | 86.0616 | 100 | 100 | 100 | 100
Efectuar trabajos de Mantenimiento y Rehabilitación de 2 viviendas, consistente en reposición de aplanados de mezcla en muros, sust. de pisos, inst. Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica, cancelería y herrería de puertas y ventanas, carpintería; impermeabilización y pintura en int. y ext.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 3113603 | 3000000 | 3000000 | 1456179 | 48.5393 | 48.5393
| Servicios Relacionados con la Obra Pública | 1207HXA0024 | Varias | 01-2013 05-2013 | 3113603 | 3000000 | 3000000 | 1456179 | 48.5393 | 48.5393 | 100 | 100 | 100
Realizar los servicios relacionados con Obra Pública, estudios de mecánica de suelos, publicación de licitaciones y control de calidad de los proyectos de inversión.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 670808160
| Adquisiciones |  |  |  | 7610163
| Programa de adquisición de equipos para fortalecer el proceso operacional en las Unidades Administrativas del ISSFAM 2014 | 1307HXA0013 | Varias | 04-2014 07-2014 | 1174705
Efectuar la adquisición de mobiliario, equipo de administración, equipo médico y de lab., maq. equip. ind. herramientas y maq. herr. y otros que se detallan en el anexo.
| Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2014. | 1307HXA0004 | D.F. | 01-2014 05-2014 | 5027788
Efectuar la Sustitución de Bienes Muebles adheridos a las viviendas 2014, consistente en sustitución de 388 calentadores de agua domésticos 135 tanques estacionarios, bombas de agua y transformadores eléctricos.
| Programa de renovación de vehículos 2014. | 1307HXA0014 | D.F. | 06-2014 08-2014 | 1407670
Efectuar la adquisición de 7 vehículos tipo sedan 4 puertas y 1 camioneta tipo urvan para renovar el parque vehicular que será destinado a actividades sustantivas de este Instituto.
| Mantenimiento |  |  |  | 660912107
| Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Escárcega II, Camp. | 1307HXA0011 | CAMP. | 04-2014 09-2014 | 35297961
Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Escárcega II, Camp., consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaría, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.
| Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Pinotepa Nacional, Oax. | 1307HXA0034 | OAX. | 03-2014 11-2014 | 63770671
Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente en albañilería, acabados, Instalación Hidráulica, Sanitaría, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, Impermeabilización, pintura, Red Hidráulica, sanitaría, alumbrado Público, Red Eléctrica, vialidades y estac, barda perimetral, Equip. Urbano
| Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Nuevo Casas Grandes, Chih. | 1307HXA0018 | CHIH. | 04-2014 11-2014 | 42381264
Efectuar el Mantenimiento y rehabilitación consistente en edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, instalación sanitaría, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, urbanización, red hidráulica, sanitaría, alumbrado, red eléctrica, pintura, equip. urbano
| Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tenosique I, Tab. | 1307HXA0012 | TAB. | 05-2014 09-2014 | 27990607
Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Tenosique I, Tab. consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaría, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.
| Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Agua Prieta, Son. | 1307HXA0006 | SON. | 05-2014 07-2014 | 9273445
Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Agua Prieta, Son., consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaría, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.
| Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Veracruz, Ver. | 1307HXA0007 | VER. | 03-2014 10-2014 | 50659898
Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Veracruz, Ver, consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaría, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.
| Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.N. Cuemanco II, D.F. | 1307HXA0020 | D.F. | 03-2014 11-2014 | 61173748
Efectuar el mantenimiento y rehabilitación, consistente en edificación, albañilería, acabados, Hidráulica, Inst. Sanitaría, gas, eléctrica, Cancelería, Carpintería, Impermeab, Pintura, Red Hidráulica, Sanitaría, Alumbrado, Red Eléctrica, Pintura, Vialidades y estac, Barda, Equip, Tanque, cisterna
| Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tapachula I, Chis. | 1307HXA0010 | CHIS. | 03-2014 08-2014 | 30820010
Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Tapachula I, Chis., consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaría, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.
| Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Ixcotel, Oax. | 1307HXA0027 | OAX. | 03-2014 11-2014 | 93787230
Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente en: albañilería, acabados, Instalación Hidráulica, sanitaría, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, Impermeabilización, pintura, Red Hidráulica, alumbrado Público, Red Eléctrica, vialidades y estac, barda perimetral, Equipamiento Urbano
| Sistema de mantenimiento y conservación del sistema de detección de humo, alarma y supresión en el sistema contra incendios. | 1307HXA0005 | D.F. | 04-2014 12-2014 | 4156380
Efectuar el mantenimiento y conservación del sistema de detección de humo, alarma y supresión en el sistema contra incendios, consistente en colocar paneles de control inteligente, módulos de control que incluye los detectores, una estación manual, alarmas, sistemas y equipos contra incendio.
| Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Amalucan, Pue. | 1307HXA0028 | PUE. | 01-2014 06-2014 | 24383268
Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente desmontajes, aplanados, recubrimientos, tinacos, calentadores, ventanas, carpinterías, herrerías, albañilería, acabados, Instalación Hidráulica, Sanitaría, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, Impermeabilización, pintura, otros.
| Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Cuernavaca III, Mor. | 1307HXA0015 | MOR. | 02-2014 10-2014 | 68782640
Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Cuernavaca III, Mor, consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaría, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.
| Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Parral I, Chih. | 1307HXA0008 | CHIH. | 04-2014 08-2014 | 29236772
Efectuar el mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Parral I, Chih., consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaría, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.
| Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Matamoros, Tamps. | 1307HXA0029 | TAMPS. | 05-2014 07-2014 | 18286209
Efectuar el Mantenimiento y Rehabilitación consistente en albañilería, acabados, Instalación Hidráulica, sanitaría, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, Impermeabilización, pintura, Red Hidráulica, sanitaría, alumbrado Público, eléctrica, vialidades y estac., barda perimetral, Equip. Urbano
| Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Santa Lucía I, Fracción B, Edo. De Mex. | 1307HXA0019 | MÉX. | 02-2014 10-2014 | 70559930
Efectuar el mantenimiento y rehab, consistente en edificación, albañilería, acabados, Inst. Hidráulica, sanitaría, gas, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeab, Pintura, Red Hidráulica, sanitaría, Alumb. Púb. Eléctrica, Pintura, Vialidades y estac. Barda perimetral, Equip. Urbano, Tanque.
| Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Emiliano Zapata, Tab. | 1307HXA0009 | TAB. | 03-2014 08-2014 | 30352074
Efectuar el mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Emiliano Zapata, Tab., consistente en: edificación, albañilería, acabados, instalac. hidráulica, sanitaria, eléctrica, cancelería, carpintería, impermeabilización, pintura, red hidráulica, sanitaría, alumbrado público, eléctrica, equip, otros.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 2285890
| Servicios Relacionados con la Obra Pública 2014. | 1307HXA0041 | Varias | 01-2014 08-2014 | 2285890
Realizar los servicios relacionados con Obra Pública, estudios de mecánica de suelos, publicación de licitaciones y control de calidad de los proyectos de inversión.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1227527317 | 415283192 | 384644852 | 372803225 | 89.7708 | 96.9214
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 592026417 | 376114970 | 384644852 | 372803225 | 99.1195 | 96.9214
| Infraestructura social |  |  |  | 592026417 | 376114970 | 384644852 | 372803225 | 99.1195 | 96.9214
| Protección y reforzamiento urbano para la U.H.M. Acapulco IV, Gro. | 1307HXA0046 | GRO. | 10-2013 12-2013 | 13079972 | [5 empty] | 100
Efectuar la constr. de Zampeado de canal Hid., Muros de contención, protección de talúdes, canalizacion de aguas pluviales, jardinería, equip. urbano, para la protección y reforzamiento urbano para la U.H.M. Acapulco IV, Gro., contará con 3,942.40 m de construcción.
| Construcción de la U.H.M. Zapoapan IV, Jal. | 1207HXA0021 | JAL. | 01-2013 09-2013 | 77123000 | 70090513 | 69300689 | 68232055 | 97.3485 | 98.458 | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de Construcción de la U.H.M. Zapoapan IV, Jal., consistentes en cinco edificios de 12 deptos en 3 niveles c.u., red hidráulica, red de alcant. san. y pluvial, red eléct. alumb.púb. tanque elevado, caseta de control, cont. basura, vialidades, estac. , jardinería y P.TA.R.
| Construcción de la U.H.M. Cintalapa, Chis. | 1307HXA0001 | CHIS. | 03-2013 10-2013 | 85919974 |  | 65408293 | 65004436 |  | 99.3826 | 100 | 100 | 100
Efectuar la Construcción de cinco edificios multifamiliares y una casa, para un total de 61 viviendas,consistente en red hidráulica, alcantarillado,eléctrica, alumbrado público, tanque elevado,caseta de control, contenedor de basura, vialidades,estacionamiento, jardinería y planta de tratamiento.
| Construcción de la U.H.N. Cozumel V, Q. Roo. | 1207HXA0032 | Q. ROO | 05-2013 11-2013 | 67169940 | 61344298 | 54372310 | 54057719 | 88.1218 | 99.4214 | 100 | 100 | 100
Efectuar la construcción de la U.H.N. Cozumel V, Q. Roo., consistente cuatro edificios multifamiliares, T-12854 de 12 deptos en 3 niv. c.u, 48 viv, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumb. púb, tanque elevado, caseta, vialidades, estac. jard. y P.T.A.R.
| Construcción de la U.H.M. Ixcotel II, Oax. | 1207HXA0022 | OAX. | 01-2013 07-2013 | 60112563 | 54755363 | 53389224 | 51975775 | 94.9236 | 97.3526 | 100 | 100 | 100
Efectuar la construcción de tres edificios multifamiliares, PROTOTIPO T-12854 de 12 departamentos en 4 niveles cada uno, UN edificio multifamiliar, PROTOTIPO T-8854 de 8 departamentos en 2 niveles y una casa tipo T-140, para un total de 45 viviendas, sembrados en un área total de 5,968.95 m2.
| Construcción de la U.H.N. Lázaro Cárdenas III-D, Mich. | 1107HXA0043 | MICH. | 01-2012 07-2013 | 43381878 | 38132523 | 35632523 | 32416627 | 85.0104 | 90.9748 | 100 | 100 | 100
Efectuar la Construcción de dos edificios multifamiliares tipo t-16850 de 16 departamentos en 4 niveles cada uno, acabados closets, ventanas y cancelería, cocina integral, calentadores, tinacos y tanques, red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial: red eléctrica
| Construcción de la U.H.M. Cerro Azul, Ver. | 1207HXA0026 | VER. | 06-2013 12-2013 | 41207589 | 32539039 | 34118687 | 33809996 | 103.9059 | 99.0952 | 100 | 100 | 100
Efectuar la construcción de la U.H.M. Cerro Azul, Ver., consistente en dos edificios t-12850 de 12 departamentos en 3 niveles c.u., red hidráulica, red de alcantarillado sanit. y pluvial: red colectora a descargar en la red, red eléctrica, alumbrado público, equip. urbano, P.T.A.R., administración.
| Construcción de la U.H.N. Manzanillo VI, Col. | 1207HXA0020 | COL. | 05-2013 11-2013 | 34129076 | 32883840 | 32108447 | 30989061 | 94.238 | 96.5137 | 100 | 100 | 100
Efectuar la Construcción de la U.H.N. Manzanillo VI, Col., consistente dos edif. multif. T-12850 de 12 deptos 3 niveles c uo red hidráulica, alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano, caseta de vigilancia, planta de tratamiento de aguas residuales.
| Construcción de la U.H.M. Acapulco IV, Gro | 1107HXA0033 | GRO. | 10-2012 03-2013 | 46695553 | 17082474 | 17559681 | 17518465 | 102.5523 | 99.7653 | 100 | 56.2 | 100
Efectuar la conmstrucción de cuatro edificios multifamiliares tipo T-8850 de 8 departamentos en 4 niveles c.u., red hidráulica, acabados, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, equipamiento urbano, planta de tratamiento de aguas residuales
| Obras de pre-edificación para la Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro. | 1307HXA0044 | GRO. | 09-2013 12-2013 | 30406854 |  | 16752778 | 15060634 |  | 89.8993 | 100 | 100 | 100
Efectuar los trabajos de limpieza, trazo, excavación, nivelación, Vialidades y preparación redes hidro-sanitaria y eléctricas, cortes de terreno, protección de Taludes, muros de contención, Bardas y malla ciclón, pavimentos.
| Construcción de Barda para la U.H.N. Cuemanco I, II y III, D. F. | 1307HXA0035 | D.F. | 07-2013 11-2013 | 16438053 |  | 5775393 | 3738457 |  | 64.7308 | 100 | 100 | 100
Efectuar la construcción de una barda para la delimitación de las unidades habitacionales navales, a base de muros de tabicon de cemento arena, con cadenas de desplante y cerramiento, cimentación y castillo de concreto armado, acabados con aplanado de mezcla cemento arena y pintura.
| Construcción de la U.H.M. Chiapas Nuevo, Chis. | 1207HXA0025 | CHIS. | 01-2013 09-2013 | 76361965 | 69286920 | 226827 |  |  |  | 100
Efectuar la Construcción de cinco edificios multifamiliares y una casa, para un total de 61 viviendas,consistente en red hidráulica, alcantarillado,eléctrica, alumbrado público, tanque elevado,caseta de control, contenedor de basura, vialidades,estacionamiento, jardinería y planta de tratamiento.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 635500900 | 39168222
| Infraestructura social |  |  |  | 635500900 | 39168222
| Construcción de la U.H.M. Teoloyucan, Estado de México. | 1307HXA0039 | MÉX. | 08-2014 04-2015 | 96213439
Efectuar la Construcción de la U.H.M. consistente en: 1 edificio tipo T-8854 con 8 viviendas y 6 edificios PROTOTIPO T-12854 de 12 departamentos en 3 niv. c.u., 1 edificio de administración, 1 tanque , 1 caseta, 1 contenedor, 1 PTAR, barda, estac., jardineras y áreas verdes.
| Construcción de la U.H.M. Minatitlán III, Ver. | 1307HXA0021 | VER. | 04-2014 04-2014 | 16897629
Efectuar la Construcción de la U.H.M. Minatitlán III, Ver., consistente en limpieza, trazo, excavaciones, nivelación, albañilería, instalaciones Hidrosanitarias y eléctricas, acabados, impermeabilización, tendido de redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estacionamientos, otros
| Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y sustitución de la red sanitaria para la U.H.M. Villahermosa II, Tab. | 1307HXA0033 | TAB. | 06-2014 08-2014 | 5114565
Efectuar la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y sustitución de la red sanitaria consistente en: Lodos activados, Aereación extendida, tren de tratamiento Tren de tratamiento, estructurado a base de muros de concreto armado, con instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas.
| Construcción de la U.H.M. El Lencero, Ver. | 1307HXA0026 | VER. | 04-2014 10-2014 | 21116108
Efectuar la construcción de la U.H.M. El Lencero, Ver., consistente en:edificación, albañilería, Acabados, Instalación Hidráulica, Instalación Hidrosanitarias y eléctricas, acabados, limpieza, trazo, excavación y nivelación, Infraestructura, colocación de jardinería y cercas de malla ciclónica.
| Estabilización de taludes en la U.H.M. Nogales III-B, Son. | 1307HXA0025 | SON. | 06-2014 08-2014 | 8827903
Efectuar la Estabilización de taludes en la U.H.M. Nogales III-B, Son., consistente en: colocación de anclas en tresbolillo, separación de 3.00 m, y long 6.00 m y 10.00 m de ancla, con bulbos de 70, talud doble malla 66/66 y concreto lanzado con un fc = 150.00 kg/cm2 y 8 cm de espesor
| Estabilización de taludes y construcción de una barda perimetral para las UU.HH.MM. Villahermosa III y IV, Tab. | 1307HXA0030 | TAB. | 06-2014 08-2014 | 2177259
Efectuar la construcción de un muro de contención de 75.00 ml de longitud y 2.50 m de altura, zapata corrida de 1.00 m de ancho, concreto armado, barda perimetral de 275.00 ml de longitud y una altura de 2.20 m, tabicón, cadenas y castillos, zapara corrida de 0.70 m de ancho de concreto armado.
| Construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih. | 1307HXA0024 | CHIH. | 04-2014 10-2014 | 41226924
Efectuar la construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih., consistente en: edificación, limpieza de terreno, trazo, excavaciones, albañilería, Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, acabados, redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estaci, jardinería y cercas.
| Construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc. | 1307HXA0017 | YUC. | 04-2014 10-2014 | 31763853
Efectuar la construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yuc., consistente en: edificación, limpieza, trazo, excavaciones, albañilería, Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, acabados, redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estac., jardinería y cercas de malla ciclónica.
| Demolición de la U. H. M. Querétaro I, Qro. | 1307HXA0031 | QRO. | 02-2014 03-2014 | 778237
Realizar LA demolición de 17 viviendas de dos niveles que conforman la U.H.M. de Querétaro I, Qro., equipamiento, puertas, ventanas, tanques estacionarios de gas, calentadores de agua, retiro de tinacos.
| Construcción de la U.H.N. San Blas, Nay. | 1307HXA0022 | NAY. | 04-2014 10-2014 | 41620567
Efectuar la Construcción de la U.H.N. San Blas, Nay, consistente en limpieza de terreno, trazo, excavaciones, nivelación, albañilería, instalac, Hidrosanitarias y eléctricas, acabados, impermeabilización, tendido de redes, hidráulica, sanitaria, y eléctrica, vialidades, y estac, jardinería.
| Canalización de las aguas pluviales a la Red Municipal en la U. H. M. Matamoros, Tamps. | 1307HXA0032 | TAMPS. | 04-2014 06-2014 | 958769
Efectuar canalización de las aguas pluviales a la Red Municipal en la U. H. M. Matamoros, Tamps., consistente en: habilitar el cárcamo de aguas pluviales existente, instalando nuevo equipo de bombeo, tendido de 480.00 ml de tubería, demolición y reposición de pavimento de concreto hidráulico.
| Canalización de aguas pluviales y sanitarias a la red municipal de la U.H.M. Villahermosa I, Tab. | 1307HXA0037 | TAB. | 04-2014 05-2014 | 363064
Efectuar la construcción de una rejilla tipo Irvin de herrería estructural de 50 cm de ancho y 15.00 ml de longitud, se construirá red de alcantarillado con las siguientes medidas: 8 con una longitud de 62.00 ml., Demolición y reposición de pavimento de concreto hidráulico.
| Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro. | 1107HXA0045 | GRO. | 09-2012 06-2014 | 58186122 | 39168222 |  |  |  |  | 100
Efectuar la Construcción de la U.H.N. Zihuatanejo, Gro., consistente en dos edificios multifamiliares tipo T-16850 de 16 departamentos en 4 niveles cada uno, acabados red hidráulica, red de alcantarillado sanitario y pluvial, red eléctrica, alumbrado público, equipamiento urbano, administración.
| Construcción de la U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo. | 1307HXA0038 | Q. ROO | 08-2014 04-2015 | 101663838
Efectuar la construcción de 5 edificios PROTOTIPO T-12850 de 12 departamentos en 3 niveles c.u., 2 viviendas unifamiliares PROTOTIPO T-140 de un nivel, 1 edificio admón, 1 tanque, 1 caseta, 1 contenedor basura, 1 P.T.A.R., barda perim, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, jardineras y áreas verdes.
| Construcción de la U.H.M. Nogales IV, Son. | 1307HXA0043 | SON. | 02-2014 10-2014 | 95571486
Efectuar la construcción de 6 edificios multifamiliares PROTOTIPO T-16850 de 12 departamentos en 3 niveles cada uno, 1 edificio de administración, 1 tanque elevado, 1 caseta de control, 1 contenedor para basura, 1 PTAR, barda perimetral.
| Construcción de la U.H.M. Mérida IV, Yuc. | 1307HXA0023 | YUC. | 04-2014 10-2014 | 38990993
Efectuar la construcción de la U.H.M. Mérida IV, Yuc.edificación, albañilería, Acabados, Instalación Hidráulica, Instalación Hidrosanitarias y eléctricas, limpieza, trazo, excavación y nivelación, Infraestructura, colocación de jardinería y cercas de malla ciclónica.
| Construcción de la U.H.N. Coatzacoalcos III, Ver. | 1307HXA0040 | VER. | 03-2014 11-2014 | 65798651
Efectuar la construcción de la U.H.N. Coatzacoalcos III, Ver., consistente en 4 edificios PROTOTIPO T-12850 de 12 deptos. en 3 niveles c.u., 1 edificio de admón, tanque, caseta, contenedor, PTAR, barda perimetral, inst. hidráulicas, sanitarias, eléctricas, estacionamiento, jardineras y áreas verdes.
| Construcción de una Planta de Tratamiento para las UU.HH.NN. Lázaro Cárdenas III-A, III-B y III-C, Mich. | 1307HXA0042 | MICH. | 06-2014 08-2014 | 8231493
Efectuar la construcción de una Planta de Tratamiento, consistente en lodos activados, Aereación extendida, tren de tratamiento, canal desarenador con trampa de grasas, cárcamo de bombeo de aguas crudas, reactor biológico, tanque sedimentador, muros de concreto armado.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones