## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 1424846108 | 46101343 | 57226726 | 56205555 | 121.9174 | 98.2156
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 47746271 | 4101343 | 22726726 | 22200126 | 541.2892 | 97.6829
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 36224568 | 4101343 | 22726726 | 22200126 | 541.2892 | 97.6829
| Adquisiciones |  |  |  | 17792038 | 4101343 | 16146726 | 15787154 | 384.9264 | 97.7731
| Adquisición de equipo de señalamiento marítimo 2013. | 1309J2R0002 | B.C. | 06-2013 12-2013 | 13067155 |  | 12590383 | 12153278 |  | 96.5283 | 100 | 99 | 99
Adquisición de equipo de señalamiento para sustituir al existente en el canal principal de navegación.
| Adquisición de un equipo de circuito cerrado de televisión. | 1209J2R0003 | B.C. | 02-2013 12-2013 | 2420817 | 2101343 | 2101343 | 2500978 | 119.0181 | 119.0181 | 100 | 99 | 99
Cámaras de televisión, grabadoras y antenas inalámbricas
| Programa de Adquisiciones 2013 | 1209J2R0004 | B.C. | 02-2013 12-2013 | 2304066 | 2000000 | 1455000 | 1132898 | 56.6449 | 77.8624 | 100 | 98 | 98
Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles propios para la administración, vehículos, maquinaria y equipo indispensable para la operación.
| Mantenimiento |  |  |  | 18432530 |  | 6580000 | 6412972 |  | 97.4616
| Mantenimiento de la Infraestructrura portuaria del Puerto de Ensenada y El Sauzal B.C. para 2013 | 1309J2R0001 | B.C. | 01-2013 12-2013 | 18432530 |  | 6580000 | 6412972 |  | 97.4616 | 100 | 99.6 | 99.6
Mantener los niveles de calidad así como de seguridad del medio, para la realización de las actividades comerciales y logísticas del recinto, para las áreas concesionadas a la API
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 11521703
| Adquisiciones |  |  |  | 11521703
| Programa de adqusiciones 2014 | 1309J2R0004 | B.C. | 01-2014 12-2014 | 11521703
Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles de administración, equipo de transporte, informatico y comunicación indispensable para la operación.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1377099837 | 42000000 | 34500000 | 34005429 | 80.9653 | 98.5665
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 170718771 |  | 3109091 | 3491803 |  | 112.3094
| Infraestructura económica |  |  |  | 170718771 |  | 3109091 | 3491803 |  | 112.3094
| Dragado de Mantenimiento y relleno de zona estratégica con producto de dragado del recinto Ensenad 2013. | 1309J2R0003 | B.C. | 07-2013 12-2013 | 151321112
Para fomentar el uso y disfrute de la zona delimitada por la actividad portuaria así como la necesidad de aumentar las ofertas de actividades comerciales.
| Ampliación Muelle de Cabotaje en el Puerto de Ensenada | 1009J2R0002 | B.C. | 01-2011 12-2013 | 19397659 |  | 3109091 | 3491803 |  | 112.3094 | 100 | 8.3 | 98.2
Ampliación de muelle, asi como mejoramiento y aumento de la capacidad portuaria ademas de su infraestructura requerida para el uso y disfrute de los servicios actuales del puerto.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1206381066 | 42000000 | 31390909 | 30513626 | 72.6515 | 97.2053
| Infraestructura económica |  |  |  | 1076823374 | 42000000 | 27896525 | 30113954 | 71.6999 | 107.9488
| Ampliación del Muelle Pesquero del Sauzal. | 1109J2R0003 | B.C. | 06-2011 12-2014 | 17812085 | [5 empty] | 91.9 |  | 91.9
Ampliación de muelle y adecuación de Zonas de Navegación Consecuente, asi como mejoramiento y aumento de la capacidad portuaria además de su infraestructura requerida para el uso y disfrute de los servicios actuales del puerto.
| Adecuacion y modernizacion de accesos 1 y 2 del puerto Ensenada | 1109J2R0009 | B.C. | 05-2012 12-2015 | 109053572 | 20000000 | 24575240 | 27393282 | 136.9664 | 111.467 | 100 | 15.3 | 98.5
Dotar de infraestructura acorde a la adecuación y modernización de los accesos 1 y 2 para resguardar los intereses propios del puerto de Ensenada
| Ampliacion de Rompeolas del Puerto en 400.0 metros | 0809J2R0003 | B.C. | 02-2012 12-2014 | 747159008 | 21500000 | 2821285 | 2713047 | 12.6188 | 96.1635 | 100 | 2.5 | 58.5
Ampliar el rompeolas del puerto en 400 metros.
| Construcción de 600.0 metros de Deflector de Oleaje en el Rompeolas del Puerto de Ensenada | 0809J2R0004 | B.C. | 02-2012 12-2016 | 202798709 | 500000 | 500000 | 7625 | 1.525 | 1.525 | 100 | 5.1 | 5.1
Construccion de deflector de oleaje sobre rompeolas para proteger las areas vulnerables colindantes e impedir que inunden en periodos de mal tiempo.
| Otros proyectos |  |  |  | 129557692 |  | 3494384 | 399672 |  | 11.4376
| Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada | 1209J2R0002 | B.C. | 07-2012 12-2014 | 129557692 |  | 3494384 | 399672 |  | 11.4376 | 100 | 10 | 22
Detonar la zona turística de influencia del proyecto para beneficiar e impulsar el desarrollo económico del puerto Ensenada así como la región.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1