## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 1810042296 | 10763906 | 129036600 | 129036600 | 1198.7897 | 100
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 1810042296 | 10763906 | 129036600 | 129036600 | 1198.7897 | 100
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 13876087 | 10763906
| Infraestructura económica |  |  |  | 13876087 | 10763906
| Construcción de Sistema Contra Incendio en la Terminal de Transbordadores | 0909J2T0002 | SIN. | 01-2010 12-2013 | 13876087 | 10763906 |  |  |  |  | 100
Construcción de sistema contra incendio en la Terminal de Transbordadores, a base de hidrantes y gabinetes para alojar mangueras contraincendio.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 1796166209 |  | 129036600 | 129036600 |  | 100
| Infraestructura económica |  |  |  | 1796166209 |  | 129036600 | 129036600 |  | 100
| Reparación de los Rompeolas el Creston y Chivos. | 1109J2T0005 | SIN. | 03-2012 12-2014 | 77206342 | [5 empty] | 100
Reposicion de material de nucleo (rocas) y en coraza (cubos de concreto) en rompeolas del Crestón y Chivos.
| Dragado del canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga. | 1209J2T0003 | SIN. | 10-2012 12-2016 | 1718959867 |  | 129036600 | 129036600 |  | 100 | 100 | 65 | 65
Dragado de construcción para profundizar: Canal de acceso, dársena de ciaboga y Terminal de Transbordadores.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1