## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 910295559 | 36500000 | 119568955 | 119202783 | 326.583 | 99.6938
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 133263493 |  | 13000000 | 12634784 |  | 97.1906
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 128263493 |  | 13000000 | 12634784 |  | 97.1906
| Adquisiciones |  |  |  | 111408521 |  | 3782140 | 3416947 |  | 90.3443
| Adquisición de incinerador | 1309J2U0002 | YUC. | 06-2013 12-2013 | 109017185 |  | 2500000 | 2094500 |  | 83.78 | 100 | 100 | 100
Incinerador de 3 m de largo, 52 de diámetro y peso de 2.5 toneladas, con capacidad de hasta 1,000 kg de entrada diarias, y puede incinerar de 50 a 100 kg/hr.
| Programa de Adquisiciones 2012 | 1109J2U0004 | YUC. | 01-2012 04-2013 | 2391336 |  | 1282140 | 1322447 |  | 103.1437 | 100 | 0.2 | 100
Adquisición de equipo necesario para actualizar, modernizar y/o reponer los bienes de uso común, necesarios para las labores del personal.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 16854972 |  | 9217860 | 9217837 |  | 99.9998
| SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA | 1209J2U0002 | YUC. | 01-2013 12-2013 | 16854972 |  | 9217860 | 9217837 |  | 99.9998 | 100 | 100 | 100
Se incluyen aquellos estudios y trabajos que tienen como objeto concebir, diseñar y calcular un proyecto de obra pública y los estudios que tienen por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones del puerto de Progreso.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 5000000
| Estudios de preinversión |  |  |  | 5000000
| Estudios y proyectos de preinversión relacionados con la obra pública 2014 | 1309J2U0004 | YUC. | 07-2014 12-2014 | 5000000
Se incluyen aquellos estudios y trabajos que tienen como objeto concebir, diseñar y calcular un proyecto de obra pública y los estudios que tienen por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones del puerto de Progreso.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 777032066 | 36500000 | 106568955 | 106567999 | 291.9671 | 99.9991
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 53887375 | 12500000 | 10199999 | 10200000 | 81.6 | 100
| Infraestructura económica |  |  |  | 10847793 |  | 3100000 | 3100000 |  | 100
| Construcción de muro de atraque, obras y servicios complementarios en Telchac Puerto, Yucatán | 1309J2U0001 | YUC. | 04-2013 12-2013 | 10847793 |  | 3100000 | 3100000 |  | 100 | 100 | 98 | 98
Construcción de un muro de contención, rampa y obras complementarias para dotar de los servicios de energía eléctrica y agua potable al recinto portuario.
| Otros proyectos |  |  |  | 43039582 | 12500000 | 7099999 | 7100000 | 56.8 | 100
| Rehabilitacion de muelle 6 | 1009J2U0003 | YUC. | 04-2011 12-2013 | 43039582 | 12500000 | 7099999 | 7100000 | 56.8 | 100 | 100 |  | 99
Reparación de estructuras que presentan daños, demolición de las secciones de concreto dañadas, la limpieza del acero existente, la colocación de adhesivo para unir concreto viejo con nuevo y el colado utilizando concreto de consistencia fluida y protección catódica por ánodo de zinc tipo lingote.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 723144691 | 24000000 | 96368956 | 96367999 | 401.5333 | 99.999
| Infraestructura económica |  |  |  | 257919903 | 20000000 | 10000000 | 9999043 | 49.9952 | 99.9904
| Construcción de Obras de protección para marina turística | 1309J2U0003 | YUC. | 08-2013 12-2016 | 77321144
Consiste en la construcción de obras de protección e incluye colocación de roca para coraza, acomodo de cubos de concreto (complemento de la coraza), realización de relleno, adecuación de vialidades, instalación del servicio de agua potable, energía eléctrica y otros servicios.
| Construcción de muelle en Puerto Las Coloradas | 1109J2U0005 | YUC. | 03-2012 08-2014 | 44045319 | [5 empty] | 100
Construcción de una pasarela de 209 metros rematando en una plataforma de 52 metros a base de pilas, trabes y losas de concreto.
| DESARROLLO COMERCIAL TURÍSTICO | 0909J2U0007 | YUC. | 01-2010 12-2014 | 30287394 | 12000000 |  |  |  |  | 100
La integración de los espacios y edificios existentes, mejoramiento de la vialidad de acceso al puerto e integración al proyecto del gobierno del estado: malecón internacional , diseño de acceso a playas, desarrollo de zonas comerciales, estacionamientos y zonas recreativas.
| Rehabilitación de antiguo edificio de la aduana | 0909J2U0006 | YUC. | 12-2012 08-2014 | 20010089 | [5 empty] | 100
Remodelación del edificio que desalojó la Aduana Progreso, ubicado en la entrada del Recinto Portuario, para convertirlo en módulo de oficinas administrativas de espacio funcional, moderno y acorde a las necesidades propias del Puerto.
| Reforzamiento del viaducto de comunicación | 0709J2U0010 | YUC. | 10-2008 12-2014 | 86255957 | 8000000 | 10000000 | 9999043 | 124.988 | 99.9904 | 100 | 0.2 | 99.6
Reforzamiento del viaducto de comunicación mediante el suministro de dados de concreto y el reacomodo de los existentes
| Otros proyectos |  |  |  | 465224788 | 4000000 | 86368956 | 86368956 | 2159.2239 | 100
| Construcción del Viaducto Alterno | 1209J2U0001 | YUC. | 02-2012 12-2015 | 465224788 | 4000000 | 86368956 | 86368956 | 2159.2239 | 100 | 100
Construcción de un viaducto paralelo al actual, entre la costa y la zona de relleno, sobrepasado el muelle fiscal
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1