## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 703748135 | 65000000 | 70752449 | 53560817 | 82.4013 | 75.7017
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 213095359 | 65000000 | 39078679 | 23253807 | 35.7751 | 59.5051
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 148095359 | 65000000 | 39078679 | 23253807 | 35.7751 | 59.5051
| Adquisiciones |  |  |  | 9112174 |  | 8278121 | 8242222 |  | 99.5663
| Programa de adquisiciones 2013 | 1309J2X0005 | VER. | 10-2013 12-2013 | 9112174 |  | 8278121 | 8242222 |  | 99.5663 | 100 | 100 | 100
Adquisición de mobiliario, equipos y bienes muebles de administración, y de señalamiento marítimo para la indispensable operación.
| Mantenimiento |  |  |  | 138983185 | 65000000 | 30800558 | 15011585 | 23.0947 | 48.738
| Dragado de mantenimiento | 1109J2X0001 | VER. | 01-2012 12-2013 | 138983185 | 65000000 | 30800558 | 15011585 | 23.0947 | 48.738 | 100 | -50 | 46.1
Se estima dragar alrededor de 1,600,000 m3 de azolve en el canal de navegación, la dársena de ciabóga, y algunas áreas de navegación del puerto de Tuxpan
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 65000000
| Mantenimiento |  |  |  | 65000000
| Dragado de Mantenimiento 2014 | 1309J2X0001 | VER. | 01-2014 12-2014 | 65000000
Contar con la profundidad necesaria para el arribo y zarpe de los buques que ingresan al puerto.
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 490652776 |  | 31673770 | 30307010 |  | 95.6849
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 490652776 |  | 31673770 | 30307010 |  | 95.6849
| Infraestructura económica |  |  |  | 490652776 |  | 31673770 | 30307010 |  | 95.6849
| Construcción de torres de alumbrado con sistema de alto montaje en muelle fiscal | 1309J2X0004 | VER. | 09-2013 12-2013 | 4170202
La construcción de cinco torres para el sistema de alumbrado en el muelle fiscal a una altura de 30 mts., con cargas balanceadas
| Tablaestacado y dragado de construcción para ampliación de dársena de ciaboga | 1109J2X0006 | VER. | 01-2012 12-2013 | 127452112
Contar con instalaciones que permitan el arribo de buques con mayores dimensiones que transporten mayor carga al Puerto de Tuxpan.
| Libramiento de acceso al puerto de Tuxpan. | 0809J2X0001 | VER. | 01-2008 12-2013 | 331532376 |  | 18250000 | 16840030 |  | 92.2741 | 100 | -1 | 99
Construcción de un camino alterno tipo A2 de 9.4Km que abarca desde el enlace vial que conectará la Autopista México-Tuxpan hasta los terrenos de TMM.
| Construccion de vialidad, obras complementarias e iluminacion de acceso al recinto portuario | 0909J2X0001 | VER. | 04-2010 12-2013 | 21542670 |  | 10367897 | 10353078 |  | 99.8571 | 100 | 99 | 99
Construcción de una vialidad tipo A2 de 500 metros de longitud, construcción de dos casetas de vigilancia, instalación de barreras, señalamiento vial e iluminación del acceso al recinto portuario
| Ampliación de oficinas de áreas operativas de la Api Tuxpan | 1309J2X0002 | VER. | 09-2013 12-2013 | 4801568 |  | 2500000 | 2906310 |  | 116.2524 | 100 | 98 | 98
Construir una ampliación con espacio para un área para el departamento de informática, proyectos, construcción y sala de juntas
| Construcción de barda perimetral para delimitar recinto portuario y protección de acceso a escolleras | 1309J2X0003 | VER. | 09-2013 12-2013 | 1153848 |  | 555873 | 207592 |  | 37.3452 | 100 | 55 | 55
La construcción de la barda perimetral del puerto y en la zona de la escollera norte evitará invasiones a terrenos de propiedad federal, prevenir vandalismo, dará mayor control en las importaciones y exportaciones.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1