## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 9389996688 | 491230000 | 115921966 | 102167563 | 20.7983 | 88.1348
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 171341494 | 44230000 | 44230000 | 34515499 | 78.0364 | 78.0364
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 84589994 | 44230000 | 44230000 | 34515499 | 78.0364 | 78.0364
| Adquisiciones |  |  |  | 84589994 | 44230000 | 44230000 | 34515499 | 78.0364 | 78.0364
| Programa de Aquisición de Viviendas | 1109J2Z0012 | SON. | 10-2011 12-2013 | 26173312 | [5 empty] | 100
Adquisición de Viviendas
| Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para el Ejercicio Fiscal 2013 | 1209J2Z0002 | SON. | 01-2013 12-2013 | 58416682 | 44230000 | 44230000 | 34515499 | 78.0364 | 78.0364 | 100 | 94 | 94
Inversión en Maquinaria para la operación y movimiento de carga y maniobras en muelles, patios y/o buques, así como equipo de taller para mantenimiento y servicio.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 86751500
| Adquisiciones |  |  |  | 86751500
| Programa de Adquisición de Maquinaria y Equipo para el Ejercicio Fiscal 2014 | 1309J2Z0001 | SON. | 01-2014 12-2014 | 86751500
Inversión en maquinaria y equipo para la operación,movimiento y trasportación de carga, maniobras. La dotación de motores, variadores y reductores de velocidad para la operación de los silos. Los generadores y baterías de apoyo a la operación del CCTM
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 9218655194 | 447000000 | 71691966 | 67652064 | 15.1347 | 94.3649
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 96792273
| Infraestructura económica |  |  |  | 96792273
| Dragado de construcción en áreas frente a muelle de chalanes. | 1109J2Z0008 | SON. | 11-2012 12-2013 | 96792273 | [5 empty] | 100
Dragado de 720,000 m2 de material.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 9121862921 | 447000000 | 71691966 | 67652064 | 15.1347 | 94.3649
| Infraestructura económica |  |  |  | 9121862921 | 447000000 | 71691966 | 67652064 | 15.1347 | 94.3649
| Construcción del área de la terminal mineral. | 1109J2Z0006 | SON. | 02-2012 12-2016 | 187756600 | [5 empty] | 100
Habilitación de una superficie aproximada de 43,950 m2: compactación dinámica, pavimento de concreto hidráulico, dren pluvial y barda perimetral.
| Urbanización de la Zona de Actividades Logísticas. | 1109J2Z0002 | SON. | 05-2011 12-2015 | 341202280 | [5 empty] | 100 |  | 75
Pavimentación del área destinada para el centro regulador de tráfico, instalación de luminarias, construcción de barda perimetral, construcción de infraestructura de apoyo y obras complementarias, así como el desarrollo y pavimentación del área para almacenamiento de graneles minerales
| Construcción de muelle para contenedores en el área de chalanes | 1109J2Z0010 | SON. | 11-2012 12-2015 | 249446904 | [5 empty] | 100
Constará de una posición de atraque de 320 m de longitud y 26 m de ancho, desplantado sobre pilas de concreto armado.
| Ampliación de la Superficie Terrestre del Actual Recinto Portuario, mediante el Relleno de la Antigua Terminal de Transbordadores | 1309J2Z0003 | SON. | 11-2013 12-2014 | 153000000
Llevar a cabo los estudios y obras para el relleno en área marítima, la demolición de construcciones existentes, formación de terraplenes y el acondicionamiento y nivelación de la zona ferroviaria, para alcanzar un superficie de seis hectáreas terrestres.
| Automatización de silos | 1109J2Z0004 | SON. | 04-2012 12-2016 | 114410401 | 35000000 |  |  |  |  | 100
Reingeniería para el mejoramiento y remplazo de sistemas y mecanismos de los componentes de automatización de la unidad de silo.
| Nivelación de áreas de patios de depósito de mercancías | 1109J2Z0005 | SON. | 02-2012 12-2015 | 102485935 |  | 35000000 | 31326663 |  | 89.5048 | 100 | 5 | 100
Habilitación de 91,211 m2 de patios para depósito de mercancías.
| Dragado de Canales y Navegación, Dársena de Ciaboga, Áreas de maniobras y Atraque del actual Recinto. | 1309J2Z0002 | SON. | 09-2013 12-2014 | 287665802 |  | 17665802 | 17665802 |  | 100 | 100 | 100 | 100
Llevar a cabo el dragado en el canal de navegación, dársena de ciaboga, áreas de maniobras y atraque del actual recinto; a una profundidad, anchura y diámetro, para la operación de buques de hasta 150mil toneladas
| Rehabilitación de muelles | 1109J2Z0009 | SON. | 04-2012 12-2015 | 112798986 | 12000000 | 12000000 | 11633435 | 96.9453 | 96.9453 | 100 | 100 | 100
Rehabilitación de los pilotes de las Bandas Este y Sur, módulos I a XXII. Demoliciones de concreto en zonas afectaras, reposición de concreto y acero; pintura de esmalte en pantallas de atraque.
| Expansión del Puerto de Guaymas, Sonora | 1209J2Z0001 | SON. | 03-2012 12-2016 | 7573096013 | 400000000 | 7026164 | 7026164 | 1.7565 | 100 | 100 | 8.2 | 8.2
Fase I de la expansión del Puerto en la Bahía de Empalme. Habilitación de la barra al Sur de la Bahía (dragado, construcción de taludes, explanadas y otros) para la instalación de terminales de granel y captar la operación de los interesados con tráficos entre Asia y América.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1