## REP 6
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS1/
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.
| Tipos de programas y proyectos, denominación y notas | Clave | Entidad federa-tiva | Fechas de inicio y tér-mino de la etapa de inver-sión | Costo total 2/ | Inversión |  |  |  |  | Porcentaje de avance físico
[6 empty] | (Pesos) |  |  | Porcentaje de avance financiero 2013 |  | 2013 |  | Acumu-lado hasta 2013
2013
[6 empty] | Aprobada | Modificada | Pagada | Pagada / Aprobada | Pagada / Modi-ficada | Progra-mado | Real
| TOTAL |  |  |  | 9273818226 | 755208602 | 783538296 | 737444105 | 97.6477 | 94.1172
| PROGRAMAS DE INVERSIÓN |  |  |  | 463953850 | 722516 | 74328582 | 52567941 | 7275.6785 | 70.7237
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 301809379 | 722516 | 65328582 | 43933071 | 6080.5672 | 67.2494
| Adquisiciones |  |  |  | 55627930 |  | 7296166 | 9413516 |  | 129.02
| Programa de Adquisiciones de Equipos de Comunicación, 2012 | 1209J3B0003 | COL. | 06-2012 12-2013 | 28435589 | [5 empty] | 100 |  | 85
Adquisición de bienes para mejorar las condiciones de servicio de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
| Programa de Adquisiciones 2012 | 1209J3B0002 | COL. | 05-2012 12-2013 | 27192341 |  | 7296166 | 9413516 |  | 129.02 | 100 | 10 | 100
Adquisición de bienes para mejorar las condiciones de servicio de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
| Mantenimiento |  |  |  | 193708703 |  | 47796500 | 27752931 |  | 58.0648
| Dragado de mantenimiento complementario | 1209J3B0001 | COL. | 06-2012 12-2013 | 72378166 | [5 empty] | 100 |  | 2
Llevar a cabo los trabajos de dragado de mantenimiento en algunas zonas del Puerto Interior de San Pedrito, tales como: Banda A, muelles 14 y 15; dársena de pescadores; y las boyas 11 y 15. El volumen total a dragar en las áreas antes mencionadas es de aproximadamente 535,310.20 m.
| Dragado de Mantenimiento 2013 | 1309J3B0003 | COL. | 06-2013 12-2013 | 29579230 |  | 28500000 | 8550000 |  | 30 | 100 | 100 | 100
Realizar dragado de mantenimiento en las áreas correspondientes a los muelles 14 y 15, canal, terminal y dársena pesquera para mantener las condiciones de servicio.
| Rehabilitación a los muelles y patios de las posiciones 10 y 11 | 1209J3B0004 | COL. | 12-2012 08-2013 | 76058746 |  | 14115000 | 14023314 |  | 99.3504 | 100 | 65 | 65
Los trabajos consisten en la renivelación de las superficies de rodamiento en la zona de transición y de patios de los muelles 10 y 11; mediante la colocación de losas de alivio.
| Renivelación de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 así como de otros patios y vialidades del Puerto. | 1209J3B0005 | COL. | 12-2012 06-2013 | 15692561 |  | 5181500 | 5179617 |  | 99.9637 | 100 | 85.2 | 85.2
Recuperación de los niveles de rasante de los patios de los muelles 7, 8, 14 y 15 así como de otros patios y vialidades del Puerto donde se realizan las maniobras de carga, descarga y traslados entre los distintos modos de transporte de las mercancías comerciadas en el Puerto de Manzanillo.
| Estudios de preinversión |  |  |  | 52472746 | 722516 | 10235916 | 6766624 | 936.5362 | 66.1067
| Estudios de Preinversión 2013 | 1309J3B0007 | COL. | 09-2013 12-2013 | 20244463 |  | 9513400 | 6283871 |  | 66.0528 | 100 | 100 | 100
Realizar estudios para el desarrollo de nuevos proyectos que consisten en el conocimiento, verificación y confiabilidad adecuada tales como:ubicación,condiciones topográficas, geológicas y resistencia de sulelos que servirán de herramienta para el desarrollo y evaluación de anteproyectos y futuros .
| Estudios de inversión y servicios relacionados con la obra pública. | 0909J3B0003 | COL. | 01-2010 12-2013 | 32228283 | 722516 | 722516 | 482753 | 66.8155 | 66.8155 | 100 | 22 | 89.2
Realizar los estudios de ingeniería y dictamenes de obra pública. Así como las residencias de supervición y control de calidad de obra pública, que le permitan al Puerto de Manzanillo ampliar su capacidad instalada y mantener su operación de forma eficiente.
| PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 162144471 |  | 9000000 | 8634870 |  | 95.943
| Mantenimiento |  |  |  | 162144471 |  | 9000000 | 8634870 |  | 95.943
| Sistema de Proteccion Anticorrosiva en tablestacado Muelle Banda A y Dren Interlagunar del Puerto de San Pedrito en Manzanillo, Colima. | 1309J3B0005 | COL. | 01-2014 12-2014 | 46500000 | [5 empty] | 100 | 1 | 1
Implementar un sistema de protección anticorrosiva mediante corriente impresa a lo largo de la estructura del tablestacado
| DRAGADO DE MANTENIMIENTO2014 | 1309J3B0006 | COL. | 01-2014 12-2014 | 83842000 | [5 empty] | 100 | 1 | 1
Proporcionar dragado de mantenimiento con equipo especializado: grúa y almeja, en las áreas correspondientes a las Bandas C y D para mantener las condiciones de servicio previstas por la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
| Rehabilitación de los Muelles de la Terminal Pesquera | 1309J3B0001 | COL. | 01-2013 12-2014 | 31802471 |  | 9000000 | 8634870 |  | 95.943 | 100 | 38 | 38
Brindar mantenimiento a la infraestructura de los muelles e infraestructura de apoyo de la terminal pesquera
| PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  | 8809864376 | 754486086 | 709209714 | 684876164 | 90.7739 | 96.5689
| PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA |  |  |  | 653078093 | 55385396 | 150866340 | 147252053 | 265.868 | 97.6043
| Infraestructura económica |  |  |  | 360518486 | 55385396 | 46366340 | 46112404 | 83.2573 | 99.4523
| Instalaciones de Patio regulador de trailers | 0509J3B0010 | COL. | 02-2006 12-2013 | 231008332 | 55385396 | 36320340 | 36311674 | 65.5618 | 99.9761 | 100 | 7 | 85.6
Se pretende realizar las acciones pertinentes para habilitar las instalaciones de drenaje, agua potable, energía eléctrica, alumbrado, mejoramiento del terreno (en su caso), terracerías, pavimentos y edificaciones para oficinas y servicio de vigilancia
| Construcción de tablestacado en los muelles de la banda B | 0909J3B0004 | COL. | 01-2010 06-2013 | 129510154 |  | 10046000 | 9800730 |  | 97.5585 | 100 | 8 | 41
Retiro de las defensas existentes y la colocación de un tablestacado metálico frontal de 570m de largo, sobre el trazo del paramento actual, lo anterior con posibilidades de efectuar el dragado hasta la cota -14,00 m. y en el futuro, llegar a una profundidad de -15,00 m.
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 292559607 |  | 104500000 | 101139649 |  | 96.7844
| Adquisición de equipos de Revisión No intrusiva para la Aduana del Puerto de Manzanillo | 1109J3B0003 | COL. | 08-2011 12-2013 | 292559607 |  | 104500000 | 101139649 |  | 96.7844 | 100 | 83 | 83
Adquisición y puesta en operación de equpos No intrusiva para la revisión de cargas por parte de la aduana del puerto.
| PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO |  |  |  | 8156786283 | 699100690 | 558343374 | 537624111 | 76.9022 | 96.2892
| Infraestructura económica |  |  |  | 7844620654 | 699100690 | 492485464 | 483863431 | 69.2123 | 98.2493
| Modernizacion de la Red Hidraulica | 1309J3B0004 | COL. | 01-2014 12-2014 | 19338329 | [5 empty] | 100 | 1 | 1
consiste en la instalación de 10,000 m de tubetria de policloruro y acero al carbón, 76 medidores electromagnéticos de 2.5 y 6 pulgadas, así como 15 cajas de válvulas tipo 1 y 11, un tanque de regulación con capacidad de 1,500 m3; entre otras necesidades.
| Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte | 0809J3B0001 | COL. | 01-2008 12-2015 | 7326296105 | 699100690 | 379021291 | 373421607 | 53.4146 | 98.5226 | 100 | 40.5 | 72.6
Desmonte, Saneamiento, Relleno, Dragado; Conectividad Vial Externa e Interna; Mitigación Impacto Ambiental; Obras Condicionadas; Serv Relacionados Obra Pública; Construcción Aduana e Infraestructura Eléctrica Zona Norte del Puerto, para disponer áreas que atiendan demanda de carga contenerizada.
| Construcción de Tablestacado en los muelles de la Banda C y Banda D | 1309J3B0002 | COL. | 06-2013 08-2014 | 498986220 |  | 113464173 | 110441824 |  | 97.3363 | 100 | 100 | 100
Se colocarán elementos estructurales de protección a la subestructura de los muelles de la Banda C y D para incrementar la profundidad a -16.0 m en el corto plazo con previsiones a -17.0 m. Los elementos de protección, consisten en la colocación de un tablestacado metálico longitudinal.
| Infraestructura gubernamental |  |  |  | 312165629 |  | 65857910 | 53760680 |  | 81.6313
| Reconfiguración de Módulos de Aduana y Ampliación de la Ruta Fiscal. | 1209J3B0006 | COL. | 09-2012 12-2014 | 312165629 |  | 65857910 | 53760680 |  | 81.6313 | 100 | 60 | 60
Reubicación de casetas de primer reconocimiento aumentando su numero de 5-9 incluye construcción de 30 posiciones para la 1ra revisión (10 por reubicar y 20 nuevas), ampliación del número de carriles de la ruta fiscal de 3 a 4. Habilitado de espacio para estacionamiento de empleados de la aduana.
*
1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2013.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones
1